# 第一章、编制说明

## 第一节、施工组织思想

我司将秉承公司宗旨及公司理念，建精品工程、创优质项目。根据我公司的管理、技术、装备的优势，遵循设计、恪守合同、精心组织，确保工程质量、安全文明施工、工期、环境污染的预防、节能降耗等方面的要求能出色完成。

## 第二节、编制内容及目的

本投标施工组织设计为标书的技术部分，旨在为本工程施工阶段提供较为完善的纲领性文件，该施工组织设计主要阐述了工程的概况、针对该工程和其周围施工场地及环境的特点而采取的一系列加强工程质量、工期及文明施工的管理措施，以及根据招标文件之要求主要编制了工程的总体施工部署及规划、基础、结构、装修、水、电、设备等具体施工方法及质量要求。针对该工程的特殊环境而采取的一系列施工保证措施。在施工阶段我们将结合类似工程施工管理经验，对投标阶段施工组织设计做适当调整。以便更好的指导工程施工管理，以确保实施优质、按期、高效、低耗、安全、文明地完成本工程的建设。

## 第三节、工程管理目标

### 一、工程工期目标

计划开工日期：2024年07月08日，计划竣工日期：2026年08月22日，实际工期起始时间以监理单位发出的开工令为准。

### 二、工程质量目标

我司保证工程质量符合国家《工程施工质量验收规范》、设计要求及相关技术标准，保证一次性验收合格。

分项工程、检验批次监理一次验收合格率不小于90%。

### 三、工程安全文明施工目标

1、杜绝四级（含四级）以上安全生产事故、大型机械设备事故、重大火灾事故、重大环境污染事件。

2、轻伤频发率控制在3‰以内。安全隐患整改率100%。

3、符合建设单位安全文明施工要求。

4、确保达到秦皇岛市级建筑施工安全文明标化工地。

### 四、环境保护目标

噪声排放达标，符合《建筑施工场界噪声限值》规定。污水排放达标，生产及生活污水经沉淀后排放，达到《污水综合排放标准》标准规定。控制粉尘排放，施工现场道路硬化，达到现场目测无扬尘。达到ISO14000环保认证的要求及秦皇岛市相关规定。达到“市绿色施工”的要求。

### 五、服务目标

我司承诺做到服务周到、业主满意、信守合同，认真协调与有关各方面的关系，将接受并积极配合业主和监理对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的控制与监督。

# 第二章、编制依据

## 第一节、文件依据

- 招标文件。

- 施工现场的自然条件和具体情况。

- 招标文件、各类招标答疑会议纪要及其他相关资料。

- 企业各项管理手册和程序文件，及类似工程施工经验和科技成果。

- 建设单位提供的工程量清单。

## 第二节、相关的主要法律法规、规定和企规

| 类别 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 国家 | 《中华人民共和国建筑法》 |  |
|  | 《中华人民共和国安全生产法》 |  |
|  | 《中华人民共和国环境保护法》 |  |
|  | 《建设工程质量管理条例》 |  |
|  | 《建设工程安全生产管理条例》 |  |
| 行业 | 建设工程施工现场管理规定 | 建设部令第15号 |
|  | 建筑施工现场环境与卫生标准 | JGJ146-2013 |
| 企业 | 质量/职业健康安全/环境管理手册和程序文件 |  |

## 第三节、主要的现行国家标准、行业标准、及企业标准

| 名称 | 编号 |
| --- | --- |
| 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分） | 2013版 |
| 工程测量规范 | GB50026-2016 |
| 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2013 |
| 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GB50202—2013 |
| 《建筑地基基础处理技术规范》 | JGJ79-2012 |
| 《建筑桩基技术规范》 | JGJ94-2008 |
| 《地下工程防水技术规范》 | GB50108-2008 |
| 《地下防水工程质量验收规范》 | GB50208-2011 |
| 《建筑与市政降水工程技术规范》 | JGJ/T111-98 |
| 《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》 | JGJ6-2011 |
| 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 | GB5008-2015 |
| 《高层建筑混凝土结构技术规范》 | JGJ3-2010 |
| 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》 | JGJ/T14—2011 |
| 《砌体工程施工质量验收规范》 | GB50203—2011 |
| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2015 |
| 《钢结构工程施工质量验收规范》 | GB50205-2001 |
| 《冷拔低碳钢丝应用技术规程》 | JGJ19-2010 |
| 《空间网格结构技术规程》 | JGJ7-2010 |
| 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242-2002 |
| 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB50303-2012 |
| 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB50243-2002 |
| 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 | GB50166-2007 |
| 《电梯工程施工质量验收规范》 | GB50310-2002 |
| 《智能建筑工程质量验收规范》 | GB50339-2013 |
| 《建筑防雷工程施工与质量验收规范》 | GB50601-2010 |
| 《屋面工程质量验收规范》 | GB50207—2012 |
| 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB50209—2010 |
| 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB50210—2011 |
| 《装配式混凝土建筑技术标准》 | GBT41231-2016 |
| 《装配式混凝土结构技术规程》 | JGJ1-2014 |
| 《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》 | DB13（J）/T179-2015 |
| 《装配式混凝土剪力墙结构建筑与设备》 | DB13（J）/T180-2015 |
| 《装配式混凝土构件制作与验收标准》 | DB13（J）/T181-2015 |
| 《装配式混凝土剪力墙结构施工及质量验收规范》 | DB13（J）/T182-2015 |
| 《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力墙）》 | 15J939-1 |
| 《装配式混凝土结构表示方法及示例》 | 15G107-1 |
| 《装配式混凝土结构连接节点构造（2015）》 | G3101~2 |
| 《预制混凝土剪力墙外墙板》 | 15G365-1 |
| 《预制混凝土板式楼梯》 | 15G367-1 |
| 《预制混凝土阳台板、空调板及女儿墙》 | 15G368-1 |
| 《装配整体式混凝土住宅构造节点图集》 | DBJT08-116-2013 |
| 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》 | JGJ355-2015 |
| 《钢筋连接用套筒灌浆料》 | JG/T408-2013 |
| 《预应力混凝土用金属波纹管》 | JG225-2007 |
| 《钢筋锚固板应用技术规程》 | JGJ256-2011 |
| 《EPS模块底层现浇混凝土复合墙技术规程》 | DB13（J）/T190-2015 |
| 《屋面工程技术规范》 | GB50345-2012 |
| 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ113-2009 |
| 《建筑涂饰工程施工及验收规范》 | JGJ/T29-2015 |
| 《外墙饰面砖工程施工及验收规范》 | JGJ126-2015 |
| 《玻璃幕墙工程技术规范》 | JGJ102-2013 |
| 《住宅装饰装修工程施工规范》 | GB50307-2001 |
| 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | JGJ/T23-2011 |
| 《钢筋焊接及验收规程》 | JGJ/18-2012 |
| 《钢筋焊接接头试验方法标准》 | JGJ/T27-2014 |
| 《建筑钢结构焊接技术规程》 | JGJ/81-2011 |
| 《钢筋机械连接通用技术规程》 | JGJ/107-2010 |
| 《混凝土泵送施工技术规程》 | JGJ/T10-2011 |
| 《组合钢模板技术规范》 | GB50214-2013 |
| 《建筑工程大模板技术规程》 | JGJ74-2003 |
| 《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 | GB50720-2011 |
| 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 | JGJ50-2001 |
| 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 | JGJ134-2010 |
| 《民用建筑工程室环境污染控制规范》 | GB50325-2010 |
| 《砼结构设计规范》 | GB50010-2011 |
| 《建筑结构荷载规范》 | GB50009-2012 |
| 《建筑地基基础设计规范》 | GB50007-2011 |
| 《砌体结构设计规范》 | GB50003-2011 |
| 《建筑结构制图标准》 | GB/T50105-2010 |
| 《建筑设计防火规范》 | GBJ16-2012 |
| 《民用建筑设计通则》 | GB50352-2005 |
| 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | JGJ80-2016 |
| 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2005 |
| 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 | GB50194-2014 |
| 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ130－2011 |
| 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59-2011 |
| 《建筑机械使用安全技术规程》 | JGJ33—2012 |
| 《建筑与建筑群综合布线验收规范》 | GB/T50312-2016 |

# 第三章、工程概况

第一节、工程建设总概况

本工程为青龙满族自治县杂粮食品产业园项目（一期）施工，建设地点位于青龙满族自治县双山子镇大汇河村，共4个单体建筑及厂区附属工程，总的建筑面积43566.13平方米。

主要施工内容：

综合服务楼：建筑面积14955.86平方米，5层装配式框架结构预制板、预制柱、预制楼梯，预制外墙采用陶瓷棉蒸压加气砼自保温墙板预制内墙采用蒸压加气混凝土ALC，装配率52%。

2#生产车间：建筑面积20624.4平方米，2层钢结构厂房，门式钢架、钢网架、钢框架结构，彩钢板外墙面。

2#高架仓库：建筑面积3670.45平方米，单层钢结构厂房，彩钢板外墙面。

2#高架冷库：建筑面积3670.45平方米，单层钢结构厂房，彩钢板外墙面。

附属工程：锅炉房建筑面积617.26平方米：CNG压缩天然气场地（室外值班室）建筑面积27.71平方米。厂区内景观及围墙、绿化、管网工程。

第二节、工程设计概况

### 一、气候条件

秦皇岛地处北温带季风区域，的气候类型属于暖温带，地处半湿润区，属于温带大陆性季风气候。因受海洋影响较大，气候比较温和，春季少雨干燥，夏季温热无酷暑，秋季凉爽多晴天，冬季漫长无严寒。辖区内地势多变，但气候影响不大。

### 二、施工范围

本工程施工图纸范围内的所有工作内容。包括：建筑、结构、电气、暖通、给排水及为各分包方、供货方所提供的协调、管理服务等工作。

发包方直接分包工程所需的管道预留预埋、带丝、暗配及构件（或设备、部件等）安装，对分包单位的配合及进场后的现场全面管理等工作。

第三节、工程建设特点、难点分析

本工程具有占地面积大、涵盖的专业多、功能齐全、施工工期较紧等诸多特点，给工程的施工组织、技术管理等方面带来一定的难度。我们针对这些难点进行逐项分析，有针对性地制定应对措施和技术方案，并将其作为施工过程管理的重中之重。针对本工程的重点、难点及应对措施分析见下表。

本工程特点、难点分析表

| 序号 | 特点 | 项目 | 内容 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大 | 意义大、责任大、社会、影响力大 | 本工程建筑面积大，其建设具有较大的社会影响力。 | 1、合理安排各分部分项工程的施工工序，以关键线路为主线，各专业交叉施工。 2、投入充足的人员、材料、机械和财力，以保证工期的实现。 3、制定完善可行的施工方案。 4、组建高素质、高技术、高效率的施工队伍。 5、即时接受市民提出的宝贵意见，并及时解决，树立良好的企业形象。 |
|  |  | 体量大 |  |  |
|  |  | 机械设备、材料投入大 | 由于工程占地较大、工期紧，要求模板、钢管、扣件等周转料具投入量大，投入塔吊，施工电梯数量较多。 |  |
| 2 | 多 | 总承包范围广，专业分包多 | 本工程的总承包范围多，结构工程、室内粗装、外装、常规安装、公共区精装等。 | 1、建立完善总包管理体系。 2、利用先进手段强化管理。 3、建立健全制度、加强检查、严格奖罚。 |
| 3 | 紧 | 施工工期较紧 | 本工程建筑面积大，工程内容多，施工工期极紧。 | 1、制定具体的赶工措施，以保证工程按期完成。 2、投入充足的人员、材料、机械和财力，以保证工期的实现。 3、采取超前降水，桩基和支护同时进行施工。安排多层与高层同步施工。 4、建议设计优化基坑支护方案。采永有利工期和节省成本的方案。 |
| 4 | 重点 | 群塔作业 | 本工程平面面积超大。 | 精确塔吊布置位置。 设定好各塔吊的搭设高度。 合理选着塔吊型号规格。 编制群塔施工专项方案。 |
| 5 | 重点 | 测量检测 | 本工程占地面积大，工程的测量定位、放线工作难度大。基坑深度大，属于危险性较大的基坑，工况分析及变形监测是保证质量安全的重点 | 组织测量专业工程师优化测量方案，综合运用全站仪测控技术等先进的测量手段，精确控制、确保测量精度。采用品茗工程安全计算软件，模拟各阶段实际工况进行验算，并依据计算结果确定变形控制措施。 |
| 6 | 重点 | 脚手架，模板支撑 | 本工程面积大，施工时如何做好临边防护和高空防护是本工程安全保证的重点，对结构质量要求高。 | 分阶段进行脚手架及防护体系的设计及施工，并随着工程形象进度进行动态调整。对于不同区域采取落地架、悬挑架等不同的搭设方式。正确处理好施工架体搭拆时间与土方回填的关系，避免对工作面相互制约。 |
| 7 | 重点 | 安装工程配合施工 | 本工程功能性强、系统多，各专业相互之间的衔接、配合多。调试工作是检验工程是否达到设计要求，建筑物各项功能指标能否实现的保证。 | 组织成立调试机构，制定切实可行的调试方案，配备经验丰富的调试人员，统一管理，科学安排，才能使各系统的调试衔接合理和顺利实施，编制安装工程专项施工方案。 |
| 8 | 重点 | 文明施工 | 本工程施工复杂，工期紧，安全、文明施工是工程的管理重点之一。本工程涉及工序类别多、施工期间存在多级交叉，必须保证合理的有序的施工组织。大型设备多，用电设备多，高峰期用电量大，地下作业环境湿度大，安全用电管理又是一重点。本工程现场狭窄且主体结构工程量大，现场平面布置和交通动态规划是保证工程顺利实施和文明施工的重点。 | 深入了解秦皇岛市文明标化管理要求。 切实做好消声降噪工作。 合理安排工作时间，及时申请加班施工报告，张贴安民告示。 落实总平面布置图中各临时设施到实处。 编制安全文明施工专项方案及文明施工措施。 |
| 9 | 重点 | 总承包协调管理 | 工程所涉及的专业队伍较多，交叉作业量大。甲方分包内容多，多方同时交叉施工。 | 合理安排施工流程，对各专业分包单位的施工质量、安全、文明施工等各方面进行严格管理，确保整个工程施工的有序运转。编制“项目总承包管理手册”，作为项目总承包管理工作的指导性文件。强化对深化设计审核和施工质量的控制，以满足设计功能需求。把分包单位纳入统一管理范围 |
| 10 | 重点 | 管线综合布置 | 本工程深化设计内容较多，绘图工作量大，设备机房多，专业管线多，布置密集，维修操作空间的预留难度大。管道支架布置安装与结构的协调配合点多面广。深化设计的工作质量直接影响管线安装完成后的观感质量。 | 1）成立深化设计部，组建一支有规模的、专业配备齐全的深化设计团队，对管线较为密集的区域进行综合排布，在各专业施工前绘制出完善的管线综合布置图。 2）配置充足、先进的深化设计软硬件设施，提高深化设计的速度和精确性，确保深化设计工作的质量和进度，制定并执行深化设计的管理流程、管理制度和实施细则，规范深化设计管理，保证出图质量。 3）运用BIM技术逐条逐项地解决存在的交叉问题和设计难点，确保机电深化设计的顺利进展。 |
| 11 | 难点 | 总平布置 | 在地下结构施工阶段，场地狭小，如何进行施工组织、施工场地的合理划分、材料堆场的动态管理是本工程的难点。 | 1）布置合适场地作为工人和管理人员宿舍区，以便现场腾出更多场地用于临时道路、办公区的布置。 2）环形道路拐弯处适当增加圆弧场地区域。 3）先施工地下结构周边主楼和网点区域，地下结构区域待出正负零后再施工，以便预留中间的地下区域作为临时材料堆放和加工场地。 4）分阶段对地面进行详细规划，各类车辆通行路线、机械设备停放位置等进行划线或设置标牌标识，划定分包平面管理责任区。 |
| 12 | 难点 | 工期影响因素多 | 本工程施工期间将经历冬期、雨季及国庆节等众多国家法定节假日以及高考等特殊情况下政府要求的停工时间，还有施工时段受限制、交通运输的管制、参建队伍多以及其他诸多不可预见的各种因素都可能对施工工期产生极重要的影响，对工期的管理提出了较高的要求。 | 1）我单位将以所制定的进度计划的关键线路为主线，同时制定特殊情况下的应急预案，确保工程施工的连续性。 2）充分发挥我单位总承包项目管理和资源整合的优势，制定工期奖罚管理办法，实施精细的工期目标管理，采用先进的施工技术，加大人力、材料及机械设备等生产要素的配置，实行动态管理，确保如期完工。 |

# 第四章、施工准备

由于建筑施工是在复杂的环境条件下进行，投入的生产要素多变，影响因素很多，在施工过程中可能会遇到各种技术问题、协作配合问题等，如果事先缺乏充分的统筹考虑与安排，必然使施工过程陷于被动。由此可见，做好施工准备工作是全面完成施工任务的必要条件，它即可为整个工程的施工打好基础，同时又为各个分部分项工程的施工创造先决条件。认真细致地做好施工准备工作，对充分发挥人的积极因素，合理组织人力、物力、加快施工进度、提高工程质量、降低工程成本、实现文明施工、保证施工安全、增加企业经济效益、赢得企业社会信誉等，均起着非常重要的作用。

施工准备工作同时还贯穿于整个施工过程。在项目施工过程中，首先要求准备工作满足开工所必备的条件方能开工，其次随着施工的进程和技术资料的逐渐齐备，不断增加施工准备工作的内容和深度。施工准备主要工作内容包括技术准备、现场准备、协调和处理周边关系与环境、施工人员培训与教育。

## 第二节、现场准备

进行现场交接的准备，与业主、监理单位进行交接确认，其重点是对各控制点、控制线、标高等进行复核。同时以施工总平面布置的要求，实施现场布置，为施工创造良好的生产和生活环境。

一、浇筑硬地道路和堆场。

二、现场围挡围敝，临时道路修建

三、搭设生产和生活临设及设置混凝土养护室。

四、施工用水：用DN110管径的镀锌钢管进水，用DN750管绕建筑物作环状布置，各区域用水用DN50管径的镀锌钢管引入，管线的布置形式为树枝状。水管穿越道路时，应有一定的埋置深度，并穿套管保护，进入冬季施工前外露水管应好保温工作。

五、临时用电：根据不同阶段的施工要求，编制施工现场临时用电方案，并按规定敷设临时施工用电线路。

六、临时用房：临时设施用彩钢板搭设，具体布置详见施工现场布置图。搭设要求除满足生产生活的要求外，还应符合文明施工的要求。

七、布设围墙大门、绿化、建筑小品和公司CI标识。

八、对临街通道处布设防护设施和警示标识。

九、对与敏感区临界的场界布设噪声监测点或设隔音措施。

十、设置安全领导小组，并设立安全施工纠察组。

十一、后勤服务要密切配合现场施工，并要同当地派出所建立治安直线管理，办理当地有关部门规定的工程施工所需的一切相关手续。

## 第三节、施工材料准备

根据施工图纸，对施工中所需的各种物质资源的生产和供应情况、价格、品种及运输路线等进行详细调查。根据施工组织设计的施工网络图和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划及材料进场计划，作为备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

根据材料需用量计划和进场计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。

根据材料需用量计划做好构配件的加工、翻样工作，并按施工平面布置图的要求做好堆放和保管工作。

## 第四节、施工队伍准备

根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，并挑选具有丰富施工经验的技术人员来担任该工程的技术顾问、安全顾问及质量顾问，同时对本工程的施工全过程进行监督。

根据工程特点和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划，并做好劳动力进场的准备工作。

根据各施工阶段的劳动力需用量计划，组织安排好具体人员，确定具体的进场时间，以保证施工的连续性。

对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的思想，遵守有关施工和安全技术法规，遵守地方治安法规。

在大批施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等给予全面考虑，且认真落实。

## 第五节、协调和处理周边关系与环境

一、施工过程中，要加强与建设单位、供电、市政、环卫、市容、交警、派出所等单位及附近居民的联系和协调，共同订出相应的对策、措施，确保施工进度、安全生产和文明施工的要求。主动搞好警民关系，订立警民共建协议，处理好与邻近居民的关系，共建两个文明建设。

二、进场前，对全体施工人员进行文明施工和标化管理的教育，牢固树立文明施工的意识，严格执行秦皇岛市及公司有关文明施工和标化管理的规定，达到秦皇岛市文明标化工地要求。施工前详细制定与文明施工有关的各项规章制度，在施工中严格遵照执行。

三、沿场地周边连续围墙，实行封闭式管理，项目管理班子及全体施工人员一律挂牌上岗，认真执行“门前三包”制度，保持场内外道路清洁。

## 第六节、人员培训与教育

贯彻公司“以人为本”理念，培养和提高管理人员、全体人员的综合素质是提高劳动生产率和企业发展的根本所在。

项目部建立民工学校，按公司规定的教学大纲程序进行人员培训与教育，以“为社会服务，为企业服务，为民工服务”为办学宗旨。规范管理好民工，维护社会稳定，提高民工素质。教学内容包括安全教育、技术培训、综合治理、法制教育、道德规范等，并建立综合考评制度，民工学校的建立可达到规范管理民工，维护社会稳定，提高民工素质的目的。

# 第五章、施工部署及现场平面布置

## 第一节、公司管理方针

一、总方针：以本公司企业精神，去关注顾客要求，关顾环境保护，关爱员工安康。

二、质量方针：以质取胜，名牌推进，持续改进，创国内同行先进水平，为顾客提交满意的工程产品和服务。

三、职业安全卫生和环境管理方针：降低风险，保障健康，控制污染，改进绩效，为员工、相关方和社区营造良好的工作和生活环境。

## 第二节、施工总体安排及关键工程施工方法

### 一、施工段划分计划

根据工程布置划分为3个大区，分别为综合服务中心区、生产车间区、高架仓库和高架冷库区。

### 二、关键工程施工方法和计划

1、模板工程

（1）地下室部分：

墙、柱模板做法：15mm镜面模板，40×40×2.5mm方钢背楞，双钢管主龙骨，通丝或止水螺栓、山型卡加固，模板竖向接缝处设置40×80方木，木工双面胶嵌缝。

梁模板做法：15mm镜面模板，梁底板两侧均设置两根40×80方木，当梁宽大于300时，中部增设40×40×2.5方钢。梁侧板净高h＞500mm，上下口设置40×80方木，中部水平背杆40×40×2.5方钢，穿墙螺栓加固。两侧板净高h＜500mm时，上下口设置40×80方木，专用夹具加固。木工双面胶嵌缝。

平板模板做法：15mm镜面模板，40×40×2.5方钢次龙骨，60×60×3主龙骨，普通钢管扣件满堂架支撑，可调顶托，木工双面胶嵌缝。

（2）地上非标准层部分：

墙模板做法：15mm镜面模板，40×40×2.5方钢背杆，40×40×2.5双方钢，穿墙螺栓、钢板垫片加固，模板竖向接缝处设置40×80方木，木工双面胶嵌缝。

梁模板做法：采用15mm镜面模板，其余同车库。

平板模板做法：15mm镜面模板，40×40×2.5方钢次龙骨，60×60×3主龙骨，轮扣满堂架支撑，可调顶托，木工双面胶嵌缝。

（3）标准层部分：

墙模板做法：15mm镜面模板，40×40×2.5方钢背杆，40×40×2.5双方钢，穿墙螺栓、钢板垫片加固，模板竖向接缝处设置40×80方木，木工双面胶嵌缝，钢木体系加固，Ф48.3×3.6承插式盘扣脚手架支撑。

梁模板做法：采用15mm镜面模板，其余同车库。

平板模板做法：15mm镜面模板，40×40×2.5方钢次龙骨，60×60×3主龙骨，轮扣满堂架支撑，可调顶托，木工双面胶嵌缝。

2、钢筋工程

钢筋下料：现场机械断料。

钢筋制作：梁柱钢筋现场钢筋弯曲机制作，箍筋现场调直机调直，弯箍机制作。

钢筋连接：竖向钢筋d≥16钢筋采用直螺纹机械连接，d≤14钢筋采用绑扎连接。横向钢筋d≥16钢筋采用直螺纹机械连接，d≤14钢筋采用绑扎连接。

3、混凝土工程

供料：本工程所有混凝土均采用商品混凝土。

运输：由商混站用商混车运输至现场。浇筑时4层以下（包括多层区）采用汽车泵浇筑，4层以上采用固定泵浇筑，设置布料机。

4、脚手架工程

非标准层外脚手架均采用单立杆双排落地脚手架，标准层采用整体提升脚手架。

5、垂直运输工程

多层采用4台25t汽车吊、2台50t汽车吊、1台QTZ63塔吊施工至主体框架完成，砌筑及装修阶段设置4台人货两用施工电梯。

6、砌筑工程砂浆：成品干拌砂浆

## 第三节、总平面布置图

### 一、总平面布置依据

1、本工程设计图纸。

2、现场勘查情况及部分测量数据。

3、招标文件中的工程量清单。

4、秦皇岛市相关规定。

5、本公司相关规定及CI形象图册。

### 二、总平面布置原则

1、充分合理利用现场的场地资源。

2、综合考虑现场情况，配合现场已有构筑物、水源、电源等减少建设成本。

3、合理地组织运输，保证现场运输道路畅通，尽量减少二次搬运情况。

4、尽量采用装配式施工临时设施，减少搬迁损失，提高施工设施安装速度，有利于创建文明标化工地。

5、各项施工设施布置都要满足方便生产、有利于生活、安全防火、环境保护和劳动保护要求。

三、项目经理部根据施工总平面布置，经常进行检查、监督。未经批准，任何专业工种不得在现场任意占用场地，不得在现场搭盖建筑物、构筑物，不得任意挖土或弃土，不得任意敷设、改移或拆除任何动力管线，不得任意挖开道路面和路基，断绝交通，不得破坏水沟，堵塞排水管道，不得向临近区域随意排泄积水或废水。

1、各专业工种需要设置临时用房，必须事先申请，经项目经理部审定及监理许可才能动工，在建筑过程中，要服从项目经理部的检查和指挥，使用结束后及时拆除、清理恢复原状，达到人离场净。

2、特殊情况下，各专业工种确需开挖道路路面，断绝阻碍正常交通，临时停水、停电时要提前书面申请报告，并在规定的期限内完成，不得拖延，并及时按规定做好善后工作，负责恢复原状。

3、各单位运输及交通车辆要求按指定的道路进出与停放。

4、进场的大宗安装构件、材料、设备、机具要在规定进场时间和装卸作业期限内完成，并存放在规定地点，避免交通堵塞和场地占用混乱，维持现场正常有序。

5、施工现场的水准点和轴线控制桩有明显的标志，并加以妥善保护。钢筋、模板及其它经常性大宗施工材料，应根据施工进度计划，分批分期进场，场地统一规划，严格控制占用地盘，切实贯彻落实科学管理，严禁随心所欲，造成浪费，或堵塞交通运输等事故发生。

6、所有临时设施必须按照施工平面图规划要求布置，符合质量标准。

7、对整个现场的布置和保护，管理人员要经常督促并落到实处。

# 第六章、施工方法及主要技术措施

## 第一节、测量控制方法

### 一、施工测量

针对这个工程的特点，结构复杂，为使施工放样符合设计意图，指导工程施工，确保工程质量，测量工作应采取“先控制细部，从整体到局部”的程序进行，因本工程结构复杂，测量成为本工程难点与重点，测量的好坏直接影响工程质量。

### 二、测量控制网

根据现场地形、环境状况和工程施工的需要，经现场踏勘选点，在适当的地方按一次埋设、长期使用的原则埋设若干个测量控制点，组成一个能满足施工放样、标高传递和沉降观测等多种用途需要的永久性施工测量控制网。根据本工程设计要求，设水准点不少于二个，设置在距建筑物30M左右稳定、可靠的土层内，或沉降已稳定的建筑物上。

1、面控制网

利用先进的全站仪，对控制网中所有布设的控制点进行严密的双向观测，并将他们与附近的国家城市导线点或经规划部门测定认可的定位基准点进行联测，使其坐标同为一个系统。外作业观测结束后，对所有观测值进行严密平差计算并获得成果，然后到实地对控制点逐个进行归化调整并精确标定其中心点位。测定后的控制网精度必须满足国家《工程测量技术规范》和工程设计要求。

2、标高控制网

以现场附近的国家水准点为引测依据，由相关管理人员指定标高控制点。使用不低于S1级精密水准仪按国家四等水准测量精度要求对标高控制点进行闭合或附合水准路线观测，根据各部分工程施工的需要有的放矢地选择部分安全稳定的控制点兼作标高控制点，使整个平面高程控制网达到既经济合理又实用可靠。

为确保建筑群整体平面和高程相对位置的正确性，经常对控制点进行必要的检核，检核时可利用全站仪能直接测定坐标、高程的功能，按三联脚架法直接测定控制点的三维坐标。由于控制点要经常使用，为防止被碰动造成测量差错，施工现场应对控制点采取必要的安全保护措施。

### 三、建筑物平面位置放样

使用经纬仪和钢卷尺按常规的测量方法测设建筑物平面位置采用极坐标法测放。

为便于采用极坐标法放样，正式测放前，根据站点后视点和放样点的坐标先进行坐标反算，换算出放样所需的极距和极角，然后将数据列成表格式并绘制一张放样略图，以便放样时对照使用。

放样数据经认真检查复核无误后，将全站仪安置在与待定建筑物相对较近的控制点上，先测放出主体各部分主要建筑的主轴线，主轴线的形式视现场施工需要可布成“十”字、“日”字或“田”字形等。主轴线测定后使用全站仪采用极坐标法或直角坐标法对主轴线作进一步的扩展加密，测设出各单体建筑物的角桩。由于这些角桩在基础土方开挖时将被挖去，由现场关砌负责将这些角桩沿轴线方向投沿到建筑物以外的龙门板上或引桩上，作为下一步控制基底开挖的依据。

### 四、建筑物高程传递

随着基础上升，该工程可与平面放样同步进行。在工程开始时，选择若干个坚固、安全、精度可靠的测量控制点作为标高传递的基准点，楼层的标高传递是先用水准仪根据统一的±0.000水平线在结构外墙、边柱或电梯间等向上传递处准确测出相同的起始标高线，然后用钢卷尺在以上传递处沿垂直方向上量至施工层，以便于各层使用和相互校核，至少由二处向上传递标高，以便于复核。

### 五、竖向轴线投测

基础工程完成前后，根据建筑场地平面控制网，先校核建筑物轴线控制桩，然后将建筑物的主轴线和各细部轴线精确地弹测到±0.000首层平面上，再精确地延长到建筑物以外适当远的地方并采取必要的保护措施，这些延长点作为以后向上投测轴线的依据。为保证投测精度，每次以首层轴线位置为准，避免逐层上投误差的累积，投测前对使用经纬仪的轴线关系进行严格的检校，消除轴线关系误差影响。投测中坚持采取正倒镜观测取其平均的方法。尽量选在阴天或清晨、无风的气候下进行投测。

### 六、沉降观测

为了确保本工程的安全，根据规程的要求，我们采用二级观测，按图纸设计要求设置沉降观测点，保证人员、仪器、复合观测路线等固定。

1、沉降观测的方法

根据现场实际情况，建筑物内选择坚固和稳定的地方，埋设几个水准基点，与图纸上给出的沉降观测点组成闭合水准路线，以确保观测结果的精确度，沉降观测是一项长期的系统观测工作，为了保证观测成果的正确性，尽可能做到四定，即固定人员观测和整理成果，固定使用的水准仪及水准尺，固定的水准点，以及按规定的日期、方法和路线进行观测。沉降观测的时间和次数根据《地基基础施工规范》规定，基础做好之后每施工一层结构观测一次，主体竣工后每月观测一次，并做好每次的观测记录。必要时委托具有国家资格证书的测绘院，按照上述方案来完成此工作。

2、沉降观测的自始至终要遵循“五定”原则。

所谓“五定”，即通常所说的沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点，点位要稳定。所用仪器、设备要稳定。观测人员要稳定。观测时的环境条件基本一致。观测路线、镜位、程序和方法要固定。以上措施在客观上尽量减少观测误差的不确定性，使所测的结果具有统一的趋向性，保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致，使所观测的沉降量更真实。

3、本工程沉降观测要点：

按设计确定的沉降观测点数量与位置埋设好观测点，并以事先布设的标高控制点为基准按要求进行沉降观测。沉降观测使用不低于S3级水准仪，采用闭合法观测，观测的次数和精度要求按设计和国家有关技术规范执行。

本工程沉降观测按设计要求做到以下几点：

（1）沉降观测点埋设位置：按设计要求的位置设置，当图中未详注时，应在房屋四角转角处以及中间每隔10M-20M的轴线上可观测到的墙、柱上设置。

（2）设水准点不少于两个，设置在距建筑物30M-80M稳定，可靠的土层内，或沉降已稳定的建筑物上。

（3）观测要求：观测点稳固后即开始，以后每层一次直至完工，完工当年每三个月测一次共四次，第二年6个月一次，第三年起，一年一次直到稳定。

施工中途停顿，应在停工前，与复工前各观测一次，停工期间每隔三个月测一次。

4、施测具体步骤及其配合工作

为较好地进行沉降观测，施工现场内埋设的水准基点应有利于直接引测，且数量不少于两个，每次进行沉降观测时，事先核查基准水准点是否发生异常变化，正常后才能进行施测。

沉降点的埋设方式为：先将带锚固脚的钢板埋入设计观测点柱身上，并按初步设定高程埋设，待模板拆除后，精确找出高程、焊上带观测点的角钢。

5、本工程沉降测量由甲分包专业测量组负责，沉降观测采用S1水准仪进行测量（该水准仪及配备塔尺仅供沉降观测用）。主体结构正常施工阶段应保证每加载一次（每施工一层）施测一次，主体结构竣工后每月不少于一次，工程竣工交付业主使用前还需与监理共同观测一次后向业主进行沉降点的移交。

（1）本工程自身沉降观测，采用环线闭合法按三等水准测量要求进行，其标高中误差为±2.0mm，相邻点高差中误差为±1.0mm，闭合差应控制在≤√1.40n。

（2）本工程沉降观测采用水准仪和水准尺进行。在主体施工过程中，每施工一层，复测一次，主体封顶至建筑物竣工验收前每月复测一次，若发生突然严重裂缝或大量沉降等特殊情况，则应增加观测次数。

6、沉降观测资料整理：

本工程沉降观测及资料整理由专人负责，竣工验收时，应向建设单位呈交以下沉降观测资料：

（1）沉降观测点布设位置平面图，必要时另行绘制沉降线图。

（2）下沉量统计表在每次施测后一周内提交给甲乙双方有关负责人，统计表中应整理好每次下沉量和累积下沉量的统计值。

每次测量后，都要出测量成果图，报验监理并复核。测量员必须将每次观测结果及时向项目技术负责人、监理工程师进行汇报。若出现明显沉降量的变化或不均匀沉降时，项目总工程师还应及时与设计、勘察部门联系，确定进一步观测的方案。

### 七、测量技术措施

为了及时准确地做好测量工作，保证工程施工的顺利进行，针对本工程的特点，我们主要采取如下几个基本措施。

使用经计量检定合格的测量仪器和钢卷尺，并经常对所用的各种测量仪器进行检验校正，以保证量值传递的准确性。

经常对各种控制点进行必要的复测检查，发现问题及时采取有效的措施。

指派经验丰富的测量人员负责指导现场测量工作。

用于沉降观测的水准点、水准仪和水准尺做到固定使用，并按事先规定的次数、方法和路径进行观测。

沉降观测人员做到基本固定，并由专人负责观测、记录和整理。

### 八、基础、结构施工测量

1、轴线投测

（1）±0.000以下轴线投测：

首先使用全站仪校测建筑物的平面控制网桩位，经过校测无误后方可投测，接下来用全站仪沿着建筑的长向和短向向基底投测主要轴线控制线，再用全站仪对所投测的控制线校测，最后请有关部门验线，合格后进行下一道工序。

（2）±0.000以上轴线投影：

采用外校内控法。首层放线后，使用全站仪在建筑物的四角按照流水段的划分分别建立内控点（结构施工前预埋，其位置距离四角1米左右），接下来测量内控点的坐标，请监理验线后作为轴线投测依据。首层放线验收后，将控制轴线引测到结构外立面上作为所投测轴线控制线校核的依据。

每层顶板砼浇筑后，在首层的内控点用激光铅垂仪向上投测控制线，并组成闭合图形，使用全站仪校核其尺寸。所投测的控制线校核无误后请监理验线，合格后作为平面放线的依据。

2、平面放线

根据轴线投测的控制线，经过校核后，进行平面放线。首先用钢尺把轴线控制线进行分线，测设出其它轴线控制线（距墙边线200mm），接下来施放出墙边线和轴线，再测设细部的柱、梁、门窗洞口线。放线完毕，请监理验线合格后方可进入下道工序。

3、高程传递和控制

（1）高程传递

1）±0.000以下高程传递采用四等水准路线、精密水准仪、悬吊钢尺法，将高程传递到地下木柱上，以此作为高程施工测量的依据。从四个不同的角度传递高程，校核后请监理验线。

2）±0.000以上高程传递，首层柱施工完毕后在每根柱子上抄测+50cm控制线，每个流水段选取三处作为楼层高程控制点并用红漆标注水准符号，经过联测后使用。每层高程传递用钢尺从首层所选择的起始高程控制点竖直向上量取标高，经过校测后作为施工层抄平的控制依据。

（2）高程控制

根据施工的需要，使用水准仪把首层传递的高程校核后换算成该层的+50cm线抄测在钢筋或柱子上，复查后作为高程的控制。

### 九、装修施工测量

1、在结构施工测量中，按装修工程的要求所需要的控制点、线及时弹在柱、板上，作为装修施工的控制依据。

（1）地面：在四周墙身与柱上弹+50cm水平线，作为面层施工的高程控制线。

（2）墙面：结构及二次结构施工中，在室内墙体两侧弹出墙边线和墙20cm控制线，根据墙边控制线进行面层施工。

（3）门、窗洞口：竖直控制线根据轴线关系弹出，水平控制线由+50cm线向上量出，保证门窗相对位置准确。

（4）楼梯：按上、下层弹在墙面上的+50cm线，按踏步数量均匀分布作为控制线。

## 第二节、基础施工

### 一、场地回填、土方平衡

1、施工准备工作

（1）技术准备工作

落实项目部人选，组建强有力的项目经理部，并落实参与本项目施工的人员。认真审阅施工图纸，参加设计交底和图纸会审。复测控制桩并制定测量方案。组织工程技术人员熟悉施工图纸，编制详细的施工方案，进行技术、安全、防火培训，做好技术、安全交底，安排好有关的试验工作。

（2）施工机械准备工作

全面检修进场施工的机械设备，以保证施前设备运转正常。编制施工计划，安排施工顺序，协调各工序及各专业间的配合工作。落实相应的专业施工队伍，并进行岗前培训和教育。

做好材料、成品、半成品和工艺设备等的计划安排工作，使之满足连续施工的要求。

在全公司范围内进行宣传，使全体员工了解本项目的情况，一旦中标，公司能全力以赴，支持本工程的施工。

（3）现场准备工作

测设标高的控制网。

确定施工范围，设置施工围蔽，并在围蔽区内按拟定的施工方案进行施工部署和劳动力组织。

认真熟悉现场的地理位置、工地条件、供水供电状况，以及出入口位置，认真布置贮存物料和施工用的工作面，修建临时设施，做好施工现场“三通”，架设动力和照明线路，接通施工用水管路，确定材料、设备和土方运输线路，使之满足现场施工的要求。

2、主要施工方法

（1）施工测量

1）测量控制系统

本标段面积大，线路长，测量精度要求高，难度大。拟以业主提交的测量控制基准点为基础，建立闭合导线控制网。根据施工控制网，测设轴线，再根据轴线测设各个细部。开工前测量准备工作包括：检查和复核测量基准点，增设控制点和水准点、建立控制网、施工放样。施工测量的精度按《工程测量规范》（GB50026-2020）执行。

2）土方施工测量

根据已建立的平面和高程控制系统，放出各区的边界桩，并在各区边界设置横向及纵向控制桩，每50米设置一个，控制桩用混凝土浇筑，埋深在地面以下20厘米，以控制土面区各区边线和高程。

测设20米×20米的方格网来实施施工放样，且测出方格桩点的地面高程和设计高程，如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方，反之则为填方。将每一个桩的挖填数用红铅笔写在桩上（侧面），填土用“+”号，挖土用“”号。为便于挂线找平，在方格网内再增设加桩，将方格分成10米见方的小方格。如为填方时，则根据填方的高度在桩上挂线好填土：如为挖方时，可在桩四周挖至所需深度。

在填挖过程中，以桩点为准，用尼龙线来检查，校正整个方格范围土方的调配：土方调配时，若土方距施工区较远时，由自卸汽车把土方运到施工区内，再由装载机机或人工摊平：若土方距施工区较近或在施工区内时，由装载机直接把土方推到施工区内并摊平。

3）土方调配的原则

本工程通过土方计算得出挖方与填方基本达到平衡，因此能就施工现场调配土方，可减少重复倒运，我们尽量将挖填土方量与运距的乘积之和调配到最小，即总土方运输量或运输费用最小。

划分调配区，根据方格网平面图上划出挖填区的分界线，并在挖方区和填方区划出若干调配区，确定调配区的大小和位置，计算各调区的土方量标注于图上，计算每对调配区的平均运距，确定最优调配方案，绘制土方调配图，标出土方调配方向、土方量及平均运距。依据拟定的调配方向、运输路线、施工顺序，组织车辆运输，避免土方运输出现对流现象，同时便于机具的调配，机械化的施工。

4）路基填筑施工

在土方填筑前，应清除填方基底上的树墩、树根及坑洞中的水、淤泥和杂物等。填方的土料应符合设计要求，填方用粘土应控制含水量，填土应分层进行，并尽量采用同类土填筑，当采用不同土填筑时，应将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之下。经监理工程师认可，实测填前标高后，方可进行路基施工。

恢复路基中线并加密中桩，测标高，放出坡脚桩，在桩上注明桩号，标上填筑高度。

填筑顺序：回填时，前一个施工段回填碾压至设计标高后才施工后一施工段，各段之间通过1：2（高度为50厘米，宽度为100厘米）台阶式边坡连接。每个施工段接茬部分，同时填筑，并分层交错搭接，搭接长度不小于3米。摊平：自卸汽车从取土区把土方运至填土区，由推土机把卸下的土摊平。推土时推土机不能碰撞控制桩，机械无法平整的地方由人工平整。

填土厚度：填土作业采用从下到上分层填土的方法，根据现场土质和机械的压实功能，并通过试验确定每层填土的松铺厚度，约为25厘米~30厘米。分层填土时在控制桩上标出每层填土的厚度，确保填土的厚度不超高或过低。在填筑上一层土方前，要检验下层土的压实度及压实高度符合要求，并做好隐蔽验收记录及通过监理工程师验收合格。

最上一层土的填筑：当填土接近设计标高时，测量员要加强测量检查，控制最上一层填土厚度，最上一层填土既不能太厚又不能太薄，太厚了压实度达不到，太薄了上层土易脱皮，不能很好结合。对于土面区，最后一层填土的压实厚度约为15厘米。根据现场土质及现场试压情况留准虚高，使碾压后的高程符合质量标准。最后一层的高程控制采用加桩挂线法。

碾压：填土碾压前，通过试验测定土的含水量，若土的含水量偏低，在碾压前采取向土洒水湿润、增加压实遍数等措施，若土的含水量偏高，在碾压前采取置换土、晾晒干土等措施，控制含水量在最佳含水量的±2%范围内，使土在最佳含水量的情况下进行碾压，保证碾压质量。采用压路机进行碾压，压实填方时，行驶速度不宜过快，控制速度为2km/h为宜。

夯压前要测试原地面土的含水量，若含水量偏低，采用预先洒水湿润的方法，若含水量偏高，采用置换适宜含水量的土等方法。当压实顶面稳定不再下沉（无轮迹），达到用锹难于挖动须用撬棍才能松动且土壁稳定，可认定为密实状态。

（2）临时排水施工

由于本工程施工场地大，为保证施工质量和施工进度，在土方施工过程组织有效的临时排水系统非常重要。

在土方施工前，按要求回填原地面的沟塘，坑等可能积水的地方。结合现场地势情况，设置临时排水系统，以防场地在施工前有积水，泡浸原地面，破坏原地面的稳定性，增加施工工程量。

临时排水系统的布置：本工程采用的临时排水系统将临时排水主沟引导入施工现场现有排水沟。

土方作业过程中，根据施工需要设置临时排水支沟，将施工作业区的雨水引入临时排水主沟。

临时排水系统排水方向：临时排水支沟→临时排水主沟→施工现场现有排水沟。

临时排水支沟的施工和回填。为便于土方施工作业面的施工，根据现场需要，设置临时排水支沟，以保证施工范围内排水流畅。临时排水支沟截面约50厘米×100厘米，沟底坡度为0.1%。

在每个施工段土方施工前，先由测量员放出临时排沟支沟的边线，再由人工用羊镐沿着边线开挖沟槽至规定沟底标高，挖出来的土堆放在回填区的土面区，当土方施工完后，在施工相邻施工段前，采用同样的施工方法，设置相邻施工段的临时排水支沟。

在施工过程中，可以根据需要对临时排水支沟进行回填并设置新的排水支沟，支沟回填方法与沟塘处理相同。

（3）夜间施工措施

1）对于非关键路线上的工序，尽量不安排夜间施工。

2）对于工期较紧的工序及不能中途停止施工的工序，需对施工作业人员进行日、夜班分班，并适当缩短夜间作业班组的作业时间。

### 二、基坑支护

1、设计方案综述

根据国家的技术经济政策（安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境），依据本场地工程地质条件、拟建场地周围建筑环境，本工程具体特点，按照《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012），参照类似工程经验经过安全、经济、工效等的比较，对本工程基坑周围边坡支护结构方案及降排水方案设计如下：

（1）基坑支护形式

本次基坑支护工程为热泵机房、消防水池及泵房等，基坑相对深度7.55米。

1）复合土钉墙杆支护：

采用放坡开挖土方，坡比为1：0.5（有放坡空间的位置尽量放缓坡开挖），北侧布置2道锚杆，东西侧布置2道锚杆，南侧布置1道锚杆，并布置泄水孔。锚杆水平间距2.5m，第一道设置于坡顶以下1.5m处，垂直间距2.5m，采用18a槽钢连接。锚杆孔径130mm，长度12m，自由段为5m，锚固段为7m，锚杆材料采用2束15.2钢绞线，锚固体采用水泥浆，强度等级M20。坡面编8mm@200x200钢筋网，水平喷射80mm厚C20细石混凝土护面，坡顶硬化向外延伸1.0m。

2）坡顶荷载要求：

基坑坡顶3.0m范围内严禁堆载，3m以外1倍基坑深度以内范围堆载限值为30kN/㎡。

3）基坑边坡安全等级及支护设计使用年限：

本基坑支护设计安全等级二级，局部（东侧中部）为一级，为临时性支护设计，设计使用时限为一年。

（2）基坑降排水设计

本基坑因水位较低，均为弱透水地层，故可采用在基底坡脚处挖排水沟加集水井明排方式排水，排水沟300mm×300mm，集水井深1000mm，集水坑单独安装污水泵抽水。水泵数量根据现场实际水量需要增减。另基坑坡顶外1.5m处砌筑挡水围堰，宽度300mm，高度240mm，防止外侧场地雨水流入基坑内。排水沟随现场地形找坡，积水汇入集水井内收集，然后接水泵从集水井排往市政雨水管网。

2、基坑工程现场监测

基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测，检测单位应编制监测方案，监测方案需经建设方、设计方、监理方认可，必要时还需与基坑周边环境涉及的有关单位协商一致后方可实施。

（1）监测目的

在基坑开挖及地下工程施工过程中，对基坑岩土性状、支护结构变位和周围环境条件变化，进行各种观测及分析工作，并将观测结果及时反馈，以指导设计与施工。

（2）监测内容

本次现场观测主要包括如下内容：

基坑支护结构水平、竖向位移。

锚杆轴力。

周围地表竖向位移。

周围管线竖向位移。

（3）测点布置

1）基准点的布设

观测基准点，应设在基坑工程影响范围以外，一般距基坑周边应不少于5H（H为基坑开挖深度），也不宜少于30～50m，且数量不应少于2点，该基坑基准点布置在基坑北侧，数量3个。

2）支护结构位移观测点的布设

因基坑周围无重要管线及建筑物，因此主要对基坑边坡的变形和沉降进行观测。拟在基坑四周支护结构坡顶面每隔15~20m布设一个观测点，本基坑沿坡顶布置4-5个变形观测点，间距约20m。

（4）监测方法

1）水平位移监测方法

首先根据测区范围内的测量内容，布设控制网，确保测区内数据精准。平面控制测量遵循以下精度保证措施：

全站仪、棱镜进行了必须定期检定，测试其误差改正常数。每条导线所有边长和角度均采用同一台全站仪及配套棱镜进行测量。

基坑水平位移观测采用视准线法或极坐标法进行，根据现场情况布设了二级点位：工作基点和位移观测点。工作基点采用导线法布设。当采用视准线法进行观测时，由工作基点建立一条不变的基准线，再进行其它各观测点水平位移偏移量的测量。当不能使用视准线法进行观测时采用极坐标法进行观测。基坑水平位移观测点测量数据遵守以下规定：水平位移向基坑外偏移为正值，向基坑内偏移为负值。

2）垂直位移监测方法

沉降观测采用单程往返测，按照二等水准测量的技术要求进行。基坑竖向位移观测点测量数据遵守以下规定：上升为正值，下降为负值。

本次测量使用全站仪和精密水准仪等测量设备，各项精度指标均达到要求，且在有效的检定周期内。每次进行变形监测时，应严格遵循以下原则：

①采用相同的观测方法和观测路线。

②使用同一监测仪器和设备。

③固定观测人员。

④在基本相同的环境和条件下进行。

⑤有疑问的数据要复测。

对于监测项目初始值应在相关施工工序之前测定，并取至少连续观测3次的稳定值的平均值为工程的基准值。

3）人工巡视监测方法

由于在基坑工程施工期间的各种变化具有时效性和突发性，加强巡视检查是预防基坑工程事故非常简便、经济而有效的方法，需安排专人在基坑工程施工期间对基坑以及基坑周边环境进行目测并配备简单工具进行巡视检查。

巡视内容按《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）的附录G填写包含以下内容：

①支护结构

支护结构的成型质量。护坡有无塌陷、裂缝及滑移。基坑有无涌土、流砂和管涌。

②施工工况

开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异。基坑开挖分层厚度、开挖分段长度是否与设计工况一致，有无超深、超长开挖。基坑场地地表水、地下水排放状况是否正常，基坑降水、回灌设施是否正常运转。基坑周围地面堆载是否有超载情况。

③周边环境

周边地下管线有无泄漏，电缆有无破损。临近基坑及建（构）筑物施工工况。基坑周边建（构）筑物、地下设施、道路及地表有无裂缝出现。

④监测设施

基准点、监测点完好状况。有无影响观测工作的障碍物。监测元件的完好情况及保护情况。

（5）基坑及支护结构监测预警值

| 序号 | 检测项目 | 支护结构类型 | 基坑设计安全等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二级 |  |  | 一级 |  |  |
|  |  |  | 累计值 |  | 变化 速率（mm/d） | 累计值 |  | 变化 速率（mm/d） |
|  |  |  | 绝对值（mm） | 相对基坑深度（H）控制值 |  | 绝对值（mm） | 相对基坑深度（H）控制值 |  |
| 1 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 复合土钉墙 | 40 | 0.5% | 4 | 30 | 0.3% | 3 |
| 2 | 围护墙（边坡）顶部竖向位移 | 复合土钉墙 | 30 | 0.5% | 4 | 20 | 0.3% | 3 |
| 3 | 地表竖向位移 |  | 40 | -- | 4 | 35 | 0.3% | 3 |
| 4 | 锚杆轴力 |  | 最大值：75%f2最小值：90%fy |  |  |  |  |  |

注：

H--基坑设计深度。f2--锚杆极限抗拔承载力。fy--锚杆预应力设计值。

累计值取绝对值和相对基坑设计深度H控制值两者的较小值。

当监测项目的变化速率达到表中规定值或连续3次超过该值的70%应预警。

底板完成后，监测项目的位移变化速率不宜超过表中速率预警值的70%。

（6）监测结果处理要求和监测结果反馈制度

1）基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。监测期应从基坑工程施工前开始，直至地下工程完成为止。对有特殊要求的基坑周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后结束。

2）监测项目的监测频率应综合考虑基坑类别、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化和当地经验而确定。当监测值相对稳定时，可适当降低监测频率。对于应侧项目，在无数据异常和事故征兆的情况下，开挖后现场仪器监测频率可按下表确定。监测过程中如果如发现变位速率较大、支护结构开裂等情况，应进一步加强观测，缩短监测时间间隔，并及时向监理、设计和施工人员报告监测结果，并查明原因采取必要的应急处理措施。

表4-5现场仪器监测的监测频率

| 基坑设计安全等级 | 施工进程 |  | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 开挖深度（h） | ≤H/3 | 1次/3d |
|  |  | H/3-2H/3 | 1次/2d |
|  |  | 2H/3-H | 1次/1d |
|  | 底板浇筑后时间（d） | ≤7 | 1次/d |
|  |  | 7-14 | 1次/3d |
|  |  | 14-28 | 1次/5d |
|  |  | ＞28 | 1次/7d |
| 二级 | 开挖深度（h） | ≤H/3 | 1次/3d |
|  |  | H/3-2H/3 | 1次/2d |
|  |  | 2H/3-H | 1次/1d |
|  | 底板浇筑后时间（d） | ≤7 | 1次/2d |
|  |  | 7-14 | 1次/3d |
|  |  | 14-28 | 1次/7d |
|  |  | ＞28 | 1次/10d |

注：

h——基坑开挖深度。H——基坑设计深度。

基坑工程施工至开挖前的监测频率视具体情况确定。

3）当出现下列情况之一时，应提高监测频率：

①监测值达到预警值。

②监测值变化较大或者速率加快。

③存在勘察未发现的不良地质状况。

④超深、超长开挖或未及时加撑违反设计工况施工。

⑤基坑周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出项泄露。

⑥基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值。

⑦支护结构开裂。

⑧周围地面突发较大沉降或出现严重开裂。

⑨邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂。

⑩基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象。

（4）观测数据应及时分析整理，沉降、位移等观测项目应绘制随时间变化关系曲线，对变形发展趋势作出评价。当观测数据达到预警值时必须立即通报有关单位和人员。

（5）监测记录和监测报告应采用监测记录表格，并应由监测、记录、校核人员签字。

（6）在监测工作完成后，由监测人员提交完整的基坑工程现场监测报告。

### 三、土方开挖与回填

1、施工准备

（1）组织准备

根据土方工程施工部署，选派综合管理能力强的人员，组建项目经理部，建立健全各项规章制度，明确各部门的职责和权限、业务衔接，明确信息流通和反馈的渠道。办理相关手续，并提前组织人员进场，做好工人入场教育工作。

（2）技术准备

组织管理人员学习、审查图纸，领会设计意图，复核各主要尺寸，对设计中的不详之处与建设单位、设计单位沟通，以便图纸会审时解决并做好记录。收集学习相关的规范、标准和法规性技术文件，了解所在地周围的环境及社会状况。对土方进行平衡计算，按照土方运距最短、运程合理和各个工程项目的施工顺序做好调配，减少重复使用人工和机械设备。根据实际需要和人员的综合素质，制定相应的培训计划，上岗前对全体员工进行技术交底和安全施工教育。编制土方工程施工方案，对职工进行方案交底和技术交底，使职工做到心中有数。

（3）生产准备

认真复核土方开挖边线。细致了解现场场地情况，清除地上障碍物，确保道路畅通。清除敷设地下的管道、光缆、电缆、电线等设施，并取得管理部门的书面同意，以确保工程的顺利进行。准备挖土机和推土机、手推车、铁锹等。

（4）现场准备

清除现场杂物，进行场地平整，保证道路畅通，并对现场周边的道路、市政设施和建筑物状况进行调查，做好有关情况记录。制定保护措施，对定位控制桩、水准点做好保护并予以标识。对伸入施工现场的燃气管、给排水管进行标识和保护。按消防和施工要求对主要道路进行硬化，并设置排水沟，保证场内道路的畅通。及时对道路进行洒水。来保持场容的整洁。大门按照施工平面布置图设置，保证施工期间大型车辆的顺利通行，大门门口设洗车平台，出现场的车辆在洗车池清洗轮胎，保证车辆轮胎不会对周边环境造成污染。现场排水系统的布设：道路两侧设排水明沟.出入口大门处设排水沟，上部加设承重雨水篦子，并与场区排水系统连通。根据建设单位提供的变压器，下设总配电箱，并设分配电箱，分别接至施工现场。根据建设单位提供的水源，分别接至各楼层相应位置。夜间作业，应根据需要设置照明设施，在围档上面宜设置警示灯，以确保人员进出安全。

（5）质量管理准备

建立健全质量管理体系，制定各岗位责任制和实施细则。项目部设专职质检员。根据工程质量目标及相关质量标准、工艺规程，编制土方工程质量控制标准。

（6）资源配置计划

根据本工程特点和工期目标、质量要求，公司将配置综合素质高本公司施工人员，承担本工程土方工程。

（7）通讯设施准备

根据测量放线、管理人员联络等要求，现场配备足够的无线电通讯器材。

（8）外协准备

挖土前，加强与城管、交通、供电等单位取得联系，办理各种手续，特别是土方工程，一定要重视扬尘污染。确保施工顺利进行。

走访当地街道和居委会，征求街道和居委会的意见，合理调整和安排现场的施工计划，确保施工不扰民。积极协调好建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的关系，及时解决工程中出现的各种问题。加强现场安全保卫系统，建立并完善进出口制度，设置安全生产标牌。

（9）场地排水准备

场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入，造成场地浸水，破坏边坡稳定，影响施工进行，因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作，并尽可能减少施工工作量，一般方法是：在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤，以拦截附近的雨水排入施工区域内。现场道路应在两侧设排水沟，支道应在两侧设小排水沟，沟底坡度一般为5‰～10‰，保持场地排水和道路畅通。大面积的表面水，可采取在施工范围区段内挖排水沟，工程范围内再设纵横排水支沟，将水流疏干，再在低洼地段设集水、排水设施，将水排走。

（10）基坑槽（沟）排水设计

有地面滞水的地段开挖基坑槽（或沟，下同），常会遇到地下水问题。由于地下水的存在，非但土方开挖困难，费工费时，边坡易于塌方，而且会导致地基被水浸泡，扰动地基土，造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降，使建筑物开裂或破坏。因此，基坑槽开挖施工中，应根据工程地质和地下水文情况，采取有效地降低地下水位措施，使基坑开挖和施工达到无水状态，以保证工程质量和工程的顺利进行。

开挖基坑槽低地下水位的方法很多，一般有设各种排水沟排水方法，其中以设盲沟、集水井排水为施工中应用最为广泛、简单、经济的方法。本工程采用盲沟与集水井排水。

盲沟与集水井排水：在开挖基坑的外侧设置贯通排水盲沟，盲沟宽600mm，深600mm，大粒径卵石填充。在四角设集水井，使地下水流汇集于集水井内，再用水泵将地下水排出基坑外。集水井应比排水沟低0.8～1.0m，并随基坑的挖深而加深，保持水流畅通，使地下水位低于开挖基坑底1.6m。排水沟设在地下水的上游。一般小面积基坑排水沟深0.6m，底宽应不小于0.4m，水沟的边坡为1：1～1.5，沟底设有0.2%～0.5%的纵坡，使水流不致阻塞。集水井截面为1m（长）×1m（宽）×1.5m（深），井壁用红砖砌筑。至基底以下井底应填以30cm厚碎石或卵石，水泵抽水龙头应包以滤网或铁桶，防止泥砂进入水泵。抽水应连续进行，每楼至少设两个集水井，直至基础施工完毕，回填土后才停止。本法施工方便，设备简单，降水费用低，管理维护较易，应用最多。适用于土质情况较好。

2、开挖与回填措施

（1）施工前复核定位线、标高。根据工程特点及现场土质情况放出基坑开挖边线，定出放坡系数。进行必要的场地平整，清除和妥善处理施工区域内有碍施工的障碍物。本工程土方开挖和回填采用机械开挖和回填，人工配合的方式进行，使用300型反铲挖掘机2台，20卸翻斗车10台，60型反铲挖掘机2台。

（2）基坑部分采用机械开挖配合人工清槽，在开挖全过程中用水准仪跟踪，控制挖土标高。机械开挖时坑底预留300厚余土进行人工修槽。开挖时由中间向四周开挖，以便挖方土及时外运，避免槽边堆土太多。

（3）在开挖过程中，应随时检查槽壁和边坡状态，深度大于1.5m时，根据土质变化情况，应做好基坑（槽）的支撑准备，防止坍陷。在机械挖不到的地方配合人工随时进行挖掘，以便及时用机械挖走。

（4）在距槽底设计标高500mm槽边处，抄出水平线钉上木桩，采用人工将暂留土层挖走，同时由两端轴线中心线引桩拉通线，检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，以此修整槽边，最后清除槽底土方，修底铲平。

（5）基槽开挖后就应及时会同勘察单位、设计单位、建设单位及监理单位有关人员进行验槽。基槽内不得受雨水或施工用水浸泡，基槽四周设砼堤防止地面水流入基槽内。

（6）基础施工完毕后，应及时进行基础回填。回填土中粒径超过150mm的石块和掺杂的有机杂质应予清除，并采用蛙式打夯机分层夯实。同时基坑应在相对两侧或四周同时进行回填。

（7）回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，达到要求后再进行上一层的铺土，填土全部完成后应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，应及时依线铲平，低于标准高程的地方应及时补土夯实。

（8）在开挖时碰到地下有暗浜、井穴、河道与地质报告不符的不良土质等情况，及时通知设计单位、监理、甲方到现场勘察，共同解决。挖土时严格控制挖土标高，严禁超挖。一旦超挖，禁止虚土回填，用粗砂或2：1砂石料回填。基底开挖至设计标高上30cm处，改用人工铲土，减少扰动，底面每隔2～3m打一水平竹签，用以控制挖土深度，以确保标高和坑底平整度。严禁挖机碰撞桩体，与桩顶需保持50cm高度，防止过度挤压工程桩，周围土用人工修挖。

挖土时应及时开挖排水沟、盲沟、集水井、排除坑内积水，使基坑底部保持基本干燥。在土坡面应以彩条布复盖，防止雨水对土皮的影响。

多层基槽开挖完毕，及时在坡脚每间隔1000mm钉入小木桩，用编织袋装土堆砌临时矮挡土墙保护坡脚。

（9）挖土标高控制

机械挖土标高控制在基底300mm处，余下土方改用人工扦平至底标高，标高误差和平整度均严格按规范标准执行。机械挖土接近坑底时，由现场专职测量员用水平仪将水准标高引测至坑底。然后随着挖机逐步向前推进，将水平仪置于坑底，每隔4～6m设置一标高控制点，纵横向组成标高控制网，以准确控制基坑标高。

（10）挖土过程对周边环境的监测

为了及时掌握基坑周围围护的位移，分析土压力分布及内应力的变化，周围地下水位的升降等情况，以便及时提供准确的基坑状况，及时调整施工方案步骤，确保土方开挖顺利进行，确保周围管线及建筑物受到影响，故需要对此地下工程施工进行严密监测。

（11）回填注意事项

回填土中素土采用好土。素土含水率不宜大于15%，且不得含有砖碴、杂草、木屑等杂物，用前必须过筛。回填时先将基底清理干净，并清到老底。对填方土料按设计要求验收后方可填入。采用分层回填夯实的方法进行，采用蛙式打夯机夯实，每层铺土厚度不大于200mm～250mm，机夯不少于三遍，为防止标高控制不准，两层填土的接槎应错开不少于50cm，每步回填土应有专职试验员及时用环刀取样，测试干容重。土方颗粒不得大于15mm，分层夯实，虚铺250，土的湿度、土试样取土点以及分层留槎等均按交底安排的程序实施。

填方施工过程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。施工过程中检查分层铺设的厚度，分段施工时上下两层的搭接长度、夯实遍数等。回填土每层都应测定压实后的干土质量密度，检查其密实度，符合设计要求后才能铺摊上层土。

（12）回填过程中质量检查

填筑前，首先对回填段进行地形、剖面的测量复核，并把测量资料报送监理复检。其次对测量后的基槽进行基础面的清理，然后报监理进行回填前的验收，验收合格后方可回填。土方填筑时，对填筑段选派有经验的工程技术人员在现场填筑中进行监督并密切配合监理人员的工作。在土方填筑过程中，根据监理批准的土方填筑检测计划对每步土进行检测，检测合格后把检测资料报送监理进行抽检，复检合格并经批准后进行下步土的回填。土方填筑完工后，首先对工程全部填筑部位按国家有关规范规程规定的有关内容进行自检，自检合格后报请监理进行验收。

（13）安全管理及防护技术措施

现场成立安全管理领导小组，设专职安全员，全面负责安全生产及各种安全教育活动，由工程部组织有关部门对现场进行经常性的检查，发现隐患及时组织人员整改，保证无重大事故。

1）基坑的防护

挂密目网，用网绳绑扎在大横杆的外立杆里侧。沿基坑1m以内不得堆土、堆料、停置机具，各施工人员严禁翻跃护身栏杆。基坑施工期间设警示牌，夜间加设红色灯标志。

2）现场消防保卫管理措施

在施工现场建立防火领导小组，义务消防队，设一名领导人具体负责消防保卫工作，并建立每月一次例会制度。施工现场工作坚持“预防为主，防消结合”的工作方针，认真贯彻《中华人民共和国消防法》和秦皇岛市《消防条例》，做到与生产同计划、同布置、同检查、同落实同评比参加施工的所有人员，入场前都要进行安全教育和考试。现场设吸烟处，在明显位置贴吸烟管理要求和标志，配备烟头容器和灭火器材。现场架设照明线路及安装各种电器设备，必须由正式电工操作，非电工人员不准操作。建立消防保卫档案，搞好资料的收集、整理工作，对现场发生的问题及各种隐患都要认真记录、整理、备查。对现场重点部位（如配电室、木工棚等）配备责任性强、技术熟练的人员操作和管理，建立健全岗位责任制和交接班制度，认真做好交接班记录。

3）施工现场场容管理制度

施工现场执行：“谁主管，谁负责”的原则，工地项目经理对施工现场管理工作全面负责，一切与建设工程活动有关的单位和个人，必须服从管理。

4）环保措施

在整个土方工程施工阶段，必须严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章，加强对除尘、降噪、排污的综合治理，随时接受甲方、监理及当地政府环境机构的监督检查。土方开挖时，在现场出入口设专人清扫车轮，并拍实车上或严密遮盖，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿，禁止沿途遗洒。用于工程的预留回填土，为防止扬尘，采取喷洒覆盖的方法。在出入处设置冲洗车轮的冲洗池，并设专人负责。在现场各设临时水管，设置洒水人员一名，配齐洒水设备。在现场设置垃圾站，施工垃圾及时清理，并洒水降尘。临时食堂设隔油池，每月清理不少于三次，污水经过滤、沉淀、隔油后排入校园污水管线。对于电刨、电锯、空压机等强噪声机械，设棚封闭。建立健全人为噪声管理制度。

5）环境卫生制度

施工现场要设专人负责整理，保持现场整洁卫生，做到施工现场无积水、车辆不带泥砂出现场。在厕所3m以外设化粪池，定期清理，厕所地面贴地砖，小便池贴1.2m高瓷砖，派专人每天打扫，保持通风无异味。指定专人每天清理生活区、办公区，保证清洁卫生，做到无积水、无污物。

6）防止扰民措施

施工现场提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为的大声暄哗，增强全体人员防噪声扰民的自觉意识。在施工中积极采用新工艺、新机械、新材料或更换、调整部分影响较严重的设施和设备，尽量降低施工影响，保证施工进度。随时与现场周围有关部门取得联系，对他们的意见、建议进行合理采纳，对有关施工工序安排、工人操作方面的问题，在生产调度会上进行解决。合理安排施工工序，尽量将噪声污染严重的工序安排在白天。

加强噪声监测，采取专人监测、专人管理的原则，及时对施工现场超标的有关因素进行调整。对人为活动噪声建立管理制度，特别要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度的减少扰民。

7）土方工程应急预案

根据本工程施工特点及地质情况，在分析评价施工中危险因素和风险的基础上，确定本土方工程重大危险因素防范如下：基坑围护目的防止基坑坍塌。基坑设置周边防护栏杆及密目网目的防止高处坠落、物体打击。基坑降水目的防止基底涌砂。现场对挖土机安全要求目的防止机械伤害。

执行三级配电两级保护，各种机械设备做到“一机、一闸、一箱、一漏”，作好用电防护。严禁乱拉乱搭电线及各种照明灯具，带电作业的机械设备专人负责制，经常检查施工用电设施目的防止触电事故。依据实际情况形成各个专项应急预案。

## 第三节、基础施工

### 一、垫层施工

1、施工准备

主要机具：振捣器（平板式）刮杠、木抹子、胶皮管、串桶或溜槽等。作业条件：基础轴线尺寸、基底标高和地质情况均经过检查，基槽已通过四方验收，并办完相关手续。安装的模板已经过检查，符合设计要求，办完预检。在模板上做好混凝土上平的标志，大面积浇筑的基础每隔3m左右钉上水平桩。垫层采用商品混凝土，垫层混凝土强度C15，坍落度要求180～200mm，采用汽车泵浇筑。已提前与商品混凝土搅拌站取得联系。垫层施工随挖土进行，挖一段验收一段，施工一段的原则，混凝土垫层完成，分段分块进行桩的检测和锚固工作，合格后马上进入下道工序。

2、操作工艺

（1）工艺流程

槽底或模板内清理→汽车泵就位→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护。

清理：在地基或基土上清除淤泥和杂物，并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿，表面不得留有积水。在支模的板内清除垃圾、泥土等杂物，并浇水润湿木模板，堵塞板缝和孔洞。

（2）混凝土的浇筑

混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m。如自由倾落超过2m时，应采用串桶或溜槽。平板振捣器的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。混凝土不能连续浇筑时，一般超过2h，应按施工缝处理。浇筑混凝土时，应经常注意观察模板、支架、管道和预留孔、预埋件有无走动情况。当发现有变形、位移时，应立即停止浇筑，并及时处理好，再继续浇筑。混凝土振捣密实后，表面应用木抹子搓平。

混凝土的养护：混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。

### 二、独立基础及筏板基础钢筋

按工程图纸要求基础钢筋采用φ12～25的螺纹和φ6.5～10的线材。

钢筋工程的质量对于结构工程质量影响很大，因此施工过程中必须强调过程控制，对本分项施工的全过程进行全面检查，检查的重点：钢筋品种、规格、数量、锚固、接头、抗震规定、钢筋到位、保护层等。

施工中强调过程控制，对钢筋分项施工进行工序监控，控制的重点在于审图把关和锚固、接头、抗震规定、钢筋位置、保护层等方面。

1、原材进场试验和检验

本工程钢筋采用热轧Ⅰ级光圆钢筋、Ⅲ级螺纹钢筋。每批钢筋进场前必须审查材质证明，经过外观、力学试验复检合格并申报监理认可后方可开始加工。对复检发现的不合格钢材及时进行退场处置，防止混用于工程上。

2．钢筋加工

为保证合理下料，提高钢筋成材率，从而降低成本、满足施工进度和质量要求，全部钢筋加工在现场配置，派专人负责、专人下料，以保证钢筋半成品的质量。

3、钢筋接头

（1）钢筋接头方式选择

基础受力钢筋纵向钢筋、地梁筋的纵向钢筋以及各层梁、楼板的纵向钢筋，当直径≥20mm时采用直螺纹接头，＜20mm时采用绑扎接头，接头位置要避开梁端箍筋加密区，且同一截面接头面积不得大于钢筋总面积的50％。

4、钢筋绑扎

（1）基础钢筋绑扎

施工顺序：独立基础及筏板基础钢筋：垫层测量放线→独立基础及筏板基础钢筋→地梁钢筋→检查钢筋保护层及垫块→安放墙柱竖向插筋→检查验收。

（2）墙柱钢筋的绑扎

施工顺序：弹线→绑扎竖向筋→绑扎水平筋→加拉钩，套塑料垫块→检查。

（3）柱钢筋绑扎

施工顺序为：弹线→立主筋→绑箍筋→套塑料垫块→检查。

（4）梁、楼板钢筋绑扎

施工顺序：主梁钢筋→次梁钢筋→短向楼板下筋→长向楼板下筋→楼板负弯距筋→楼板分布筋（架马凳）→绑扎楼梯钢筋→检查。

### 三、地脚螺栓加固

1、施工部署

（1）地脚螺栓加工

1）本工程地脚螺栓螺纹段全部采用车床加工，要求螺纹螺牙均匀、螺纹长度满足设计要求及规范要求。

2）螺栓加工完毕、进施工现场前必须由材料员和检验员进行100%自检，检查螺栓规格、尺寸、数量、螺纹段长度、总长度是否符合设计要求。

3）验收合格螺栓螺纹段及时涂防绣油，防止生绣。按规格堆放整齐，堆放过程中做好相应的保护措施，防止螺纹段磕碰造成不应有的损伤。并做好标识，使之醒目。

（2）技术准备

1）收集、准备相应的技术资料，如施工图纸，预埋规范等。

2）组织项目人员认真学习有关的规范、规程、规定，在施工的过程中做到有据可依。

3）施工前认真审阅施工图纸，在图纸会审的基础上争取将施工中可能碰到的问题在施工前解决，提前确定施工中存在的难点及需要重点注意的地方，做到目标明确，重点突出。

4）具体需要熟悉的有：螺栓规格、数量，轴距尺寸，每轴之间跨距尺寸，预埋种类等做到心中有数。工作难点其注意的地方有：如何保证轴与轴之间平行，如何保证每轴距在规范要求内。

（3）钢制模板制作

1）根据施工图纸对地脚螺栓做相应的钢制模板，其注意事项：

①钢制模板其目的是控制预埋尺寸精度，提高预埋速度。

②模板采用10mm的钢板制作，板必须校平面度《1mm。

③模板孔尺寸ØD+2，D为螺栓圆钢直径，A、B中心尺寸要求《1mm，中心线用垂直钢尺靠住，水笔一次性划出中心线，中心线必须醒目。

（4）材料准备

1）施工现场必须搭制活动板房，用于办公、用餐、住宿、安放材料、工具，门窗必须用加强锁固定，防止材料、工具被偷。

2）根据施工图纸及施工进度要求，提前五天提出分区、分段螺栓计划单，视实际情况组织螺栓分批进场，当天没预埋完的螺栓及工具应及时放回活动板房。

3）材料、工具、螺栓、进场，钢制模板也随螺栓一起进场。

2、预埋工艺

（1）施工预埋人员配备

为确保地脚螺栓预埋工作顺利进行，我方特选出优秀的施工管理人员及熟练的专业技术工人进行预埋。在整个预埋过程中需要施工员1名、质检员1名、钢筋工4名、木工2、电焊工4名、预埋配合人员4-8名，视实际情况对当天进行预埋的人员调整，根据地脚螺栓的预埋要求需经纬仪2台、水准仪1台用于定位、抄平。

（2）预埋步骤

1）轴线放样

A测量控制网分三级：Ⅰ级控制网、Ⅱ级控制网、细部控制网。

B细部控制网由土建部分建立在基础上已经完成水准标高±0.000mm，并形成具体标高控制点，作标记。完成其中一轴直线的两端点，并在两端用桩木固定于地面上，在桩木的顶端做好标记，可以用水笔注明一点或用钢钉钉住，作为轴线点，一般用小钢钉钉住较为牢固、明显。注意其轴线点及水平标高点必须牢固，位置设在不常松动没有交通工具经过的地面。

C定义1-10轴竖方向称为轴。A、B、C、D横方向称为轴，AB、BC、CD之间称为垮。第1和2或2和3轴之间称为开间。

B所说一般细部控制网在A或D轴设置均可以。

D放样步骤：以土建放样点工基准进行A轴或D轴线放样，每1和2、2和3等轴距由工人用卷尺拉出尺寸，每轴AB、BC、CD的跨距工人用卷尺拉出距离，第二、三、四轴若没有轴点标记必须人工自己打桩木做标记。

E具体放样施工原则：根据土建完成的轴线端点及水平标高点进行放样。根据土建放样轴线端点：以图2轴为例，将经纬仪架于A轴线延伸处，调整经纬仪对准柱木的钢钉点（点由土建提供）后固定脚架，调整经纬仪水平后固定，再调整角度、清晰度对准其另一端轴点，固定旋转方向，此时另一端需要人员配合，将螺栓定位支架上中心点与经纬仪所投线对齐并做上标记。再将另一台经纬仪固定在1轴处划1轴中心线同时调整螺栓定位支架位置与1轴投线对齐，两方向轴线投测准确后，用水准仪超平调整螺栓定位支架上的螺栓标高，三者都准确无误后焊接螺栓定位钢筋固定。复查整轴尺寸，放样中心轴距尺寸与螺栓中心偏差不得超过规范要求。一次放样原则上必须完成矩形状，便于跨间尺寸检验，同时使尺寸在规范要求内。按规范要求同一轴线最好不分段放样，分段放样等于要多次使用经纬仪测轴线，如此多次测量容易产生轴距、跨距尺寸、平行度误差。在施工过程中如果遇到螺栓松动以及轴距放样中心与定位板中心差距比较大必须及时通知业主、土建单位及时进行沟通，做到螺栓中心位置准确，确实有较大偏差必须进行调整，使之偏在规范内。

2）预埋：

①每组预埋工具配备：人员2、焊机1台、满足焊接数量焊条（焊条按合同要求品牌使用）螺栓定位支架、水平尺、钢钉、锤子、玻璃线、地脚螺栓、螺母、角铁、钢筋等固定螺栓件。

②如下图所示

预埋前螺栓按柱子规格尺寸所需的地脚螺栓尺寸进行焊接组装（组装用钢筋采用现场HRB400E16的钢筋组成4根螺栓一组）。垫层上预埋8根定位钢筋用于与螺栓组焊接。垫层施工完成后用经纬仪、水准仪、螺栓定位支架调整螺栓组位置、标高准确后，再用八根Ø16钢筋将地锚钢筋与螺栓组焊接牢固。

③每轴具体螺栓规格按设计要求预埋，将需要预埋的螺栓装于钢制模板对应的位置，注意安装地脚螺栓过程中不能磕碰螺纹段，工作人员不能脚踩钢制模板，防止模板跑偏，用螺母固定地脚螺栓，地脚螺栓顶部必须高于固定螺母，这样便于水平标高调整。

④全部螺栓装好后取其中一组上角或右上角螺栓作为水平标高基准，用螺母固定，以此螺栓标高为基准再用水平尺进行调整其它螺栓的水平度，采用交叉调整方法，多次复合确保所有的螺栓都在一个水平面。

根据GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范。

表10.2.2支承面、地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 支承面 | 标高 | ±3.0 |
|  | 水平度 | l/1000 |
| 地脚螺栓（锚栓） | 螺栓中心偏移 | 2 |

⑤在校地脚螺栓水平标高平面度时同时必须保证螺栓的垂直度，通过卷尺测量螺栓的中心距作为螺栓垂直度的检测方法，中心距误差不差过±1.0mm，再用垂直钢尺校正，以钢尺校正为基准。

⑥预埋完成需进行轴线和标高复检，对不合格的预埋件应同相关单位协同处理方案，以保证钢结构体系的精度。依AISC规定。

A一组螺栓群内任意两螺栓之中心距离差不得超过3mm。

B相邻两组螺栓群，其中心至中心距离不得超过6mm。

C数组螺栓群，沿柱中心线之累积误差，每100尺不得超过6mm。

D但累计差不得超过2mm。

E柱之柱中心线系指沿柱心方向现场螺栓实际安装完成这中心线。

F任一组螺栓群，其中心线距离柱中心线这容许误差，不得超过6mm。

3、预埋螺栓浇捣及二次浇捣

（1）预埋螺栓浇捣砼工程步骤：

1）待全部螺栓预埋完成，工程项目经理必须通知建设单位、监理工程师进行现场统一验收，待验收合格方可进行浇捣，其工作由土建方完成。

2）准备工具：振捣器，水平标高固定工具。

3）混凝土施工使用罐车和混凝土泵车进行浇筑，浇筑时对准模板口，倒三分之一砼时停止下料，进行振捣，振捣顺序：先把砼堆在一起的堆平，再四角落振结实，最后使混凝土在模板里结实、均匀，整个混凝土分三次振捣完成。

4）水平标高，由螺栓顶部测量一尺寸至浇捣砼水平面高度为准，要对图纸进行深刻了解，地脚螺栓有种类其高度不一样。

5）注意事项：

①振捣员工不允许用脚直接踩螺栓和内部钢筋，防止地脚螺栓倾斜。

②遇下雨必须使用膜盖住已浇捣砼。

③振捣一般间距30-50cm为宜，实行“三不靠原则”一指振捣时不要碰到模板，二指振捣时不要碰到钢筋和模板件，三指在模板附件振捣时应同时用木锤轻击模板，在钢筋密集处和模板边角处就配合使用铁钎捣实。

6）浇捣砼时地脚螺栓安装队必须要有人员参与，防止地脚螺栓尺寸跑位、倾斜，落偏移、不垂直必须立即校正。

7）浇捣砼完成后的7天内必须进行对短柱进行浇水养护，第1至第3天每天共6次浇水养护工作，上午、下午各3次在工作时间内合理安排时间进行浇水，第4天到第7天每天4次，上午、下午各2次合理安排进行浇水。

（2）地脚螺栓二次浇捣砼工作步骤：

1）二次浇捣前提工作：主构件如钢柱、钢梁已经安装完毕，钢柱垂直度、水平度等工程安装队内部已经调整检验完毕，偏差必须在GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范内，地脚螺母终紧，钢柱钢梁连接点终紧。

2）符合上述条件后由施工单位通知建设单位、监理工程师进行现场验收，验收合格后方可进行二次浇捣工作，其工作由土建方完成。

3）二次浇捣高度、混凝土强度等级、材料要求依据设计院规定执行。

4）把柱底板清理干净，对柱底板底面进行清扫，对有积水需进行抽干净。

5）将混凝土倒置于模板垫层并靠近短柱旁边，实行人工操作将混凝土灌入柱底板，填入和振捣工作同步进行，由里往外振捣密实。

6）整个浇捣工作从里到外，并逐层夯实，表面层必须修平整，美观。

7）模板必须24小时后方可拆。

8）浇捣完成7天必须进行浇水工作，具体分工如下：第1天—第3天每天浇水6次，合理均匀分配间隔时间的同时上午、下午各3次。第4天—第7天每天浇水4次，合理均匀分配间隔时间的同时上午、下午各2次。

4、基础螺栓安装精度之容许误差（检测标准依合约规执行）

（1）依GBJ（中国国家标准）规定支承面、支座各基础螺栓的允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支承面： 1、标高：无吊车梁的柱基有吊车梁的柱基 2、不水平度：无吊车梁的柱基 3、有吊车梁的柱基 | ±3.0mm ±2.0mm 1/750 1/1000 |
| 2 | 支座表面： 1、标高： 2、不不平度： | ±1.5mm 1/1500 |
| 3 | 基础螺栓位置（任意截面处）： 在支座范围内 在支座范围外 | ±2mm ±10.0mm |
| 4 | 基础螺栓伸出支承面的长度 | ±20.0mm |
| 5 | 基础螺栓的螺纹长度 | 只允许加长 |

### 四、模板施工

1、组装

地梁及基础承台侧模拟采用多层板，模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体，并控制模板的偏差在规范允许的范围内，拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计，模板的编号与所用的部位是否一致。

2、模板的基准定位工作

首先引测建筑的边柱或者墙轴线，并以该轴线为起点，引出每条轴线，并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线，边线以及外侧控制线，施工前500线必须到位，以便于模板的安装和校正。

### 五、基础混凝土

1、施工部署

劳动力（人员）安排为保证基础混凝土连续浇筑，浇筑时配备两个浇筑小组，浇筑底板连续进行施工，中餐及晚餐统一供饭至现场，确保混凝土浇筑一气呵成。施工过程中的间歇时间不得超过30min，以防止混凝土施工冷缝出现。

混凝土施工主要采用混凝土地泵、布料杆及汽车泵浇筑，同时辅以塔吊进行配合。

2、组织管理与协调

混凝土泵送施工时，统一指挥和调度，用无线通讯设备进行混凝土地泵、搅拌运输车与浇筑地点的联络，把握好浇筑与泵送的时间。派专人前往混凝土搅拌站协调并记录罐车出场时间，保证混凝土施工的顺利进行。

安排专人对钢筋、模板、支撑系统进行检查，一旦移位，变形或者松动要马上修复。

3、混凝土浇筑前的准备

（1）混凝土浇筑部位的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕，经检查符合设计要求，并办完隐、预检手续。

（2）模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，模板的缝隙和孔洞应堵严。

（3）混凝土泵调试能正常运转，浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕，并经检验合格。

已进行全面施工技术交底，混凝土浇筑申请书已被批准。

（4）夜间施工配备好足够的夜间照明设备。

（5）现场运输道路畅通，满足浇筑施工的要求。

## 第四节、主体结构施工

### 一、钢筋工程

1、施工准备

（1）技术准备

上道施工工序完成、放线完成，办好放线预检，并报验监理核查。

1）保护层的确定以及加工

①预制砂浆垫块，但须严格控制垫块的强度及加工精度，水泥砂浆配合比1：2，并注意养护（基础底板、梁钢筋垫块Φ50㎜用素混凝土制作，市场上采购），梁、柱、墙侧边采用塑料垫块。保护层厚度确定：

②承台、地梁、拉梁、构件为50mm。

③其余部位纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度如下表：

| 环境类别 | 板、墙、壳 | 梁、柱、杆 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 15 | 20 |
| 二a | 20 | 25 |
| 二b | 25 | 35 |
| 三a | 30 | 40 |
| 三b | 40 | 50 |

2）钢筋连接方法：

钢筋D≤14mm采用绑扎连接，14mm＜D＜20mm的采用电渣压力焊连接，D≥20mm采用套管直螺纹连接。

墙体钢筋采用绑扎连接。

楼板钢筋全部采用绑扎搭接。

3）钢筋接头的位置

受力钢筋接头位置应错开。底板及地梁上层钢筋应锚固在支座内，在支座之间不得搭接，下层通长应在跨中三分之一跨度范围内搭接（连接）。采用机械连接时在任一33d且不小于500mm区段，受拉接区接头数量不大于50%，受压区不限制。采用绑扎连接时，在33d区段，受拉区不大于25%，受压区不大于50%。

（2）材料准备

1）钢筋的检验与存放

在施工前，根据施工进度计划合理配备材料，并运到现场进行加工。钢筋进现场后，要严格按分批级、牌号、直径长度分别挂牌摆放，不得混淆。

加强钢筋的进场控制，所有加工材料，必须有出厂合格证，且必须进行复试、见证取样试验合格后方可配料。钢筋复试按照每次进场钢筋中的同一牌号、同一规格、同一交货状态、重量不大于60吨一批进行取样，每批试件包括拉伸和弯曲试验各2组。

对于钢筋接头每种规格的钢筋接头试件不应少于3根。对接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验。

2）钢筋加工工艺流程

钢筋断料→钢筋弯曲成型→挂牌堆放。

加工要点钢筋加工包括除锈、断料、弯曲、直螺纹套丝。钢筋加工前由钢筋班组做出钢筋配料单，技术部门审核后下料加工。

3）钢筋断料

钢筋切断时避免用短尺量长料，防止在量料中产生累计误差，为此在工作台上标出尺寸刻度，并设置控制断料尺寸用的挡板。在切断过程中，如有发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除。如发现钢筋硬度与该钢种有较大的出入，及时向工长反映，立即采取处理措施，钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象，长度允许偏差±5mm。一次性切断根数必须符合下表规定：

| 4）钢筋弯曲 钢筋直径（mm） |  | 6～8 | 9～14 | 16～19 | 19～22 | >22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次切断根数 | Ⅰ级钢 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | II级钢 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  | Ⅲ级钢 |  | 4 | 1 | 1 | 1 |

①机械弯曲钢筋时，必须托平，不可上下摆动，以免钢筋不在一个面上，发生翘曲现象。

②每次弯曲成型完第一根钢筋，都要检查长度和角度的准确性，以作为试弯数据供继续成型调整尺寸用。

③弯曲成型钢筋时，应使末端弯钩为最后一个弯曲顺序，以使配料过程中的某些长度偏差留在弯钩内，不致影响所成型钢筋的各段尺寸。

④操作前要对机械各部件进行全面的检查，以及试运转，并检查齿轮轴套等配件是否齐全。

⑤要熟悉倒顺开关的使用方向。

⑥正式弯曲前应进行试弯，以便确定弯曲点的位置。

⑦应根据钢筋直径随时更换轴套。

⑧严禁机械运转时更换轴件或清扫、注油。

⑨弯曲较长钢筋时应有专人帮助扶持，帮助人员应听从指挥，不得随意推送。

⑩钢筋弯曲成形后，弯曲点处不得有裂纹，Ⅱ级钢筋不能重复弯曲应一次成型，钢筋弯曲成型后全长偏差不允许超过3mm，弯起钢筋起弯点位移15mm，弯起钢筋的弯起高度不超过±5mm，箍筋边长偏差不超过±5mm。直径不大于25mm钢筋的末端做弯钩，圆弧弯曲直径D为钢筋直径的4倍。

（3）机具准备

塔吊要正常运转，保证垂直运输。

现场需配置套丝机和套筒连接检测设备，直螺纹套筒数量充足齐全。

电渣压力焊机根据工程进度和现场实际情况而定。

（4）劳动力准备

1）墙、柱插筋在基础底板内的位置及锚固长度必须按施工图要求设置，为了保证墙、柱插筋位置正确，放线人员把墙、柱位置线标记在底板上层钢筋上，按标记线进行插筋施工。墙、柱筋插完后，除检查其位置外，用线坠（2kg）检查其垂直度，并拉通线校正，确保竖向筋在同一直线上。防止倾斜、扭转、偏位。为了防止插筋位移，把墙插筋与底板钢筋绑扎并与附加定位筋点焊。为保证墙筋保护层厚度，根据墙身厚度设置用φ12钢筋焊成字型卡件，作为钢筋网限位，柱筋按要求设置后，在其上口增设一道限位箍。基础梁钢筋接头位置上铁钢筋设在支座或支座1/3范围内，下部钢筋设在跨中1/3范围内，相邻钢筋接头位置见下图。底板后浇带内不设接头。

为了防止墙柱插筋在浇筑砼时移位，现场派钢筋工专门看守钢筋，一旦有影响钢筋位置的事情发生，及时更正，如不能看清偏移的尺寸，则由坑上轴线控制桩投测定位，校核其位置，直至正确为止。

2、墙体钢筋绑扎

（1）施工要点

1）绑扎前先立梯子筋对预留竖筋拉通线校正，之后再接上部竖筋。水平筋绑扎时拉通线绑扎，保证水平一条线。墙体的水平和竖向钢筋错开连接，钢筋的相交点全部绑扎，钢筋搭接处，在中心和两端用铁丝扎牢，保证墙体两排钢筋间的正确位置。

2）墙钢筋应逐点绑扎，双排钢筋之间绑拉筋，梅花形布置，并放置定位梯子筋，按定位梯子筋的位置进行绑扎，以保证所有墙主筋全部到位，保护层正确。墙体竖向第一根钢筋离柱边50mm，第一根水平钢筋离地面50mm。

3）剪力墙水平筋锚固到框架柱内，长度满足设计和规范规定锚固要求。

4）绑扎铅丝一律朝向墙内，不得朝外。

5）竖筋与水平钢筋搭接处需绑三根水平横筋。合模后，对伸出的竖向钢筋进行修整，要在搭接处绑一道水平梯子筋定位，浇筑砼时派专人看管，浇筑后再次调整，以保证钢筋位置准确。

6）墙体受力筋接头采用绑扎搭接，接头位置详见下图。在搭接范围内水平筋不得少于三道。

7）用砼垫块控制保护层厚度，间距为1000㎜呈梅花状设置。

8）为确定水平钢筋的上下间距，固定水平筋的横向间距，并顶住模板，设置竖向梯子筋，间距＜1.2m，两端距墙边1m。竖向梯子筋采用比墙体筋大一个规格的钢筋焊接而成，代替原墙筋并与其它墙筋绑扎到一起，一同浇筑砼。竖向梯子筋同原墙体竖筋一样按要求错开。沿墙高在竖向梯子筋上设三道顶模棍，顶模棍两端刷防锈漆。

9）在每层墙体的上口设置一道水平向梯子筋。水平梯子筋位于墙顶接槎处，待墙体砼浇筑有强度后，拆下可重复使用，水平梯子筋用Φ12钢筋制作。

10）剪力墙上孔洞必须预留，不得后凿，洞口小于300时，洞边不设附加筋，墙内钢筋不得截断。当洞口大于300小于800时，墙洞洞口附加钢筋，钢筋规格同剪力墙钢筋规格。

11）浇筑顶板砼之前为防止砼污染墙体插筋，应在每根钢筋上加塑料套管，注意塑料套管的保护工作，以确保周转使用。

3、柱筋绑扎

1）工艺流程

套柱箍筋→连接竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。

2）施工要点

①按照图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的主筋上。

②柱纵向钢筋接头位置：柱纵向受力钢筋总数为四根时，可在同一截面连接。多于四根时，同截面钢筋的接头数不多于总根数的50%，梁底下500㎜同楼板上500㎜不得有任何接头。

③箍筋按下料尺寸进行加工，加工时保证弯钩平行，平直长度不小于10d，弯折135°。

④框架柱箍筋加密区，地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面：柱根加密区长度取不小于柱净高的1/3，柱上部加密区取不小于柱长边，不小于柱净高的1/6且不小于500mm。箍筋加密间距取柱纵向钢筋的8倍和100mm中的较小值。

⑤框架柱子主筋上，用粉笔画出箍筋间距，然后将已套好的箍筋往上移动，由上往下采用缠扣绑扎。

⑥箍筋与主筋要垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

⑦保证柱钢筋保护层厚度及钢筋正确位置，在柱顶位置柱筋内侧设一道定距框，定距框用Φ12钢筋制作。

4、梁钢筋绑扎

（1）工艺流程

支设梁底模板→布设主梁下、上部钢筋、架立筋和弯起筋→穿主梁箍筋并与主梁上下筋固定→穿次梁下、上部纵筋→穿次梁箍筋并与次梁上下筋固定→布设吊筋。

（2）梁内纵向钢筋的接头位置：下部钢筋应在支座处，上部钢筋应在跨中1/3净跨范围内。

（3）主次梁或次梁间相交处，两侧按图纸要求设附加箍筋或吊筋。梁端第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋按设计要求加密，加密区长度取不小于1.5倍梁高且不小于500mm。箍筋加密间距取梁纵向钢筋的8倍梁高的1/4和100mm中的最小值。

（4）主、次梁受力筋下均垫垫块保证保护层厚度。受力筋为双排时，用短筋垫在两层筋钢之间，使钢筋排距符合设计要求。

（5）纵筋锚入支座的长度不小于33d，梁端纵筋水平锚固长度不满足15d时，加焊水平筋，直径同梁纵筋、长度同梁宽。

（6）设备穿梁孔洞应预埋钢套管，洞的位置应在梁跨中的2/3范围内，梁高的中间1/3范围内。楼面梁套管直径不得大于150mm，埋套管处梁加强做法见下图：楼面梁套管直径不得大于150mm。

（7）坡道处横向钢筋预埋插筋的绑扎：根据坡道坡度，直接在剪力墙内处侧竖向分布筋上绑扎两道纵向钢筋，用于固定预埋插筋，插筋与纵向钢筋及剪力墙钢筋绑扎牢固。

5、楼板钢筋

（1）工艺流程

清理模板→模板上画线→绑板下层钢筋→绑上层钢筋。

（2）清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。模板上表面刷涂脱模剂后，放出轴线及上部结构定位边线。在模板上划好主筋，分布筋间距，用墨线弹出每两根主筋的线，依线绑筋。

（3）按弹出的间距线，先摆受力主筋，后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

（4）板内的通长钢筋，其板底钢筋应在支座处搭接，板上部钢筋应在1/3范围的跨中搭接，钢筋搭接长度按设计要求。

（5）绑扎板钢筋时，用顺扣或八字扣，除外围两根钢铁筋的相交点全部绑扎外，其余各点可交错绑扎。板钢筋为双层双向筋，为确保上部钢筋的位置，在两层钢筋间加设马镫间距1000mm。

（6）当板上部筋为负弯矩筋，绑扎时在负弯矩筋端部拉通长小白线就位绑扎，保证钢筋在同一条直线上。为防止跑位，在弯钩下方绑扎措施φ6钢筋一根。

（7）施工用通道支撑不得支于板钢筋上，施工人员亦不得在已安装好的板分布筋上行走。

6、楼梯钢筋绑扎

（1）工艺流程

铺设楼梯（坡道）底模→画位置线→绑平台梁主筋→绑踏步板及平台板主筋→绑分布筋绑踏步筋（坡道上皮钢筋）→安装踏步板侧模→验收→浇筑砼。

（2）在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。

（3）绑扎楼梯钢筋时，先绑扎主筋后绑扎分布筋，每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时，先绑梁筋后绑板筋，板筋要锚固到梁内。中间休息平台钢筋与梯段一起施工。

（4）底板筋绑完，待踏步模板吊绑支好后，再绑扎踏步钢筋，主筋接头和位置均要符合施工规范的要求。

（5）坡道钢筋绑扎前，先清理预埋钢筋，将坡道横向钢筋与预埋钢筋搭接，钢筋接头位置必须符合要求。

（6）钢筋的连接

本工程凡直径≥20的钢筋均采用滚轧直螺纹连接或焊接连接。机械连接A级标准，钢筋直径≤14的钢筋（其余钢筋采用电渣压力焊连接）采用绑扎接头。

1）直螺纹连接

①连接机械选用

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直螺纹套丝机 | 10 | 数量随工程要求随时增减 |
| 2 | 力矩扳手 | 20 | 出现损坏由厂家随时更换 |
| 3 | 接头检测工具 | 各5套 | 数量随时增减 |

②施工要点

拧下待连接钢筋的保护帽和连接套上的密封盖。

将待连接钢筋拧入连接套。拧入前应仔细检查钢筋规格是否与连接套规格一致，钢筋连接丝扣是否干净完好无损。

钢筋连接时，考虑到钢筋拧紧时存在转动摩擦阻力，将力矩扳手的游动标尺刻度调到比待连接钢筋规格大一等级。

先把套筒拧在一端的钢筋上，用扭矩扳手将其固定，用扭矩扳手按下表规定的力矩值把钢筋接头拧紧直至扭矩扳手在调定的力矩值发出“咔嗒”声为止，并用粉笔标记，以防钢筋接头漏拧。

③注意事项

钢筋丝扣经检验合格后应保持干净无损伤。

所连钢筋规格必须与连接套规格一致。

连接水平钢筋时，必须从一端向另一端依次连接，不得从两端向中间或中间向两端连接。

连接钢筋时，一定要先将待连接钢筋丝头拧入同规格的连接套之后，再用力矩扳手拧紧钢筋接头，以防损坏接头。连接成型后作出标记，以防遗漏。

力矩扳手不使用时，将其力矩值调为零，以保证其精度。

④连接质量检查与试验

检查接头外观质量应无完整丝扣外露，钢筋与连接套之间无间隙。如发现有一个以上完整丝扣外露，应重新拧紧，然后用检查用的扭矩扳手对接头质量进行抽检。

用质检力矩扳手检查接头连接质量。

接头试验为同条件施工，同一批材料的同等级、型式、同规格接头以500个为一验收批，不足500个也为一验收批。每一批取3个试件作单向拉伸试验。

力矩扳手的精度为±5%，要求每半年用力矩仪检定一次。

钢筋机械连接接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2003）要求。

7、电渣压力焊连接

（1）电渣压力焊用于16—20的钢筋连接，作业前每个人员应做3个电渣压力焊的模拟试件，并对不同直径的钢筋的焊接系数进行交底。

| （2）工艺流程 钢筋直径 | 焊接电流 | 焊接电压（V） |  | 通电时间（S） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电弧过程 | 电渣过程 | 电弧过程 | 电渣过程 |
| 16 | 200~250 |  |  | 14 | 4 |
| 18 | 250~300 |  |  | 15 | 5 |
| 20 | 300~350 |  |  | 17 | 5 |

安放焊接夹具→引弧、电弧、电渣→挤压→清渣。

（3）操作工艺

焊接夹具的上下钳口应加紧于上下钢筋，不得晃动。

采用直接引弧或焊条引弧法进行引弧。

引燃电弧后，靠电弧的高温作用，将钢筋端头凸出部分不断烧化，同时将接口周围的焊剂充分溶化，形成一定深度的渣池。

渣池形成一定的深度后将上钢筋缓缓插入渣池中。由于电流直接通过渣池，产生大量的电阻热，使渣池温度升到近2000℃，将钢筋端头迅速而均匀的熔化。

停止供电的瞬间，对钢筋施加挤压力把焊口部分熔化的金属，熔渣及氧化物等杂质全部挤出结合面，完成一定深度的过程，将熔渣清理干净。

8、钢筋工程质量要求

（1）钢筋接头

1）套管直螺纹连接

对接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验。3根接头试件的抗拉强度均应满足强度要求。试件抗拉强度应大于等于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度。

接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也为一个验收批。

对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验，按设计要求的接头性能等级进行评定。当3个试件单向拉伸试验结果均符合强度要求时，该验收批评为合格。如有一个试件的拉伸试验不符合要求，应再取6个试件进行复检。复检中如仍有一个试件试验结果不符合要求，则该验收批评为不合格。

接头质量必须符合其技术规程和施工规范规定。

2）电渣压力焊连接

①外观：

四周焊包凸出钢筋表面的高度应不小于4mm。

钢筋与电极接触处，应无烧伤缺陷。

接头处的弯折角不得大于40。

接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于2mm。

对外观检查不合格的接头应切除重焊，或采取补强措施。

②拉伸试验：

以300个同级别钢筋为一批，在同一施工段中不足300个也作为一批。

对于试验结果，3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋的抗拉强度。

当试验结果有1个试件的抗拉强度低于设计值，应再取6个试件进行复验。若还有一个试件抗拉强度低于规定值，则确认该批接头为不合格。

（2）钢筋制作

箍筋及拉筋：严格钢筋下料及加工尺寸，加工时保证弯钩平行，箍筋及拉筋末端作135°弯钩，弯钩的弯曲直径不得小于钢筋直径的2.5倍，平直部分长度不应小于钢筋直径的10d且不小于75mm。

Ⅰ级钢筋末端作135°弯钩，其圆弧弯曲直径D应大于钢筋直径的2.5倍，平直部分长度不得小于钢筋直径的5倍。

Ⅱ级及以上钢筋末端需作弯折时弯曲直径D不宜小于钢筋直径的4倍，平直部分长度不小于35d且不小于250mm。

钢筋切断如发现钢筋有开裂、缩头或严重的弯头必须切除。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。

受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差±10mm。

（3）钢筋的绑扎

1）钢筋交叉点应扎牢。绑扎扣端头要朝向构件内。

2）梁柱的箍筋，应与受力钢筋垂直（除设计有特殊要求外）。箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置。

3）弯钩的朝向应正确，绑扎接头应符合施工规范的规定，搭接长度不小于33d且不小于250mm。

一级钢筋末端作180°弯钩，其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直部分长度不应小于直径的3倍，且应满足设计要求。

4）钢筋保护层应符合设计要求与规范规定。

5）钢筋的表面必须清洁，带有颗粒状或片状老锈，经除后仍留有麻点的钢筋，严禁按原规格使用，钢筋表面应保持清洁。

允许偏差表

| 二、模板工程 编号 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长度、宽度 |  |  | ±10 | 钢尺检查 |
| 2 | 网眼尺寸 |  |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 3 | 骨架的宽度、高度 |  |  | ±5 | 尺量检查 |
| 4 | 骨架的长度 |  |  | ±10 |  |
| 5 | 受力钢筋 |  | 间距 | ±10 | 尺量两端、中间各取一点，取最大值 |
|  |  |  | 排距 | ±5 |  |
| 6 | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  | ±20 | 尺量连续三档，取最大值 |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  |  | 20 | 钢尺检查 |
| 8 | 预埋件 | 中心线位置 |  | 5 |  |
|  |  | 水平高差 |  | +3，0 | 钢尺和塞尺检查 |
| 9 | 保护层厚度 | 基础 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  | 梁、柱 |  | ±5 |  |
|  |  | 墙、板 |  | ±3 |  |

1、模板及支撑体系确定

结合以往施工经验，经过受力计算、施工方法、经济效益等的比较，选择以下模板及支撑体系：

模板采用多层板，木楞采用40×80的木方，钢管采用Φ48*3.5，支撑选用扣件式满堂脚手架支撑体系。

（1）楼板模板

顶板模板以多层板为主，配以各种尺寸和规格的阴角模，确保与梁柱模板的良好连接。

根据模板支撑受力计算，并充分考虑到支撑的安全系数，确定立杆间距，高度每1500mm设置纵横二个方向水平拉杆一道，一层不得少于两道。

支撑的高度通过钢管的搭接来达到要求。

（2）柱子模板

柱模板采用18㎜厚多层板，施工采用预拼装的方法。柱箍用钢管加对拉螺栓制作。

（3）梁模板

梁模板选用18㎜厚多层板拼装，在加工棚加工完毕后，吊运至作业现场安装。

（4）剪力墙

采用18㎜厚多层板，用Φ14及以上对拉螺栓拉结。

（5）楼梯模板

楼梯模板采用18㎜厚多层板。

2、模板安装前的准备工作

（1）模板的拼装

模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体，并控制模板的偏差在规范允许的范围内，拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计，模板的编号与所用的部位是否一致。

（2）模板的基准定位工作

首先引测建筑的边柱或者墙轴线，并以该轴线为起点，引出每条轴线，并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线，边线以及外侧控制线，施工前500线必须到位，以便于模板的安装和校正。

（3）标高测量

利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求，直接引测到模板的安装位置。

（4）现场清理

已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。

已经检查合格的拼装后模板块，应按照要求堆放，重叠放置时要在层间放置垫木，模板与垫木上下齐平，底层模板离地保证10cm以上距离。

钢筋绑扎及水电预埋完成，并办理完隐检手续。

混凝土施工缝清理干净，浮浆已剔除。

3、模板的安装

（1）墙体模板施工

1）墙体支模材料

地下室外墙及剪力墙模采用15mm木胶合板，次龙骨用50×100mm木方，主龙骨用双根Φ48钢管，φ14穿墙螺栓26型３形扣件加双螺母加固。

2）墙体模板安装

弹线→安门窗洞口模板→安侧模板→安另一侧模板→调整固定→预检。

墙体模板用多层板、木方配成大模板并编好号。合模前，先检查钢筋、水电预埋件、门窗洞口模板、穿墙套管是否遗漏，位置是否准确，安装是否牢固。合模按先横墙后纵墙的安装顺序，将墙体一面的模板吊装就位后，安塑料套管和穿墙螺栓，清扫墙内杂物，安另一侧模板，调整斜撑使模板垂直，拧紧穿墙螺栓。检查螺栓是否紧固，检查模板与楼板，楼梯墙面间隙，模板拼缝是否严密，防止出现漏浆错台现象并及时办理预检。墙模底每跨设一个200×200mm清扫口。

3）剪力墙墙体内模板一次支顶至板底标高，外墙模板同板顶。每次支模在模板的下口处用2.0cm厚1：3水泥砂浆找平层堵严，防止漏浆，以保证混凝土的施工质量。

穿墙螺栓用法：外墙螺栓加焊50×50止水片并在支模时两端穿成品橡胶垫片，拆模后，将垫片剔出，切割穿墙螺栓外露部分以使钢筋不突出墙面，并用微膨胀砂浆将墙面修平。内墙螺栓穿硬聚氯乙烯套管，套管长度同墙宽。用螺栓、3型卡、加固模板并上双螺母拧紧。

4、梁模施工：

（1）梁模材料

18mm厚酚醛覆面木胶合板，木方采用40×80木方，支撑采用φ48钢管架和可调U型托。

（2）梁模板安装

搭满堂碗扣架—调整标高—安装梁底模—绑梁钢筋—安装侧模—预检。

在梁底标高下48mm处固定水平φ48钢管，在水平钢管上固定φ48钢管，做梁的主龙骨，固定水平管时将起拱找出。支柱双向加水平拉杆，上下口各设一道，中间每隔1800mm设一道，并适当布置斜撑。

按设计标高调整支柱高度，然后安装梁底模，并拉线找直，当梁跨度大于或等于4m时，按规范要求1‰—3‰。在梁底的主龙骨间加单管立柱，立柱顶部加50×100方木，用可调U型托将方木与梁底次龙骨顶牢。立柱间距1200mm。绑梁筋，支梁侧模，办理预检。

当梁高超过600mm时必须在梁上加一道穿墙螺栓，按计算间隔布置，防止梁侧模鼓出。钢管水平杆采用双扣件，防止因受力出现梁底下挠现象。

5、顶板模板施工

（1）顶板模板使用材料

18mm厚多层板，木龙骨用40×80mm木方，支撑系统采用扣件满堂红脚手架。支设方法见下图。

（2）顶板模板安装

搭满堂碗扣架→安大小龙骨→铺模板→校正标高→办预检。

从边跨一侧开始安装，先安第一排龙骨和支架，临时固定再安排第二排龙骨和支架，依次逐排安装。调节可调螺栓高度，将龙骨找平，铺木胶板，要求拼缝严密。缝隙小于2mm，平台板铺完后，用水平仪测量模板标高，进行校正，标高校完后，将模板上面杂物清理干净并及时办理预检。

后浇带处粱底和楼板底模待后浇带浇筑前单独支设，每边宽出后浇带不小于50cm。

6、楼梯模板施工

（1）楼梯模板使用材料

楼梯底板、踏步立板采用多层板，横向配制50×100木方做次龙骨，间距250mm，纵向布置主龙骨50×100㎜木方间距900mm，支撑采用Φ48钢管加可调底座。

（2）楼梯模板安装

放样、弹线→支搭楼梯底模→调整标高→绑楼梯钢筋→支搭踏步立面模板→预检。

由于层高不同，楼梯间地面做法不同，支模时预先留出两跑之间踏步面做法尺寸，要求足尺放样，将各层标高确定好，采用等分法确定楼梯踏步的宽和高。

楼板模板的支撑架子采用钢管扣件支撑，上搁木楞。

模板施工前宜进行模板排板设计，施工中严格按模板排板图排板，减少胶合板模板的锯割，利于多层板模板的周转使用。

多层板模板面板应涂刷脱模剂，以利于脱模。

多层板模板的接头应平整，接头处可用胶带纸粘贴。

梯板踏步侧模为锯齿形，挡板采用吊模。

7、电梯井道采用同内剪力墙支模。

门洞口模板采用多层板定型制作成工具式模板，整装整拆。

门洞口模板采用定型木制模板，外贴18mm厚多层板，阴角采用角钢连接，门窗口固定三道钢筋顶棍与箍筋焊接牢固，然后沿模板周边靠大模一侧粘贴海绵条，海绵条距口边2mm，要粘贴平直牢固，确保无漏浆。模板安装就位后，对口模板用圆6钢钉拉接牢固，避免浇筑混凝土时口模移位或倾斜，施工缝设置要平整，施工缝及后浇带处采用快易收口网和钢筋进行分隔，尤其注意外甩钢筋的位置、规格、间距必须准确，钢筋验收时应作为检查重点。

8、模板的拆除

（1）混凝土浇捣完毕后，当砼养护强度达到设计允许拆模强度后可考虑拆模，以便重复使用。在同条件试块强度达到规范要求后，经项目部技术负责人同意后，班组凭拆模通知书方可拆模。

（2）拆模时应先拆除连接附件，松开支撑和螺栓，再用撬棒在两侧轻轻撬动，使模板脱离混凝土表面。严禁野蛮施工，造成大模边缘破坏或用塔吊生拉硬吊。

（3）拆顶板的模板时，避免用力过猛，防止撬棍损伤模壳表面，影响观感质量。

（4）拆下的模板应及时清理表面，涂刷脱模剂。对拆下的扣件应逐个检查后集中堆放，发现有裂缝、脱扣的扣件应及时修复。

（5）模板安装和拆除的质量要求：

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 底模上表面标高 |  | 5 | 拉线、钢尺检查 |
| 截面内部尺寸 | 基础 | 10 | 钢尺检查 |
|  | 柱、墙、梁 | +4，-5 | 钢尺检查 |
| 层高垂直度 | 不大于5m | 6 | 吊线、钢尺检查 |
|  | 大于5m | 8 | 吊线、钢尺检查 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 表面平整度 |  | 5 | 2m靠尺、塞尺检查 |

预埋件和预留孔洞的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差mm |
| --- | --- | --- |
| 预埋钢板中心位置 |  | 3 |
| 预埋管、预留孔中心线位置 |  | 3 |
| 插筋 | 中心线位置 | 5 |
|  | 外露长度 | +10，0 |
| 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |
|  | 外露长度 | +10，0 |
| 预留洞 | 中心线位置 | 10 |
|  | 尺寸 | +10，0 |

模拆除时的混凝土强度要求

| 构件类型 | 构件跨度（m） | 达到设计fk百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | ＞2，≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 悬臂构件 |  | ≥100 |

### 三、混凝土工程

1、混凝土供应

混凝土采用商品混凝土，我们选用一家信誉好、技术力量强，生产能力有保障的大型搅拌站作为本工程的混凝土主供应商，同时选一家作为候选备用搅拌站，使用同一配合比来供应混凝土。所选搅拌站距离施工现场15～20公里，到施工现场据实测统计平均时间分别30～40min，满足混凝土运送时间需要，大体积混凝土浇筑时掺加缓凝剂。

2、配合比设计

（1）材料选择

水泥：考虑使用B种低碱活性集料以及优选低碱水泥。

砂子：选用中砂，含泥量应在2％之内。

石子：选用洗净的卵碎石，最大粒径25mm。

搅拌用水：要求清洁、无色无味。

减水缓凝剂：至少缓凝6小时。

碱含量：为了有效预防混凝土碱骨料反应发生所造成的危害，对于掺入混凝土的外加剂的碱含量（Na2O+0.658K2O）加以规定，由外加剂带入混凝土中的碱含量防水类应≤0.7kg，非防水类≤1.0kg，混凝土中最大碱含量3.0kg/㎥。

坍落度：泵送混凝土坍落度控制在18±2cm。

所有混凝土中不应使用钙、氯化物，采用的减水剂、增塑剂及外加剂应是低碱或无碱的，并经认可后方能使用。

（2）配合比设计

按设计要求，混凝土基础和地下室外墙混凝土要具备自身防水能力，除了以上要求，每立方米混凝土中的水泥和矿物掺合料总量不宜小于320kg。砂率宜为35％～45％。最大水灰比为0.65，从而增加混凝土密实度，以保证其自防水能力。

工程开工后，立即由搅拌站进行混凝土试配，可考虑掺加粉煤灰，改善预拌混凝土的和易性和减少坍落度损失，砂率控制在38%～40%左右，保证泵送效果。并做混凝土强度和抗渗试验，使混凝土各项性能指标符合要求，试配结果经监理工程师审批后方使用。

3、混凝土运输

场外运输采用混凝土搅拌运输车运输到施工现场。在运输过程中，要充分考虑混凝土的途中失水的情况，而且要通过计算来确定所配备的运输车量台数，来确保混凝土浇筑过程要连续正常，避免出现在施工过程出现自然的施工缝。混凝土送到浇筑地点，如混凝土拌和物出现离析或分层现象，应对混凝土拌和物进行二次搅拌。同时，应检测其坍落度，所测坍落度应符合施工要求，其允许偏差值应符合有关标准的规定。

4、混凝土浇筑

混凝土施工主要采用混凝土地泵、布料杆及汽车泵浇筑，同时辅以塔吊进行配合。

（1）组织管理与协调

混凝土泵送施工时，统一指挥和调度，用无线通讯设备进行混凝土地泵、搅拌运输车与浇筑地点的联络，把握好浇筑与泵送的时间。派专人前往混凝土搅拌站协调并记录罐车出场时间，保证混凝土施工的顺利进行。

安排专人对钢筋、模板、支撑系统进行检查，一旦移位，变形或者松动要马上修复。

（2）混凝土浇筑前的准备

1）混凝土浇筑部位的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕，经检查符合设计要求，并办完隐、预检手续。

2）模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，模板的缝隙和孔洞应堵严。

3）混凝土泵调试能正常运转，浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕，并经检验合格。

4）已进行全面施工技术交底，混凝土浇筑申请书已被批准。

5）夜间施工配备好足够的夜间照明设备。

6）现场运输道路畅通，满足浇筑施工的要求。

（3）各部混凝土浇筑

1）墙柱混凝土浇筑

墙柱混凝土浇筑前，先在底部浇以与混凝土配合比相同的减石子水泥砂浆30～50mm，然后再浇筑混凝土。

混凝土分层浇筑时，要制作分层标尺杆控制混凝土的分层下料厚度，分层浇筑厚度取400mm左右。上下层间隔时间不能大于混凝土初凝时间。振动棒振点要均匀，防止漏振。

混凝土应分层振捣，每层厚度不大于50cm。振捣时振动棒要“快插慢拔”，快插是为了防止先将表面混凝土振实而与下部混凝土产生分层离析。慢拔是为了使混凝土能填满振动器抽出时所造成的空洞，并可将混凝土中的气泡引出。

分层浇筑混凝土时应注意上层混凝土的振捣要在下层混凝土初凝之前进行，振捣时要插入下层50mm左右。

每一插点要掌握好振动时间，一般以石子下沉、表面出现浮浆为宜。插点要均匀排列，可以排成“行列式”或“交错式”。插点距离应不大于振动棒作用半径的1.5倍，一般为500mm，混凝土不能过振。

混凝土浇捣过程中，应避免碰撞钢筋、模板、预埋件。要经常检查钢筋保护层厚度及所有预埋件的牢固程度和位置的准确性，埋件、插筋表面在混凝土浇筑完成后要及时清理。

各主楼主体均为墙柱梁板一次浇筑，避免了墙柱上口端部剔凿。地下室框架柱与地下室顶板分开浇筑，柱混凝土浇筑完毕后，将上口的钢筋加以整理，并按标高线为准将柱上口表面混凝土找平。由于顶板砼有抗渗要求，柱浇筑高度比梁底标高底50～60mm，梁、顶板支模时务必将模板与柱间用模板条封堵严密，将柱上口表面浮浆剔除，并清理干净。

2）梁板混凝土浇筑

①梁板混凝土浇筑方向平行于次梁方向推进，用赶浆法浇筑，随打随抹。

②板混凝土浇筑时应摊铺均匀，不能堆放过多，防止顶板模变形。

③为防止顶板混凝土产生收缩裂缝，在混凝土初凝前用2m刮杠沿四面墙的墙根处向板中间刮平，终凝前用木抹子搓平，用铁抹子压实2～3遍，以减小混凝土面层的收缩量。

④浇筑顶板混凝土时，拉线找平，严格控制顶板标高，误差控制在5mm内。

（4）施工缝留设及处理

1）梁板施工缝留设在次梁跨中1/3范围内。

2）施工缝用木板或钢板网挡牢，施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时，才允许继续浇筑，在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土表面要剔毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，应细致浇筑密实，使新旧混凝土结合密实。

（5）混凝土的养护

1）墙体混凝土采用浇水养护，浇水次数以保证混凝土墙面呈潮湿状态为准。

2）框架柱混凝土浇筑完成后刷养护剂，或包裹塑料布进行养护。

3）梁板采用浇水进行养护。

4）普通混凝土养护时间不得少于七天，防水混凝土养护时间不得少于十四天。

（6）浇筑重点控制部位

1）底板严格按照大体积混凝土施工方案中分片、分层浇筑，避免因高差过大引起流动。

2）电梯井、集水坑部位支模板时，先在集水坑底面铺设10×10的铅丝网两层，铅丝网与集水坑的上层筋绑扎在一起，并架设混凝土垫块保证上部钢筋的保护层厚度。根据集水坑的尺寸将铅丝网每间隔450mm剪出一个φ70洞，以方便振捣混凝土，边侧的振捣洞距集水坑边侧不小于300mm。然后在铅丝网上绑扎一排Φ20@250mm钢筋，防止在浇筑混凝土时铅丝网上浮。浇筑时坑四周放灰，向中间逐步推进，通过预留的振捣洞振捣。集水坑处底板厚度较大，务必要控制浇筑速度。

3）钢筋过密处如梁柱节点、不同标号交接处、较薄较高部位为重点浇筑部位，浇筑过程中应严格管理、控制。

4）柱头、梁端钢筋密集，下料困难，浇筑混凝土应离开梁端下料，用振捣棒送至端部和柱头。对此部位采用小直径振捣棒振捣，保证做到不漏振、不过振。振捣后用钢叉片检查梁端及柱头混凝土是否密实，不密实处人工叉捣到密实。

### 四、钢结构工程

1、施工准备

（1）技术准备

审查设计文件是否齐全合理，符合国家标准。设计文件包括设计图，施工图，图纸说明和设计变更通知单等。是否经过设计，校对，审核人员签字，设计院盖章，建设部门存档，监理单位核对，并由施工单位和建设单位会审签字。

根据工厂、工地现场的实际起重能力和运输条件，核对施工图中钢结构的分段是否满足要求。工厂和工地的工艺条件是否满足设计要求。根据设计文件进行构件详图设计，以便于加工制作和安装。并编制材料采购计划。

钢结构的加工工艺方案，由制造单位根据施工图和合同对钢结构质量、工期的要求编制，并经公司的总工程师审核，经发包单位代表或监理工程师批准后实施。

（2）材料的采购、存放

钢材采购的数量和品种应和订货合同相符，钢材的出厂质量证明书数据必须和钢材打印的记号一致。本工程采用手工电焊和高强度螺栓连接，焊接材料为J422型焊条，高强度螺栓连接。涂料，稀释剂等产品技术性能，颜色均应符号设计要求。

钢构件应按结构的安装顺序分单元成套供应。钢构件存放场地应平整坚实，无积水。钢构件应按种类、型号、安装顺序分区存放。底层垫枕应有足够支承面，相同型号的钢构件叠放时，各层构件的支点应在同一垂直线上，并应防止构件被压坏和变形。焊接材料和螺栓涂料应建立专门仓库，库内应干燥、通风良好。

（3）材料的验收

钢结构使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件等应具有质量证明书，必须符合设计要求和现行标准的规定。进场的原材料，除必须有生产厂的质量证明书外，并应按照合同要求和现行有关规定在甲方、监理的见证下，进行现场见证取样、送样、检验和验收，做好检查记录。并向甲方和监理提供检验报告。

钢材表面不许有结疤、裂纹、折叠和分层等缺陷。钢材端边或断口处不应有分层、夹渣。有上述缺陷的应另行堆放，以便研究处理。钢材表面的锈蚀深度，不超过其厚度负偏差值的1/2。并应符合国家标准规定的C级及以上。严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或已熔烧过的焊剂以及生锈的焊丝。

钢结构工程的材料代用。由于个别钢材的品种、规格、性能等不能满足设计要求需要进行材料代用时，应经设计单位同意并答署代用文件，一般是以高强度材料代替低强度材料，以厚代薄。高强度螺栓连接副应进行扭矩系数复验。

2、钢结构构件制作、组装、检验

（1）放样、号料

熟悉施工图，并认真阅读技术要求及设计说明，并逐个核对图纸之间的尺寸和方向等。直接在板料和型钢上号料是，应检查号料尺寸是否正确。

准备好做样板、样杆的材料，一般可采用薄钢板和小扁钢。

号料前必须了解原材料的材质及规格，检查原材料的质量。不同规格、不同材质的零件应分布号料。并根据先大后小的原则依次号料。钢材如有较大的弯曲、凹凸不平时，应先进行矫正。尽量使相等宽度和长度的零件一起号料，需要拼接的同一种构件必须一起号料。钢板长度不够需要焊接拼接时，在接缝处必须注意焊缝的大小及形状，在焊接和矫正再划线。

样板、样杆上应用油漆写明加工号、构件编号、规格，同时标注上孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。

放样和号料应预留收缩量及切割、铣刨需要的加工余量，尽可能节约材料。

主要受力构件和需要弯曲的构件，在号料时应按照工艺规定的方向取料，弯曲的外侧不应有样冲点和伤痕缺陷。

本次号料的剩余材料应进行余料标识，包括余料编号、规格、材质等，以便于再次使用。

（2）切割

钢材下料常用的有氧割、机械切割（剪切、锯切、砂轮切割）等方法。氧割的工艺要求：气割前，应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物，并在下面留一定的空间。大型工件的切割，应先从短边开始。

在钢板上切割不同形状的工件时，应靠边靠角，合理布置，先割大件，后割小件。先割较复杂的，后割简单的。窄长条形板的切割，采用两长边同时切割的方法，以防止产生旁弯。

机械切割的允许偏差气割的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件宽度、长度 | ±3.0㎜ |  | 零件宽度、长度 | ±3.0㎜ |
| 边缘缺棱 | 1.0㎜ |  | 切割面平面度 | 0.05t，但不大于2.0㎜ |
| 型钢端部垂直度 | 2.0㎜ |  | 割纹深度 | 0.3㎜ |
|  |  |  | 局部缺口深度 | 1.0㎜ |

（3）矫正和成型

碳素结构钢在环境温度低于－16℃、低合金结构钢在环境温度低于－12℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时，加热温度不应超过900℃。低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却。

当零件采用热加工成型时，加热温度应控制在900～1000℃。碳素结构钢和低合金结构钢分别下降到700～800℃之前，应结束加工。矫正后的钢材表面，不应有明显的凹面或损伤、划痕深度不得大于0.5㎜，且不应大于该钢材厚度负允许偏差的1/2。

（4）边缘加工和端部加工：气割或机械剪切的零件，需要进行边缘加工时，其刨削量不应小于2.0㎜。

焊接坡口加工宜采用自动切割、半自动切割、坡口机、刨边等方法进行。

边缘加工一般采用刨、铣等方式加工。边缘加工应注意加工面的垂直度和表面粗糙度。

机械切割的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 零件宽度、长度 | ±3.0㎜ |
| 加工边直线度 | L/3000，但不大于2.0㎜ |
| 相邻两边夹角 | ±6′ |
| 加工面垂直度 | 0.025t，但不大于0.5㎜ |
| 加工面粗糙度 | 50 |

（5）制孔

制孔通常采用钻孔和冲孔方法：钻孔是钢结构制造中普遍采用的方法，能用于几乎任何规格的钢板、型钢的孔加工。冲孔一般只用于较薄钢板和非圆孔加工。而且要求孔径一般不小于钢材的厚度。

当螺栓孔的偏差超过允许值时，允许先采用与钢材材质相配备的焊条进行补焊孔洞后，重新制孔，但严禁采用钢块填塞方法处理。

（6）摩擦面加工

当采用高强度螺栓连接时，应对构件摩擦面进行加工处理。处理后的抗滑移系数应符合设计要求。

高强度螺栓连接摩擦面的加工，可采用喷砂，抛丸和砂轮机打磨的方法（注：砂轮机打磨方向应与构件受力方向垂直，且打磨范围不得小于螺栓直径的4倍）。

经处理的摩擦面应采取防油污和损伤保护措施。

制作厂应在钢结构制作的同时进行抗滑移系数试验，并出具报告。试验报告应写明试验方法和结果。

（7）构件组装一般规定

组装平台、模架等应平整牢固，以保证构件的组装精度。

必须依据图纸、工艺和质量标准，并结合构件特点，提出相应的组装措施。

应考虑焊接的可能性，焊接变形为最小，且便于矫正，以确定采取一次组装或多次组装，即先组装、焊接成若干个部件，并分别矫正焊接变形，再组装成构件。

应考虑焊接收缩余量、焊后加工余量。

对所有加工的零部件应检查其规格、尺寸、数量是否符合要求，所有零、部件应矫正，连接接触面及沿焊缝边缘30～50㎜范围内的铁锈、毛刺、油污、冰雪应清干净。

凡隐蔽部位组装后，应经质检部确认合格后，才能进行焊接或外部隐蔽。组装出首批构件后，应经质检部全面检查确认合格后，方可继续组装。

凡需拼接接料时，为减少焊接内应力，便于变形后的矫正，应先拼接、焊接、经检验、矫正合格后，再进行组装。

应根据结构形式、焊接方法、焊接顺序等因素，确定合理的组装顺序，一般宜先主要零件，后次要零件，先中间后两端，先横向后纵向，先内部后外部，以减少变形。

当采用夹具组装时，拆除夹具时，不得用锤击落，应用气割切除，才不至于损伤母材，对残留的焊疤、熔渣应修磨干净。

钢板拼接宽度不宜小于300㎜，长度不宜小于600㎜。型钢拼接长度不宜小于2倍截面长边或直径，且不小于600㎜。所有拼接焊缝均为全熔透对拼焊缝，100%超声波探伤检验合格。厚度≤8㎜，可用其他方法（X射线或钻孔等）检查。

（8）组装方法

地样法：用1：1的比例在装配平台上放出构件实样，然后根据零件在实样上的位置，分别组装起来成为构件。此装配方法适用于桁架、构架等小批量结构组装。

仿形复制装配法：先用地样法组装成单面（片）的结构，然后点焊牢固，将其翻身，作为复制胎模，在其上面装配另一单面的结构，往返两次组装。此装配方法适用横断面互为对称的桁架结构组装。

立装：根据构件的特点和零件的稳定位置，选择自上而下或自下而上的装配。此法适用放置平稳、高度不大的结构或者大直径的园筒。

卧装：将构件卧置进行的装配。适合于断面不大，但长度较长的细长构件。

胎模装配法：将构件的零件用胎模定位在其装配位置上的组装方法。此装配方法适用于批量大、精度高的产品。

（9）钢构件组装工艺流程

钢构件制作组装检验

钢材、钢铸件的品种、性能应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计的合同规定标准的要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查质量合格证明文件，中文标志及检验报告。

对下列情况之一的钢材，应进行抽样复验。其复验结果应符合相关标准和设计要求，检验不合格者不得使用：国外进口钢材。钢材混批时。板厚大于40㎜。结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材。设计有复验要求的钢材。对质量有疑义的钢材。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查复验报告。

钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1㎜的缺棱。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察或用放大镜及百分尺检查，有疑义时作渗透、磁粉或超声波探伤检查。

气割或机械剪切的零件，需要进行边缘加工时，其刨削量不应小于2㎜。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查工艺报告和施工记录。

检查方法：构件直立，在两端支承后，用水准仪和钢尺检查。

钢结构外形尺寸主控项目的允许偏差应符合（GB50205-2001）附表的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：用钢尺检查。

3、钢结构焊接、检验（手工电弧焊）

（1）施工准备

1）技术准备

在构件制作前，工厂应按照施工图纸的要求以及《建筑钢结构焊接规程》的要求进行焊接工艺评定试验。根据施工制造方案和钢结构技术规范以及施工图纸的有关要求，编制各类施工工艺。

2）材料要求

建筑钢结构用钢材及焊接材料的选用应符合设计图的要求，并有质量证明书和检验报告，当采用其他材料代替设计的材料时，必须经原设计单位同意。

钢材的成分、性能复验应符合国家现行有关工程质量验收标准的规定。大型，重型及特殊钢结构的主要焊缝采用的焊接填充材料应按生产批号进行复验。复验应由国家技术质量监督部门认可的质量监督检测机构进行。

钢结构选用的新材料必须经过新产品鉴定。焊接T型、十字型、角接接头，当其翼缘板厚度等于或大于40㎜时，设计宜采用抗层壮撕裂的钢板。

焊接材料应符合国标《碳钢焊条》（GB/T5117）《低合金钢焊条》（GB/T5118）的规定。焊条、焊丝、焊剂和药芯焊丝在使用前，必须按产品说明书及有关工艺文件的规定进行烘干。低氢型焊条烘干温度为350～380℃，保温时间应为1.5～2小时，烘干后应缓冷放置于110～120℃的保温箱中存放、待用。使用时应置于保温筒内。烘干后的低氢型焊条在大气中放置时间超过4小时应重新烘干。烘干次数不应超过2次。受潮的焊条不应使用。

3）对接要求

焊件坡口形式要考虑在施焊和坡口加工可能的条件下，尽量减少焊接变形，节省焊材，提高劳动生产率，降低成本。一般主要根据板厚选择。

不同板厚及宽度的材料对接时，应作平缓过渡：不同板厚的板材或管材对接接头受拉时，其允许厚度偏差值应符合表中规定。不同宽度的材料对接时，应根据工厂及工地条件采用热切割、机械加工或砂轮打磨的方法使之平缓过渡，其连接处最大允许坡度值为1：2.5。

不同板厚的钢材对接允许厚度偏差（㎜）

| 较薄板厚度t1 | ≥5～9 | 10～12 | ＞12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许厚度偏差t1-t2 | 2 | 3 | 4 |

4）作业条件

焊接作业区风速当手工电弧焊超过8m/s、气体保护焊及药芯焊丝电弧焊超过2m/s时，应设防风棚或其他防风措施。焊接作业区的相对湿度不得大于90%，当焊件表面潮湿或有冰雪覆盖时，应采取加热去湿除潮措施。

焊接作业区环境温度低于0℃时，应将构件焊接区各方向大于或等于两倍钢板厚度且不小于100㎜范围内的母材，加热到20℃时方可施焊。且焊接过程中不得低于这个温度。

（2）施工工艺

1）焊角焊缝时，电流要大些。打底焊时，特别是焊接单面焊双面成型时，使用的焊接电流要小。填充焊时，通常用教大的焊接电流。盖面焊时，为防止咬边和获得较美观的焊缝，使用的电流要小些。碱性焊条选用的焊接电流比酸性焊条小10%左右，不锈钢焊条比碳钢焊条选用电流小20%左右。焊接电流初步选定后，要通过试焊调整。

电弧电压主要取决于弧长。电弧长，则电压高。反之则低（短弧指弧长为焊条直径的0.5～1.0倍）。焊接工艺参数的选择，应在保证焊接质量条件下，采用大直径焊条和大电流焊接，以提高生产率。

坡口底层焊道宜采用不大于4.0㎜的焊条，底层根部焊道的最小尺寸应适宜，以防裂纹。在承受动载荷情况下，焊接接头的焊缝余高应趋于零，在其他工作条件下，可在0～3㎜选。焊缝在焊接接头每边的覆盖宽度一般为2～4㎜。

2）施焊前，焊工应检查焊接部位的组装和表面清理的质量，如不符合要求，应修磨补焊合格后方能施焊。坡口组装间隙超过允许偏差规定时，可在坡口单侧或两侧堆焊、修磨使其符合要求，但坡口间隙超过较薄板厚度2倍或大于20㎜是时，不应用堆焊方法。

3）T型、十字型、角接接头和对接接头主焊缝两端，必须配置引弧板引出板，其材质应和被焊母材相同，坡口形式应与被焊焊缝相同，禁止使用其他材质的材料充当引弧板引出板。手工电弧焊焊缝引出长度应大于25㎜。其引弧板引出板宽度应大于50㎜，长度宜为板厚的1.5倍且不小于30㎜，厚度应不小于6㎜。

4）焊接完成后，应用火焰切割去除引弧板引出板，并修磨平整。不得用锤击落引弧板引出板。不应在焊缝以外的母材上打火引弧。

5）定位焊必须由持相应合格证的焊工施焊，所用焊接材料应与正式施焊相当，定位焊焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。钢衬垫的定位焊宜在接头坡口内焊接，定位焊焊缝厚度不宜超过设计厚度的2/3，定位焊缝长度宜大于40㎜，间距500～600㎜，并应填满弧坑。定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度。当定位焊焊缝上有气孔或裂纹时，必须清除后重焊。

6）对于非密闭的隐蔽部位，应按施工图的要求进行涂层处理后，方可进行组装。对刨平顶紧的部位，必须经质检部检验合格后才能施焊。在组装好的构件上施焊，应严格按焊接工艺规定的参数以及焊接顺序进行，以控制焊后变形。

7）在约束焊道上施焊，应连续进行。如因故中断，在焊时应对已焊的焊缝局部做预热处理。采用多层焊时，应将前一道焊缝表面清理干净后再继续施焊。因焊接变形的构件，可用机械（冷矫）或在严格控制温度的条件下加热（热矫）的方法进行矫正。

4、钢结构安装、检验

（1）基础检查

钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓规格和位置等进行复查，并应进行基础检验和办理交接验收。如地脚螺栓需复核每个螺栓的轴线、标高，对超出规范要求的，必须采取相应的补救措施。如加大柱底板尺寸，在柱底板上按实际螺栓位置重新钻孔等。

当基础工程分批进行交接时，每次交接验收不少于一个能形成空间刚度的安装单元的柱基基础，并应符合下列规定：基础混凝土强度达到设计要求。基础周围回填夯实完毕。基础的轴线标志和标高及基准点准确、齐全。基础顶面应平整，二次浇灌处的基础表面应凿毛、地脚螺栓应完好无损。

将柱子就位轴线弹测在柱基表面。

对柱基标高进行找平。混凝土柱基标高浇筑一般预留50～60㎜（与钢柱底设计标高相比），在安装是用钢垫板或提前采用坐浆承板找平。

当采用钢垫板做支撑板时，钢垫板的面积应根据基础混凝土的抗压强度、柱脚底板下二次灌浆前柱底承受的荷载和地脚螺栓的紧固拉力计算确定。垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密。

（2）钢柱安装

安装前应按构件明细表核对进场构件，查验产品合格证和设计文件。工厂预拼装过的构件在现场组装时，应根据预拼装记录进行。并对构件进行全面检查，包括外形尺寸、螺栓孔位置及直径、连接件数量及质量、焊缝、摩擦面、防腐涂层等进行检查，对构件的变形、缺陷、不合格处，应在地面进行矫正、修整、处理，合格后方可安装。

1）吊装

根据钢柱形状、端面、长度、起重机性能等具体情况，确定钢柱安装的吊点位置和数量。常用的钢柱吊装方法有旋转法、递送法、滑行法，对于重型钢柱可采用双机抬吊。

（旋转法）钢柱运到现场，起重机边起、边吊和回转，使柱子绕柱脚旋转而将钢柱吊起。

（滑行法）用1～2辆起重机抬起柱身后，使钢柱的柱脚滑移到位的安装方法，为减少柱脚与地面之间的摩阻力，可铺设滑行道。

（递送法）双机或多机抬吊，其中一台为副机。为减少钢柱脚与地面的摩阻力，副机吊点选择在钢柱下面，配合主机起钩。随主机的起吊，副机要行走或回转，将钢柱脚递送到柱基础上面，副机摘钩卸载，主机将柱安装就位。

一般钢柱采用一点正吊，吊耳设在柱顶，柱身垂直，易于对中校正。吊点也可以放在柱长的1/3处，钢柱倾斜，不便于对中校正。对于细长钢柱，为防止钢柱变形，可采用两点或两点以上。

若吊装是将钢丝绳直接绑扎在钢柱本身时，需要注意在钢柱四角做包角预防钢丝绳被割断。在绑扎处，为防止钢柱局部挤压破坏，可增加加强板，对格构柱增加支撑杆。

吊装前先将基础板清理干净，操作人员在钢柱吊至基础上方后，各自站好位置，稳住柱脚并将其定位在基础板上，在柱子降至基础板上时停止落钩，用撬棍撬柱子，使其中向对准柱基础中心线，在检查柱脚与基础板轴线对齐后，立即点焊定位。如果是已焊有连接板的柱脚，在吊机把钢柱连接板对准地脚螺栓后，钢柱落至基础板表面，立即用螺母固定钢柱。

双机或多机抬吊时应尽量选用同类型起重机，根据起重机能力，对吊点进行荷载分配，各起重机的荷载不宜超过其相应起重能力的80%，双机抬吊，在操作过程中，要互相配合，动作协调，以防一台起重机失重而使另一台起重机超载，造成安全事故。

2）钢柱校正

钢结构的主要构件，如：柱、主梁、屋架、天窗架、支撑等，安装时应立即校正。并进行永久固定，切忌安装一大片后再进行校正，这是校正不过来的，将影响结构整体的正确位置，是不允许的。

柱底板标高：根据钢柱实际长度、柱底平整度和柱顶到距柱底部距离，重点保证柱顶部标高值，然后决定基础标高的调整数值。

纵横十字线：钢柱底部制作时，用钢冲在柱底板侧面打出互相垂直的四个面，每个面一个点，用三个点与基础面十字线对准既可，争取达到点线重合，如有偏差可借用线。

柱垂直度：两台经纬仪找柱子成90°夹角两面的垂直，使用缆风绳进行矫正。先不断调整底板下面的螺母，直至符合要求后，拧上底板上方的双螺母。松开缆风绳，钢柱处于自由状态，再用经纬仪复核，如小有偏差，调整下螺母并满足要求，将双螺母拧紧。矫正结束后，可将螺母与螺杆焊实。

（3）钢梁安装

1）钢梁安装

钢梁安装一般采用工具式吊耳或捆绑法进行吊装。

2）钢梁的就位

钢梁吊起后将一端安装螺栓孔对准柱上的连接点位置插入安装螺栓，进行临时就位，另一端调整钢梁位置插入安装螺栓，补齐螺栓拧紧，焊接对接板。

（4）安装要点

钢结构在安装形成空间刚度单元后，所谓空间刚度单元是指阶段施工的施工段，一般应包括钢柱、梁垂直支撑、水平支撑，或一个伸缩段的所有主体结构，在这一施工段内形成结构的整体稳定体系后，应及时对柱脚底板和基础顶面的空隙采用细石混凝土进行二次浇灌。当柱底板面积比较大时，应在底板开出排气孔，数量及孔径视底板面积而定，一般为1～2个φ80～100㎜。安装偏差的检测，应在结构形成空间刚度单元连接固定并检验合格后进行。

安装时，必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载（包括施工用料、施工机具、临时吊具、操作者及结构自重），雨雪天气还应加上雨雪荷载等，严禁超过梁、桁架、楼面板、屋面板、平台铺板等的承受能力。

钢构件在运输、存放和安装过程中，对损坏的涂层应进行补涂。一般情况下，工厂制作完后只涂一遍底漆，其他底漆、中间漆、面漆在安装现场吊装前涂装，最后一遍面漆应在安装完成后涂装。也有经安装与制作单位协商，在制作单位完成底漆、中间漆的涂装，但最后一遍面漆仍由安装单位最后完成。不论那种方式，对损伤处的涂层及安装连接部位均应补涂。补涂遍数及要求应与原涂层相同。

5、螺栓连接、检验

（1）普通螺栓连接

钢构件的紧固件连接接头，连接钢板应紧固密贴，外观排列整齐，应经检查合格后，再进行紧固施工。螺栓按照等级分为3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等十一个等级，其中8.8级以上为高强度螺栓，8.8级以下（不含8.8级）为普通螺栓。

安装使用的临时螺栓，在每个节点上穿入的数量，应根据安装过程所承受的荷载计算确定，并应符合下列规定：不应少于安装孔总数的1/3。临时螺栓不应少于2个。

永久性的普通螺栓连接中的螺栓一端不得垫两个及以上的垫圈，不得采用大螺母代替垫圈，紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于2扣。

对于设计有要求防松动的螺栓、锚固螺栓应采用有防松装置的螺母（双螺母）或弹簧垫圈，或用人工方法采取防松措施（如将螺栓外露丝扣打毛）。

对于承受动载荷或重要部位的螺栓连接，应按照设计要求放置弹簧垫圈，弹簧垫圈必须设置在螺母一侧。对于工字钢、槽钢类型钢应尽量使用斜垫圈，使螺母和螺栓头部的支撑面垂直螺杆。

紧固件的储运应符合下列规定：存放应防潮、防雨、防粉尘，并按类型和规格分类存放。使用时应轻拿轻放，防止撞击、损坏包装和损伤螺纹。发放和回收应作记录，使用剩余的紧固件应当天回收保管。

（2）高强度螺栓连接

高强度螺栓连接摩擦面应平整、干燥，表面不得有氧化铁皮、毛刺、焊疤、油漆和油污，用钢丝刷沿受力垂直方向去除浮锈。并不得在雨天进行安装。

使用的扭矩扳手应按规定进行校准，班前应对定扭矩扳手进行校核，合格后方可使用。

严格按照从中间向四周扩展的顺序，执行初拧、终拧的施工工艺程序，严禁一步到位的方法直接终拧。一个接头上的高强度螺栓，应从螺栓群中部开始安装，逐个拧紧，每拧一遍均应用不同颜色的油漆做上标记，防止漏拧。高强度螺栓的紧固顺序从刚度大的部位向不受约束的自由端进行，从中间向四周进行，以使板间密贴。

高强度螺栓应自由穿入螺栓孔内。扩孔时，铁屑不得掉入板层间。扩孔数量不得超过一个接头螺栓孔的1/3，扩孔直径不得大于孔径再加2㎜。严禁用气割进行高强度螺栓的扩孔工作。

长期保管超过六个月或保管不善而造成螺栓生锈及沾染脏物等，可能改变螺栓的扭矩系数或性能的高强度螺栓，应视情况进行清洗、除锈和润滑等处理，并对螺栓进行扭矩系数或预拉力检验，合格后方可使用。

（3）螺栓连接检验

高强度螺栓连接副、普通螺栓等紧固标准件及其螺母、垫圈等标准配件其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查焊接材料的质量合格证明文件，中文标志及检验报告。

高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数、扭剪型螺栓连接副的紧固力、普通螺栓最小拉力载荷应按国家标准进行复验。

检查数量：每一规格螺栓抽查8个。

检查方法：检查复验报告。

高强度大六角头螺栓紧固检查。

检查数量：每个节点螺栓数的10%，但不少与1颗进行扭矩抽检。

检查方法：用0.3～0.5㎏的小锤逐颗敲击螺栓，检查其紧固程度，防止漏拧。如有不符合规定的接点，应扩大10%进行抽查，如仍不符合规定，则整个节点应重新紧固并检查。扭矩检查应在1小时后进行，并应在24小时后结束。

6、钢结构防腐涂料涂装、检验

（1）工艺流程

基面喷砂除锈→底漆涂装→中层漆涂装→面漆涂装→检查验收。

（2）钢结构涂装前的表面处理（除锈）

建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构制作安装验收合格后进行。油漆涂刷前，应采取适当的方法将需要涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

基面清理除锈质量的的好坏，直接影响到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量等级应符合设计文件的规定要求。钢结构除锈质量等级分类执行《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）标准规定。

油污的清除方法根据工件的材质、油污的种类等因素来决定，通常采用溶剂清洗或碱液清洗。

清洗方法有槽内浸洗法、擦洗法、喷射清洗和蒸汽法等。

钢构件表面除锈方法根据要求不同可采用手工除锈、机械除锈、喷砂除锈、酸洗除锈等方法。

（3）涂料涂装方法

合理的施工方法，对保证涂装质量、施工进度、节约材料和降低成本有很大的作用。常用的涂料的施工方法有刷涂法、手工滚涂法、浸涂法、空气喷涂法、雾气喷涂法。

（4）钢结构涂装施工工艺

环境要求环境温度应按照涂料的产品说明书要求，当产品说明书无要求时，环境温度宜在5～38℃之间，相对湿度不应大于85%。涂装时构件表面不得有结露、水气等。涂装后4小时内应保护不受雨淋。

设计要求或钢结构施工工艺要求禁止涂装的部位为防止误涂，在涂装前必须进行遮蔽保护。如地脚螺栓和底板、高强度螺栓结合面，与混凝土紧贴或埋入的部位。

涂料开桶前，应充分摇匀。开桶后，原漆应不存在结皮、结块、凝胶等现象，有沉淀应能搅起，有漆皮应除掉。

涂装施工过程中，应控制油漆的黏度、稠度、稀度，兑制时应充分地搅拌，使油漆色泽、黏度均匀一致。调整黏度必须使用专用的稀释剂，如需代用，必须经过试验。

涂刷遍数及涂层厚度应执行设计要求规定。涂装间隔时间根据各种涂料产品说明书确定。涂刷第一层底漆时，涂刷方向应一致，接槎整齐。

钢结构安装后，进行防腐涂料第二次涂装。涂装前，首先利用砂布、电动钢丝刷、空气压缩机等工具将钢构件表面处理干净，然后对涂层损坏部分和未涂部位进行补涂，最后按照设计要求规定进行二次涂装施工。

涂装完工后，经自检和专业检并作记录。涂层有缺陷时，应分析并确定缺陷原因，及时修补。修补的方法和要求和正式涂层部分相同。

构件涂装后，应加以临时围护隔离，防止踩踏，损伤涂层。并不要接触酸类液体，防止咬伤涂层。需要运输时，应防止磕碰、拖拉损伤涂层。

钢构件在运输、存放和安装过程中，对损坏的涂层应进行补涂。一般情况下，工厂制作完后只涂一遍底漆，其他底漆、中间漆、面漆在安装现场吊装前涂装，最后一遍面漆应在安装完成后涂装。也有经安装与制作单位协商，在制作单位完成底漆、中间漆的涂装，但最后一遍面漆仍由安装单位最后完成。不论那种方式，对损伤处的涂层及安装连接部位均应补涂。补涂遍数及要求应与原涂层相同。

7、钢结构防火涂料涂装、检验

（1）工艺流程

施工准备→调配涂料→涂装施工→检查验收。

（2）施工准备

钢结构防火涂料的选用应符合《钢结构防火涂料通用技术条件》（GB14907）的标准规定。所选用防火涂料应是主管部门鉴定合格，并经当地消防部门批准的产品。

防火涂料涂装前，钢结构工程已验收合格，钢结构表面除锈及防锈底漆应符合设计要求和规范规定，并经验收合格后方可进行涂装。

防火涂料涂装前，应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。对钢构件防锈涂层碰损或漏涂部位补刷防锈底漆。并应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工前，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件应用塑料布遮挡保护。

涂装施工时，环境温度宜在5～38℃之间，相对湿度不应大于90%，空气应流通。露天作业时应选择适当的天气，大风、遇雨、严寒均不应作业。

（3）厚涂型钢结构防火涂料操作工艺

防火涂料涂装，一般采用喷涂法施工，机具为压送式喷涂机，局部修补和小面积构件采用手工抹涂方法施工。

防火涂料配制搅拌，应边配边用，当天配制的涂料必须在说明书规定的时间使用完。搅拌和配制的涂料，使之均匀一致，且稠度适宜。既能在输送管道中流动畅通。而喷涂后又不会产生流淌和下坠现象。

喷涂应分若干层完成，第一层喷涂以基本盖住钢材表面即可，以后每层喷涂厚度为5～10㎜，一般以7㎜为宜。在每层涂层基本干燥或固化后，方可继续喷涂下一层涂料，通常每天喷涂一层。喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定。

喷涂时，喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面，喷距为6～10m，喷涂气压应保持在0.4～0.6Mpa。喷枪运行速度要保持稳定，不能在同一位置久留。喷涂过程中，配料及往喷涂机内加料要连续进行，不得停顿。

施工过程中，操作者应采用测厚针检测涂层厚度，直到符合设计规定的厚度，方可停止喷涂。喷涂后，对于明显凹凸不平处，采用抹灰刀等工具进行剔除和补涂，以确保涂层表面均匀。

质量要求：涂层应在规定的时间内干燥固化，各层间黏结牢固，不出现粉化、空鼓、脱落和明显裂纹。钢结构接头、转角处的涂层应均匀一致，无漏涂出现。涂层厚度应达到设计要求，否则，应进行补涂处理，使之符合规定的厚度。

（4）防火涂料涂装检验

钢结构防火涂料的品种、规格、性能和质量等，应符合设计要求，并应经过具有资质的检测机构检测符合现行国家有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查产品的质量合格证明文件，中文标志及检验报告。

防火涂料涂装前钢结构表面除锈及防锈底漆应符合现行国家有关标准和设计要求。

检查数量：按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。

检查方法：用铲刀检查。底涂层用干漆膜测厚仪检查，每个构件检查5处。

钢结构防火涂料的粘接强度和抗拉强度应国家现行《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24：90的标准规定。

检查数量：按每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘接强度和抗拉强度。

检查方法：检查复验报告。

8、压型金属板安装、检验

（1）施工准备

压型钢板安装应在钢结构安装、焊接、防腐、防火完毕验收合格并办理有关隐蔽手续后进行，最好是整体施工。

压型钢板的几何尺寸、重量及允许偏差应符合《建筑用压型钢板》（GB/T12755）的要求。有关材质复验和有关试验鉴定已经完成。

高空施工的安全走道应按施工组织设计的要求搭设完毕。施工用电的连接应符合安全用电的有关要求。

压型钢板施工前，应根据施工图的要求，选定符合设计规定的材料，板型报设计审批确认。根据已确认板型的有关技术参数绘制压型钢板排板图。

（2）施工工艺

压型钢板在装、卸、安装中严禁用钢丝绳捆绑直接起吊，运输及堆放时有足够支点，以防变形。铺设前对弯曲变形者应矫正好，钢柱、屋架顶面要保持清洁，严防潮湿及涂刷油漆未干。

压型钢板的切割应用冷作、空气等离子弧的方法切割，严禁用氧气切割。大孔洞四周应补强。压型钢板应按施工要求分区、分片吊装到施工楼层并放置稳妥，及时安装，不宜在高空过夜，必须过夜的应临时固定。

压型钢板按图纸放线安装、调直、压实并用自攻螺钉固定。压型钢板之间，压型钢板与龙骨之间，均需要连接件固定，常用的连接方式有以下几种：自攻螺钉连接。拉铆钉连接、扣件连接、咬合连接、栓钉连接。不管采用何种连接型式，连接件的数量与间距应符合设计要求。

压型钢板是一种柔性构件，其搭接端必须支撑在龙骨上，同时保证有一定的搭接长度。纵向搭接部位一般会出现不同的缝隙，此缝隙会随搭接长度的增加而加大。在压型钢板安装时，搭接部位和搭接长度均应按设计要求施工，且应满足规范中规定的最小值。对组合楼板的压型钢板，施工和验收的重点是端部支撑长度和锚固连接的要求。

安装完毕，应及时清扫施工垃圾，剪切下的边角料应收集到地面上集中堆放。应减少在压型钢板上的人员走动，严禁在压型钢板上堆放重物。

（3）压型钢板安装检验

压型钢板的品种、规格、性能和质量等，应符合设计要求，并应经过具有资质的检测机构检测符合现行国家有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查产品的质量合格证明文件，中文标志及检验报告。

压型钢板安装应平整、顺直，板面不应有施工残留物和污物，不应有未经处理的错钻孔洞。

检查数量：按面积抽查10%且不少于10㎡。

检查方法：观察检查。

### 五、蒸压加气混凝土墙体砌筑

1、工艺流程

基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝（至少7天）→清理施工现场。

2、施工要点

（1）砌筑前，将楼面清扫干净，洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润，砌块砌筑时，应向砌筑面适当浇水。

（2）根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。

（3）拌制砂浆：

1）砂浆采用混合砂浆。

2）每层楼且不超过250㎥砌体的做一组砂浆试块。

3、砌体控制

（1）蒸压加气混凝土砌块主控项目：

1）砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

检验方法：检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

2）蒸压加气混凝土砌块一般项目：

①蒸压加气混凝土砌块砌筑时，其产品龄期应超过28d。

②蒸压加气混凝土砌块等的运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒。加气混凝土砌块应防止雨淋。

③填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时，应向砌筑面适量浇水。

④蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌筑四皮混凝土实心砖。

4、砌筑墙体

（1）组砌方法正确，上、下错缝，交接处咬槎搭砌，缺边掉角严重的砌块不得使用。

（2）加气混凝土砌块水平灰缝和竖向灰缝砂浆必须饱满，不得出现瞎缝、透明。并且所有墙体必须进行勾缝处理。

（3）墙体底部砌筑混凝土实心砖。

（4）砌筑时应做好放线、立皮数杆等工作。

（5）砌筑时，加气混凝土砌块搭砌长度不小于砌块长度的1/3，竖向通缝不大于两皮砌块。

（6）墙体砌筑时，专业管线（道）要及时配合施工，避免后凿墙开洞，敷设在墙体里的管线，在墙上用切割工具整地割出槽，管线固定牢固后，用细石混凝土填塞与墙面平齐。

（7）按图纸设计要求设置构造柱、过梁、圈梁及混凝土带。各种预留洞、预埋件按图纸及设计要求设置。如圈梁被门洞口切断时，应在洞顶留置一道不小于被截断圈梁截面及配筋的钢筋砼附加圈梁，附加圈梁配筋满足过梁需求，搭接长度不小于1000mm，当圈梁高差≤500mm时，圈梁也可沿洞口垂直拐弯与过梁连成框架。

5、砌体与结构的连接

（1）加气块墙与结构柱连接处必须按设计要求设置拉结筋，2φ6钢筋，竖向间距500mm，平铺在水平灰缝内，伸入墙体不小于700mm。

（2）拉结筋在水平灰缝中的锚固长度不小于100d，且其水平或垂直弯折段长度不小于20d及150mm。钢筋的搭接长度不小于55d。

（3）墙高度大于4m时，应按设计规定在墙中设置通长钢筋混凝土板带200mm厚，4φ14钢筋，箍筋φ20＠200，墙体长度大于4m时设置混凝土构造柱，4φ14钢筋，φ20＠200，上、下加密部位@400。

（4）砌筑时不得留直槎，斜槎高度不得大于1.2m。随砌随吊线，保证墙体垂直、平整，不允许砸砖修墙。

（5）墙体砌至梁、板底时，用实心砖斜砌挤紧，并应按下图设连接紧固件：

（6）蒸压加气混凝土砌块墙体除底部、顶部和门窗洞口处，不得与其他块材混砌。

（7）墙体与柱、剪力墙及构造柱连接处应设拉结筋。

（8）砌体填充墙构造柱一般设置在转角、纵横墙体交叉处，每隔500mm-4000mm设置一道砼构造柱，条窗下构造柱小于2000mm设置一道。

（9）墙体的门、窗、洞口应做抱框，门窗洞等洞口大于等于1500mm小于2100mm时，洞两边设不到顶抱框，大于2100mm时抱框立柱伸到本层顶。抱框根部加2Φ12钢筋伸到楼地面及相关构件砼内。

（10）墙体中应留好预埋拉筋，同时留出马牙槎。

6、墙与门窗樘连接

（1）门窗安装应采取先在墙体中预留洞的做法，然后再安装门窗樘。

（2）普通木门安装，应在门洞两侧的墙体中按上、中、下位置每二块连接固定。门樘与墙体间隙应用PU发泡剂封填。

（3）安装特殊装饰门，可用发泡结构胶固定木门樘。

（4）安装铝合金门窗，应在门窗洞两侧的墙体中按上、中、下位置每边砌入C15混凝土块，然后宜用尼龙锚栓或射钉弹将塑钢、铝合金门窗连接铁件与混凝土块固定，并在连接铁件内填充PU发泡剂。门窗樘与墙体粉刷层接合处应以建筑密封胶封口。

7、墙体暗敷管线

（1）水电管线的暗敷工作，必须待墙体完成并达到一定强度后方能进行。开槽时，应使用轻型电动切割机并辅以手工开槽器。凿槽时与墙面夹角不得大于45。开槽的深度不宜超过墙厚的1/3。

（2）预敷在楼地面中的管线露出地面部分的垂直段高度宜低于一皮砌体的高度。

（3）敷设管线后的槽应用1：3水泥砂浆填实，宜比墙面微凹2mm，再用粘结剂补平，并沿槽长外贴大于等于100mm宽玻璃纤维网格布增强。

8、材料、设备等供应

（1）材料要求

1）砌块要求

①本工程采用蒸压加气混凝土砌块，主规格（长×宽）为600×200、600×100，厚度有300mm等。设计要求砌块强度等级A3.5，密度等级B07。

②砌块的规格、品种、强度等级必须符合设计要求，规格一致。有出厂证明、试验报告单，进场有复试报告。

2）砂浆要求

①砂浆用Ma5.0混合砂浆（±0.00以下采用Mb10水泥砂浆），准备好砂浆试模（3块为一组），每一层（或检验批）建筑地面工程不应小于一组，当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于1000㎡，每增加1000㎡应增做一组试块。小于1000㎡按1000㎡计算。

②同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

3）其他材料

①拉结钢筋、预埋件、砼块等按设计及规范要求设置。

②材料存放场地应夯实，平整，不积水，码放应整齐。装运过程轻拿轻放，避免损坏。并尽量减少二次倒运。

（2）主要机具

砂浆搅拌机、垂直运输机械、磅秤、手推车、筛子、胶皮管、水平尺、小白线、灰桶、大铲、瓦刀、砌块切割工具、放线工具等。

9、作业条件

（1）主体框架结构已施工完毕，经过有关部门验收合格。

（2）做好放线工作，弹出轴线、墙边线、门窗洞口线，经复核，办理预检手续。

（3）立皮数杆，注明门窗洞口、砼块、拉结筋等尺寸标高。间距15～20m左右设立，转角处均应设立，距墙皮50mm左右，皮数杆应垂直、牢固、标高一致。

（4）依据设计及规范要求，根据墙体尺寸、门窗洞口和砌块规格，合理设计砌筑平、立面排块，尽可能地减少现场切割量，避免浪费。

（5）楼面找平，拉通线检查，灰缝厚度超过20mm的，用细石混凝土找平，不得用砂浆找平或碎砖找平。

（6）按照设计及规范要求预先在混凝土结构墙、柱上每500mm高采植筋或打钢膨胀螺栓焊接的方式固定拉结钢筋、和构造柱钢筋。

（7）部分混凝土块，混凝土过梁、混凝土板可提前预制。

10、质量标准及保证措施

（1）主控项目

1）蒸压加气混凝土砌块及其他材料的技术性能、强度、品种必须符合设计要求，要有出厂合格证，规定试验项目必须符合标准。

2）砂浆品种、强度等级必须符合设计要求，并按规范要求留置试块。

3）砌体构件的混凝土、钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。

4）砌体水平、竖向灰缝的饱满度要满足要求，不得出现瞎缝、透明缝。

5）墙体转角和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处不得留直槎，斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3。

（2）一般项目

1）上下皮砌块要错缝砌筑，每间（处）两皮通缝不超过三处且不得位于同一面墙上。

2）接槎处砂浆密实，灰缝平直。

3）拉结筋、构造柱、配筋混凝土带符合设计要求。

4）砂浆饱满度及检验方法如下表：

砂浆饱满度检查表

| （3）允许偏差 砌体 | 灰缝 | 饱满度及要求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌块 | 水平 | ≥80％ | 填满砂浆，不得有瞎缝、透明缝、假缝 | 采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积 |

1）砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2012）的规定。

填充墙砌体一般尺寸允许偏差表

| 2）填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向位置偏差不应超过一皮高度。 项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 砖强度等级 | 按设计要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 按设计要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% |
|  | 4 | 斜搓留置 | 长度不小于高度的2/3 |
|  | 5 | 直搓拉结钢筋及接搓处理 | 按设计要求 |
|  | 6 | 轴线位移 | ≤10mm |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm |
| 一 般 项 目 | 1 | 组砌方法 | 上下搓缝 |
|  | 2 | 轴线位移 | 10mm |
|  | 3 | 水平灰缝厚度 | 8～12mm |
|  | 4 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm |
|  | 5 | 表面平整度 | 8mm |
|  | 6 | 门窗洞口高、宽 | ±5mm |
|  | 7 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm |
|  | 8 | 水平灰缝平面度 | 10mm |

抽检数量：在检验批中抽检20%，且不应少于5处。

检验方法：观察和用尺量检查。

3）砌筑时应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3。竖向通缝不应大于2皮。

抽检数量：在检验批的标准间中抽查10%，且不应少于3间。

检查方法：观察和用尺检查。

4）蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。

抽检数量：在检验批的标准间中抽查10%，且不应少于3间。

检查方法：用尺量5皮空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。

5）填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。

抽检数量：每验收批抽10%填充墙片（每两柱间的填充墙为一墙片），且不应少于3片墙。

检验方法：观察检查。

### 六、装配式混凝土结构施工

1、施工准备

结合本工程的实际特点，在装配式混凝土结构施工前编制相应的专项施工方案，专项施工方案包括构件的运输与存放、构件吊装作业、构件安装与连接等内容。正式施工前选择有代表性的单元或部件进行试安装，并根据试安装结果及时调整和完善施工方案，严格按专项施工方案中的施工措施进行构件吊装的深化设计。

装配式混凝土结构施工前，施工单位应对技术人员、现场作业人员进行质量安全技术交底。根据工程特点、施工进度计划、构件种类和重量，选择适宜的起重机械设备，其所有起重机械设备均应具有特种设备制造许可证及产品合格证。

2、构件运输与堆放

若设计无具体规定，构件运输时的混凝土强度不应低于混凝土设计强度等级值的75%。制订的预制构件运输与堆放方案的主要内容包括存放场地要求、运输线路计划、运输固定要求、码放支垫要求及成品保护措施等内容。应对某些超高、超宽或刚度不对称等大型构件的运输和码放采取特殊的质量安全保证措施。

堆放场地应平整、坚实，且具有良好的排水措施。预制构件应按品种、规格、所用部位、吊装顺序、预制构件受力状态，检验状态分别存放。底层及层间应设置垫块，垫块应平整且上下对齐，地基应坚实。预制构件不得直接放置于地面上。

3、预制构件吊装

（1）预制墙板吊装

施工工艺流程：基层清理→测量放线→外露连接钢筋校正→安装垫片并调整标高→起吊预制墙板、就位→安装临时支撑→调节水平位置及垂直度。

1）清理干净外墙的基础面，保证与接头接触面无灰渣、无油污。环境温度高且干燥时，将基础面清理干净后可适当喷淋水，进行湿润处理，但不得积水连接钢筋端头不得有影响安装的翘曲，钢筋表面不得有严重锈蚀，不得粘有泥土、水泥灰浆或油污等对连接性能有影响的污物。

2）根据图纸上轴线关系放出外墙定位线，同时放出外墙安装控制线，保证外墙安装的精确度

3）在墙身顶部设置一个插筋钢板定位器检查钢筋位置，对超过允许偏差的钢筋进行处理。钢板定位器按照拟安装的预制混凝土剪力墙的套筒位置精确开孔，当外露连接钢筋倾斜时，应进行校正，便于预制墙板顺利就位。

4）根据施工图纸，准确把握外墙预制构件拼缝的标高，采用垫片进行找平，在垫片找平前用墨斗在放垫片的位置进行标示，后对所有标示点进行超测记录，即混凝土浇注完成后对轴线、平整度检查无误后，测量出外墙预制构件拼缝的标高，采用目30×2垫片进行精确找平，垫片一般置于离构件端构件水平总尺寸的1/6到1/5之间及中部。

5）为防止灌浆料益处污染外墙，同时起到补充缝隙的保温，采用40mm宽的弹性XPE条用专用胶进行粘贴，当将墙体安装线及格线安装完成后，就开始在外墙夹心保温板上粘贴XPE条，粘贴时确保橡塑棉条顺直且橡塑棉条厚度略大于墙下缝高，确保不漏浆。

6）墙板吊装采用吊装梁，根据预制墙板的吊环位置设置合理的起吊点，用卸扣将钢丝绳与外墙板的预留吊环通过卸扣连接后，起吊至距地500mm处，检查构件外观质量及吊环连接无误后方可继续起吊。起吊前500mm宽的通长多层板钉制于需将预制墙板下侧，缓慢匀速起吊，以确保不损坏预制墙板边缘。

将预制墙板平稳运行至距楼面SOOmm左右时停止降落，操作人员手扶外墙板引导降落，用镜子观察下层预留连接钢筋是否对准预制墙体底部钢筋套筒，缓慢降落到垫片后停止降落。检查钢筋是否全部对孔完毕。用控制线检查墙体是否安放在了墙体线上。采用线坠和卷尺来检查墙体安装的垂直度，检查时应在墙体两端同时用线坠检查，保证安装垂直度。侍斜支撑支撑好且墙垂直度及水平度调整好后吊钩脱钩，垂直度应控制在5mm内，构件轴线位置应控制在8mm内。

7）采用可调节斜支撑将墙板临时固定。过渡层的施工应先在预制墙板上和楼面上，固定U形卡环安装构件缓慢降落到垫片后停稳，立即用斜向支撑杆将墙上和板上U形卡座相连接。标准层施工时，在有斜撑位置的叠合板上已预留孔径为30mm的孔，以便斜撑与板的连接，斜撑与板间采用螺母连接。每件预制墙板的临时斜撑不宜少于4道，临时斜撑宜设置调节装置，支撑点距离底部不宜小于高度的2/3。长短螺栓可调节长度为土100mm。

8）调节水平位置、垂直度通过短钢管斜撑调节杆，对墙板跟部进行微调来控制夕向的位置。通过长钢管斜撑调节杆上的可调节装置调节墙板顶部的水平位移以控制其垂直度。

（2）预制钢筋混凝土外墙板模板（PCF板）吊装

PCF板安装工艺流程：现浇节点钢筋绑扎与校正→垫片找平→PCF板吊装→安装到位→PCF板临时固定→现浇节点混凝土浇筑→塔式起重机摘钩→现浇节点支模→现浇节点混凝土浇筑。

1）PCF板吊装前，应先绑扎PCF板内侧现浇墙体钢筋，以便箍筋能顺利安装绑扎就位。钢筋绑扎完毕后，依据施工蓝图，对竖向钢筋位置，箍筋位置及间距进行仔细校正，误差过大的应进行调整，避免在PCF板在安装就位过程中保温连接件与内侧钢筋发生碰撞。

2）根据预先弹设在内侧竖向钢筋上的标高控制线调整好钢垫片的高度。每块PCF板下部在两端各放置一处钢垫片调整标高，标高调整到位后用胶带将垫片缠好，重新复核，确保其位置及高度准确。按设计要求在PCF板下部保温板位置处粘贴弹性嵌缝密封材料，防止内侧现浇节点混凝土浇筑时漏浆。

3）采用卸扣连接钢丝绳与外墙板上端的预埋吊环，并确认连接紧固。PCF板采用两点起吊，钢丝绳与水平夹角大于60。起吊过程中，板面不得与堆放架发生碰撞。PCF板吊装时应先进行试吊，试吊时用塔式起重机将PCF板缓慢吊起，寺板的底边升至距地面50cm时略作停顿，再次检查吊挂是否牢固板面有无污染破损，若有问题须立即处理，确认无误后，继续提升使之缓慢靠近安装作业面。在距作业层上方60cm左右略作停顿，施工人员可手扶PCF板，控制墙板下落方向。

4）墙板缓慢下降过程中，待PCF板距底部垫片顶2cm时，将PCF板缓慢向内推进就位，就位时应避免保温连接件与内存钢筋发生碰撞，推进就位过程中应以两侧预制墙板的外边线作为基准，确保PCF板外边线与两侧预制墙板的外边线平齐后缓慢下降就位，就位后采用靠尺板对PCF板的水平度及垂直度进行检测。

5）PCF板安装就位校正无误后应进行临时固定，固定点分别设置在PCF板上下部在下层PCF板内侧混凝土浇筑完成达到一定强度后，将下层PCF板上都的吊环钢筋截断，在截断位置处焊接Ø14螺杆，同时利用木方及蝴蝶卡对PCF板下部进行固定。PCF板安装就位后，采用定制的三角形木楔对PCF板上部进行固定，木楔利用外挂架作为临时支撑。

6）PCF板内侧现浇节点采用定制的铝合金模板支模，结合工具式夹具及时拉螺栓对PCF板和铝合金模板进行固定，工具式夹具采用不锈钢方矩管定制，夹具上设置有滑槽，夹具竖向间距500mm。

7）PCF板处的现浇墙体通常与顶板一起浇筑，达到顶板支撑拆除条件后方可拆除墙体模板。混凝土浇筑前应进行隐蔽验收，确保模板、钢筋、预埋件、预留预埋等全部安装完毕且符合要求。墙体混凝土浇筑前，需要在底部利用与混凝土相同的水泥砂浆坐浆，混凝土应分层浇筑，上下层间隙时间不得大于混凝土初凝时间混凝土振捣要均匀，确保节点区振捣密实。

（3）预制外挂板吊装

工艺流程：埋置预埋件→预制外挂板板编号测量放线→预埋件位置复核→预制外挂板起吊→预制墙板就位-+螺栓对孔一、安装临时斜支撑和墙体下部连接固定件→上层混凝土浇筑叫安装外挂板上部连接件。

1）在本层混凝土浇筑前应根据图纸要求进行预埋件的埋设，以便外挂板与主体的连接。混凝土浇筑完成后，应对预埋件的位置进行复核，检查是否发生偏移。预埋件固定应采用与主体梁筋焊接。

2）安装前用水准仪将M24螺栓顶标高调至外挂板设计顶标高。

3）根据设计图纸，复核预埋件位置后，在预埋件上焊接L200×180×20的角钢（焊缝质量为二级），角钢立面设长圆孔22mmx75mm以便外墙挂板安装时左右位置及辷下位置的调节和与外墙挂板连接。连接采用直径为20mm的L形钢棒和螺栓与外墙挂板相连接。将外墙挂板吊装就位并支撑到位后，将角钢通过螺栓连接在楼面和外墙挂板上，从而使外墙挂板处于固定状态。

4）在上层混凝土浇筑完成后，复核梁下口预埋件位置是否正确、平整。在预埋件上焊接L200x180×20的角钢，角钢立面设长圆孔22mmx75mm，以便与外墙挂板连接，连接采用直径为20mm的L形钢棒和螺栓与外墙挂板相连接。

（4）叠合板安装

1）工艺流程

基层清理→测量放线→支撑体系→标高调节→吊装叠合楼板→复核标高→板缝处理→机电管线敷设→钢筋绑扎→混凝土浇筑→模板支撑拆除。

清理安装部位的结构基层，做到无油污、杂物。剪力墙上流出的外露连接钢筋不正不直时，及时进行处理，以免影响叠合板的安装就位。

独立支撑放线：根据叠合板平面布置图在楼板上测放出独立支撑的点位，并在房间的四角弹出竖向垂直操作线。标高放线抄平放线，在叠合板周围的剪力墙上弹出1.000m标高的控制线，以便叠合板安装后进行标高复核和调整。

2）支撑体系

①独立钢支柱和稳定三脚架独立钢支柱主要由外套管、内插管、微调节装置、微调节螺母等组成，是一种可伸缩微调的独立钢支柱，主要用于预制构件水平结构作垂直支撑，能承受梁板结构自重和施工荷载。内插管上每间隔150mm有一个销孔，插入回形钢销可调整支撑高度。外套管上焊有一节螺纹管，同微调螺母配合，微调范围170mm。

②折叠三角架采用薄型钢管焊接制作折叠三脚架的腿部，核心部分有1个锁具，靠偏心原理锁紧。折叠三脚架打开后，抱住支撑杆，为使支撑杆独立、稳定，可敲击卡棍抱紧支撑杆。搬运时，收拢三脚架的3条腿，可手提搬运或码放入箱中集中吊运。

③支撑体系安装独立钢支撑、方钢分别按照平面布置方案放置，独立钢支撑间距为1500mmx1500mm，支架调到相应标高，放置主龙骨，方钢采用60mmx60mmx4mm型。独立钢支撑第一道设置应距墙边500mm开始设置。

3）叠合板吊装

构件安装前进行标高校核，调节板下的可调支撑，使其在同一水平高度。叠合板起吊至设计位置后，在作业层上空500mm处略作停顿，施工人员手扶楼板调整方向，对准板的边线与墙上的安放位置线，应避免构件上的预留钢筋与墙体钢筋发生冲突，放下时要停稳慢放，严禁快速猛放，以免冲击力过大造成板面震折裂缝。调整板位置时，应加垫小木块，不可直接使用撬棍，以免损坏板边角。须保证搁置，允许偏差不大于5mm。根据墙体的标高控制线对叠合板安装位置进行标高复核，有偏差应用独立支撑架进行调整。

叠合阳台板安装与叠合板安装基本相同，可参照叠合板工序进行操作。

（5）预制楼梯安装

工艺流程：施工准备→预制楼梯吊装→预制楼梯安装就位→灌浆→成品保护。

楼梯吊装前，在楼梯上下梯梁及平台位置放出梯段纵横位置控制线，标高1.000m的人控制线。根据设计要求，在预制楼梯安装前需在梯梁位置（水平面上）采用20mm厚的M15水泥砂浆找平压光，此工序应在吊装前完成，且吊装时水泥砂浆的强度应满足设计要求。

预制构件安装前，应梯梁基层清理干净，在下梯梁位置刷素水泥浆并铺两层塑料薄膜，安装好50mm厚的聚苯板条。梯板应按从上垂直向下的顺序安装，在作业层上空500mm位置处略作停顿，施工人员手扶楼梯板调整方向，将楼梯板边线与梯梁上的安放位置控制线及插筋与插筋预留孔一并对准后，缓慢放下楼梯，待楼梯基本就位后再用撬棍微调楼梯板，直到位置正确，搁置平实。安装楼梯板时应特别注意标高是否正确，应校正后再脱钩。待楼板安装完成后，对楼梯上端的插筋预留孔及端部缝隙进行灌浆。

预制楼梯安装、连接完成后，对成品须采取保护措施。本工程采用满铺木胶合板进行成品保护。

4、关键节点施工技术

（1）叠合板与梁和墙的连接

叠合板与梁墙连接采用现浇叠合层的方式进行连接，即叠合板吊装就位将叠合板钢筋锚入梁塔内，复核满足设计要求后浇筑混凝土，达到板梁墙的连接。

（2）叠合板与板的连接

叠合板间连接通过板带来连接。吊装前在下层混凝土板面上弹出叠合楼板板带位置线，吊装就位后在叠合板间板带位置支模，绑扎完现浇层钢筋后浇筑板混凝土，从而将叠合板连接。

（3）叠合梁与墙的连接

叠合梁与墙连接采用现浇叠合层的方式进行连接。即叠合梁吊装就位将叠合梁钢筋锚人墙柱内，复核满足设计要求后浇筑混凝土，达到梁墙的连接。

（4）灌浆套筒连接

钢筋套筒灌浆连接接头采用的套筒应符合以下要求。

1）半灌浆套筒的排浆孔位置计人最大负公差后的屈服承载力和抗拉承载设计应符合JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》的规定。

2）灌浆套筒长度应根据试验确定，且灌浆连接端长度不宜小于8倍钢筋直径，灌浆套筒中间轴向定位点两侧应预留钢筋安装调整长度，预制端不应小于10mm，现场装配不得小于20mm，铸造灌浆套筒的壁厚不应小于4mm。

3）半灌浆套筒螺纹端与灌浆端连接处的通孔直径设计不宜过大，螺纹小径与通孔直径差不应小于2mm，通孔长度不应小于3mm。灌浆筒的尺寸偏差应符合灌浆筒的尺寸偏差。

预制墙体下口缝隙采用在缝隙口先用木方进行塞缝，塞缝完成后在木方外围用水泥砂浆做成一个圆弧形进行封堵，缝隙应封堵严实、顺直。

灌浆质量好坏直接影响整个工程的结构安全，所以灌浆是整个工业过程的关键。灌浆料须按规范要求与套筒配套使用。灌浆料制作灌浆设备须润湿并严格按照灌浆料厂家提供配合比搅拌浆体使用时间参照说明书上给定时间来确定，一般为搅拌过10min左右。浆料试件制作，按批检验，以每层为一检验批每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件，抗压强度试验于标准养护28d后进行。

灌浆将搅拌好的浆料倒入注浆泵，依次用橡胶塞封堵下排灌浆孔，在每个分仓单元留一个下排灌浆孔不封堵，在此灌浆孔插人注浆管嘴启动注浆泵，待浆料成柱状流出出浆孔时封堵出浆孔，依次封堵所有出浆孔，拔出注浆管，封堵最后一个注浆孔。灌浆须饱满，饱满与否以是否从出浆孔冒出柱状浆体为标记。如出现保压后有出浆孔未冒浆现象，应选择该套筒的注浆孔进行补浆。灌浆施工过程一旦出现漏浆现象须及时有效封闭并二次灌浆饱满。

根据灌浆厂家要求，采用电动灌浆泵灌浆时，单仓长度、分仓尺寸应通过实体灌浆试验确定。分仓在构件安装前进行，采用灌浆料砌制隔墙，隔墙宽度不小于2cm，且距离灌浆套筒2cm以上（以防遮挡套筒孔口）。隔墙上表面平齐，高度符合上构件安装时下表面的标高要求。

（5）预制钢筋混凝土外墙板连接节点

预制墙板接缝主要是指墙板之间的水平缝和竖向缝，接缝均采用发泡聚乙烯棒和建筑耐候密封胶以及填缝砂浆进行填塞。

5、防水施工

基层验收合格后，方可进行防水施工。伸出外墙的管道、预埋件等应在防水施工前安装完毕。

（1）预制外墙板侧粘贴止水条时应符合下列规定：

1）止水条应在混凝上吊装前粘贴。

2）止水条粘贴前，应清扫混凝土表面灰尘。粘贴止水条时，粘接面应为干燥状态。

3）应采用专用粘接剂粘贴止水条，止水条与相邻的预制外墙板应压紧、密实。

4）预制外墙板吊装前应检查止水条粘贴的牢固性与完整性。

（2）预制外墙板连接接缝采用防水密封胶施工时应符合下列规定：

1）预制外墙板连接接缝防水节点基层及空腔排水构造做法应符合设计要求。

2）预制外墙板外侧水平、竖直接缝的密封防水胶封堵前，侧壁应清理干净并保持干燥，事前应检查嵌缝材料的性能、质量和配合比嵌缝材料应与板牢固粘结，不得漏嵌和虚粘。

3）外侧竖缝及水平缝防水密封胶的注胶宽度、厚度应符合设计要求，在预制外墙板校核固定后方可嵌填防水密封胶。先安放填充材料，之后注胶。防水密封胶应均匀顺直，饱满密实，表面光滑连续。

4）外墙板十字接缝处的防水密封胶应连续完成。

施工完成后须在外墙面做淋水、喷水试验，并观察外墙内侧墙体有无渗漏。雨天、雪天或5级及以上大风不得进行外墙防水施工。主体完成后，搭设外脚手架或安装吊篮对外挂板和外墙的横向、纵向进行单面防水打胶处理，胶体材料选择按照设计要求选择。打胶时先在上下墙板水平缝隙内放入泡沫棒，待泡沫棒安装好后，再沿外墙水平缝外围打防水胶条。

6、成品保护

（1）构件运输成品保护

应根据预制构件种类采取可靠固定措施，避免装卸车、运输过程中时发生倾覆、预制构件变形和移位。制订专门的质量安全保证措施用于超高、超宽、形状特殊的大型预制构件的运输和存放。

运输时宜采取如下防护措施设置柔性垫片避免预制构件边角部位或链索接触处的混凝土损伤。用塑料薄膜包裹垫块避免预制构件外观污染薄弱构件、构件薄弱部位和门窗洞口应采取防止变形开裂的临时加固措施。相同构件叠放时，各层构件的支点应在同一垂直线上，防止构件被压坏或变形。

（2）堆放成品保护

预制楼板、叠合板、阳台板和空调板等构件宜平机叠放层数不宜超过6层。长期存放时，应采取措施控制预应力构件起拱值和叠合板翘曲变形。

预制内外墙板、挂板宜采用专用支架直立存放，支架应有足够的强度和刚度，构件上部宜采用两点支撑，下部应支垫稳固，薄弱构件、构件薄弱部位和门窗洞口应采取防止变形开裂的临时加固措施。

预制构件成品外露保温板应采取防止开裂措施，外露钢筋应采取防弯折措施，外露预埋件和连接件等外露金属件应按不同环境类别进行防护或防腐、防锈。

预埋螺栓孔宜采用海绵棒进行填塞，保证吊装前预埋螺栓孔的清洁。钢筋连接套筒、预埋孔洞应采取防止堵塞的临时封堵措施。

露骨料粗糙面冲洗完成后应对灌浆套筒的灌浆孔和出浆孔进行透光检查，并清理灌浆套筒内的杂物。

冬期生产和存放的预制构件的非贯穿孔洞应采取措施防止雨雪水进入发生冻胀损坏。

（3）吊装后的成品保护要求及特殊注意事项

吊装完成后，预制构件清水面如有砂浆等污染应及时处理干净。宜采用木条或其他覆盖方式对竖向构件阳角、楼梯踏步口进行保护。预制外墙安装完毕，墙板内预置的门、窗框应采用槽型木框保护。预制构件、预埋件的水电及设备管线盒裸于构件外表面的，应采用贴膜或胶带予以保护。后浇混凝土强度达到1.2MPa前，不得在其上踩踏或安装模板及支撑。未经设计允许，不得对预制构件进行切割、开洞。

### 七、ALC墙板（蒸压加气轻质混凝土板材）

1、工艺流程

结构墙面、地面、顶面清理放线→配板→安装U型钢卡→配制粘结剂→安装隔墙板→板面处理一报验。

2、安装方法

（1）施工准备

1）材料准备

蒸压轻质加气混凝土板依照图纸及现场实际尺寸测量，进行排版计。然后安排生产，到现场对号入座安装。材料进场码放位置及施工道路应平整，通畅。堆放时距板两端1/5外用垫木或加气砖垫平，每垛不能超过2米。

2）内墙板安装方式

采用横向和竖向排板两种安装方式。

横装板：门窗口采用横装板，板两端采用梯形钢插板连接固定。

竖装板：墙体采用竖装，上端节点采用U型钢卡固定，下端木楔固定（下楔上顶挤浆法），干硬性沙浆填实。

3）安装方法

外墙采用内隔墙安装方法。另根据设计要求，板材下端用管板龙骨固定。

4）附材

水泥、中砂、粘结石膏、U型钢卡、管板、梯形钢插板。所有铁件为镀锌件。

5）工具准备

板材垂直水平运输工具、吊装带、安装工具切割据、射钉枪、撬杠、线垂、墨斗、铝合金靠尺、卷尺、马凳等。

施工前，做到结构已验收，控制线、50线已弹好。

（2）结构墙面、地面、顶面清理干净

清理隔墙板与顶面。地面墙面的结合部，将浮灰、沙、土、酥皮等物清除干净，凡凸出墙面的砂浆。混凝土块等必须剔除并扫净。

（3）放线

在地面、墙面及顶面根据设计位置，弹好隔墙水平双面边线及门窗洞口线。

弹出立面垂直线，弹出顶面连接线，并按板宽分档。

外墙要先检查墙面垂直，找出窗口位置，按控制线及图纸找出定位线拉铁丝。

要先检查墙柱是否在同一条直线上，经总包方同意后，在确定安装位置。

（4）配板、修板

板的长度应按楼层结构净高尺寸减去20~40mm。计算并测量门窗洞口上部及窗口下部的隔墙板尺寸。

当板的宽度与隔墙的长度不相适应时，应将部分隔墙板预先拼接成合适的宽度放置在阴角处。有缺陷的板应修补。

（5）安装U型卡

按设计要求用U型卡子固定条板的顶端。在两块条板顶端拼缝之间用射钉枪将U型卡子固定在结构梁和板上。

（6）配置粘结剂

粘结剂要随配随用。配置的粘结剂应在30min内用完。

（7）安装墙板

安装前先作排版平面图，并列出板就位顺序，尽量减少和避免在隔墙的垂直方向嵌入数量，以保证拼缝的粘结质量。

1）安装无槽口隔墙板前，应在已就位的隔墙板侧面涂抹粘结剂。涂抹量以扳缝挤出粘结剂为宜。缝宽应控制在1-5mm之内，特殊情况下板缝大者必须粘结满缝。

2）墙板与柱墙的连接也可采用粘结剂连接，要求接缝处粘结剂均匀饱满。

3）墙板安装一般采用竖装板（门窗口过粱板除外）内外墙板安装顺序应从与墙的结合处开始，依次顺序安装。

板侧清刷浮灰，在墙面板的侧面（相拼合面）刮满粘结剂，将板立起，一个人在一侧推挤，另一个人在板下端用撬棍撬起板底端，将板顶起上下运动，直至板与板挤紧。但必须用粘结剂捻实。

板上端安装前先抹粘结剂，把粘结剂挤出浆后刮平。用2m靠尺基及塞尺测量墙面的平整度，用2m托线板检査板的垂直度，检查条板是否对准预先在顶面和地面上弹好的定位线，无误后，用木楔自底端挤紧顶实，但不得过紧，然后撤出撬棍。

在墙体粘缝没有产生一定强度前，严禁碰撞振动，以免板缝错动开裂。

4）门口上部过梁板应最后安放，安放时先在门洞两侧条板上切锯出跟板厚相同的尺寸宽的搭肩口，然后量出过粱板的实际尺寸。

安放时用两只小木楔楔在拼缝中做临时固定，在垂直缝中打入梯形钢插板，而后撤出木楔用粘结剂勾捻密实。

门口两侧尽可能安装整板。有缺棱掉角要及时粘结石膏进行修补，修补前先浇水湿润。粘结完毕的墙体，应用1：25干硬性水泥砂浆将板下端堵严，3天后撤去板下木楔，并用同等强度的干硬砂浆塞实。

3、质量保证措施：

（1）认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，切实做到精心组织，文明施工，要贯彻“谁施工谁负责”的原则。搞好人员组织，配备足量施工人员，合理分组，明确分工和职责，奖罚分明。

（2）严格执行“三检”制度，即自检，互检，专检。严格按“标准、规范”验收，做好检验记录，填表报验不合标准的坚决整改。

（3）配足必要的施工机械，大小切割机、电焊机、冲击钻、平车和台车及其他专用设备。

（4）认真熟悉图纸熟悉现场，搞好二级技术交底。

（5）认真做好ALC板材进场报验，有损坏的按规定进行修补。按规定堆放。

（6）严格按照图纸施工，严格执行设计图纸及施工方案，禁止随意变更和违规操作，工程变更按规定程序办理。

## 第五节、防水工程

### 一、SBS防水卷材施工

（1）工艺流程

基层清理→涂布基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔铺贴大面积卷材→热熔封边处理→铺帖盖缝条→自检、清扫→验收。

（2）施工方法

SBS卷材与基层连接采用热熔法：采用汽油喷灯烘烤熔化防水卷材底层的热熔胶进行粘结，边烘烤边向前滚铺卷材，随后用铁压辊滚压，使卷材与基层的气体和热熔沥青挤出，并粘结牢固。

1）基层清理：铺贴防水层的基层表面必须干净，平整，坚实，干燥，并不得有空鼓和起砂开裂等现象。所有穿过墙面的管道，穿墙螺栓杆应在防水层施工前作好基层处理。

2）涂刷基层处理剂：在干净的基层上涂刷基层处理剂，要求薄厚均匀一致，小面积或阴阳角等细部不易滚刷的部位，要用毛刷蘸基层处理剂认真涂刷，不得有麻点、漏刷等缺陷，切勿反复涂刷。

3）铺帖附加层：地下底板的集水坑、电梯井等阴阳角、管子根、变形缝等薄弱部位要铺帖与卷材相同的附加层，宽度不小于500mm，以满粘法施工，底板垫层混凝土平面上的卷材和变形缝等用条粘法施工。从底面折向立面的卷材与永久保护墙的接触部位，应采用空铺法，附加层也应空铺。

4）大面积铺帖卷材在已凉干的基层处理剂的基面上，弹好基准线，以热熔法粘结，大面积地铺贴卷材。用汽油喷灯加热烘烤卷材底面和基层表面，使卷材底面的沥青熔化，边烘烤边向前滚铺卷材，随后用压辊滚压，挤出卷材与基层之间的空气，使其与基层粘结牢固。注意喷灯火焰与基层、卷材之间的距离，其烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度，不得过分加热避免烧穿卷材。

5）地下底板与卷材、卷材与卷材、卷材与立墙基层都使用满粘法施工，而且粘结的越牢固越好，防止卷材下滑或脱落。

6）卷材的搭接

①防水卷材短边和长边，其搭接宽度均不应小于100mm。采用两层卷材时上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽，且两层卷材不得互相垂直铺贴。

②同一层相邻两幅卷材的横向接缝，应彼此错开1500mm以上，避免接缝部位集中。地下的立面和平面的转角处，卷材的接缝应留在底板的平面上，距离立面应不小于600mm。

③封边处理：大面积的卷材铺贴完，要对卷材的横竖接缝处进行封边处理，用喷灯接缝烘烤边缘，将流出的热沥青用铁抹子轻轻抹平，使其形成明显的沥青条。

⑺验收：防水卷材施工时应认真负责，完工后施工班的质检人员按《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）认真检查、修复。满意后彻底打扫干净，再交付总包、工程监理、质检部门检查验收。

3、细部构造防水处理

细部构造防水主要是阴阳角、变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造的防水处理。

在突出墙面的管根、阴阳角等部位，做卷材附加层，附加层宽度不小于500mm，两边均匀搭接250mm，要求进行满粘。

（2）变形缝的防水施工

止水条宽度和材质的物理性能均应符合设计要求，且无裂缝和气泡。接头应采用热接，不得叠接，接缝平整、牢固，不得有裂口和蛻胶现象。

中埋式止水条中心线应和变形缝中心线重合，止水带不得穿孔或用铁钉固定。

变形缝设置中埋式止水条时，混凝土浇筑前应校正止水带位置，表面清理干净，止水条损坏处应修补。顶、底板止水条的下侧混凝土应振捣密实，边墙止水条内外侧混凝土应均匀，保持止水条位置正确、平直，不能有卷曲现象。

（3）施工缝的防水施工

⑴水平施工缝浇筑砼前，应将其表面浮浆和杂物清除，铺水泥砂浆并及时浇筑砼。

⑵垂直施工缝浇筑砼前，应将其表面清理干净，涂刷砼界面处理剂并及时浇筑砼。

⑶施工缝采用遇水膨胀胶腻子止水条，应将止水条牢固地安装在缝表面预留槽内。

（4）穿墙管道的防水施工

1）穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊，并做好防腐处理。

2）穿墙管处防水施工前，应将套管内表面清理干净。

3）套管内的管道安装完毕后，应在两管间嵌入内衬填料，端部用密封材料填缝。柔性穿墙时，穿墙内侧应用法兰压紧。

4）穿墙管外侧防水应铺设严密，不留接茬。增铺附加层时应按设计要求施工。

（5）埋设件的防水施工

1）埋设件端部或预留孔（槽）底部的砼厚度不得小于250mm。当厚度小于250mm时，必须局部加厚或采取其他防水措施。

2）预留地坑、孔洞、沟槽内的防水层，应与孔（槽）外的结构防水层保持连续。

3）固定模板用的螺栓必须穿过砼时，螺栓或套管应满焊止水环或翼环。

（6）止水钢板的施工

在基础底板与外墙处的防水采用止水钢板，止水钢板厚3mm，宽度大于300mm，止水钢板位于墙体中部，在施工时和墙体的横向筋（模板定位筋、梯子筋）以及暗柱箍筋进行点焊。

4、防水卷材施工中应注意的事项

（1）卷材搭接时，大面积的卷材排气、压实后，再用小压辊对搭接部位进行碾压，从搭接内边缘向外进行滚压，压出空气，贴铺牢固。搭接时应对准搭接控制线进行，通常要求搭接宽度为100ｍｍ。

（2）底板防水层的阴阳角，搭接缝等处容易发生空鼓，造成的原因是卷材防水层中存有水分，砂浆找平层不干，基层含水率过大，有潮气。卷材与基层粘结不实，压得不紧，水分受热后产生气体膨胀，使卷材起包起鼓，施工时要注意基层含水率和粘结密实。

（3）地下防水工程如发生渗漏，主要多在穿墙管处、变形缝、后浇带等薄弱部位，施工时一定先做好附加层，确保防水质量。

（4）卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边喝鼓泡等缺陷。

（5）卷材搭接密封薄弱的部位。如卷材长短边搭接、卷材收头、管道包裹及异型部位等，应采用密封膏密封。

（6）平面与立面相连处，卷材应紧贴阴角，附加层与防水层应粘贴平实。接缝部位必须粘接牢固严密，绝不允许缝边空鼓，翘边滑移。第一层卷材与第二层卷材的搭接缝之间应错开300mm。确保防水质量，达到不渗不漏。伸缩缝V字形处的防水卷材长度不应少于l00mm。

（7）卷材搭接宽度允许偏差为±10mm。

5、卷材试验

（1）SBS卷材施工前要做拉力、最大拉力是断裂伸长率、不透水性、柔度。

（2）以同一生产厂、同品种、同一等级的产品每小于1000卷为一验收批。

（3）在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能试验。

（4）切除距外层卷头2500mm后，顺纵向截取800mm全幅卷材式样2块，一块做物理性能检验用，另一块备用。

### 二、聚氨酯防水涂料施工

1、施工准备

（1）材料及主要机具：

1）单组分聚氨酯防水涂料。

聚氨酯防水涂料，必须经试验合格方能使用，其技术性能应符合以下要求：固体含量：≥93%。抗拉强度：0.6MPa以上。延伸率：≥300%。

柔度：在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹。

耐热性：在85℃。加热5h，涂膜无流淌和集中气泡。不透水水性：动水压0.2MPa恒压lh不透水。

2）主要机具：油漆桶、塑料刮板。铁皮小刮板、橡胶刮板、油漆刷（刷底胶用）滚动刷（刷底胶用）小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材。

（2）作业条件

1）穿过厕浴间现浇板的所有立管、套管均已做完并经验收合格。

2）厕浴间楼面找平层已做完，表面应抹平压光、坚实平整，不起砂，含水率低于90%（简易检测方法：在基层表面上铺一块1㎡橡胶板，静置3～4h，覆盖橡胶板部位无明显水印，即视为含水率达到要求）。

3）找平层的泛水坡度应在2%以上，不得局部积水，与墙交接处及转角均要抹成小圆角。凡是靠墙的管根处均抹出5%坡度，避免此处存水。

4）在基层做防水涂膜之前，在以下部位用建筑堵漏王涂刷封严。穿过楼板的立管四周、套管与立管交接处、大便器与立管接口处、地漏上口四周、走廊门洞处等。

5）厕浴间做防水之前必须设置足够的照明及通风设备。

6）易燃、有毒的防水材料要各有防火设施和工作服、软底鞋。

7）操作温度保持+5℃以上。

8）操作人员应经过专业培训、持上岗证，先做样板间，经检查验收合格后方可全面施工。

2、操作工艺

（1）聚氨酯防水涂料施工工艺流程：

清扫基层→细部修补涂刷堵漏王→局部附加层→第一层涂膜→第二层涂膜。

（2）清扫基层：用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉，用扫帚将尘土清扫干净，尤其是管根、地漏和排水口、门角等部位要仔细清理。如有油污时，应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整，凹陷处要用1：2.5水泥砂浆找平。

（3）细部修补涂刷堵漏王：管根、地漏和排水口、门角等细部抹光涂刷堵漏王，涂刷均匀，不得漏刷。

（4）细部附加层：将聚氨酯涂膜防水材料按比例搅拌均匀，用油漆刷蘸涂膜在地漏、管道根、阴阳角和出水口、门角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷，不得漏刷。

（5）第一层涂膜：用橡胶刮板或油漆刷刮涂一层涂料，厚度要均匀一致，刮涂量以1.2～1.4kg/㎡为宜，从内往外退着操作。

（6）第二层涂膜：第一层涂膜后，涂膜固化到不粘手时，进行第二遍涂膜操作，为使涂膜厚度均匀，刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直，刮涂量与第一遍相同。

（7）地面与墙面交接处，卫生间涂膜防水拐墙上做300㎜高。

（8）在操作过程中根据当天操作量配料，不得搅拌过多。如涂料粘度过大不便涂刮时，可加入少量稀料进行稀释。涂膜防水做完，经检查验收合格后可进行蓄水试验，24h无渗漏，可进行面层施工。

3、质量标准

（1）保证项目：

1）所用涂膜防水材料的品种、牌号及配合比，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。对防水涂料必须经试验室进行复验合格后，方可使用。

2）涂膜防水层与预埋管件、表面坡度等细部做法，应符合设计要求和施工规范的规定，不得有渗漏现象（蓄水24h观察无渗漏）。

3）找平层含水率低于9%，并经检查合格后，方可进行防水层施工。

（2）基本项目：

1）涂膜层涂刷均匀，厚度满足设计要求，不露底。保护层和防水层粘结牢固，紧密结合，不得有损伤。

2）附加层的涂刷方法、搭接收头，应符合施工规范要求，粘结牢固、紧密，接缝封严，无空鼓。

3）表层如发现有不合格之处，应按规范要求重新涂刷搭接，并经有关人员认证。

4）涂膜层不起泡、不流淌，平整无凹凸，颜色亮度一致，与管件、洁具、地脚螺丝、地漏、排水口、门口等接缝严密，收头圆滑。

4、成品保护

（1）涂膜防水层操作过程中。不得污染已做好饰面的墙壁、卫生洁具、门窗等。

（2）涂膜防水层做完之后，要严格加以保护，在保护层未做之前，任何人员不得进入，也不得在卫生间内堆积杂物，以免损坏防水层。

（3）地漏或排水口内防止杂物塞满，确保排水畅通。蓄水合格后，将地漏内清理干净。

（4）涂抹防水合格后，应作水泥砂浆保护层。

（5）面层进行施工操作时，对突出地面的管根、地漏、排水口、卫生洁具等与地面交接处的涂膜不得碰坏。

5、应注意的质量问题

（1）涂膜防水层空鼓、有气泡：主要是基层清理不干净，底胶涂刷不匀或者是由于找平层潮湿，含水率高于9%，涂刷之前未进行含水率试验，造成空鼓，严重者造成大面积起鼓包。因此在涂刷防水层之前，必须将基层清理干净，并做含水率试验。

（2）地面面层做完后进行蓄水试验，有渗漏现象：涂膜防水层做完之后，必须进行第一次蓄水试验，如有渗漏现象，可根据渗漏具体部位进行修补，甚致于全部返工，二层蓄水，观察24h不渗漏为止。地面面层做完之后，再进行第二遍蓄水试验，观察24h无渗漏为最终合格，填写蓄水检查记录。

（3）楼地面存水排水不畅：主要原因是在做楼地面垫层时，没有按设计要求找坡，做找平层时也没有进行补救措施，造成倒坡或凹凸不平，而存水。因此在做涂膜防水层之前，先检查基层坡度是否符合要求，与设计不符时，应进行处理后再做防水。

（4）楼地面二次蓄水做完之后，已合格验收，但在竣工使用后，蹲便处仍出现渗漏现象：主要是蹲坑排水口与污水承插接口处未连接严密，连接后未用建筑密封膏封密实，造成使用后渗漏。在卫生瓷活安装后，必须仔细检查各接口处是否符合要求，再进行下道工序。

6、质量验收

（1）施工单位应提供现场用料复试合格的检测报告及其它存档资料。

（2）不允许有脱落、空鼓或收头不严密等缺陷。

（3）防水层不应有积水和渗漏水现象。

7、成品保护及安全注意事项

（1）施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。

（2）防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。

（3）施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加板材铺垫，以防破坏防水层。

（4）防水层验收合格后，及时作好保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。

（5）施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补强措施，以确保防水层的质量。

（6）存放材料地点和施工现场必须通风良好。

（7）存料和施工现场要严禁烟火，消防设施要配备足够。

## 第六节、装饰装修工程

### 一、室内外抹灰

1、准备工作

（1）施工前应将基层清理干净，外墙脚手眼事先采用细石砼分层由专人负责堵好。由于基层处理是否得当会直接影响外装饰工程质量，因而基层处理十分重要。首先要对砼墙面采取“毛化处理”即用1：1水泥砂浆内掺水重20%的108胶，用笤帚将砂浆甩到墙面，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆贴到砼光面上，并有较高强度为止。并在轻骨料混凝土空心砌块墙面满刮一道水泥砂浆。

（2）吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼，横线以楼层500线为水平基准线交圈控制，竖向线以四周大角和框架柱为基准线控制，梁、柱与墙交接部位要钉300宽铅丝网，以防因收缩不匀产生裂缝。每层打底时，以灰饼为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直，同时要注意好檐口、分格线、窗台、雨蓬等饰面的流水坡度和滴水线。底层砂浆分两到三遍完成，并用木杠刮平、木抹子搓毛，隔天浇水养护，并及时进行检查，发现空鼓应立即铲掉重做。

（3）按规范要求严格控制每层抹灰厚度，同时严格控制抹灰层的总厚度，这样可避免抹灰的空鼓和干裂。抹灰面层不得有爆灰、裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘结牢固，不得有脱落、空鼓等缺陷，表面光滑接搓平整。

（4）为避免抹灰砂浆收缩后产生裂缝，影响墙面美观和造成墙面渗水，按设计要求设置分格缝。施工段划分以阴阳角交接处或分格缝为界。

（5）保温工程选用专业队伍严格按相应标准施工。

2、室内抹灰

（1）抹灰前，墙面应清扫干净，浇水湿润，检查墙面垂直度，定出抹灰厚度。在2m左右高度，离两边阴角100—200mm处各做一个70mm直径的灰饼，然后根据上面两个灰饼用靠尺挂垂线做下面两个灰饼，下面两个灰饼高出踢脚线口，再用这四个灰饼拉小线做出其它中间灰饼，其间距以1.2—1.5m为宜。根据灰饼厚度，将上下同一直线灰饼抹成一条宽约100mm的标筋面与灰饼面平。

（2）抹灰工程按要求分层进行，同时严格控制抹灰的厚度，发现空鼓开裂等缺陷要及时修整，内墙与柱梁砼交接部位预先加设钢丝网，宽度不小于400mm。

（3）室内门窗洞口的阳角先做1：2水泥浆护角，高度不低于2m，宽度不小于50mm。

（4）室内卫生间面砖镶贴前，应注意贴面砖品种、规格和颜色的选择，使用前要隔夜放在清水中浸泡后阴干。底子灰施工时，要考虑平整度、垂直度及各阴阳角情况，尽量为排整砖尺寸，否则将切割的非整砖排于阴角处或管后。基层处理要加强检查，发现缺陷要及时整修，并对墙面平整及划毛等加以处理。镶贴时，用面砖做灰饼，找出墙面、门窗洞口的平面。采用对缝镶贴，阳角磨45°八字对角缝，管道支座部位瓷砖要求套割整齐，电气开关、插座在砖角部。墙面最下一行瓷砖在楼面层施工完成后再补齐。

### 二、涂饰工程施工

1、腻子施工

（1）工艺流程

墙面、顶棚抹灰完毕→基层处理→修补、刮腻子一道→修整、打磨、刮腻子一道→修整、打磨→刷内墙涂料→修整。

1）基层处理：需将基层表面的浮土、凸块、浮砂等杂物清理干净，凹凸部分要剔磨、补平，墙面缺棱、掉角处和孔洞，应用水泥砂浆修补，表面不得有油污。刮腻子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水（水，乳液比为5：1），要喷刷均匀，不得有遗漏。

2）耐水腻子采用现场拌制，按胶液：粉料=1：2进行配比。

3）使用时不得任意向腻子中加水，如果物料偏稠，可兑少量的胶液或水，兑水不得超过胶液用量的5%。

4）用钢片刮板或橡皮刮板批刮，一般按照从上而下，从右而左的顺序刮涂，刮涂时往复次数不可过多，力求均匀，勿甩接缝痕迹。

2、涂料施工

（1）施涂第一遍涂料：施涂顺序是先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净，再用布将墙面粉尘擦净。涂料一般用排笔涂刷或用滚刷，使用新排笔时，注意将活动的排笔毛理掉。涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光，并清扫干净。

（2）施涂第二遍涂料：操作要求同第一遍，使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或尽量少加水，以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

（3）施涂第三遍涂料：若有三遍刷涂要求时进行此项，操作要求同第二遍涂料。由于漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐涂刷向另一头，要注意上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后再处理接头。

### 三、铝扣板吊顶施工

1、作业条件

（1）安装完顶棚内各种管线及设备，确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。

（2）顶棚照面板安装前，应做完墙、地湿作业工程项目。

（3）轻钢骨架顶棚在大面积施工前，应做好样板，对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口进行构造处理、经鉴定后再大面积施工。

2、施工机具

冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、掉线锤、角尺、锤子、水平尺、白线、墨斗。

3、工艺流程

基层弹线—安装吊杆—安装主龙骨—安装边龙骨一安装副龙骨一安装饰面板—饰面清理—检验批验收。

4、施工工艺

（1）弹线：根据楼层标高水平线，按照设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并找出中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。

（2）安装主龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的表高，安装预先加工好的吊杆，吊杆安装用膨胀螺栓固定在顶棚上。吊筋间距在1200MM以内。

（3）安装边龙骨：按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25*25MM烤漆龙骨，水泥钉间距不大于300MM。

（4）安装副龙骨：根据铝扣板规格尺寸，安装与板配套的副龙骨，副龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上，在吊挂副龙骨的同时，将相对端头连接，并先调直后固定。

（5）安装铝扣板：安装铝扣板时在装配面积的中间位置垂直副龙骨方向拉一条基准线，对齐基准线向两边安装。安装时轻拿轻放，必须顺着翻遍部位顺序将方板两边轻压，卡进龙骨后推紧。

（6）清理：铝扣板安装完后，需用布把板面全部擦拭干净，不得有污物及手印等。

5、成品保护

为了保护成品，罩面板安装必须在棚内管道试水等一切工序验收后进行。

### 四、墙面瓷砖铺贴施工

1、施工程序：

基层处理→墙面批砂浆找平→弹线分块→贴瓷片→勾缝。

2、施工方法：

（1）基层处理：清理墙、柱面，应将浮灰和残余的砂浆冲刷干净，再充分浇水湿润。

（2）批水泥砂浆找平：基层清理完后，用1：3水泥砂浆抹7mm厚底层灰并划毛，待收水后用1：3水泥砂浆抹中层灰（厚12mm）找平。底子灰抹后，一般要养护1-2d方可镶贴玻化砖。

（3）划出皮数杆：根据设计要求，按墙面积大小，面砖加缝隙的实际尺寸，先放足大样，从上而下进行划出面砖的皮数杆来，一般要求面砖的水平缝要与石旋脸或窗台在同一直线上。

（4）弹线分格：按设计要求，统一弹线分格、排砖、一般要求横缝与窗脸或窗台面齐平，阳角窗口都有是整砖，如按块安格，应采取调整砖缝大小的分格、排砖。按皮数杆弹出水平方向的分格线，同时弹竖直方向的控制线。

（5）做标志块：在镶贴面砖时，应先贴若干块废面砖作为标志块，上下用托线板吊直，作为粘结厚度的依据，横向每隔1.5M左右做一个标志块，用拉线或靠尺校正其平整度。靠阳角的侧面也要挂直，称为双面挂直。

（6）面砖铺贴：所有的面砖在铺贴前必须泡水充分湿后凉干待用。面砖贴前，先用钢皮在背面刷刮水泥灰浆一遍，接在砖背面括满刀灰铺贴，贴面砖的灰浆用1：2水泥砂浆，灰浆厚度10-15mm为宜。面砖铺贴顺序为自下而上，自墙、柱角开始。贴切第一皮后，用直尺检查一遍平整度，如有个别面砖凸出者，可用小木锤或木柄把其向内轻敲几下，使其平整为止。

（7）勾缝：在整幅墙面贴砖完成后，用与面砖同色的彩色勾缝剂勾缝嵌实。面砖勾缝处残留的浆，必须及时清除干净。

（8）养护：面砖镶贴完后注意养护。

（9）最后清洁面层：如镶贴面砖完工后，仍发现有洁净处，可用10%的稀盐酸溶液软毛刷刷洗，洗后用清水洗净，以免产生变色和浸蚀勾缝砂浆。

3、质量标准

（1）保证项目

1）材料的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和满足现行的质量标准。

2）面砖镶贴必须粘结牢固、方正、楞角整齐，无脱层、裂缝等缺陷。

（2）基本项目

1）饰面表面平整、洁净、颜色一致，无变色起碱，无显著光泽受损处，也无空鼓。

2）接缝嵌填密实、平直、宽窄一致，颜色一致，阴阳角处压向方正，非整砖的使用部位适宜。

3）整面砖套割吻合，边缘整齐。贴面、墙裙等处凸出墙面厚薄一致。

（3）允许偏差项目

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直 | 2 | 用2m托线板和尺量检查 |
| 2 | 表面平整 | 2 | 用2m托线板和楔形塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 用20cm方尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 接缝平直 | 2 | 拉5m线（不足拉通线）和尺量检查 |
| 5 | 墙裙上口平直 | 2 | 拉5m线（不足拉通线）和尺量检查 |
| 6 | 接缝高低 | 0.2 | 用1m钢板尺和楔形塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | 0.5 | 用尺检查 |

4、成品保护

（1）残留在门窗框上的水泥砂浆及时清理干净，门窗口处应设防护措施。

（2）提前做好水、电、设备安装工作，以防止损坏面砖。

（3）各抹灰层在凝固前，应防风、防暴晒、防水冲和振动以保证各层粘结牢固和有足够的强度。

（4）拆脚手架时，应轻拿轻放，要注意不要碰坏墙面。

（5）严防水泥浆、石灰浆、涂料、颜料、油漆等液体污染饰面砖墙面，也要教育施工人员不要在已好的饰面砖墙面上乱写乱画或脚蹬、手摸等，以免污染墙面。

5、施工注意事项

（1）防止脱落、空鼓和裂缝：施工时，必须做好墙面基层处理，浇水充分湿润。在抹底层灰时，根据不同基底采用分层分遍抹灰方法，并严格配合比计量，掌握适宜的砂浆稠度，按比例掺加建筑胶，使各灰层之间粘结牢固。粘贴完毕注意及时洒水养护。

（2）打底灰层用刮杠刮平，确保底层表面平整、垂直，经检查合格后方可粘贴面砖。

（3）为保证分格缝均匀、顺直，施工前认真按图纸尺寸，核对结构施工实际情况，细致分块分段弹线，细致排砖、做灰饼、冲筋，并精心选砖，将规格、尺寸偏差大的、颜色不均匀的面砖挑出，不得使用。

（4）墙面擦缝后，应及时用棉纱擦净面砖表面砂浆，对于其它涂料、油料污染的墙面，用稀酸水冲洗，然后用清水冲净，同时加强成品保护。

（5）在打底灰时，必须按规矩进行吊垂直、套方、找规矩，以保证阴阳角方正。

### 五、不锈钢栏杆施工

1、施工准备

（1）材料及主要机具：

1）方管：按设计要求选用，必须有质量证明书。

2）焊条：其型号按设计要求选用，必须有质量证明书。

3）主要机具：电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、小锤等。

（2）作业条件

1）熟悉图纸，做栏杆施工工艺技术交底。

2）原有的临边防护已拆除，墙面粉刷已经施工完毕。

3）施工前应检查电焊工合格证有效期限，应证明焊工所能承担的焊接工作。

2、操作工艺

（1）工艺流程

施工准备→放样→下料→打磨→焊接→安装→焊缝检查→抛光→刷漆。

（2）主要施工方法：

1）施工前应先进行现场放样，并精确计算出各种杆件的长度。

2）按照各种杆件的长度准确进行下料，其构件下料长度允许偏差为3mm。

3）选择合适的焊接工艺，焊条直径，焊接电流，焊接速度等，通过焊接工艺试验验证。

4）脱脂去污处理：焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求，定位焊是否牢固，焊缝周围不得有油污。必要时可用角磨机进行打磨，磨出金属表面后再进行焊接。

5）焊接时应选用适当的焊条（焊丝）和适当的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固，焊缝应饱满，焊缝金属表面的焊波应均匀，不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区不得有飞溅物。

6）杆件焊接组装完成后，对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝，可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨，磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹，方可进行刷漆。

3、质量标准

（1）所有构件下料应保证准确，构件长度允许偏差为3mm。

（2）构件下料前必须检查是否平直，否则必须矫直。

（3）焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种，且应有出厂合格证。

（4）焊接时构件必须放置的位置准确。

（5）焊接时构件之间的焊点应牢固，焊缝应饱满，焊缝表面的焊波应均匀，不得有咬边、未焊满、裂纹、渣滓、焊瘤、烧穿、电弧擦伤、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区不得有飞溅物。

（6）焊接完成后，应将焊渣敲净。

（7）构件焊接组装完成后，应适当用手持机具磨平和抛光，使外观平顺光洁。

4、安装时的质量细节和质量通病及防治措施

（1）安装时的质量细节

1）安装、基层处理应符合下列规定：

①预埋件设计标高、位置、数量须符合设计及安装要求，并经防腐防锈处理。埋件不符要求时，应及时采取有效措施，增补埋件。

②安装楼梯栏杆立杆的部位，基层砼不得有酥松现象，并且安装标高应符合设计要求，凹凸不平处必须剔除或修补平整，过凹处及基层蜂窝麻面严重处，不得用水泥砂浆修补，应用细石砼进行修补，并待有一定强度后，方可进行栏杆安装。

2）按设计及安装要求正确弹出栏杆立杆安装间距位置和中心线。

3）不锈钢楼梯栏杆、扶手安装操作要点：

①栏杆立杆安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立杆应先安装，安装分焊接和螺栓固定两种方法。

②焊接施工时，其焊条应与母材材质相同，安装时将立杆与埋件点焊临时固定，经标高、垂直校正后，施焊牢固。

③采用螺栓连接时，立杆底部金属板上的孔眼应加工成腰圆形孔，以备膨胀螺栓位置不符，安装时可作微小调整。施工时，在安装立杆基层部位，用电钻钻孔打入膨胀螺栓后，连接立杆并稍作固定，安装标高有误差时用金属薄垫片调整，经垂直、标高校正后固紧螺帽。

④两端立杆安装完毕后，拉通线用同样方法安装其余立杆。立杆安装必须牢固，不得松动。立杆焊接以及螺栓连接部位，除不锈钢外，在安装完后，均应进行防腐防锈处理，并且不得外露，应在根部安装装饰罩或盖。

⑤镶配有栏板时，其栏板应在立杆完成后安装。安装必须牢固，且垂直、水平及斜度应符合设计要求。安装时，将栏板镶嵌于两侧立杆的槽内，槽与栏板两侧缝隙应用硬质橡胶条块嵌填牢固，待扶手安装完毕后，用密封胶嵌实。扶手焊接安装时，栏板应用防火石棉布等遮盖防护，以免焊接火花飞溅损坏栏板。

⑥楼梯扶手安装，一般采用焊接安装（特殊尺寸除外）。使用焊条的材质应与母材相同。扶手安装顺序应从起步弯头开始，后接直扶手。扶手接口按要求角度套割正确，并用金属锉刀锉平，以免套割不准确，造成扶手弯曲和安装困难。

安装时，先将起点弯头与栏杆立杆点焊固定，待检查无误后施焊牢固。弯头安装完毕后，直扶手两端与两端立杆临时点焊固定，同时将直扶手的一端经头对接并点焊固定，扶手接口处应留2-3mm焊接缝隙，然后拉通线将扶手与每根立杆作点焊固定，待检查符合要求后，按焊接要求，将接口和扶手与立杆逐一施焊牢固。

焊接时（特别是冬期施工），应掌握好焊接电流、电压及焊接温度，以防电流过大或过小及电压不稳，影响焊接质量和美观。焊接质量应符合有关规定的标准，焊缝宽度、深浅要一致，表面应呈鱼鳞状，扶手接头焊缝应严密，焊缝应无明显手感偏差。

⑦较长的金属扶手（特别是室外扶手）安装后，其接头应考虑安装能适应温度变化而伸缩的可动式接口，可动式接头的伸缩量，如设计无要求时，一般考虑20mm。室外扶手还应在可伸缩处考虑设置漏水孔。扶手根部与砼、砖墙面的连接，一般也应采用可伸缩的固定方法，以免因伸缩使扶手的弯曲变形。扶手与墙面连接根部应安装装饰罩盖。

（2）不锈钢栏杆扶手的的质量通病及防治措施

1）质量通病：

①管材表面光亮度不够，颜色发暗，镀钛管材表面色差大。

②栏杆、扶手整体刚度不够，用手拍击扶手有颤抖感。

③立柱不垂直，排列不在同一直线上，晃动不牢固。

④扶手拐弯处不通顺。

⑤管材联结处有缝隙。

⑥圆弧形扶手弧线不通顺，有拆棱。

⑦焊缝处管壁被磨透，抛光度不够。

⑧表面有划痕、凹坑。

2）防治措施：

①首先应选用质量合格的管材。不同牌号的管材其含元素量的不同，即使在同一工厂内镀钛，其成品表面颜色也有色差。因此应注意选用同一类别和牌号的不锈钢管，且应加强镀钛过程的质量管理。

②因选用管壁太薄，使整体强度不足，应选用壁厚≥1.2mm的管材作扶手。立管管径不能太小，当扶手直线段长度较长时，立柱设计应有侧向稳定加强措施。

③弹线不准，安装方法不当。施工时必须精确弹线，先用水平尺校正两端基准立柱和固定，然后拉通线按各立柱定位将各立柱固定。施焊前应加强检查预埋件，发现有问题的埋杆应加固好。应防止固定立柱底座用的胀管螺栓太短，或饰面石材下的水泥砂浆层不饱满。应加强每道施工工序的质量检查，以便及时纠正质量问题。

④加工技术不高。应尽量采用专业工厂生产的直角弯头，非标准角度弯管，可按施工放样详图专门加工。加工厂应有专用生产设备。

⑤焊接应满焊。应派有经验的焊工施工，严格按操作规程施工。最好采用有内衬的套管。

⑥因没有用专用设备加工成型，立柱定位不准确。应选择具有专用设备的工厂加工，要加强对加工构件的质量检查，防止不合格品流入施工区。

⑦因选用的管材壁厚太薄，在加工弯头时容易发生凹瘪，并使管材的圆度变化，在对焊时又没有附加内衬套管，这样在焊接后磨平焊缝时，容易将鼓器一端的管壁磨穿透。应选用厚度合适的管材，对焊时最好附加内衬套管。

⑧成品保护不当，在交叉作业中被物体碰撞、划伤。应合理安排施工工序，最好将扶手安装工作安排到后期进行。对已完工的栏杆扶手成品应进行必要的隔离和保护，防止异物碰撞和划伤。

5、施工质量保证措施

（1）施工质量验收标准

1）材料

①金属栏杆扶手工程所采用的材料应为现行国家标准规定的钢材《碳素结构钢》（GB/T700-1988）中的Q235钢，《不锈钢》（GB/T1220-1992）中的0Cr18Ni9不锈钢或SUS304不锈钢，《夹层玻璃》（GB9962）规定的夹层玻璃，《钢化玻璃》（GB9963）规定的钢化玻璃。

②金属栏杆扶手工程所采用的材料应具有质量证明书，并应符合设计的要求。当对钢材、玻璃的质量有疑义时，应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。

③金属栏杆扶手工程所采用的连接材料和涂装材料，应具有制造厂商的出厂质量证明书，并符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

2）制作

①管件、杆件、板件的高度（H）长度（L）加工允许偏差±2.0mm。

②板件宽度（b）加工允许偏差土2.0mm。

③杆件、管件、板件外表面应无肉眼可见明显斑痕、划痕。

④玻璃长度（L）宽度（b）加工允许偏差±1.5mm，对角线允许偏差3.0mm。

⑤玻璃的暴露边不得存在锋利的边缘和尖锐的角部，应进行倒角、磨边等边部加工。

3）安装

①栏杆立柱间距（L）允许偏差±5.0mm。

②栏杆立柱垂直度（△）允许偏差3.0mm。

③栏杆扶手高度（H）允许偏差±5.0mm。

④栏杆扶手接头应无肉眼可见明显疤痕、凹陷、折皱。

⑤栏杆扶手连接部位采用焊接时，焊缝应平整，无凹凸，并应打磨抛光。

4）验收

①立柱与地面连接，栏杆与立柱连接，扶手与立柱连接、玻璃与金属固定件的连接均不应有松动现象。

②金属栏杆扶手外表面应无明显肉眼可见缺陷。

③玻璃与金属固定件相接处应衬以橡胶垫或硅胶垫。

④玻璃表面应清洁，不得留有任何斑痕污渍。

⑤工程验收应提交下列资料：

A金属栏杆扶手工程竣工图。

B钢材、玻璃、连接材料、涂装材料的质量证明书。

C连接件生产厂商的出厂合格证明书。

### 六、断桥铝门窗

1、材料选用、加工、运输

（1）材料的选用

本工程设计为断桥铝合金框中空玻璃窗（6+12空气+6），使用的各种材料，均根据施工图纸要求选定。

（2）原材料质量控制

在购料前，工程技术人员首先对材料的材质及性能进行详细的检查、检测，符合要求始进行订货。材料进场后质量部门对材料的表观质量及尺寸按检验标准进行检验，各种材料生产厂家的产品质量证明书，检查确认合格后方可进行加工。关键性材料（譬如：隔热条、五金件、中空玻璃等）除检查上述证明外，还要检查其保用年限是否满足设计要求。

2、产品加工与运输

（1）产品加工

加工前检查加工现场使用的各类量具是否均经过检测部门检测并在有效期内，确保测量工具的精度。其他工具定期或随时检查。

严格按业主审批后的设计施工图纸进行门窗框、门窗扇及玻璃加工。

零部件安装前检验其质量及型号是否符合现行有关标准及业主招标文件的规定，不符合或不合格的禁用。

各构件的加工精度允许偏差严格按行业标准执行。

加工完毕的构件，按其5％抽样检查，且每种不得少于5件。当其中一件不合格时，加倍抽检，复检合格后方可验收。

成品、半成品进入施工现场时，应附有出厂合格证及检验人员的签章。

（2）成品、半成品包装运输

因为铝合金门窗是用来作装饰用的，因此对出厂的门窗框、门窗扇等均采取用工程保护胶带粘贴在材料表面，带包装运到现场。以防止在运输、安装后受到磕、碰、磨损等损害。

玻璃运到工地现场后，放到作业棚或仓库内进行特殊保护。

所有材料运到工地现场，都将放在通风避雨的地方临时存放。

吊运组装门窗，应用非金属绳索捆绑，严禁碰撞、挤压，以防门窗损伤和变形。

型材包装后装车时，应沿车箱长度方向摆放。摆放要严密整齐、不留空隙，防止车辆行驶中发生撺动。型材摆放高度超出车箱板时，须捆扎牢固、防止脱落。型材与钢件等硬质材料混装时，必须采取有效措施进行隔离。

玻璃装车时需要立放，下部垫草垫，两块玻璃之间用胶条隔离，根据需要每20块左右的玻璃应捆扎一次，以确保车辆行驶中的震动和晃动不致造成玻璃破损。

运输途中应尽量保持车辆行驶平稳，路况不好时应注意慢行。

对于组装后的门窗框、门窗扇等尺寸较小者可用编织带包裹，尺寸较大不便包裹者，可用厚胶条分隔，避免相互磕碰。

3、现场安装

（1）断桥铝门窗施工工艺流程

准备工作→测量、放线→确认安装基准→安装门窗框→校正→固定门窗框→土建抹灰收口→安装门窗扇→填充发泡剂→塞海绵棒→门窗外周圈打胶→安装门窗五金件→清理、清洗门窗→检查验收。

1）施工准备

①技术准备

A施工组织准备

安装作业人员在接到图纸后，先对图纸进行熟悉了解。不仅要对门窗施工图要了解，对土建建筑结构图也需了解，主要了解以下几个方面内容：

对图纸内容进行全面的了解。

找出设计的主导尺寸（分格），不可调节尺寸和可调节尺寸。

对照土建图纸验证施工方案及设计。

了解立面变化的位置、标高变化的特点。

B上墙安装前，首先检查洞口表面平整度、垂直度应符合施工规范，对土建提供的基准线进行复核。事先与土建施工队协商安装时的上墙步骤、技术要求等，做到相互配合，确保产品安装质量。

C根据土建施工弹出的门窗安装标高控制线及平面中心位置线测出每个门窗洞口的平面位置、标高及洞口尺寸等偏差。要求洞口宽度、高度允许偏差±10mm，洞口垂直水平度偏差全长最大不超过10mm。否则要求土建施工队在门窗框安装前对超差洞口进行修补。

D根据实测的门窗洞口偏差值，进行数理统计，根据统计结果最终确定每个门窗安装的平面位置及标高。

a门窗安装平面位置的确定

根据每层同一部位门窗洞口平面位置偏差统计数据，求得该部位门窗平面位置偏差值的平均数V1（本值有方向）。然后统计出门窗洞口中心线位置偏差出现概率最大的偏差值Q1。

当出现概率最大的偏差值Q1的出现概率小于50%时，门窗安装平面位置为：门窗洞中心线理论位置加上门窗洞平面位置偏差值的平均数V1。当出现概率最大的偏差值Q1的出现概率大于50%时，门窗安装平面位置为：门窗洞中心线理论位置加上出现概率最大的偏差值Q1。

b门窗安装标高确定

门窗的安装标高，每层一确定，且确保同一层不同类型门窗的门窗楣在同一标高。

由门窗的标高控制线测出的门窗洞上口标高偏差值A。根据本楼层所有门窗标高偏差值求得偏差值平均数V2（本值有方向）及出现概率最大的偏差值Q2。当出现概率最大的偏差值Q2的出现概率小于50%时，本楼层门窗的安装标高为：门窗洞理论位置标高加上门窗洞标高偏差值的平均数V2。当出现概率最大的偏差值Q2的出现概率大于50%时，本楼层门窗的安装标高为：门窗洞理论位置标高加上出现概率最大的偏差值Q2。

E逐个清理洞口。

②人员准备

A施工人员

安装人员都必须经过专业技术培训。

B岗前培训

工人进场后由项目经理对进场全部施工人员讲解本工程的重要性，使全体施工人员了解工程大致情况及工地的各项要求。

由施工员向操作工人详细讲解相关的标准、规范及施工现场安全管理有关规定及安全生产准则等。

由技术员向施工人员进行施工方案、技术、安全等方面的交底，使工人在施工前做到心中有数，熟知各个环节的施工质量标准，以做到在施工过程中严格控制。

③门窗框安装

门窗框在外墙保温及室内抹灰施工前进行。按照施工计划将即将安装的门窗框运到指定位置，同时注意其表面的保护。

将固定片镶入组装好的门窗框，固定片的位置应距门窗角、中竖框、中横框150～2OOmm，固定片之间的间距应不大于60Omm。不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。

根据设计图纸及门窗扇的开启方向，确定门窗框的安装位置，并把门窗框装入洞口，并使其上下框中线与洞口中线对齐。安装时应采取防止门窗变形的措施。无下框平开门应使两边框的下脚低于地面标高线3Omm。带下框的平开门或推拉门应使下框低于地面标高线lOmm。然后将上框的一个固定片固定在墙体上，并应调整门框的水平度、垂直度和直角度，用木楔临时固定。当下框长度大于0.9m时，其中间也用木楔塞紧。然后调整垂直度、水平度及直角度。

④门窗扇、五金件安装

工艺流程：施工准备→检查验收→将门窗扇按层次摆放→初安装→调整→固定→自检→报验。

门窗扇在外保温施工完闭、外墙涂料施工前进行安装。门窗扇可以先在地面组装好，也可以在门窗框安装完毕验收后再行安装。

用垂直升降设备将门窗扇、玻璃先后运输到需安装的各楼层，由工人运到安装部位。

上墙前对组装的门窗进行复查，如发现有组装不合格者，或有严重碰、划伤者，缺少附件等应及时加以处理。

根据图纸要求安装门窗扇。框与门窗扇配合紧密、间隙均匀。门窗扇与框的搭接宽度允许偏差±1mm。

门窗附件必须安装齐全、位置准确、安装牢固，开启或旋转方向正确、启闭灵活、无噪声，承受反复运动的附件在结构上应便于更换。

⑤玻璃安装及打胶

固定门窗玻璃，需门窗框抹灰养生后，严格按照工艺标准用调整垫块将玻璃调整垫好。

安装前将合页调整好，控制玻璃两侧预留间隙基本一致，然后安装扣条。安装玻璃时在玻璃上下用塑料垫块塞紧，防止门窗扇变形。装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙，并在主要部位装有减振垫块，使其能缓冲启闭力的螺旋。

清理和修型。

注发泡剂、塞海绵棒、打胶等密封工作在保温面层及主框施工完毕外墙涂料施工前进行。

首先用压缩空气清理门窗框周边预留槽内的所有垃圾，然后向槽内打发泡剂，并使发泡剂自然溢出槽口。清理溢出的发泡剂并使其沿主框周圈成宽×深为10mm×10mm（53系列门窗）20mm×10mm（64系列门窗）的凹槽。将海绵棒塞入槽内准确位置，然后将基层表面尘土、杂物等清理干净，放好保护胶带后进行打胶。注胶完成后将保护胶带撕掉、擦净门窗主框、窗台表面（必要时可以用溶剂擦拭）。注胶后注意保养，胶在完全固化前不要粘灰和碰伤胶缝。最后做好清理工作。

4、断桥铝门窗加工、安装质量标准

（1）断桥铝门窗装配各项允许偏差见下表

断桥铝门窗装配各项允许偏差表

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | 2 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞1500mm | 3 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000mm | 3 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞2000mm | 5 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | 3 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗框标高 |  | 5 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | 5 | 用钢直尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | 4 | 用钢尺检查 |
| 8 | 同樘平开门窗相邻扇高度差 |  | 2 | 用钢直尺检查 |
| 9 | 平开门窗扇铰链部位配合间隙 |  | ＋2。-1 | 用塞尺检查 |
| 10 | 推拉门窗扇与搭接量 |  | ＋1.5。-2.5 | 用钢直尺检查 |
| 11 | 推拉门窗扇与竖框平行度 |  | 2 | 用1m水平尺和塞尺检查 |

（2）断桥铝门窗其他装配技术要求

门窗构件连接应牢固，需用填充材料使连接部分密封、防水。

门窗结构应有可靠的刚性，根据需要允许设置加固件。

门窗框、扇配合严密，间隙均匀。其扇与框的搭接宽度允许偏差±1mm。

门窗用附件安装位置正确，齐全牢固，应起到各自的作用，具有足够的强度，启闭灵活，无噪声、承受反复运动的附件，在结构上应便于更换。

门窗用玻璃、五金、密封等附件，其质量应与门窗的质量等级相适应。

装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙，并在主要部位装有减振垫块，使其能缓冲启闭力的螺旋。

门窗的品种、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。

断桥铝门窗框的安装必须牢固。预埋件数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

门窗扇安装必须牢固，并应开启灵活、关闭严密、无倒翘。

门窗扇固定玻璃的橡胶密封条应安装完好，不得出现皱褶、脱槽、两方向不交圈等。

门窗框（含拼接料）正、侧面的垂直度偏差每米不大于2mm。

门窗框（含拼接料）的水平度偏差每米不大于1.5mm。

门窗横框的标高与基线比较偏差不大于5mm。

转角门窗应在同一设计立面内，相邻框在同一立面偏差不大于1mm，相邻门窗在同一立面内偏差不大于5mm。

各层门窗侧面应在同一垂直直线内，总差不大于5mm。

门窗框对角线里角长度小于或等于2000mm时，对角线允许偏差不大于1.0mm，对角线里角长度大于2000mm时，对角线之差不大于1.5mm。

平开门窗应关闭严密、扇与框搭接量应均匀，允许偏差1mm。

平开门窗同樘相邻扇横端高度允许偏差2mm。

型材表面不应有新的碰伤，不应有腐蚀污染。

（3）检验批划分

断桥铝门窗检验批的划分：同一品种、类型和规格的门窗每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批。

断桥铝门窗每个检验批应至少抽查5％，并不得少于3樘，不足3樘时应全数检查。

5、竣工验收

（1）每道工序施工时班组严格自检。

（2）每一分项安装完毕提交总包、监理、业主检查验收。

6、成品保护措施

（1）加工阶段的防护

型材加工、存放所需台架等均垫胶垫等软质物。

型材周转车、工具等凡与型材接触部位均以胶垫防护，不允许型材与钢质件或其他硬质物品直接接触。

加工完的门窗框立放，下部垫木方。

玻璃运输用玻璃架上采取垫胶皮等防护措施。

玻璃加工平台需平整，并垫毛毡等软质物。

（2）包装阶段的防护

型材包装采用先贴保护胶带，然后外包编织带的方法实施保护。包装前将其表面及腔内碎屑清净，防止划伤型材。当包装过程中发现型材变形、表面划伤、气泡、腐蚀等缺陷或其他产品质量问题时应随即抽出，单独存放，不得出厂。

对于截面尺寸较小的型材，应视具体尺寸用编织带成捆包扎。不同规格、尺寸、型号的型材不能混在一起包装。包装应严密、避免在周转运输中散包。

包装完成后，如不能立即装车发送现场，要在指定地点摆放整齐存放。

（3）施工现场的防护

未上墙的框料，在工地临时仓库存放，要求按类别、尺寸摆放整齐。

框料上墙前，撤去包裹编织带。但框料表面粘贴的工程保护胶带不得撕掉，以防止室内外抹灰、刷涂料时污染框料。门窗框、扇表面的保护胶带应在本层外墙涂料、室内抹灰完毕及外脚手架拆除后撕掉。

门窗框与墙面打密封胶及喷涂外墙涂料时，应在玻璃、门窗框及窗扇上贴分色纸，防止污染框料及玻璃。

加强现场监管，防止拆除脚手架时碰撞门窗框料表面，以防造成变形及表层损坏。

在断桥铝门窗附近进行电焊或使用其他热源，必须采取适当措施，以防造成塑钢型材表层受损。

### 七、木门扇、门框安装

1、材料要求

门框：室内装饰工程中的木门框，木门应采用统一的木门生产家的经过烘干的材料：对于清漆制品，色泽和木纹应与制品一致。

门扇：室内装饰工程中的木门扇应采用甲方经过确认的门扇设计方案，门扇质量符合质量要求。

小五金：根据设计要求选用小五金，且有相应的合格证等资料。

油漆：选用符合国家标准的油漆涂料。

2、门框安装方法

（1）门框安装

在预先按门洞口的尺寸制作好门框后，运抵安装现场，将原编号门框按每个门洞号安放到位。门框与墙面接触的背侧面用固定安装铁件，按每侧面均分上中下三挡固定点，固定铁件与门框连接牢固后，然后将门框塞入洞内，经水平和垂直挂线，确认门框位置正确，垂直、水平状态符合规范要求后，在墙体安装处用电锤打眼，将门框上连接件的另一端用钉子或螺丝与墙体拧紧钉牢（连接件处应避开门扇安装铰链处）。

（2）门框安装施工要点

同一面墙的门框应安装整齐，可先立两端门框，拉通线，其它框按通线竖立，能够保证同排门框的位置标高一致。

立框要注意两点：门的开启方向。门框是在墙中或靠近墙里皮，若是里皮平，应出里皮墙面20毫米，这样抹完灰后，门框正好和墙面相平。

3、门扇安装方法

（1）施工准备

检查门框上中下三部分是否一样宽，如果相差超过5毫米，应修整。

核对开启方向，并作好记号，以免安错门扇。

安装门扇前，预先量出门框净尺寸，考虑风缝大小进一步确定门扇的高度宽度，进行修刨。高度上主要修刨上冒头边，家度上主要检查与门框配合的松紧度。因木材干缩湿胀，加上预留打底及油漆厚度，所以应在门扇对口处竖缝留1.5~2.5毫米，并按此尺寸进行修刨。

（2）施工要点

修刨好的门扇，用木楔临时固定于门框中，牌号缝隙后画出铰链位置。铰链位置距上下边距离应是门扇宽度的1/10。取下门扇，扇铲剔出外浅里深的铰链页槽，其深度应当使铰链合上后与框、扇平正。剔好铰链页槽后，以木螺丝固定铰链。

双扇门扇安装方法与单扇基本相同，但需错口。双扇门应按开启方向看，右手是盖口，左手是等口。

门扇安好后要试开，其标准是：以开到哪里就能停到哪里为好，不能有自开自闭现象。

门扇在高度上有短缺，应将补钉的板条钉在下冒头下边。门扇在宽度上有短缺，可在装铰链的一边梃上补钉板条。

为了开关方便，开平扇上下冒头最好刨成斜面。

### 八、细石混凝土地面

1、细石混凝土地面施工流程

清理基层→弹控制线→洒水湿润→做找平墩→铺筑混凝土→振捣、滚压→压光（三遍）→养护。

2、材料及主要机具

材料：豆石混凝土。

主要机具：平板振捣器、运输小车、小水桶、半截桶、笤帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。

3、作业条件

室内墙面已弹好+50cm水平线。穿过楼板的立管已做完，管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。门框已安装完，并已做好保护，在门框内侧钉木板或铁皮。基层为预制混凝土板时，板缝混凝土应填嵌密实，板端头缝隙应采取防裂措施。

4、施工工艺

找标高、弹面层水平线：根据墙面上已有的+50cm水平标高线，量测出地面面层的水平线，弹在四周墙面上，并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应，贯通一致。

基层处理：先将灰尘清扫干净，然后将粘在基层上的浆皮铲掉，用碱水将油污刷掉，最后用清水将基层冲洗干净。

洒水湿润：在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。

抹灰饼：根据已弹出的面层水平标高线，横竖拉线，用与细石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼，横竖间距1.5m，灰饼上标高就是面层标高。

抹标筋：面积较大的房间为保证房间地面平整度，还要做标筋（或叫冲筋），以做好的灰饼为标准抹条形标筋，用刮尺刮平，作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。

刷素水泥浆结合层：在铺设细石混凝土面层以前，在已湿润的基层上刷一道1：4干硬性水泥浆，不要刷的面积过大，要随刷随铺细石混凝土，避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。

浇筑细石混凝土：

按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块，每一层建筑地面工程不应少于一组，当每层地面工程建筑面积超过1000㎡时，每增加1000㎡各增做一组试块，不足1000㎡按1000㎡计算。当改变配合比时，亦应相应制作试块。垫层和面层均须留置试块。

面层细石混凝土铺设：细石混凝土铺抹到地面基层上（水泥浆结合层要随刷随铺），紧接着用2m长刮杠顺着标筋刮平，然后用滚筒（常用的为直径20cm，长度60cm的混凝土或铁制滚筒，厚度较厚时应用平板振动器）往返、纵横滚压，如有凹处用同配合比混凝土填平，直到面层出现泌水现象，撒一层干拌水泥砂（1：1=水泥：砂）拌合料，要撒匀（砂要过3mm筛），再用2m长刮杠刮平（操作时均要从房间内往外退着走）。

抹面层、压光：当面层灰面吸水后，用木抹子用力搓打、抹平，将干水泥砂拌合料与细石混凝土的浆混合，使面层达到结合紧密。

第一遍抹压：用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止。

第二遍抹压：当面层砂浆初凝后，地面面层上有脚印但走上去不下陷时，用铁抹子进行第二遍抹压，把凹坑、砂眼填实抹平，注意不得漏压。

第三遍抹压：当面层砂浆终凝前，即人踩上去稍有脚印，用铁抹子压光无抹痕时，可用铁抹子进行第三遍压光，此遍要用力抹压，把所有抹纹压平压光，达到面层表面密实光洁。

养护：面层抹压完24h后（有条件时可覆盖塑料薄膜养护）进行浇水养护，每天不少于2次，养护时间一般至少不少于7d（房间应封闭养护期间禁止进入）。

5、质量标准

保证项目：面层的材质、强度（配合比）和密实度必须符合设计要求和施工规范的规定：

面层与基层的结合必须牢固，无空鼓。

基本项目：面层表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

有地漏的面层，坡度符合设计要求，不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏（管道）结合处严密平顺。

有镶边面层的邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范的规定。

6、注意事项

在操作过程中，注意运灰双轮车不得碰坏门框及铺设在基层的各种管线。

面层抹压过程中随时将脚印抹平，并封闭通过操作房间的一切通路。

面层压光交活后在养护过程中，封闭门口和通道，不得有其它工种进入操作，避免造成表面起砂现象。

面层养护时间符合要求可以上人操作时，防止硬器划伤地面，在油漆刷浆过程中防止污染面层。

7、常见质量问题

面层起砂、起皮：由于水泥标号不够或使用过期水泥、水灰比过大抹压遍数不够、养护期间过早进行其他工序操作，都易造成起砂现象。在抹压过程中撒干水泥面（应撒水泥砂拌合料）不均匀，有厚有薄，表面形成一层厚薄不匀的水泥层，未与混凝土很好的结合，会造成面层起皮。如果面层有泌水现象，要立即撒水泥砂（水泥：砂=1：1）干拌合料，撒均匀、薄厚一致，木抹子搓压时要用力，使面层与混凝土紧密结合成整体。

面层空鼓、有裂缝：由于铺细石混凝土之前基层不干净，如有水泥浆皮及油污，或刷水泥浆结合层时面积过大用扫帚扫、甩浆等都易导致面层空鼓。由于混凝土的坍落度过大滚压后面层水分过多，撒干拌合料后终凝前尚未完成抹压工序，造成面层结构不紧密易开裂。

面层抹纹多，不光：主要原因是铁抹子抹压遍数不够或交活太早，最后一遍抹压时应抹压均匀，将抹纹压平压光。

8、成品保护

地面成活后，要及时用锯末覆盖，进行保护直至工程竣工。

严禁有油污、油漆等的污染。

不允许在成活后的楼、地面表面进行电气焊作业，以防烤坏地面面层。

不得往地面上乱扔乱放重物，如必须在其上进行作业时，要在地面上铺设木板或其它软质保护垫，施工用具要集中放在保护垫上。

架设在地面上的操作梯，尽可能使用木梯子，如高处作业必须用铁梯子时，需将铁梯子的四脚用软质材料包扎紧，防止楼、地面表面出现划痕。

### 九、瓷砖地面工程

1、地面地砖施工工艺

（1）施工准备

1）材料准备

①地面砖：要求规格、品种、颜色需符合设计要求，抗压抗折强度符合设计要求，边角整齐、表面平整、色泽均匀、无翘曲折裂现象。

②水泥：强度等级42.5以上的矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，有合格证和复验单。

③砂：中砂或略微粗一些的砂子，过筛去杂质，含泥量不超过3%。

④颜料：选择耐碱、耐光颜料，且一次备足。

2）主要施工机具准备

①机械设备：小型台式砂轮机、手提式切割机、磨光机等。

②主要机具：铁抹子、水平尺、橡皮锤、直板尺、靠尺、木靠尺、手推车等。

3）作业条件准备

①室内墙面、顶棚已抹完，门框安装完毕，并用木板、铁皮加以保护。

②弹好墙面水平线。弹+500mm水平控制线。

③地漏、下水口安装位置及标高准确。水、电、煤气、暖气管道安装完毕。

④工程材料已经备齐运到现场，经检查材质符合要求。

⑤对施工操作者进行技术交底，应强调技术措施、质量标准和成品保护。

⑥地面砖按设计要求已经备齐，并通过质量检测部门检测合格，可以使用。铺设前对地面砖的规格、颜色、品种、数量进行清理、检查、核对和挑选。同时对同地面砖进行试拼预排。

⑦卫生间、淋浴间等易渗水部位的防水层已施工，并经检验合格不渗漏。

2、操作工艺

工艺流程：

清理基层→找标高、弹线→试拼、试排→铺找平层砂浆→铺地面砖→压平拨缝→灌缝、擦缝→养护。

（1）清理基层：将基层表面的积灰、油污、浮浆及杂物等进行清理，如局部凸凹不平，应将凸处凿平，凹处用1：3砂浆补平。

（2）找标高、弹线：根据墙面水平基准线，按图案设计要求弹线，并在四周墙上弹好楼地面面层标高线和水泥砂浆结合层线（结合层厚度一般为20-30mm），以控制结合层的厚度、面层的平整度和标高，有坡度的要求弹出坡度线。

（3）试拼、试排：为了使安装后的地面砖无明显色差，安装前地面砖先进行试拼试排，使板与板之间纹理、结晶通顺，颜色协调。

（4）铺找平层砂浆：按水平线定出面层、找平层厚度，拉好十字线，即可铺找平层水泥砂浆。一般采用1：3的干硬性水泥砂浆，稠度以手捏成团，不松散为宜。铺设前洒水湿润垫层，水灰比0.4-0.5的素水泥浆一度，然后随即由里口往门口处摊铺砂浆，铺好后刮大杠、拍实、用抹子找平、其厚度适当高出按水平线定的找平层厚度1-2mm。

（5）铺地面砖：铺完砂浆后应立即铺板，以防砂浆硬结。铺前应将选配好的地面砖预先浸湿晾干。铺设地面砖时可按纵向控制线先铺几行地面砖作为标准，然后从里往外退着铺贴。如有镶边，应先铺镶边部分。地面做完后再镶贴踢脚板。对于大面积地面宜先铺定位带，即纵、横相隔10-15块地面砖铺一行，形成控制带，然后再铺控制带内的地面砖。在铺好的砂浆上拉通线，板材跟线铺设，试铺合适后，翻开板材，在水泥浆上浇上一层水灰比为0.45的素水泥浆，然后正式铺贴。安放时板材四角同时下落，用橡胶锤或者木锤轻击木垫板使砂浆振实。拉线检查如有不符合要求的板块应揭开重铺。

（6）压平拨缝：铺完一个房间或一个地段，间隔15分钟左右用木外锤和硬木拍按顺序满砸一遍，边砸边移动拍板找平，砸平后按先竖后横的顺序调整缝隙，将缝线调至通顺均匀后，再用拍板和木锤砸平。

（7）灌缝、擦缝：在地面砖铺贴隔24h，洒水养护1-2次，即可在缝隙内灌水泥浆、擦缝。将地面清扫干净，根据板材的颜色选择合适的色浆。将色浆徐徐灌入板缝内，使缝隙填满水泥浆，1-2小时后用棉纱蘸色浆擦缝，至密实、平整、光滑为止。再使用棉纱将板面上的灰浆擦拭干净。

（8）养护：灌缝擦缝完24小时后，应用干净湿润的锯末覆盖，喷水养护不少于7天。

3、质量标准

（1）保证项目

1）地面砖的规格、颜色和图案必须符合设计要求，并且有产品合格证，产品质量经质量鉴定部门检验合格。

2）面层与基层的结合必须牢固，无空鼓。

（2）基本项目

1）地面砖表面洁净、平整、坚实、图案清晰，光亮光滑，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。

2）地面砖与结合层以及在墙角、镶边和靠墙、柱处，均应紧密砌合，不得有空隙。

3）地漏和面层坡度符合设计要求，不倒泛水、无积水，与地漏结合处严密砌合，不得有空隙。

4）踢脚线表面洁净，接缝平整均匀，高度一致，结合牢固，出墙厚度适宜，基本一致。

5）镶边用料及尺寸符合设计要求和施工要求规范，边角整齐、光滑。

（3）允许偏差项目

地面砖铺贴允许偏差项目及检验方法见表4

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 |  | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 板块行列（接缝）直线度 |  | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 3 | 相邻两块板的高度差 |  | 尺量和楔形塞尺检查 |
| 4 | 踢脚线上口平直 |  | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 5 | 板块间隙宽度不大于 |  | 尺量检查 |

4、成品保护

（1）铺设时应随铺随擦干净，擦板块时应用软毛刷和干布。当操作人员和检查人员脚踩新铺地面砖时，要穿软底鞋，并应轻踏在板块中部。

（2）在已铺好面层上行走时，找平层水泥砂浆的强度应达到1.2Mpa以上。

（3）材料存放，不得淋雨、不得长期泡水及日晒。一般应立放，光面相对，底部用木方支垫。

（4）面层完毕应封闭，不能封闭的应在面层上覆盖锯末等保护。

（5）严禁在已完成面层上拌合砂浆、堆放材料等。

（6）室内刷油漆、刷浆时，应保护已完工的面层不被污染。

5、应注意的质量问题

（1）地面砖铺设前应进行试拼，有缺陷的应剔除。

（2）面层铺设时应防止发生空鼓现象，找平层不宜过薄，最薄处不低入20mm，砂浆铺设饱满，水灰比不宜过大，同时注意不得过早上人踩踏。

（3）施工中尽可能避免相邻两块高低不平，同时对已发生的应进行处理，用磨光机仔细磨光并打蜡擦光。

### 十、石材地面

1、施工准备

（1）测量复核、电脑预排

进行材料准备、现场放样前，首先对待铺场地进行测量。将施工图纸铺装区域关键节点在现场进行放样，核对施工图纸精确程度，形状不规则的场地应尽可能测量多个节点，确保精准定位。如图纸铺装尺寸与现场尺寸有较大偏差，应该及时报告监理，在业主的同意下，要求设计调整施工图，出变更联系单。

在得到正确的施工图纸及现场的尺寸数据后，采用电脑进行预排。在电脑预排时应充分考虑铺装缝及施工缝等数据，标明板材尺寸数据，为材料准备提供依据。

（2）材料准备

铺地工程中，铺装材料准备工作任务较大，为此，在确定方案时应根据铺装的实际尺寸进行图上放样，确定方案中边角的方案调节问题及节点交接处的过渡方案，然后再确定各种石材的规格数量及边角料规格、数量。

2、场地放样

按照铺装设计图将所有车位依次放样，先施工路缘石，然后根据施工设计图，依照板材的尺寸留缝大小，排出板材的放置位置，并在基层地面弹出十字控制线和分格线。

3、在具体铺装时要按要求进行选材，要符合规格，色泽相同，表面纹理清晰，铺作平整，地面要求颗粒均匀切忌出现空鼓现象。铺设要求满足排水坡度满足设计要求。

4、严格控制石材面层材料质量。

（1）石材的品种、规格、颜色、图案等均应满足设计及业主的要求。

（2）对材料化学成分、力学性能严格把关。

（3）严格控制石材规格尺寸，保证表面平整、边整齐、棱角完整、色泽统一，杜绝运输及装卸过程中造成掉角、掉楞现象。

（4）材料的包装、运输、放置

石材是脆性材料，棱角极易破坏，因此，在包装和运输过程中要有切实可行的措施保护楞角和磨光面。

（4）石材挑选、试拼及清理。

（5）安装石材以前，挑选出品种、规格、颜色不同的石材堆放在一起。为使石材饰面接缝好，颜色调和，花纹通顺自然、协调，应对石材进行试拼，要求地面颜色变化自然、整体色调和谐。对花纹时尽可能要上下左右大体通顺，纹理自然，整体应对称或均衡，纹理尽可能接近自然，做到浑然一体，以提高装饰效果。

5、黄砂掺干水泥结合层

石材和基层之间，铺垫黄砂掺干水泥层，属干硬性砂浆，是基层的找平层，也是石材面层的粘结层。干硬性砂浆具有水分少、强度高、密实度好等优点，在凝结过程中收缩率小，所以在黄砂掺干水泥铺垫层施工中应充分发挥其优点。

一般干硬性砂浆配合比为水泥：砂＝1：2或1：3，以手捏成团，落地开花即可。施工中，一般是铺一层砂浆放一块，对一些规格比较小的石材，其虚铺砂浆的长度可一次排铺几块的距离。

6、花岗岩石材铺设

铺装采取一个车位的样板地块进行试铺。完成后经业主、监理、设计各方认可后方可大面积铺开施工。镶贴顺序是根据事先找好的中心线，水平线和试拼编号，然后在最下一行两头用块材找平找直，拉上横线，再从中间或一端开始镶贴，随时用托线板靠平靠直，保证板与板之交接处四角平整。

石材铺设要满足高程、平整度，纵横缝要对齐。用铁抹子或小刮尺将虚铺的干硬性砂浆刮平后，便可试铺石材，对好纵横缝后，用橡皮锤轻轻敲打石材，将干硬性砂浆振实。当板材面与标准标高吻合后再将石板搬起，移至一旁，再详细检查砂浆表现是否平整、密实，如有孔隙或不实处，应及时用砂浆补上。再试铺平整后，在密实的干硬性砂浆表面，浇上一层水灰比为0.45的素水泥浆结合层（0.5mm左右），然后将石材正式铺上，注意安铺时要四角平稳落地，再用橡皮锤轻轻敲打石板使其实、平，锤击时不要砸板的边角，并要注意对好纵横缝，并要注意对好纵横缝及相邻板面的高程，发现差错及时调整。在锤击时宜垫小方木，敲击效果会比较好，但是垫木的长度不要超过单块板的尺寸，也不要搭在另一块上敲击，踏步是已铺了的石材上，否则会造成另一块石材的活动，产生空鼓。

7、石材养护、浇灌和清扫

（1）石材铺设24h后，应洒水养护1－2次，以补充水泥砂浆在硬化过程中所需水分，保证板材与砂浆粘结牢固。

（2）浇缝前应将地面扫净，并把板材上和拼缝内松散砂浆用开刀清除掉。灌缝应几处进行，用长把刮板往缝内刮浆，务使水泥浆填满缝子和部分边角不实的孔隙。灌缝24h后再浇水养护，养护期间禁止上人踩踏。

### 十一、水泥砂浆楼地面

1、施工准备

（1）材料及主要机具：

1）水泥：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于425号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。

2）砂：应采用中砂或粗砂，过8mm孔径筛子，含泥量不应大于3%。

3）主要机具：搅拌机、手推车、木刮社、木抹子、铁抹子、劈缝溜子、喷壶、铁锹、小水桶、长把刷子、扫帚、钢丝刷、粉线包、錾子、锤子。

（2）作业条件：

1）地面（或楼面）的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完，管洞已堵塞密实。有地漏房间应找好泛水。

2）墙面的+50cm水平标高线已弹在四周墙上。

3）门框已立好，并在框内侧做好保护，防止手推车碰坏。

4）墙、顶抹灰已做完。屋面防水做完。

2、操作工艺

（1）工艺流程：

基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护

1）基层处理：先将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层，用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将减液冲净。

2）找标高弹线：根据墙上的+50cm水平线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

3）洒水湿润：用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

4）抹灰饼和标筋（或称冲筋）：根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线，确定面层抹灰厚度（不应小于20mm），然后拉水平线开始抹灰饼（5cm×5cm），横竖间距为1.5～2.00m，灰饼上平面即为地面面层标高。

如果房间较大，为保证整体面层平整度，还须抹标筋（或称冲筋），将水泥砂浆铺在灰饼之间，宽度与灰饼宽相同，用木抹子拍抹成与灰饼上表面相平一致。

铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。

5）搅拌砂浆：水泥砂浆的体积比宜为1：2（水泥：砂），其调度不应大于35mm，强度等级不应小于M15为了控制加水量，应使用搅拌机搅拌均匀，颜色一致。

6）刷水泥浆结合层。在铺设水泥砂浆之前。应涂刷水泥浆一层，其水淡比为0.4～0.5（涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净。再洒水湿润），不要涂刷面积过大，随刷随铺面层砂浆。

7）铺水泥砂浆面层：涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆，在灰饼之间（或标筋之间）将砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼（或标筋）高度刮平。铺砂浆时如果灰饼（或标筋）已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用过的灰饼（或标筋）敲掉，并用砂浆填平。

8）木抹子搓平：木刮杠刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m靠尺检查其平整度。

9）铁抹子压第一遍：木抹子抹平后，立即用铁抹子压第一遍，直到出浆为止，如果砂浆过稀表面有泌水现象时，可均匀撒一遍干水泥和砂（1：1）的拌合料（砂子要过3mm筛），再用木抹子用力抹压，使干拌料与砂浆紧密结合为一体，吸水后用铁抹子压平。如有分格要求的地面，在面层上弹分格线，用劈缝溜子开缝，再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝之前完成。

10）第二遍压光：面层砂浆初凝后，人踩上去，有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，边抹压边把坑凹处填平，要求不漏压，表面压平、压光。有分格的地面压过后，应用溜子溜压，做到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。

11）第三遍压光：在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光（人踩上去稍有脚印），铁抹子抹上去不再有抹纹时，用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光（必须在终凝前完成）。

12）养护：地面压光完工后24h，铺锯末或其它材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护时间不少于7d当抗压强度达5MPa才能上人。

13）冬期施工时，室内温度不得低于+5℃。

14）抹踢脚板：根据设计图规定墙基体有抹灰时，踢脚板的底层砂浆和面层砂浆分两次抹成。墙基体不抹灰时，踢脚板只抹面层砂浆。

①踢脚板抹底层水泥砂浆：清洗基层，洒水湿润后，按50cm标高线向下量测踢脚板上口标高，吊垂直线确定踢脚板抹灰厚度，然后拉通线、套方、贴灰饼、抹1：3水泥砂浆，用刮尺刮平、搓平整，扫毛浇水养护。

②抹面层砂浆：底层砂浆抹好，硬化后，上口拉线贴粘靠尺，抹1：2水泥砂浆，用灰板托灰，木抹子往上抹灰，再用刮尺板紧贴靠尺垂直地面刮平，用铁抹子压光，阴阳角、踢脚板上口用角抹子溜直压光。

可参照墙面抹水泥砂浆的操作工艺。

3、质量标准

（1）保证项目：

1）水泥、砂的材质必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

2）砂浆配合比要准确。

3）地面面层与基层的结合必须牢固无空鼓。

（2）基本项目：

1）表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

2）地漏和有坡度要求的地面，坡度应符合设计要求，不倒泛水，无积水，不渗漏，与地漏结合处严密平顺。

3）踢脚板应高度一致，出墙厚度均匀，与墙面结合牢固，局部空鼓长度不大于200mm，且在一个检查范围内不多于2处。

（3）允许偏差项目。

水泥地面的允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 踢脚板上口平直 | 4 | 拉5m线，尺量检查 |
| 3 | 分格缝平直 | 3 | 拉5m线尺量检查 |

4、成品保护

（1）地面操作过程中要注意对其它专业设备的保护，如埋在地面内的管线不得随意移位，地漏内不得堵塞砂浆等。

（2）面层做完之后养护期内严禁进入。

（3）在已完工的地面上进行油漆、电气、暖卫专业工序时，注意不要碰坏面层，油漆、浆活不要污染面层。

（4）冬期施工的水泥砂浆地面操作环境如低于+5℃时，应采取必要的防寒保暖措施，严格防止发生冻害，尤其是早期受冻，会使面层强度降低，造成起砂、裂缝等质量事故。

（5）如果先做水泥砂浆地面，后进行墙面抹灰时，要特别注意对面层进行覆盖，并严禁在面层上拌合砂浆和储存砂浆。

5、应注意的质量问题

（1）空鼓、裂缝

1）基层清理不彻底、不认真：在抹水泥砂浆之前必须将基层上的粘结物、灰尘、油污彻底处理干净，并认真进行清洗湿润，这是保证面层与基层结合牢固、防止空鼓裂缝的一道关键性工序，如果不仔细认真清除，使面层与基层之间形成一层隔离层，致使上下结合不牢，就会造成面层空鼓裂缝。

2）涂刷水泥浆结合层不符合要求：在已处理洁净的基层上刷一遍水泥浆，目的是要增强面层与基层的粘结力，因此这是一项重要的工序，涂刷水泥浆调度要适宜（一般0.4～0.5的水灰比），涂刷时要均匀不得漏刷，面积不要过大，砂浆铺多少刷多少。一般往往是先涂刷一大片，而铺砂浆速度较慢，已刷上去的水泥浆很快干燥，这样不但不起粘结作用，相反起到隔离作用。

另外一定要用刷子涂刷已拌好的水泥浆，不能采用干撒水泥面后，再浇水用扫帚来回扫的办法，由于浇水不匀，水泥浆干稀不匀，也影响面层与基层的粘结质量。

3）在预制混凝土楼板上及首层暖气沟盖上做水泥砂浆面层也易产生空鼓、裂缝，预制板的横、竖缝必须按结构设计要求用C20细石混凝土填塞振捣、密实，由于预制楼板安装完之后，上表面标高不能完全平整一致，高差较大，铺设水泥砂浆时厚薄不均，容易产生裂缝，因此一般是采用细石混凝土面层。

首层暖气沟盖板与地面混凝土垫层之间由于沉降不匀，也易造成此处裂缝，因此要采取防裂措施。

（2）地面起砂

1）养护时间不够，过早上人：水泥硬化初期，在水中或潮湿环境中养护，能使水泥颗粒充分水化，提高水泥砂浆面层强度。如果在养护时间短强度很低的情况下，过早上人使用，就会对刚刚硬化的表面层造成损伤和破坏，致使面层起砂、出现麻坑。因此，水泥地面完工后，养护工作的好坏对地面质量的影响很大，必须要重视，当面层抗压强度达5MPa时才能上人操作。

2）使用过期、标号不够的水泥、水泥砂浆搅拌不均匀、操作过程中抹压遍数不够等，都是造成起砂现象。

（3）有泄漏的房间倒泛水

在铺设面层砂浆时先检查垫层的坡度是否符合要求。设有垫层的地面，在铺设砂浆前抹灰饼和标筋时，按设计要求抹好坡度。

（4）面层不光、有抹纹

必须认真按前面所述的操作工艺要求，用铁抹子抹压的遍数去操作，最后在水泥终凝前用力抹压不得漏压，直到将前遍的抹纹压平、压光为止。

### 十二、耐磨地面

金刚砂耐磨地坪，是一种具有高致密性的高性能耐磨地面。它由一定颗粒级配的矿物合金骨料，特种水泥，其它掺合料和外加剂组成。其特点有抗压、抗冲击、耐磨损等，并且与混凝土地面一起施工，能缩短工期。

施工依据

施工图纸：确定施工范围和金刚砂耐磨地坪成型厚度，金刚砂耐磨地坪表面颜色为深灰色，金刚砂耐磨骨料5kg/㎡。

1、施工准备

（1）场地准备：封闭该施工区域，清理场地内的一切与施工无关的杂物、垃圾，停止该区域的其他任何交叉施工作业，检查结构楼板有无缺陷和孔洞，温度5～20℃。

（2）人员准备：确定有经验的操作班组和工人11人左右，对班组施工人员按班组进行工艺流程和作业标准培训，直到理解和熟练掌握。

（3）技术准备：熟悉和掌握图纸及深化设计文件，正确理解合同要求，掌握关键技术节点（混凝土质量控制、耐磨骨料抛洒、收光、切缝及养护）技术要求、施工质量验收规范，对施工人员进行安全技术交底。最好进行混凝土凝结时间试验，选择适宜的混凝土配合比及水泥外加剂，混凝土凝结过快会使金刚砂面层无法施工，混凝土凝结过慢金刚砂施工时大量水泥浆向上挤冒而影响表面质量。

2、材料准备

（1）对商品混凝土要求：

1）混凝土采用预拌细石混凝土，强度等级不低于Ｃ30，采用普通硅酸盐水泥，级配碎石最大直径20mm，级配中粗砂，水灰比0.5，塌落度50～80mm。

2）预拌混凝土的含砂率应控制在40％以内，每立方粗骨料的用量不少于1000千克，粉煤灰的掺量不大于10％。

3）应用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂，其减水率不应低于8％。

4）混凝土到场须提供混凝土搅拌站出具的配合比通知单，提供水泥、砂、石料检验报告，浇注前现场检测混凝土塌落度，并留存同条件养护试块。

（2）金刚砂耐磨骨料：选用设计指定的金刚砂耐磨骨料品牌，金刚砂骨料硬度8莫氏度，材料进场后检验耐磨骨料出厂检验报告，检查耐磨粉的颜色、粉末质量、颗粒大小，是否有其他杂质。

（3）养护剂：选用流平性能好，施工简单，覆盖效果好的耐磨地面专用养护剂。

（4）填缝剂：填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料。

3、工具准备

平板震动器、镘光机、切割机、8#槽钢（新）中间灌砂Ф150钢管（长度大于地模宽度500mm以上，两端设可转动拉环）3米不锈钢刮杠、木抹子、薄钢抹子、白线、水桶，喷壶、手推车、橡皮管或真空吸水设备、平底胶鞋、防水纸质鞋或防水纸袋。

工艺样板：队伍进场后，先选一处6*6米场地做工艺样板示范工程，各项指标均达到要求后方可大面积施工。

4、工艺流程

基层清理→弹控制线→支模→弹标高线→浇筑商品混凝土→刮平→撒布金刚砂耐磨骨料→镘刀机研磨→镘光机收光→修整与养护→切缝→涂刷罩光剂。

5、详细施工步骤

（1）基层清理：凿除地面混凝土表面灰浆及附着物，清理各种杂物，不得有松散颗粒和垃圾，在浇注面层前一天用清水冲洗干净，正式浇注面层前对基层表面进行洒水湿润。

（2）弹标高及分仓控制线：测放整个房间的耐磨混凝土地面标高控制线及施工范围线，与其他房间地面标高及衔接做法深化协调，弹3米宽分仓控制线，每次浇注混凝土地坪按照3米宽浇注带控制。

（3）支槽钢模板：按照分仓控制线，用8#槽钢支设模板并以钢钎固定支撑，槽钢上口用水准仪调平以控制地坪面层的成型标高和平整度，槽钢下口用钢筋或铁板垫实，防止槽钢下沉影响地坪面层的标高。

（4）弹标高线：在四周墙、柱上弹出混凝土面层上平标高控制线，以控制槽钢上缘标高。

（5）浇筑商品混凝土：在已清洁好的混凝土基层上涂敷界面粘结剂，将商品混凝土浇注到指定仓，从一侧沿着3米仓宽浇注混凝土，使用平板振捣器振捣，并用特制的钢滚筒多次反复滚压，柱、边角等部位用木抹拍浆。混凝土刮平后水泥浆浮出表面至少3mm厚，人工配合进行调整修正平整度，混凝土施工缝留设在侧面，跳仓后补仓浇注时要保护好混凝土棱角和并重新修整已浇注混凝土边缘。

（6）大杠刮平：采用3ｍ刮杠再次测试刮平混凝土表面，并剔除浮浆，同时以水准仪检测已浇注混凝土面层的水平度和平整度，表面误差控制在3ｍｍ，不需要压光。混凝土浇筑完毕，采用橡皮管或真空设备除去泌水，重复两次以上后开始耐磨地坪施工。

（7）第一次撒布耐磨骨料：混凝土浇注2～3小时，表面达到初凝状态，脚踩其上约下沉5mm时，先在抹光机上安装圆盘，整体打磨砼并从周边逐渐向内收抹，起到平整和提浆作用。紧接着按照每平米3kg用量将耐磨材料手工均匀撒布在混凝土表面，完成第一次撒布作业，柱根、墙角处宜先撒布。

（8）镘刀机研磨：第一次撒布耐磨剂后，待耐磨材料完全吸收水分颜色变深之后，立即用木抹子搓平混凝土表面，再用镘刀机研磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

（9）第二次撒布耐磨剂：先用3米刮杆衡量水平度，并调整第一次撒布不平处，第二次按照每平米2kg撒布，方向应与第一次垂直，撒布后立即用木抹子抹平、镘光，并重复镘光机作业至少两次。镘光机作业时应纵横交错进行，均匀有序，防止材料聚集。边角处用木抹子处理。

（10）镘光机收光：随混凝土凝固时间（面层材料硬化至指压稍有下陷时）调整刀片倾斜角度（转速及角度视硬化情况调整），镘光机作业时纵横交错（3次以上）进行。边角部位采用人工钢抹子有序同向的压光，避免抹纹出现。耐磨地坪的平整度要求为2m见方最大偏差3mm，同标高极高点与极低点的最大偏差不大于10mm。

（11）修整与养护：为消除镘光机作业后面层仍存在抹纹，采用薄钢抹子对面层进行有序、同向的人工压光，完成修饰工序。耐磨硬化地坪在施工后的4～6小时内，应在表面进行养护，以防止表面水分的急剧蒸发，确保耐磨材料强度的稳定增长。

（12）切缝：耐磨地坪面层施工完成24小时后即可拆模，但应注意不得损伤地坪边缘。施工完成养护7天，按照柱距切割成纵横3*6的5mm宽、20mm深的缝，以防不规则龟裂。切割应统一弹线，以确保切割缝整齐顺直。填缝时须将缝内的垃圾、浮灰清除干净，缝内应干燥，将填缝材料灌入缝内。填缝材料平面应低于混凝土基面1～3mm，无漏灌、不溢出缝外，施工后4小时内防止接触水。

（13）涂刷罩光剂：地面投入使用前，将地面清理（干净、无尘）后，将专用罩光剂均匀涂刷在地面上。

6、修补措施

局部破损：可先将破损处清理干净、充分浸水润湿，再用丁苯乳胶加水拌和筛除骨料的硬化剂材料配制的胶泥腻子修补，最后用丁苯乳胶加水乳液进行涂刷。

大面积破损：可根据需要画线锯切，凿掉面层和部分基层，再清理润湿，扫素水泥浆、浇捣混凝土，最后施工金钢砂硬化剂面层。

7、安全技术要求

（1）清理干净施工现场和本工序施工过程无关的物品。

（2）施工前，机械工程师需对施工机械进行检查，确保所有施工机械的功能都能满足要求，且常用的施工机械都有备用。

（3）施工用电由专人负责，严禁随意接驳电线。线路架空，移动机械的电缆线无破损，电箱的漏电保护器按要求是三级保护，并能正常、可靠的运行。

（4）机械操作人员必须持证上岗，各种作业人员应配带相应的安全防护用具及劳保用品。严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥。

（5）施工班组不得打疲劳战术，必须有充足的施工人员换班，避免施工人员疲劳过度引发安全事故及质量缺陷。

（6）施工完后清场，不乱扔建筑垃圾，施工现场严禁吸烟。

8、成品保护

（1）耐磨地面完成后5～6小时，表面喷专用养护剂养护，可以在一定程度上避免耐磨地面被污染。

（2）在地面完成后的第三天，浇水湿润后在地面上满铺地板防震垫覆盖，然后在塑料布上满铺5mm夹板。对于防火墙的两边地面，应尽量选择规矩的模板密铺，减少后续的墙体砌筑砂浆、抹灰砂浆对地面的污染。

（3）以上保护措施实施前，需和施工班组做好技术交底，特别后续施工单位要签订《地面保护责任书》。

### 十三、石膏板吊顶

1、施工准备

（1）主要材料

1）轻钢龙骨

承载龙骨：上人吊顶龙骨采用60系列，厚度不小于1.2mm。不上人吊顶采用50系列，厚度不小于1.0mm。硅钙板吊顶不小于38系列，厚度不小于1.0mm。

覆面龙骨和横撑龙骨：厚度0.5～0.55mm。

边龙骨，角龙骨：厚度0.5~0.55mm。

轻钢龙骨体系配套件：顶爆镀锌螺纹吊杆（上人吊顶不小于@8，不上人吊顶不小于@6）与承载龙骨吊件，覆面龙骨挂件，承载龙骨延长件，覆面龙骨延长件，横撑龙骨搭接件，吸附式吊顶固定覆面龙骨用支撑卡。

自攻螺钉、自钻螺钉应为经特殊防锈处理的产品，不需另做防锈处理。

2）饰面板材：

纸面石膏板：根据使用环境需要，分普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板和耐火纸面石膏板。

其它饰面板材：有特殊需要时，可选用其它板材，如：防火和防潮要求较高时可选用具有优异防潮耐水、防火性能的美加板。

3）接缝材料：

粘结剂：应按主材的性能选用，使用前作粘结试验。

（2）主要机具

主要机具包括：电锯，无齿锯，射钉枪，手锯，手刨子，钳子，螺丝刀，活动搬手，方尺，钢尺，钢水平尺等。

（3）作业条件

吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。

施工前应按设计要求对房间的净高、洞口标高及其支架的标高进行核对，确定好灯位，通风口、各专业在吊顶上的设备及各种露明孔口位置。

吊顶内的水、电、空调管道等设备应在吊顶板材安装前进行隐蔽工程验收。

搭好吊顶施工操作平台架子。

轻钢骨架吊顶在大面积施工前，应做样板间，对吊顶的起拱度、灯槽、通风口等的构造处理、分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。

2、操作工艺

工艺流程：安装小龙骨→安装中龙骨→安装大龙骨→安装大龙骨吊杆→弹线→安装压条→罩面板

3、操作要点

（1）弹线：

根据楼层标高线，用尺竖向量至顶[棚设计标高，沿墙，柱四周弹顶棚标高，并沿顶棚的标高水平线，在墙上划好分挡位置线。

（2）安装大龙骨吊杆：

在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，按大龙骨位置及吊挂间距，将吊杆一端与楼板连接固定（可采用直爆螺栓或将吊杆焊接于用膨胀螺栓固定的后植埋件上的方法）。

上人吊顶采用中10mm吊杆，不上人吊顶采用中6~8mm吊杆，吊杆长度大于1500mm的吊顶龙骨系统应加反支撑。

吊杆应通直并有足够的承载能力。

吊顶距主龙骨端部不得大于300mm，否则应增加吊杆。

灯具、风口、检修口等处应附加吊杆。

（3）安装大龙骨

在大龙骨上预先安装好吊挂件。

将组装吊挂件的大龙骨，按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺母，拧好螺母。

大龙骨相接：装好连接件，拉线调整标高起拱和平直。

安装洞口附加大龙骨，按照图集相应节点构造设置连接卡。

固定边龙骨，采用射钉固定，设计无要求时射钉间距为800mm。

（4）安装中龙骨：

将中龙骨通过吊挂件，按以弹好的分档线将大龙骨吊挂在大龙骨上，设计无要求时，一般间距为300～600mm。

当中龙骨长度需多根延续接长时，用中龙骨连接件，在吊挂中龙骨的同时相连，调直固定。

（5）安装小龙骨：

按以弹好的小龙骨线分挡线，卡装小龙骨掉挂件。

吊挂小龙骨：按设计规定的小龙骨间距，将小龙骨通过吊挂件，吊挂在中龙骨上，设计无要求时，一般间距在400~600mm。

当小龙骨长度需多根延续接长时，用小龙骨连接件，在吊挂小龙骨的同时，将相对端头相连接，并先调直后固定。

当采用T型龙骨组成轻钢骨架时，小龙骨应在安装罩面板时，每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。

（6）刷防锈漆：轻钢骨架罩面板顶棚，焊接处未做防锈处理的表面（如预埋，吊挂件，连接件，钉固附件等），在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。

（7）安装罩面板：在以装好并经验收的轻刚骨架下面，按罩面板的规格，拉缝间隙进行分块弹线，从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板，作为基准，然后向两侧分行安装，固定罩面板的自攻螺钉间距为200～300mm。

4、质量标准

（1）保证项目

钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合下列要求和相关质量标准的规定。

轻钢骨架的吊杆，大、中、小龙骨安装必须位置正确，连接牢固，无松动。

罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷，安装必须牢固。

（2）基本项目

整个轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形，吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

罩面材料表面应洁净、色泽一致。

饰面板上的灯具、感烟器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

（3）成品保护

轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线、轻钢骨架的吊杆，龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。

轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理，保证不变形、不受潮、不生锈。

施工吊顶部位已安装的门窗，已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护，防止污损。

已装轻钢骨架不得上人踩踏，其他工种吊挂件，不得吊于轻钢骨架上。

为了保护成品，罩面板安装必须在顶棚内管道，试水、保温等一切工序全部验收后进行。

5、应注意的质量问题、环境和职业健康安全问题

（1）应注意的质量问题

吊顶不平：原因在于大龙骨安装时吊杆调平不认真，造成各吊杆点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度，并接通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。

轻钢骨架局部节点构造不合理：在留洞、灯具口、通风口等处，应按图相应节点构造设置龙骨及连接件，使构造符合图册及设计要求。

轻钢骨架吊固不牢：顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上，并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高：顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。

罩面板分块间隙缝不直：施工时注意板块规格，拉线找正，安装固定时保证平正对直。

压缝条、压边条不严密平直：施工时应拉线，对正后固定、压粘。

（2）应注意的环境和职业健康安全问题

施工操作人员要先培训后上岗，做好安全教育工作。

施工现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2003）的规定。

吊顶工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。吊顶高度超过3m时应搭设满堂红脚手架，跳板下应。安装安全网。

工人操作应带安全帽，高空作业应系安全带。

有噪声的电动工具应在限定的时间内使用，防止噪声污染、扰民。

废弃物应按环保要求分类堆放及消纳。

安装饰面板时，施工人员应戴线手套，以防污染版面及保护皮肤。

十四、钢质防火门安装

1、原材料控制与检验

（1）钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架，在门扇内部填充不燃材料，并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

（2）门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板，扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板，加固件采用1.2-1.5mm厚钢板，加固件如设有螺孔，钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用不燃性材料填实。

（3）安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度，安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。

（4）对于进入现场的材料，必须有出厂合格证、检验报告、说明书，经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋，按要求整齐的堆放在相应位置，并派专人负责看管。

（5）防火门的运输：应有防雨措施，底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠，有垫板，不能直接接触门框和门扇的表面，以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。

（6）现场堆放：门扇、门框不应直接接触地面，应垫有枕木，立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°，单排码放数量不能多于50个。

（7）人造板材和胶等材料必须有有害气体不超标的证明。

（8）门扇与门框组装后，在常闭状态下，门扇与门框贴合，门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm，上侧缝隙不得大于3mm，双扇门中间缝隙不得大于4mm。

（9）同一品种、同一类型、同一规格的防火门每50樘划为一个检验批，不足50樘也应划为一个检验批。

2、施工准备

（1）机具准备

手电钻、冲击钻、小型电焊机、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗。

（2）作业准备

1）施工现场防火门材料堆放场地平整、道路畅通，材料堆放整齐，做好保护措施，机械设备就位。

2）施工技术人员认真熟悉图纸，做好专项施工方案，做好技术交底。

3）根据施工进度计划、各部位的工程量、施工进度及现场场地的实际情况制定出原材料进场计划。材料进场原则以不影响施工进度、正常运转为好。

4）专业施工员对现场进行控制点放线测量，并做好测量标志。

（3）作业条件

1）防火门应采用预留洞口安装。

2）对同一类型防火门与相邻洞口应保持通线，洞口应横平竖直。

3）防火门应放置在清洁、平整的地方，且避免日晒雨淋，不得与腐蚀物质接触。

4）装卸门时应轻拿、轻放，垂直运输防火门其表面应用非金属软质材料衬垫。

5）安装用的工具应齐备。材料应齐全：量具应定期检查。

6）防火门安装前，应按设计图纸要求检查待安装防火门数量、规格、开启方向等。

7）防火门安装前熟悉图纸，编制防火门工程专项施工方案，做好防火门的样板间，经过检查鉴定达到标准后，在正式防火门安装施工。

3、工艺流程

划线定位→门洞口处理→门框内灌浆→门框就位和临时固定→门框固定→门框与墙体间隙的处理→清理→门扇安装→五金配件安装。

4、施工方法

（1）画线定位：按设计要求尺寸、标高和方向，画出门框框口位置线。

（2）门洞口处理：安装前检查门洞口尺寸，偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。

（3）门框内灌浆：对于钢质防火门，需在门框内填充1：3水泥砂浆。填充前应先把门关好，将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后，方可进行填充。填充水泥不能过量，防止门框变形影响开启。

（4）门框就位和临时固定：先拆掉门框下部的固定板，将门框用木楔临时固定在洞口内，经校正合格后，固定木楔。门框埋入土标高以下20mm，须保证框口上下尺寸相同，允许误差<1.5mm，对角线允许误差<2mm。

（5）门框固定：采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件与墙体采用膨胀螺栓固定安装。门框与门洞墙体之间预留的安装空间：胀栓固定预留20-30mm。门框每边均不应少于3个连接点。

（6）门框与墙体间隙间的处理：门框周边缝隙，用1：2水泥砂浆嵌缝牢固，应保证与墙体结成整体，经养护凝固后，在粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。

（7）门扇安装：先用十字螺丝刀把合页固定在门扇上。把门扇挂在门框上。挂门时，先将门扇竖放在门框合页边框旁，与门框成90°夹角，为安装方便，门扇底部可用木块垫起。对准合页位置，将门扇通过合页固定在门框上。

（8）五金配件安装：安装五金配件及有关防火装置。门扇关闭后，门缝应均匀平整，开启自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象。

（9）门框与门扇的正常间隙为中（双开门）右3±1mm、上部2±1mm、下部4±1mm间隙。调整框与扇的间隙，做到门扇在门框里平整、密合、无翘曲、无明显反弹。

### 十四、外墙岩棉保温施工

1、施工条件

（1）设计确认的施工图纸齐全，技术方案已通过施工单位、监理单位、建设单位审核同意。必要时联系厂家技术人员，对其产品施工工序、措施要求进行现场指导。

（2）施工单位必须完成外墙外保温样板，并经设计、甲方工程部等签字确认质量、效果后，方可进行全面施工。

（3）外保温工程施工前，应做好外保温工程的密封和防水构造设计，确保水不会渗入保温层及基层，重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上，并应做密封和防水设计。

（4）除采用现浇混凝土外墙外保温系统外，外保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行，保证墙面清洁、干燥、无松散的砂浆和杂物。

（5）除采用现浇混凝土外墙外保温系统外，外保温工程施工前，外门窗洞口应通过验收，洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求，门窗框或辅框应安装完毕，伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件、雨水管卡、支架应安装完毕，并按外保温系统厚度留出间隙，并做必要的防锈及防水处理。

（6）外保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光爆晒。在5级以上大风天气和雨天时不得施工。

2、外墙外保温系统的构造层组成及材料要求

（1）外墙外保温系统的构造层组及材料组成

1）外墙外保温系统由粘结层、保温层、抹面层和饰面层构成。粘结层材料为胶粘剂，保温层材料可为EPS板、改性EPS聚苯板、岩棉板、岩棉复合保温板、发泡水泥保温板、无机保温砂浆等。抹面层材料为抹面胶浆，抹面胶浆中满铺玻纤网。饰面层材料可为涂料或饰面砂浆。保温板采用胶粘剂固定在基层上，必要时应使用锚栓辅助固定。保温板与基层墙体的有效粘贴面积不得小于保温板面积的40%，当使用岩棉为保温材料时，最小粘贴面积不得小于保温板面积的50%（保温板粘贴面积具体以满足各地区最低验收要求为准）。

2）建筑物高度在20m以上时，在受负风压作用较大的部位宜采用锚栓辅助固定（锚栓主要用于在不可预见的情况下对确保系统的安全性起一定的辅助作用。因此胶粘剂应承受全部荷载，不能因使用锚栓就放宽对粘结固定性能的要求。

（2）材料要求

1）采用的保温材料其性能应符合现行国家标准的规定且已通过当地节能备案，规格厚度、防火等级、安装方式等应满足设计及规范要求并满足当地验收要求，材料均有出厂合格证及性能检测报告。

2）保温粘结砂浆、保温抗裂砂浆均有出厂合格证及性能检测报告。

3）保温锚栓、钢丝网、网格布均有出厂合格证及性能检测报告。

4）饰面材料应符合相应的材料性能要求，还应与外保温系统相兼容。

5）腻子采用弹性腻子，涂料也要求采用弹性涂料并大拉毛处理。

6）面砖胶粘剂和面砖勾缝剂应有防水功能。

3、板状类保温材料施工方法与工艺要求

（1）墙面基层处理

1）基层找平处理是保温工程的基础，是整个外墙施工中很重要的一个环节。基层处理的好坏直接影响到保温层的附着力、平整度进而影响外墙装饰性和使用寿命。基层处理是指按设计要求采用水泥砂浆找平。找平层应与墙体粘结牢固，表面强度达到设计要求，表面干燥、平整，不得有脱层、空鼓、裂缝、粉化、起皮、爆灰等异常现象。具体做法如下：

①清理附着在混凝土墙面的油污、脱模剂及未完全脱落的混凝土养护液。剔除结构表面的旧模板等杂物，使喷浆层能有效牢固附着于混凝土表面，对于混凝土表面胀模的部分剔凿平整并且清理干净。抹灰前墙面螺杆眼应首先将孔内垃圾清理后，用聚氨酯发泡封堵并验收完毕。

②弹出室外方正控制线，并对控制线进行验收，验收合格后根据控制线打灰饼：从顶层开始用大线坠吊垂直，以四周大角为基线控制，绑铁丝找规矩，横向水平线依据楼层标高或施工+50cm线为水平基准线进行交圈控制，然后按抹灰操作层抹灰饼，做灰饼时应注意横竖交圈，以便操作。每层抹灰时则以灰饼做基准冲筋，在墙面上弹出抹灰灰层控制线，使其保证横平竖直。

③不同材料交接处、预埋管线开槽处，挂热镀锌钢丝加强网防止开裂，搭接宽度不小于100mm，并组织隐蔽验收。

④做好混凝土、砌块墙面界面处理：采用甩浆、喷浆法、刷专用界面处理剂等方法对外墙面进行界面处理，（注：甩浆、喷浆法具体操作可参考附件《墙面抹灰工程甩（喷）浆工艺做法指引》做法），界面处理完成24小时以后，进行喷雾养护，喷雾程度应保持墙面完全湿润，喷雾养护不应少于3天，每天2～3次，干燥、高温及大风季节每天应增加1～2次。

⑤甩浆表面应均匀、平整。不得出现直径大于20mm的空白底斑。界面浆点突出高度不小于5mm。喷浆点施工界面浆点高度应为4-8mm，圆点底部直径为10-15mm。形成圆点或网状形式均匀覆盖结构基层，控制浆点最大高差宜小于3mm，甩（喷）浆浆料平均覆盖施工界面应大于95%。成型且养护完毕的喷浆颗粒应能够牢固附着在基层上，无脱层、无空鼓，能够满足抹灰要求。喷浆施工环境温度不应低于5℃，当必须在低于5℃以下施工时，应采取有效措施确保工程质量。

⑥浆料在凝结硬化期间应严防水冲、撞击、振动，以确保其与基层有足够的强度。做到工完场清。

⑦抹灰前墙面提前2天进行浇水湿润，第一遍抹灰厚度宜为5～8mm，等底灰达到强度后，将墙面湿润，然后用砂浆薄刮一遍使其与甩糙层粘牢，紧跟着抹第二遍，达到要求的厚度，用压尺刮平找直，用抹子压实压光。

2）弹控制线：根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。

3）挂基准线：在建筑外墙大角（阴阳角）及其他必要处挂垂直基准钢线，每个楼层适当位置挂水平线，用以控制聚苯板的垂直度和平整度。

（2）配制专用胶粘剂、预粘翻包网格布

1）根据专用胶粘剂的使用说明书提供的掺配比例配制，专人负责，严格计量，机械搅拌，确保搅拌均匀。

2）拌和好的胶粘剂在静置5min左右再搅拌一次方可使用。

3）胶粘剂必须随拌随用，拌和好的胶粘剂应保证在2h内用完（具体时间与现场的环境、温度有关）。

4）预粘翻包网格布：凡在保温板侧边外露处（如伸缩缝、门窗洞口处），都应做网格布翻包处理。

（3）粘贴保温板

外墙保温板采用不同的材料，具体施工方法和工艺也不尽相同，以改性EPS聚苯板（以下简称聚苯板）为例大致的施工工艺如下：

1）外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种，非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板，但必须注意切口与板面垂直。

2）门窗洞口四角不可出现直缝，必须用整块聚苯板裁切出刀把状，且小边宽度≥200mm。排板时按水平顺序排列，上下错缝粘贴，阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。

3）涂抹胶浆的工作平台，应避免直接放置在风口处，以避免过大的穿堂风而加速胶粘剂的表面结皮，进而降低粘结强度。

4）胶粘剂以指触方法确定是否可以使用（指触不粘胶粘剂时不可再使用），搅拌均匀的胶粘剂在使用时应在每粘贴一片聚苯板前用抹刀搅拌一下胶粘剂以避免结皮。

5）粘贴聚苯板时，应将胶粘剂涂在聚苯板背面，涂胶粘剂面积不得小于聚苯板面积的40%（最小粘贴面积以满足各地区最低验收要求为准）。

6）布好胶的聚苯板立即粘贴到墙面上，动作迅速，以防胶料结皮而影响粘结效果。聚苯板粘贴在墙上后，用2m直尺进行压平操作，以保证板面平整度符合要求且黏结牢固。达到板与板间挤紧，在碰头缝处不可涂抹粘结砂浆。每粘贴完一块板，应及时清除干净板侧挤出的粘结料，板间不留间隙。板与板之间要挤紧，板间缝隙不大于1.5㎜，板间高差不大于1.5㎜。板间缝隙应用聚苯板条填塞，粘结砂浆不允许存在于聚苯板的缝隙中。

7）聚苯板的粘贴应自下而上，并沿水平横向粘贴以保证连续结合，板缝自然靠紧，相邻板面应平齐，且上下两排聚苯板应竖向错缝1/2板长。达不到时至少确保200mm宽度错缝。聚苯板的排列原则：外墙大面积铺板必须水平、同缝，垂直面要错缝排列。

8）聚苯板粘贴时应先从阴、阳角和门、窗口方向上施工，即先用大板作好特殊重点部位。一般从墙拐角（阳角）处粘贴，应先排好尺寸，切割保温板，使其粘贴时垂直交错连接，确保拐角处顺垂且交错垂直。

9）当聚苯板设计有托架的，还应在设计要求（一般每2-3层）最低层保温板下方水平方向通长加设角钢支架，用以加大保温墙体的承载力。支架所用角钢宽度与保温层厚度相符长度，用间距1米φ10膨胀螺栓固定在墙体上，有效锚固件的深度不小于8cm。

10）在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时，应先弹好基准线，作为控制阳角上下垂直的依据。门窗洞口四角部位的保温板应采用整块保温板裁成“L”型进行铺贴，不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于200mm。

11）变形缝金属盖板选用成品盖板。

12）均匀施加压力使保温板充分粘贴到基层，粘结砂浆压实厚度宜控制在3mm以内。

13）随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度，不符合要求时立即更正。

14）贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结砂浆。

（4）板面打磨、找平、安装固定件

1）板面打磨、找平：对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平，打磨时动作要轻，并以圆周运动方向轻柔旋转，打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。

2）固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。

3）锚固件入墙有效锚固深度：深入混凝土墙不小于25mm，深入砌体墙不小于50mm（局部部位粘贴厚保温板时，需加设加长锚固件，锚固件具体长度=保温板厚度+粘结厚度+锚固件入墙锚固深度值）。

4）用电锤在保温板表面向内打孔，孔径视固定件直径而定，钻孔深度应大于锚固深度10mm，将锚栓的塑料圆盘装入孔中，后安装锚栓芯。结构墙体上的孔深应不少于35mm，砌体墙中不小于60mm，保证锚栓的入墙深度。锚栓阳角处第一个钉应离墙角120～150mm之间，避损坏构造柱及墙角。锚栓的数量及布置应满足设计要求或质量验收要求。

（5）开分格槽、安装分格条

1）分格条位置确定后，应先在板上开槽，开槽的宽度与深度主要根据PVC塑料分格条的规格而定。

2）开出的分格槽应平直，深浅一致。

3）安装塑料分格条前，先将搅拌好的胶浆抹在槽内及槽的上下沿各100mm，然后将宽200mm的标准网格布粘贴在开槽部位压入槽内，然后再将PVC塑料分格条埋没在槽内，分格条安装埋设后应横向水平一致，与板面平整，对接要到位，特别是阴阳转角处应90度角，并且勾通。

4）分格条安装埋设后，除了平直外，槽内应保持清洁，上、下沿口两边网格布应压平压实。

（6）配制聚合物砂浆、抹聚合物砂浆

1）配制聚合物砂浆：（方法及要求同配制专用胶粘剂）。

2）抹聚合物砂浆：聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。

3）在保温板面抹底层砂浆，厚度为2mm—2.5mm。同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗洞口的加强网格布也应随即压入砂浆中。

（7）贴网格布、抹面层聚合物砂浆、验收

1）贴网格布：将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上，用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层，要平整压实，严禁网格布褶皱。网格布不得压入过深，表面必须暴露在底层砂浆之外。网格布上下搭接宽度不小于80mm，左右搭接宽度不小于100mm，门窗洞口外侧周边各加一层300mm×240mm的45°斜向网格布进行加强，并将大面铺高的网格布沿门窗的转角拐进粘贴。对于外墙最下层保温板下部边缘应用网格布和抹面胶浆将其包住并抹平，建议采用包角条进行加强处理。

2）网格布粘贴完后，待底层抹面胶浆干燥后（正常情况约需24小时左右）再抹面层抹面胶浆，抹面胶浆的厚度以盖住网格布为准，通常情况下可在15～30分钟内，用金属抹子进行表面收光处理。

3）验收清理，进入下一道工序施工。

4、棉状类保温材料施工方法与工艺要求

（1）岩棉板外墙保温系统的构造应符合下列要求：

1）岩棉板的粘贴面应采用胶粘剂作表面处理。

2）岩棉板与基层墙体的连接应采用粘、钉结合工艺，其与基层墙体的粘贴面积不应小于岩棉板面积的50%（最小粘贴面积以满足各地区最低验收要求为准）。

3）岩棉板必须用锚栓固定，锚栓的用量应不小于6个/㎡。在高层受负风压较大的部位，宜增加到8～10个/㎡（锚栓的具体用量以满足各地区最低验收要求为准）。

4）锚栓中的金属螺钉应采用不锈钢钉或经过表面防腐处理的金属钉，塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，制作塑料钉和塑料套管的材料不得使用回收的再生材料。应根据不同基层墙体选择适用的锚栓，有效锚固长度应不小于30mm，使用于岩棉板时的塑料圆盘直径应不小于50mm，使用于岩棉带时的塑料圆盘直径不小于140mm。

5）岩棉外墙外保温系统的抹面层中均应内置玻纤网布。用于建筑物首层墙面的网布应由一层标准型网布和一层加强型网布组成。二层及以上墙面可采用一层标准型网布。

6）用于辅助固定的锚固件应设置在网布外侧。

7）抹面层的厚度应为3mm～7mm。

8）饰面层采用饰面砂浆时，应有底涂层。采用涂料时，抹面层表面应采用柔性耐水腻子找平。

（2）基层处理

基层墙体应坚实平整，表面清洁，无油污、灰尘、脱膜剂等影响粘结的附着物，采用防水砂浆找平。墙体质量应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204的要求。

（3）粘结砂浆的拌制

胶粘剂应在现场制备，按胶粘剂干混料：水=1：0.25的质量比在砂浆搅拌机中（先加水后加料）搅拌3min～5min至均匀无块状，静置5min～10min后再搅拌一次即可使用，并应在2h内用完。搅拌好的胶粘剂应避免太阳直射。已凝结的胶粘剂不得再加水搅拌使用。

（4）预粘贴翻包网格布

1）首次施工，在建筑外墙阳角、阴角及其它必要处挂垂直基准线，弹水平线，以控制岩棉板的垂直和平整度。

2）粘贴岩棉板前保温终端处用300mm宽耐碱网格布先行粘贴翻包网，其压入岩棉板和翻包尺寸均不少于100mm，将基层抹好的粘结砂浆上铺设裁好的耐碱网格布条，并用不锈钢抹子均匀压入胶粘剂内，让剩下部分网格布甩出待将来翻包用。

（5）粘贴岩棉板

1）粘贴前，应先在散水坡以上不小于150mm部位用托架钉在基层墙体上安装铝合金底座托架，或托架离散水坡高度应适应建住结构沉降而不导致外墙外保温系统损坏的要求，并用底座托架连接片连接。勒脚部位的保温板宜采用高密度模塑聚苯板（大于30kg/m3），其高度可为300mm（半板）或600mm（整板）。

2）岩棉板的长度不宜大于1200mm，宽度不宜大于600mm。粘贴岩棉时，胶粘剂应涂在岩棉背面，在基层平整度小于5mm/2m时，优先使用条粘法进行粘贴，胶条应呈水平方向。

条粘法：采用条宽12mm槽抹子，将胶粘剂均匀地涂抹在聚苯板上，以确保板的有效粘结面积符合要求。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。

3）在基层平整度大于5mm/2m时，须使用点框法粘贴。

点框粘法：整板的粘贴点不少于8个点，板的周边50㎜范围内满粘聚合物砂浆，留一处通气孔。粘贴应牢固，不得有松动和空鼓，板缝应挤紧，相邻板应齐平。板间缝隙应用岩棉条填塞，板间高不得大于1.5mm，板间缝隙不得大于1.5mm。

4）当设计要求满粘时须使用满粘法。

满粘法：保温粘结面积不低于保温板面积的95%。在保温板面四周涂抹一圈胶粘剂宽80㎜。侧面留50㎜宽排气口，板心按梅花形设粘结点，间距100-150㎜，直径180㎜。

5）粘贴岩棉板前应首先检查岩棉板是否干燥，表面是否平整、清洁。潮湿、表面不平整、有污染的岩棉板不得使用。将岩棉板粘贴顶至幕墙主龙骨连接件作为隔断热桥处理。

6）岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺贴，板缝自然靠紧，相邻板面应平齐。上下排之间应错缝1/2板长，局部最小错缝不应小于200mm。阳、阴角岩棉板应交错互锁，并保证墙角垂直度。门窗洞口岩棉板拼缝不得留在门窗洞口的四角处，应用整块岩棉板切割成“7”字型，岩棉板接缝应离开洞口角部至少80mm。

7）局部不规则处岩棉板可现场裁切，切口与板面垂直。墙面边角处的岩棉板最小尺寸不应小于300mm，外门窗四周岩棉板高出侧边20mm，四周采用无机保温砂浆做保温层，其厚度不应小于20mm。

8）为了杜绝产生热桥，岩棉板的侧边不得涂抹胶粘剂，沾到侧边的砂浆应立即刮除做到无碰头灰。相邻岩棉板应紧密对接，不得留缝，板间高差应不大于1.5mm。

（6）安装第一批锚栓

1）岩棉板采用粘结砂浆预固定后，间隔24小时后方能钻孔安装第一批锚栓，第一批锚栓数量应为设计锚栓总数的30%。安装时，需要安装固定件的部位先用带有直径8mm钻头的冲击钻在基层墙体上钻入深度不小于50mm的孔。锚栓塑料圆盘直径不小于50mm。

2）凡是三块相邻岩棉板接触的“T”型接缝处必须设一个锚固件。

3）在基层边缘部位的锚固件应加密固定，如转角、洞口、屋顶等，锚固件离边缘距离应不小于80mm，而且这些部位适当增加锚固件数量使靠近边缘一排锚固件的间距控制在300mm以内。

（7）批涂抹面砂浆和挂网

1）岩棉板粘贴1d-2d后，可进行抹面防护层施工。在岩棉板上抹第一道抹面砂浆，厚度2mm-3mm，并趁湿压入耐碱网格布。

2）耐碱网格布的铺贴应平整、无褶皱，不得直接铺设在岩棉板表面，不得外露、干搭接。耐碱网格布搭接宽度应不小于100mm。在外门窗洞口四角按45度方向加贴300mm×400mm的耐碱网格布。

（8）第二次安装锚栓和批涂抹面砂浆

1）经停12h，待砂浆稍干硬至可触碰时安装第二批锚栓，第二批锚栓数量应为设计锚栓总数的70%，锚栓安装完成后进行第二道抹面砂浆施工，厚度2mm-3mm，抹面砂浆总厚度为4mm-6mm。

2）锚固件在墙面上的设置点数应满足：高度在60m以下的墙面每平方米不应少于5个，高度在60m以上且小于等于100m的墙面每平方米应接近7个。任何面积大于0.1㎡的单块板应设1个锚固件。外墙阳角、门窗洞口四周和檐口下均应按照下图进行加密设置，在距墙角100mm～150mm内的位置已有锚固件的中间均加设1个。

3）为了达到更好的防水保温效果，在安装完毕的锚固件上，批涂抹面砂浆，要求将锚固件充分覆盖。待胶浆完全干燥后，再进行大面积的抹面砂浆批涂。

4）抹面砂浆施工完后，应检查抗裂防护层的平整度、垂直度及阴阳角方正，不符合要求的应使用抹面砂浆进行修补。

5）验收清理，进入下一道工序施工。

5、无机轻集料保温砂浆施工方法与工艺要求

无机轻集料砂浆保温系统是由界面层、无机轻集料保温砂浆保温层、抗裂面层及饰面层组成的保温系统。以憎水型膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠、闭孔珍珠岩、陶砂等无机轻集料为保温材料，以水泥或其他无机胶凝材料为主要胶结料，并掺加高分子聚合物及其他功能性添加剂而制成的建筑保温干混砂浆。

本文以膨胀玻化微珠保温材料为例，举例介绍无机轻集料砂浆保温系统的整个施工工艺流程。

膨胀玻化微珠保温砂浆系统采用轻质玻化微珠产品，替代传统的普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作为保温型干混砂浆的轻质骨料的保温砂浆相比，具有保温、抗老化、耐水、不空鼓、不开裂、强度高、粘结性能好、防火强度高，质轻、保温、隔热隔声好，电绝缘性能好，耐磨、耐腐蚀，防辐射等到显著特点。

（1）墙面基层处理、涂刷界面剂

1）彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱膜剂、空鼓及风化物等影响墙面施工的物质，墙体表面突出物大于或等于10mm时应剔除，剔除凹凸出墙面部分后，应用保温砂浆或水泥砂浆找平。

2）吊垂线、套方、弹保温层厚度控制线：根据保温层厚度要求挂垂直基准线，并在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线、分隔缝线等。

3）按设计要求的保温层厚度，用中空玻化微珠无机保温砂浆打点做标准厚度灰饼，冲筋，以控制保温层的厚度。灰饼、冲筋做法：按设计的保温层厚度用中空玻化微珠无机保温砂浆做灰饼、冲筋，灰饼、冲筋之间的距离不超过1.5m。

4）涂刷界面剂：首先将界面剂粉料与水以4：1左右的比例机械搅拌成粘稠的浆料，使其达到均匀无结块。使用抹子等工具将浆料一次批涂在混凝土等基层的表面，批嵌厚度宜控制在2-4mm之间。界面剂批涂后5-10分钟内进行保温砂浆层的粉刷。已拌好的界面剂浆料宜控制在3小时内用完。

（2）玻化微珠无机保温砂浆配制、施工

1）玻化微珠无机保温砂浆配制：玻化微珠无机保温砂浆应按照设计或产品使用说明书配制，采用机械搅拌，按照包装袋上加水比例说明，先在砂浆搅拌机中加水，然后加入保温浆料干混料，至搅拌均匀且出现粘性时止，搅拌时间约3min-5min，静置3min-5min后才能使用，并应在2h内用完。

2）玻化微珠无机保温砂浆施工：保温砂浆层与基层之间及各层之间粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。保温砂浆层应分层施工，每层保温砂浆厚度不宜大于20mm，待厚度达到冲筋厚度时，先用大杠搓平，再用木抹抹平压实。门窗、洞口垂直度、平整度应达到验收标准要求。

3）玻化微珠保温砂浆施工应自上而下，施工温度不低于5℃。

4）玻化微珠保温砂浆养护及验收：施工后24h内应做好保温层的防护，严禁水冲、撞击和振动。保温砂浆终凝后应及时进行洒水养护。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直，否则应进行修补。

（3）抗裂砂浆、耐碱玻纤网格布

1）抗裂砂浆施工：应在保温砂浆干燥固化后进行下道工序，抗裂砂浆应满足设计要求厚度并应分遍施工，搅拌好的抗裂砂浆应在1.5h内用完，具体做法：先抹第一道抗裂砂浆，在砂浆初凝前铺贴耐碱玻纤网格布，然后再抹第二道抗裂砂浆，不得有干贴现象，粘贴饱满度应达到100％。

2）耐碱玻纤网格布施工：

①耐碱玻纤网格布拼接应采用搭接法，搭接长度不得小于100mm。

②墙体阴、阳角部位以及门窗洞口等有附加耐碱玻纤网格布的部位，应在抗裂砂浆大面积施工前先用抗裂砂浆局部铺贴。

③施工时耐碱玻纤网格布应顺势找直、抹平，并保持阴阳角的方正和垂直度。两层耐碱玻纤网格布之间应有抗裂砂浆层，不得干叠、皱折。铺贴时不得用力拉扯耐碱玻纤网格布。

④聚合物抗裂砂浆达到一定强度时应适当喷水养护。

### 十五、外墙真石漆施工

1、工艺确定

真石漆以有机硅改性的丙烯酸乳液为主要的成膜物质，加入天然花岗岩粉和功能性助剂制得。使用真石漆装饰后的建筑物，其涂层不但具有类似天然石材的质感和色彩，而且具有天然石材所不具备的整体感和色彩的多样性，给人以高雅、和谐、庄重之美感，是替代天然石材的最佳选择。ES型天然真石漆性能优异，粘结力强，涂层不开裂，不褪色，抗吸水泛白性好，涂层厚度较厚，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物的侵蚀，起到延长建筑物使用寿命的作用，广泛应用于各类建筑物的内外装修，具有生动逼真，回归自然的功效。

施工工艺：

修补墙面→批建筑耐水腻子→涂刷封底漆→分隔线处理→贴胶带→喷涂岩片真石漆→去胶带→滚涂罩面剂→修补完善→清理。

2、材料选用

（1）建筑耐水腻子

该腻子层具有良好的抗渗防水作用。与一般的水泥砂浆固化产物相比，该腻子层的优越性还表现在其具有一定的柔性、不易开裂、与外层的聚合物粘接力高等方面。

（2）封底漆

封底漆具有极强的渗透力，能渗入混凝土和砂浆面的毛细孔中，与基层牢固地结合在一起，形成非常致密的防水保护膜，阻止外界水分渗入基层，能有效防止基层吐碱、泛花等弊病，封底漆的使用为面层和基层提供了一个整体性的连接，保证面层不起皮、不剥落。

（3）岩片真石漆

岩片真石漆采用粘结强度高，耐水性好，硬度高的有机硅丙乳液为主要成膜物质，以天然花岗岩粉为主要的填充材料，为提高涂层抗开裂能力，加入聚氨酯弹性树脂溶液为增韧剂，在流变控制方面，采用三种不同类型的增稠剂大大改善了真石漆的施工性能、存储性能和表观的浮点效果。

（4）罩面剂

真石漆罩面清漆的使用，其目的在于增强真石漆中层的表面防水性能和硬度，大大地提高了涂层的耐污染性。

3、施工工艺和要求

（1）基层处理：

1）基层必须具有足够的强度和刚度，不应有脱皮、疏松、起砂、粉化等现象。

2）清除基层表面的砂浆、混凝土残渣、浮土、灰尘和油污。

3）基层表面要求平整，不应有裂缝、破损、蜂窝、孔洞等缺陷。基层修补及满批建筑耐水腻子粉，该腻子粉应现配现用，而且必须在4小时内用完。

4）基层应满足含水率<10%，PH值在10以下，对新砌砖墙湖新浇混凝土的基层表面，夏天不少于14天，冬天不少于28天的养护。

（2）在满足施工条件的基层上，选用封底漆进行涂刷，先涂刷阴角处，然后用滚筒涂刷大面，要求不流挂、不漏刷、厚薄均匀，用量为0.16kg/㎡左右（一遍），根据需要可进行稀释，但加水量不超过5%。

（3）封底漆干燥后，弹出分隔线，刷分隔线颜色，贴好胶带，就可以进行真石漆的施工。选择喷枪枪嘴为6mm，空气压缩机气压为6-8个大气压，在喷涂前先将真石漆搅拌均匀，装料试喷，定好气嘴和枪嘴的距离。枪嘴离墙面一般为40-50cm，调节好后即可大面积喷涂，自上而下，自左而右交替均匀喷涂，连接施工，分隔处可停顿，一般采用两遍成活的工艺，第一遍可喷涂得薄一点，稍微能够遮盖基层即可，第二遍可稍喷厚一点，展现出真石漆的凹凸的浮点效果，两遍的间隔不要太长，每平方米耗料量控制在4公斤左右为宜，喷完后，立即揭开胶布。涂层干燥后，用平砂轮进行表面轻磨，去处表面浮砂。

（4）罩光清漆可用滚筒或喷枪均匀地涂装，每公斤罩面漆可处理6-7平方米左右的墙面（一遍）。

4、施工注意事项

（1）在进行下一道工序时，一定要等前一道工序完全干燥后方可进行。

（2）应避免雨天和大风时期施工。

（3）施工温度应不低于5℃。

（4）对脚手洞眼和拉丝要预先处理。

（5）注意脚手架和墙面的距离，防止留下脚手印痕。

### 十六、玻璃幕墙工程

1、一般要求

（1）玻璃幕墙构件的加工制作应严格按设计施工图进行，必要时应对已建建筑物主体进行复测，及时调整幕墙的设计并及时修改设计施工图，合理安排组织幕墙构件的加工组装。

（2）玻璃幕墙使用的所有材料和附件，都必须有产品合格证和说明书以及执行标准的编号。特别是主要部件，同安全有关的材料和附件，更要严格检查其质量，检查出厂时间、存放有效期，严禁使用不合格和过期材料。

（3）加工幕墙构件的设备、机具应能达到幕墙构件加工的要求，定期进行检查和计量认证，如设备的加工精度、光洁度、胶体混合比、色调和均匀度等应及时进行检查维护。对量具应按计量管理部门的规定，定期进行计量鉴定，以保证加工产品质量和精确度。

2、铝型材的加工制作

（1）根据图纸核实型材的品种、规格、断面及数量与图纸是否相符，并应分类放置相关尺寸的型材，防止混淆。

（2）构件组框应在专用的工作台上进行，工作台表面应平整，并有防止铝型材表面损伤的保护装置。

（3）构件按图纸要求装配好配件，进行组装，构件的连接应牢固，且满足偏差要求。连接螺钉以拧紧牢固为适，防止滑扣。

（4）各构件连接处的缝隙应进行密封处理。组角时，要求角内腔面应填注少量的硅胶。

（5）在大批量装配同一规格的幕墙构件时，可以在工作台上设置夹具或胎具，保证铝框的精确度和互换性。

（6）装配过程中注意保护铝框，防止损伤。装配后的铝框要合理堆放，防止变形，并做好标记，注明所用工程名称、零件图号、数量等。

3、玻璃的加工

（1）本工程采用的钢化玻璃不允许在现场切割，而应按设计尺寸在工厂进行，钢化玻璃的热处理必须在玻璃切割、钻孔、挖槽等加工完毕后进行。

（2）玻璃切割后，边缘不应有明显的缺陷，其质量要求应符合现行行业标准的规定。

（3）经切割后的玻璃，应进行边缘处理（倒棱、倒角、磨边），以防止应力集中而发生破裂。

（4）玻璃加工应在专用的工作台上进行，工作台表面应平整，并有保护装置。在加工过程中注意保护，防止玻璃损伤和割伤操作者。加工后的玻璃要合理堆放，并做好标记，注明所用工程名称、尺寸、数量等。

4、注胶

（1）应设置专门的注胶间，要求清洁无尘、无火种、通风，并备置必要的设备，使室内温度控制在5—30℃之间，相对湿度控制在35％一75％之间。

（2）注胶操作者必须接受专门的业务培训，并经实际操作考核合格，方可持证上岗操作。

（3）严禁使用过期的结构硅酮密封胶。末做相容性试验、蝴蝶试验等相关检验严禁使用，且全部检验参数合格的结构硅酮密封胶方可使用。

（4）对注胶处的铝型材表面氧化膜和玻璃镀膜的牢固程度，必须进行一定的检验，如型材氧化镀膜粘接力测试等。

（5）严格按标准规范、设计图纸及工艺规程的要求，采用清洁剂、清洁用布、保护带等辅助材料。

（6）清洁是保证隐框玻璃幕墙玻璃与铝型材粘结力的关键工序，也是隐框玻璃幕墙安全性、可靠性的主要技术措施之一。所有与注胶处有关的施工表面都必须清洗，保持清洁、无灰、无污、无油、干燥。注胶处基材的清洁，对于非油性污染物，通常采用异丙醇溶剂（50％异丙醇：水＝1：1）。对于油性污染物，通常采用二甲苯溶剂。清洁后，已清洁的部分决不允许再与手或其它污染源接触，否则要重新清洁，特别是在搬运、移动和粘贴双面胶条时一定注意。同时，清洁后的基材要求必须在15—30min内进行注胶，否则要进行第二次清洁。

（7）粘贴双面胶条时，应使胶条保持直线，用力下按使胶条紧贴铝框，但手不可触及铝型材的粘胶面。在放上玻璃之前，不要撕掉胶条的隔离纸，以防止胶条另一粘胶面被污染。

（8）玻璃与铝框的定位误差应小于土1．0mm，放玻璃时，注意玻璃镀膜面的位置是否按设计要求正确放置。

（9）玻璃固定好后，及时将铝框一玻璃组件移至注胶间，并对其形状尺寸进行最后的校正。摆放时应保证玻璃面的平整，不得有玻璃弯曲现象。

（10）双组分硅酮密封胶应采用专用的双组分硅酮打胶机进行混胶，混胶时，应先按照打胶机的说明清洗打胶机，调整好注胶嘴，然后按规定的混合比装上双组分密封剂进行充分地混合。

（11）为控制好密封胶的混合情况，在每次混胶过程中应留出蝴蝶试样和胶杯拉断试样，及时检查密封胶的混合情况，并做好当班记录。

（12）注胶后要用刮刀压平、刮去多余的密封胶，并修整其外露表面，使表面平整光滑，缝内无气泡。压平和修整的工作必须在所允许的施工时间内进行，一般约10—20min内。

（13）对注胶和刮胶过程中可能导致玻璃或铝框污染的部位，应贴纸基粘胶带进行保护，刮胶完成后应立即将纸基粘胶带除去。

（14）注完胶的玻璃组件应及时移至静置场静置养护，静置养护场地要求：温度为5—30℃、相对湿度为35％一75％、无油污、无大量灰尘，否则会影响结构密封胶的固化效果。

5、玻璃幕墙的安装施工

（1）一般规定

1）安装幕墙玻璃幕墙前，应严格测量主体结构的垂直度和外表面平整度及结构的尺寸偏差，必须达到要求，否则，应采取适当处理措施后方可进行幕墙的安装施工。

2）幕墙构件及零附件的材料品种、规格、色泽和性能，应符合设计和质量要求。玻璃幕墙安装时应对进场的构件、附件、玻璃、密封材料和胶垫等，按质量要求进行检查和验收，不合格和过期的材料不能使用。

3）合理安排幕墙的安装施工顺序，制定具体的施工组织设计和进度计划，并采取可靠的安全保护措施。对幕墙施工环境和分项工程施工顺序应进行认真研究，对幕墙安装会造成严重干扰或污染的分项工程应安排在幕墙安装前施工，否则，应采取可靠的保护措施，才能进行幕墙安装施工。

（2）安装施工准备

1）对现场管理和安装人员进行全面的技术和质量交底以及安全规范教育，备齐防火和安全器材与设施。

2）构件进场搬运、吊装时需加强保护不得碰撞和损坏。构件应放在通风、干燥、不与酸碱类物质接触的地方，并要严防雨水渗入。

3）构件应按品种、规格、种类和编号堆放在专用架子或垫木上。玻璃构件应稍稍倾斜直立摆放，严禁在室外露天堆放。

4）构件安装前均应进行检验与校正：构件应符合设计图纸及相关质量标准的要求，不得有变形、损伤和污染，不合格构件不得上墙安装。玻璃幕墙构件在运输、堆放、吊装过程中有可能会人为地使构件产生变形、损坏等，在安装之前一定要提前对构件进行检验，发现不合格的应及时更换，同时，应根据具体情况和以往施工经验，对易损坏和丢失的构件、配件、玻璃、密封材料、胶垫等，应有一定的更换储备数量。一般构件、配件等在1％-5％，玻璃在安装过程中的损坏率为总块数的3％-5％。

5）构件在现场的辅助加工如：钻孔、攻丝、构件偏差的现场修改等，其加工位置、精度、尺寸应符合设计要求。

6）玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。在放置预埋件之前，应按幕墙安装基线校核预埋件的准确位置。预埋件应牢固固定在预定位置上，并将锚固钢筋与主体构件主钢筋用铁丝绑扎牢固或点焊固定，防止预埋件在浇筑混凝土时位置变动。施工时预埋件锚固钢筋周围的混凝土必须密实振捣。混凝土拆模后，应及时将预埋件钢板表面上的砂浆清除干净。

（3）测量放线

1）根据幕墙分格大样图和土建施工给出的标高点、进出位线及轴线位置，采用重锤、钢丝线、测量器具及水平仪等测量工具在主体上定出幕墙平面、立柱、分格及转角等基准线。并用经纬仪进行调校、复测。

2）幕墙分格轴线的测量放线应与主体结构测量放线相配合，水平标高要逐层从地面引上，以免误差累积，误差大于规定的允许偏差时，包括垂直偏差值，应在监理、设计人员的同意后，适当调整幕墙的轴线，使其符合幕墙的构造需要。

3）测量应在风力不大于四级情况下进行，测量应在每天定时进行。

4）质量检验人员应及时对测量放线情况进行检查，并将查验情况填入记录表。

5）在测量放线的同时，应对预埋件的偏差进行检验，其上、下、左、右偏差值不应超过土45mm，超差的预埋件必须进行适当的处理后方可进行安装施工，并把处理意见报监理、业主和公司相关部门。

6）质量检验人员应对预埋件的偏差情况进行抽样检验，抽检量应为幕墙预埋件总数量的5％以上且不少于5件，所检测点不合格数不超过10％，可判为合格。

（4）预埋件的偏差处理

1）预埋件尺寸偏差处理

①预埋件偏差超过45mm时，应及时把信息反馈回有关部门及设计负责人，并书面通知业主、监理及有关方面。

②预埋件偏差在45—150mm时，允许加接与预埋件等厚度、同材料的钢板，一端与预埋件焊接，焊缝高度＞7mm，焊缝为连续角边焊，焊接质量符合现行国家标准。另一端采用2支M12×110的建筑锚栓或其他可靠的方式固定，建筑锚栓施工后需作抽样力学测试，测试结果应符合设计要求。

③预埋件偏差超过300mm或由于其它原因无法现场处理时，应经设计部门、业主、监理等有关方面共同协商提出可行性处理方案并签审后，方可按方案施工。

④预埋件表面沿垂直方向倾斜误差较大时，应采用厚度合适的钢板垫平后焊牢，严禁用钢筋头等不规则金属件作垫焊或搭接焊。

⑤预埋件表面沿水平方向倾斜误差较大，影响正常安装时，可采用上述（2）的方法修正，钢板的尺寸及建筑锚栓的数量、位置可根据现场实际情况由设计确定。

2）预埋件防腐措施必须按国家标准要求执行，必须经手工打磨，外露金属光泽后，方可涂防锈漆。如有特殊要求，须按要求处理。

3）因楼层向内偏移引起支座长度不够，无法正常安装时，可采用加长支座的办法解决，也可以采用在预埋件上焊接钢板或槽钢（[10）加垫的方法解决。

①当加长幅度＜100mm时，可采用角钢制做支座，令其端部与预埋件表面焊接，焊缝高度＞7mm，焊缝为连续周边焊，焊接质量符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》。

②当加长幅度＞100mm时，在采用的角钢做支座的同时，应在支座下部加焊三角支撑。支撑的材料可采用不小于L50×50×5的角钢，一端与支座焊接，焊缝长度＞80mm，焊缝高度＞5mm。另一端与主体结构采用建筑锚栓连接，加强支撑的位置以牢固和不妨碍正常安装为原则。

（5）立柱安装

1）立柱一般为竖向构件，立柱安装的准确性和质量，将影响整个玻璃幕墙的安装质量，是幕墙安装施工的关键之一。立柱一般根据施工及运输条件，可以是一层楼高为一整根，长度可达到7．5m，接头应有一定空隙。采用套筒连接，可适应和消除建筑挠度变形和温度变形的影响。连接件与预埋件的连接，可采用间隔的铰接和刚接构造，铰接仅抗水平力，而刚接除抗水平力外，还应承担垂直力并传给主体结构。

2）立柱安装前应认真核对立柱的规格、尺寸、数量、编号是否与施工图纸相一致。施工人员必须进行有关高空作业的培训并取得上岗证方可进入施工现场施工。施工时严格执行国家有关劳动、卫生法规和现行行业标准的有关规定，特别要注意在风力超过6级时，不允许进行高空作业。

3）应将立柱先与连接件连接，然后连接件再与主体预埋件连接，并进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不应大于3mm。同时注意误差不得积累，且开启窗处为正公差。

4）相邻立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm。相邻立柱的距离偏差不应大于2mm。立柱安装的允许偏差及检查方法应符合现行规范标准的规定。

5）立柱与连接件（支座）接触面之间一定要加防腐隔离垫片。

6）立柱按偏差要求初步定位后，应进行自检。对不合格的应进行调校修正。自检合格后，再报质检人员进行抽检，抽检量应为立柱总数量的5％以上且不少于5件。抽检合格后才能将连接件（支座）正式焊接牢固，焊缝位置要求按设计图纸，焊缝高度＞7mm，焊接质量应符合现行国家标准。焊接好的连接件和预埋件必须采取可靠的防腐措施，如有特殊要求，须按要求处理。

7）玻璃幕墙立柱安装就位、调整后应及时紧固。玻璃幕墙安装的临时螺栓等在构件安装、就位、调整、紧固后应及时拆除。

8）焊工为特殊工种，需经专业安全技术学习和训练，考试合格，获得“特殊工种操作证”后，方可独立工作。

9）焊接场地必须采取防火防爆安全措施后，方可进行操作。焊件下方应设置接火斗和安排看火人，操作者操作时必须戴好防护眼镜和面罩。电焊机接地零线及电焊工作回线必须符合有关安全规定。

10）立柱安装牢固后，必须取掉上下两立柱之间用于定位伸缩缝的标准块，并在伸缩缝处打密封胶。

（6）避雷

1）在安装立柱的同时应按设计要求进行防雷体系的可靠连接。均压环应与主体结构避雷系统相连接，预埋件与均压环通过截面积不小于48mm2的圆钢或扁钢连接。

2）圆钢或扁钢与预埋件、均压环进行搭接焊接，焊缝长度不小于75mm。位于均压层的每个立柱与支座之间应用宽度不小于24mm，厚度不小于2mm的铝带条连接，保证其导通电阻小于10Ω。

3）在各均压层上连接导通部位需进行必要的电阻检测，接地电阻值应小于10Ω，对幕墙的防雷体系与主体的防雷体系之间的连接情况也要进行电阻检测，接地电阻值小于10Ω，检测合格后还需要质检人员进行抽检，抽检数量为10处，其中一处必须是对幕墙的防雷体系与主体的防雷体系之间连接的电阻检测值。如有特殊要求，须按要求处理。

4）所有避雷材料均应热镀锌。避雷体系安装完后应及时提交验收，并将检验结果及时作记录。

（7）横梁安装

横梁作为铝框的一部分与玻璃组成一个整体组件后，再与立柱连接。

（8）隐蔽验收

1）由于一些工序在施工完毕后，即被其它工序的施工遮盖，被隐蔽起来，等工程结束验收时无法检查，因此，隐蔽工程检查必须在工序施工中随时进行。

2）按玻璃幕墙工程技术规范的规定，幕墙安装施工时应对下列项目进行隐蔽验收：

①构件与主体结构的连接点的安装。

②幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。

③幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。

④幕墙防雷接地节点的安装。

⑤装饰板块与主受力构件之间采用螺钉连接的结构，在上螺钉后末封胶前的验收。

3）对需进行隐蔽验收的项目施工完成后，应及时提请监理等有关部门或人员进行验收，合格后方可进行下道工序的施工，不合格的必须及时整改并重新提交验收，直至合格为止。

4）质检人员和现场管理人员应严格把关，未经验收或验收不合格的隐蔽工程项目，决不能封蔽起来，决不允许进行后序施工。

（9）幕墙组件安装

1）玻璃框在安装前应对玻璃及四周的铝框进行必要的清洁，保证嵌缝耐候胶能可靠粘结。安装前玻璃的镀膜面应粘贴保护膜加以保护，交工前再全部揭去。

2）玻璃的品种、规格与色彩应与设计要求相符，整幅幕墙玻璃的色泽应均匀，玻璃的镀膜面应朝室内方向。若发现玻璃的色泽有较大出入或镀膜脱落等现象应及时向有关部门反映，得到处理后方可安装。

3）玻璃框在安装时应注意保护，避免碰控、损伤或跃落。当玻璃框面积过大或重量较重时，可采用机械安装。

4）隐框玻璃幕墙组装允许偏差及检查方法应符合《建筑幕墙》JG3035中的有关规定。

5）用于固定玻璃框的勾块、压块或其它连接件应严格按设计要求或有关规范执行，严禁少装或不装紧固螺钉。

6）分格玻璃拼缝应竖直横平，缝宽均匀，并符合设计及偏差要求。每块玻璃框初步定位后，应与相邻玻璃框进行协调，保证拼缝符合要求。对不符合要求的应进行调校修正，自检合格后报质检人员进行抽检，每幅幕墙抽检5％的分格，且不得少于5个分格。允许偏差项目中有80％抽检实测值合格，其余抽检实测值不影响安全和使用，则可判定为合格。抽检合格后方可进行固定和打耐候胶。

（10）窗扇安装

1）安装窗扇前一定要核对窗扇的规格是否与设计图纸和施工图纸相符，安装时要采取适当的保护措施，防止脱落。

2）窗扇在安装前应进行必要的清洁，安装时应注意窗扇与窗框的上下、左右、前后的配合间隙，以保证其密封性。

3）窗扇连接件的规格、品种、质量一定要符合设计要求，并应采用不锈钢或轻金属制品。严禁私自减少连接用自攻螺钉等紧固螺钉的数量。并应严格控制自攻螺钉的底孔直径。

（11）密封

1）玻璃或玻璃组件安装完毕后，必须及时用耐候密封胶嵌缝，予以密封，保证玻璃幕墙的气密性和水密性。常用的是耐候硅酮密封胶。

2）耐候硅酮密封胶的施工应符合下列要求：

①耐候硅酮密封胶的施工必须严格按工艺规范执行，施工前应对施工区域进行清洁，应保证缝内无水、油渍、铁锈、水泥砂浆、灰尘等杂物。可采用甲苯或甲基二乙酮作清洁剂。

②施工时应对每一管胶的规格、品种、批号及有效期进行检查，符合要求方可施工，严禁使用过期的密封胶。

③耐候硅酮密封胶的施工厚度应大于3.5mm，施工宽度不应小于施工厚度的2倍。注胶后应将胶缝表面刮平，去掉多余的密封胶。

④耐候硅酮密封胶在缝内应形成相对两面粘结，并不得三面粘结，较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。

⑤为保护玻璃和铝框不被污染，应在可能导致污染的部位贴纸基胶带，填完胶刮平后立即将基纸胶带除去。

3）幕墙内外表面的接缝或其它缝隙应采用与周围物体色泽相近的密封胶连续密封，接缝应平整光滑并严密不漏水。

（12）保护和清洁

1）施工中的幕墙应采用适当的措施加以保护，防止发生碰撞、污染、变形、变色及排水管堵塞等现象。

2）施工中给幕墙及幕墙构件等表面装饰造成影响的粘附物等要及时清除，恢复其原状。

3）玻璃幕墙工程安装完成后，应制定清扫方案，防止幕墙表面污染和发生异常。

4）幕墙安装完后，应从上到下用中性清洁剂对幕墙表面及外露构件进行清洗。清洗玻璃和铝合金件的中性清洁剂，清洗前应进行腐蚀性检验，证明对铝合金和玻璃无腐蚀作用后方能使用。清洁剂有玻璃清洗剂和铝合金清洗剂之分，互有影响，不能错用，清洗时应隔离。清洁剂清洗后应及时用清水冲洗干净。

### 十七、石材幕墙工程

1、施工工艺流程：

施工准备→建筑物外轮廓测量→后臵件制作、安装→施工测量放线→清理、纠正后臵件→立柱、横梁预拼装→立、横梁安装→防火保温层安装→避雷安装→石材板块安装→注胶→清洁收尾。

2、施工准备：

（1）说明

工程项目经理要对工程的工期进度、技术资料、工具、器具、材料、机械、临时设施及人员做好充分的准备。

（2）施工前准备的内容范围：

1）技术资料准备：首先是图纸准备，对图纸要充分熟悉，对不清楚有疑难的地方要问明弄懂，还需要准备有关图集、质量验收标准、安全指标、各种需用的表格和有关工程的竣工验收须用的资料等。

2）工具、器具准备：对所需的工具、器具提出供应计划、具体型号、数量、供应时间等，同时要将计划送交物资、仓库等部门，共同做好工具、器具的准备

3）材料准备：根据图纸及工程情况，做出详细的材料供应计划单，根据施工进度计划，将所有材料的供货时间安排好。

4）人员准备：项目经理对自己管辖工程的人员安排要列出详细的准备计划，包括施工工种、各工种人数、进场时间等，尽量做到施工人员落实到岗、到位、明确责任。

5）临时设施：包括办公、生活、住宿、仓库等。根据工程的材料人员情况进行准备。

6）施工组织计划准备：要对施工进度、质量进行行之有效的控制，做好详细的施工组织计划。

（3）管理重点：

1）各种准备工作要落实到实处，不能浮于表面。

2）准备工作落实到人，同时明确到具体人的责任。

3）落实与建筑公司的协作与配合工作。

3、建筑物或构筑物外轮廓测量

（1）说明

由于幕墙的高精度的特征，所以对土建的要求就相对提高（土建施工的误差与建筑结构的难易，施工单位的水平等有着密切关系），这就造成了幕墙施工与土建误差的矛盾。而解决这一矛盾的唯一途径就是幕墙施工单位对结构误差进行调整，这就需要我们对主体已完成的建筑进行外轮廓测量，根据测量结果确定幕墙的调整处理方法，提供给技术处作出设计更改。

（2）工艺流程说明

工艺流程：熟悉了解建筑结构与幕墙设计图→对整个工程进行分区、分面确定基准测量层→确定基准测量轴线→确定关键点→放线→测量→记录原始数据→更换测量立面（或层次）→重复上面程序→整理数据→分类→处理或上报技术处。

（3）基本操作说明

1）熟悉图纸：对于本作业的操作，首先要对有关图纸有全面的了解，不仅是对幕墙施工图，而且对土建建筑、结构图也需要了解，主要了解立面变化的位臵、标高、变化的特点，对图纸全面熟悉掌握，并对照实际施工进行。

2）对整个工程进行分区、分面、编制测量计划。

3）在对整个工程进行分区的基础上对每个区进行测量，根据实际情况，几个区同时进行，在测量时首先找到关键点。

4）放线：放线从关键点开始，先放水平线，用水准仪进行水平线的放线，一般的铁线放线采用花篮螺丝收紧（俗称紧线器），然后吊线（垂线），放线时要注意风力大于4级时不宜放线。

5）测量：根据放线后的现场情况，对实际施工的土建结构进行测量，测量时注意：多把米尺同时测量时要考虑米尺的误差，即测量前要对尺，测量结果要随时记录，记录清单要清楚明了。

6）数据记录整理分类：对测量的结果，要进行整理，对各种结果进行分类，同时对照建筑图进行误差寻找得出误差结果。

7）处理数据：对数据进行处理后，要对误差大，需调整的位臵进行处理，提出切实可行的处理方案。同时，将资料（原始）整理成册上报技术处，同时进行下一道工序的工作。

8）所需工器具及人员器具：冲击钻、电焊机、水准仪、卷尺、紧线器、吊锤、铁线固定用角铁。人员：每组2-3人。

9）作业时间与土建结构完成或局部结构完成时进行

4、立柱安装

立柱安装是整个幕墙施工的关键工序，该工序的质量和进度情况将对整个施工质量和工期有着深远的影响，同时由于其工程量大，施工不便，精度要求高，故此工序无论从技术上还是管理上都要分外重视。

（1）工艺操作流程

工艺流程：检查立柱型号、规格—对号就位—芯套固定梁下端—穿螺栓固定梁上端—三维方向调正。

（2）基本操作说明

检查立柱型号、规格：安装前先要熟悉图纸，同时要熟悉订料图，准确了解各部位使用何种立柱，避免张冠李戴。检查包括以下几个方面：

1）钢材材质是否符合设计要求。

2）截面是否与设计的相符（包括截面高度、角度、壁厚等）。

3）长度是否符合要求（是否扣除15mm变形缝）。

4）对号就位：按照作业计划将要安装的立柱运送到指定位臵，同时注意其表面的保护。

5）立柱安装一般由下而上进行，立柱按悬垂构件先固定上端，调正后固定下端，再吊线或对位安装梁上端，依次安装。

6）立柱安装后，对照上步工序测量定位线，对三维方向进行初调，保持误差<1mm，待基本安装完后在下道工序中再进行全面调整。同时应对横梁情况进行检查，若有误差应进行调整并拧固。

（3）所需工器具及人员。

（4）器具：大号电钻、Ф12.5钻嘴、扳手、木锤。人员：每组3～4人。

（5）管理要领。

1）立柱选择型号、规格正确无误。

2）螺栓安装避免出现死角，以保持螺栓孔的可调节性。选择恰当的安装顺序。

3）注意材料安全（防损伤、防丢失），操作安全。

4）注意使用镀锌角钢时不得忘记立柱与角钢之间的防腐处理。

5）在预埋和浇筑砼的过程，后臵件难免发生偏移、错位现象。因此，应有切实可行的措施进行纠正，才能保证整个幕墙的安装质量。所以，我们决定采用化学螺栓种植法。

6）根据测量放线成果，确定需要纠正后臵件的位臵。然后进行补臵后臵件，主要施工步骤如下：

7）钻孔：根据复检确认的分割位臵，用冲击钻钻出与螺栓相对应的孔洞。

8）清孔：用专用工具将孔内的杂物吹出，清理干净。

9）注胶：用专用工具将化学药剂注入孔中，将螺栓插入。

10）安装：待螺栓与化学药剂的连接达到一定强度时，安装后臵件。

5、主、梁料预拼装

说明：

此工序在加工车间进行，有利于提高工作效率，提高施工精度，同时减少高空作业，为其他工艺提供更多的工作面和空间，提高安全保险系数，提高工厂化施工程度。

（1）主要材料：

槽钢、角钢、连接角码、不锈钢螺栓（M12、M6）石棉垫、钢板δ8。

（2）工艺流程：

熟悉图纸→制作主槽钢接角码→组装主、横料。

（3）基本操作说明

所有钢材均采用Q345B热镀锌防腐。

熟悉图纸：先是工程技术人员熟悉图纸，明确各部位的主方钢管、横料以及石材板块的位臵关系、尺寸大小、孔位距离等。绘制出各构件加工图以便指导车间加工及预拼装，并对主方钢管等构件进行编号，翻样加工图、组装图是此工序关键。

（4）制作槽钢、横梁、连接角码：

车间技术员首先要认真听取工程技术人员的技术交底，同时要熟悉各构件翻样加工图，明确各构件的尺寸孔位及各构件的连接方式。各孔位尺寸要严格按照加工图，先划线确定孔位，经质检员反复检查无误后方可进行钻孔，孔位误差应控制在1mm内。

（5）组装主、横料

根据装配图，进行各构件装配、预拼装，并编好编号，以便施工时对号入座，各螺栓应装好弹簧垫片及平垫并预拧紧，铝型材与角钢接触部分应装好石棉垫，以防止不同材料间发生电化腐蚀。

（6）所需工具：

梗叉或梅花板手、台钻、电焊机、剪板机、喷丸设备、石笔。

（7）管理要领

1）熟悉图纸绘制翻样加工图是关键。

2）熟悉各种工艺顺序和过程。

3）对各道工艺过程进行质量控制，均应控制在允许误差范围。

6、主、横梁安装

（1）工艺操作流程

工艺流程：检查立柱型号、规格——对号就位——芯套固定梁下端——穿螺栓固定梁上端——三维方向调正。

（2）基本操作说明

1）检查立柱型号、规格：安装前先要熟悉图纸，同时要熟悉订料图，准确了解各部位使用何种立柱，避免张冠李戴。检查包括以下几个方面：截面是否与设计的相符（包括截面高度、角度、壁厚等）。长度是否符合要求（是否扣除20mm变形缝）。

2）对号就位：按照作业计划将要安装的立柱运送到指定位臵，同时注意其表面的保护。

3）立柱安装一般由下而上进行，立柱按悬垂构件先固定上端，调正后固定下端，再吊线或对位安装梁上端，依次安装。

（4）立柱安装后，对照上步工序测量定位线，对三维方向进行初调，保持误差<1mm，待基本安装完后在下道工序中再进行全面调整。同时应对横梁情况进行检查，若有误差应进行调整并拧固。

1）所需工器具及人员

2）器具：大号电钻、Ф12.5钻嘴、扳手、木锤。人员：每组3～4人。

3）管理要领

①立柱选择型号、规格正确无误。

②螺栓安装避免出现死角，以保持螺栓孔的可调节性。选择恰当的安装顺序。注意材料安全（防损伤、防丢失），操作安全。

③注意使用镀锌角钢时不得忘记立柱与角钢之间的防腐处理。

7、火保温层安装

为满足幕墙的防火性能和保温节能的要求，在幕墙设计中必须考虑防火和保温的措施。防火除了安装防火隔断板外，还要在板内填塞防火岩棉，根据不同的要求，分别填塞50mm、70mm或100mm厚的防火岩棉。

（1）主要材料说明

防火岩棉（50mm、70mm、10mm厚）保温玻璃棉（40mm、50mm或60mm）。

（2）工艺操作流程

工艺流程：防火棉（保温棉）尺寸测量→按尺寸下料→安放→固定→检查修补→隐蔽验收。

（3）基本操作说明

1）防火棉需根据设计图纸要求的厚度及现场实测的宽度尺寸进行截切后安装于防火钢板内，安装需在晴天进行，并可及时封闭，以免被雨水淋湿，可在板块安装完成后安装以保护防火岩棉，安装完后应在表面用钢丝网封闭。

2）保温棉有两种安装方法：一种是安装在主体墙外侧。一种是安装在幕墙框架内（距玻璃间隙不小于20mm）或直接附在铝板背面，当玻璃棉独立安装时，应加设铝条加强筋，并用胶钉将玻璃棉与加强筋固定好，保温棉应在板块安装时同时安装，以避免被水淋湿玻璃棉与框架周边，缝隙用胶带封闭。

3）所需工器具及人员

器具：裁纸刀、米尺、螺丝刀。人员：每组2人。

4）管理要领

①防火棉、保温棉要确保其安装时机，既不能过早安装不利保护，又不能太晚安装而影响板块的安装。

②注意材料厚度，填塞完整。

③安装完后采取妥善的成品保护措施。

④作隐蔽验收记录。

8、避雷安装

（1）本工程幕墙防雷系统，按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94设计为一类防雷，幕墙设臵自身的防雷系统，并与结构的防雷系统可靠的连接，搭接长度大于100mm，双面焊。

（2）利用幕墙屋顶盖板作避雷接闪器，避雷接闪器与避雷引下线可靠连接。

（3）引下线及均压环均采用φ12镀锌钢筋，若引下线及均压环长度不够，允许焊接接长，搭接长度不小于100mm，双面焊接。

（4）建筑物出现伸缩缝、沉降缝时，两部分应构成统一的防雷系统，防雷系统的跨越处理，一般用软导线连接断开的防雷装臵，或用不小于4mm厚的镀锌扁钢弯曲成Ω形状之后连接，一般Ω形的半径应大于伸缩缝的2-3倍。

（5）幕墙的防雷系统测试接地电阻不大于4Ω。

9、石材板块安装

（1）工艺流程

熟悉图纸→挂线→石材安装。

（2）主要设臵及工具

扳手橡胶锤手动石材切割机。

（3）基本操作说明

1）熟悉图纸：弄清整个位臵的主导尺寸，收口位臵尺寸、转角、收口的处理方式。特别注意背栓螺栓位臵尺寸，主、横料与石材的位臵关系。

2）挂线。依据分格图，由测量工进行竖向分格放线，即在石材间胶缝，阴、阳角挂竖向线，以控制石材板块位臵及平整度。

3）石材安装。首先将石材表面清洗干净，并充分凉干，然后将其表面涂刷一层防渗剂，以防雨水等污染、渗透。石材安装前，要对已安装结构进行检查，确保位臵尺寸正确，结构安装牢固后，方可进行。要按照挂线严格控制胶缝，平整度、直线度，安装允许偏差如下表：

4）注胶。

①用耐候密封胶嵌缝时应注意：充分清洁板材间缝隙，不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆和灰尘等。应充分清洁粘结面，待干燥后再进行下道工序施工。

②为调整缝的深度，避免三面粘胶，缝内充填聚氯乙烯发泡材料（小圆棒）。③为避免密封胶污染石板和铝材，在缝两侧先贴保护胶纸。

④注胶后将胶缝表面刮平，取掉多余的胶。

⑤注胶完毕后，将保护胶纸撕掉。

⑥注意注胶后养护，胶在未完全硬化前，不要沾染灰尘和划伤。嵌缝胶的深度（厚度）一般为缝宽度的一半，因为当板材发生相对位移时，胶被拉伸，胶缝越厚，边上的拉伸变形越大，越容易开裂。但胶缝太薄了，胶缝的胶被拉断。所以胶缝宽厚比2：1为最佳。

10、清洁收尾

（1）幕墙构件应注意保护，不使其发生碰撞变形、变色、污染等现象。对幕墙构件、石板和密封等应制定保护措施。施工中给幕墙及其构件等表面装饰造成影响的粘附物等应立即清除。

（2）幕墙安装完成后，应制定从上到下清扫方案。其清扫施工工具、吊篮以及清扫方法、时间和程序等，应得到专职人员批准。

（3）清洗石板和铝合金构件的中性清洁剂应先经过检验，证明对石板和有关金属件无腐蚀作用后再进行清洗。中性清洁剂清洗后应及时用清水冲洗干净。

## 第七节、屋面工程

### 一、平屋面工程

1、施工方法及工艺

（1）找坡层工艺流程：放线、基层处理→浇筑混凝土→振捣刮平→找平。

1）放线，根据图纸要求按0.5%坡度向雨水管方向找坡。在女儿墙、出屋面墙体上弹出坡度线，没有墙体位置做灰饼控制坡度。

2）基层处理：在浇筑混凝土之前，要事先检查基层，基层过于凹凸的部位，高出的部分须剔平，基层表面的灰尘、污垢等必须事先清除干净。

3）混凝土找坡层浇筑：混凝土采用C20细石混凝土，浇筑前按要求分割间距不超过6米的分隔缝，女儿墙及出屋面墙体四周与混凝土交界处内填20厚聚苯板泡沫条，严格按坡度找平压光。

4）质量要求：

①细石混凝土与基层之间必须粘结牢固，不得有空鼓、起泡、裂缝、漏压等缺陷。

②接茬处平整，表面光滑整洁。

（2）保温层

1）找坡层施工完后铺80厚挤塑聚苯板。（在屋顶与外墙交界处，屋顶开口部位铺设500mm宽岩棉板防火隔离带）。

2）铺设前应沿平行于屋脊方向提前弹线，线条顺直，间距按照板宽取值。

3）铺设时应自上而下逐排依次排放，为提高保温层的整体性，上下两层板应错缝搭接且搭接长度不小于板长的1/2。在泛水、檐沟、凸出物的根部以及屋面转角处应先排好尺寸，按所需尺寸裁剪保温板。

4）在屋面垂直入口处及凸出物根部将板做适当切割后铺设，板接缝不平处应用粗砂纸或其他找磨工具磨平，大于2mm的缝隙用同材质保温材料填塞密实，大风天气和雨雪天气不得施工。

（3）屋面排气管

1）采用50镀锌排气管道安装。

2）排汽管道设置在保温层中，在穿过保温层的管道上打排气孔，排气管打孔孔径控制在8mm-16mm之间，排气孔程梅花状分布，排气管底部四个方向用堵头封闭，排气管道外壁包裹一层玻纤网，排汽管道纵横贯通在保温层内形成有效的排汽网。

3）在排汽管道上设置排汽出口，排汽出口与大气相通，在屋面面积每36㎡的范围内设置1个出气口。

（4）找平层

1）30厚C20细石混凝土浇筑找平层。

2）混凝土铺设应按由远到近、由高到低的程序进行，严格掌握坡度，用2m左右的刮杠找平。

3）待混凝土稍收水后，用抹子抹平压实压光。完工后表面少踩踏。

4）水落口处局部加大的坡度，做凹陷，标高必须准确，不得过高也不宜过低。在水落口与基层交接处，抹好找平层后要预留10mm×10mm的凹槽，填嵌密封材料。伸出屋面管道的根部直径500㎜范围内，找平层应抹出高度不小于30㎜的圆台，形成“馒头”状。

5）铺设找平层许留置排气道，不小于36㎡设置，缝宽40mm，排气道纵横交接位置安放排气管，12h后需洒水养护。

6）质量要求：坡度要准确，使排水通畅。砂浆配合比要准确。表面要二次压光、充分养护，使找平层表面平整、坚固，不起砂、不起皮、不酥松、不开裂，并做到表面干净、干燥。分格缝顺直、平整、密实。

（5）防水层施工

1）工艺流程

基层处理→涂刷底油→弹线定位→铺贴附加层→卷材试铺→铺贴平面卷材→铺贴立面墙卷材→收口固定→嵌缝密封→质量检验→成品保护。

注：先施工第一层防水层，待外墙安装吊篮施工完成后再进行第二层施工。

2）施工工艺

①基层干燥后，涂刷基层处理剂。把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上，复杂部位用油漆刷刷涂，要求不露白，涂刷均匀。干燥至不粘脚后方可进行下道工序。

②附加层施工

对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理，附加层宽度500mm。

③卷材平面铺贴

A卷材平行屋脊铺贴，卷材接缝顺流水方向，相邻两幅卷材短边搭接应错开，并不小于500mm，上下层卷材不得垂直铺贴，上下层卷材长边搭接缝应错开，不小于幅宽的1/3。

B先铺设排水比较集中的部位（如排水天沟等处）按标高由低向高的顺序铺设。

C用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热，待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。卷材防水层热熔法铺贴时随刮随铺，粘贴牢固，并用辊子压实。

D卷材搭接缝施工

在热熔粘结搭接缝前，先将下一层卷材表面的隔离层用喷灯熔化，具体操作，由持喷灯的工人用抹子当挡板沿搭接线向后移动，喷灯火焰随挡板一起移动，喷灯应紧靠挡板，距离卷材约50～100mm。搭接宽度10cm，搭接处溢缝处溢出不小于8mm油。带页岩保护层的SBS搭接8cm宽。

E卷材的搭接宽度为长、短边均不小于100mm，搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜，溢出的宽度不小于8mm，然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好。

④铺贴平面和立面连接部位的卷材

在铺平面与立面相连的卷材，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，并使卷材紧贴阴角，不应空鼓。

⑤屋面女儿墙防水施工

女儿墙防水层施工时，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，使卷材紧贴阴角，不能空鼓。在女儿墙上满粘卷材，粘贴要牢固，在女儿墙预留收口处满粘卷材，并使上层卷材长出下层卷材不小于30mm，收头用20*2金属压条固定，射钉中距500，建筑密封胶，水泥砂浆抹平。

3）质量检查与要求

①所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标，应符合标准要求，产品应附有现场取样进行复核验证的质量检测报告或其他有关材料质量证明文件。

②卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固，封闭严密。不允许有皱折、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水的其他外观缺陷存在。

③卷材与穿墙管之间粘结牢固，卷材的末端收头部位，必须封闭严密。

④卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。

⑤所有质量控制点必须由项目技术负责人（工程师）检查验收后方可进入下道工序施工。

⑥在防水施工的整个过程中（自底油涂刷至金属压条收口）全程安排质检员实施过程检查。

4）易出现的质量问题及处理方法：

①直径不大于300㎜的鼓泡（空鼓），处理方法是：割破鼓泡，排出气体，使卷材复平，在鼓泡范围面层上部增铺一层卷材，热熔封严其周边。

②大于300㎜的鼓泡处理的方法是：按斜一字形将鼓泡切开，翻开部分的防水卷材重新分片按流水方向粘贴，并在面上增贴一层卷材，其周边长应比开口范围大100㎜，之后粘牢封边。

5）重点控制项

①防水卷材进场后必须与图纸进行核对种类，且复检合格后方可使用。

②基层清理干净，无杂物。混凝土面应抹光平整，无尖锐凸起，且强度满足要求，不起砂。

③使用合格底油，并涂刷到位，无裸露混凝土基层。

④防水附加层宽度不低于500mm，设置在所有阴阳角、管根部位。阴角部位用水泥砂浆抹出50mm高八字，管道根部做混凝土台。基层分仓缝上预先干铺200mm宽卷材附加层，其上满粘防水卷材。防水附加层施工单独作为一道验收工序经项目部验收合格后方可进入下道工序。

（6）混凝土防水保护层

操作工艺：铺聚乙烯膜→钢丝网片4@150→混凝土浇筑→养护→分格缝嵌油膏

1）聚乙烯膜铺设时，搭接宽度不小于100mm或用胶带粘贴，防止大风卷起。

2）混凝土浇注：先远后近，先高后低的原则，逐格进行施工，找平层与女儿墙栏板之间预留20mm的缝隙用聚苯乙烯泡沫条填塞，中间分割用木条分隔。混凝土浇注应按分格板及高度摊开刮平，表面泛浆后再用木抹子将表面抹平压实，待初凝时，进行二次压浆抹光，取出分格缝隔板，及时修补分格缝缺损部分。

3）设置分格缝：按设计或按纵横间距不大于4M设置分格缝，分格缝用木条嵌缝。清理干净后缝内填防水密封胶。

4）养护：待混凝土终凝后，必须进行养护，浇水养护不少于14d。

2、质量标准及保证措施

（1）质量标准：

1）屋面找平：

①找平层的材料质量及配合比，必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

②屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。用水平仪（水平尺）拉线和尺量检查。

③基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，均应做成圆弧形，且整齐平顺。观察和尺量检量。

④水泥砂浆，细石砼找平层应平整、压光、不得有酥松、起砂、起皮现象。

⑤找平层表面平整度的允许偏差为5mm。用2m靠尺和楔形塞尺检查。

2）屋面保温层：

①保温材料的堆积密度或表观密度，导热系数以及板材的强度、吸水率，必须符合设计要求。检查出厂合格证，质量检验报告和现场抽样复验。

②保温层的含水率必须符合设计要求。检查现场抽样检验报告。

③保温层铺设应紧贴（靠）基层、铺平垫稳、拼缝严密、找坡正确。观察检查。

④保温层厚度的允许偏差：板状保温材料为±5％，且不得大于4mm。用钢针插入和尺量检查。

（2）质量保证措施：

1）实行建筑材料、成品、半成品的质量检验制度。所有建筑材料都必须先报验样品，样品合格后大批量进场，进场后再进行材料报验，合格后方准用到工程上。

2）做好过程控制，对于施工中发现基层清理不干净，不得进行找平层及面层的施工，分格条粘贴不平直，接头高低不平时必须进行返工重做，不得进行面层的铺设。

3、成品保护注意事项

（1）找平层、保护层和保温层施工完后，在未达到一定强度时不得上人踩踏，推小车运输时应先铺垫好木板保护，防止破坏已施工好的成品。

（2）在雨水口、内排水口、变形缝等部位应采取临时封堵保护保护措施，防止杂物进入堵塞，待完工后清出使管口内畅通无阻。

（3）保温层施工完后，应及时铺抹找平层，以减少受潮和防止进水，特别注意在雨期施工要及时采取遮盖防雨措施。

（4）已铺贴好的卷材防水层，应及时采取保护措施，不得损坏，以免造成隐患。穿过屋面，墙等处的管根不得损伤变位。

（5）严禁将油漆、涂料、水泥浆等撒落在水泥屋面上，施工时不得污染墙面等部位，并防止重物撞击屋面。

（6）砂浆找平层，保护层施工完后12～24h应进行养护，并防止重物撞击屋面。

### 二、瓦屋面工程

1、主要施工顺序

坡屋面：基层清理一找平层一防水层一粘保温板一找平层一水泥砂浆卧瓦一挂瓦一细部处理一检查验收→淋水试验。

2、主要施工工艺

（1）坡度应满足设计要求

1）作业条件

①基层（找坡层）应进行隐蔽工程检查验收，合格后方可进行找平层施上。

②根据设计要求的坡度，弹线、找好规矩（包括天沟、檐沟的坡度），并进行彻底清理。

2）操作工艺

①养护：找平层抹平压实后，常温时在24h后浇水养护，养护时间一般不小于7d，干燥后即可进行防水层施工。

（2）防水层（SBS防水卷材）

1）作业条件

①卷材与胶结材料的质量、技术性能必须符合设计和施工验收规范的要求。

②材料进场后，应按规定抽样复验，合格后方可使用：严禁使用不合格产品。

③铺贴防水层的基层表面必须清洁、平整、坚实、干燥，并不得有空鼓和起砂开裂等现象。

④屋面找平层的坡度应符合设计和施工验收规范要求，并不得有积水现象。

⑤所有穿过屋面的管道、预埋件、吊钩、拖拉绳、吊架子钩等应在防水层施工前做好基层处理。

2）施工方法

①施工顺序：防水层施工时，应按规范规定先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位（如：屋面与水落口连接处、天沟、檐沟、檐口、屋面转角处、排气洞与伸出屋面管道、阴阳角等特殊部位）的处理，然后由屋面最低标高处向上施工。

②卷材铺设方法采用热熔满铺法。施工时必须注意：距屋面周边800内的防水层应满粘，保证防水层四周与基层粘结牢固，卷材与卷材之间应满粘，保证搭接严密。

③卷材铺贴方向应符合下列规定：屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴。应顺天沟、落水口处由低向高逐条铺贴。

④卷材定位完重新卷好，点燃喷灯烘烤卷材底面与基层接触处，火焰与卷材之间的距离宜为0.5米，能保证卷材表面温度达到200℃~230℃使其熔化为宜，调节好火焰的大小和卷材滚动的速度使卷材表面熔化后与基层很好地粘结。不得过分加热或烧穿卷材。

⑤铺贴卷材采用搭接法时，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。热熔满铺法改性沥青防水卷材的搭接宽度应符合以下规定：长边搭接不小于80mm，短边搭接不小于80mm，相邻两幅卷材短边搭接错开应不小于500mm。

⑥卷材铺贴应平整顺直，避免扭曲、过分拉紧和皱折。基层与卷材排气要充分，向横向两侧排气后方可用辊子压平粘实，不允许有翘边、脱层现象。防水层不得有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、露胎体和皱皮等现象，厚度应符合设计要求。

⑦檐口：檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内，然后将凹槽用密封材料嵌填密实。天沟、檐沟卷材铺设前，应先对水落口进行密封处理。水落口杯与竖管承插口的连接处应用密封材料嵌填密实，防止该部位在暴雨时产生倒水现象，水落口周围500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加层，水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽，嵌填密封材料。天沟转角处应先用密封材料涂封，每边宽度不少于30mm，干燥后再铺一层卷材作为附加层。铺设时从沟底开始，顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴，如有纵向搭接缝，必须用密封材料封口。铺至水落口的卷材附加层应深入水落口内50mm，大面铺贴的卷材应深入水落口内100mm，并用密封材料封口，同时上面的水泥砂浆应压进来。

⑧热熔封边：卷材搭接处用喷灯烘烤，火焰方向与施工人员前进方向相反，卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶，烘烤熔化后用封边工具抹平。封边要求平滑无针眼。

⑨泛水卷材铺贴前，应先进行试铺，将立面卷材长度留足，先铺贴平面卷材至转角处，然后从下向上铺贴立面卷材。卷材铺贴完成后，将端头裁齐，若采用预留凹槽收头，将端头全部压入凹槽内，用压条钉压固定，再用密封材料封严，最后用水泥砂浆抹封凹情，如无法预留凹情，应光用带垫片钉子或金属压条钉压作盖板，盖板与立墙间用密封材料封固。其他部位应严格按规范规定做好防水卷材的收头处理。立面部位采用带砂的卷材铺贴，有利于抹灰。

⑩严禁在雨天施工，五级风及其以上时不得施工，施工中途下雨时，应做好已铺卷材四周的防护工作。

3）质量标准

①卷材防水层所用卷材及其配套材料，必须符合设计要求。

②卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

③卷材防水层在天沟、檐口、水落口、泛水、和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。

（3）屋面保温层

1）基本要求

①保温层应干燥，封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。当采用有机胶结材料时，保温层的含水率不得超过5%：当采用无机胶结材料时，保温层含水率不得超过20%。

②保温层施工完成后，应及时进行找平层和防水层的施工。雨季施工时，保温层应采取遮盖措施。

③板状材料保温层施工应符合下列规定：

A板状材料保温层的基层应平整、干燥和干净。

B板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面上，并应铺平垫稳。

C分层铺设的板块上下层接缝应相互错开。板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。

D粘贴的板状保温材料应贴严、粘牢。

E板状保温材料，一要紧靠基层表面。二要分层铺设的板块上下层接缝错开：三要板间缝隙嵌填密实。

2）作业条件

①基层应平整、干燥和干净，并经验收合格后方可进行保温层的施工。

②穿过屋面的管根部位，应做好细部处理。

③材料的运输、存放应注意防潮，防止破损和污染。

3）操作工艺

①应先将基层清理干净，保温板块应铺平垫稳。

②粘贴的板块保温材料应贴严、粘牢。使用保温板专用胶每立方米保温板需耗用7.5kg。保温板铺完后，应采取保护措施，做好成品保护工作。

③水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%，以满足规范规定的排水坡度要求。

4）质量标准

①主控项目

a保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

b保温层的含水率必须符合设计要求。

检验方法：检查现场抽样检验报告。

②一般项目

a保温层的铺设应符合下列要求：

保温材料：紧贴（靠）基层，铺平垫稳，拼缝严密，找坡正确。

检验方法：观察检查。

b保温层厚度的允许偏差：保温材料为5%，且不得大于4。

检验方法：用钢针插入和尺量检查。

（4）施工准备工作

1）技术准备：

①根据设计图纸及相关施工验收规范编制本施工方案。

②按照本施工方案要求，各楼号施工负责人做好技术交底、安全交底。

2）材料要求：

①平瓦及其脊瓦的质量及贮运保管应符合下列规定。

②平瓦及其脊瓦应边缘整齐表面光洁不得有分层裂纹和露砂等缺陷平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确。

③平瓦运输时应轻拿轻放不得抛扔碰撞进入现场后应堆垛整齐。

④伤裂纹折皱和起泡等缺陷。

⑤材料进场后应进行外观检查，并按规定进行抽样复验。

⑥钢筋规格及强度等级应符合设计要求，进场前按规范要求进行复试。

⑦水泥砂浆配比为l：3，要求应具有良好的和易性。

⑧平瓦的规格尺寸及质量要求

3）主要机具：

砂浆搅拌机J750，b墨斗，c运输小车，d锤子，e铁锹，f灰铲。

（5）作业条件：

1）现浇砼犀面板密实，表面平整，坡度符合设计要求，基层已验收合格。

2）屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门平瓦必须铺置牢固，屋面应采取固定加强措施。

3）平瓦应铺成整齐的行列，彼此紧密搭接，并应瓦榫落槽，瓦脚挂牢。瓦头平齐，檐口应成一直线。靠近屋脊处的第一排瓦应用砂浆窝牢。

4）平瓦屋面与山墙及突出屋面结构等交接处，均应做泛水处理。

5）本工程的防水材料为高聚物改性沥青防水卷材。

6）瓦屋面完工后严禁上人任意走动、踩踏或堆放物品。

（6）施工工艺：

1）工艺流程：

浇屋面砼→预埋φ10锚筋→找平层施工→防水层施工施工→保温隔热层施工→找平层施工→水泥砂浆卧瓦层（钢筋网片）→挂瓦。

2）操作工艺：

①砂浆保护层：砂浆卧瓦屋面做法时，在保温层上应有一道砂浆保护层（保护层应抹压密实，平整度最大误差土5mm，并及时养护）。砂浆卧瓦层内配中6@500mm钢筋网并在屋面板内屋檐和檐口处预埋的φ10锚筋连接牢固，在需要与瓦材固定处，钢筋网的纵横向间距不大于500mm。

②施工放线：房屋面轮廓线：先弹屋脊中线，然后从屋檐往上确定屋檐第一层瓦的位置（一般按瓦长减屋檐挑出长度50mm计算），弹一条与屋脊中线平行的直线，再在左右山檐50mm处弹出垂直与屋脊中线的山檐边线，控制线根据块瓦的允许调整范围和面积预先排板。

③主瓦铺贴：铺瓦前找平层和平瓦应湿润，铺瓦必须与控制线对齐，自左向右，自下向上铺设，屋檐第一层瓦应与其上两层瓦水平，做法是：取三片瓦放置在檐口向上的三层瓦片铺设控制线上，此时檐口瓦会出现低垂现象，应用水泥砂浆起垫固定卧实檐口第一块瓦片，使之与上二层瓦成水平直线，两边同样做法后按控制线拉水平线往上铺设。

④主瓦片固定加强措施：按设计要求用双股18号镀锌铁丝绑扎瓦片固定在钢筋网上并且瓦底砂浆要饱满。

3）平瓦屋面的施工要点

①基层上的灰尘、杂物清扫干净后，按设计要求施工防水层，验收合格后。

②铺瓦前要选瓦。凡缺边、掉角、裂缝、砂眼、翘曲不平、张口缺爪的瓦，不得在工程中使用。通过铺瓦预排，山墙或天沟处如有半瓦，应预先锯好。

③挂瓦应从两坡的檐口同时对称开始，每坡屋面从左侧山头向右侧山头推进，屋面端头用半瓦错缝铺盖。瓦要与钢筋挂牢，瓦爪与瓦槽应搭接紧密，并保证足够的搭接长度。檐口瓦用镀锌铁丝栓牢在钢筋上。当屋面坡度大于50%’，或在大风、地震地区，每片瓦均需用镀锌铁丝固定于钢筋上。瓦的搭接应顺主导风向，以防漏水。檐口瓦应铺成一条直线，天沟处的瓦要根据宽度及斜度弹线锯料。整坡瓦应平整，行列横竖直，无翘角和张口现象。

④脊瓦应在平瓦挂完后拉线铺放。接口顺主导风向。扣脊瓦用1：2.5石灰砂浆铺座平实，搭接缝用混合砂浆嵌填，缝口平直，砂浆严密。铺好的屋脊和斜脊平直，无起伏现象。

⑤脊瓦应在平瓦挂完后拉线铺放。接口顺主导风向。扣脊瓦用1：2.5石灰砂浆铺座平实，搭接缝用混合砂浆嵌填，缝口平直，砂浆严密。铺好的屋脊和斜脊平直，无起伏现象。

⑥斜脊，斜沟瓦：先将整瓦（或选择可用的缺边瓦）挂上，沟边要求搭盖宽度不小于l50mm，弹出墨线，编好号码，将多余的瓦面砍去（最好用钢锯锯掉，保证锯边平直），然后按号码次序挂上，斜脊处的平瓦边按上述方法挂上，保证脊瓦搭接平瓦每边不小于40mm。斜脊、斜沟处地平瓦要保证使用部分的瓦面器具。

⑦脊瓦：挂平脊、斜脊脊瓦时，应拉通长线，铺平挂直，扣脊瓦时用1：2.5水泥砂浆铺座平实，脊瓦接口和脊瓦与平瓦间的缝隙处，要用抗裂纤维的灰浆嵌严刮平，脊瓦与平瓦的搭接每边不少于40mm：平瓦的接头口要顺主导风向。斜脊的接头口向下，即由下向上铺设，平瓦与斜脊的交界处要用麻刀灰封严。铺好的平脊和斜脊平直，无起伏现象。

⑧铺瓦次序必须是从檐口由上到下，自左至右的方向进行。

4）平瓦屋面质量要求

①平屋屋面的瓦不的有缺角（边、瓦抓），砂眼、裂纹、和翘曲张口等缺陷。铺设后的屋面不得渗透水（可在雨天后检查）。

②挂瓦应平整，搭接紧密，横平竖直，考屋脊一排瓦应挂上整瓦，檐口瓦出檐尺寸一致，檐口平直整齐。

③屋檐要平直，脊瓦搭口和脊瓦与平瓦的缝隙、斜沟瓦与排水沟的空隙，均应用麻刀灰浆填实抹平，封固严密。

3、质量、安全与环境保护控制要点：

（1）材料的关键要求：

1）瓦材的质量必须符合设计要求，必须有出厂合格证及质量检验报告。

2）瓦应边缘整齐，表面光洁，不得有分层、裂纹和露砂等缺陷。平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应配合适当。

（2）职业健康安全关键要求：

1）操作人员进入工地必须佩带经安间合格的安全帽。

2）电工和机械操作工必须经过安全培训，并持证上岗。

3）操作人员高空作业之前例行体检，防止高血压病人或有恐高症这进行高空作业。

（3）环境关键要求：

遵守当地有关环卫、市容管理的有关规定，现场出口应设洗车台，机动车辆进出场时对其轮胎进行冲洗，防止汽车轮胎带土，污染市容。

4、质量标准：

（1）平瓦及其脊瓦的质量必须符合设计要求，必须有出场合格证书和质量检验报告。

（2）平瓦必须铺置牢固。大风和抗震设防地区以及坡度超过300的屋面必须用镀锌铁丝或铜丝将瓦与钢筋网片筋扎牢。

（3）观察和手板检查进行检。

（4）资料核查项目

1）水泥、瓦等主要材料的出厂合格证，要求为按批量出厂的原件。

2）水泥、瓦等主要材料的进场见证取样单及复检试验报告单。

3）砂浆配合比报告单及砂浆试块强度检验报告单。

4）施工隐蔽记录及分项工程质量验收记录。

（5）成品保护

1）瓦运输时应轻拿轻放，不得抛扔、碰撞。进入现场后应堆放整齐。

2）砂浆勾缝应随勾随清洁瓦面。

3）采用砂浆卧瓦，砂浆强度未达到要求时，不得在上面走动或踩踏。

（6）安全环保措施

屋面上瓦应两坡同时进行，保持屋面受力均衡，瓦要放稳。不准在瓦上行走。

（7）质量记录

1）技术交底记录中时工操作要求及注意事项。

2）材料质量文件：水泥出场合格证击试验报告、平瓦及其脊瓦出场合格证及质量检验报告。

3）中间检查记录：隐蔽工程检查验收记录、施工检验记录、淋水检验记录。

4）工程检验记录：抽样质量检验及观察检查记录。

## 第八节、给排水工程

### 一、施工程序

给水、工艺管道安装施工程序：

安装准备→材料检查→预留预埋→支架安装→管道预制加工→干管安装→立管安装→管道试压→支管安装→管道试压→管道防腐→管道冲洗。

排水管道安装施工程序：

安装准备→材料检查→预留预埋→支架安装→立管安装→导管安装→干管安装→闭水试验→支管安装→闭水试验→承管安装→闭水试验→防腐处理。

### 二、主要的施工方法

1、预留预埋

（1）预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点，它主要包括穿墙、梁钢套管，卫生洁具排水预留洞，管道穿楼板孔洞，设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。

（2）施工准备期间，专业工长认真熟悉施工图纸，找出所有预埋预留点，并统一编号，同时与其他专业沟通，以避免今后安装有冲突、交叉现象，减少不必要的返工。

2、套管安装

（1）刚性套管安装：主体结构钢筋绑扎好后，按照给排水、工艺管道施工图标高几何尺寸找准位置，然后将套管置于钢筋中，焊接在钢筋网中，如果需气割钢筋安装的，安装后必须用加强筋加固，并做好套管的防堵工作。

（2）穿墙套管安装：土建专业在砌筑隔墙时，按专业施工图标高，几何尺寸将套管置于隔墙中，用砌块找平后用砂浆固定，然后交给土建队伍继续施工。

（3）穿楼板孔洞预留：预留孔洞根据尺寸做好PVC套管，确定位置后预埋，待混凝土浇筑后取出即可。

3、管道支架安装

（1）管道支架的选型：

管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集体进行选型。支架的高度应与其它专业进行协调后确定，防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。

（2）管道支架制作加工：

管道支架采用工厂化制作，制作质量必须符合规范要求，制作成形后应进行除锈和防腐处理。

管道支架必须满足管道的稳定和安全，允许管道自由伸缩并符合安装高度。

给水主管安装管卡时，支架安装的间距应符合下表要求：

| 临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架，以防止过大的应力，临近泵接头处亦须安装支架。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道，必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。 公称直径（mm） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 90 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架间距（m） | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |

排水立管采用管卡定位，管卡的距离不得超过3m，承插管每根直管均应设管卡，立管底部应设支座或吊卡。

4、管道连接

（1）钢管焊接：

管道焊接组对时，管子端面与管子轴线垂直，可用样板检查，偏斜值最大不超过1.5mm，焊接前将两管轴线对中，先将两管端部点焊牢，管径100mm以上点焊4点，厚壁管对口端应开V形坡口，其为1～3mm的钝边及30～60度的V形坡口，不同壁厚管道厚度之差不得大于15%，且不超过3mm。管子对接接头焊层数，焊条直径，焊接电流应根据管壁厚度选择，如下：

| 每道焊波的宽度不宜大于焊条直径的2～3倍，高度不大于5mm，一层接一层，每层保证焊波熔合良好。接转动焊口时，直径不大于200mm的管子，可沿单方向平焊完成。固定焊口的焊接，应自下而上进行，焊接横焊口时应错开20mm以上，焊接固定焊口和横口时，应采用短弧（2～3mm）焊接。焊成的焊缝应有一定的加强面，如下表（单位mm）： 管壁厚度（mm） | 焊接层数 | 焊条直径（mm） | 焊接电流（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3～6 | 2 | 2～2．3 | 80～100 |
| 6～10 | 2～3 | 3.2，4 | 105～120，160～200 |
| 10～13 | 3～4 | 3.2～4，4 | 105～180，160～200 |
| 13～16 | 4～5 | 3.2～4，4 | 105～180，160～200 |
| 16～22 | 5～6 | 3.2～4，4～5 | 105～180，165～250 |

| （2）管道安装 管壁厚度S | ＜10 | 10-20 | ＞20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强面高度C | 1.5+1 | 2+1 | 3±1 |
| 遮盖宽度E | 1-2 | 2-3 | 2-3 |

管道安装前，应进行清理，除去毛刺、铁锈和污垢，安装过程中应采取适当的防堵措施。

管道安装时应合理布置，并注意安装顺序，避免不必要的返工。

安装时应根据规范要求，保持适当的坡度，在需要的地方设置通气孔及排污管。并留足够的空间以供维修和满足保温、装修要求。

竖井内的立管从上至下统一用吊线安装卡件，支管甩口处应加临时丝堵，立管阀门的朝向应便于操作和维修，安装完后用线坠找正，用卡件固定，管井内有多根立管，应本着先里后外、先大后小的顺序安装。

（3）阀门安装

阀门安装前，应做耐压强度试验。试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%。如有漏裂不合格的，应再抽查20%，如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。阀门安装时，应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头，应与介质流动方向一致。给排水管线需要做好标示，以方便明确的确认各个管线的作用。

（4）管道试压

管道试压按系统分段进行，暗装给水管道在隐蔽前做好单项水压试验，管道系统安装完后进行综合水压试验。试验时既要满足规范要求，又要考虑管材和阀件因高程静压增加的承受能力。水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时，应先将管网内的空气排净，并缓缓升压，达到试验压力后，稳压30分钟，目测管网，应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05MPa。

（5）管道冲洗

管道试压完毕，即可做冲洗，在正式交工前，在入口加入少量的漂白粉，注满管道24小时后放净，再用市政自来水水连续冲洗，观察出水口，清浊度、透明度、色泽与进水比较基本一致，并将水质样本送卫生防疫单位化验，直到水质化验合格为止。

调节阀，过滤器的滤网及有关仪表在管道试压吹洗后安装。吹洗时水流不得经过所有设备。冲洗后的管道要及时封堵，防止污物进入。

排水管道的通（闭）水试验：

排水管道安装完毕后要按要求进行通（闭）水试验，闭水试验时将充气球胆在立管检查口处堵严，由本层预埋口处做闭水试验。

（6）卫生洁具安装

卫生洁具型号、规格必须符合设计之要求，在安装前应严格检查本体有否破损，表面是否光滑。

卫生洁具的固定必须牢固，平稳不倾斜，垂直度偏差不大于3mm，成排洁具允许误差3mm。

有下水栓的洁具，下水栓与洁具底面的连接应平整且略低于底面，地漏安装在地面的最低处，其篾子顶面应低于设置处地面5mm。

洁具排水口与暗装管道的连接情况良好，不影响装饰美观。

给水镀锌配件良好，无损美观，连接口严密无渗透漏。

阀门、水嘴开启灵活，不漏水。

卫生洁具安装后要按规定进行通水试验。

5、排水、雨水

（1）室内排水、雨水管道采用聚氯乙烯UPVC排水管及其配件。

1）聚氯乙烯管、管件、材质、规格尺寸，粘接用912粘合剂必须通过省、市级以上技术鉴定，符合国家有关技术规定。

2）UPVC管道按正常施工每4m设置一个伸缩节，且立管上的伸缩节设置于水流汇合件之上，顶层、底层设置检查口，中间层按设计设置，检查口一般要设置在伸缩节下方。

3）排水管道的每道工序进行完毕后，必须封闭预留管口，防止杂物掉入。

（2）UPVC管的储存和堆放：

1）管材应水平放置在平整的地面上，如果用支墩物至垫时其宽度不小75mm，间距不大于1m，外悬的端部不超过0.5m，叠置高度不超过1.5m，且不允许不规则堆放与日光暴晒。

2）管材不得叠置过高，凡能立放的管件，均应逐层码放整齐，不能立放的管件，亦应顺向使其承插相对地整齐排列。

（3）UPVC管道安装工艺：

1）预制加工：

①根据图纸和现场实际，测量尺寸，绘制草图。

②用砂轮切割机或钢锯断管，断管要平齐，铣口外棱倒角15度。

③将管道插入承口３／４深度，检查是否合适。

④用棉布将承插口插净，进污用丙酮除掉。

⑤用毛刷涂刷粘接剂，先涂承口，后涂插口。

⑥用力将管道垂直插入承口，销作转动，找正方向。

⑦粘接完毕后立即将溢出的粘接剂擦干净。

2）干管安装

②根据图纸要求预留洞或套管。

②根据坐标、标高、坡度做好吊架、托架。

③按粘接工艺依次进行安装。

④用充气橡胶球封闭出口，做灌水试验，水位不下降为合格。

3）立管安装：

①根据图纸要求预留洞或套管。

②清理现场，搭操作平台。

③清理伸缩节，将胶圈擦干净。

④复查洞口，立管插入端做好插入长度标记。

⑤涂肥皂液，将卡具卡在标记处。

⑥先将预制好的立管上端伸入上洞口内，垂直用力插入至卡具底部。

⑦找正、找平、检查尺寸是否合适，支架固定。

4）支管安装：

①检查预留洞口及吊卡埋件是否合适。

②清理现场，搭操作平台。

③将预制好的支管初步水平吊起（预制可以是整体，也可以是分几段）。

④按粘接工艺立管接口。

⑤调整坡口，固定支架。

5）管道支、吊架制安：

①管道支、吊架应预埋铁件或膨胀螺栓。

②支、吊架要结构合理，间距符合设计要求和规范规定。

③支、吊架与管子接触要严密。

④吊架的吊杆要垂直，丝扣完整。

（4）管道试验

1）地下主管道隐蔽前做好管道灌水试验。灌满水后，液面不降。

2）主干管完成后进行通球试验，通球率达到100%。

3）管道安装完毕后，按规范规定进行通水试验，要求排水畅通，无渗漏。

## 第九节、消防安装工程

### 一、主要施工顺序

安装准备→配合土建预留预埋→管道、支吊架预制→组合件试压及分类存放→干立管一次安装→拆除镀锌二次安装→报警阀安装→喷洒分层支管、消火栓及支管安装→水流指示器、水箱消防水泵结合器安装→管道试压及冲洗→喷洒头支管安装→系统综合试压及冲洗→各种配件及喷洒头安装→系统通水试调→交工验收。

### 二、安装准备

1、熟悉施工图纸及有关设计、施工验收规范，并做好图纸会审工作，做好施工机械的进场准备工作和员工技术、质量、安全培训。

2、把好原材料验收关，各种材料要有出厂合格证，并且符合国家消防技术要求。

预留预埋支、吊架生根采用膨胀螺栓，不做预埋件，预留主要是各层穿楼板洞，穿墙洞以及消防箱安装留洞。

管道、支吊架预制工作主要包括：丝头加工、喷淋系统支管段预制、阀门组及组合件预制、管道支吊架预制。

3、螺纹加工采用套丝机加工。套丝过程中应经常加油，螺纹要形成锥状，螺纹应端正、清楚、完整、光滑，不得有毛刺、乱丝、断丝和缺丝，总长度不得超过螺纹全长的10%，螺纹连接时，应在管端螺纹外面敷上填料，用手拧入扣，再用管子钳一次装紧，不得倒回，装紧后应留有螺尾，管道连接后应把挤到螺纹外面的填料清除掉，填料不得挤入管腔，以免阻塞管路，填料采用白铅油麻丝。各种填料在螺纹里只能使用一次，若螺纹拆卸，重新装紧时，应更换填料。法兰垫片采用δ=3.0mm石棉橡胶板或夹布橡胶板。

4、采购消火栓箱：订货时应事先与厂家协商，消火栓箱采用分体式，以便在墙体涂料结束后再安装箱盖，以防涂料施工时污染箱体。

### 三、支架、吊架安装

1、吊架和支架的位置以不妨碍喷头效果为原则。一般吊架距喷头的距离应大于0.3m，距末端喷头的间距应小于0.75m，对圆钢制的吊架，其间距可少至0.075mm，立管应在底部或按批示做适当的固定以承载整根立管之总重量，分支的干管不可作为支撑立管。立管管卡应为可拆除式，拆除不需移动底座，水平管道吊架应为可调校式。

2、一般在喷头之间的每段配水支管上至少应装一个吊架，但其间距小于1.8m时，允许每隔一段配置一个吊架。若邻近配水管上设吊架时，配水管上第一个喷头前的管段长度小于1.8m，可以不设吊架。相邻喷头间距不大于3.6m，可设一个。配水支管末梢管段和邻近配水管段上无吊架的支管，其第一管段必须设置吊架。

3、为防止喷头喷水时，管道产生大幅度的晃动，需设防晃支架，一般每一个直配水管每隔10～12m设置一个。d＜50mm以下不设防晃支架，管道改变方向时，应增设防晃支架。

### 四、管道安装

湿式系统和消火栓系统DN＜100mm采用丝扣连接，DN≥100mm采用焊接法兰连接。干湿式系统，DN≥70mm采用焊接法兰连接，DN≤50mm采用丝接，DN100及DN100以上钢管采用无缝钢管，DN<100m采用热镀锌焊接钢管。DN100及DN100以上管道和干湿式系统DN≥70mm的管道，先进行一次安装，试压合格及甲方、监理认可后，进行拆除，再进行热镀锌，然后再二次安装，最后丝接管道与之配合安装，进行系统综合试压及冲洗。

尽量在所有地方，将喷水系统的管道安装于其他设施装置之上，以减少因物体下坠而导致管道损坏的可能性，无论在何种情况下，均不允许以消防系统的管道支承其他设施或装置。不同管径管道的连接，不得采用补芯，而应采用异径管。在管道弯头上不得采用补芯。当需要采用补芯时，在三通上至多用一个补心，四通至多用两个补芯。消防管道的接口应该避开事先预埋在墙、梁内的套管。对于干湿式系统，坡度要求不低于0.004的坡度。对于充水系统，配水管和配水干管不小于0.002的坡度，配水支管不小于0.004的坡度，并且都向配水立管，以便测试、维护和检修，在管路最高点，应设自动排气阀，在管道系统试压冲洗后安装。螺纹连接完后，经试压冲洗合格后，将露在外面的螺纹进行防腐处理，整个室内管道应刷红色面漆或红色色环以便区别其他管道。

为了便于拆卸及再架设，在管道上适当的位置，管道安装采用法兰或螺纹活接头。一般DN≥50mm预留拆卸点采用焊接法兰连接。DN＜50mm采用螺纹活接头。

管道穿过建筑物的变形缝时，两建筑物之间应设置柔性接头，管道在安装和敷设中断时，应用塞子或管堵头将敞口封闭，继续施工时再打开，防止异物进入管道。管道穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，并应高出楼面或地面50mm，套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。因为管道法兰连接后要镀锌，若套管先套上后再焊法兰，运输、镀锌、安装都不方便，且增加成本，因此采用将套管割成两半，现场安装时，再焊上，刷防锈漆处理。

本工程DN100及DN100以上管道采用焊接法兰连接，为长久保证镀锌层不被损坏，焊完后要进行镀锌。安装时，根据图纸绘制施工草图，在图上标明每段管道的长度、编号，依据草图进行预制加工，焊接法兰盘，焊完后在法兰盘上打上钢号，钢号要与草图上的编号一致，编号时，依次按系统、子系统、同层管道进行编号，便于以后安装容易查找。按照一般程序，法兰盘焊好打完钢号后，按图纸进行施工，然后进行试压，试压合格后拆除进行镀锌，镀锌完后再进行二次安装。拆除镀锌时，也按系统、子系统、同层管道进行拆除、镀锌，便于二次安装。在安装、拆除及运输过程中，不得损坏法兰的密封面，绝对不允许法兰面出现径向沟槽，若出现，应更换法兰。镀锌加工之前，不允许管道刷油和污染管道，镀锌时，必须保证法兰密封面光滑，才能保证连接的严密性。

法兰同规格应选用统一的标准，与标准不符之处，应保证密封面与标准相同，如果是蝶阀安装，应该选用厂家专用配套法兰。

### 五、水流指示器安装

水流指示器应水平安装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段，安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。

自动喷洒管网安装：自动喷洒管网安装采用分层方法，即每隔几层设置套丝机、电焊机等施工机械，安装人员根据施工图纸进行实地测绘，然后由班组内专人加工套丝，专人进行管段及组合件预制，专人进行组合件试压，专人进行支吊架制作安装，专人进行吊装就位连接等，形成一套流水化作业程序，提高工效及保证质量。

喷洒头支管安装，本工程量虽然很少，但涉及到装饰问题，直接影响到整幢大厦的美观要求，安装之前，要将消防图纸提交给装饰部门，装饰部门根据大厦的整体或局部美观要求。调整喷洒头的位置，但调整位置不易过大，要满足喷头之间的距离不少于3.6m要求。并经设计院同意，如果改动很大，要消防部门重新审批。

安装吊顶型喷洒头的末端一段支管，这段管不能与分支干管同时顺序完成，要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完后，根据改动后的喷洒头的位置及吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口坐标及标高，如果与原消防图纸位置不符的喷头位置，用两个DN25的弯头连接到位，末端用25mm×15mm的异径管箍口，管箍口与吊顶装修层平，拉线安装。如果采用全隐蔽型喷头，还要根据喷头本身的长度确定预留口的标高。支管末端弯头处100mm以内应加卡固定，防止喷头与吊顶接触不牢，支管安完，预留口用螺栓拧紧，再进行综合系统试压及冲洗。

### 六、管道试压及冲洗

管道系统试验压力为工作压力加上0.4MPa，但不得小于1.4MPa，测压点设在管道低部位，管网注水时，应将空气排净，然后缓缓升压，达到试验压力后，稳压30min，目测无泄漏无变形，且压力降不应大于0.05MPa为合格。系统严密性试验在强度试验合格后进行，其试验压力为设计工作压力，稳压24h，经全面检查，以无泄漏为合格，并做好试验记录。

封吊顶前进行系统试压，为了不影响吊顶装修进度，可分层分段试压，合格后封闭吊顶，吊顶材料在管箍口处开一个30mm的孔，把预留露出，吊顶装修完后把丝堵卸下，安装喷洒头。

系统冲洗时，应对系统内的仪表采取保护措施，并将止回阀、报警阀、过滤器滤网、水流指示器等暂时拆下，不允许冲洗的设备应与冲洗系统隔离。

检查支架吊架牢固强度，水冲洗的排放管应接入可靠排水系统，并保证畅通，排水管道截面不小于冲洗管道截面的60%，水冲洗应以不小于3m/s流过，水冲洗应连续进行，水平管道水流方向与火灾时系统运行的水流方向一致，水冲洗应以出口处的水色透明度与入口处的目测基本一致为合格，并做好冲洗记录。

### 七、喷洒头安装

吊顶上的喷洒头必须在顶棚安装前安装，并且做好隐蔽记录，特别是在装修时要做好成品保护。吊顶下的喷洒头须等顶棚施工完毕后方可安装，安装时应注意型号使用正确，喷头安装使用专用扳手，丝接填料采用聚四氟乙烯生料带，以防污染吊顶，吊顶下的喷头须配有直径DN65mm可调式镀铬黄铜盖板，安装高度低于2.1m时，加保护套。

## 第十节、暖通工程

### 一、采暖管道安装

1、管子丝扣采用机械套丝，管径DN25mm以上要分两次进行套丝，不可一次套成，管子螺纹要规整，不得有断丝或缺丝现象。套丝时，套丝机先支上腿或者放在工作台上，取下底盘里的铁屑筛的盖子，灌入润滑油，再把电插头插入电源（注意电压必须相符）推上开关，可以看到油在流淌。套丝前，应进行空负荷试车，确认运行正常可靠后方可套丝。套管端小螺纹时，先在套丝扳架上装好扳牙，再把套丝架拉开，插进管子，把管子前后抱紧，在管子挑出的一头，用台虎钳予以支撑，特别是长管套丝时，管后端一定要垫平。放下扳牙架子，把出油管放下，润滑油就从油管孔内喷出来，把油管调到适当的位置，合上开关，扳动进给手把，使扳牙对准管子头，稍加一点压力，于是套丝操作开始。套丝机一般以低速进行工作，要根据套出螺纹质量情况调节变速箱，选择一定速度，不得逐级加速，以防“爆牙”或管端变形。套丝时，严禁用锤击的方法旋紧或放松背面挡脚、进刀手把和活动标盘。螺纹套成后，要将进刀把及管子夹头松开，再将管子缓缓地退出，防止碰伤螺纹。

在套丝过程中，要经常加机油润滑和冷却。管螺纹要形成锥状，螺纹应端正、清楚，不得有毛刺，乱丝、断丝和缺丝总长度不得超过螺纹全长的10%。

2、管道螺纹连接一般采用圆锥形外螺纹与圆柱内螺纹连接，螺纹连接填料采用麻丝加白铅油，麻丝为亚麻或线麻。安装时，先在管子的外螺纹上涂一层白铅油，将麻丝抖松成薄而均匀的纤维，然后从螺纹第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕，缠好后表面沿螺纹方向涂白铅油，然后用手拧上管件，再用管子钳或链钳一次装紧，不得倒回，装紧后应留有螺尾，一般留出2～3牙螺纹。填料缠绕要适当，不得把白铅油、麻丝从管端下垂挤入管腔，以免堵塞管路，各种填料在螺纹里只能使用一次，若螺纹拆卸，重新装紧时，应更换填料。

3、焊接管道或管件时，焊工必须持证上岗，拥有国家认可的合格证，管道接口的坡口型式、尺寸选用均需考虑保证焊接质量和减少焊接变形。管道坡口要用角向磨光机、气割等方法。如用气割，必须除去坡口表面的氧化皮，并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整。焊接前将两管轴线对中，先将两管端部点焊牢，管径在100mm及以下可点焊三个点，管径在125mm以上点焊四个点为宜，管道焊接缝应有加强面高度和遮盖面宽度。

4、管段调直时，要放在调管架上或调管平台上，一般两人操作为宜，一人在管段端头目测，一人在弯曲处用手锤敲打，边敲打，边观测，直至调直管段无弯曲为止，并在两管段连接点处标明印记，卸下一段或数段，再接上另一段或数段直至调完为止。镀锌钢管不允许用加热法调直。

管道、支架、吊架预制完成以后，要分类存放，并做上标记，管道支吊架形式及用料规格参照国标。对于组合件及阀门组要打压合格后方可存放。

### 二、阀门安装

阀门需打压合格后方能使用。安装前，要进行全面检查，核对型号，注意阀门的方向性。阀门要在关闭的状态下安装，防止管内的杂物进入阀体，影响阀门的严密性。法兰连接的阀门，螺栓必须同方向，紧固螺栓时，应对角均匀紧固。

### 三、管道试压

1、试压前对系统进行检查，隔离不能参与试压的膨胀节、止回阀等部件。

2、试压时对每个连接点处不得隐蔽，并做好记录。

3、试压时，以入口处试验压力0.8MPa为标准，五分钟内压力降不超过0.02MPa为合格。

### 四、管道冲洗

1、管道强度试验合格后，应分段进行冲洗，冲洗时应用木锤敲打管子，但不得损坏管子。

2、试压管道用水冲洗，以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。冲洗完后，将水排尽。

管道冲洗完毕后，进行防腐刷漆工作，明装管道刷两遍防锈漆。

## 第十一节、通风工程

### 一、风管孔洞预留预埋

对于楼层中剪力墙上的预留孔洞，根据深化图纸中标注的尺寸及标高，预制同墙体同厚度的木盒。墙、板留设直径或宽高大于200mm的预留洞时，要协同结构施工，依据墙体配筋图、预留深化图进行钢筋放样、配料。钢筋绑扎时预留出洞口大小的尺寸，在钢筋预留洞口安装提前预制好的木盒，核实标高位置尺寸无误后，交由下一道工序施工，在施工的过程中，绝对不允许随意切割钢筋的事件发生。

楼板预留洞口时，也需提前预制好要求尺寸大小的木盒，但木盒的高度要大于楼板浇筑的厚度100mm以上，配合结构施工，根据钢筋配筋图、预留深化图进行钢筋放样、配料，钢筋绑扎时预留出洞口大小的尺寸，在钢筋预留洞口安装提前预制好的木盒，核实标高位置尺寸无误后，交由下一道工序施工。在施工的过程中，绝对不允许随意切割钢筋的事件发生。

预埋、预留孔、洞口要及时封堵，特别是竖管井预留洞要做好安全防护措施。

### 二、风管及附件制作及安装

1、预留预埋阶段的配合

（1）工程施工前从地下层开始，绘制空调平面预留孔洞标准图，标明预留位置、孔洞尺寸、标高。

（2）与土建技术人员核实预埋件规格数量，落实预埋件的预埋方法和预埋职责，不明之处，协商解决办法。

（3）加工机具的选择

风管下料采用FPC-3600型电脑控制全自动切割机，联合咬口机AF-3，弯头咬口机FR-3，折方机加工、成形。法兰下料采用型钢切断机，钻孔用台钻。

（4）风管及部件加工工艺流程

1）加工前根据图纸及现场具体情况，绘制风管加工图，作出风管加工计划。

2）板材剪切必须进行下料的复核，以免有误，按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。剪切时，手严禁伸入机械压板空隙中，上刀架上不准放置工具等物品。调整板料时，脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪时两手要扶稳钢板，手离刀口不得小于5cm，用力均匀适当。

3）板材下料后在轧口之前，必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。采用咬口连接的风管其咬口宽度和留量根据板材厚度而定，咬口宽度严格按标准要求执行。

（5）风管的安装

1）支吊架制作安装：

风管支、吊架的选型要结合具体的安装部位、结构形式及负荷要求确定，支、吊架的定位、测量和制作加工均指定专人负责，使其位置准确，安装牢固可靠。

2）风管组对：

风管利用外用龙门架运至施工楼层，按系统编号就位后组对，一般8～10m为一段。法兰间垫防排烟风管采用难然型9501密封胶条，普通通风空调风管采用闭孔橡胶板，法兰螺栓朝一侧，按对称的方法均匀拧紧螺栓，并随时调整平直度。

3）风管吊装：

风管吊装前在风管位置楼板部位设置吊点（用膨胀螺栓固定），通过吊索滑轮，吊链葫芦将风管起吊，并通过移动脚手架安装吊架横担，并调整好其水平度。

4）对于不便悬挂倒链或滑轮，因受场地限制，不能进行吊装时，可将风管分节用绳索拉到龙门脚手架操作平台或云梯上，然后抬到支架上对正法兰逐节安装，也可运用顶升机作垂直运输。

5）本工程中设计了很多竖向风道，竖向风管安装，支架间距不能大于4m，整条风管每20m必须打1个固定支架，竖井风管吊装采用两种不同的形式。屋顶有预留洞的井道，在屋顶预留洞处做龙门架，在屋顶将风管逐节拼接，逐节往下放。屋顶无预留洞的竖井，将风管在楼层里拼接，把拉葫固定于距吊点不小于10m的地方。每两节风管吊装一次，风管对接时必须用螺栓连接紧密，靠剪力墙的一面必须用万向扳手拧紧，不允许有漏拧现象。风管组装不超过4m，用吊链将组装好的风管挂于拉葫钩上再慢慢拉起，然后垂直下吊，平放于支架上，调直后再将所有支架固定。吊风管时必须用支撑架固定在风管上作为吊具的支吊点，以防风管被吊链拉变形。风管落地时不能与地面直接接触，必须做支架将风管支撑起来。竖井内风管采用斜支撑支架固定风管风管碰头处保证齐平。

（6）风管的漏风量测试

风管安装完毕，且在风管保温之前，首先进行风管的检漏。国家规定的风管的漏风检测分为漏光法检测和漏风量测试两种方法。依据规范规定，风管的漏风量检测采用漏光法定性检测和漏风量测试定量检测相结合的方式，对一般性空调来说漏光法适合于中、低压空调系统的严密性检验：漏风量测试适合于中压系统的抽检和高压系统的悉数检测。因本工程中通风属于中、低压空调系统，现将漏光法检测予以介绍：

漏光法检测是采用光线对小孔的强穿透力，对系统风管严密程度进行定性检测的方法。其试验方法在一定长度的风管上，在黑暗的环境下，在风管内用一个电压不高于36V、功率在100W以上的带保护罩的灯泡，从风管的一端缓缓移向另一端，试验时若在风管外能观察到光线，则说明风管有漏风，并对风管的漏风处进修补。

（7）风口安装

1）风口制作委托专业厂家定做，验收合格后运至现场安装，其中矩形风口两对角线之差不应大于3mm。圆形风口任意两正交直径的允许偏差不应大于2mm，调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰撞。

2）风口与风管的连接应严密、牢固。边框与建筑装饰面贴实，外表面应平整不变形，调节应灵活。外表面平整不变形，调节灵活，同一厅室、房间的相同风口安装高度一致，排列整齐、美观。风口水平安装其水平度的偏差不应大于3‰，风口垂直安装其垂直度的偏差不应大于2‰。

3）常闭多叶送风口、常闭多叶排烟口安装平正、牢固、美观，与建筑饰面或墙面紧贴。安装后作动作试验。

（8）导流叶片制作

矩形弯头导流叶片的安装矩形内圆弧形和内斜线形弯头，当其大边长尺寸大子或等于500mm时，弯头内设导流叶片，一改善气流的稳定性。制作如下图：

内弧形、内斜线矩形弯管，A≥500mm，应设置导流片。导流片、连接板厚度与弯管壁厚相同。B＜1000mm连接板与风管也可用拉铆钉连接。

（9）通风空调设备及附件安装

1）风机安装

屋顶安装的风机应有防雨水措施，固定牢固。落地安装通风机采用落地支架安装，支架与风机底座之间垫橡胶减震垫，并用垫铁找平找正。天花板吊装通风机安装采用减震吊架减震。

2）风口安装

风口尺寸的允许偏差值符合下表规定：

| 风口的外表装饰面平整、叶片或扩散环的分布匀称、颜色一致、无明显的划伤和压痕。调节装置转动灵活、可靠，定位后无明显自由松动。 圆形风口： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径（mm） | ≤250 |  | ＞250 |  |
| 允许偏差（mm） | 0～-2 |  | 0～-3 |  |
| 矩形风口： |  |  |  |  |
| 边长（mm） | ＜300 | 300～800 |  | ＞800 |
| 允许偏差（mm） | 0～-1 | 0～-2 |  | 0～-3 |
| 对角线长度（mm） | ＜300 | 300～500 |  | ＞500 |
| 对角线长度之差（mm） | ≤1 | ≤2 |  | ≤3 |

风口安装施工前，先结合吊顶综合协调图确定风口准确位置，将风管安装到合适位置，避免风管与风口连接后发生返工现象。

风口与风管的连接严密、牢固，与装饰面紧贴。表面平整、不变形，调节灵活、可靠。

条缝形风口的安装，接缝处衔接自然，无明显缝隙。

3）风阀安装

对于大型尺寸空调管道上的风阀，需要分段制作，在现场拼装成整体后再安装到管道上，拼装时要严格保证多个阀片之间的连接及其联动性能。

风阀安装注意事项表

| 项目 | 安装注意措施 |
| --- | --- |
| 风阀 | 电动风阀、防火阀、止回阀、排烟阀等安装在便于操作和检修的部位，安装方向正确，安装后的手动或电动操作装置灵活、可靠，阀门关闭时保持严密。安装在高处的风阀，其操纵装置应距地面或平台1～1.5m。手动调节风阀的叶片的搭接贴合一致，与阀体缝隙小于2mm。手动密闭阀安装，阀门上标志的箭头方向必须与受螺旋波的方向一致。按图纸要求安装排风机、排气管的止回阀，其安装方向必须正确。 |
| 防烟、防火阀 | 防火阀安装要注意方向，易熔件迎向气流方向，安装后进行动作试验，阀板开关要灵活、动作可靠。防火阀直径或边长大于等于630mm时，两侧设置独立支、吊架。防火分区隔墙两侧的防火阀，距离墙表面不大于200mm，不小于50mm。防排烟系统的柔性短管的制作材料必须为不燃材料。排烟阀及手动控制装置的置符合设计要求。安装后进行动作试验，手动、电动操作要灵敏可靠，阀板关闭严密。其安装方向、位置应正确。 |

## 第十二节、电气工程

### 一、防雷与接地工程

1、接地装置施工

土建施工时，与土建密切配合，利用建筑物基础内结构钢筋做综合接地装置。一般是在作为防雷引下线的柱子位置处，将底板内结构钢筋焊接，底板内钢筋与预制桩钢筋焊接，并与上面作为引下线的柱中钢筋焊接。施工完毕，进行接地电阻测试，要求实测接地电阻不大于1欧姆，并及时做好隐蔽工程验收记录。

2、接地引下线施工

（1）利用墙柱内二根主钢筋作引下线，其间距不大于9m。施工时，配合土建，按设计要求找出全部钢筋的位置，用专业电焊工配合，并保证每层估到焊接，焊接处应补涂沥青防腐，每层钢筋上、下进行贯通性连接，随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层，在首层及顶层用不小于12mm直径的钢筋将两根主筋进行连接。

（2）接地引下线上部（屋顶上）与接闪器相连的钢筋必须焊接，不能采用绑扎连接，焊接长度不应小于钢筋直径的6倍并应两面施焊。

（3）在距护坡1.8m处的柱（或墙）的外侧，用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱（或墙）的主筋进行焊接，再用引出连接板与预埋连接板相焊接，引至墙体的外表面，作为接地电阻测试点。

3、层面防雷施工

屋面防雷由避雷网、避雷带和避雷针组成。

沿屋顶女儿墙装设避雷带做法见河北标准图集02D501，突击屋面的所有金属构件均与防雷装置焊接，为防止侧击雷及做到等到电位，要求将建筑物内混凝土的钢筋相互连接30m以上的金属门窗埋铁与防腐装置连接做法参照河北标准图集02D501。建筑物内的各种竖向金属管道每三层圈梁的钢筋连接一次。屋顶各种金属物与防雷连接。

因整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的，故采用明装避雷带和暗装避雷网结合的方法，是最好的避雷措施。

（1）避雷网施工

利用建筑物层面板内钢筋作为接闪装置，与土建密切配合，现浇混凝土层面板其网格均不大于10×10m或8×12m，将板与板间的甩头钢筋做成可靠的连接或焊接，保证整个现浇层面板的钢筋都是连成一体的，同时将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个整体较密的钢铁大网笼。具体做法参见《建筑电气安装工程图集》JD10-101。

（2）避雷带施工

1）避雷带采用镀锌圆钢，支持支架采用镀锌扁钢，使用前，先进行调直加工，然后将调直后的圆钢或扁钢，运到安装地点，提升到建筑物的顶部，顺直沿支持支架的路径进行敷设。

2）支持支架的安装：在直线段两端点（即弯曲处的起点）拉通线，确定好中间支架的位置，中间支架的间距为1m～11.5m，相互间距离应均匀分布，在转弯处支架的间距为0.5m（距转弯中点的距离为0.25m），支持支架的尾部须开鱼尾口。

3）避雷带与支持支架的连接：避雷带必须使用镀锌扁钢卡子卡固在镀锌支持铁件上，严禁将避雷带焊接在支持铁件上，具体做法详见02D501。

4）避雷带在转角处应随建筑造型弯曲，一般不宜小于90°，弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍，绝对不允许弯成直角。避协带通过建筑物伸缩沉降缝处，将避雷带向侧面弯成半径为100mm的弧形，且支持卡子中心距离建筑物边缘距离减至200～400mm。

### 二、电气配管工程

1、材料

本工程所使用的管材、管件、标准件、焊条均要有产品合格证，并符合设计要求。

2、暗管敷设基本要求。

（1）暗配管宜沿最近的线路敷设，并应减少弯曲，埋入或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于15mm。

（2）进入落地式配电箱的管路，排列应整齐管口应高出基础面不小于50mm。

（3）埋入地下的管路不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时，应加保护管，并做好接地连接。

3、管与管的连接：

管径20mm及其以上钢管用管箍连接，接头应牢固紧密，并做好防腐处理。

（1）管路超过下列长度，应加装接线盒，无弯时，45m。单弯时30m。有两弯时20m。有三弯时12m。

（2）管路垂直敷设时，根据导线截面设置接线盒距离50mm2时为18m。

（3）暗敷设方式

1）在砌砖墙、陶粒混凝土块墙时，敷设管道立管时，该管最好放在墙心。管口向上者要堵好，短管入盒、箱可不套丝。可用跨接线焊接固定。

2）大模板混凝土墙配管

可将盒、箱焊在该墙的钢筋上，接头敷管，每隔1m左右，用铅丝绑扎牢，管理盒、箱要煨灯叉弯，往上引管不宜过长，以能煨弯为准。

3）现浇混凝土楼板配管

先找灯位，根据房间四周的厚度，弹出十字线，将堵好的盒子固定牢，然后敷管，有两个以上盒子时，要拉直线，事后用经纬复查。

4）地线焊接

管路应作整体接地连接，穿过建筑物变形缝时，应有接地补偿装置，台采用跨接方法连接，跨接地线两端焊接不得小于该跨线截面的6倍，焊缝均匀牢固，焊接处要清除药皮，刷防锈漆。

①所有的暗配管要及时做好隐蔽工程检查验收记录。

②配管施工过程中，要分部进行质量检验评定，按不同检查部位、内容进行检查。

### 三、管内穿线工程

1、材料

绝缘导线：导线的规格、型号必须符合设计要求，并有出厂合格证。

2、施工条件

（1）建筑的结构及土建施工作业完成。

（2）经检查配管符合设计要求，并粉完隐预检查手续。

3、导线连接

导线连接应满足的要求：导线接头不能增加电阻值。受力导线不能降低原机械强度。不能降低绝缘强度。

4、线路检查及绝缘摇测

（1）线路检查：

接、焊包全部完成后，应进行自检和互检。检查导线接、焊包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验评标准的规定。不符合规定时应立即纠正，检查无误后再进行绝缘遥测。

（2）绝缘摇测：

照明线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为0-500兆欧的兆欧表。

测量线路的绝缘电阻时，将兆欧表“E”和“L”两个端子分别接于被测的线路导线两端上，将灯头盒内的导线分开，开关盒内的导线接通，在开关箱处将干线和支线分开，一个遥测，一人读数记录，摇动速度应保持在120r/min左右，读数应以约一分钟后的读数为准。

照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧。

动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧。

所有线路必须在施工完毕时进行绝缘电阻摇测，摇测合格后，及时填写“绝缘电阻测试记录”。

### 四、配电箱安装工程

1、材料

铁制配电箱：箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，二层底板厚度不小于1.5mm，箱内种种元器件应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，并有产品合格证。

绝缘导线：导线的规格、型号必须符合设计要求，并有产品合格证。

2、配电箱体的固定

（1）明装挂式配电箱采作金属膨胀螺栓在混凝土墙或砖墙上固定，经弹线定位后准确找出固定点位置，用螺旋钻在固定点位置钻孔，其孔径应刚好将金属膨胀部分塞入墙内，且孔洞应平直，不得歪斜，将暗配管内的支路电线绑扎成束，分清支路和相序，在箱（盘）找准位置后，将导线端头引至箱内，逐个剥削导线端头，逐个压接在器具上将保护接地压在明显的地方。并将箱调整后固定。

（2）暗装配电箱的固定：根据预留孔洞尺寸，先将箱体找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好然后用水泥砂将填实周边并抹齐平。待水泥砂浆凝固后，结合土建迸进度再安装盘面和贴脸，如箱底和外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰，不得在箱底板上抹灰。

3、绝缘摇测

配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与零线之间、相线与地线之间、零线与地线之间。两人进行摇测，同时做好记录，做为技术资料存档。

配电箱安装质量要求：

（1）箱、盘、板的垂直度：体高50cm以下允许偏差1.5mm。体高50cm以上允许偏差3mm。

（2）回路编号齐全、正确、字迹清晰。

（3）箱体内外整洁。

（4）保护接地线（PE线）连接正确，无遗漏。

### 五、灯具、开关、插座、控制箱安装工程

1、灯具安装

（1）材料：所有灯具必须有产品合格证，其型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。

（2）日光灯相线应接镇流器一端，不能接反。新型的节能型镇流器应按其说明书要求接线。

（3）灯具安装完毕要逐个试亮，试亮工作必须是在各分支线路的绝缘电阻摇测合格后进行。试亮时，要使用临时电源只给试亮的分支线路送电，临时电源与分支线路的连接处要设置漏电保护器加以保护。

2、开关、插座、控制箱的安装

（1）材料：

各种开关、插座、控制箱均必须有产品合格证，其型号、规格必须符合设计要求。

（2）开关安装：

所有开关均要按“上开下关”方向安装。所有开关必须控制相线。开关安装位置要求：一般水平距门边框300mm，高度为地平以上1.4m，均以开关中心计算。

（3）插座安装：

普通插座距地面0.5m，插座接线要求为：

1）单相两孔为“左零右相”或“下零上相”，单相三孔为“左零右相中间地（PE），三相四孔为“左A右B下C上地（PE）”，凡单相三孔插座中的接地端子均要接保护接地（PE），并采用黄绿双色线。插座安装时，要留有10cm左右维修用线，不要留线过短。

2）开关、插座安装质量要求：水平并列高差不大于0.5mm。同一场所的高差不大于5mm。面板垂直度不大于0.5mm，所有导线的压接要紧密，无松动现象。

（4）控制箱的规格型号要符合设计要求，并有产品合格证。

1）安装后根据施工图要求，检查其安装位置是否符合要求。根据系统图检查其型号、规格是否符合要求，摇测其绝缘，所有回路均要在１兆欧以上，根据系统图的控制原理，空载通电试验，检查其控制性能是否与设计要求相符。

2）摇测被控设备的绝缘情况，其绝缘电阻要在１兆欧以上，检查设备要运转自由，无阻碍现象。

3）控制箱，固定要平正、牢固。控制箱固定好后，即可将电源及负载线分别压接好，保护接地线（PE）正确压接好。

4）核对导线连接是否正确无误，确定无误后送电试运行。

5）将设备名称、编号等填写在卡片框内卡片上，填写内容要清楚明了，与设备规格型号相一致。

## 第十三节、孔洞预留及套管预埋

### 一、楼板孔洞预留

1、材料要求

穿越顶板管道需预孔洞安装管道时下套管（套管露出地面10cm）。

2、施工步骤

预留孔洞时，等土建将楼板底层筋铺设完毕后，将套管固定在相应位置。待土建浇注的混凝土初步凝固时，将套管拔起，拔套管时注意不要将混凝土带起形成坡口。待混凝土彻底凝固后，及时将楼板上预留孔洞封堵，防止从孔洞中坠物伤人。

### 二、墙体套管预埋

1、施工前的准备工作：

（1）组织施工人员充分熟悉设计图纸，核对本专业各系统管道的标高、位置、坡度、管径及管井位置。根据土建专业图纸核对结构孔洞、管井，合理安排各管道的安装空间，合理避让，将发现的问题及时向甲方、监理和设计人员反映，或者在技术交底时提出，研究解决方案，做好交底记录。

（2）按核对完毕的图纸准备材料，在施工开始前将材料运至现场。将材料的合格证、材质报告呈报监理审核，监理同意后方可使用。

2、材料要求

套管材料为焊接钢管，焊接钢管要求壁厚均匀，焊缝均匀无劈裂、砂、棱刺和凹扁现象，并有材质证明。

3、施工步骤

（1）施工前组织专业工长对施工人员进行技术交底和安全交底。

（2）施工前仔细核对套管位置、尺寸、数量，画出预埋套管大样图报甲方和监理审核，审核无误后安排施工人员将管材按墙体尺寸断开，小管径管材切断应用无齿锯，除去套管内外壁铁锈和毛刺。

（3）待土建钢筋调整完毕后将套管固定在墙体相应位置，套管应避开墙体暗柱、暗梁和结构柱，发现位置重叠应和甲方和设计人员共同研究，合理安排套管位置，做好变更记录。如果套管尺寸超过墙体筋距，应先通知土建施工人员，待同意后方可断筋，套管安装完毕后由土建加筋补强。

（4）套管内用泡沫塑料紧密填实，胶带封口，防止浇注混凝土时灌入水泥砂浆。

（5）土建合模前应仔细核对个套管尺寸，位置发现问题及时解决，核对无误后报甲方和监理到现场检查，同意后通知土建合模，合模过程中应派专人看护防止套管移位。

（6）土建浇注混凝土时应派在浇注部位查看，防止套管脱落移位。

（7）土建拆模后应仔细核对套管尺寸、位置、数量如发现问题及时向甲方和监理反映，核实情况后记录备忘。

（8）清除套管内填充物，除去内壁杂物后刷防锈漆两道。

## 第十四节、外网管道施工

### 一、施工原则

1、管道施工：先主干，后分支，先深后浅，分支管线施工应该在构造物施工之后进行。

2、管沟采用机械开挖（人工配合，基地留200mm厚人工清槽），管沟开挖深度小于4m时边坡坡度为1：1，沟深超过4m时按1：1.5进行放坡，并错台、分层开挖。小管沟采用人工开挖。当机械无法开挖的部位采用人工开挖。

3、阀门、检查井安装前要先进行检查及试验。

4、增强聚丙烯FRPP模压管采用承插式接口，当不能采用单承口连接时，可采用双承口连接，套管采用PE、玻璃钢或者不锈钢材料，双向承插弹性密封圈连接。

5、增强聚丙烯FRPP模压管施工前，管沟需要铺一层200mm厚的砂垫层，压实度需达到85%～90%。增强聚丙烯FRPP模压管回填施工时，必须采用中粗砂回填密实。回填范围不得小于设计支撑角2α+30°（180°），回填密实度应达到95%以上。

6、增强聚丙烯FRPP模压管与检查井的连接可以采用刚性连接或者柔性连接。刚性连接：检查井砌筑时，井壁内预埋管件或者短管，承口向外，便于插口连接。采用这种连接方式时，水泥砂浆应饱满。

柔性连接：在检查井上安放带有承口的预制混凝土圈梁，圈梁内径与管插口外留有一定间隙，使管端的橡胶圈与圈梁相接后允许产生一定的转角，以适应检查井与管道间的不均匀沉降和变形要求。

### 二、施工流程

施工准备——定位测量——管沟、井室开挖——基础回填——管道施工——井室施工——管道系统试验——回填。

### 三、测量放线

1、以施工图纸为依据，对管线进行定位放线，经复测无误后进行管沟开挖。

2、在管沟开挖后，应对管沟的标高进行测量，确认无误后，才能做管道基础。

3、在下管前，复核测量安装管道的坐标、标高和坡度。确认无误后方可安装。

### 四、管沟开挖及措施

1、土方开挖要先了解开挖区域的地下状况，当地下有电缆、管道等不明物体时，严禁机械开挖。

2、管沟开挖根据现场的土质情况，两边留1：1的坡度，土方开挖必须要与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

3、大面积利用机械开挖管沟时，挖出的土方及时用自卸车运到场外弃渣场，一小部分可以用作土方回填，可临时性的堆放在离管沟边超过1m以外的地方，其余土方外运，回填时回运。

4、当机械开挖土方接近设计底标高200mm，应改用人工开挖至设计标高，严禁超挖。如果局部发生超挖或发生扰动，应换填10～15mm天然级配砂石料或5～40mm的碎石，整平夯实。

5、管道基础严格按照设计要求施工，所有管道在安装前，沟底应预留好操作坑。

6、管沟开挖深度大于4m的，管沟两侧应采用1：1.5进行放坡开挖，必要时采用钢板支护，并且对地下水位、周围环境进行必要的检测和保护。

7、坑内人工开挖300mm*300mm的排水沟，积水要及时排出，潜水泵抽水时水中不得有人工作，移动潜水泵必须使用麻绳，不得使用铁丝等导电较强的绳索。

8、基坑开挖后应立即设置防护杆，护栏高度不低于1.2m，横杆两道，设警示标志，护栏离坑边1m以上。

9、与土建工程重合部位应在土建工程回填至管线管底标高处预留管沟。

### 五、基底处理和基础铺设

1、管槽开挖后，发现地基土质松软、底部不均匀等特殊情况，会同监理单位、设计单位确定处理措施并会签变更设计、洽谈记录。基地严禁超挖，必要时可以用砂土回填。地基需要换土时，要彻底清理干净，回填材料、操作方法及质量标准根据具体情况确定。基底按设计要求夯实处理验收合格之后，按设计要求进行管道基础施工。

2、基底夯实后，直接在沟槽底部摊铺200mm厚的砂垫层，夯实后方可稳管。对于一般土质，当地基承载力特征值fak≥80kPa时，基底可铺设中粗砂。当地基土质较差其地基承载力特征值55≤fak＜80kPa或槽底处在地下水位之下时，宜铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层，也可以分两层铺设，下层用粒径位5～40mm的碎石，上层铺设厚度不小于50mm的中粗砂。对于软土地基其基底承载力特征值fak＜55kPa，或因施工原因，地基原状土被扰动而影响地基承载力时，必须先对地基进行加固处理，在达到规定地基承载能力后，再铺设中粗砂基础层。

### 七、下管

下管以施工安全，操作方便为原则，根据工人操作的熟练度、管材重量、长度、施工环境、沟槽深浅、吊装设备供应条件，合理确定下管方法。下管的关键是安全问题，必须由经验丰富的工人担任指挥。下管时需采用可靠地吊具，平稳下沟，不得与沟壁、槽底激烈碰撞，吊装时应设两个吊点，严禁穿心吊装。起吊管子下方严禁站人。人工下管时，槽内工作人员必须躲开下管位置。下管时，必须要对沟槽做彻底检查，包括基地土质，基地杂物，沟槽稳定性。

### 八、管道安装

HDPE增强聚丙烯FRPP模压管施工：砂垫层夯实之后，即可开始安装。增强聚丙烯FRPP模压管要求外观颜色一致，内壁光滑平整，管身不得有裂缝，波纹的连续缺损不得超过2条，管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。管材的端面应平整，与管中心轴线垂直，轴向不得有明显的弯曲出现。另外管材内压强度及刚度应满足设计要求。增强聚丙烯FRPP模压管安装应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由低点向高点依次安装。

管道安装可用人工安装，安装时，由工人抬管道两端传给槽底施工人员，槽身大于3m或管径大于400mm的管道，可以用非金属索溜管，使管道平稳的放在沟槽管位上。严禁使用金属绳索勾住两端管口或将管道自槽边翻滚抛入槽中。管道长短的调整，可用手锯切割，但断面应垂直平整。接口作业时，要先将插口清理干净，套上橡胶圈，检验胶圈是否配合完好，并涂上润滑剂，将插口端的中心对准承口的中心轴线就位，缓慢对接。严禁使用施工机械强行推顶管插入承口。管道施工时如果管道损坏严重，则需要通过专业人员检验，通过检验的才可以继续使用。如果损坏不严重，则可以进行修补后再使用。

### 九、管道附属井砌筑

本工程室外雨污排水检查井采用园形塑料检查井，做法见16S524，结构形式为分离式，检查井井径根据接管主管径按图集选用。检查井应采用具有防盗功能的井盖，所有检查井应安装防坠落装置。在车行道上的所有检查井、阀门井井盖、井座均采用防护型井座和井盖。井盖承载能力不低于D400级。污水检查井盖应有标识为“污，雨水检查井盖应有标识为“雨”。先用C15混凝土浇筑100mm垫层混凝土，等达到一定强度后，浇筑底板混凝土。待混凝土强度满足上人条件后，开始进行检查井井壁砌筑。流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，用1：2防水水泥砂浆抹面，抹面厚度为20mm。座浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆。井盖及井座安装注意保持水平，路口处井盖与路面处齐平，绿化带井盖处要比地面高15mm-20mm。检查井具体安装方法见《给排水标准图集》《02S515》。

### 十、闭水实验

1、闭水试验：管道施工完毕后，及时分段进行闭水试验，在管道灌满水浸泡2-3昼夜再进行，试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。试验段上游设计水头超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游设计水头加2m计。计算出的试验水头小于10m，但已超过上游检查井井口时，试验水头应以上游检查井井口高为准。试验水头达规定水头时开始计时，观测管道的渗水量，直至观测结束时，应不断地向试验管段内补水，保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。

实测渗水量应按下式计算：

q＝W/（T*L）

式中q——实测渗水量（L/min²km）。

W——补水量（L）。

T——实测渗水观测时间（min）。L——试验管段的长度（m）。

增强聚丙烯FRPP模压管允许渗流量应小于等于下式计算的允许渗流量：

q=0.0046Di（4）

式中q——允许渗流量㎥/24h²kmDi——管道内径（mm）

2、管道通水试验

（1）沟槽回填至设计高程后，在12～24h内应测量管道竖向直径的初始变形量，并计算管道竖向直径初始变形率，其值不得超过管道直径允许变形率的2/3。

（2）管道的变形量可采用圆形心轴或闭路电视等方法进行检验，测量偏差不得大于1mm。

（3）当管道竖向直径初始变形率大于管道直径允许变形率的2/3，且管道本身尚未损坏时，可按下列程序进行纠正，直至符合要求为止：

挖出沟槽回填土至漏出85%管道高度，管顶以上0.5m范围内必须采用人工开挖。

检查管道，有损伤的管材应进行修复或更换。

重新夯实管道底部的回填材料。

采用合适的回填材料，按要求的密实度重新回填密实。

符合竖向管道直径的初始变形率。

### 十一、分层回填

闭水实验合格后立即进行清底回填，防止暴露时间过长或遇水浸泡。HDPE增强聚丙烯FRPP模压管回填施工时，必须采用中粗砂回填，回填范围不得小于设计支撑角2α+30°（180°），回填密实度应达到95%以上。每层回填厚度不宜大于0.2m。管侧及管顶以上50cm范围内的沟槽回填可以采用中粗砂回填。从管底基础至管顶0.5m范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填压实，严禁用机械推土回填，管道两侧采取临时限位措施，防止管道上浮。回填时每压实层进行密实度取样，经检验合格后再进行上层回填。回填时沟槽内应无积水。不得回填淤泥、有机物和冻土，回填中不得含有石块、砖及其他带有棱角的杂硬物体。当沟槽采用钢板桩支护时，在回填达到规定高度后，方可以拔桩。拔桩应间隔进行，随拔随灌沙，必要时也可以采用边拔桩边注浆的措施。

## 第十五节、广场、道路铺装工程

### 一、路基清表及微地型处理

1、施工准备

（1）对设计资料和招标文件的内容进行全面的现场核对和施工调查。特别是土石方数量，交通、植被，建筑和设施拆迁、地质测量等同路基施工有关的资料。

（2）根据总施工部署编制路基施工方案，施工网络计划等并报批。

（3）开工前认真进行施工测量，包括导线点、界桩、水准点复测和补点。横断面检查与补测。恢复中线和固定主要控制桩。逐桩进行路基放样，订出界桩、堤脚、暂顶、边沟、护坡道等位置。并在施工范围外设控制桩，边坡放样及机械施工控制标志。

（4）对路堤填料进行复查和取样试验，测定其最大干密度，最佳含水量、液限、塑性指数或颗粒分析、填料强度等

（5）场地清理包括路基用地范围内地上建筑、设施、文物的清理（保护），地表植被清理，好土的集中堆放，以及填方段填土前地表面的整平压实。

（6）做好施工临时排水设施，如路堑开挖前在上方做截水沟，路堤填方前原地面排水，但不得流入农田等造成破坏，要结合永久性排水设施进行。

3、填方路基施工

（1）检测标准

通过对土样击实试验取得各种填土压实所需的最佳含水量及最大干密度。

通过压实试验路段得到的各种土样作业方法、施工机械，每层松土松铺厚度，压实遍数等试验数据，用以指导施工。施工时，掌握好每种土的含水量非常重要，要采取均匀加水或摊开晾干等方法，使其在最佳含水量±2%以内压实，并满足压实次数，才能保证压实质量。

（2）填方施工

采用自卸汽车定点卸土，挖机造型。碾压采用14t振动压路机进行。第一遍静压，然后先慢后快，由弱到强，应由边部到中央，由低处到高处纵向进退式进行。横向重叠0.4M，相邻区段纵向重叠1.2M，应达到无漏压，无死角，确保碾压均匀。

（3）检验压实度

每一压实层均应按检验标准检测压实度，合格后方可填筑其上一层。否则应采取措施进行补压，到合格时为准。现场大规模施工，检测压实度宜采用核子密度湿度仪法，应先进行标定和对比试验。土质路床顶面压实完成后进行弯沉检验。

### 二、级配砂石垫层施工

1、材料要求

（1）将砂石拌和均匀，其质量均应达到设计要求或规范的规定。

（2）铺筑级配砂石在夯实碾压前，应根据其干湿程度和气候条件，适当地洒水以保持砂石的最佳含水量，一般为8%-12%。

（3）铺填砂石的每层厚度不宜超过30cm，分层厚度可用样桩控制。采用6-10t的压路机碾压8~10遍。

（4）人工级配砂石，宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、碎（卵）石、石屑。在缺少中、粗砂的地区，可采用细砂，但同时掺入一定数量的碎石或卵石，其掺量应符合设计要求，要求颗粒级配良好。级配砂石材料，不得含有草根、垃圾等有机杂物。

2、施工工艺流程

施工准备→施工放样→级配砂砾摊铺→整形→碾压→检查验收→下道工序。

3、施工方案

（1）施工准备

路基碾压层及其中埋设的雨水管隐蔽工程施工完毕，经自检合格，报请监理单位检验，检验合格后方可铺筑其上面的基层。

各种材料进场前，经检查其规格和品质，符合技术要求的方可进场。材料进场时，应检查其数量，并按施工平面图堆放，而且还应按规定项目对其抽样检查，检查结果报监理单位。

（2）施工放样

级配砂砾层摊铺时，首先根据中心线，每10m设标桩，桩上划出基层设计标高和基层松铺厚度（22-24cm）。

在中心线两侧按路面设计图设置标桩，在桩上划出设计高和虚铺高度，以控制基层的高程、厚度和平整度达到质量标准。

（3）级配砂砾摊铺

级配砂砾进场，卸料距离应严格控制，通常由专人指挥卸料，避免铺料过多或不够。

卸料和摊铺通常由远而近全断面摊铺，尽量不留纵缝。

在摊铺段两侧先培土20cm（除挖方道槽外），以控制基层的宽度和厚度。

材料松铺厚度控制在22-24cm，当不符合预计要求时，要进行减料或补料工作。

摊铺整形时，先在基层上快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整，便于找补，并要安排人工及时消除粗细集料离析。

严禁压路机在已完成的或正在碾压的基层上“调头”或急刹车。

（4）整型

将摊铺好的集料按规定的路拱进行整平和整型，并用轻型压路机粗压一遍以暴露潜压的不平整，然后用人工配合平地机精平。

（5）碾压

整型后立即用12t以上的振动压路机进行碾压，碾压一直进行到要求的密实度为止。

如是挡墙，坐凳等较小结构物碎石垫层，采用人工小机具夯实即可。

### 三、混凝土基层施工

1、施工准备

（1）混凝土铺筑前，应对基层进行整修，检测基层的宽度、厚度、平整度和压实度等均须符合要求方可施工，如有不合格之处应予以整修、补强等。混凝土摊铺前，基层表面应洒水润湿，以免混凝土底部水分被干燥基层吸去。

（2）施工放样：按甲方提供的总平面图、规划图及定位标志。用经纬仪及钢卷尺对各构造物进行定位。在适当位置钉好龙门桩和龙门板，作为放线的依据，在主轴线的延长线加设定位控制桩（用混凝土围护牢）以备日后复核用。

2、支立模板

（1）在处理好的基层或做好的调平层上，清扫杂物及浮土，然后再支立模板，模板高度与路面高度相齐平。

（2）模板按预定位置安放在碎石垫层上，两侧用铁钎打入以固定位置，模板顶面用水准仪核查其标高，不符合时予以调整，施工时应经常校验，严格控制模板标高和平面位置。

（3）支立好的模板要下部不留缝隙，并且牢固，经得起振动器的振动而不走样，如果模板底部与基层间有空隙，应把模板垫衬起，把间隙填塞，以免混凝土振捣时漏浆。

（4）支立好模板后，应再检查一次模板高度和板间宽度是否正确。为便于拆模，立好的模板在浇捣混凝土之前，其内侧应涂隔离剂或铺上一层农用塑料薄膜，铺薄膜可防止漏水、漏浆，使混凝土板侧更加平整美观，无蜂窝，保证了水泥混凝土板边和板角的强度、密实度。

3、摊铺混凝土

（1）施工时无砂混凝土直接倒向安装好侧模的路槽内，并用人工找补均匀，有明显离析时应重新拌匀。摊铺时应用大铁钯子把混合料钯散，然后用铲子、刮子把料钯散、铺平，在模板附近，需用方铲用扣铲法撒铺混合料并插入捣几次，使砂浆捣出，以免发生空洞蜂窝现象。摊铺时的松散混凝土应略高过模板顶面设计高度的10％左右。

（2）施工间歇时间不得过长，一般不应超过1小时，因故停工在1小时以内，可将已捣实的混凝土表面用麻袋覆盖，恢复工作时将此混凝土耙松，再继续铺筑。如停工1小时以上时，应作施工缝处理。

（3）施工时应搭好事先备好的活动雨棚架，如在中途遇雨时，一面停止铺筑，设置施工缝，一面操作人员可继续在棚下进行抹面等工作。

4、混凝土振捣

（1）混凝土板的边角先用插入式振捣棒振捣，再用功率不小于2.2Kw的平板振捣器纵横交错全面振捣，且振捣时应重叠10～20cm，然后用振动器振捣拖平。

（2）振捣器在第一位置振捣的持续时间应以拌和物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥砂浆为止，不宜过振，也不宜少振，用平板式振捣器振捣时，不宜少于30S，插入式不宜小于20S。

（3）浇注混凝土板时，先插入振捣，再用平板振捣，以免出现蜂窝现象。

（4）振捣时应辅以人工找平，并应及时检查模板，如有下沉、变形或松动应及时纠正。

5、养护

当混凝土表面有相当硬度时，一般用手指轻压无痕迹，就可用薄膜覆盖，保持混凝土蒸发在薄膜上凝结成水珠，在返回到混凝土表面，使混凝土表面保持高湿润，混凝土表面和里面温度温差减小，减少不规则裂纹，而且混凝土强度提升较快。当混凝土达到80%以上后，可以放行小型车辆通车，但是仍需洒水养护2～3天。

6、拆模

在混凝土强度达到2.5MPA及以上时，方可拆模。

### 四、人行道铺装施工

1、施工准备

熟悉图纸：以施工图为依据，熟悉了解各部位尺寸和各类型烧结砖的位置。

基层清理：将地面基层上的杂物清除干净。

机具准备：检查搅拌机、农用运输车是否运行正常，提供铺装时需要的铁抹子、水桶、橡皮锤等。

2、测量放样及冲筋：根据已计算的测量数据，测量人员按照轴线，划分6m×6m的方格网，在无砂大孔混凝土基层上，使用全站仪将6m×6m的方格网，精确投射于基层上，并使用墨斗弹线。

3、根据现场弹好的线，将方格网4角位置的标高，各按图纸要求，铺装一块烧结砖，冲筋。

4、烧结砖施工将基层松散的无砂混凝土石子、突出的石子及其他杂物清理。施工前，将基层洒水润湿，但不得有明水。使基层平整、洁净、湿润。

粘结层为细石混凝土，细石混凝土组成为P.O325水泥、水、1～5mm的石屑按1：0.45：4.17，搅拌机均匀拌合，满足细石混凝土一定的和易性，其浆包裹石屑即可，浆液不可过多，细石混凝土也不得过干没有和易性。搅拌前需要用水冲洗石屑，除去石屑的石灰粉。

5、烧结砖铺装铺设时在方格网已定好的四角挂线，并每米一道，铺设方格网四周的烧结砖。四周烧结砖铺设后，以烧结砖的横向为铺设放线，每米一道线，挂在纵向烧结砖位置，分仓铺设。

6、烧结砖在铺装前，需润湿，但表面不得有水分。细石混凝土摊铺的虚铺厚度比设计要求高0.5～1cm，由于细石混凝土的粘结性有限（浆液少），在细石混凝土摊铺后，烧结砖底部蘸水灰比为0.4～0.5的水泥浆，在烧结砖的两侧缝位置，插上5mm的塑料恰，直接用橡皮锤轻轻锤击烧结砖，使其两角与砖缝对其，面层与挂线平。

7、成活24h后洒水养护，养护2～3天，期间不得扰动已铺装的烧结砖，撒细、中砂扫缝，扫缝砂必须是干砂，含泥量在1%以下。需要多次扫缝，每次扫完后，随即洒水，确保使砂能灌满缝隙，直到洒水后砂子不再下沉为止。

### 五、花岗岩板材铺装

1、施工准备

（1）测量复核、电脑预排

进行材料准备、现场放样前，首先对待铺场地进行测量。采用经纬仪或全站仪，将施工图纸铺装区域关键节点在现场进行放样，核对施工图纸精确程度，形状不规则的场地应尽可能测量多个节点，确保精准定位。如图纸铺装尺寸与现场尺寸有较大偏差，应该及时报告监理，在业主的同意下，要求设计调整施工图，出变更联系单。

在得到正确的施工图纸及现场的尺寸数据后，采用电脑进行预排。在电脑预排时应充分考虑铺装缝及施工缝等数据，标明板材尺寸数据，为材料准备提供依据。

（2）材料准备

铺地工程中，铺装材料准备工作任务较大，为此，在确定方案时应根据铺装的实际尺寸进行图上放样，确定方案中边角的方案调节问题及节点交接处的过渡方案，然后再确定各种石材的规格数量及边角料规格、数量。

（3）场地放样

按照铺装设计图将所有车位依次放样，先施工路缘石，然后根据施工设计图，依照板材的尺寸留缝大小，排出板材的放置位置，并在基层地面弹出十字控制线和分格线。

（4）在具体铺装时要按要求进行选材，要符合规格，色泽相同，表面纹理清晰，铺作平整，地面要求颗粒均匀切忌出现空鼓现象。铺设要求满足排水坡度满足设计要求。

（5）其施工流程为：土方挖运→素土夯实→级配砂石施工→水稳施工→水泥砂浆结合层施工→铺设花岗岩面层。

（6）严格控制石材面层材料质量。

1）石材的品种、规格、颜色、图案等均应满足设计及业主的要求。

2）对材料化学成分、力学性能严格把关。

3）严格控制石材规格尺寸，保证表面平整、边整齐、棱角完整、色泽统一，杜绝运输及装卸过程中造成掉角、掉楞现象。

4）材料的包装、运输、放置。

石材是脆性材料，棱角极易破坏，因此，在包装和运输过程中要有切实可行的措施保护楞角和磨光面。

5）石材挑选、试拼及清理。

6）安装石材以前，挑选出品种、规格、颜色不同的石材堆放在一起。为使石材饰面接缝好，颜色调和，花纹通顺自然、协调，应对石材进行试拼，要求地面颜色变化自然、整体色调和谐。对花纹时尽可能要上下左右大体通顺，纹理自然，整体应对称或均衡，纹理尽可能接近自然，做到浑然一体，以提高装饰效果。

（7）黄砂掺干水泥结合层

石材和基层之间，铺垫黄砂掺干水泥层，属干硬性砂浆，是基层的找平层，也是石材面层的粘结层。干硬性砂浆具有水分少、强度高、密实度好等优点，在凝结过程中收缩率小，所以在黄砂掺干水泥铺垫层施工中应充分发挥其优点。

一般干硬性砂浆配合比为水泥：砂＝1：2或1：3，以手捏成团，落地开花即可。施工中，一般是铺一层砂浆放一块，对一些规格比较小的石材，其虚铺砂浆的长度可一次排铺几块的距离。

（8）花岗岩石材铺设

铺装采取一个车位的样板地块进行试铺。完成后经业主、监理、设计各方认可后方可大面积铺开施工。镶贴顺序是根据事先找好的中心线，水平线和试拼编号，然后在最下一行两头用块材找平找直，拉上横线，再从中间或一端开始镶贴，随时用托线板靠平靠直，保证板与板之交接处四角平整。

石材铺设要满足高程、平整度，纵横缝要对齐。用铁抹子或小刮尺将虚铺的干硬性砂浆刮平后，便可试铺石材，对好纵横缝后，用橡皮锤轻轻敲打石材，将干硬性砂浆振实。当板材面与标准标高吻合后再将石板搬起，移至一旁，再详细检查砂浆表现是否平整、密实，如有孔隙或不实处，应及时用砂浆补上。再试铺平整后，在密实的干硬性砂浆表面，浇上一层水灰比为0.45的素水泥浆结合层（0.5mm左右），然后将石材正式铺上，注意安铺时要四角平稳落地，再用橡皮锤轻轻敲打石板使其实、平，锤击时不要砸板的边角，并要注意对好纵横缝，并要注意对好纵横缝及相邻板面的高程，发现差错及时调整。在锤击时宜垫小方木，敲击效果会比较好，但是垫木的长度不要超过单块板的尺寸，也不要搭在另一块上敲击，踏步是已铺了的石材上，否则会造成另一块石材的活动，产生空鼓。

（9）石材养护、浇灌和清扫

1）石材铺设24h后，应洒水养护1－2次，以补充水泥砂浆在硬化过程中所需水分，保证板材与砂浆粘结牢固。

2）浇缝前应将地面扫净，并把板材上和拼缝内松散砂浆用开刀清除掉。灌缝应几处进行，用长把刮板往缝内刮浆，务使水泥浆填满缝子和部分边角不实的孔隙。灌缝24h后再浇水养护，养护期间禁止上人踩踏。

（10）安放花岗岩路缘石施工

1）路缘石安放施工前，需对花岗岩路缘石表面光洁度、棱角线等完整度等质量情况进行检查。

2）施工中要注意以下要点：

①注意控制标高。施工时测量人员放出路缘石边线，测出路缘石顶标高，打钢钎拉线控制。然后将边线内高出的水稳用人工挖除至设计标高。

②清除零碎颗粒、碎块，经湿润后，上铺一层座浆，在座浆上安砌路缘石，所有排砌完毕的路缘石内侧、外侧、顶面均要求线型顺畅，无凹凸感，且区线走向与路一致，路缘石与路缘石、路缘石与花岗岩铺装面层的间隙满灌砂浆，捣实，缝面勾凹缝。

③路缘石铺设要注意其边线直度，卧底砂浆要饱满，接缝要密实，做到直顺、平稳，做到圆滑、流畅、大方。

④安装好的路缘石应色泽统一，无掉边、掉角及断裂现象。

## 第十六节、绿化工程

### 一、种植土施工

1、种植土要求

种植土除满足盐分、pH值要求外，还需质地疏松，有团粒结构，具一定肥力，且为地层深80厘米以上的表层土。否则，土壤质地粘重，通气透水性能差，浇水后易板结，不利植物生长。

2、工艺流程：

（1）填土前，对基土上的垃圾等杂物清除干净。

（2）认真做好土质检验工作。对回填土料的种类、粒径，有无杂物进行检查，以及土料的含水量控制在设计范围之内。

（3）填土进行分层铺摊：每层铺土的厚度根据土质、密实度要求和机具性能来确定。

### 二、草坪播种

1、草坪场地平整

草坪场地在播种或者铺种前需要再次平整，将种植土中粒径大于3cm的碎石、瓦砾等用钉耙人工耙出，然后采用滚轴碾压，将场地压实，遇到坑洼处及时补土并再次碾压压实。种植土层压实后，在其上面铺河沙找平，并再次碾压压实。压实后在上面洒水，并观察2天，视自然沉降情况在不平整及沉降后的坑洼处再次补土或沙并碾压结实。

2、铺种质量控制

铺种规格：根据设计选用草皮规格为30cmx30cm，草皮的厚度为3-5cm。

铺种方法。采用无缝满铺铺种，草皮紧连，不留缝隙，相互错缝。铺种时严格按照铺种顺序，从里到外铺种，防止铺种时种植人员二次踏踩。铺种后必须淋透水，浇水后2天后，观察土壤基本固实，然后组织人员压平，压平人员分组施工。

3、播种质量控制

种子的质量：采用纯度在97%以上、发芽率在50%以上的经过处理的种子。播种1个月对需要播种的草种和花种进行试播，做好试播记录，选择高质量草籽、花籽，确定最佳每平方用量，制定播种指导书，为后期大面积播种做好准各。

播种量和播种时间：施工根据播种指导书播种草、花籽。黑麦草为冷季型草种，基本控制在秋季播种，花籽控制在春季。

播种方法：采用撒播。播种人员在试播后确定并经训练熟悉后固定人员。撒种人应作回纹向后退播种。播种前应先浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耙细耙平，进行撒播，均匀覆土0.30-0.50cm后轻压，然后喷水。播种后应及时喷水，水点宜细密均匀，浸透土层8-10cm，除降雨天气，喷水不得间断。播种温度低于萌芽温度时采用无纺布保温提高萌芽率。

播后管理：播种后安排固定养护人员根据天气情况每天或隔天喷水，等幼苗长至3-6cm时可停止喷水，但应经常保持土壤湿润，并要及时清除杂草。

# 第七章、季节性施工措施

## 第一节、雨季施工措施

### 一、雨期施工预防措施

1、总包及各分包单位应根据现有工程的施工情况，结合工期、进度要求，合理安排施工。雨期到来之前来不及完成但不影响工期的项目可安排到雨期后进行。

2、项目经理是雨期施工生产质量、安全第一责任人，对质量、安全全面负责。成立以项目经理为组长的雨期施工生产领导小组，明确小组成员的各自职责。应设专人负责与气象部门联系，及时收听气象台（站）天气预报，随时掌握气象变化情况，以供施工参考。

3、积极做好雨期施工的各项准备工作，制定切实可行的雨期施工方案，对全体职工进行一次全面的雨期施工质量、安全生产教育。

4、必须保证雨期临时道路畅通无阻。

5、备足、备齐防雨、防汛、防潮、防暑、防台风等各种雨期施工器材物资。

6、雨期到来前对生活和生产设施进行一次全面的防雨、防汛、防潮、防风暴、防雷击检查，并及时予以维修加固。

7、在钢筋林立的场所，雷雨时不得操作和站人。

8、雨天、雾天及六级以上大风应停止一切高空作业。

9、高空作业的工人必须穿防滑鞋，戴安全帽，系安全带，安全带必须挂在牢固可靠的地方。

10、雨期施工前对塔吊、井架、龙门架、人货两用电梯等垂直运输设备及脚手架安装可靠的接地防雷装置，并采取防风暴措施。

11、搅拌机、电动卷扬机、钢筋加工等机械，必须设置防雨棚。各种电闸、配电盘应设置在标准电闸箱内。

12、人工挖孔桩回填土工程：基坑回填土的材料为普通粉质土，由场外运入，土方回填时避开雨天。待雨后回填土面上能走车和压路机时方可继续回填，每层回填厚度不大于300mm。

13、怕水、怕潮的物资，要做到按计划小批量进场，先进场的先用、后进场的后用，做到周转循环，不得长期积压。

14、一旦发现钢筋加工、堆放场地和进入楼内的通道没有覆盖好，要随时处理。

15、在暴风雨期间，所有高空作业均应停止施工，施工人员全部退到安全地方。塔吊、电梯、及其他较高的设备均应停止运转，施工人员尽可能地转入室内施工（如拆修模板、砌墙、抹灰、钢筋成型等）。

16、高压电和接地避雷线附近严禁站人。

有专人查看基坑有无滑坡现象，脚手架、塔吊、电梯有无危险情况，所有电器设备是否漏电等，如发现有异常现象要立即进行处理。

17、各种怕水、怕潮的材料要查看是否安置妥当，若漏雨受潮，则必须立即采取措施。受潮、见水的外加剂、粉煤灰禁止使用。

18、雨、雾天不允许施焊。

拆下的模板、方木若不能及时用上，尽量安放在避雨处存放，如必须堆放在露天地方，应盖上雨布。

19、雨天浇筑混凝土时要将塑料布盖好以免水泥浆被雨水冲走，并根据砂石含水率随时调整混凝土配合比。

### 二、雨期施工纠正措施

1、安全检查

（1）沿现场四周检查有无闸刀箱倾倒、电缆线泡水、电缆拉开、破皮等现象，确保无误后，方可恢复现场供电。

（2）检查外围基坑有无积水情况，如有积水必须及时将积水抽排清除。

（3）检查落地外脚手架地基有无软化下沉和松动现象，如有下沉、松动必须进行加固处理，处理办法为先将落地杆区域600mm×600mm范围内的淤泥挖除至老土层，换填以1︰1.5级配砂石，并分层夯实，然后再重新加固好垫板。

（4）检查施工现场外围护设施，重点检查安全网、围护网有无拉脱、破损情况。

（5）检查现场大型机械设备的安全状态、机械性能，重点检查塔吊及搅拌站和各种电器是否正常。

2、质量检查

（1）钢筋有无锈蚀，如锈蚀严重则必须采用铁刷子进行除锈处理，除锈干净后方可用于工程中。

（2）检查模板的拼装及平整度，现场拼装好的模板如发现有翘曲、起拱、开裂等现象，必须进行更换或修整，以保证混凝土的截面尺寸及平整度。

（3）混凝土搅拌以前，必须对现场砂石进行含水率的测定，通过调整用水量来保证混凝土拌合水的计量准确。

### 三、雨期施工

1、主体工程

（1）混凝土工程

混凝土浇筑时，要提前了解天气情况，尽量避免雨天施工，当不能避开时，新浇筑的混凝土应用塑料薄膜覆盖，梁板在雨天施工时，可以把施工缝设在跨中1/3处中断混凝土浇筑。如有部分混凝土因下雨未来得及覆盖，表面水泥浆被冲刷掉，可在雨停后，撒素水泥重新用木抹子抹压平整。

水泥砂浆抹面完成后，在强度未达到要求之前，在雨天也应用塑料覆盖，以防止表层水泥浆被冲刷。

（2）钢筋工程

钢筋堆放场地及加工场地应保持清洁，以避免泥土污染钢筋。

钢筋加工区应砌240×300（宽×高）间距2m的砖垄上，以避免泥土垢或泥土污染。绝对不允许钢筋泡在水中。

钢筋加工区应搭设钢筋棚，加工出的成品应垫高存放，不得直接放在地上，以防雨天泥土污染成品筋。闪光对焊钢筋应在钢筋棚内进行，不得在室外对焊以防雨淋。尤其是刚对焊出的钢筋，绝对禁止放在雨中或水中冷却，大风雨天气对焊钢筋应终止进行。电渣压力焊钢筋，应选在无风雨天气进行，刚焊出的钢筋也应禁止雨淋，以防止改变钢筋受力性能。总之，焊接钢筋应避开阴雨天气，否则应用石棉瓦遮挡，避开雨水直淋钢筋焊区。

在绑扎钢筋中，有时遇到阴雨天气，一般情况不影响钢筋绑扎施工，但工人在上下班或搬运钢筋时，鞋上粘的泥巴易污染钢筋网片，应采取以下措施：一是钢筋上的泥巴应用钢丝刷配合自来水冲洗干净。二是工人在进入钢筋绑扎区前清理干净鞋底或穿干净的鞋进行施工。

（3）模板工程

本工程地上墙、柱采用整体定型钢模施工，楼板采用覆膜竹胶板。

对于钢制模板的堆放，应专门设存放区，平整度不得大于5mm，按规格分区存放。大模板存放要求高，应在其下部每隔1m垫以10cm×10cm木方，用斜支撑撑牢。防止大风雨天气大模板失稳倾倒变形。

覆膜竹胶板应平放在平整的混凝土地面上，下部垫以10cm×10cm木方，间距50cm，上部应覆盖塑料薄膜防雨浇淋变形。绝对禁止竹胶板浸泡在水中。

2、安装工程

结构施工完后，即开始穿插进行安装工程，需安装的防火门、铝合金门窗及安装用的保温棉，电力设备等均采取防雨措施覆盖塑料布或石棉瓦，木门窗之类易受潮易变形的成品、半成品应贮存在仓库内，否则变形后无法安装使用。电力设备淋雨后易造成短路、漏电事故、必须存放在通风避雨的地方。

3、其他

做好塔吊、脚手架等高耸物件的防雷、预防台风措施。做到塔吊顺风停放。

避雷采用φ12钢筋接地。脚手架上应铺以防滑材料。落地脚手架底部均设扫地杆，大风雨过后，应重新检查塔吊和脚手架，确保无变化后，方可继续使用。

混凝土搅拌机、砂浆搅拌机应搭设防雨棚，封闭施工。

现场使用的中小型机械必须按规定加设雨棚，封闭施工。

所有楼面预留洞周边砌高宽10cm×5cm的挡水坝，并将预留洞口覆盖。

## 第二节、冬季施工措施

### 一、施工安排

1、冬施时间

秦皇岛市建筑工程的冬季施工时间原则上定于每年的11月15日至次年的3月15日，在施工中，当室外平均气温连续5d稳定低于5℃时，或日最低气温低于0℃时，即进入冬施阶段，当室外平均气温连续5d稳定高于5℃时，解除冬期施工。

2、冬期施工项目及方法：

| 序号 | 冬期施工部位 | 施工方法 | 热源 | 保温材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑工程 | 掺加防冻剂、热水搅拌和暖棚法综合利用 | 电暖气 |  |
| 2 | 混凝土工程 | 综合蓄热法 | 水泥水化热 | 阻燃草帘被塑料布 |

3、劳动力组织

重点是冬施前的作业安排，因此，保证劳动力满足冬施前的进度计划成为一个重点。冬施期间，为了保证在严冬到来之际完成所有湿作业，确保工程质量得到保证，因此在严冬到来之际的劳动力需要进行详细安排。

4、材料组织计划

现场材料由材料组负责材料采购及进场组织，根据进度计划和工程量及时落实货源，然后根据工长提交的订货单组织进场，确保满足工期计划要求。

### 二、技术准备

1、完善冬季施工交底工作：

冬季施工方案编制完成后，由项目经理、项目总工共同组织，由项目部副经理、生产经理参加，对施工员、安全员、材料员以及施工人员进行书面技术交底。

然后，各栋号工长组织对劳务队伍管理人员进行详细的交底工作。确保冬季施工各项措贯彻施落实到位。

由技术组对采用的预拌混凝土搅拌站进行书面交底，交底内容中必须明确技术要求，确保预拌混凝土符合冬季施工技术要求。

施工员必须有针对性的对劳务队伍组织安全技术交底，确保冬季施工的安全措施落实到位。

2、冬施测温安排：

所有测温人员上岗前必须接受公司实验室的统一培训工作，经考核合格后方可上岗。且从进入冬期施工开始记录大气温度，截止到彻底结束冬施。

3、试验计划：

（1）提前做好冬施混凝土、砂浆及掺加外加剂的试配、试验工作，提出冬施配合比。

（2）混凝土工程必须按照规定增加同条件养护试块，要求同条件养护试块必须放置在现场，要求与实体同条件养护，以真实反应混凝土情况。

（3）混凝土试块的留置除应按常温施工时留置，尚应增设两组与结构同条件养护的试块，分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d强度。与结构同条件养护的受冻混凝土试件，在解冻后方可试压。

（4）同条件试块存放在楼内与结构养护条件相同。每流水段设钢筋笼放混凝土同条件养护试块。现场设立标准养护室，进行标准养护。试块送检时，注意运输过程中防止试块损伤及受冻。

（5）试块模具必须采取保温措施，防止试块受冻。

（6）做好混凝土试块受冻临界强度的试压工作，并提供准确的强度，为混凝土的拆模提供可靠的数据。

4、冬施资料管理

冬施期间应做好各种技术资料和测试数据的积累整理工作。

### 三、生产准备

1、进入冬季，首先应确保外围护结构全部封闭，而且屋面保温层施工完毕且保证所有洞口封闭。然后根据生产要求进行相关料具、设备的配备，并完善各项冬施措施。

2、施工现场设置三个储灰槽，储存抹灰砂浆。储灰槽距离各楼距离尽量缩短，减少运输过程中的热量损耗。

3、运输车辆加设一层阻燃草帘被和一层塑料布进行保温，减少运输过程中的热量损耗。

4、现场设2个热水箱（容量1m3），每个水箱用60kW热力管进行加热，水的温度控制在60-80℃。

5、现场水管埋设深度不小于0.8m，地面所消火栓、水龙头以及明露部分用保温材料加以保温，防止水管冻裂。混凝土采用混凝土车载泵输送，混凝土车载泵输送管用阻燃草帘被加以保温。

### 四、主要项目的施工方法

1、暖棚法施工措施：

（1）基本要求

1）首先应确保室内装修作业环境为一个封闭的环境。

2）本工程各楼分别进行封闭。

（2）内装修暖棚的形成

1）外墙外保温已经施工完毕，且外檐施工完毕，脚手架拆除。

2）所有外檐窗全部完成并安装玻璃，形成一个封闭空间。如外檐窗未完，则采用塑料布及卷帘（阻燃草帘被）进行封闭保温。背光面、楼梯间窗口采用塑料布草帘被进行封堵保温。

3）所有屋面保温层及找平层施工完毕，且屋顶设备间所有洞口采用塑料布及阻燃草帘被进行封闭遮挡。如果屋面保温层未施工完毕，采用双层阻燃草帘被进行屋面保温。屋面防水及保护层在冬季停止施工，待明年开春后待屋面彻底干燥后再进行施工。

4）所有出入口采用塑料布及阻燃草帘被进行封闭。

5）以伸缩缝为分界形成单独的暖棚空间。

6）分界之间需要预留施工洞口，洞口处采用阻燃草帘当做门帘。

7）阳台为封闭阳台，施工前阳台安装外窗封闭保温。

8）室内热源采用电暖气，要求湿作业区域及相关区域内必须加设电暖气，根据热工计算确定，每户需放置3台电暖气。

9）热工计算见：暖棚法热工计算。

2、砌筑工程：

（1）采用暖棚法进行施工

1）砌筑的一般要求：

①砌筑前，应清除表面的冰霜、积雪、尘土。

②砂中不得含有冰块和直径大于1公分的冻结块。

③石灰膏存放处采用封盖的方法防止受冻，受冻及脱水风化者不得使用。

④砂浆使用温度不得低于5℃。

2）砂浆的拌制、运输：

①砂浆的搅拌前对拌和用水进行加热，采用热水箱进行加热，水温控制在60~80℃之间，砂子不进行加热，但应当进行覆盖保温。

②已经冻结的砂浆不得再用热水拌和后重新使用。

③配制防冻剂设专人负责，抗冻剂先配制成标准浓度，然后再以一定比例掺入温水配成所需要的溶液使用。

④砂浆采用翻斗车进行运输，翻斗车采用阻燃草帘被进行覆盖保温，减少运输过程中的热量损失。

⑤砌筑时，室内环境温度控制在+5℃以上。砂浆与周围环境温度之差，即温差不得大于20℃。

3）施工操作要求：

①砌筑时采用一铲灰、一块砖、一揉压的“三一砌砖法”，平铺压槎，以保证良好粘接。不得大面积铺灰砌筑。

②砂浆要随拌随用，不要在灰槽中存灰过多，以防止冻结。

③砖缝控制在8mm~10mm之间，禁止采用灌浆法砌筑。

④每天砌筑后，砖面上不得铺灰（但竖缝仍然需要填满），并用阻燃草帘被加以覆盖，防止砌体砂浆受冻。

⑤砌体中的钢筋及钢预埋件预先做好防腐处理。

⑥继续砌筑前，应先扫净砖面后再施工。

4）构造柱混凝土施工要求：

①构造柱模板采用木模板进行支设，周围施工环境不得低于+5℃。

②混凝土采用现场搅拌，确保入模温度不得低于+10℃。混凝土中掺加防冻剂。

③混凝土强度达到1.2Mpa后，先将模板松动，继续养护，待混凝土强度达到4Mpa后方可拆除。

3、装饰工程：

在进行室内抹灰前，将门口和窗口采用塑料布和阻燃草帘被封闭好。施工洞口、运料口及楼梯间等处采用塑料布和阻燃草帘被封闭。房间内采用电暖气加热，北面房间地面以上50cm以上最低温度不得低于5℃。

砂浆应在搅拌棚内集中搅拌，采用温度在60~80℃的热水进行拌制，水泥采用一般硅酸盐水泥。

砂浆内掺加防冻剂，防冻剂由专人配制和使用，配制时可先配制20%浓度的标准溶液，然后根据气温再配制成使用浓度溶液。

砂浆采用翻斗车运输，翻斗车采用塑料布和阻燃草帘被进行保温，减少运输中的热量损失。

抹灰时周围环境不得低于5℃，砂浆上墙温度不得低于10℃。抹灰基层处理应先用胶灰拉毛打底，表面一般不浇水湿润，抹灰完毕后也不再浇水养护。先采用1：1：6混合沙浆打底，然后采用1：1水泥沙浆进行罩面。

室内抹灰工程完成后，必须在7天内持续保持温度不低于5℃。经常检查抹灰层湿度，如干燥太快或出现裂纹、酥松等现象，立即洒水湿润墙面，保持其具有一定湿度，撤除临时热源前，必须确保墙面是否干燥。

4、地面工程：

加气混凝土及焦渣混凝土拌制应在搅拌站预拌，采用温度在60~80℃的热水进行拌制，水泥采用一般硅酸盐水泥。

混凝土内掺加防冻剂，防冻剂由专人配制和使用，配制时可先配制20%浓度的标准溶液，然后根据气温再配制成使用浓度溶液。

砂浆采用翻斗车运输，翻斗车采用塑料布和阻燃草帘被进行保温，减少运输中的热量损失。

进行地面施工时环境温度不得低于5℃，加气层与砂浆层采用一次成活的方法。

基层清理干净后，用温水扫浆，然后进行加气混凝土及焦渣混凝土的铺设。加气混凝土及焦渣混凝土铺设温度不得低于10℃。

完活后立即覆盖一层塑料布进行养护。养护期间温度保持在+5℃以上，且持续保持七天以上。如果室内温度过底，需加盖阻燃草帘被。

撤除热源之前必须确保地面干燥。

5、钢筋工程：

钢筋原材进厂复试合格后方可使用。

钢筋冷拉温度不宜低于-20℃，钢筋负温条件下，采用控制冷拉率方法进行冷拉。冷拉率与常温下相同。

当温度低于-20℃时，不得进行二级、三级钢筋的冷弯操作，以避免在钢筋弯点处发生强化，造成钢筋脆断。

钢筋成品在运输、绑扎过程中，应防止撞击，避免划痕等缺陷。焊接接头未冷却的，避免碰到冰雪，在施工过程中，当风力超过4级时，采取防风措施。

钢筋绑扎过程中如遇冰雪，应用彩条布进行覆盖，雪停后继续施工时，应设专人清理钢筋上的冰雪，必要时采用热空气加热进行清理。

部分钢筋采用负温帮条焊时，采用多层控温施焊工艺，防止焊后冷却过快或接头过热。帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始，收弧应在帮条钢筋的端头上，弧坑应填满。焊接时，第一层焊缝应具有足够的熔深，主焊缝或定位焊应熔合良好。焊接电流应略微增大，焊接速度应略微减缓。

顶板混凝土浇灌前必须清理钢筋上的冰雪，清理完后进入下一道工序。

墙体合模前必须清理钢筋上的冰雪，清理完后进入下一道工序。

冬施期间，清理冰雪等内容作为检查内容写入检查验收记录当中。

6、模板工程

浇筑完混凝土后，模板外包两层阻燃草帘子进行保温，在浇筑混凝土时，不得将阻燃草帘和聚苯板保温板浇湿，防止影响保温性能。

模板安装顺序按常温进行，每次浇筑完毕，及时清理模板上的混凝土，清理时不得破坏聚苯保温板。

墙体模板、梁侧模的拆除：根据成熟度推算，在混凝土达到1.2Mpa时（即保证混凝土不缺棱掉角时），先将穿墙螺栓及支撑松动，将模板与混凝土结构产生一定的缝隙，然后继续养护直至达到受冻临界强度，并冷却到5℃。本工程混凝土掺用防冻剂，受冻临界强度为4Mpa，即必须等混凝土达到4Mpa以上时才能拆除墙体模板，具体拆模时间参照热工计算及同条件养护试块结果。

对于顶板、梁模板的拆除，必须满足混凝土强度达到受冻临界强度，和常温施工要求的强度方可拆除。

7、混凝土工程：

本工程计划采用预拌混凝土，要求混凝土搅拌站必须采取相应的措施，确保浇筑混凝土时入模温度不低于10℃。另外，混凝土中掺加防冻剂必须使混凝土达到-15℃的作业要求，且满足环保要求。

要求混凝土搅拌站在混凝土搅拌时必须采用普通硅酸盐水泥，强度等级≥425，最小水泥用量不宜少于300kg/m3，水灰比不应大于0.6。

墙体混凝土坍落度控制在160mm~180mm。车库底板及顶板混凝土坍落度控制在140mm~160mm。

混凝土采用混凝土车载泵进行浇筑，混凝土车载泵及泵管采用阻燃草帘被包裹严密进行保温，防止在运输混凝土过程中造成不必要的热量损失。

混凝土浇筑前先清理钢筋和模板上的积雪、冰渣。

混凝土施工选在当天上午9时至下午4时之间。同时应收听当日的天气预报，如遇大风寒流应暂停施工，待气温回升后再施工。

在浇筑上一层混凝土时，下一层混凝土不应低于2℃。要连续浇筑，不得形成冷茬。

顶板混凝土浇筑完毕后应及时覆，先盖一层塑料布，然后在塑料布上覆盖两层阻燃草帘被，在覆盖草帘被过程中要轻拿轻放，不要投入过多的人力，防止在顶板混凝土未终凝之前被踏出脚印。

混凝土在负温条件下严禁浇水养护，外露表面必须覆盖。

做好混凝土的测温工作，混凝土内外温差不得大于15℃。

### 五、冬施测温

1、基本要求：

注意天气预报，防止因寒流使工程受冻（特别是初冬和严冬）。

混凝土结构施工时加设两名以上人员负责测温并做好记录。

装修作业时，每个劳务队伍必须设一名以上的测温人员进行室内气温观测并做好测温记录

砂石料测温工作由搅拌站负责人负责测温并做好记录。

外界大气温度由实验员负责测温并做好记录。

测温记录必须及时进行分析，以便及时发现问题并迅速采取有效措施。

2、冬季测温仪器配备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测温箱 | 规格不小于300×300×400㎜的白色百叶箱 | 3 | 离建筑物10m以外，距地面1.5m高，通风条件较好的地方测量日最高最低温度。 |
| 2 | 温度计 | -10℃—+100℃的棒式酒精温度计 | 10 |  |
| 3 | 测温套管 | 内径15mm | 10 | 用26号镀锌铁皮制作，底部封闭，上端开口，上大下小。长度：顶板用为1/2顶板厚，墙体用为1/2墙体厚。 |
| 4 | 铁钎 |  | 10 | 用Φ20钢筋制作 |
| 5 | 水银温度计 | -10℃—+100℃的棒式温度计 | 100 | 用于冬季装修作业大气温度测量。 |

3、大气测温：

现场每个楼附近设立一个规格不小于300×300×400㎜的白色百叶箱。安装于离建筑物10m以外，距地面高度1.5m，通风条件较好的地方安装最高最低温度计。

4、内装修环境温度测量：

在每个内装修湿作业及养护部位的房间内均挂设一个水银温度计，并委派专人负责测温，并准确记录温度数据并反馈给施工员及技术员，以便迅速采取有效措施，确保工程质量。

| 测温项目 | 测温次数 |
| --- | --- |
| 大气温度 | 天气预报 |
| 环境温度 | 每天早8点、上午10点、中午12点、下午14点、16点、零点进行读数。 |

5、混凝土测温：

（1）测温孔布设：

当在梁上设测温点时，两边距梁边0.15L。当每跨梁的长度小于4m时，设两个测温点，测温孔距梁边0.25L（L为梁的跨度），梁的测温孔应垂直于梁的轴线，孔深为梁高的1/3~1/2处。

柱高小于4m，，设两个测温点，一个在柱的顶端，一个在柱的中部，测温孔设在最不利面。

墙体采用钢木组合模板，立面设两个测温孔，一个在墙体的顶，一个在1200mm处，上下测温孔在一条直线上，孔深为150mm，测温孔垂直板顶。

（2）测温工具

测温箱：规格不小于300×300×400㎜的白色百叶箱，安装于离建筑物10m以外，距地面高度1.5m，通风条件较好的地方安装最高最低温度计。

温度计：-10℃—+100℃的棒式酒精温度计。

测温套管：用26号镀锌铁皮制作，底部封闭，上端开口，上大下小，内径15mm。长度：顶板用为1/2顶板厚，墙体用为1/2墙体厚。

铁钎：用Φ20钢筋制作。

（3）测温要求

混凝土测温时按测温孔编号顺序进行，温度计插入测温孔后，堵塞住孔口，留置在测温孔内3-5mim后进行读数，读数前应用指甲按住水银上端所指度数，然后从测温孔中取出测度计，并使之与视线水平，仔细读出所测温度值，并将所测温度记在记录表上，然后将测温孔封闭。

测温时按下表要求进行

| 测温项目 | 测温次数 |
| --- | --- |
| 大气温度 | 天气预报 |
| 环境温度 | 每天早8点读数 |
| 混凝土入模温度 | 每工作班4次 |
| 混凝土受冻临界强度前 | 每2h1次 |
| 混凝土受冻临界强度后 | 每6h1次 |

（高低温度计早8点查表最低值为今日气温，最高值为昨天气温）

在混凝土浇筑10小时后开始测温，48小时以内每2小时测温一次，48小时以后，每6小时测温一次，连续测温时间不能低于72小时，如实测混凝土温度在48小时以内低于5℃时及混凝土内外温差过大时，要及时向有关领导反应，马上采取有效的保温措施。

（4）测温记录项目

冬季施工室外大气测温记录表，并绘制温度变化曲线图。

混凝土入模温度记录表。

冬季混凝土养护测温记录表。

### 六、各项管理措施

1、质量保证措施：

严格贯彻落实公司质量管理体系文件要求，试验工、测温工必须经培训持证上岗。认真落实各项冬季施工措施，检查混凝土从入模到拆除保温层和保温期间的温度。

混凝土质量检验执行国家现行标准《混凝土结构工程质量验收规范》。

严格拆模管理，混凝土拆模时必须执行拆模申请制度，并经项目总工、监理单位批准后方可拆模。拆模时必须对混凝土外观和测温记录以及各种施工工艺参数等进行严格检查。

预拌混凝土进场必须携带有关技术资料，派专人负责在混凝土浇筑地点检查混凝土的坍落度。遇到不符合要求的混凝土立即退回。

定期检查测温数据，并组织相关人员进行分析，以便及时发现问题并迅速解决，确保工程质量，执行秦皇岛市冬施有关管理规定。

2、职业健康与安全管理措施：

（1）现场必须认真贯彻执行公司职业健康与安全管理体系文件要求及有关安全、消防、职业健康的的各项管理制度及规定。

（2）大风、雪天后要对机械设备进行全面检查并做好记录。待检查无问题后方可继续施工。

（3）高空作业必须佩带好安全带，遇有恶劣天气，必须停止施工。

（4）大风、大雪天气塔吊不得工作，电气焊均不得进行施工。

（5）现场所有机械设备在冬施期间要经常检查处于正常状态。

（6）现场消火栓不能受冻，灭火器要经常检查保证使用要求。

（7）油料库及存放易燃物品的仓库不得采用明火取暖。

（8）电气焊施工前必须由施工负责人开具用火证，并随身备消防用具，配备看火人员。

（9）外包队宿舍内取暖必须严格执行秦皇岛市有关规定。

（10）由于冬季温度较低，未经允许不得私自生火取暖，夜间不得有明火，防止中煤气，行政、保卫人员要经常检查，避免发生煤气中毒。

（11）严格控制现场明火作业申请手续，明火要设专人看火，并配备消防器具。

（12）易燃材料及辅助材料库和现场严禁烟火并配备适当灭火器材。

（13）现场水源、消火栓要提前保温，保证消防设备齐全，专用设备不得随意挪用。

（14）施工现场不得采用电炉子进行取暖。

（15）施工员在安全、消防交底中，要突出冬季施工的特点，内容要有针对性、实用性和可操作性。

（16）每天施工结束后，塔吊臂要顺风锁住，配重在西北方向，避免塔吊倾覆及塔吊臂乱转。

（17）施工用的马道要钉防滑条，雪天后要马上清扫积雪。

（18）采用电暖气取暖，设专人负责检查并配备灭火器材。

（19）严格执行秦皇岛市及公司的有关管理制度。

3、环保及文明施工

（1）严格执行公司有关环境保护的管理规定。

（2）严格执行秦皇岛市有关环境保护的规定。

（3）冬施期间所用外加剂必须符合有关环保要求。

（4）冬季施工期间，为了达到节能降耗的目的，室内取暖可根据天气情况适当停止供暖。

## 第三节、农忙季节连续施工保证措施

我单位有较多的自有职工，有着善打硬仗的优良传统，保证农忙、节假日不放假，照常施工，其措施：

一、全体动员，进行重点工程教育，使全体职工在两收期间集中精力，想工程所想，干工程所干。

二、树立全员质量，工期意识，从思想上确保工程按期交付业主使用。

三、与职工订立两收期间劳动力合同，制定详细的劳动力稳定措施，以保证切实可行。

首先解决好工人的后顾之忧，由组织上解决一线家在农村的施工人员的家庭收种问题，使前方工人能安心一线建筑工作。

四、实行经济责任制，制定两收期间保证劳动力、保证工期进度的奖罚措施。

五、秋收期间，从资金上予以保证。

1、是保证一线工人正常开支，保证工人吃好。

2、是对不回原籍坚守岗位上班的工人家庭，适当邮寄部分资金，保证农村亲属两收雇工开支和购买化肥、种子等用款需要，真正从根本上解决一线和后方思想上、经济的后顾之忧。

六、合理安全工序调配劳动力，保证该工程总工期的需要。对在两收期间确因难以克服困难无法参加一线施工所造成的劳动力减员，要提前作好摸底排队工作，具体落实到人，以便心中有数，尽早计划安排，协调好劳动力，千方百计保证该工程用工计划，达到不减员、不减速，对业主的总交工日期雷打不动。

七、必要时，在全单位范围内调集劳动力，满足农忙施工需要。

## 第四节、高温季节施工措施

### 一、高温施工准备工程

1、成立施工紧急情况应急领导小组，负责应急救援工作的指挥、协调工作。由项目经理李树斌担任领导小组组长。

2、夏季高温到来之前，组织有关人员按照方案要求进行技术交底，提出夏季高温计划，为施工提供技术准备。

3、及时调整炎热季节的上下班时间，合理安排作息时间。

4、保证干净卫生的茶水供应和提供按劳动规定应享受的待遇。

5、食堂饮食要卫生，保证工作人员健康。

6、浇筑混凝土之前，一定要将模板浇水湿透。

7、浇筑好的混凝土养护工作要得到高度重视，要在混凝土初凝后，及时得到养护，用草包覆盖，并浇水养护，避免混凝土表面水分蒸发过快，使混凝土表面发生开裂。

8、根据气候气温情况，及时配合做好混凝土配合比和坍落度的调整工作，满足施工要求和质量标准。

9、项目部配备的主要药品如下：感冒药、发烧药、腹泻药、消炎药等治疗药品及仁丹、十滴水、正气水、菊花茶、降火凉茶、绿色保健食品等。

### 二、夏季施工技术措施

1、砌体工程

（1）高温季节砌砖，要特别强调砖块的浇水，除利用清晨或夜间提前将集中堆放的砖块充分浇水湿透外，还应在临砌之前适当地浇水，使砖块、片石保持湿润，防止砂浆失水过快影响砂浆强度和粘结力。

（2）砌筑砂浆的稠度要适当加大，使砂浆有较大的流动性，灰缝容易饱满，亦可在砂浆中掺入塑化剂，以提高砂浆的保水性和易性。

（3）砂浆应随拌随用，对关键部位砌体，要进行必要的遮盖、养护。

（4）掺微沫剂的砂浆，必须严格遵照使用说明拌制。

2、混凝土施工

（1）高温期浇筑混凝土前，应作好充分准备，备足施工设备，保证连续进行浇筑。混凝土从搅拌机到入模的传递时间及浇筑时间要尽量缩短，并尽快开始养护。

（2）混凝土浇筑宜选在一天温度较低的时间内进行。

（3）浇筑场地应遮荫，以降低模板、钢筋的温度，也可在模板、钢筋和地基上喷水以降温，但在浇筑时不能有附着水。

（4）应加快混凝土的修整速度。修整时，可用喷雾器喷少量水防止表面裂纹，但不准直接往混凝土表面洒水。

（5）混凝土浇筑前应将模板或基底喷水润湿。浇筑宜连续进行。

3、混凝土的养护

（1）各工点应根据各自的水源及交通状况制定保湿养护用水的具体措施。

（2）混凝土浇筑完后，表面应立即覆盖清洁的塑料膜，初凝后撤去塑料膜，用浸湿的粗麻布覆盖，并经常洒水，保持潮湿状态最少7天。当条件许可时，也可采取在混凝土表面喷雾降温、湿润空气等养护措施，在模板底部采取预先冷却的技术措施等。保湿养护期间，应采取遮阳和挡风措施，以控制温度和干热风的影响。

（3）混凝土拆模后的洒水养护宜用自动喷水系统和喷雾器。湿养护应不间断，不得形成干湿循环。

（4）在混凝土浇注完毕后应对混凝土进行保水潮湿养护，养护时间满足下表要求：

| 混凝土类型 | 水胶比 | 大气潮湿（RH≥50%）无风，无阳光直射 |  | 大气干燥（RH＜50%）有风，或阳光直射 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日平均气温T（℃） | 潮湿养护期限（d） | 日平均气温T（℃） | 潮湿养护期限（d） |
| 胶凝材料中掺有矿物掺和料 | ≥0.45 | ≥20 | 10 | ≥20 | 14 |

（5）夏季施工混凝土保湿养护至关重要，直接影响到混凝土的强度及耐久性。工地负责人必须安排专人负责，盯岗到位。工点主管工程师、质检员至少每日检查一次。

（6）各工点必须制作混凝土养护标牌，在混凝土浇筑完毕后，在养护标牌上注明开始养护时间、结束时间。

4、质量检验

（1）混凝土浇筑与养护时，环境温度每日检查4次，并作好检查记录。当温度超过热期规定的要求时，混凝土拌和时应采取有效降温、防晒措施，以保证混凝土的浇筑质量，否则应停止施工。

（2）混凝土热期施工除应留标准条件养护的试件外，还应制作相同数量的试件，并将其置于与结构相同的环境条件下养护，检查混凝土强度以指导施工。

（3）在混凝土浇筑前，应通过试验确定在最高气温条件下混凝土分层浇筑的覆盖时间，施工时应严格控制，不得超过。

（4）在混凝土的浇筑过程中，应严格控制缓凝剂的掺量，并检查混凝土的凝结时间，以防因缓凝剂掺量不准造成危害。

5、机械设备、电力设备技术控制措施

（1）高温季节机械设备受高温影响，机械设备运转受到严峻考验，现场工地负责人要经常组织维修人员进行检查、维修，防止出现不安全因素，防止伤人或造成不应有的财产损失。

（2）高温季节天气炎热，各种电力设备、电缆受气温影响，很容易造成损坏或中断使用，所以尽量避开高温时段施工或采用冷却装置。

### 三、高温紧急急情况的处理方法

1、采取针对性强的防范措施，加强对各班组的宣传、教育，使每人都掌握夏季施工过程中的注意事项，做到每人都懂得保护自己。懂得救护他人。

2、轻度患者现场作业人员出现头昏、乏力、目炫现象时，作业人员应立即停止作业，防止出现二次事故，其他周边作业人员应将症状人员安排到阴凉、通风良好的区域休息，供应其凉水、湿毛巾等。并通知项目部管理人员进行观察、诊治。

3、严重患者（昏倒、休克、身体严重缺水等）当作业现场出现中暑人员时，应第一时间转移到最近的医院进行观察、治疗。

4、依具往年的气温情况制定出一套合理、有效的“人员作息时间表”避开每天气温的最高时间（10：00～15：00）段进行施工作业。当室外气温高于38℃时，项目部应对各班组进行施工降温专项安全交底，令其各班组停止现场施工作业。

### 四、高温施工中注意事项

1、加混凝土的高温气候条件下的浇水保养，保证其具有足够充分水化热，确保结构混凝土强度的增长。

2、落实专人进行砌筑砖块的浇水，严禁干砖上墙，做到隔夜提前浇水，水浸湿砖10mm深为宜，并根据气温适当加大砂浆的稠度，一般控制在5-10cm为宜。

3、结合夏季施工时期，制定切合实际的夏季施工保证工程质量、保证安全生产技术措施，做好广泛宣传教育工作。

4、混凝土浇捣尽量避开中午高温作业，防止发生中暑。

5、改善职工的生活环境，及时供给茶水和发放防中暑保健用品。

## 第五节、工人住宿及冬季采暖措施

本工程位于秦皇岛市青龙县，冬季天气比较寒冷，气温低、雨雪天气多，本工程施工工作面大、时间紧、任务重，为保证施工人员冬季的安全与健康，保证工程施工的安全完成，项目部对冬季取暖工作高度重视，特编制冬季取暖安全保证措施。

### 一、防冻

1、秦皇岛地区冬季气温低，加之野外施工风大，防冻工作极为重要。项目部十分关心施工人员的生活和健康，基础施工阶段增加施工人员较多，项目部计划为每位施工人员新购置被褥两套，配发军大衣、电热毯。宿舍内配备暖风机、电暖气等取暖电器。现场施工人员发放棉手套、棉帽、棉鞋等冬季劳动保护用品。防止雨雪天气和寒流侵袭危害施工人员的健康而影响施工安全。

2、项目部及时掌握天气变化情况，各施工队长和安全员认真落实此项工作，及时采取必要措施，合理安排施工作业。

3、项目部在交通安全管理制度中明确要求驾驶员要做好车辆的一日三检工作，在冬季施工中严格执行，检查车辆、设备水箱防冻液是否填充、有效。未使用防冻液的车辆、设备在收工后及时把水箱内的水放净，防止水箱和缸体冻裂。驾驶员对车辆的一日三检工作做好记录，填写车辆检查保养记录。

4、项目部对各单位使用的消防器材在每旬例行安全检查中都对其有效性进行检查，要求放置合理。在冬季根据实际情况对消防器材的放置进行合理调整，必要时采取防冻措施，以保证消防器材处于完善、良好的可用状态。

5、合理安排施工，及时了解施工人员的健康情况，教育现场施工人员互相关心，杜绝带病坚持上岗，发现异常及时采取措施并上报项目部。

### 二、防滑

1、冬季施工雨雪、有雾天气较多，天气寒冷造成危险因素加大。项目部在基础施工开工前制定了基础施工安全保证措施。在上岗培训中组织施工人员进行学习，在安全交底中予以明确要求。项目部将加大监护力度和巡查力度，各级人员忠于职守，保障施工安全。

2、项目部交通安全管理制度中对车辆运输行驶安全做了详细规定和要求。在冬季施工中加强交通安全管理，驾驶员持证经培训上岗，熟悉车辆性能，认真作好车辆保养和维修，运输中对有危险的路况要下车检查，需加固整修的必须处理完后方可通行，运输车辆的装运必须符合“安规”的规定。在泥泞道路和雨雪后的路面上要缓行，必要时装防滑链，驾驶人员要保持高度警惕、谨慎行驶，防止事故。

### 三、防火

1、秋冬季风干物燥、冬季取暖等都易导致发生火灾，近几年全国火灾事故频发，给人民生命财产造成了巨大损失。项目部高度重视防火工作，项目部成立防火组织机构，制定了防火安全管理制度，各单位配备了有效的防火器材，消除火灾隐患。

2、冬季施工天寒地冷，严禁在施工现场点火取暖。在林区施工的全过程严禁吸烟，严禁带火种上山，施工过程中要对施工周围进行检查有无火种。必要的地方现场配发灭火器材。

3、对易燃物品集中放置，标示“易燃物品、注意防火”牌，对各生产场地的可燃废物及时清除。各食堂及宿舍不准用汽油、柴油等生火炉或引燃木柴取暖，项目部各食堂均用液化气作为火源，并对石油液化气罐、输气胶管、灶具进行了检查，作到无泄露。

### 四、防电

项目部、材料站和施工队的办公场所和宿舍的用电设备和用电线路必须符合项目部安全用电管理制度，宿舍内严禁乱拉乱接电源线和使用不合格的插头、插座。使用的电器必须符合安全标准，总功率不得超过电源线的承载能力。人员外出时必须关闭所有电源，确保居室无隐患。

### 五、防煤气中毒

为安全期间，项目部规定办公室和宿舍内不准用火炉取暖，食堂炊事员做好日常检查，预防煤气中毒。

项目部将冬季取暖安全工作纳入到安全管理工作的重要组成部分，坚持“安全第一、预防为主”的方针，认真落实好冬季取暖的各项安全措施，加强检查，切实搞好安全生产，保证施工任务的完成。

# 第八章、工程质量保证措施

工程质量管理是项目部生产管理最重要内容，管理的好坏直接关系到对合同的承诺、企业的信誉，同时也关系到企业经济效益等重要性的表述。

## 第一节、施工技术文件交底措施

一、技术交底主要内容包括施工图纸、施工规范、操作规程、技术安全措施、施工方法、材料性质、质量标准、工程变更联系极其他注意事项的交底。

二、技术质量交底应贯彻逐级交底的原则，由分公司主任工程师、生产技术科或技术负责人逐级进行交底直至班组操作工人。

三、各级交底工作应做到有书面记录，接受交底人（包括班组长）应有签字，并列入技术检查资料。

四、交底工作及时进行，交底内容应有针对性，交底任务应明确。

五、各施工班组操作人员接受任务后，在施工生产过程中，必须严格按各项规定和质量要求进行作业。如因交底错误而发生的质量事故，由交底者负责，如因不执行交底要求而发生质量事故，由班组负责。

六、特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种、每道工序应进行技术交底。

七、有关技术质量交底不详细、任务不明确，操作班组有权暂不接受安排，直到清楚后再接任务，经技术交底的分部分项工程不得任意施工，如发现有类似情况给予经济处罚。

## 第二节、工序“三检”措施

### 1、自检

（1）操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量检验评定表自检，并经班组长验收后，方准继续进行施工。

（2）班组长对所施工分项工程，在施工过程中应检查班组每个成员的操作质量，并认真填写自检记录。

（3）施工员应督促班组长自检，应为班组创造自检条件（如提供有关表格，协助解决检测工具等）要对班组操作质量进中间检查。

### 2、互检

（1）工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。

（2）分包间交接互检，每个单位工程相互联系的工种必须由施工员、质量员等做好牵线，经处理整改符合质量要求后，才能进入下一道工序施工。

### 3、专业检查

每一道工序完成后，由项目部专职质量员对其进行验收。符合要求后方准进入下道工序施工。

各级各项检查必须按标准要求进行，并做好书面记录，及时提出质量整改措施，消除隐患。

## 第三节、施工质量验收措施

一、建筑工程质量验收划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。

二、建筑工程质量验收应在施工单位检验评定合格的基础上进行。

三、检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础，检验批质量按主控项目和一般项目进行验收。分项工程的验收在检验批的基础上进行，只要构成分项工程的各检验批的验收资料完整，并且均验收合格，则分项工程验收合格。

四、分部工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。地基与基础、主体结构分部工程的勘察，设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。分部（子分部）所含分项工程的质量均要求合格外，凡涉及地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果也要符合有关规定，同时观感质量验收也应符合要求。

五、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告，建设单位收到工程验收报告后，由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。

六、单位工程质量验收合格的条件有五个：A构成单位工程的各分部工程应该合格。B有关的资料文件应完整。C涉及安全和使用功能的分部工程应进行检验资料的复查。D对主要使用功能须进行抽查。E由参加验收的各方人员共同进行观感质量检查。

## 第四节、隐蔽工程验收措施

一、隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求。原材料规格型号、数量、部位及实测合格率。对不符合规范要求、企业标准要求和设计文件要求的，由施工班组限期整改，并通过复检。

二、在项目部有关质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由施工单位限期整改，并通过复检。

三、有关规定政府质量监督机构必须到场验收的部位，由监理公司通知和安排验收。

四、隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，经参加验收的责任人员（设计、监理、业主、施工）签字盖章后，方准进入下一道工序施工。

五、隐蔽工程验收时，应详细填写被验收的检验批、分项工程、被验收的部位和轴线、标高、规格和数量，如有必要应画出简图和说明，验收意见栏内不得使用“基本符合”等不肯定用语，也不能无验收意见。

六、隐蔽工程验收单份数可根据各地区、各项目等实际情况需要确定，要求字迹清楚，内容齐全有效，签证手续齐全，并由资料员存入工程技术档案。

## 第五节、实测实量管理技术措施

建筑施工质量一直是各开发商、施工企业和房屋使用者关注的重点，受市场经济的调控，对于建筑工程质量无论是建造者还是使用者越来越重视，为了提升工程质量的品质，减少和避免各类质量事故的发生，提升客户对工程质量的满意度，我集团公司所属项目在施工质量管方面对在建的项目全面推行实测实量质量管理手段。

### 一、项目管理体系

本项目在管理体系原有的机构上专门成立品质组，品质组在权力方面拥有与质检组和安全组同等的权力，在施工过程中品质组、质检组和安全组均拥有一票否决权。本工程设品质组组长一名，配备专职品质测量员18名，其中二名为场容、安全和文明施工专职品测员，十三名为专职实测实量品检员，三名为实测实量施工质量统计、分析员。品质组在项目部直接接受项目经理的管理，在施工过程中对项目经理负责，同时接受区域分公司的监督和管理。

### 二、实测实量检查内容及抽测原则

项目施工的质量在管控上主要质量组和品质组二门部门负责，考虑到实测量的主要工作为对实体的抽样检查，也就是事后检查，未能将施工质量的管控贯穿于整个施工过程中，因质量组和品质组的分工原则是，质量组在进行质量管控上主要以事中为主，而品质组的质量管控事后为主。通过对事中检测的数据和事后实测实量的数据，对施工质量进行全方位的管控。

1、项目部的抽测原则

项目的抽样原则按照二个100%的标准进行抽样检测，即在事中，品质组配合质量组对未成型的钢筋、模板和混凝土等分项目工程进行测量，比如模板支设完成，混凝土浇筑按照实测实量的标准和要求对墙体、柱、门窗洞口以及梁板的质量进行100%测量。事后则是质量组配合品质组对工程的实体质量进行100%实测实量，通过分析和比较二次实测实量得出的数据便能很容易地找出施工过程中质量控制的重点和施工过程中应注意的事项。通过二个100%的实测实量以达到全面提高项目施工质量水平的目的。

质量组在事中根据实测实量标准分楼层对所有测区实行100%覆盖，事后由品质组按每个楼层对所有实测区覆盖率为100%进行实测实量，并建立分层实测实量档案，并对实测实量数据实名制上墙，在公示栏内进行公示。

2、区域公司的抽样原则

（1）区域公司采取定期和不定期抽测的方式对项目的施工质量进行管控，具体的做法是区域公司每月至少对项目部的质量和安全进行2-3次的不定期抽查，每月下旬对项目的质量和安全进行定期的月度大检查。

（2）检查所抽检的项目为单体工程时，所完成的主体工程抽检数量每层进行一次抽检，每层抽检的数据按不低于30%的比例进行抽检。若项目部由两个及两个以上的单体工程组成，抽检评价根据项目的数量，每层抽检的数据按不低于20%的比例进行抽检，并建立分层抽检的实测实量档案。

3、集团公司的抽样原则

（1）公司年中、年终检查结合在建项目所完成主体工程施工进度，通过在建所完成主体工程随机确定抽检的楼幢、楼层、房间、检测点等（公司抽检部位尽量安排在操作层以下已拆除模板的楼层）。

（2）结构实体质量检测：现浇楼板厚度抽检不低于6个测区。钢筋保护层厚度抽检不低于6个测区，在6个测区每个抽检点的基础上计算项目抽检合格率，并在每个测区12个抽检点计算平均值。混凝土强度，抽检不低于6个测区。

（3）实测实量项目，每个检测项目抽检的数量不低于5个测区。

## 第六节、防渗漏控制措施

防水工程是建筑工程中一个系统的重要工程，为了提升工程品质，减少工程渗漏引起的质量问题，提升客户的工程质量满意度，本专项方案在国家、企业和相关的技术规范的基础上，重点参考了防渗漏体系指导文件及实测实量中针对防渗漏的质量要求，编制本防渗漏工程管理作业指导书，旨在指导现场施工。

对于渗漏水问题主要体现在地下室、屋面、外檐（外墙、外门窗）室内（卫生间）等几个方面。所以这几个方面也是防渗漏控制的重点。

#### 一、防渗漏控制要点

1、加强结构自防水功能

加强结构自防水功能是防水技术的关键。其实一说到防水就联想到防水材料的传统思维方式，事实上最直接有效的方式还是结构自防水。防水材料能解决的仅仅是封闭毛细孔以提高防水性能或作为补救的一种措施。

2、做好防排结合工作。

施工中常常忽视排水对防渗漏的影响，没有做到有效控制，导致排水不畅造成渗漏，比如屋面保温层中无排气管、窗台倒坡、外挑构件无滴水或外高里低。

3、防水材料的合理选用

#### 二、地下室防渗漏

1、地下室防渗漏细部节点构造做法是在严格执行《地下防水工程质量验收规范》、《地下工程防水技术规范》、《种植屋面工程技术规程》、《建筑地面设计规范》、地下建筑防水构造（图集）的基础上，地下工程防水工程中各重点部位的防水细部做法严格以上述规范施工标准，达到防止渗漏的目的。

2、地下防水工程中涉及的混凝土强度等级、抗渗等级、防水做法必须符合设计及规范的要求。

3、地下防水工程施工前，项目技术负责人必须组织技术人员进行图纸会审，掌握工程主体及细部构造的防水技术要求，并编制防水工程的施工方案。

4、防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝。当必须留设施工缝时应遵守下列规定：

（1）墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板及返梁表面不小于300mm的墙体上。拱（板）墙结合的水平施工缝宜留在拱（板）墙接缝线以下150-300mm处，墙体有预留孔洞时施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。

（2）外墙垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多地段，并宜与变型缝相结合。

5、施工缝的施工应符合下列规定：

（1）施工缝浇灌混凝土前应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料，再铺30-50mm厚同强度去石子混凝土，并应及时浇灌混凝土。

（2）采用钢板止水带时应确保位置准确，并固定牢靠、接口满焊，折边应朝迎水面。

（3）防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝，不得接触模板，用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时可采用工具式螺栓，螺栓上应加焊止水环。拆模后将留下的凹槽用密封材料封堵密实，并应聚合物水泥砂浆抹平。

（4）防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于14d。

6、防水混凝土的冬期施工应符合下列规定：

（1）混凝土入模温度不应低于5℃。

（2）混凝土应采用综合蓄热法、蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等养护方法，不得采用电热法或蒸汽直接加热法。

（3）温度低于0℃时，应采取保温保湿措施。

7、地下室主体结构底板施工阶段，应保持有效的基坑降排水工作，控制地下水位的上升，规避对防水施工质量的影响。

8、地下室顶板混凝土未达到100%强度，严禁车辆通行，严禁超设计负荷堆放钢材，周转材料，建筑材料。

9、防水保护层施工应及时跟进，严格控制施工质量，顶板防水混凝土保护层应设置配筋。地下室外墙防水保护层应采用轻集料砌块砌筑。

10、顶板回填土施工过程应严格控制回填土的质量及压实系数，严禁回填建筑渣土、污染土。

11、地下室设计有回填土时，集水坑及电梯井应设置抗渗混凝土返边。

#### 三、外墙及外门窗防渗漏

1、外檐防渗漏细部节点构造做法是在参照《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准、《住宅室内防水工程技术规范》、《建筑外墙防水工程技术规程》的基础上，结合外墙装饰施工的相关经验，针对外墙孔洞、雨棚和空调板、空调孔、沉降缝等易渗水部位或易发生质量通病的位置，明确了相关细部做法，以规范施工，达到防渗漏的目的。

2、防水节点构造设计及材料选用应满足现行国家及地方规范标准、秦皇岛地区标准规定的相关标准及要求。

3、防水工程施工前（含防水基层施工），施工总承包单位必须提前一个月编制报送《防水工程专项施工方案》，经过监理单位、建设单位工程部审批后方可开展施工。

4、外墙装饰工程施工前，项目质量工程师必须组织监理、施工等单位技术人员进行图纸会审，根据工程的各部位的墙体特点、相关装饰做法，确定所有门窗的预留洞口的大小、企口留置尺寸、门窗过梁和窗台梁的尺寸等指标。

5、混凝土外墙：混凝土浇筑前，须把施工缝处混凝土凿毛、充分湿润并将凿出的混凝土渣清理干净。施工缝继续浇筑混凝土前，应先浇筑50mm高与混凝土相同的去石水泥砂浆。混凝土外墙有表观质量缺陷的必须及时处理，处理验收合格后方可进行下道工序施工。

6、砌体外墙：外墙为轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块时，墙底部应采用现浇砼坎台。砌体丁头缝必须饱满，拉结筋与混凝土墙柱间的连接必须可靠，拉结筋锚固和伸出长度应满足设计要求。砌体与混凝土交接处必须铺设钢丝网或玻纤网，并应做好挂网隐蔽验收。

7、预留预埋应与土建砼或砌体同步进行，以避免后期凿洞。确因设计变更需要在外墙增加孔洞，可以机械开孔，严禁人工打凿。

#### 四、屋面防水防渗漏控制措施

1、屋面防渗漏细部节点构造是在严格执行《屋面工程质量验收规范》和《屋面工程技术规范》的基础上，统一屋面防水工程中各重点部位的防水细部做法，以规范施工，达到防止渗漏的目的。

2、屋面工程中涉及的混凝土强度等级、防水做法必须符合设计图纸的要求。

3、防水工程施工前（含防水基层施工），项目技术负责人必须组织技术人员进行图纸会审，掌握工程主体及细部构造的防水技术要求，防水施工承包单位必须提前一个月编制报送《防水工程专项施工方案》，经过监理单位、建设单位工程部审批后方可开展施工。

4、屋面混凝土：屋面结构自防水是屋面防水的重要组成部分，为了提高屋面自防水的性能，除了根据结构计算确定结构配筋以外，适当增大屋面板的配筋率、在板面配置双向钢筋网对于控制板面裂缝、提高结构自防水性能有显著的作用。另外，降低屋面混凝土塌落度，混凝土浇捣密实、表面压实收光等施工措施都会提高屋面自防水性能。混凝土应采用抗渗混凝土。

5、屋面防水混凝土保护层的分格缝间距不得大于规范规定的6m×6m，建议3m×3m，以利于混凝土自由收缩、在分格缝间不出现不可控裂缝。分格缝内嵌填密封膏。平屋面应优先选择结构起坡，以避免找坡带来的房屋重量增加和找坡层裂缝。

6、斜屋面混凝土：斜屋面混凝土必须浇捣密实。当屋面坡度大于45度时，应在上部支设封闭模板，防止混凝土因塌落度过大而难于浇筑或混凝土浇捣不密实。

7、立面防水高度不小于250mm，是指完成所有设计做法后往上不小于250mm，同样如有突出屋面的设备基础、管道的立面防水高度也需满足此规定。

8、平屋面采用结构找坡不应小于3%，采用材料找坡宜为2%。天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%，沟底水落差不得超过200mm。落水斗口周围500范围内坡度不小于5%。

#### 五、室内防水防渗漏控制措施

1、室内防渗漏细部构造节点做法是在严格执行《建筑地面工程施工质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《住宅室内防水工程技术规范》及现行相关规范标准的基础上，统一楼地面防水工程中各重点部位的防水细部做法，以规范施工，达到防渗漏的目的。

2、楼地面工程中涉及防水做法必须符合设计图纸的要求。

3、防水工程施工前（含防水基层施工），楼地面工程施工前，项目质量工程师必须组织监理、施工等单位技术人员进行图纸会审，掌握工程主体及细部构造的防水技术要求，并编制防水工程的施工方案。防水施工承包单位必须提前一个月报送监理单位、建设单位工程部审批后方可开展施工。

4、楼地面混凝土：楼地面结构自防水是楼地面防水的重要组成部分，为了提高楼地面自防水的性能，避免结构裂缝产生，可采取降低楼面混凝土塌落度，混凝土浇捣密实、表面压实收光等施工措施。

5、厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。厨卫间和有防水要求的楼地面周边除门洞外，应向上做一道高度不小于200㎜的现浇混凝土坎，宜于楼板同时浇筑。建筑完成地面标高应比室内其它房间地面低2㎝以上。给排水及燃气立管管道穿过楼地面处，应设置金属套管。

6、上下水管等预留洞口坐标位置正确，洞口形状为上大下小。PVC管道穿过楼地面时，宜采用预埋接口配件的方法。否则管道外表面应作毛化处理。

7、现浇板预留洞口填塞前，应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷界面剂作粘结层。洞口填塞分二次浇筑，先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度2/3处，待混凝土凝固后进行4h蓄水试验。无渗漏后，用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞密实。管道安装后，应在管周进行24h蓄水试验，不渗不漏后再做防水层。

8、楼地面防水层施工前，应先将楼板四周清理干净，阴角处抹成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300㎜

9、楼地面找平层朝地漏方向的排水坡度为1%～1.5%，地漏口要比相邻地面低5㎜。

10、当厨房、卫生间采用地暖时，防水层不可采用聚氨酯等可挥发性防水材料。

11、室内管道不宜采用结构板上开槽埋设的方法，当必须采用开槽埋设时，开槽深度不应超过钢筋保护层厚度，埋管后必须用水泥砂浆填实。

12、有防水要求的楼地面施工完毕后，应进行24h蓄水试验，蓄水高度为20～30㎜，不渗不漏为合格。

13、烟道根部向上300㎜范围内，应采用聚合物防水砂浆粉刷。

## 第七节、不合格品控制措施

### 一、不合格的识别

1、材料设备

（1）进货验收由材料采购员会同质量员按公司“进货检验规定”内容进行验收，并向监理报验。

（2）劳保用品和安全防护设施由项目安全员会同项目材料员参照相关标准验收，对不符合相关要求的均视为不合格。

（3）对无原始数据（如出厂合格证、检验报告等）观感质量不符合要求、抽样试验不合格、设备部件欠缺影响使用功能等，均视为不合格材料或设备。

（4）对有辐射、有毒、有害物质经抽样试验释放量超过国家有关标准限量的建筑装修、装饰材料，均视为不合格品。

（5）对视为不合格的材料设备，应采取隔离、标识措施，并保存记录。

2、施工质量

（1）在施工单位检查和监理／建设单位组织验收时，在工程验收批、分项工程、分部工程（子分部工程）及单位工程（子单位工程）中发现不符合施工质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准或设计要求的，均视为施工质量不合格。

（2）对不合格的事实应作记录并保存。

（3）必要时在实物上作标识。

### 二、不合格的处置

1、材料设备

（1）稍作处理便可正常使用的一般不合格材料，由质量员提出处置意见，经项目技术负责人同意，材料员负责组织人员实施。存在严重不合格的材料设备，由项目经理组织项目技术负责人、质量员及材料员共同协商，由项目经理作出退货（更换）或降级使用的处理决定，材料员负责实施。

（2）劳保用品、安全防护设施材质存在不合格，由项目经理和项目安全员共同协商，由项目经理作出退货（更换）的处理决定，材料员负责实施。

（3）建筑装饰材料存在辐射、有毒、有害物质释放超限量不合格的，由项目经理作出退货／更换的处理决定，材料员负责实施。

2、施工质量

（1）在项目部自检中发现施工质量存在轻微的不合格，由项目质量员提出处置意见，并负责督促相关施工班组长组织人员实施。

（2）在监理单位组织验收时发现施工质量存在一般的不合格，由项目技术负责人提出处理意见，经总监理工程师同意后，由项目部质量员负责督促，施工员组织实施。

（3）在项目部自检或监理单位验收中发现施工质量存在严重的不合格，涉及到结构安全和使用功能，由下属公司/分公司（或公司）的技术负责人邀请监理单位／建设单位、设计单位（如果涉及基础工程，还应邀请勘察单位）及下属公司/分公司和项目部的相关人员，共同商讨处理办法，并由设计单位作出处置决定，下属公司/分公司质安科和监理单位监督，项目部组织实施。

### 三、不合格的验证

1、材料设备

（1）对于存在轻微不合格的材料设备，在经过一定的处置后，由项目质量员负责验证。存在一般不合格的材料设备，处置后由项目部质量员负责验证，并向监理单位报验：严重不合格的材料设备在处置之后，由下属公司/分公司质安科负责验证，并向监理单位报验。

（2）劳保用品、安全防护设施材料由项目材料员和安全员负责验证。

2、施工质量

施工质量轻微不合格，在进行处置之后，由项目质量员负责进行验证。施工质量一般不合格，在进行处置之后，由监理公司和施工单位组织进行验证：施工质量严重不合格，在进行处置之后，由设计单位会同监理单位组织进行验证。

### 四、过程监视

1、材料、设备通过进货验收、试验进行监视。

2、施工质量通过验收批、分项、分部（或子分部）单位工程的检查验收实施监视。

3、交付或使用后发现的不合格，通过顾客信息反馈，公司回访来监视。

## 第九节、成品保护措施

### 一、内部成品保护措施

1、切实加强成品（半成品）保护是全面提高观感效果，确保工程质量综合评定的重要环节，为此各级领导和施工技术部门均应提高认识，采取有效措施，以保证产品的完美无损、棱角分明、线条清晰、色彩明艳。

2、树立良好的职业道德，养成爱护国家财产，珍惜劳动成果的良好风气。

3、各道工序、各工种在技术质量交底时，必须对成品（产品）保护提出针对性的措施，并予贯彻落实。

4、进入装饰阶段后，施工现场必须加强保卫工作。严禁损坏产品，并做好防盗工作。

5、成品（产品）保护的几个主要问题：

（1）主体施工时，为防止绑好的钢筋变形、锈蚀和人为踩踏，必须在运输、吊装过程中，做好防止变形的措施，安装时填好的垫块或钢筋撑脚，砼浇筑时宜将砼卸在搭设好的脚手架铁板上、用锨下料等。

（2）用于工程的预制成品安装后应对棱角加以妥善保护。

（3）管道、电器等预埋件，必须在粉刷前按设计要求正确预埋好，严禁在已粉刷好的墙面上任意打洞剔槽。

（4）不准在已粉刷好的面层涂写或用其他工具污染损坏。对故意及屡数不改的，必须严肃处理。

（5）外墙装饰时，拆脚手架要轻拆轻放不准向下乱抛材料，同时应注意做好防止雨水溅污墙面的措施。

（6）进行水磨石地面施工时，必须事先做好周密安排，防止磨石浆粘污墙面，防止浆水堵塞管道和影响工程施工程序。

（7）塑钢门窗框的保护膜在施工中不得任意撕毁，严禁水泥砂浆等直接污损表面。

（8）各类窗框、档和楼梯扶手安装完毕后，严禁硬撬硬砸和用于架体搭设。如由此而变形损坏的，必须严肃处理。

（9）通过顶棚的管道、风道、电气线路必须在罩面板安装前做好通风、通电、通水试验和测试，若由此造成顶棚损坏、龙骨变形和其它质量问题，除进行必要的赔偿损失外，对有关责任人员应追究经济责任。

（10）管道通水试验时，应事先对阀门、水咀和连接的严密性进行梭查，发现损坏欠缺，应及时更换，以免使水溃流淌污化墙面，影响木地板、木隔断、三合板墙裙等分项工程质量。

（11）在已完成的各类地面上须进行下道工序操作时，必须做好遮盖防护，残留的灰浆必须仔细消除，施工人员要穿软底鞋等。

（12）油漆后续工程施工，必须做好对上道成品的保护，采取必要的防护措施，严禁向墙外倾倒废污水，粘染在电器和窗、蹋脚板、门窗框档及地面的污渍，必须及时予以清除。

（13）卫生洁具、电器灯具及水表、电表安装宜安排在门窗安装完成后再行安装。而水电设施对用户利益切切相关，为此除加强现场保护工作外，水电设备施工人员必须配合工地及时关门、窗、落锁，以免造成不必要的损失。

（14）提倡文明施工和养成良好的卫生习惯，不乱倒剩菜、剩饭、不随地大小便、不乱涂乱画、不损坏公物、不无知蛮干。

（15）工程进入收尾阶段，应对各楼层设专人负责成品保护，定专人员负责门窗开关，已完成的房间及时封闭，进行测试修理，应做好班组交接，要对成品情况进行登记，如有损坏要查清责任，进行处理。

### 二、分包单位成品保护措施

1、总承包单位的一般责任和任务

（1）总承包单位应履行合同中约定的责任和义务。

（2）遵守任何选用的法律，法规和规章。

（3）按合同要求稳定、完整、安全、可靠的完成合同中的所必须的全部工作，符合并达到合同中约定的各项预期目标。

（4）按照招标文件的要求认真履行工程保修义务和责任。

（5）其他方面严格按照招标文件中合同条件的规定执行总包单位的责任和义务。

2、总包单位对分包的服务和配合及实施过程中的必要协调

（1）服务及配合对象

1）指定分包人及其雇员。

2）指定供应商及其雇员。

3）甲方直接雇用的任何供应商及其雇员。

4）甲方直接雇用的任何独立承包商及其雇员。

5）甲方的雇员。

6）任何合法履行职责的国家公务人员和有关管理部门的工作人员。

3、成品保护

本工程成品保护涉及项目较多，不但对自己施工范围的项目进行保护，对其它直包、分包项目同样要认真做好成品保护工作。对于直分包项目在移交后做好成品保护工作。如有人为损害应由总包方负责。为此我单位特制定成品保护措施，具体项目如下：

（1）塑钢门窗成品保护措施

1）窗框四周嵌防水密封胶时，操作应仔细，不得污染窗框。

2）拆搭脚手架、跳板其材料对铝框要有相应的保护措施，否则不许在门窗上拖拽，安装管线，设备应防止撞坏塑钢门窗。

3）不许在窗框上撞击，钉钉或刻划，幕墙、窗玻璃安装后立即贴上“小心玻璃”标志。

（2）电信通成品保护

面板、模块、配线架、机柜、控制箱、控制柜、摄像头和报警器的安装在内装基本完成后进行。其他安装与相关工序配合进行。

（3）入户三防门成品保护措施

1）木门扇、框及贴脸线和筒子板等进入场地后，必须将材料放置在通风良好，防雨防潮的地方并设专人管理。

2）油漆和胶等一些易燃材料必须放置在远离火种和易燃产品处，并社专用房间加以保管。

3）产品在油漆和安装完后，将产品用塑料布将油漆好的产品全部遮盖起来，以免其它杂质对本产品的污染。

4）严禁撞击门框扇及贴脸。

（4）地面、墙面成品保护措施

1）地面抹好后进行洒水养护七天内不得进行下一道工序操作。

2）运输通道处的地面，养护完毕后铺设保护层保护地面。

3）做好的地面，不允许有污染物落洒在地面上如：机油、油漆、油污、胶或粘结剂，更不能在水泥地面上拌合砂浆。

4）其他工种的操作工具如高凳、梯子及小车腿等都要用胶皮包好，以防磕碰地面。

5）在水泥地面上堆放金属或其他重物时，应垫木板以免划伤地面。

6）铺好的地砖4-5天后方可上人。

7）新铺的花岗岩地面房间应临时进行封闭，操作人员和检查人员进入房间踩踏时，一定要穿软底鞋，并要轻踏在一块木板上。

8）地面砖完工后，房间应封闭，粘贴完达到强度后，其它工种插入作业时，应在表面加覆盖保护措施。

9）墙面踢凿应在抹水泥墙面之前进行，以防踢凿造成墙面空鼓，轻质墙体必须项目部同意后，方可用切割机切割、剔改。

10）瓷砖贴完后应加强保护和养护，墙角门窗口处应加木板防护以防碰撞。

11）墙面贴好后，严禁在墙上或附近踢凿，防止破坏瓷砖与墙面的粘结。

12）瓷砖贴好后应进行养护严禁用色笔在墙上乱画或用硬质物品敲击。

13）其它工种插入施工时，任何人都不得污染和损坏瓷砖，特别是瓷砖的阳角，不得有金属物体和其它材料堆积压在瓷砖上。

14）刮白涂料墙面不得雨淋、水泡，其它工种施工时不得碰撞阳角和墙面。

15）严禁有一切污染涂料墙面，严禁在刮白的涂料墙面上乱写乱画。

（5）水电成品保护

1）管道保温、灯具、面板、风口防污染。

2）阀门不得随意开启。

3）导线、母线铜管防丢失。

4）设备防止损坏及受潮。

（6）消防设备成品保护措施

1）消防水系统所有带压管，在打压试验完成后，如与其它专业管道打架，非消防专业人员不得擅自改动消防管，应通知有关人员协商解决。

2）消防联动、报警线缆敷设完成后，都有一定的余量，非消防专业人员不得擅自剪短、抽走，挪作它用。

3）消防喷淋头上好后，禁止用重物敲击，禁止随意挪动喷头。

4）消防报警探头、喇叭、手报按钮、声光报警器、报警电话插座、消防栓箱安装完毕后，禁止非本专业人员随意拆、搬弄。

5）消防中控室自移交消防专业施工队之日起禁止其它人员入内，如必须进入时应有审批手续方可进入。

（7）吊顶成品保护

1）吊顶所需材料，如板材、龙骨等，不可在其上面坐、踩、行走、休息和堆放其它物品。

2）已安装好主龙骨架的大厅、走道、卫生间、电梯厅、如其它项目需调整、交叉作业时，应提前通知我方，由我方派人员进行配合施工，其它项目施工人员应戴好洁净手套，并注意不能弄弯吊杆、主龙骨架。

3）在吊顶作业安装封面板前，其他项目应将各自该干的活干完，封完面板后，不可再揭开施工，如确需施工，由此造成材料损坏、损耗、返修人员工资将由其负责。

（8）石材成品保护措施

1）整个立面的板材安装完毕后，及时清理石材表面污染，避免腐蚀性咬伤。

2）易于污染或磨损石材的木材或其它胶结材料严禁与石材表面直接接触。

3）对于不合格的石材更换工作完成后，要立刻清洗干净。

4）对于易破损的阳角部位，用胶合板加以临时保护。

5）墙面石材安装完毕后，及时清理石材表面污染。

6）对于门窗洞口、施工通道易破损的阳角部位，用胶合板加以临时保护。

7）石材地面派专人养护，养护期内（不少于7d）严禁在其上面行走、施工。

8）进入施工现场的小推车，车腿、车把要包裹好，防止碰坏地面石材。

9）所有的非专业人员不得挪用、搬运石材。

## 第十节、创优计划

我公司曾经获得多项优质工程奖，多年来又连续获得各项质量奖多项，大大地提高了我公司的品牌形象。我公司多年来积累了丰富的评奖经验，对所规定的评选工程范围、申报条件、申报程序、工程复查、评审的过程极为熟悉，为达到优质工程奖的最终目标，特编制工程创优计划实施的措施：

### 一、组织管理措施：

在管理上，我公司从签定本工程合同起，即将本工程作为公司本年度重点工程，以确保优质工程奖为最终目标，精心组织、精心施工、围绕分阶段设置创优目标，确保申报成功。

在组织上，项目经理挂帅，由技术熟练、水平高的项目总工担任技术主管。并选择优秀施管理人员成立项目部，组建强有力的项目管理班子，在提高全体施工人员创优意识的同时，坚持把创优目标分解到每个单位、每道工序，落实到每个管理人员、每个分包单位，从施工方案着手，针对性地制定了各阶段的质量保证措施。

根据业主招标要求，本工程采用总承包管理机制。公司按早多年来积累的成功的总承包管理经验以及国际贯例来运作和管理本项目，形成以项目经理和负责制为核心、以项目合同管理和成本控制为主要内容，以科学的系统管理和先进技术为手段的总承包管理机制。项目经理部在公司领导下充分发挥企业整体优势，按照“总服务控制、项目授权管理、专业施工保障、社会协力合”具有本公司特色的项目管理模式，以此高效地组装和优化社会生产要素。

1、项目部管理班子的组建

项目经理部成立开始，根据公司《工程项目管理规范》要求，确定工程目标，精选管理人员及班组、配置了项目经理、项目副经理、项目总工程师、施工负责人、质量员、安全员、施工员、资料员、材料员、设备管理员等管理人员，按质量、安全、环境管理要素及文明工地标准要求进行职能分配、明确职责、健全制度，在工程施工过程中，严格按公司质量、环境/安全管理体系进行动作，形成以全面质量管理为中心，以专业管理与现代化信息技术辅助管理的科学化管理体制，以此出色地实现公司质量、环境/安全方针与目标以及对业主的承诺，以真正达到用户满意的要求。

2、施工作业班组的选定

采用记录、实地考察审核，与样板施工相结合的形式择优确定施工作业班组。

施工作业班组首先在公司内部有创奖记录的劳务班组，并对该班组进行实地（即创奖工程）考察、评审，是否能达到优质工程的施工水平，再采用样板施工对班组进行对比筛选，择优选定施工作业班组。

3、各种规章制度的建立与落实

项目部参照本单位“综合管理体系”和“工程项目管理规范”，结合项目实际情况，制定现场质量管理制度、质量检查验收制度、质量奖罚制度、质量技术交底制度、技术复核制度、隐蔽工程验收制度、成品保护制度、材料采购检验检查制度、计量器具管理制度、文件资料管理制度及班组落手清管理制度等等。

项目部各项规章制度的执行，从项目经理开始，通过管理人员和班组长教育和引导，层层落实，直到每一个操作工人。

### 二、技术控制措施

1、在技术上，我公司在总工程师的组织下，及时编制施工组织设计，报业主、监理审批后组织实施。

2、在施工过程中，项目部严格按施工组织设计施工，加强对各分包之间的质量监控、协调，加强关键工序和特殊工序的动态监控，每月组织一次技术质量例会，而过检查、汇总、分析、制定措施，总结经验。严格把好“三关”：

一关：原材料进场关。严格执行材料合格证、质保书、准用证及复试制度，控制材料进场质量。

二关：抓好技术交底关。在施工过程中，在每道工序施工前把质量要求，操作难点，要领和技术措施都向操作者交代明白，保证操作质量。

三关：做好检查验收关。我们建立四级验收制度（即班组自检、施工队互检、项目总承包部质量员专检、监理单位复查）。使每道工序结束后就进行质量验收，发现问题决不放过，要求施工人员必须整改复检合格后，才能进行下道工序，以保证整个工程的质量，确保工程实现开工前预定的目标。

# 第九章、技术管理保证措施

技术管理是项目部生产管理首要内容和基础管理，技术管理的好坏将直接影响到工程质量、安全生产、环境管理和工期管理，以及施工现场管理的成效。

## 第一节、设计文件管理措施

设计文件包括：地质勘察资料、施工图与图集、设计变更通知单/联系单、图纸会审纪要等。

### 一、设计文件的管理

1、设计文件的过程识别

2、设计文件的管理职责

| 识别标识 |  | 设计单位资料员 |
| --- | --- | --- |
| 登记与编号 |  | 施工单位资料员 |
| 发放 | 发放清单 | 施工单位资料员 |
|  | 批准 | 项目经理或技术负责人 |
|  | 持有者 | 施工组、技术组及各相关作业班组 |
| 使用 |  | 施工组、技术组及各相关作业班组 |
| 更改 |  | 由施工方提出合理化建议或设计方根据正常的程序更改，由设计方负责更改，施工方实施 |
| 作废 |  | 由施工方或设计方提出，由设计方作出作废指令，施工方负责实施 |
| 处理 |  | 施工组、技术组及各相关作业班组 |

### 二、图纸会审和设计变更

图纸会审是一项严肃和重要的技术管理工作。认真做好图纸会审，对减少施工图中的差错，提高工程质量、保证安全生产、文明施工、保证施工顺利进行具有重要作用。因此图纸会审必须有组织、有领导、有步骤地进行，一般由建设单位召集设计、土建、设备安装等有关单位参加。

1、会审准备

图纸会审前，由分公司主任工程师组织项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、关砌、翻样等人员认真熟悉施工图纸，领会设计意图，提出问题，形成自审纪要，并把自审纪要交设计、建设和监理单位。

2、图纸会审的主要内容

（1）设计是否符合国家有关方针、政策和规定，是否符合强制性条文的要求。

（2）设计是否符合施工技术条件，对安全施工有无影响，是否符合环境保护和消防安全的要求。

（3）推行新技术、新工艺、新材料的说明及要求是否明确，能否保证施工质量。

（4）建筑、结构及设备安装之间有无矛盾。

（5）各工种图纸中的轴线、尺寸、标高是否相符，图纸及说明是否齐全、清楚、明确。

（6）拟建建筑物的定位和标高依据是否明确。

（7）地质分析资料和地质剖面图是否一致和具有代表性，钻孔密度、深度是否满足施工质量要求，地基处理和基础设计有无问题。

3、图纸会审的程序

（1）由建设单位确定会审时间、地点和召集图纸会审会议，并通知设计、施工等有关单位参加。

（2）会审时，设计单位先分工种进行技术交底。

（3）对施工单位提出的图纸中的疑问、意见和建议应逐条讨论研究，以取得一致看法。

（4）对暂时不能取得一致意见的技术问题及需要设计另行补图的内容，也应写入会审纪要，并注明商定的答复时间。

（5）会审结束后，由施工单位将会审纪要整理成文，交设计和建设单位校核并签字后，打印成文，各有关单位签字盖章后生效。

（6）当工程规模大、进度紧或设计单位不及将图纸全部出齐时，可采取基础和上部分阶段会审的形式。

4、施工过程中的图纸变更

施工过程中发现图纸仍有差错或施工条件、材料的规格、品种质量不能完全符合设计要求以及职工提出合理化建议等原因，需要进行施工图修改时，必须签发工程联系单，联系单的管理执行以下有关规定：工程联系单的签发和管理工作由项目技术负责人负责，联系单要书写成文，经设计单位和建设单位签复盖章后，方可生产实施。设计单位（或建设单位）签发的修改设计联系单由项目技术负责人审核签发后，下发施工员执行。重要修改设计的联系单需报请公司总工程师同意后执行。有关修改设计的联系单目录要送公司施工处一份备案。工程联系单要编号，并建立登记台帐。

5、设计变更资料的处理

应及时将变更内容转发有关部门和作业班组，并在相关的施工图中作出标注。

## 第二节、施工技术文件编审措施

一、在工程开工前编制施工组织设计，对专业性较强、危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。

二、在项目经理组织下，由项目技术负责人负责编制施工组织设计。

三、施工组织设计编制完成后，由项目技术负责人组织项目相关职能人员进行自审后，上报所属分公司主任工程师审核。

四、分公司主任工程师审核合格后再上报公司职能外室和技术负责人审查、批准。

## 第三节、技术复核措施

技术复核是施工前或施工过程中，对施工质量和管理人员的工作质量自行检查复核的一项有效的重要的技术管理制度。

一、技术复核由现场施工员和班组自复后，由单位工程施工负责人会同技术负责人一道进行复核，对重大的复杂的或采用新结构、新材料的技术复核项目，要求分公司主任工程师参加复核。

二、属于技术复核的项目，未经技术复核折，不得进行下道工序的施工。

三、如在技术复核中，发现有不符合要求之处，应立即纠正，并在纠正后，再行复核，未经技术复核合格者，不得进入下道工序施工。

四、技术复核后，立即填写自复记录和复核意见，自复和复核人员均在复核单上签名。

五、技术复核必须认真及时进行，技术复核资料必须按要求做好归档整理。

六、技术复核计划：

| 复核项目 | 自复人 | 技术复核 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物轴线定位 | 施工员 | 技术负责人 | 总平面图 |
| 预埋件、预留孔 | 观砌、翻样 | 施工员 | 施工图 |
| 钢筋、模板翻样 | 翻样员 | 施工员 | 施工图 |
| 砌体轴线、皮数杆 | 观砌、组长 | 施工员、质量员 | 施工图 |
| 管卫标高、坡度 | 观砌、组长 | 施工员、质量员 | 施工图 |

## 第四节、施工技术文件交底计划

| 施工阶段 | 交底名称 | 交底人 | 审批人 | 接受人 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 础 | 施工组织设计 | 技术负责人 | 项目经理 | 项目管理人员 | 技术负责人 |
|  | 项目质量计划 | 技术负责人 | 项目经理 | 项目管理人员 | 技术负责人 |
|  | 临电施工组织设计 | 技术负责人 | 项目经理 | 项目管理人员 | 技术负责人 |
|  | “四新技术”推广应用 | 技术员 | 技术负责人 | 项目管理人员 | 技术员 |
|  | 特殊过程技术交底 | 技术负责人 | 技术负责人 | 项目管理人员 | 技术员 |
|  | 大体积混凝土施工 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 结构砼工程 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 结构模板工程 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 结构钢筋工程 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 砌体工程 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 环保施工技术交底 | 技术员 | 技术负责人 | 项目管理人员 | 技术员 |
|  | 防水工程 | 技术负责人 | 项目经理 | 项目管理人员 | 技术负责人 |
| 主 体 | 外架搭拆方案 | 技术员 | 技术负责人 | 项目管理人员 | 技术员 |
|  | 外架搭拆 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 模板工程 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 钢筋工程 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 砼、砌体 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 季节性施工技术交底 | 技术员 | 技术负责人 | 项目管理人员 | 技术员 |
| 装 饰 | 整体楼地面 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 板块楼地面 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 门、窗安装 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 内墙抹灰 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 外墙抹灰 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 外墙涂料 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 油漆 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 玻璃 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 饰面 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 楼梯扶手安装 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
| 屋面 工程 | 屋面找平保温保护层 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |
|  | 屋面防水 | 施工员 | 技术负责人 | 班组 | 施工员 |

## 第五节、隐蔽工程验收计划

| 验收项目 | 自检、初检 | 验收签证 |
| --- | --- | --- |
| 各部位钢筋制作、安装 | 班组长、翻样员、施工员 质量员、技术负责人 | 甲方、工程监理 |
| 各部位模板制作、安装 | 班组长、施工员、 | 甲方、工程监理 |
| 预埋件、预留孔 | 翻样员、施工员 | 甲方、工程监理 |
| 墙、柱拉结筋 | 班组长、施工员、质量员 |  |
| 水、电等管道、预埋敷设 | 班组自核、施工员复核 |  |
| 上下水管道埋置 | 施工员 | 甲方、工程监理 |
| 注：1、初验合格后，由施工员填写隐蔽工程验收单，工程技术负责人签发。 2、大体量柱、梁、板砼浇捣由工程技术负责人、工程监理对隐蔽工程验收合格后签发浇捣令。 |  |  |

## 第六节、检测装置管理措施

### 一、过程识别

装置配置→入场验证→使用管理→用后管理。

### 二、装置配置

1、根据施工项目组织设计及环境和安全卫生控制要求所确定的监测任务及所要求的准确度、规格、型号来配置监视和测量装置。新购的测量装置，填写监测装置配备申请表，报项目经理批准。

2、采购人员应根据批准的监测装置申请表进行采购，所购的装置必须是正规厂家出品，有产品说明书、产品合格证、产品生产许可证、计量器具制造许可证，其型号、规格、准确度满足测量装置申请表要求。

3、项目部计量员负责编制监视和测量装置台帐，根据项目实际施工情况及时调整台帐，同时报所属分公司生产科、公司总工室备案。

### 三、进场验证

1、凡是进入施工现场，用于施工、环境和安全卫生的实施监视和测量装置均需进行验证，一般由使用部门的负责验证。

2、新购的测量设备，购入后应进行检定。强制检定和国家有检定规程的监测设备送当地法定检定机构或授权建立的社会公用计量标准单位检定。检定后要有检定合格证（通知书）。对施工现场传统使用的监视和测量装置，按公司制订的《测量设备自检方法》进行校准。

3、调入的测量设备，应对设备进行检查验证，验证的内容包括检测设备的名称、规格、型号、数量及准确度是否满足要求，是否具有三证（生产许可证、合格证、检定证书）说明书及是否在检定时效内，过期的应及时送检。

4、检测设备的进场验证，由计量员或施工员进行，经检验合格后，进行发放使用，不合格则退货或封存处理。

### 四、使用管理

1、监视和测量装置管理根据我国计量法及相关法规的要求，按A、B、C分类管理制度进行管理。

（1）（A类）强制检定的测量设备（水准仪、经纬仪、磅称、氧气表、乙炔表、游标卡尺、电压表、电阻测试仪、万用表等）按照国家规定的检定周期、编制年度周检计划，并按计划送检。

（2）（B类）施工现场传统使用的监视和测量装置（砼试模、砼坍落度筒、垂直检测尺、对角检测尺、阴阳角检测尺等）按《测量设备自校方法》进行自校，并按规定周期进行。

（3）（C类）一次性使用的检测设备（五米以下钢卷尺等）在购买后进行进场验证后即可发放使用。

项目部保存检定证书（通知书）检定记录，并将检定证书复印件报下属公司/分公司、公司生产科备案。

2、标识：检定后的测量装置应持有检定证书或检定通知书，粘贴带有表明检定结果的标识或经批准的识别记录。一次性检定的及自检的监视或测量装置标识为黄色准用证，强检的检测设备合格标识为绿色合格证，其标识的粘贴由计量员执行。

3、所有监视和测量装置的操作者，应掌握有关知识，严格按要求操作，对于重要检测设备应明确专人负责保管、维修和保养。

4、在校准有效期内使用时，如发现监视和测量装置已偏离校准状态时，操作者应立即停止使用，并报告部门负责人进行检修，并对以往测量结果的准确性进行评价，找出非准确测量结果的所在范围，重新测量，对有问题的应采取措施补救，并作记录。经检修后的监视和测量装置应重新进行检定。

### 五、用后管理

1、监视和测量装置储存时应分门别类，放置在干燥、振动少，无污染。

2、因需要重新启用的监视和测量装置，由所在部门计量员提出申请填写“启用申请表”说明启用理由，经部门主管领导同意，报总工室报案。

### 六、过程监视

1、周检计划的实施状况检查。

2、对使用过程中的状态标识进行检查。

3、根据施工情况对设备配置满足工程监测要求程度进行检查。

### 七、沟通

对监测设备的标识，表达监测设备状态信息，以避免误用。通过上报、备案进行上下沟通。

## 第七节、施工试验管理措施

### 一、建筑材料的质量检验

建筑材料的取样和送样均由项目部试检人员负责，并由送验人按送验单规定的项目，要求填写清楚。

1、钢筋

钢筋进场时应按现行国家标准规定抽取试件作力学性能测试，测试结果满足国家规范规定后才能使用。

（1）取样规则

1）热轧直条钢筋及低碳热轧圆盘条应按批进行检查和验收，每批重量不大于60吨，每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。

2）冷拉钢筋应分批进行验收，每批由重量不大于20吨的同级别，同直径、同一交货状态的钢筋组成。

（2）取样数量

热轧直条钢筋：每批直条钢筋应任选两根，每根除去端部500㎜后切取两段（一段长500㎜，一段长300㎜），分别做拉伸试验和弯曲试验。

低碳热轧圆盘条钢筋：每批盘条钢筋应做一个拉伸试验和两个弯曲试验。

（3）复验要求：热轧直条钢筋、热轧圆盘条钢筋试验如有一项不符合要求时，应取双倍复试。

（4）检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

2、水泥

水泥进场时，对其品种、级别、包装号、出厂日期进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复检，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时，应进行复检，并按复验结果使用。

水泥应由材料部门按批堆放，以同一生产厂、同一品种、同一编号、同一标号和同厂日期为一批，不得混批堆放。

（1）取样规则

水泥试样必须在同编号不同部位等量采集，取样点数至少在20点以上，经混合均匀后用防潮容器包装，送检数量不少于6kg。当水泥品种、标号相同但编号及出厂日期等不同时为不同的批次。材料部门应分批堆放。取样则应按不同批次取样。如使用时不同批的水泥无法分开时则以差的试验结果代表该批水泥。

（2）取样数量

按同一生产产家、同一级别、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。

（3）检验方法

检查产品合格证、出厂检验报告和进场复检报告。

3、多孔砖

多孔砖的强度等级必须符合设计要求，每一生产产家多孔砖5万块为一验收批，抽检数量为一组。送检样品为15块（五块备用）。

检验方法：检查砖的产品合格证，出厂检验报告和进场复验报告。

4、砂、石

（1）取样规则

在料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份，组成一组样品，对于石子由各部位抽取大致相等的15份（在料堆的顶部、中部、底部各由均匀分布的五个不同部位取得）组成一组样品。

（2）取样数量批数

按同产地同规格分批送检。用大型工具（汽车）运输的，以400m3或600吨为一验收批。用小型工具运输的，以200m3或300吨为一验收批。不足上述者以一批计。

（3）检验项目

砂子每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。石子每验收批至少应进行颗粒级配，含泥量、泥块含量及针、片状颗粒含量检验。碎石应进行强度检验，一般用压碎指标检验。

当检验不合格时，应重新取样。对不合格项目，进行加倍复验。若仍有一个项目不能满足标准要求，应按不合格品处理。

5、防水材料

（1）SBS防水卷材

1）凡进入施工现场的防水卷材应附有出厂检验报告单及出厂合格证，并注明生产日期、批号、规格、名称。

2）进场的材料同一品种、牌号、规格的卷材，抽验数量为大于1000卷抽取5卷，500-1000卷抽取4卷，100-499卷抽取3卷，小于100卷抽取2卷。

3）将抽验的卷材进行规格和外观质量检验：孔洞、缺边、裂口、边缘不整齐、胎体露白、未浸透、撒布材料粒度、颜色、每卷卷材的接头。

4）在外观质量达到合格的卷材中，抽取一卷在距离端部300㎜处取1m长的卷材封扎，送检物理性能（拉力、最大拉力延伸率、耐热度、低温柔度，不透水性）测定。

### 二、半成品、标准件的验证措施

1、钢筋焊接件

（1）闪光对焊

1）钢筋闪光对焊接头的力学性能试验包括拉伸试验和弯曲试验，应从每批成品中切取6个试件，3个作拉伸试验，3个作弯曲试验，复试试件取双倍。

2）在同一班内由内一焊工完成的300个同级别，同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头，应按一批计算。

3）所抽取的试样其外观应符合以下要求：接头处不得有横向裂纹。与电极接触处的钢筋表面，Ⅰ-Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤。接头处的弯折角不得大于4度。接头处的轴线偏移，不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于2㎜。闪光对焊接头弯曲试验时，应将受压面的金属毛剌和镦粗变形部分消除，且与母材的外表齐平。

（2）电弧焊

1）现场安装条件下，每一至二楼层以300个同接头型式，同钢筋级别的接头作为一批，不足300个时，仍作为一批。

2）每批成品中随机切取3个接头进行拉伸试验，复验时取双倍进行复验。

3）所抽取的试样其外观应符合以下要求：焊缝表面应平整，不得有凹陷或焊瘤。焊接接头区域不得有裂纹。帮条焊帮条沿接头中心线的纵向偏移不得大于0.5倍钢筋直径。接头处钢筋轴线的偏移不得大于0.1倍钢筋直径，且不得大于3㎜。接头处弯折角不得大于4度，搭接焊试件应预弯，使在一直线上。

（3）电渣压力焊

1）每一楼层或施工段中300个同级别钢筋接头作为一批，不足300个接头仍应作为一批。

2）从每批成品中切取3个接头作拉伸试验，复验时取双倍进行复验。

3）所取的试件其外观应符合以下要求：接头四周焊包应均匀，“凸出”钢筋表面的高度至少4㎜，不得有裂纹，钢筋表面无烧伤缺陷。接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于2㎜。

2、混凝土

在混凝土的浇筑地点随机抽样。

（1）检查数量：

1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次。

2）每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次。

3）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次。

4）每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

（2）防水混凝土：连续浇筑混凝土每500m3留置一组抗渗试件（一组为6个抗渗试件），且每项工程不得少于两组。

检验方法：检查施工记录及试件强度试验报告。

（3）建筑地面工程的水泥混凝土和水泥砂浆

每一楼层（或检验批）建筑地面工程不应少于1组。当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于1000㎡时，每增加1000㎡应增做1组试块。小于1000㎡按1000㎡计算，当改变配合比时亦应相应地制作试块组数。

3、砌筑砂浆

抽验数量：每一检验批且不超过250m3砌体和各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。

检验方法：在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块（同盘砂浆只应制作一组试块），最后检查试块强度试验报告单。

## 第八节、技术核定、现场签证管理措施

一、目的

加强现场签证管理，规范工作流程，有效的控制成本，提高现场签证的结算效率。

二、现场签证的发生

根据招标文件要求，现场签证发生的原因主要有以下几条：

1、设计变更引起的返工现象，或相应变更无法通过竣工图反应。

2、技术核定引起的返工现象，或相应变更无法通过竣工图反应。

3、无关于本工程承包内容的其他工作。

4、甲方发的指令单，导致我方增加工作或返工现象。

三、办理现场签证的原则

1、一单一价原则：一个现场签证单应编制一份预算书，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据签证单的内容分别列项。

2、完工确认原则：当现场签证完工后，项目部和监理单位必须在完工后5个工作日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在隐蔽前签字确认。

3、过程影像原则：在关乎签证的施工、返工工作时，分事前、事中、事后做好影像资料保留工作。

4、限时办理原则：根据招标文件要求，签证单办理是有时间限制的，由于现场施工往往较急，部分签证往往为边施工边做资料，故要求签证手续应抓紧办理，避免时间过长导致不必要的纷争。

四、办理现场签证的流程

现场签证可以是甲方项目部也可以是施工单位提起。具体流程如下：

1、最先由甲方项目部走公司内部OA流程，我方应提供相应的资料，以通过甲方内部审批。

2、通过甲方内部审批后，甲方项目部应给我方发出工程指令单或工程联系函。

3、之后开始实施，我应保存实施前影像资料。

4、实施过程中，监理、甲方监督执行，我方应严格按照指令单施工，保质保量完成工作内容，并做好过程影像资料。

5、如该项工作需要收方，则会同甲方现场项目部、监理部、甲方过控部及成本部人员进行现场收方，形成现场收方草签单，并做好事后影像资料保存工作。

6、根据现场草签单内容，我方预算部门形成正式收方单（相应格式按照甲方要求填写）。并应在2工作日内报送监理部，相应资料包括：结算书原件4份。工程量计算书4份（当收方单无法获取工程量时）。事前、中后照片四份。现场收方草签单原件1份，复印件4份。正式收方单5份。设计变更单或指令单或核定单原件1份，复印件4份。

7、至此我方相应工作完成，但仍应积极跟踪办理进度至所有手续完备为止。

五、注意事项

根据我方与融创以往的合作经验，在办理签证时应注意一下几点：

所有签证必须有事由原始单据即设计变更单、指令单或工作联系函。

部分设计变更单、核定单等造成返工时，应由我方发出情况说明，并由甲方、监理方签字确认。

所有签证应保留影像资料。

签证单办理时应及时跟进进度，部分甲方内部流程亦应跟进。

由于签证单为一单一签，故应及时办理签证结算手续。

# 第十章、质量通病防治措施

## 第一节、模板工程

### 一、门窗洞口模板

1、常见质量通病

洞口模板加工成型半成品质量较差，导致漏浆、偏移。

安装门窗洞口固定方法不当，不拉线固定，造成偏位、错台。

门窗洞口清理不干净，两侧漏浆。

丁字墙靠边的门、窗和门连窗洞口错台，偏差现象较多。

预留洞口不规格、加固不好，造成洞口移位、变形漏浆。

窗洞口下的混凝土墙体出现浇筑孔洞或不密实的现象。

2、预防措施

标准层以下配制定型的门窗洞口模板。制作门窗洞口模板时，模板要弹线找直后刨光，在组装门窗洞口前加工护角铁时，角铁宽度为墙断面尺寸-2mm。配制模板的宽度为墙断面-2mm。

由于窗洞口下的混凝土常常是从窗洞口的两测进行浇筑的，经常出现混凝土中的气体排不出，造成窗洞口下的混凝土墙体出现浇筑孔洞或不密实的现象，为防止此现象的发生，采取在窗洞定型模板的下口加设2个40mm直径混凝土排气孔，以便窗洞口下的混凝土墙体浇筑时，能及时将气体排出，确保混凝土的施工质量。

安装洞口前首先检查所有墙体钢筋的节点、暗柱、大角、丁字墙、十字墙节点的垂直度是否偏差过大，任何节点偏差大于15mm以上都必须先调好钢筋后再进行下道工序。安装洞口时，首先拉上500毫米线找标高，一定要准确无误方可焊定位筋，特别注意校正洞口时不允许用木楔子在钢筋上使劲，会造成钢筋移位。洞口四周都要焊定位筋，已免浇筑混凝土时洞口移位。

门窗口模板每次使用前必须清理干净，刷好脱模剂方可组装，模板侧帮不允许涮脱模剂，以防止海棉条粘结不牢，合模验筋前首先用401胶将海棉条粘贴在模板侧帮，以免漏浆，靠墙边的门窗洞口要采取措施保证洞口不移位、不错台。

门、窗洞口和门连窗靠墙边的要采取如下措施：

安装洞口后要在大模板两侧打孔，用连结件与门窗洞口锁上，以免造成错台、偏移现象，地上部分丁字墙模板要单独加工以免出现错台、移位。

或在安装门窗洞口时把洞口边沿的节点钢筋点焊牢固，保证洞口不偏移、错台。

在加工墙的预留洞口（包括消防、水洞、电洞）时，严格按照图纸尺寸进行加工，模板锯口要刨光、平，断面尺寸与门窗洞口相同，在安装过程中加固措施必须按照门窗洞口的施工方案进行施工，保证洞口不移位、变形。侧边必须贴上海棉条，以免漏浆。

### 二、墙体模板

1、常见质量通病

墙体合模前定位筋焊接不牢，长短不齐，缺少顶模棍，造成墙体厚薄不均。

阴阳角漏浆、不方正、跑模错台现象。

墙面粘模、缺棱掉角，外墙、梯间墙体接槎处错台。

门窗洞口处、模板结槎处漏浆，螺栓孔周围跑浆，造成蜂窝麻面。

墙体平面平整度差，垂直度差造成钢筋移位和房间不方正，内隔墙接茬不平。

墙体后浇带施工缝模板加固不牢，断面尺寸不准造成跑浆、涨模。

2、预防措施

墙体的模板体系应优先采用结构设计合理、制作质量精良的定型大钢模板系。

验收钢筋前准备定位筋，顶模棍（材料用Φ12以上的钢筋），下料长度比墙断面短2mm。两头刷好防锈漆。焊定位筋时拉上墙边线居中焊接，不允许焊在主筋上。要求在打楼面时按准确的同一位置放两根Φ12以上的废钢筋，高度不少于从地面往上5cm左右，间距600，最下面一排必须焊接，中间和上口的顶模棍不要求焊接，但必须绑扎牢固，以免合模板或紧固时滑动或掉落。

在焊定位筋的同时，在阴角部位每方必须焊双定位筋，主要控制角模的方正，在验收钢筋前，所有的阴阳角模都必须安装到位，贴好海棉条。（阴阳角模企口处如有变型必须修复方可使用）。在使用阴阳角模过程中，拆除时禁止用锤子砸或拆后任意扔，以免阴阳角模变形导致接合部漏浆。

大模板就位时首先控制下口位置准确和板的垂直度，才能保证阴角模板到位、方正。为了不让阴角模与大模板之间漏浆，要求每阴角三道连结件紧固在大模板的槽钢上，使接缝处模板紧贴在一起。

为了便于观察窗洞口下浇筑混凝土中的气体排出情况，采取在大模板窗洞口模具下加设2个8mm排气观察孔，以便观察确保混凝土的施工质量。

墙面粘模原因是模板清理刷油不均或拆模过早或过迟而造成的。因此要求清理模板、刷油必须用技术较好且责任心较强的工人去操作，原则上模板一拆开，立即派人用铲子把板面企口上粘附的水泥浆清干净，然后用棉纱把板面清理干净，再刷脱模剂。

粘模缺棱掉角方面应注意，要求拆模前必须写拆模申请表，由总包相关技术人员签字认可后方可拆除。因拆除过早会粘模和影响外观质量，在拆螺栓时每块板上下都拆完后方可松支腿，在往外吊装模板时必须有两个人，起钩时两头要扶正，不允许碰撞相邻墙或大角，等模板吊出超过一人高时方可松手，刚拆完模板期间任何工种的工人不得抓、拉墙上的主筋，因强度没上来，拉到任何部位的钢筋都会造成墙体上口缺棱掉角。

±0.00以上结构墙上口企口处的模板为保证标高准确，采用钢筋焊接来固定。

外墙、楼梯间层间控制线要找准，每层垂直度要准确，为了保证接槎处的平整度，外墙内侧要用花蓝螺栓固定在内隔墙底部，形成对拉对顶，楼梯间要使用三道水平支撑（材料最好用钢管和U托组成）。在打混凝土时有木工跟班，随时抽查打完混凝土的墙体垂直度是否有移位现象。

锁紧螺杆时一定要先锁最下面一排两头的螺杆，边锁边量好底口控制线，下一步应再锁上口的两头边锁边量上口的断面尺寸。最后中间紧固就可以了，锁中间螺杆时要掌握尺度不能过紧或过松，以免造成其它螺杆松动。在验收前要全面对螺杆和斜支撑检查一遍，还有螺杆另一头的铁销不允许有小头在上的现象。

校正完模板后要对异型板阳角或有电洞、消防洞口处检查一遍，异型板和阳角部位由于螺杆眼不规格，要采取另外加固，不少于三道斜支撑。如有电洞和消防洞口处不能穿螺杆时必须提前与技术部门协商更改螺杆孔位置，决不允许缺螺杆，否则会造成局部模板变形而漏浆。

厂家加工的螺杆是大小头，锁完螺杆后要把螺栓与模板接缝处用海棉条胶条进行密封，以免浇筑混凝土时跑浆影响混凝土外观质量。

验收模板前最后一道工序是放线调整模板上所有的节点钢筋位置，然后用钢筋。

卡具控制钢筋的位置和保护层垫块或卡具，才能进行模板验收。

支后浇带、施工缝时断面一定要准确，比门窗断面少2mm，另外加固不少于四道对`撑，为了保证施工缝两边整齐，要求每边加50mm宽、15mm厚的木条。

### 三、楼梯模板

1、常见质量通病

楼梯踏步支模时未考虑装修层尺寸的厚度差，导致装修时剔凿返工。

浇筑楼梯混凝土时程序、方法不当，造成踏步板变形脱落等。

楼梯踏步模板拆得过早，振捣不密实、成品保护不好，导致缺棱掉角。

楼梯梁清理不干净造成夹渣。

2、预防措施

楼梯放线设专人放大样图，首先吃透图纸，例如图中注明楼梯装修是预制水磨石，做法厚度为30mm，建议在放大样图时楼梯每一步踏步要依据相应的向后推移30mm，上下两跑共计60mm，（即结构施工时的楼梯踏步支模大样应比设计图纸尺寸退后一个踢面板的装修厚度，以保证装修完成后，上下两跑楼梯踢面板在同一垂直线上。此变更应在施工前同设计协商确定，并办理相关洽商手续方可施工），才能保证装修时尺寸准确，支楼梯也要设有专人层层负责以免出错。

楼梯的模板采用定型模板，可确保楼梯的施工质量，将其制作成清水混凝土楼梯。

浇筑楼梯混凝土时，首先要控制好混凝土的坍落度不宜过大，不得用泵嘴或吊斗直接对楼梯内灌混凝土。要求是把混凝土放在梯间相邻板上，在用人口用铲倒运由下而上进行浇筑，不得一次性灌满，踏步要进行振捣密实。

浇筑楼梯混凝土时木工必须有人跟班，操作工人不许踩踏步板，这样会造成踏步模板变形和脱落。

拆楼梯踏步模板必须隔一层拆一层，拆时一定要细心，不能用铁棍撬，同时避免用力过大把阳角碰坏，拆完后立即派人用与踏步同宽度薄木板盖上相同的每一步踏步，最后两边用木方压上并连成整体。

浇筑完楼梯后要立即派人把未浇筑的梁内的垃圾，砂浆等杂物清理干净，在上一层楼梯支模前还要彻底清理一次，最后在验收钢筋前还要清理一次，确保楼梯梁下口不出现夹渣现象。

### 四、顶板模板

1、常见质量通病

楼面高低不平没有模板控制线、主龙骨、次龙骨没经过刨直平，拼缝不严，造成漏浆。

房间四周密封不好，施工缝处支撑过少，施工缝位置堆料太多。

施工缝处理不当，造成渗水、夹渣和接槎处不平。

顶板上预留洞口埋设位置不准，洞口高度不够，后浇洞模板支设不当造成洞口边沿蜂窝麻面，厚度不准等现象。

楼面钢筋超高影响混凝土平整度。

楼板支撑不准，木方接头过长造成板面不平。

阳台栏板高低不平，起拱不均匀，造成阳台板下塌现象。

2、预防措施

拆墙模时，测量人员跟着放好500毫米线，木工放好顶板模板顶标高线，然后在放上板面往下200mm的控制线（三条线、500线、控制线、板面线）。

木方要进行挑选，大弯或尺寸过大过小不允许使用，要求对100X100木方弹线找直，双面刨光，统一厚度为80X100mm，50X100mm木方也要经过弹线双面刨光，刨完为50X90mm厚，由于木方不规则所以要贴墙木方要三面刨光，才能保证阴角处严缝不漏浆。

在铺板前要拉三道水平线，调整标高和平整度后方可铺顶板模，平面模板不合模数时必须补在中间，板与板的缝要做成“硬拼缝”，不允许出现用海棉条或胶带粘贴，更不允许用水泥腻子刮平。

房间四周靠墙面的木方要挑选较平整、光滑的木方，在铺木方前必须在木方上口向下3mm左右位置贴上海棉条，密封好后再用木方进行顶紧，要求木方紧贴墙面为宜。

在每一段施工缝边沿要多加立支撑，而且还要连接好拉杆，废钢筋、木方各种材料不允许放在施工缝位置上，材料堆在施工缝处容易造成施工缝端头下沉，影响板面平整度和观感质量。

在第一段施工缝弹出线后，木工首先在施工缝线处钉上一根15mm厚、50mm宽的木条，木条要压线10mm为宜，待支下一段模板前必须清扫把此木条拆出来。

施工缝的侧模板的高度必须做成同板的厚度。上口往回收30mm左右。

后浇洞必须支模板而且要严密，不允许用钢埋网或其它方式来支后浇洞，保证洞口处板面平整，拆模后侧面无蜂窝麻面。

土建要与水电密切配合，如发现有两层或三层线管交叉时必须提前通过工程技术人员改正线路或采取别的方法，必须保证钢筋的保护层，以免造成混凝土上表面高低不平。

顶板的支撑体系其水平拉杆不少于三道，竖向支撑的下端垫上脚手板，然后再调整板面的标高，验收前必须检查顶托是否有松动现象。

主、次龙骨不得有探头方的现象，且主龙骨每一个接头处必须顶在U形托中。

次龙骨的间距不得大于250mm，因竹胶板薄易变形，如次龙骨间距偏大容易使竹胶板变形。

阳台模板：

支阳台栏板时首先考虑下面的支撑，不得有悬空等现象，立支撑与水平拉杆要连结牢固。

阳台板前口起拱一定要按500毫米线严格控制，不得出现有两头高低不平或前面下垂现象。

阳台是主体的一部分，特别是外观整体质量很关键，如果栏板质量差会影响整个外观的质量。

阳台栏板模应配制成定型（工具式）模板，也可以自配（采用竹胶板和木方），加固用螺杆，支模时每层必须按控制线校正垂直度。

为了保证立面垂直度，内部加上斜支撑，外部不能加支撑，只能用对拉对顶的办法来控制。

阳台栏板模板按要求支完验收合格后方可进行下道工序，验收的程序同主体验收程序，确保栏板质量。

浇筑混凝土前，板内一定要清理干净，板面要洒水湿润，浇筑阳台栏板的混凝土应由搅拌站供应，不允许自拌混凝土。

浇筑过程中用振捣棒振捣，要保证密实度，不烂根，无蜂窝麻面。等质量问题。

## 第二节、钢筋工程

### 一、墙体钢筋

1、常见质量通病

钢筋加工尺寸不准，导致半成品质量差。

运输、储存中钢筋标牌丢失，堆放分类不清。

露天堆放不除锈，钢筋上的混凝土及油污清理不及时。

梯子筋下料尺寸不准确，绑扎时方向不对。

在钢筋绑扎前未弹线检查偏位情况。

钢筋锚固长度不够，主筋未绑到位。

墙体钢筋绑扎节点不垂线，门窗洞口保护层偏差较大，造成上层钢筋移位。

2、预防措施

钢筋在翻样前必须先把图纸吃透，保证料单数据的准确性。

加工时一定要按料单提供的数量进行下料，不能出现长短不齐现象。弯钩的角度要准确，箍筋的几何尺寸，箍筋的弯钩长度要准确，保证半成品的质量。

钢筋加工场地内，加工完的钢筋半成品一定要分规格、分型号码放整齐，而且每一种标牌都要挂好，上下车和堆放时都得保护好标牌，以免混杂。

露天堆放钢筋时底部要垫木方，分规格型号码放整齐后，上面要用塑料布盖起来或是搭防护棚，不得日晒夜露，造成钢筋生锈。

堆放钢筋处不得置放别的材料，特别是油质东西不能在钢筋料场操作，绑扎前钢筋上面如有污染提前清洗干净。

梯子筋下料时长度要准确，特别是短支棍长度要小于墙断面-5mm，但每个梯子筋不少于焊三道顶模棍长度是-2mm。柱子筋要采用定位框固定。

平面放完线后，先清理钢筋上的砂浆，调整钢筋的位置，一旦发现有移位现象要按1：6打弯调整，调完的钢筋不得出现豆芽形状。

绑扎时如发现有钢筋加工尺寸不够长的不得使用，在绑扎暗柱、节点时箍筋与主筋绑扎一定要到位、绑紧。

绑扎节点、暗柱时首先控制好外大角、丁字墙、十字墙钢筋的垂直度，特别是门窗洞口的保护层位置，垂直度不得大于±10mm，否则会出现以下几条隐患：

钢筋节点不直、校正墙体模板时存在很大困难。

节点偏移过大安装门窗洞口后会造成钢筋移位。

绑扎墙体前先绑好梯子筋，但特别注意梯子筋的搭接位置，不得相反方向，容易造成错不开搭接。

绑扎竖向墙体钢筋时，每根搭接部位要绑三个绑扣，而且要紧，以免造成打混凝土时下沉，造成上层搭接时不够锚固长度。

墙体钢筋绑完后上口钢筋等模板校正完后，立即派钢筋工重新按线调整钢筋的间距、位置，然后放上定位箍控制准确。

墙体钢筋的保护层采用塑料垫块，横向600mm一道，竖向1000mm，垫块的开口处要在墙内。

墙体绑扎钢筋要采用对面绑扎的方式，验收墙模板前放线工在模板上放出所有的钢筋节点位置线，钢筋工按线重新复查后方可进行模板报验。

墙身上所有的留洞要由测量放线工确定位置，钢筋工自己割筋，加筋时要注意洞口的保护层厚度，验收要求同门窗洞口保护层15mm内。

在个别节点处钢筋较多、较密的情况下，钢筋专业人员要向技术部门反映，采取有效措施如调整钢筋的锚固位置，以免混凝土下不去造成孔洞、蜂窝麻面等质量问题。

钢筋的质量检查，实行三检制，自检、互检、交接检制，挂牌制，将作业班组和个人名字、作业状态展示在作业面。

### 二、顶板钢筋

1、常见质量通病

后浇带钢筋位置不准，保护层偏差大。

施工缝甩筋长度不够、位置不准。

顶板筋绑扎前没有弹线，绑扎随意性太大，造成钢筋绑得不直，对验收带来困难。

马凳加工尺寸不准，混合使用造成保护层厚度不均匀，下铁垫块不均匀。穿插作业任意踩踏造成弯钩朝向位置不对。

绑扎过梁、暗梁前剔凿清理不到位，导致梁筋保护层不到位。

成品保护不好，打混凝土时看筋人员不到位，造成钢筋移位。

2、预防措施

在放顶板钢筋线时先弹出后浇带位置线让木工把两边沿线订上15mm、100mm宽的木条当作后浇带的保护层。

后浇带处上下铁在支模前要先调好钢筋的位置，木工支侧模时不能随便挪动钢筋的位置，打混凝土时要给混凝土班人员交底，不得随意踩踏钢筋，保证后浇部分的钢筋整齐，保护层厚度一致，负弯矩筋的弯头朝向一致。

在顶板钢筋上铺木脚手板搭人行道，方便施工人员行走，避免踏踩钢筋，造成钢筋位置不准。

在施工缝的处理要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏，钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物清除干净，且甩出钢筋的弯钩位置一定要准确，间距要均匀。

弹线前把墙上口、梁口的软弱层凿去，清理干净经验收合格后再弹线。

绑扎前布筋的位置一定要准确，按线布筋绑扎，保持底网的间距均匀，不能弯曲墙立筋位置。

底网绑完，不能急于绑上铁，要等水电专业做完管线再绑扎上铁。

马凳铁加工注意支腿的间距不能过大，马凳两头的起点不能大于100mm，中间不大于600mm一档。

马凳铁加工前要认真算好不同标高板厚的尺寸，然后分规格尺寸标识码放，不要混杂，否则容易出现不同规格的混用。

在底网下铁钢筋直径小于Ф10的板，垫块要按400间距梅花型布置，特别是每一房间靠边沿部位必须要加垫块。

钢筋绑扎时绑扣一定要绑牢，施工人员要注意成品保护，特别负弯矩筋的弯钩部分不得踩踏，保证上、下铁的弯钩朝向准确。

如墙上有暗梁的部位需检查梁头长度、高度是否剔凿到位，是否清理干净，一旦达不到条件必须先找相关人员处理完后方可进行绑扎，以免造成梁筋放不到位的现象。

验收钢筋前要派测量放线工在顶板上放出墙与边线、门窗洞口位置线，钢筋工按线检查钢筋是否在线内，有误差及时调整，墙体固定筋再与板筋固定牢固。

绑完钢筋后及时铺好脚手板，验收人员、浇筑混凝土的人员都不允许乱踩钢筋。

浇筑混凝土时必须由负责任、技术好的钢筋工护筋，随时检查钢筋是否有位移和保护层偏差现象。

雨篷、挑檐、阳台等悬臂构件要严格控制负筋的位置，栏板竖向立筋的保护层、间距，为了保证质量，竖向主筋离地500mm左右固定一道水平筋与墙筋连结上。

## 第三节、混凝土工程

### 一、常见质量通病

施工缝处理不符合要求，造成夹渣、渗水。

砂浆用得不恰当造成烂根，墙面发花。

墙体混凝土不对称浇筑造成模板挤偏，洞口移位、结构变形。

冬施混凝土无保温措施，无测温记录，造成混凝土受冻。

楼梯浇筑方法不当，造成模板变形。

墙体混凝土面上口找平不均，标高不准。

浇筑楼板时混凝土集中堆放得过厚，局部荷载过重造成顶板局部变形。

楼板平整度差，标高不准，造成上层墙体烂根。

板面不按三次找平、搓毛造成板面裂纹。

混凝土不按时养护，造成混凝土严重失水，强度缓慢上不来。

外墙、楼梯间、高低跨混凝土出现不密实、蜂窝麻面等现象。

混凝土表面出现质量缺陷时，不向工程技术人员报告，无整改措施，私自修补。

阳台栏板混凝土烂根、蜂窝麻面、观感差。

### 二、预防措施

1、施工缝处的混凝土达到1.2mpa强度后方可剔出松散混凝土，要及时清理混凝土顶面浮浆直至露石子为止。浇筑下一段前要把施工缝清理干净，要进行湿润，板面不能有积水，浇筑时施工缝要铺同标号的无石子原浆一道。

2、墙体混凝土浇筑

（1）浇筑墙体混凝土前砂浆下放不均、时间掌握不一容易造成不同的质量问题，应采用不铺设砂浆，每次浇筑有2m3砂浆润泵管即可。

（2）浇筑墙体混凝土前，先办好交接检手续，达到模板缝严密，板根无缝，支撑、螺栓没有松动现象。浇筑墙体混凝土时要按平行浇筑方法施工，要先外墙，后内墙平行推移，在浇筑前要确定好临时施工缝，每一小段不能太大，接槎时间过长会造成冷缝现象。

（3）每层浇筑厚度不得大于500mm，按振动棒的有效长度400毫米至500毫米之间，浇筑时交底要清楚，并备好标尺，夜间施工要准备低压灯泡，浇筑混凝土人员要严格按程序施工，并要有人监督。

（4）已浇完的墙体上口要派专人拉上标高线，按不同标高进行找平，不够高要补混凝土，不准用掉在地面上的落地灰（因落地灰内有杂物，加上掉的混凝土大量失浆）上口找平按顶板下皮高出30mm左右为宜。

（5）振捣棒手操作人员必须是经验丰富和经过培训的人，严格按操作规程施工，平常最容易发现墙面上气泡较多现象，这就是一次放料过厚所造成的。

（6）因放料人员特别关键，如同一墙体放料过多过厚会发生挤偏门窗洞口位置等现象，因此对放料人员要签订责任书，对违反操作规程的要采取相应的处罚措施。

3、冬季混凝土浇筑

（1）冬季施工时特别注意混凝土保温措施，混凝土浇筑完后应及时进行覆盖保温，必要时采取升温取暖措施，特别是楼面混凝土浇筑前要采取先封闭墙上的窗口、室内取暖保温等措施，以保证混凝土不受冻。

（2）浇筑混凝土时，要派专人插测温孔，做测温工作，测温人员每天要认真测量并做好当天记录、统计，如发现异常情况必须及时向项目相关技术人员汇报。

4、楼梯混凝土浇筑

（1）浇筑楼梯前，首先检查楼梯上、下梯梁内是否有杂物、木块、锯沫等杂物，梁接槎表面的软弱层是否处理干净且剔凿密实，必须认真落实，并作为一个验收工序。

（2）浇筑楼梯时，不准用泵或塔吊料斗直接对准楼梯间放料，可以用人工从顶板面上铲料往下放，从下向上浇筑，施工作业人员不得擅自踩踏踏步板。

（3）楼梯混凝土浇筑的施工缝要留置在楼梯板跨中1／3范围内，施工中不得随意将施工缝流置在楼梯的平台板上。

（4）楼梯混凝土一定要用振捣棒振捣，找平时严格按照踏步模板下口皮进行找平，待初凝后把用于踏步加固的木方拆除后对踏步面不平处进行找平一次，确保踏步平整，无烂根，无蜂窝麻面等现象。

5、板混凝土浇筑

（1）楼板混凝土浇筑完后能上人时放线可以进行，其他工序不能过急，更不能过早把钢筋吊上去集中堆放。

（2）吊装材料时要放在跨度较小的房间内后马上派人分散材料减少集中荷载，以免造成板面裂缝、渗水等质量问题出现。

（3）钢筋工、木工在作业面不得撞击板面和从高处往楼面上扔任何材料。

（4）浇筑顶板混凝土前，首先用气泵清理干净墙内、梯及接槎处剔去软弱层的渣子，常温下要用水湿润接槎处混凝土。

（5）浇筑楼板混凝土时，房间当中放料时不得集中堆放，边放边摊开使其均匀，以减少楼板上的荷载，特别是在每一段施工缝处不得集中堆放混凝土，容易使边沿板下沉，造成楼板施工缝两侧的接槎标高高低不平。

（6）对梁、墙接槎处首先要对已浇筑与待浇筑的地方浇水湿润，并铺30-50mm厚与混凝土相同标号的水泥砂浆，但砂浆也不能过厚，以免影响强度和观感质量。

（7）楼板混凝土的强度、密实度相当重要，一定要用平板振捣器拖一遍，往往发现浇筑混凝土时根本没有使用平板振捣器振捣。也发现平板振捣器只是一种应付，根本没起到作用，原因是两人提着振捣器，拖的时候跑得太快，上一排与下一排又不交圈，有时坍落度太大，这样使接槎处和板面裂缝有很大关系。因此要控制振捣器的移动速度和距离，确保混凝土的振捣质量和密实性。

（8）用平板振捣器施工的时候要拖慢一些，一定要把浆振出来，拖下一排时要把上一排压1/3这样才算整个楼面拖一遍。对施工缝、楼梯接槎部位，楼梯梁都要用振捣棒振捣密实。

（9）板面观感质量控制

1）赶平压光时拉上50线，拉线跨度不能太长，长线一定拉紧，为了保证板面平整要分两次刮平，三次压光。

2）靠墙的边沿要严格按标高找平，最好用3m靠尺拖一遍保证平整度高低差在3mm内，为上一层支墙体模板创造条件，达到根部严缝要求。

3）楼板混凝土应严格控制坍落度，（因坍落度太大有两大害处。一是裂纹。二是平整度）特别强调是压光时倘若遇到坍落度较大的情况下不得用干水泥灰撒上去因撒干水泥容易使表层脱壳开裂。

4）楼板混凝土施工一定要按三次找平。往往发现夜间浇筑混凝土时，特别是下半夜，夜间施工由于管理人员少、操作人员就会出现偷工减序，只进行两次找平、一次刮平，为了尽早完成任务，就撒上干水泥找平后就没有人负责了。因此要求浇筑混凝土时必须有现场值班管理人员并认真监督现场施工，特别是下半夜收尾时。

5）最后一遍压光时一定要掌握好时间，不能过早，初凝期过后整个楼面要拖刷一遍，拖的方法为同一方向退着往后拖，拖完后基本成一条直线，一排压一排，不准有漏拖现象，拖完后不得有人上楼面踩踏，等到能上人放线前用小扫帚打一遍。

（6）混凝土养护

1）养护混凝土浇筑完十二小时后要浇水养护，常温下前七昼夜必须保持混凝土表面湿润，后七天每天不少于三次浇水，总共养护14天。

2）墙体养护最好采用水喷法，因用养护剂有两个方面影响强度，一是养护剂本身质量差而起不到效果。二是应该边拆模板边刷养护剂，结果一天、甚至两天后才刷，墙上的水分已大量散失，刷了等于没刷。所以除了冬期混凝土施工采用养护剂外，其它季节混凝土施工不使用养护剂，而应采用水喷法。

3）墙体养护要提前准备喷雾器，每天在楼内循环不停喷水，使墙体的强度增长快一些。

（7）混凝土施工注意事项

1）外墙为了观感好看只产生一条水平施工缝，要求在墙体浇筑混凝土前先支出高低跨模板，待混凝土达到不流趟的时候，派专人用小桶拧混凝土把上面墙灌满，上口一定要找平。统一高度。振捣密实。不得出现蜂窝麻面等现象。

2）补高部分的混凝土必须从泵管内接出来的，不得用落地灰，为了减少落地灰的浪费，希望在打混凝土前多铺脚手板，在浇筑混凝土的部位要进行封闭，尽量不往下掉灰。

3）混凝土工、振捣手要专门培训才能上岗。

4）墙面、梁、板任何部位发现有混凝土质量缺陷，都不得私自修补，应由项目工程质量、技术人员确定出处理措施后，再按照处理措施进行修补。应把浪费在修补、处理质量问题上的时间、用工和精力用在浇筑混凝土前的质量策划、过程控制方面。

5）阳台栏板混凝土必须是商品混凝土，不得人工擅自配料浇筑，首先每个阳台在浇筑前要清理干净，先铺设砂浆，在浇筑混凝土时要用振捣棒振捣密实，不得出现混凝土质量问题。

## 第四节、隔墙板工程

### 一、常见质量通病

安装隔墙板时质量把关不严，模型不规格，施工时找平不严，造成板平整度差，边口不直而影响安装尺寸不准，进场无人检查。

拌合物料放进模型内振捣不好，在板两侧也没有留槽，造成安装时无法收口。每块板生产后无标识，造成出厂过早而损坏现象严重。

安装隔墙板时U型卡位置不合理，没有进行挑选，造成板与板拼接不严，竖向缝挤装不饱满造成后灌缝。

隔墙板下口没有支边模就开始封堵，造成干硬性豆石混凝土不密实、裂缝，养护不到位，影响其强度，造成板材下沉等现象。

安装电盒、管线时随意在隔墙板上砸洞，造成板大面积修补而空鼓、开裂。

板缝不处理，安装的板垂直平整度差，大面直接刮腻子找平，造成隔墙板部位大面积开裂等现象。

### 二、预防措施

加工隔墙板严格按尺寸按质量加工，对板平整度差，边口不直的板不得进入现场，进场材料必须经检验合格后才可使用。

隔墙板料振捣时特别是四周一定要振捣密实，严格控制配比，板材两边并要留有凹槽，且深浅一致，每批量生产的板要编写好生产日期、板的规格、型号或层数，板必须待强度上来后方可送货，装卸时人员要轻拿轻放，不得出现缺棱掉角等现象。

安装时上口每块板接缝处必须用较牢的U型卡具卡牢，不得有因石子或钢筋挠动造成该部位的U型卡不牢，必须按位置重新固定，隔墙板与混凝土墙面接槎上中下不少于三个U型卡，局部增强可用L型卡具固定。

安装时板也要进行挑选，不规格的板不得使用，板与板接缝处必须是挤浆而且饱满度要达到90%以上，不允许出现后灌缝等现象。

隔墙板下口在封堵前必须先清理地面上的垃圾，凿毛且必须有一边支模后再用干硬性的豆石混凝土灌实。在养护过程中不得出现取木楔子剔凿等现象。

安装电气盒洞口时必须先画好位置线后由安装隔墙板专人导割，不得私自导割或用钻子凿，等安装完管线后派专人修补，以免造成空鼓或裂缝。

安装完隔墙板经验收平整度、垂直度都在3毫米内后方可进行下道工序，为了保证板缝处不裂缝，必须先截5厘米左右宽的玻纤布，用胶在板缝中刮上，第二遍用10厘米宽的玻纤布再贴一层，最后满贴一层玻纤布。

有线管洞口的部位在安装前要先确定位置并划上线，按实际尺寸位置用云石锯割完后再进行安装，不得用锤子或钻子随意砸孔。

## 第五节、砌块工程

### 一、常见质量通病

砌块上下皮竖缝搭接长度小于砌块长度的三分之一或150毫米，无断裂的砌块。

大于3厘米的竖缝用同一强度等级的砂浆砌筑或用非整砖镶砌。

水平灰缝砂浆疏松不饱满，竖缝有透明缝。

### 二、预防措施

砌块在砌筑前，要根据建筑物平面和墙体情况进行排砖，采用主规格砌筑，上下皮砌块错缝搭砌，纵横墙交错搭砌，保证砌体的整体性和强度。

砌块上下皮错缝搭砌的长度控制在不小于砌块长度的三分之一，也不小于15毫米，如个别排列不开，不能满足搭接长度要求时，应按规定在水平灰缝内放置拉结筋。

大于30毫米的竖缝应用C20细石混凝土灌实，大于或等于150毫米的竖缝用整砖镶砌，镶砌部位不准集中，但墙角部位不得镶砌。

配制砂浆不得用细砂或含泥量过高的砂，配比计量要准确，一般稠度控制在5-7厘米，要有良好的和易性、保水性，砂浆随拌随用，不准用隔夜砂浆，水泥砂浆在初凝前要用完。

灰缝要均匀，一般砌块灰缝15-20毫米，小型砌块为10—12毫米，砌筑时随砌随勾缝，必须密实。

铺灰不得过长，一般情况下密实砌块铺灰长度不得超过1米，空心块铺灰不得超过0.5米。

## 第六节、楼地面工程

### 一、常见质量通病

基层表面清理不干净，有垃圾、积灰或有污染物影响面层与基层粘结。

水泥砂浆铺设时，基层表面过于干燥，因此水泥砂浆铺设后水泥砂浆中的水份很快被基层吸收，造成砂浆水份失去过快，使水泥颗粒水化作用不能充分进行，降低面层强度，影响与基层的粘接。

水泥砂浆铺设时，基层过于潮湿，有积水，面层水泥砂浆铺设后，特别是有积水的基层水泥砂浆的水灰比增大，致使与基层粘接不牢，管道上表面的面层过薄，也会造成面层开裂空鼓。

面层水泥砂浆铺设前，涂刷水泥浆结合层工序安排不当，有的采用满泼水后撒水泥浆方法，造成灰撒不匀，扫不匀和漏扫情况。同时水泥浆稠度不易控制，有稀有干影响粘接效果。另外，涂刷水泥浆铺设面层工序没有配合好，刷好浆后过慢铺设面层砂浆，结合层浆已干，不但起不了粘接作用，反而起隔离作用。

水泥砂浆拌合物水灰比过大，即砂浆稠度过大，表面强度低、不耐磨，经走动磨损就会起砂灰。

面层压光时间掌握不好，水泥浆初凝到终凝的凝结过程和硬化过程。如压光时间过早，水泥颗粒的水化反应刚开始或正在进行，凝胶体正在逐渐增多，游离水份还比较多，这时虽经抹压，表面还会出现水光（即压光后面层表面游离水），造成面层砂浆的抗压强度和抗磨性降低。压光太迟，水泥砂浆已从塑态进行固态，并成凝结结构，开始具有机械强度，如果此时进行抹压，会遭到损伤和破坏，影响砂浆面层表面强度容易起砂。

养护不当，水泥砂浆在硬化阶段中，水泥的水化作用继续向水泥颗粒内部深入进行，随之水泥强度和表面硬度不断提高。但水泥的水化作用必须在潮湿环境中才能进行，如果水泥地面完成后，不养护或养护天数不够，在干燥环境中会使水泥砂浆早期脱水而影响强度和抗磨性。

面层施工结束后，在尚未达到一定的强度情况下就过早行走和使用，或进行工程交叉施工就会影响面层强度、硬度并造成面层表面损坏。

水泥砂浆地面在低温施工时，门窗洞口等没有进行封闭，使水泥砂浆或地面面层早期受冻、强度降低，使用易起砂。

### 二、预防措施

水泥砂浆面层铺设前，必须认真清理其基层表面的垃圾，积灰或污染物，如基层过光滑的还应凿毛处理。

面层铺设施工前一天，要对基层进行浇水湿润，将基层表面清理干净，并充分温润局部且不得有积水，要保证结合面平整、粗糙，确保面层与基层粘接牢固。

认真涂刷水泥浆结合层，要根据基层干湿度控制水灰比，浆调好后均匀涂刷基层，不得漏刷，并严格做到随刷随铺面层水泥砂浆，如发现水泥浆干涸的要铲去重新涂刷。

严格控制水灰比，水泥砂浆的稠度不得大于3.5厘米并搅拌均匀。

掌握好面层压光时间，水泥砂浆地面的抹压工作应控制在水泥初凝到终凝之间，面层正常的抹压工作一般分三次进行，第一次应在面层铺设后进行，先用木抹子搓打，使面层材料均匀、紧密并抹压平整。第二次应在水泥初凝后进行，初凝一般为抹压后3小时左右。一般以上人时有轻微脚印但又不明显塌陷为宜。主要是清除表面气泡、孔隙，将表面压实、压平整。第三次应严格掌握在水泥终凝前，第一次抹压后6-8小时，一般以上人不出现脚印为宜，主要清除第二次抹压后留下的抹纹，和进一步闭塞毛细孔使表面压密实、光滑。

由于不同品种的水泥，不同施工季工拌和物的稠度不同，其面层压光时间也随之有差异，也可根据平时积累的施工经验掌握适当的时间，以取得最佳压光效果。

面层抹好后应在常温湿润条件下养护，养护要适时，一般在一昼夜后进行洒水养护或用草袋等覆盖后浇水养护，洒水过早会起皮，过晚易产生裂纹和起砂，常温下一般养护不少于7天，如果用矿渣水泥时，养护时间应少于10天。

水泥砂浆地面安排在其他装饰工程前施工时，要采取有效保护措施，要等到面层强度上来达到5mpa以上才允许其他作业，禁止在水泥地面上拌合砂浆或倾倒砂浆，对天棚、墙面抹灰时掉的砂浆、腻子必须及时清出。

在低温环境条件下施工水泥砂浆地面，必须关闭好门窗等，防止地面早期受冻，水泥地面施工环境温度应在50C以上，对水泥过期或受潮结块的不得使用。

## 第七节、抹灰工程

### 一、常见质量通病

基层处理不当或未清理干净。

基层浇水不足，抹灰砂浆脱水快，影响粘接力。

砂浆配制不好或使用不当。

门窗框未嵌实，由于开关震动，在门窗框边产生空鼓、裂缝。

### 二、预防措施

混凝土表面的油污、油漆隔离剂等，均应在抹灰前清除干净，对凹凸不平的基层要先把局部高的剔平再进行抹灰。

抹灰前墙面应浇水湿润，浇水量应根据气温不同进行，在常温下一般隔夜进行浇水，两遍即可。如果气候和操作环境变化大，应根据实际情况酌情掌握。

严格控制级配比，抹灰砂浆必须具有良好的和易性的保水性能，砂浆必须与基层粘接牢固，砂浆的配合比底层与中层基本相同，但底层砂浆不能高于基层砂浆，以免抹灰砂浆在凝结过程中产生较强的收缩力，破坏强度较低的基层，从而产生空鼓、裂缝。

当抹灰基层不平整时，中层抹灰应分层抹平，每层厚度控制在7-10毫米，等前一层抹灰凝固后再抹后一层，不得用隔夜砂浆。如果几层连续抹，因湿砂浆粘在一起，起不到分层作用，造成砂浆收缩过大而产生空鼓、裂缝。

门窗框必须用水泥砂浆填嵌密实，作一道工序必须专人负责，分遍进行嵌实。

## 第八节、饰面工程

### 一、常见质量通病

1、大理石墙面接缝不平，板面纹理不顺，色泽不匀。

2、大理石墙面开裂。

3、大理石墙壁面腐蚀、空鼓脱落。

4、瓷砖墙面空鼓、脱落。

5、瓷砖墙面接缝不平直，缝不均匀，墙裙出墙厚度不一致。

6、外墙面砖空鼓、脱落。

7、涂料粘度低，涂膜太厚，干燥较慢，造成膜中流动性大。

8、涂料基层表面凹凸不平，造成凹处积聚涂料多。

9、油性腻子没有干透或底层涂料未干透就涂饰面层的涂料。

10、调制涂料抹合不匀，或有杂物入涂料中。

11、基体表面光滑度差、粗糙，有灰尘和砂浆等。

### 二、预防措施

1、大理石铺贴

（1）大理石材要先进行挑选，凡有缺棱掉角、有裂纹和局部污染的板不予使用，以防止侵蚀性气体和湿气侵入，锈蚀钢筋网片及金属配件，引起板面开裂。并进行套方检验，规格尺寸如有偏差要磨边修正，外露边口要磨光，并按色泽纹理进行试拼，然后由下至上编号待用。

（2）对号镶贴，小规格块材可采用粘贴方法，板材大于40厘米须用安装方法，先在基层绑扎好钢筋网与结构埋件连结牢固，每块板材上下扎孔各不少于2个，当板宽大于70厘米时，其上、下均不少于3个，要用双股16号铜丝与钢筋连结扎紧，面层用石膏浆封缝。

（3）用1：2.5水泥砂浆分层灌缝，砂浆稠度为8-12厘米，每次灌层不宜过高，每一层厚度为15厘米，不超过板高的1/3，动作要轻，倒入板内侧缝中，待砂浆初凝2小时左右检查板块有否移动错位，若有要返工重新安装。第二层灌筑到板高度的1/2处，第三次灌筑至低于板口5厘米，以做为上行板安装时的结合层，待上层砂浆终凝后方可将上口固定的木楔子抽出，清理上口，再进行第二块板安装。

（4）每次镶贴完成后必须及时清理板面，不准水泥残浆污染板面。

用于室外大理石的压顶部位，要保证基层不渗透水，灌缝应严密饱满。

2、瓷砖镶贴

（1）内檐贴砖前首先检查基层有无空鼓，瓷砖在使用前必须挑选，对缺棱掉角有暗伤以及弯曲变形的要剔除。

（2）瓷砖在使用前应用清水浸泡到瓷砖不冒泡为止，且不少于2小时，等表面晾干后方可镶贴，浸泡时间短的砖，由于吸水少，会造成砂浆早期脱水而影响瓷砖强度，粘贴表面湿的砖，容易产生浮动自坠，导致饰面空鼓。

（3）对平整度偏差较大的基层，应先用砂浆找平，使镶贴瓷砖的砂浆厚度控制在7-10毫米左右，过厚、过薄不仅不利于操作也会影响质量。

（4）瓷砖镶贴，应随贴随纠偏，严禁在镶贴砂浆收水后再纠编。

（5）镶贴瓷砖时，在每块瓷砖上抹砂浆时要估计准确，过多会影响已镶贴的邻块瓷砖，易空鼓。若瓷砖上墙后再补灰也易空鼓，不得在砖口处塞灰。

（6）镶贴瓷砖时可用手轻压，或用小铲木把轻敲，但不宜多敲，否则易造成空鼓。

（7）瓷砖镶贴后应及时清理墙面，嵌缝必须密实、颜色深浅一致，防止漏嵌。

（8）瓷砖在使用前必须派人用套板进行规格挑选，并用目测剔出缺棱掉角、裂缝等缺陷，并分类堆放备用。

（9）粘贴前要找好规矩，用水平尺找平，阴阳角必须方正，纵横皮数和块数应提前算好，砖块必须预排，并严格按排列图施工。

（10）根据水平线，贴好第一皮砖后用长靠尺横向校正，作为粘贴第二皮瓷砖的根据，竖缝可每隔3-5块弹垂直线控制，粘贴瓷砖由下往上逐行粘贴，每贴好排砖后应及时用靠尺板横向靠平，竖向靠直。偏差处及时纠偏，不得在粘贴砂浆的收水后再进行纠偏移动，否则会造成空鼓、脱落。

3、外墙面砖镶贴

（1）外墙基层墙面必须清除干净，不得留有垃圾、油渍，光滑的混凝土墙面要采取措施或凿毛处理，抹基层砂浆前要浇水湿润。

（2）认真按配合比搅拌砂浆，控制好水灰比。

按规定分层涂抹找平层，每遍厚度控制在5-7毫米，每遍间隔时间不宜太短。

（3）找平层必须找平，使面砖粘贴砂浆厚度一致。

（4）面砖使用前应用水浸泡到无气泡为止，且不少于2小时，然后出水晾干才能使用，粘贴时及时纠编，在粘贴砂浆杆前进行纠偏。

4、涂料施工

（1）基层表面在涂饰面前，要刮补腻子并用砂纸打磨平整，刷涂料时要用力刷匀，防止凹处积聚涂料太多，产生旧痕或下垂状。

（2）涂料调制的粘度要适当，要控制好每遍施涂的厚度。

（3）施涂涂料时要在基层充分干透后，才能在基层表面上施涂，基体的含水量大或在潮湿处施工时要选用具有耐水性能的涂料。

（4）涂料在施工前必须将涂料调制拌合均匀并应过筛，除去涂料中的杂物，确保涂料的洁净和细度，调制涂料时必须认真检查涂料的品种和性质，并要注意涂料的混合溶解性，在调色时应用同类性质的涂料混合调制。

（5）施涂前应对基体表面认真处理，凹凸不平的要用砂纸和腻子加工处理，擦去粉尘满面涂刮腻子，待腻子干透后用砂纸打磨，除去粉尘后方可施涂涂料。在施涂的工作环境要通风良好、洁净，严禁在刮风或有灰尘的环境中操作，操作的工具注意清洗，保持干净。

## 第九节、门窗工程

### 一、常见质量通病

窗框位移、变形，安装松动、不牢固。

金属门窗和塑料门窗开启不灵。

金属门窗及塑料门窗渗水。

金属门窗翘曲、变形。

### 二、预防措施

1、安装前要明确每樘门窗的型号、开向、标高及安装在墙中或里平、外平，根据室内墙面弹好+500毫米水准线并校正门窗的标高。

2、在门窗洞口四周墙体上弹好门窗框安装线，按线固定门窗框，门窗框就位后，先用木楔临时固定、吊正、校准无误后再埋置或焊固门窗框铁角及连结件。

3、门窗必须安装牢固，框与墙连接方法要正确（包括预埋件的规格、尺寸、数量与位置的准确性）。

4、门窗扇在组装前必须对所有安装的门窗规格、型号进行核对，并校正正面、侧面的垂直度、水平度和对角线，调整好轨道，确保顺直。而且滑轮要同心，严禁偏移，固定方法正确，框装扇必须保证框扇立面在同一平面内就位准确。严禁受力部位挤压变形，确保开启灵活。

5、推拉式门窗扇安装扇与框搭接量不得小于80%，并要装好密封条，安装的密封条应留有伸缩余量，要比门窗的装配边长20公分左右，在转角处采取斜面断开，并用胶粘剂粘贴牢固，以防产生缩缝和脱落而出现透风、透气的现象。

6、横竖框的结合处应注入防水密封胶，门窗扇与框结合处的气密性要严格控制。

7、金属推拉门窗外层门窗下框的轨道两端要预留泄水孔，使框内的积水及时排出，横竖相交处的节点缝要注防水密封胶封严，防止推拉门窗槽口内积水渗水室内。

8、安装金属门窗框时严格控制下框与窗台板的间隙，一般不小于50毫米，可先用水泥砂浆嵌实，并按窗台尺寸找坡，使外窗台泛水坡形成外低内高的顺水坡，以利于排水、排水坡的坡根与下框节点处预留缩缝不小于5毫米，用密封胶封闭，并切勿使密封胶掩埋框边，以免槽口积水无法排出。

9、进入现场的金属门窗框扇在安装前应测量对角线的长度及平整度。

10、安装时必须严格控制洞口的中心线和门窗框的垂直度、水平度，对选用门窗洞口作运输材料的出入口时，要在门窗框边加设防护板，以防碰伤撞坏框体。如果长期作上料口时要采用预留门窗洞口的方法，做好塞口，确保框的质量。

## 第十节、防水工程

### 一、常见质量通病

1、地下部分卷材接头搭接不良，主要体现在搭接形式及长、短边的搭接长度不够。接头处卷材粘接不密实，有空鼓、张嘴及翘边等现象。接头甩槎部分损坏，甚至无法搭接。

2、卷材空鼓、管道部位卷材粘贴不良。

3、卷材在山墙、女儿墙、水箱和穿过屋面管道等泛水收口处外贴张口，没有进墙钉牢及封口砂浆开裂剥落。

4、女儿墙与屋面板缺乏牢固的拉结，屋面与女儿墙连接处没有做成圆形，造成卷材施工困难，粘贴不牢，垂直面卷材与屋面卷材交错搭接，上下层卷材接缝未叉开。

5、变形缝渗漏水、卷材搭接处渗漏。

6、聚氨酯涂膜防水层出现气孔、气泡、起鼓、翘边、破损。

### 二、预防措施

1、应根据铺贴面积和卷材规格，事先在铺贴基层上弹好线，施工时要齐线铺贴，注意长、短边搭接长度不小于100mm，并注意将空气压排出。卷材接头应保持干燥清洁，接头甩槎应加保护，避免受到污染和损坏，接头施工时应满涂胶粘剂，收头时用力压铺，将挤出的胶粘剂刮平。如卷材已出现翘边等现象，应撕开并清理干净，根据形状将卷材剪口，再重新铺实，然后以附加卷材铺贴封严。

2、基层潮湿、操作时浇油不匀、压铺时用力不均匀，均可造成卷材空鼓。因此在卷材施工前要检查基层符合要求，操作时应注意底油或胶粘剂要涂刷均匀、不漏底。铺贴卷材时应及时按横向顺序用力滚压，以排除残存空气，卷材接头处要用与卷材同性质的封口材料填充封闭。对已出现空鼓的卷材可留置排气孔、槽，待下道工序施工前再及时将其封闭。

3、山墙、女儿墙收头，应在混凝土墙与留凹槽卷材收头要压入凹槽内固定密封，凹槽距屋面高度不得小于25厘米。

4、变形缝在屋檐部位应断开、卷材在断开处应有弯曲，以适应变形时延伸的可能。

5、变形缝基层要平整，并干铺卷材，卷材层在缝口处应向上弯曲，以适应变形。

6、管道部位施工时，应先清理干净管道表面的污渍、油渍和锈迹，必要时可采用砂纸、钢丝刷或溶剂等清除，然后再铺贴卷材，同时以注意在管道根部必须根据规定做补强处理，加铺加强层。对有管道出水口部位要特殊处理，特别是管根部位要用卷材上烤溶化的油膏，把周圈涂刷均匀密实后再做附加层。

7、聚氨酯涂膜防水施工前一定要将基层清理干净，不得有浮尘和灰尘，基层上有孔隙的应以基层涂料填补密实。涂膜操作时应注意涂膜要均匀并控制好涂膜厚度，且下遍施工时应在上层涂膜干透后方可上人施工，否则会损坏上层涂膜。

8、对已起鼓、破损的涂膜防水层应及时修补，修补时要将起鼓部分全部割除，露出基层、排出潮气，待基层干燥后，再按照涂膜施工方法逐层涂膜，并应增加涂布加强层。同时应注意，修补时不能一次抹成，否则容易产生鼓泡或气孔。

9、涂膜操作时要仔细，细部施工要做好排水，对管道周围做涂布增强层时应采取临时固定措施。对已产生翘边的涂膜防水层，应先将翘边部分剥离割除，将基底打磨清理干净，再按照增强和增补做法仔细涂布，最后按顺序分层做好涂膜防水层。

## 第十一节、幕墙工程

### 一、常见质量通病

1、埋件位置不准或未埋设在混凝土构件中，焊接质量差，金属附件防腐处理不好。

2、幕墙立柱与连接件，连接件与主体预埋件连接有偏差，进出不一致，连接表面接槎不平整，相邻两根梁的水平标高不一，与立柱的嵌玻璃凹槽不一致，隐框幕墙下坠。

3、隐框玻璃块、铝合金周边、幕墙开启窗处渗水。

4、幕墙安装质量差。

二、预防措施

1、预埋件的位置要根据设计图纸规定的中心线进行控制，其偏差≯30毫米，深度进出偏差≯10毫米，高度偏差≯10毫米。

2、当确实无条件设置专用预埋件而采用膨胀螺栓代替时，必须作抗疲劳、抗弯、抗变形试验，以确保安全可靠，金属附件必须做防腐处理。

3、各楼层檐口埋件与铝合金柜架立柱之间的连接装置，必须有上下、左右、前后三个方向调节余地，其允许偏差为：上下≯3毫米，左右≯3毫米，前后≯2毫米。

4、相邻两根立柱连接件标高偏差≯3毫米，同层立柱连接件标高偏差≯5毫米，相邻两根立柱距离偏差≯2毫米。

5、横梁两端的连接件以及弹性橡胶垫要求要安装牢固，接缝要严密，准确安装在立柱顶位置。

6、相邻两根横梁的水平标高偏差≯1毫米，同层水平标高偏差≯1毫米，横梁的水平标高与立柱的嵌凹槽相一致，表面高底差≯1毫米。

7、同一层横梁安装要由下向上进行，当安装完一层高度时要进行检查、调整、校正、固定。

8、立柱与主柱上下之间的连接用铝合金套芯连接件连接，并按图纸要求留伸缩接缝，用弹性好的密封胶打注饱满严密。

9、幕墙四周与主体结构之间的缝隙要用防水保温材料堵塞密实。

# 第十一章、施工样板实施措施

## 第一节、样板引路实施领导小组

工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法，鉴于当前建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力，文化程度和职业技能不高的现状，整个工程推行工程质量样板引路这一做法，使之成为施工项目质量管理的一项措施，有利于加强对工程施工重要工序，关键环节的质量控制，消除工程质量通病，提高工程质量的整体水平。为了保证本工程质量顺利施工，我公司拟在项目部成立样板引路实施领导小组：

组长：项目经理

副组长：技术负责人、生产经理

组员：土建施工员、安装施工员、质量员、技术员、资料员、材料员、安全员等。

## 第二节、样板引路施工范围及计划

### 一、样板引路施工范围

根据招标文件要求，本工程需实行样板现行制度，工艺封样主要包括地下室防水工程。卫生间工程。屋面工程。装饰地面。砌体工程和外墙装饰。室内装修样板墙。管井部位样板施工。楼梯、剪力墙支模、钢筋绑扎。梁板柱钢筋、模板支撑、混凝土工程等。

### 二、样板引路实施计划

根据本工程实际情况和总平分区及施工进度计划要求，样板工程拟设置在职工生活区。由于样板需要先行，样板不能等工程结构完成时再行实施，因此我公司将现场在职工生活区设置样板展示区，面积约为20㎡。

## 第三节、样板分项工程施工内容和标准

### 一、防水工程

1、地下室防水、地下室侧板、顶板

（1）地下室全面防水施工前，及时进行垫层、水泥砂层的隐蔽验收，施工前应提前将防水材料进行见证送检，送检合格便可进行样板施工。

（2）地下室底板施工工序要求：清理基层→冷底油→4+3mm厚聚酯胎SBSII型卷材→50mm厚细石混凝土保护层→地下室底板。

（3）地下室侧板施工工序要求：冷底油→4+3mm厚聚酯胎SBSII型卷材→50mm厚挤塑板→120厚永久性保护砖墙（MU10实心砖、M7.5水泥砂浆砌筑）。

（4）及时确定符合资质要求的专业防水队伍进场，并对其操作人员进行技术交底，所有人员持证岗。

（5）造一块不小于10㎡墙面作为样板实施区，施工时将该部位外墙止水螺栓外侧木块全部凿除，残余螺栓头割除，点防锈漆，表面清理干净，批1：2.5水泥砂压光。

（6）在监理及甲方专业人员的见证下进行地下室外墙淋水试验，并做好相关隐蔽验收记录，收集好相关图片、影像资料。

（7）挑选几个熟练工人进行防水操作，现场施工技术员均按专项施工方案的操作工艺要求跟踪进行检查，发现问题及时整改，操作过程中可请监理及甲方专业人员进行现场指导，施工完毕报请项目技术质量部门进行检查，检查合格后请监理、甲方等专业人员进行验收，对验收时提出的问题限期进行整改，整改合格后进行复验，验收合格办好隐蔽验收记录，收集好相关图片、影像资料，验收合格后及时进行保护层施工。

（8）样板操作时每层作法依次错开20~30cm左右，行成一个阶梯剖面，每个剖面均能清晰反映各层作法，施工完成后在剖面各层作法上注明其名称、材料及工艺要求、操作注意事项等，验收合格填写好验收合格牌实行挂牌制度，合格牌应标明施工时间、操作人员、验收人员名称及验收时间、检查实测实量结果、合格状态等相关内容。

（9）安排专人对样板进行看护，不得让样板受到损害。

2、厨房、卫生间、阳台及户花园地台防水实物样板

（1）施工前认真检查管道洞口是否封堵严密、墙面管线是否安装并补好，及时进行卫生间沉箱蓄水试验（48h），并对墙体、管线进行隐蔽验收，做好防水基层隐蔽验收记录。

（2）厨房、卫生间防水技术要点与具体要求：

钢筋混凝土楼板上刷水泥浆一道→15厚M15预拌砂浆找平层→1.5mm厚JS-II防水涂膜，泛水高度1800mm。门洞处防水层向外延伸300mm→管道、地漏周边200mm范围内附加1.5mm厚JS-II防水涂膜，并加玻纤无纺布。其他阴阳角部位（包括门洞处）附加玻纤无纺布一道（管根处防水上翻高度200mm）→15mm厚M20预拌砂浆保护层拉毛。

（3）对防水操作人员进行安全、质量技术交底及操作规程的学习。

（4）防水操作时施工技术人员现场指导、监督，发现不符合方案要求的部位立即整改，确保防水层施工质量符合设计图纸、施工规范要求，施工完成后进行自检，自检合格后配备好检测工具及防水资料、图片报项目技术质量部门、监理、甲方专业人员验收，对验收提出的意见按期进行整改，复验合格后办好隐蔽验收记录，填写好验收合格牌，标明施工时间、操作人员、验收人员名称、产品合格状态及验收时间、检查实测实量结果相关内容。

（5）集中展示区的防水样板要有维护措施，避免让参观人员踩踏，并且需安排专人看护现场样板。

3、屋面防水技术要点与具体要求

（1）工艺样板地点选择在1、5号楼顶板位置。

（2）样板主要体现出的技术要求如下：

清理基层→扫底浆→做找平层光面→1.5厚JS防水涂料→100厚挤塑聚苯板保温层→50厚C20细石砼保护层→瓦屋面。

（3）屋面防水技术要点与具体要求：

1）施工前，应严格按照国家现行施工规范和验评标准编写施工方案，对操作工人做好技术交底工作。

2）所有进场材料必须有合格的材料证明、出厂合格证和试验报告，做好进场检验工作，复试的材料及时取样复试，不合格的材料，不得在屋面工程中使用。

3）施工中严格实行“三检制”，做到检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序，真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。

4）质检人员必须严格控制施工过程中的质量，在施工过程中严格把关，不得隐瞒施工中的质量问题，并督促操作者及时整改。

5）应注意的质量问题：

①找平层出现起砂、空鼓、开裂应认真做好养护及基层清理工作。

②倒泛水：施工中及时拉线检查找坡情况，不合要求的要立即整改。

③防水层空鼓：防水层铺贴时应认真操作，正确掌握基层含水率9%，铺贴应平实、压边紧密、粘贴牢固。

④防水层渗漏：细部位置应认真操作，铺贴附加层时，应使附加层紧贴到位、封严、压实。

（4）对防水操作人员进行安全、质量技术交底胶操作规程的学习。

（5）屋面防水操作时施工技术人员现场指导、监督，发现不符合方案要求的部位立即整改，确保防水层施工质量符合图纸设计、施工规范要求，施工完成后进行自检，自检合格后配备好检测工具及防水资料、图片报项目技术质量部门、监理、甲方专业人员验收，对验收提出的意见按期进行整改，复验合格后办好隐蔽验收记录，填写好验收合格牌，标明施工时间、操作人员、验收人员名称、产品合格状态及验收时间、检查实测实量结果等相关内容。

（6）集中展示区的防水样板要有维护措施，避免让参观人员踩踏，并且需安排专人看护现场样板。

### 二、混凝土结构工程

样板地点选择在120户型多层首层。在展示区域里，悬挂钢筋、模板的技术操作规程及质量通病的防治说明。

1、混凝土施工缝具体要求：

地下室底板施工时，地下室底板与混凝土墙应一次整体浇注至底板面上300mm，施工缝中间安装3mm厚钢板止水带。底板与墙板施工缝具体位置按底板施工图。

2、项目技术、质量部门根据图纸设计、专项施工方安的要求详细地对班组操作人员进行安全、质量技术交底，交底所做样板是根据图纸中选取的局部在钢筋、模板分项工程基础上进行制作，制作过程中和钢筋、模板样板应紧密结合，充分展现妯各部位的施工重点及通病防治措施。

3、混凝土浇筑过程中，现场技术人员都要旁站指导、监督，必须要按照图纸、方案施工，施工完成后进行自检，自检合格后配备好检测工具报项目技术质量部门、监理、甲方专业人员验收，对验收提出的意见按期进行整改，复验收合格后办好隐蔽验收记录，填写好验收合格牌，标明施工部位、时间、操作人员、验收人员名称、产品合格状态及验收时间悬挂在对应的工序上面，便于参观。

4、安排专人做好成品保护工作。

### 三、模板分项工程

1、样板主要体现出的内容：模板安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模、漏浆的技术措施及模板的垃圾出口孔制作。

2、项目技术、质量部门根据图纸设计、专项施工方案的要求详细地对班组操作人员进行安全、质量技术交底，交底所帮的样板是根据图纸中选择取的局部在楼板上进行制作，如剪力墙、梁柱接头等部位的安装、加固。

3、样板制作时施工技术人员现场指导、监督、发现不符合方案要求的部位立即整改，确保样板施工质量符合图纸设计、施工规范要求。施工完成后进行自检，自检合格后配备好检测工具报项目技术质量部门、监理、甲方专业人员验收，对验收提出的意见按期进行整改，复验收合格后办好隐蔽验收记录，填写好验收合格牌、标明施工部位、时间、操作人员、验收人员名称、产品合格状态及验收时间悬挂在对应的工序上面，便于参观。

4、安排专人做好成品保护工作。

### 四、钢筋分项工程

1、柱、剪力墙、梁、板、梁柱头、楼梯等钢筋的制作、安装、定位。

2、受力纵筋连接（焊接、机械连接等）外观质量。

3、项目技术、质量部门根据图纸设计、专项施工方案的要求详细地对班组操作人员进行安全、质量交底，交底所做的样板是根据图纸中选取的局部在模板分项工程基础上进行制作，制作过程中和模板样板应紧密结合，充分展现出各部位的施工重点及通病防治措施。

4、钢筋的下料、制作、安装过程中，现场技术人员都要旁站指导、监督，必须要按图纸、方案施工，施工完成后进行自检，自检合格后配备好检测工具报项目技术质量部门、监理、甲方专业人员验收，对验收提出的意见按期进行整改，复验合格后办好隐蔽验收记录，填写好验收合格牌，标明施工部位、时间、操作人员，验收人员名称、产品合格状态及验收时间悬挂在对应的工序上面，便于参观。

5、安排专人做好成品保护工作。

### 五、砌筑分部工程

1、砌筑样板应体现以下内容。

（1）有代表性部位砌体的砌筑方法，如不同材质交接处、T型墙、十字墙等部位。

（2）有代表性的门窗洞口的处理。

（3）填充墙底部、顶部的处理。

（4）构造柱、圈梁、过梁的处理：

1）当砌体墙的水平长度大于5m，或墙端部没有钢筋砼墙柱时，应在墙中间或墙端部加设芯柱，180mm墙厚，构造柱的混凝土强度等级为C20，其柱脚及柱顶与主体结构连接详相关图集。施工时需先砌墙后浇柱。

2）高度＞4m，厚度≥180的砌体及高度＞3m，厚度≤120的砌体，砌筑高度当天不得超过1.5m。

3）门窗过梁根据砌筑方案要求设置。

（5）厨房、卫生间、楼梯间等墙体底部的处理：

1）厨房、卫生间、楼梯间等墙体底部除门槛处外沿墙周边作同墙厚C20混凝土。

2）卫生间底边做法：清理基层→扫底浆→做找平层→阴阳角圆弧处理→防水涂料成活→翻边→陶粒混凝土→做找平层→阴阳角圆弧处理→翻边→做找平层→表面抹光。

2、砌筑全面施工前需要进行实物样板墙体的砌筑。

3、样板墙体砌筑时先按施工图放出墙位置线、结构墙柱上弹出水平标高线、砌块模数线、门窗洞口位置线、构造柱、圈梁位置线，垫层面或楼面上弹出墙体控制线（垂直方向十字线），并认真复核列误后办好隐蔽。

4、按进度要求根据水平高线，设置好墙体结构钢筋、构造钢筋、门窗洞口过梁钢筋并办好钢筋隐蔽验收记录。

5、对其操作人员进行安全、质量技术交底，所有人员持证上岗。

6、挑选几个操作熟练的工地按规范要求进行砌筑，控制好下脚实心砖高度、灰缝厚度、墙体垂直、平整度、上口斜砌高度及每天砌筑高度。

7、在砌筑过程中及时请公司技术部人员、甲方、监理专业人员到现场察看、指导，确定出最佳砌筑方案，方案砌定后将各相关技术、操作要求分别注写在墙体上，按要求进行整改砌筑，砌筑完成进行自检，自检合格后报甲方、监理单位验收，验收合格后填写好验收合格牌、标明施工时间、操作人员、验收人员名称及验收时间、检查实测实量结果、合格状态等相关内容。

### 六、给排水、电气工程

1、样板主要体现出的内容。

（1）穿楼析管道套管安装。

（2）卫生间给排水支管安装。

（3）屋面透气管安装。

2、样板选择场地：样板地点选择在职工宿舍的集中展示区。

3、管道穿楼板技术要求与具体要求：

（1）塑料管道穿过楼板时，必须设置套管，套管可采用塑料管，穿屋面时必须采用金属套管，套管应高出地面、屋面不小于100mm，并采取严格的防水措施。

（2）室内排水管道的横管、横管与立管的连接，不得采用三通或正四通连接，应采用45度三通及90度斜三通或90度斜四通。

（3）排水管道安装一定要掌握好坡度，严防倒坡。地漏安装高度应与土建地面排水坡密切配合，防止地面出现倒坡。

（4）排水管固定间距，横管不得大于2m，立管不大于3m。

（5）给水管立管固定间距，层高小于或等于5m时设一个，层高大于5m时设二个。

（6）严格做好隐蔽工程验收工作，凡试压、试漏工作均应由甲方、监理签证认可，方可有效。

（7）安装好后进行自检，自检合格后报项目、监理、甲方专业工程师检查验收，对验收提出意见按期整改，验收合格后填写验收合格牌，标明施工时间、操作人员、验收人员名称及验收时间、工序部位等相关内容。

4、户内立面线管，开关、插座底盒及电箱的安装

（1）在二层样板墙体砌筑完成后，选一面同时有配电箱，开关、插座底座的墙体理行样板施工。

（2）现场工长对水电安装工人进行安全、质量、文明现场技术交底。

（3）在施工部位墙体上弹好50水平标高线，在地面上根据房间垂直控制轴线定出墙面抹灰层总厚度（在地面弹出墨线）。

（4）根据安装施工图，按标高线在墙上放出户内电箱及开关、插座、管线走向位置线，检查复核，无误后报监理、甲方专业人员验收。

（5）用切割机进行开槽、人工凿除，开槽时做好安全防护及防尘保护，切割时严格按定位线进行，凿除深度一般为配件厚度加1~2cm，及时将产生的垃圾清理干净。

（6）逐一检查开槽位置、深度，有偏差时进行修整，修整好后将槽内灰尘清理并提前润湿。

（7）采用水泥砂浆进行固定，固定时需根据地面墙体抹灰厚度控制线、水平线进行，确保其水平，表面出抹灰一致（出抹灰面1~2mm，）不得缩进抹灰面内。

（8）安装好后进行自检，自检合格报项目、监理、甲方专业工程师检查验收，对验收提出意见按期整改，验收合格后填写好验收合格牌，标明施工时间、操作人员]验收人员名称及验收时间、工序部位等相关内容。

### 七、内墙装饰

1、内墙装饰样板地点定在S02户型样板二层，选择其中面积较大的墙面进行施工，将各部位墙体抹面及涂饰在该墙面上施工，每个样板10㎡左右。

2、对其操作人员进行上岗的培训及技术交底，确保操作人员熟悉操作规程及质量要求，所有人员持证上岗。

3、按要求在不同墙体材料交接处、电箱、柜同墙厚处背面加设钢丝网（每边宽出不少于30cm），并钉设牢固（钢钉间距不大于250mm）。在砼墙面上进行1：1水泥浆甩浆，养护。根据墙体控制线（垂直方向十字线）定出墙面抹灰厚度。

4、技术质量检查人员对墙面灰饼厚度进行检查，确保样板方正，无大小头，对不合格的灰饼进行返工，直至符合要求。

5、按灰饼进行样板灰，各不同样板抹灰面积不一般小于10㎡，施工时严格按操作工艺进行分层施工，（涂料面层在抹灰面干燥后进行）操作时每层作业依次错开20~25cm左右，行成一个阶梯剖面，每个剖面均能清晰反映各层作法，施工完成后在剖面各层作法上注明其名称、材料及工艺要求、操作注意事项等。

6、项目部、监理、甲方专业人工程师检查验收合格后填写好验收合格牌，标明施工时间、操作人员、验收人员名称及验收时间、检查实测实量结果、合格状态等相关内容。

### 八、外墙装饰

1、外墙砌体结构施工完成成便进行外墙装饰实物样板施工，实施部位应与甲方指定的样板房楼层外（工地宿舍围墙边）。

2、外墙饰面技术要点与具体要求：清理基层→局部挂网18#钢丝网→水泥砂浆打底→贴外墙砖，具体做法详图纸要求。

3、对其操作人员进行技术交底，所有人员均进行岗前安全、质量技术培训，持证上岗。

4、将实施实物样板部位外墙的螺栓洞、砼麻面、砖墙面孔洞进行封堵，墙面浮灰清理干净。认真检查墙体上口斜砌砖是否变形，发现问题及时用高标号砂浆进行封堵。在不同墙体材料交接处、管线处加设编织钢板网（每边宽出不少于30cm），并钉设牢固（钢钉间距不大于250mm）。在砼墙面上清理干净后，进行1：1水泥浆甩浆，养护不少于7d。

5、外墙面处理好后请监理、甲方专业工程师进行局部外墙隐蔽验收，做好隐蔽验收记录。

6、根据墙面垂直度、平整度及轴线将外墙抹灰层厚做出主灰饼，拉通线做好墙面灰饼，灰饼间距不大于1.8×1.8m，主灰饼必须与墙面粘结牢固，确保其不掉落，对抹灰厚度不大于3cm处进行满钢板网高强砂浆刮糙处理，并及时进行洒水养护确保其与墙面粘结牢固、无空鼓、开裂等现象。

7、按灰饼进行外抹灰样板施工，涂料、面砖装饰外墙各施工抹灰面积一般不小于10㎡的样板，施工严格按操作工艺进行分层施工，操作时每层作法依次错开20~25cm左右，行成一个剖面能清晰反映各层作法，每层操作完毕均请监理甲方专业工程师进行验收，并将验收实测数据标注在墙面，不合格的立即返工，直至全部合格。抹灰完成后根据要求进行洒水养护，不得少于7d。面砖墙面及时将面砖线在墙面上放出，待墙面养护期满后进行面砖贴面施工。

8、施工完成经自检合格后报公司、监理、甲方专业工程检查验收，对验收提出意见按期整改。验收合格后在剖面各层作法上注明其名称、材料及工艺要求、操作注意事项、养护情况及时间，面层及基层实测数据并填写验收合格牌。

### 九、样板房

1、根据秦皇岛市建筑工程质量监督站的要求进行交楼样板的施工，工程砌体结构全面砌筑前，及时与甲方、监理联系确定样板设置位置、楼层单元号。

2、提前与甲方联系确定样板房的砌筑及土建装修方案，根据方案及时编制样板房施工材料计划，确保材料按时进场。

3、交楼样板房装修做法出具后，组织施工人员认真熟悉样板砌筑及装修施工图，在业主的主持下进行会审、设计交底，确保施工人员能按设计单位意图施工。会审后技术人员及在楼面准确放出墙体各构件位置线，注明各部位墙面装饰装修作法、标准。

4、及时安排操作人员进行墙体的施工，并通知相关专业施工单位进行预埋、预留工作，砌筑时及时按甲方及设计变更、修改进行施工。

5、墙体砌筑完成后，及时请监理、甲方专业工程师进行墙体结构的隐蔽检验工作，验收合格同意隐蔽后办好隐蔽验收记录。同意隐蔽后将楼层所有管道安装完成，管道上出板房上一层楼面，下到样板房下层楼面，所有管道经业主及监理专业人员验收合格后，进行楼层封堵，并将样板房一层外墙周边手架用镀锌铁皮进行密闭防护，与墙体间打胶处理，确保上部施工污水不污染样板房外墙及外窗。

6、样板房楼层管道洞口、外脚手架防护好后及时组织人员进行内外抹灰、厨卫间、阳台等防水施工及内外墙装饰装修工程其他的施工任务。

7、样板房各分项分部工程施工完成后，均及时请业主、监理专业工程师进行隐蔽验收，验收合格后报请质量监督部门进行验收，对检查提出的问题及时整改，整改完成后再次请质量监督部门进行复检，验收合格并做好相关隐蔽验收记录。

8、及时整理好交楼样板房的所有施工资料（包括影像资料），把施工中提出的注意事项及问题汇总，作为技术交底材料对所有人员进行交底，确保工程质量符合设计、施工规范要求。

### 十、样板引路施工注意事项

1、样板施工前各部作法已确定，各材料已按进度要求合格进场，现场见证取样送检合格。

2、样板集中展示部位需将各操作规程、质量管理制度、措施、安全施工注意事项全部挂牌上墙。

3、样板验收合格的部位或构件要挂“验收合格标识牌”，验收不合格的要立即整改，直到合格为止，并将实测实量的结果标注于被测量的构件上。

4、样板施工完成后应将各部位构件作法详细标注在构件上，隐蔽部分应用墨线标出，如楼面墙体内管走向、板厚、砼强度、砌体砂浆强度、楼层净高、房间方度等。

5、在样板集中展示部位设置班衣讲评台，通过讲评台，向工人灌输住宅质量通病防治及安全文明管理的意识及措施，现场依据样板进行技术交底。

6、施工过程中应及时收集样板施工、图片、影像资料，及时办好所有隐蔽验收手续，确保有案可查，施工完成后可制作幻影灯片作为后期施工交底资料。

7、施工过程中应做好现场文明施工工作，做到工完场清，现场无垃圾、杂物、无剩余材料，并派专人进行日常维护。

8、及时将相关资料报监理、甲方、质量监督人员检查验收。

## 第四节、样板验收工作程序

一、工程技术部经理、质量管理部经理负责项目各项样板验收组织工作，项目工程管理人员、监理单位、承建单位协同实施。

二、各分部分项工程开始施工前15天，由项目工程技术部经理、质量部经理组织项目工程管理人员、监理单位、施工单位进行讨论，并确定该项工程施工作业方法和施工工艺，明确质量要求，由施工单位组织实施施工样板，并形成专项会议纪要，商定的工艺做法作为会议纪要的附件。

三、施工样板完成后，由监理公司组织进行样板验收，工程技术部经理、质量部经理、各专业工程师、监理单位项目总监及专业工程师、施工单位项目经理、技术负责人、专业质检人员、专业施工员、施工班组长参加。首先由施工单位施工班组长和施工员介绍该样板工程作业方法和施工工序，施工单位技术负责人或项目经理总结表述，然后参与验收各方分析该样板工程质量情况，并由业主方工程管理人员和监理工程师进一步讲述该项工程施工工艺和质量控制要点，明确施工质量要求，同时阐述该项工程管理流程，最后由总监理工程师进行总结。

四、样板验收应形成验收纪要（见附表），详细记录验收过程，清晰表述该项工程施工工艺、控制要点、质量要求，验收纪要由各方负责人共同签发，质量工程师和监理工程师应跟踪保证纪要分发至施工班组，并跟踪参与施工班组交底会议。

- 第十二章、竣工验收管理措施

## 第一节、竣工验收程序

竣工验收准备→编制竣工验收计划→组织现场验收→进行竣工结算→移交竣工资料→办理竣工手续。

## 第二节、工程的验收内容

一、分部分项工程内容的抽样检查。

二、施工质保资料的检查，包括施工全过程的技术质量管理资料，其中又以原材料、施工检测、测量复核及功能性试验资料为重点检查内容。

三、工程外观质量的检查。

## 第三节、竣工验收的步骤

一、准备：竣工前，由竣工领导小组组织有关人员根据施工图及其它有关资料对工程进行预验收，作一次彻底清查，并及时处理发现的问题，同时对所有的技术文件和资料进行全面系统的整理，为工程交工创造条件。

二、提交竣工报告：具备竣工验收条件后，总承包方向业主提交书面通知即竣工报告。在竣工验收领导小组领导下，开展工程竣工验收的各项工作。

三、竣工检查：由竣工验收领导小组根据施工图纸、其它有关资料和施工验收规范的要求，会同业主、监理进行技术检查，经双方确认合格后，即可签署竣工报告。

四、全面检查、收尾清理：竣工验收领导小组应会同业主、监理、设计院对工程再进行一次全面检查，把影响使用的问题进行整理，列出清单。凡是我方造成的施工遗留问题，我司立即组织人力，限期整改处理完毕。

## 第四节、竣工资料的编制及交付

一、竣工资料的编制及整理

1、项目部编制工程竣工资料建档计划时，严格按照《建设工程文件归档整理规范》、《建筑安装工程单位工程施工档案资料管理规定》、《关于进一步作好建设工程竣工档案编制工作的通知》和本公司《档案管理标准》执行，完整的竣工资料包括竣工图、工程技术资料、质量检验评定资料和工程结算资料。竣工图按要求加盖标准竣工图章并签字齐全方可有效，竣工资料按要求组卷立册。

（1）《竣工资料建档计划》包括的工程管理文件类

投标书及投标保证书。

中标通知书。

施工合同。

施工单位资质证明。

施工许可证及开工报告。

（2）《竣工资料建档计划》包括的施工记录性文件类

单位工程竣工报告。

图纸会审记录/工程会议记录。

变更记录/技术核定单。

技术交底记录。

抄测记录。

施工组织设计/方案。

分部分项施工方案。

各专业专项施工方案。

（3）《竣工资料建档计划》包括的施工材料、施工过程控制检验试验类设备材料检验记录、质量证明及试验报告。

《竣工资料建档》包括的施工过程控制检验试验类，包括管道、电气及暖通、设备等专业过程控制资料。

2、竣工资料由项目工程技术人员在施工过程中编制、收集，由项目资料员积累、保管、整理而成。竣工后，先经总工程师审核，再由项目部资料员整理装订成册，必要时由专门的档案管理员指导、帮助项目部资料员整理。

3、竣工资料所包含的内容及采用的标准或规定应在“施工组织设计”中给予明确。

4、竣工资料整理时做到分类科学、规格统一、便于查找、字迹清晰、图形规整、尺寸齐全、签章完整、没有漏项，且不得使用铅笔、一般圆珠笔和易褪色的墨水填写和绘制，便于工程归档。

二、竣工图的编制

1、凡在施工中无修改的图纸、由项目技术人员在施工图上加盖竣工图章。

2、在施工中无重大变更的图纸，由项目技术人员将修改的内容改在原蓝图上，并在蓝图醒目处（如右上角）汇总标出变更单号，加盖竣工图章。

3、对于因重大修改，需重新绘制施工图时，必须在得到有关单位单位确认后再由项目技术人员负责绘制，并在此图的右上角注明原图编号，经有关单位审核无误后，加盖竣工图章。

4、所有竣工图都必须经项目总工程师审核，重新绘制的施工图还必须有设计代表签章。

三、移交工程资料

1、在办完工程交工手续后，项目部在两个月内向业主提交装订成册的全套交工资料，并办理交接手续。

2、竣工图纸也同时交付业主。资料移交负责人为项目总工程师，资料移交人为项目资料员。

四、资料管理措施

由项目技术负责人按公司技术部《关于施工现场资料管理规范化规定》的要求，组织好施工图纸、质保资料、工程记录等工程资料管理，并按公司要求及时作好工程移交资料。施工工长在施工中及时收集记载设计施工变更，确保工程完工后的次月完成竣工图绘制。施工中的变更必须经甲方和设计人员签字认可。

隐蔽工程隐蔽前，必须完成各项安装工作，在有关试验合格后，由责任工长组织，并通知甲方及质监人员共同检查验收，及时作好隐蔽记录，完备签字手续。

施工工长应认真填写施工日记，工程完工按分部工程或重点设备安装进行技术工作总结。工程交工验收前，由项目技术负责人组织进行工程施工总结，并形成文字材料。

## 第五节、工程移交

工程正式竣工以后，应将工程移交给业主使用，移交工作主要内容为：

1、按照工程竣工图纸平面布置图，罗列出主要设备清单，按照清单进行清点、检查设备外表状况及运行情况。

2、分别将各种设备、材料的随机技术文件、质量检验证书分别装册，列出清单移交予业主。

3、工程交付及结算资料

单位工程竣工验收证明书/中间交工验收证明书。

单位工程质量检验评定表/分部工程质量检验评定表。

工程造价结算、决算书。

# 第十三章、总承包管理措施

## 第一节、施工总承包管理的范围、原则和管理方法

### 一、施工总承包管理目标、范围和对象

| 序号 | 管理项目 | 目标 | 目标值 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程质量管理 | 竣工工程合格率 | 100 | 项目总工 |
|  |  | 竣工一次验收合格率 | 100 | 项目总工 |
|  |  | 分部工程验收 | ≥90 | 质量主管 |
|  |  | 分项工程验收 | ≥90 | 质量主管 |
| 2 | 安全管理 | 因工负伤频率 | 3‰ | 安全主管 |
|  |  | 因工重伤/死亡率 | 0 | 安全主管 |
|  |  | 安全隐患整改率 | 100% | 安全主管 |
| 3 | 安全文明目标 | 确保安全文明标化工地 |  | 生产经理 |
| 4 | 环境管理目标 | 达到安全文明绿色工地标准 |  | 后勤主管 |
| 5 | 用户服务 | 满意率 |  | 项目经理 |

### 二、施工总承包管理的原则

在施工总承包管理中，坚持“公正”、“科学”、“统一”、“控制”、“协调”原则。

施工总承包管理的原则

| “公正”原则 | 在总承包管理中，无论是在选择材料、管理分包商，还是在施工管理过程中面对的各种问题，都以业主利益、工程利益为重，以确保整个工程在施工过程中顺利进行。 |
| --- | --- |
| “科学”原则 | 总承包管理涉及环节多、方面广，以严谨的态度，借助科学、先进的方法、手段进行管理协调。 |
| “统一”原则 | 总承包方将所有分包商纳入其管理体系，实行统一组织、统一控制、统一协调、统一管理。 |
| “控制”原则 | 在总承包管理过程中，要采取有效控制手段，对分包商进行监督控制，确保控制原则得到落实和执行。 |
| “协调”原则 | “协调”管理是施工总承包的主要手段，“协调”能力是总承包管理水平、经验的具体体现。只有把协调工作作好，整个工程才能顺利完成。 |

### 三、施工总承包管理的程序和内容

1、施工总承包管理的内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 施工进度 | 编制施工总进度计划和单位工程施工进度计划，并制定工期管理办法，对施工进度实施跟踪管理和控制。 |
| 工程质量 | 对工程质量和质量保证工作向业主负责，分包工程的质量由分包人向总承包方负责。建立质量管理体系，编制质量计划，制定质量管理办法，对质量实施过程控制。 |
| 安全管理 | 安全控制由施工总承包方全面负责，施工总承包方必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全管理体系和安全生产责任制，确保项目安全目标的实现。 |
| 成本管理 | 施工总承包方建立项目成本管理体系，编制项目成本管理手册，对施工过程发生的各种消耗和费用进行成本控制。对分包商应通过加强合同管理和协调管理，防止索赔或额外费用的发生，并尽量减少配合设施的投入或费用支出。 |
| 现场管理 | 施工现场布置及CI形象设计由施工总承包方统一设计、统一布置、统一管理，施工现场管理应包括场容管理、环境保护、消防保卫、卫生防疫及其它事项。 |
| 合同管理 | 合同管理包括施工总承包合同及相关的分包合同、买卖合同、租赁合同、借款合同等的管理。施工总承包方按照合同认真实施所承接的任务，并依照施工合同的约定，行使权利，履行义务。 |
| 生产要素 | 实现生产要素的优化配置、动态控制和降低成本。包括：人力资源、材料设备、机械、技术、资金。业主提供的人力、材料、设备等均应列入生产要素管理范围。 |
| 竣工验收和保修服务 | 施工项目竣工验收和保修服务的主体是施工总承包方。竣工验收完成后及时进行竣工结算，移交竣工资料，办理竣工手续。在整体工程验收前，施工总承包方先行组织各分包方对各专业工程进行验收，并以此作为分包方结算的前提。 施工总承包方建立施工项目交工后的回访与保修制度。各专业分包方（含业主指定分包方）的保修服务由施工总承包方统一组织、统一管理。 |

四、施工总承包管理的方法和手段

施工总承包管理的方法和手段

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 管理 | 目标管理是一种主动管理方式，也是一种追求成果的管理方式，总承包方在管理过程中，对分包商提出总目标和阶段目标，在目标明确的前提下对各分包商进行管理。 |
| 跟踪 管理 | 总包方在进行目标管理的同时，应采取跟踪管理手段，以保证目标在完成过程中，达到相应要求。通过跟踪及时发现和解决问题，以免发生不必要的延误或损失。 |
| 平衡 管理 | 实施平衡管理，关键是要抓住重点，使整个工程施工过程中有重点、有条理。平衡管理是整个工程能否顺利完成的重要因素，要求总承包方有敏锐的洞察力和预见性，能预见工程在施工中可能发生的主要矛盾并采取相应措施。 |
| 计算机辅助 管理 | 计算机技术和网络技术的发展为信息化施工管理提供了可能，由于总承包管理每天要收集、处理大量的信息，因此，为提高管理水平和决策能力，应积极采用计算机进行辅助管理。 |

### 五、施工总承包管理制度

| 序号 | 制度名称 | 制度内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 岗位责任制度 | 是规定项目经理部各层次管理人员的职责、权限以及工作内容和要求的文件。具体包括项目经理、项目副经理岗位责任制度以及经济、财务、经营、安全和材料、设备等管理人员的岗位责任制度。通过各项制度做到分工明确、责任具体、标准一致，便于管理。 |
| 2 | 技术管理制度 | 是规定项目技术管理的系列文件，具体应包括图纸会审制度、施工项目管理规划文件的编制知审查制度、技术组织措施的应用制度以及新材料、新工艺和新技术的推广制度等。 |
| 3 | 质量管理制度 | 是保证项目质量管理文件，其具体内容包括质量管理规定、质量检查制度、质量事故处理制度以及质量管理体系等。 |
| 4 | 安全管理制度 | 是规定和保证项目安全生产的管理文件，其主要内容有安全教育制度、安全保证措施、安全生产制度以及安全事故处理制度等。 |
| 5 | 计划、统计与进度管理制度 | 是计划、统计与进度管理制度是规定项目资源计划、统计与进度控制工作的管理文件。其内容包括生产计划和劳务、资金等的使用计划和统计工作制度，进度计划和进度控制制度等。 |
| 6 | 成本核算制度 | 是规定项目成本核算的原则、范围、程序、方法、内容责任及要求的管理文件。 |
| 7 | 材料、机械设备管理制度 | 是规定项目材料和机械设备的采购、运输、仓储保管保修保养以及使用和回收等工作的管理文件。 |
| 8 | 现场管理制度 | 是规定项目现场平面布局，材料、设备、设施的放置，运输线路规划，文明施工要求等内容的一系列管理文件。 |
| 9 | 分配与奖励 制度 | 是规定项目分配与奖励的标准、依据以及实施兑现等工作的管理文件。 |
| 10 | 例会及施工 日志制度 | 是规定项目管理日常工作例会、现场施工日志和施工记录及资料存档等工作的管理文件。 |
| 11 | 分包及劳务 管理制度 | 是规定项目分包类型、模式、范围以及合同签订和履行等工作的管理文件。劳务管理制度是规定项目劳务的组织方式、渠道、待遇、要求等工作的管理文件。 |
| 12 | 组织协调制度 | 是规定项目内部组织关系、近外层关系和远外层关系等的沟通原则、方法以及关系处理标准等的管理文件。 |
| 13 | 信息管理制度 | 是规定项目信息的采集、分析、归纳、总结和应用等工作的程序、方法、原则和标准的管理文件。 |

施工总承包管理制度的建立围绕计划、责任、监理、核算、奖惩等内容。计划是为了使各方面都能协调一致地为施工项目总目标服务，它覆盖项目施工的全过程和所有方面。计划的制定必须有科学的依据，计划的执行和检查必须落实到人。

责任制度建立的基本要求是：一个独立的职责，必须由一个人全权负责，做到“人人有责可负、事事有人负责”。

奖励制度和奖惩制度的目的是保证计划制度和责任制度贯彻落实，对项目任务完成进行控制和激励。它应具备的条件是有一套公平的绩效评价标准和评价方法，有健全的信息管理制度，有完整的监督和奖惩体系。

核算制度的目的是为给上述四项制度提供基础，了解各种制度执行的情况和效果，并进行相应的控制。核算必须落实到最小的可控制单位，即班组中。把按人员职责落实的核算与按生产要素落实的核算、经济效益和经济消耗结合起来，建立完整的核算工作体系。

项目经理部执行企业的管理制度，同时根据工程项目管理的特殊需要建立自己的制度，主要是目标管理、核算、现场管理、对作业层管理、信息管理、资料管理等方面的制度。

施工总承包制度一经制定，就严格实施，项目经理和项目经理部成员带头执行，在项目实施过程中严格对照各项制度，检查执行情况，并对制度进行及时的修改、补充和完善，以便于更好地规范项目实施行为。

此外，当制度在执行中需要修订或改变做法时，应报送企业或其授权的职能部门批准。

### 六、施工总承包管理奖罚制度

1、实施奖罚管理的原则

| 序号 | 原则 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有利于施工和工程管理原则 | 奖励应对工程施工起到激励作用，惩罚应起到警示和提醒作用。 |
| 2 | 遵循奖罚审批流程原则 | 对工程施工和管理中进行的奖罚严格遵循一定的审批程序。 |
| 3 | 严格按规定执行原则 | 按施工总承包管理中的相关规定进行奖罚。 |
| 4 | 及时和公正原则 | 及时兑现奖罚，同时本着“公正、公开、公平”的原则，对主承建单位和业主指定分包单位要一视同仁。 |

2、奖罚管理规定

（1）奖罚依据

认真贯彻国家和上级关于质量、安全、文明施工等工作的方针、政策、法令和标准，坚决执行企业有关施工管理的各项奖罚规定，以现行国家施工验收规范，质量评定标准、安保体系规范、现场文明施工标准为依据，对各分包单位的各项管理工作进行奖罚。

（2）奖罚途径

总承包项目部设立奖励基金，根据各个分包单位的现提出奖励或处罚额度和措施，以各分包单位现场施工质量管理、安全管理等状况为依据，根据奖罚办法的规定负责签发“工程质量奖罚通知单”和“安全管理奖罚通知单”，由业主审批后执行。

（3）具体处罚细则

为了便于实施处罚，总承包项目部根据不同阶段的施工特点及具体操作，分别编制具体的奖罚细则。在施过程中，一旦发现有违规情况者，将给所在项目部实行罚款，同时对所在单位负责人处于罚款总额的10％罚金。

（4）工程质量奖罚制度

1）主要奖励规定

坚持“样板引路”、总包项目部对同一分项工程的样板质量进行总结评比，获得一、二名的单位发给奖金。

总包项目部每月组织一次在施工程的分项工程质量评比，获得第一名的单位发给奖金。

对有要求的屋面、厕浴间项目，在进行蓄水试验后第二次试验均无渗漏的，对分包单位给予一次性奖励。

每半年进行一次资料评比，对分项工程质量报表、工程报验资料准确及时无差错的单位，给予一次性奖励。

为激发搞好工程质量工作的积极性，每半年评选一次质量工作先进个人，并给予奖励。

2）主要处罚规定

凡无样板或在样板验收未通过的情况下，擅自进行大面积施工的单位，除勒令停工外，同时对单位及项目负责人罚款。

各分包单位在每一项工程施工前先做施工方案和质量目标设计，按规定要求的时间上报总承包项目部有关部门，无质量目标设计或逾期不落实的，不能拖工，且对单位及项目总工程师罚款。

在日常工作中，一些质量问题虽经多次书面提出，但未能得到及时整改的，对单位及项目负责人罚款，直到整改为止。

因管理不善，质量问题迟迟得不到解决或受到监理通报批评的，经总承包项目部核实，依据问题的性质给予罚款。

加强防水工程的质量控制，认真做好蓄水试验工作，凡在验收中发现有渗漏问题的，每一处（以每一渗水点为一处）第一次蓄水过程中存在的给予罚款，并按实际渗漏处累加罚款。

做好成品保护工作。因人为因素造成成品损坏、污染的，视情节轻重及损坏程度给予罚款，性质严重的，除给予罚款外给予通报。

凡隐蔽工程未经总包项目部及监理公司检查验收就进行下道工序施工的，一经发现，对责任单位项目负责人、总工程师给予罚款。

工程报验质量资料严重失真与实际情况超差10％以上的单位，给分包单位罚款并限期纠正解决。

分项工程质量报表和质量工作总结，每月25日前报总包项目部，逾期不报对分包单位给予罚款。

造成重大隐患，构成质量事故应在12小时内上报总承包项目部，对隐瞒不报的单位，一经发现，视问题轻重对施工单位项目负责人和总工程师予以罚款。

3）安全管理奖罚制度主要奖励规定

无死亡和重伤事故，无重大机械责任事故，无重大火灾事故。坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻落实安全生产方针、政策和法规、标准、制度及上级文件精神，给予表彰。

总包项目部每周四组织分包单位进行安全大检查，对每次检查位于前两位的单位给予奖励。

4）主要处罚规定

对于违反安全施工管理规定的所有个人进行罚款，总包安全管理部门发现以下行为即对其个人进行罚款：

①进入现场未戴安全帽或帽带未系好。

②未佩戴工作牌。

③高空作业未系安全带。

④在现场吸烟。

⑤在施工现场穿拖鞋。

对于总包安全部门遇到的违章行为，总包将开出罚款通知，罚款单将由总包发到违章者所属公司，由该公司通知本人到总包处交纳罚款，拒交罚款者，由总包在该分包商当月工程款内扣除。

对分包商的处罚：如因分包商不服从总包管理，安全管理工作薄弱，发生安全事故或因安全问题延误了工程的工期，总包部将视实际情况对该分包商予以罚款处理。

## 第二节、施工总承包单位对专业分包工程的协调管理方案

### 一、对分包单位的要求

1、分包单位进入现场施工的必备条件：

（1）分包单位向总承包提交业主确认的分包单位证明文件：分包工程的投标书（如果有）。中标通知书（或具有同等效力的施工协议）。分包单位的营业执照及资质等级证书复印件。

（2）向总承包单位提交专业分包工程的“施工组织设计方案或专项方案”，包括：施工方案简介。分包工程施工进度计划。主要技术措施方案。质量保证措施。安全保证措施。材料设备进场计划。劳动力进场计划。提供分包商施工简历。提供分包商施工组织体系简况。按分包合同约定做好分包工程保险等事宜。

2、对分包单位的要求

（1）所有分包单位必须符合国家、省市有关规定，并取得业主的书面同意。

（2）分包单位不得对其负责施工的分包工程再分包。

（3）分包单位满足业主与总承包单位签订的施工合同要求，在工期，质量，安全，现场文明施工等方面接受总承包单位的管理和协调。

（4）对质量管理的要求：

对分包工程作业人员进行工艺过程技术交底，并做好交底记录。

实施有关质量检验的规定，并做好质量检查记录。

对工序间的技术接口实行交接手续。

提供原材料，半成品，成品的产品合格证及质保书。

做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作。

加强成品保护。

认真做好本分包工程的验收交付工作。

发生质量事故时，及时向总承包单位报告，并做出事故分析调查和善后处理意见。

（5）进度管理的要求：

1）编制分包工程施工进度计划，包括：

制定施工方案、明确施工区域的划分、施工顺序与施工流向，以及作业方式，同时明确施工方法和施工队伍的组织架构。

编制科学、合理、可行的施工项目进度计划，以保证项目施工的均衡进行。

编制资源供应计划，包括物料供应计划、机械设备进场计划、劳务计划、资金计划等。编制图纸优化及供应计划。

（6）执行月报制度：

按月向总承包单位报告本分包工程的执行情况。

按月向总承包单位提交月度施工作业计划。

按月向总承包单位提交各种资源与进度配合调度状况。

专业分包单位除向总承包单位提交上述三个报告，还同时要向监理单位和业主提交报告。

（7）顾全大局，主动做好协调工作：

参加有关分包工作协调会议，积极支持和配合总承包单位做好工程协调。

及时根据总承包单位工作安排主动调整进度计划。

在进度上有任何提前及延误即使向总承包单位报告。

分包单位有权向总承包单位提出工程协调的建议，总承包单位在规定的时间内作出回复和解决。

（8）安全、消防、现场标准化管理等的要求：

1）遵守各种安全生产规程和规定

遵守国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，以及总承包单位和业主提出的各种安全生产规定。

结合工程项目实际，识别和评价危险源，必要时制定管理方案，并认真实施。

接受总承包单位对分包工程的安全交底。

完善和健全安全管理各种台帐，强化安全管理资料工作。

开展安全教育工作，做好分部（分项）工程技术安全交底工作。

特殊工种必须持证上岗，将复印件汇总后报总承包单位检查备案，原件备查。

分包单位有义务保护现场各项安全，消防设施的完好，如施工脚手架，临时护栏及消防器材等，不得擅自变更及增加施工荷载。

接受总承包单位的安全监控，参与工地各项安全，消防检查工作，并落实有关整改事宜。分包单位的整改工作若不能达到有关安全，消防管理标准（或不能及时达到要求的），经监理单位核准，总承包单以协助分包单位给以整改，其发生的人工，机械，材料等一切费用将由分包单位承担。

分包单位的所属人员，在作业过程中发生各种违章作业，总承包单位应该并将依据情节轻重，危害程度的具体情况或有关规定以劝阻警告，情节严重者，监理单位及业主根据有关规定责令停工整顿直至退场。

发生安全事故时，必须及时向监理单位及总承包单位报告，并做出事故分析调查及善后处理意见。

2）做好现场标准化管理工作：

各分包单位进场施工前，根据总承包单位制定的施工场地划分设计施工场地平面布置图，经总承包单位审核同意后执行。

按总承包单位要求做好场容场貌管理工作，废弃物与垃圾按总承包单位的要求集中到指定地点。遵守文明施工的有关规定，维护安全防护设施的完好。

保持工地卫生、文明，努力做好宿舍卫生工作。

（9）劳动力管理的要求：

各分包单位有责任约束所属员工遵守政府部门发布的有关法律，法规和业主的各项规章制度，以及施工现场的各项管理制度，确保现场文明施工有序地进行。

分包单位将进入现场施工人员名单及照片向总承包单位申报。

分包单位必须向总承包单位提供劳务人员的身份复印件，特殊工种作业人员的操作证及上岗证。

### 二、对各专业分包商提供的主要服务

我公司将严格履行总包责任、权力和义务，为各专业承包商提供优质、高效的措施服务，保证工程关键工序和关键线路，在保证质量的前提下，保证总体工期。主要内容包括：

1、提供现场已有的脚手架、操作平台。

2、提供现场已有的垂直运输机械设备并合理分配使用时间。

3、合理分配和提供现场堆场、道路，提供工作空间包括提供工地上的通道，并尽可能提供施工场地。

4、提供各专业承包商临时办公及库房场地。

5、在施工现场提供公共部位的照明及临时动力电源。

6、在施工现场提供足够的水源。

7、清除现场指定位置的垃圾运出场外。

8、提供工程外脚手架安全防护和公共走道安全防护，标准符合国家规定。

9、提供现场警卫、消防设施（各专业承包商施工操作面和自有仓储的警卫和消防工作由各专业承包商自行负责）。各分包商要服从我方关于现场的保卫和消防管理。

10、提供现场轴线测量、标高测量等相关测量资料以及在每层按规定设置轴线和标高点。

11、提供其它招标文件所要求的措施

### 三、施工总承包对进度的协调管理

作为项目的总承包单位，我们将根据招标文件提供的工期关键控制点，结合工程施工经验，编制工程施工总控制进度计划，合理安排总工期，对各专业给出阶段性的工期控制点，把所有专业包含在其中，并采取相应的控制和管理措施。

1、进度计划管理的对象、组织和流程

（1）进度计划管理对象

工期管理的对象是指施工总承包管理的所有项目，包括业主指定分包的项目及影响交工或使用的所有分项。

（2）进度计划管理组织

项目部应建立以项目经理为责任主体、由子项目负责人、计划人员、调度人员、作业队长及班组长参加的工期管理组织体系。其中应包含业主指定分包但由总包方负责管理的分包项目负责人。

2、对分包的管理要求

总承包单位有义务要求各分包单位提交分包工程的各类进度计划，统筹审核各分包工程的进度计划，编制总进度并报监理单位审批。总承包单位有义务通过组织协调有效解决不同分包工程、不同工序交叉作业的配合施工问题，确保各分包工程施工进度能按照工程总进度计划实施。

分包单位有义务接受总承包单位对进度计划调整的意见，并按照调整意见落实现场劳动力、材料、施工机械等的供应配合情况。

我们将对所负责总承包施工及总承包管理的项目工期进行管理，并重点对关键节点工期进行控制。

作为总承包企业，我们将审核各分包工程施工进度计划，并根据工程总进度计划调整各分包工程的施工进度计划和施工配合，确保主体工程及各分包工程关键节点工期按计划完成，并按业主规定的节点工期和竣工日期办理工程验收。

我们将对各分包工程的施工提供必要的协助，以确保分包工程能按经审定的进度计划执行。同时有义务对分包工程施工进度进行监督管理，协调分包单位之间的关系，保证主体工程与分包工程、各分包工程之间能协调推进。

3、施工进度计划的控制

主要控制是：形象进度、施工产值、工程质量、工料消耗等内容。计划的编制是依据图纸和合同工期的要求，结合现场的情况等多方因素编制，在计划的落实控制中，施工总承包和分包的计划管理员，深入现场调查研究，掌握情况并用统计分析方法，找出实际完成情况与计划控制的差异，分析原因，制定措施，加强生产调度，及时调整计划，在动态中求平衡。

施工进度计划的主要控制措施：

（1）计划动员。施工总承包动员相关职能部门参与计划的编制并集中深入讨论，以明确施工目标及为达到目标各自应做的工作。

（2）建立例会制度。施工总承包定期召开计划会议，会议由施工总承包主持，各专业分包主管生产的负责人参加。主要是检查计划的执行情况，提出存在的问题。分析原因研究对策采取措施。

业主、监理、施工总承包随时召集并提前下达会议通知单。分包单位必须派符合资格的人参加，参加者将代表其决策者。

分包单位派出参加会议者不得随意迟到、早退或缺席，如有特殊情况，应提前请假，并委派相应资格人员参加。

（3）下达施工任务指令。施工任务指令原则上由施工总承包经理签发，主要是针对出现新情况利用签发指令的形式，取得短平快的效果，其次是对在穿插施工时，必须在规定的时间内完成，否则影响下道工序的施工计划。

（4）工程进度分析。计划管理人员定期进行进度分析，掌握指标的完成情况是否影响总目标。劳动力和机械设备的投入是否满足施工进度的要求，通过分析、总结经验、暴露问题、找出原因、制定措施，确保进度计划的顺利进行。

### 四、施工总承包对施工技术的管理

技术管理工作由施工总承包总工程师负责，主要是制定日常生产程序，合理安排布置劳动生产力。明确工程质量的要求和标准。充分发挥设备潜能，提高劳动生产率，降低工程成本，增加经济效益，提高技术水平和工程质量。

施工总承包技术管理机构的设置，主要是进一步地明确责任，对各专业管理实行分段配齐、动态调控。技术管理组织机构的设置使土建、安装、装饰的方案审查，现场技术方案的处理，设计变更，深化设计，施工计划的编排等进一步明确责任，强化技术管理工作。

（1）机电安装工程与装饰工程的技术管理与协调。

（2）各专业深化设计内容的管理与协调。

（3）施工图纸与技术资料的管理。

（4）重大施工组织设计、技术方案的编制与审批。

（5）做好有关技术方面的三个协调工作：

1）外部协调：设计、业主、监理、政府有关职能部门的协调。

2）相关职能部门之间有关技术方面的协调：工程、合约、财务、材料、水电、机具等方面的协调。

3）参加各专业分包单位技术指导、有关技术方面的横向沟通和协调。

### 五、施工总承包的现场管理

在进度的实施过程中，我们将会给分包单位顺利进行施工创造条件，包括不仅限于提供必需的工作面。提供分包施工所需的电源、水源。提供脚手架操作面，提供垂直运输机械和垂直运输的配合。

总承包单位负责本项目的安全、文明施工，负责本项目施工现场的施工道路的施工。本项目的临设生活区和办公区由总承包单位统一安排承建，并承担日常管理和维修。临设生活区和办公区临设、临时道路、场地硬地化、场地绿化、临时排水排污等的具体建设标准和要求由监理单位和业主在总承包单位进场时提出。

总承包单位在业主，监理单位统一协调管理下，严格按照合同及本管理办法的约定。对本项目施工区域内的施工现场承担总体管理义务和责任。

1、现场管理的原则

（1）统一管理的原则。施工现场应由总包单位统一规划、统一管理。进入施工现场的所有单位包括业主指定分包单位均应服从总包单位的统一管理。

（2）动态管理的原则。现场管理必须以施工组织设计中的施工总平面布置和当地政府及主管部门对场容的有关规定为依据，进行动态管理。要分基础施工阶段结构施工阶段、装饰施工阶段分别绘制施工平面布置图，各分包单位必须严格遵照执行。

（3）目标管理的原则。总包把现场文明施工管理的目标层层进行分解并落实到各有关专业分包单位，定期对各分包单位进行评比考核。

2、现场管理的内容

（1）现场的规划和设计。现场的规划和设计由总包单位统一负责，在规划设计过程中要充分考虑现场管理的阶段性特点，充分考虑参与施工的各单位的要求。

（2）平面布置管理。在平面布置中，要明确道路的设置、材料堆放场地的规划、临时建筑及公用设施的布置。

（3）公用设施的管理。公用设施包括道路、厕所、库房、门卫、水电设施，对上述公用设施应有总包统一设计、配置，各分包单位使用时服从总包的统一安排，按照合同约定分担相应的费用。

1）施工临时道路管理：

根据投标文件承诺及招标文件，合同规定，满足施工过程中各种大型机械的通畅运行，施工临时道路包括施工范围内循环路、循环路与拟建建筑物之间通道、循环路与市政道路间的连接通道。施工临时道路硬化，道路两旁设满足施工需要的临时排水设施。并按批准的施工组织总设计的施工总平面图布置要求布置施工临时道路。

设专人负责道路的清洁，障碍清除维修保养工作，保持道路清洁，畅通，保证环境卫生，预防空气污染和环境污染。

分包单位的大型构件场内运输与卸货必须由分包单位向总承包单位申请，由总承包单位统筹安排。

2）现场的管理和维护。包括现场保卫管理、消防管理、公共区域的卫生管理、垃圾清运、成品保护等。总包对现场的公共区域卫生实施统一管理，各分包分摊相应的费用。消防用水及公共区域的消防设施由总包统一设置、统一管理，分包单位使用的临时设施（含库房、办公、宿舍）施工范围内的消防器材由使用单位按总包要求配置并进行管理。施工垃圾和生活垃圾由总包统一管理，各分包单位分担相应的费用。成品管理由总包单位制定方案，各单位遵照执行。

3）施工用水（排水）管理：

按业主提供的可用水量、施工组织总设计和总平面布置要求，在现场布置施工用水总管线（平面，立面）和生活用水总管网，并报监理单位和业主批准，施工用水和生活用水分开布置。主管道要有明显的保护标志，以防意外损坏。

总承包单位对工地用水，设置总、分表实行统一管理。

各分包单位用水必须向总承包单位提出申请，并按总承包单位指定的位置接驳，并负责各自的用水计量。

总承包单位对总用水管线进行日常维护管理，保证正常供水，保证正常施工。

总承包单位作好各分包单位用水计量管理、水费管理，分包单位现场使用的施工、生活用水费用由分包单位向总承包单位缴纳。而总承包单位集中向业主缴纳。

总承包单位在施工区域设置数量足够的临时水管接口。

总承包单位对场内的排水排污系统实行统一管理，定期或不定期的对各分包单位施工区域和生活的排水排污系统进行检查，保证排水排污系统畅通，保护环境，防止污染。

4）施工用电管理：

施工用电要遵守《施工现场临时用电安全技术规范》及《建筑施工安全检查标准》。

总承包单位按业主提供的可用电量和施工组织总设计确定的电源类型和用量，结合实际情况设置支干线。用电按生产用电和生活用电分离设置。

总承包单位负责本项目施工用电管理，在建筑物内各楼层及必要的位置设置分电箱，以提供分包单位施工用电驳接，分包单位负责用电管理配合工作。不得随意拖地乱拉乱用。

各分包单位向总承包单位提出用电申请，并按总承单位包单位指定位置搭接，负责各自的用电计量。

总承包单位对施工用电线路进行日常维修管理工作，保证现场正常用电。

总承包单位对各分包单位的用电进行计量，电费管理，分包单位现场使用的施工，生活用电费用由分包单位向总承包单位缴纳。而总承包单位集中向业主缴纳。

总承包单位应定期的对现场用电进行检查，杜绝不安全事故（隐患）的发生，杜绝乱拉乱用的现象。

为确保现场正常施工，总承包单位在现场配置数量，型号适合的发电机，且现场配置的发电机数量和型号和投标文件中的承诺一致。

5）施工场地管理：

施工场地的布置服从业主及监理单位的统一安排管理。现场四周的施工围墙、大门按照业主要求标志形象设计，原则是严谨、完整、牢固、美观大方。

按照投标文件承诺，招标文件，合同的规定，施工现场场地，施工临时道路保证平整，坚实，畅通。在大门两边分别设置“五牌一图”。

总承包单位负责本项目内施工场地的用地安排协调管理工作，各分包单位要协助总承包单位对各自施工区域的场地做好管理配合工作，总承包单位根据各自分包工程具体情况统一划分本项目内施工场地安排。

总承包单位按主要施工机械进场及拆卸退场计划结合平面布置进行综合管理。

6）施工现场公共厕所，办公，生活区管理：

总承包单位负责施工现场内设置合适数量的公共厕所，公共厕所的布置能满足施工和生活的方便，并严格按照有关文明施工管理规定和卫生要求派专人每日进行清洁。

总承包单位满足总承包单位和各分包单位现场住宿人员必须的生活配套设施，如公共厕所，公共浴室等，并严格按照有关文明施工管理规定和卫生要求派专人每日进行清洁。

总承包单位有义务对所负责现场生活区统一管理。无论是总承包单位自身人员或是业主依法另行发包的专业分包单位人员或是总承包单位自主分包的分包单位人员，凡违反现场有关生活管理规定的，我们都会向业主承担全部责任。

3、垂直运输的管理协调

工程在施工过程中，垂直运输方案和垂直运输的管理协调将会成为制约工程进度的一个制约因素，这是平面管理的最重要一个要素。总承包管理部门配备专职的人员进行垂直运输设备使用的管理和计划，组织和调度现场设备正常使用。在使用垂直运输设备前提出使用申请。总承包负责设备协调管理的人员根据设备的使用情况给与合理的安排，并及时通知使用单位，明确申请人可以使用的时间。

4、现场的标识和标牌

（1）现场门头应设置总承包人的标志。

（2）项目部应在现场入口的醒目位置，设置如下标牌：

1）工程概况牌（工程规模、性质、用途、发包人、设计人、承包人和监理单位的名称，施工起止日期）安全纪律牌、安全纪录牌、安全标语牌、文明施工制度牌、施工平面图。

2）项目经理部组织架构及主要管理人员名单图。

（3）当地政府或安监部门有规定时，应符合有关规定。

5、现场的环境保护

（1）项目经理部应根据《环境管理系列标准》（GB/T24000-ISO14000）建立项目环境管理和监控体系，负责现场的环境管理和监控工作。

（2）项目经理部编制环境管理方案，制定环境管理目标。

（3）对影响环境的重大因素进行识别，同时，项目部应制定应急准备措施。

（4）施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。

（5）不得在现场焚烧产生有毒有害物体烟尘和恶臭气味的废弃物，禁止将有毒有害废弃物做土方回填。

（6）夜间作业或进行噪音超标的作业时，应按规定申报批准，还应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况，向受影响范围的居民内和单位通报说明。

（7）施工中需要停水停电、封路而影响环境时必须经有关部门批准，事先告示，在行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、坎、穴覆盖物和标志。

（8）温暖季节应对施工现场进行绿化布置。

6、卫生防疫及其他事项

施工现场内不设置职工宿舍。现场应准备必要的医务设施。在办公室显著位置应张贴急救车和有关医院电话号码。根据需要采取防暑降温和消毒、防毒措施。施工作业区与办公区应分区明显。

总包方应明确施工保险及第三者责任险的投保人和投保范围。

项目经理部应对现场管理进行考评，考评办法按企业有关规定进行。

项目经理部应进行现场节能管理，有条件的应下达能源使用指标。

现场的食堂、厕所应符合卫生要求，现场应设置饮水设施。

### 七、机电工程总承包管理

在总承包项目经理部的施工管理组织机构中设置机电工程管理部，由一名项目副经理主管、配备相当数量的富有类似工程施工管理经验和较高技术水平的专业工程师，对整个机电工程的施工实施全过程、全方位的对口管理、协调、配合与服务。

聘请具有丰富的设计、施工管理经验的机电工程方面的专家作为本工程的技术顾问，充分发挥其丰富的管理经验和先进的技术优势，为本工程机电系统的施工提供技术和管理支持。通过采用先进的施工管理模式和手段，进一步提高机电工程的施工和管理水平。

根据本工程机电施工的专业特点，在分包单位的选择与进场、深化设计、施工资源、施工技术、系统调试、竣工验收、售后服务、垂直运输、样板施工、进度控制等重要方面，积极采取针对性措施，进行重点地管理、协调、配合与服务。

（1）协助业主作好专业分包单位的选择及其进场工作

本机电工程系统多、专业性强，而且直接关系到建筑的使用功能。因此，选择优秀的专业承包商是保证优质、高速地完成机电工程施工任务的前提之一。作为施工总承包单位，必须按照本工程施工总进度计划，积极协助业主适时选定实力强、信誉好的专业分包单位，并作好其及时进场的管理、协调工作。

（2）深化设计的管理

1）结构预留洞、预埋套管图纸

结构施工前，机电系统应根据各自专业的具体情况，绘制专业上的结构预留洞、预埋套管图纸提交总承包单位进行综合绘制成预留预埋综合布置图，并报相关单位批准。

2）管线综合布置图

本工程中，专业分包商多，在各专业承包商对自己专业的图纸进行深化后，提交总承包商进行综合协调，并绘制成管线综合布置图，在管线密集的部位同时绘制公共支架图纸，连同综合管线图纸一起报相关单位审批。进行管线综合布置时必须考虑日后工程的维修需要，并把维修孔的具体位置反映在管线综合图纸上。有精装修的部位，管线综合布置时应满足精装修的要求。没有吊顶的部位，管线综合布置时在满足功能要求的情况下尽量满足美观的要求。

3）各专业机房大样图

在设备定货后，及时向供应商索取相关设备的资料，并绘制设备房管线安装大样图。

4）设备基础图

在机房大样图绘制完成后，根据设备安装位置绘制基础布置图，同时标明每个设备的运行重量后提交给结构设计师进行设备基础的结构设计，有减振要求的设备基础还应同时提供给相关设计师进行设计。

6）吊顶综合布置图

在精装修确定吊顶的精装修方案后，总承包商还应绘制吊顶综合布置图，具体包括下列内容：灯具、广播、消防报警、喷淋头、风口等。

（3）深化设计注意事项

1）各专业分包深化设计必须在统一的建筑、结构、装修图纸，建筑、结构及装修图纸有修改时应及时进行调整，深化设计过程后安排专人进行现场核查，发现问题及时向设计人员反映，以便协调解决。

2）所有管件、设备必须按照实际尺寸绘制，管线密集的部位尽量采用公共管架，公共管架的设计计算必须有专人负责。

3）特殊材质的管线或特殊加工的电线电缆安装方式应在征求各方面专家意见后选择最优方案进行实施。

5）进行详尽的理论计算，对系统进行优化处理。

6）深化设计图纸完成后先在现场进行样板层的试安装，并根据样板安装过程中出现的问题对设计图纸进行调整，最终展开大面积的施工。

7）所有下发的图纸必须进行登记，并盖上统一的印号，以免混淆。

（4）交工验收的管理

在交工验收阶段，总包将成立交工验收领导小组，和业主、监理方共同制定详细的交工验收计划（包括交竣工资料整理、装订、交付计划），组织精干的配合人员，积极配合作好各单项工程的验收工作，最终完成整个工程的竣工验收并办理备案手续。

（5）售后服务的管理

1）培训

工程竣工前，为确保发包人的相关人员对机电各系统及其设备的运行、维护及故障的处理等的全面掌握，工程交付使用前，我方将组织各分包商成立培训小组，各分包商的专业技术人员对发包人工程维护管理人员免费进行机电设备、设施等操作和维护的培训，培训的内容包括系统原理培训、日常操作及维护保养等。

培训工作开始前，我们将组织各分包商先编制统一的培训过程和培训计划，列出培训课程大纲、培训所需时间，授课人员的资料，提交监理工程师审核。同时，我们将按每个项课程提出接受培训的学员应具备的资历要求，使相关培训能达到预期的效果。

培训时我们将按电气、给排水、通风空调、电梯、弱电、厨房操作每个系统不少于2个工作日16个学时的培训，每个系统授课人员不少于2人。

为便于培训，我们将提供足够的材料设备样本、模型、设备内部透视图等资料的复印本、幻灯、影片以及其它各种所需的培训教材，教材以中文编制。

在征得发包人同意的前提下，我们将利用已安装测试和交工试运转的装置和设备对发包人的工作人员进行培训，以加深他们对工程的理解深度。

培训工作完成后，有关装备和教材将提供给发包人，经便日后发包人自行对其它员工进行辅助性培训使用。

授课内容包含上述专业系统原理的详细讲解，各专业系统的日常维护及管线系统与设备机组的故障分析进述，并针对发包人听课代表提出的疑问作详细耐心的讲解，课后由我公司具有丰富经验的技师与班组长结合现场进行实际操作演示。

2）工程交付

工程竣工后，总承包将组织各分包商相关人员建立保修及服务小组，小组成员由总承包项目经理牵头，和各分包商项目经理部骨干成员组成，各分包商对各自完成的施工内容负具体责任，负责保证本工程的在竣工交付二年内正常运转，并免费进行保修和各种技术支持服务。这既是我公司的质量体系要求，也是对业主服务意识的体现。

为保证业主的投资尽快产生效益，工程及时投入使用，我公司将把工程交付这项工作作为竣工阶段我们工作重点来实施，在按计划完成竣工验收后十日内完成我公司及所有分包商的撤场，及时恢复占用业主场地，除留下必要维修人员和材料外其余一律退场。

3）维护保修

在与业主签订合同时，应明确竣工保修的内容和保修期限。在分包合同中，亦应明确分包商的保修内容和保修期限。

工程竣工后，项目经理应指派专人就保修及有关质量问题与业主保持联系。

项目经理要组织有关项目及分包商负责保修工作，必要时，应对保修人员进行有关的培训。

保修人员应对工程的结构性能、使用功能、设备运转等进行认真的检查，虚心听取业主的意见。对业主提出的修缮问题要详细地检查并记录，与业主共同分析、查找原因，提出并实施处理方案。

保修工作完成后，首先由项目经理指派的人员进行检验，检验合格后方可通知业主验收。当未能通过业主验收时，应重新进行保修工作，直至完全符合规定要求并通过业主验收止。

2、装饰工程与机电专业及其他各方的配合协调管理措施

本工程是一项规模大，设备及设施多而复杂的功能性公共建筑。因此交叉作业及合理交叉也尤为频繁，而合理具体的安排是影响工程效果、做好成品保护工作的关键。

（1）主要工序交叉施工原则及措施

工作交叉：装修插入后要与结构工作适当隔离，划分区域、有一定的独立性，避免过多的干扰。应以不影响结构施工为原则。

安装与安全防护设施方面的交叉：部分防护设施可能会妨碍在粗装修的正常施工，在确保安全的情况下可临时拆除，施工完后马上恢复。严禁私自拆除必要的防护设施，以保证结构施工安全的原则。

装修与水电安装之间的交叉施工：装修与水暖电通风之间的交叉施工较多，交叉工作面大，内容复杂，如处理不当将出现相互制约，相互破坏的不利局面，土建与水电的交叉问题必须重点解决。解决的原则为：

在技术准备阶段就把土建、安装的协调图绘好，如卫生间、厨房、屋面等协调图，各专业根据该图纸安排施工，不得打乱施工顺序抢先施工，造成双重破坏，留下质量隐患，每个分项工程的协调图不仅应包括水、通风、暖、电等安装专业还应包括土建有关工作，协调图绘好后，按《文件控制程序》执行。进行审批、修改与分发工作，使各专业有关人员做到心中有数。

各专业人员根据协调图进行施工。每天上午8：30开碰头协调会，安排同一工作面上有关专业的施工顺序问题，并形成会审纪要，每个专业进入工作面上施工，必须有上道工序传来的专业会签单，和项目部的“施工许可证”方可进行施工。

做好总进度控制计划。水电安装应根据计划合理进行穿插作业，要在统一的协调指挥下施工，使整个工程形成一盘棋。

明确责任，划分利益关系，建立固定的协调制度。

一切从大局出发互谅互让，土建和水、暖、电、安装各专业要尽可能为对方创造施工条件，并注意保护对方成品和半成品。

内外装修的交叉施工：内外装修期间二者存在交叉点，但总体原则为：先外后内，内装修要为外部装修提供条件和工作面。

（2）主要工序顺序

在室内，原则上按先上后下，先内后外的施工顺序，每道工序完成后，经专业人员按验收标准严格检查验收后，才能转到下一道工序施工。

在施工中每层每个房间都要提供标高线（50cm线）和十字中心线。（十字中心线既弹在地板上，又弹到天棚上，十字线上下一致）以供土建、装饰和机电安装等专业共同使用，方便施工。

房间装修施工顺序：放线→穿套管→墙面修整→安电器管线盒→天棚吊顶→设备、开关安装→墙面饰面→地面饰面板施工。

卫生间装修施工顺序：放线→机电管线→墙、地面孔洞修整（第一次灌水实验）→地面防水（第二次灌水实验）→防水保护层→地面防滑砖（第三次灌水试验）→墙面瓷砖→卫生洁具→电气安装→五金配件→门油漆。

（3）成立交叉作业协调小组

由总包并邀请各专业工程师组成，在现场同一地点办公，共同制订施工顺序配合表，明确哪个工序在先，哪个工序在后，后一工序何时开始插入，装饰部分将安排专业工程师，专门现场跟踪专业协调工作。

对下属各施工班组的施工交底中注明的交叉配合。

### 八、对各专业工程针对性管理与服务承诺

1、消防系统

（1）组织协调

消防系统作为重要的分项工程，包括水消防、气体灭火，防排烟，防火卷帘等多个系统，涉及多个专业。并且消防系统有严格的专业技术要求，有严谨的竣工验收程序，所以总承包商将对消防系统进行重点管理服务。

总承包工程部、技术部、质量控制部都设有专业工程师对消防系统进行管理，审查其施工方案，技术方案，并严格对其进行进度控制和质量管理，同时及时协调解决消防系统在施工中遇到的问题。

消防系统施工范围较广，与土建安装弱电等专业交叉施工多，相互配合多，总承包商将及时组织召开技术专题会、现场协调会，解决消防系统与各专业的交叉配合和施工界面收头问题，保证施工顺利进行。

土建对消防系统的预留导管、孔洞预留预埋要有专项质量控制措施，做到其位置、尺寸准确，方便消防系统施工。

总承包商将确保消防系统试压用水，并协助做好消防各系统的启动调试。

（2）进度控制

提前协助业主监理对消防系统进行承包商资格预审、招标、确定中标人、合约谈判和签约工作，作好开工准备。

依据进度计划分级控制的管理制度，督查和落实消防系统分包商按总进度计划安排的目标编制其专项施工进度计划、月周作业计划及工期保证措施。

加强对消防系统进度计划的实施，跟踪检查，动态调整工作，通过组织措施、技术措施、经济合同措施等手段确保进度目标的实现。

重点抓好消防系统各个进度控制环节。

土建及时移交符合要求的预留、预埋管道、孔洞，如原预埋位置尺寸偏差，土建及时进行纠偏。出现设计变更及时安排施工。

审查其进度计划，施工技术方案，作到切实可行。

总承包商及时协调与消防系统相关连的其他专业，要求为消防系统协调解决相关技术难题，创造工作面。

消防器材设备的及时定货及供应。

（3）质量管理

检查或督促消防施工单位建立的质量保证体系，并检查执行情况。

督促施工单位严格执行消防施工验收规范、质量评定标准、加强工序控制，实行检查认证制，关键部位实行旁站监理中间检查和技术复核防止质量隐患。

对于主要材料、构件、防火阀、风阀和各种风口的质量和出厂合格证质量证明书、材质证明书等进行复核，必要时应进行材料送检试验。

设备进场时应加强质量验收，重点核查规格、型号及质量保证书和安装使用说明书、出厂合格证。进口设备应有海关商检证明及相关文件。待专业监理工程师认可后方能安装。

给排水、消防、通风（排风）空调工程各类管道的安装，严格控制标高、坡度，对于暗装管道的试压必须在隐蔽前进行，并办理验收手续。

加强对设备基础施工的监督，复核基础的坐标、标高、外形尺寸和预留螺栓孔（预埋件）的位置。

防排烟系统的风管制作严格按图纸的规格要求制作，禁止以薄代厚造成风管强度不够。

设备的单机试车和联动调试，其结果达到设计要求，设备性能参数均应符合技术文件要求和施工验收规范要求。

（4）服务承诺

提供各种常规服务。

提供建筑标高和轴线资料，并进行现场交底。

结构施工时，对安装及消防预留孔洞要有专项质量保证措施保证其尺寸和位置符合要求。如出现偏差，应采取合理可行的措施进行纠偏，同时对预埋线管，要采取专项措施保证线管通畅且位置准确。

提供总进度计划要求，留给消防工程足够的时间进行安装。

对于消防风井，总承包商要保证其内壁净空尺寸和表面光洁程度符合要求，且风井不漏风。风井移交消防安装时必须清理干净。

按合同和配合协议要求，保证消防系统试压用水需要。

按合同和配合协议要求进行消防管道穿墙、穿楼板孔洞的封堵。

竣工统筹服务。

2、弱电系统

（1）组织协调

总承包商各职能部门中设有专业工程师对弱电系统进行管理与服务。

总承包商对弱电系统的施工方案、技术方案和施工进度计划进行审查，并严格控制其施工进度，确保按总进度计划完成施工。

弱电系统与土建、安装联系紧密，双方要加强协调。土建施工时注意为弱电系统创造线管敷设条件，对预留预埋孔洞、导管要保证位置尺寸准确。安装单位注意预弱电系统的专业划分与衔接，并多为其创造和提供施工便利条件。

总承包商将及时应弱电系统施工单位要求，向业主申请组织召开技术协调会，解决弱电系统之间以及与机电安装、土建、装饰专业间的工程界面。确保各专业职责明确，衔接紧密。

加强弱电系统与机电安装、消防等专业和工序之间的检查验收，防止扯皮。

（2）进度管理

在弱电系统进场前，提前协助业主、监理对该承建商进行资格预审、招标、确定中标人、合约谈判和签约工作。

依据总承包商进度计划分级管理制度，督查和落实工程弱电系统单项施工进度计划（二级计划），分阶段计划及月、周作业计划（三、四级计划）及工期保证措施，计划滚动管理，下一级保上一级进度目标的实现。

积极协助业主、监理共同完成选材、样品确定，落实材料定货供货到场。

向其提供进场计划表并协助其管理及作业人员、机具、材料进场开展工作。

督促和审查弱电系统编制施工方案，重点把握住其施工组织和进度计划安排、材料供货、施工工艺和技术措施等。

及时协调处理有矛盾的交叉作业面的施工程序，及不同专业分包施工界面收头工作。

依据总承包管理制度，定期（月、旬、周）组织召开屋面和墙面板承建商参加的协调会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，保证重点、兼顾一般。

每周对其进度完成情况进行统计分析，跟踪检查实际进度，并与计划进度作比较，提供有关施工进度报告和存在问题，发现偏差及时采取措施，加以调整和纠正。

（3）质量管理

检查弱电系统施工单位建立的质量保证体系，并检查其执行情况。

弱电系统功能设计符合业主要求，设备选型及质量符合设计要求。

按施工工艺和相关的施工及验收规范分阶段进行质量控制。

督促其做好线槽、电缆敷设及隐蔽工程的施工记录和验收。

监督设备的单机试车和联动调试，其结果达到设计要求，设备性能参数均应符合技术文件要求。

（4）服务承诺

提供各种常规服务。

提供办公室、贮存仓库、辅助设施场地。

提供水、电接驳点，提供厕所等卫生设施共同使用。

提供土建和钢结构施工现有内外脚手架以使用，提供现场已安塔吊、井架等机械供其安装、卸货、水平及垂直运输。

提供现成安全通道，保障安全施工的围栏、围网、围板以使用。

提供建筑标高和轴线资料，并进行现场交低。弹出室楼层建筑标高线，以便其桥架安装定位找平。

由于弱电系统安装工程一般开工较晚，其他专业桥架及管道已经安装，在某些部位可能存在由于空间狭小而挤占弱电系统安装位置的情况，总承包商要组织各方召开专门协调会，协调确定各专业桥架、管道位置。

做好成品保护管理，严禁施工单位踩踏桥架。弱电系统布线后，总承包商要协助其巡查预防偷盗事件。

总承包商按合同和配合协议要求进行其桥架穿墙和穿楼板孔洞封堵。

负责汇总整理、编制竣工技术资料。

3、精装饰工程

（1）组织协调

精装饰工程作为重要的分部工程，直接关系到工程的使用效果和观感，总承包商将对其进行重点管理服务。

总承包工程部、技术部、质量管理部都设有专业工程师对精装饰工程进行管理，审查其施工方案，技术方案，并严格对其进行进度控制和质量管理，同时及时协调解决其在施工中遇到的问题。

精装饰工程施工范围较广，与各专业交叉施工多，相互配合多，总承包商将及时组织召开技术专题会、现场协调会，保证施工顺利进行。

总承包商安排合适的场地供装饰工程所用的砂浆、涂料、玻璃进行集中加工和配制。

总承包商要作好安排，让土建与精装饰工程、地面涂装工程进行合理的流水施工，尽快为精装饰工程提供工作面且工作面的屋面已封闭，不会产生雨水流浸影响施工。

工作面移交精装饰前，总承包商要组织各施工方检查施工内容，待确认各方施工内容已基本完毕，不再会发生污染、损坏精装饰的施工行为后，各方签字移交。

（2）进度控制

提前协助业主、监理对精装饰工程进行承包商资格预审、招标、确定中标人、合约谈判和签约工作，作好开工准备。

依据进度计划分级控制的管理制度，督查和落实精装饰工程分包商按总进度计划安排的目标编制其专项施工进度计划、月周作业计划及工期保证措施。

加强对精装饰工程进度计划的实施、跟踪检查和动态调整工作，通过组织措施、技术措施、经济合同措施等手段确保进度目标的实现。

重点抓好精装饰工程以下几个进度控制环节。

尽快封闭屋面，创造干燥的施工环境，为精装饰工程进场施工创造条件。

合理安排土建与精装饰工程、地面涂装工程，形成流水施工，加快施工进度。

审查其进度计划，施工技术方案，作到切实可行。

各安装方尽快完成大面积安装，为精装饰工程进场施工创造条件。

及时确定各种材料样板。

（3）质量管理

督促精装饰工程各施工方建立质量保证措施。必须严格按工艺程序进行操作，确保质量优良，达到总承包商质量总目标要求。

精装饰工程所用的材料，应按设计要求选用，并应符合现行材料标准。对材料质量发生怀疑时，应抽样检查，合格后方可使用。

总承包商要督促精装饰分承包在装饰材料的运输、保管和施工过程中，采取措施防止损坏和变质。

精装修工程应先预做样板房，待业主、监理、总承包商确认后，方可大面积施工。

总承包商要和精装饰工程单位联合做好成品保护工作，安排专人进行巡查值班，具备条件时进行封闭式保护。

（4）服务承诺

提供各种常规服务。

提供足够的材料堆放和加工场地，便于其开展工作。并安排专门的场地供其修建专用仓库存放油漆，天拿水等易燃材料。

提供现场标高线和轴线资料并进行现场交底。同时在各楼层墙柱上弹出建筑标高线，方便其施工定位找平。

各施工区域、楼层或房间在移交精装饰施工前，仔细核查施工内容，确保精装修将要覆盖的内容已施工完毕，避免精装修施工后再进行对精装饰产生污染破坏的施工。

各施工区域，楼层或房间移交精装饰方施工前必须清理干净。

如主体结构尺寸或预留门窗洞口尺寸、位置出现偏差，总承包商要采取合理可靠的措施及时进行纠偏。

总承包商随时监控门窗安装位置和标高是否准确，是否按工艺要求进行塞缝并做到塞缝报满。

加强精装修工程的成品保护，防止污染损坏。安排专人进行巡查值班，具备条件时进行封闭式保护。

统筹竣工验收工作。

5、其他专项发包和专业分包

（1）配电间工程服务承诺

提供各种常规服务。

提供足够的电缆、变压器、配电柜堆放场地，并确保场地干燥，督促并协助其做好防雨排水措施，以防设备受潮。

及时清除电缆埋设线路和设备运输线路上的施工障碍，方便其施工。

根据总进度计划及时移交具备铺设电缆和安装变配电设备条件的电井和配电房，保证其工作面。

提供现场标高线和轴线资料，并进行现场交底。弹出楼层建筑标高线，方便其安装定位找平。

如合同及配合协议要求总承包商吊运，对于大重量变压器，总承包商专门制定吊装方案，确保吊运安全。

严防已进行安装的电井和配电间浸水，做好电井、配电间防渗漏措施。

总承包商要注意做好配电间工程施工方与低压电施工方间的管理协调，召开专门设计和施工协调会，明确其各自施工范围，做好两部分间的安装衔接。

统筹竣工验收工作。

（2）生产工艺设备安装工程服务承诺

提供各种常规服务。

提供足够的干燥平整的场地，并协助其做好防雨排水措施。

按照设备移动路线，安排清理出设备移动通道。

如按合同需总承包商帮助吊运，总承包商要制定专项吊装方案，保证吊装安全。

设备基础施工前：总承包商应加强与设备安装方的协调，了解设备基础要求，并专门制定设备基础预埋铁件、螺栓的施工质量控制方案，确保预埋质量。

按总进度计划按时移交设备基础、机房等设施供其设备就位和安装。

保证设备安装调试用电。

协助其做好设备保护工作。

（3）其他配套工程服务承诺

提供各种常规服务。

提供室外建筑标高和轴线资料并进行现场交底。

按总进度计划及时移交相关场地。

对于配套工程总承包商要组织召开施工协调会，安排相关承包商与其配合，并跟踪其配合服务状况。

绿化工程完毕后，要注意保护，防止踩踏。

统筹竣工验收工作。

### 九、工程资料管理

1、资料上报程序

专业分包单位—→总承包单位—→监理单位—→业主。

2、施工总承包单位对分包资料的管理

总承包单位有义务对总承包单位承包范围内及由总承包单位进行管理的工程项目的工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》、《城市建设档案管理办法》和业主的具体要求进行收集，整理、编制、汇总和管理。

分包单位对其施工的分包工程负有具体收集、整理、编制、汇总档案资料的义务，并保证所提供的档案资料是齐全和有效的。

分包单位在完成分包工程竣工验收25天，完成工程档案资料的汇总，并上报总承包单位，总承包单位有义务对该部分资料的完备性、有效性进行检查，对不符合要求的资料，要求分包单位限期进行整改，整改后再上报总承包单位。总承包单位不得拒绝本项工作并不得向业主提出费用要求。

### 十、工程验收与移交

1、隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件的中间验收部位，施工单位先进行自检，自检合格后，属隐蔽验收的，由总承包单位在隐蔽验收前12小时以书面形式通知监理单位验收，通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，验收合格且监理单位在验收记录上签字后，施工单位方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格的，施工单位在6小时内或监理单位限定的时间内修改后报监理单位重新验收。属中间验收的，由总承包单位向监理单位提出验收申请，监理单位组织验收。总承包单位对分包工程的隐蔽及中间验收工作创造便利条件，并提供足够的配合。

2、工程试车

设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由施工单位组织试车：属总承包施工项目范围内的，由总承包单位组织。属总承包管理项目范围的，由分包单位组织，总承包单位协调配合。

设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由总承包单位组织，监理单位和业主参加试车，总承包单位在试车前24小时内以书面形式通知监理单位和参加试车的有关单位。

工程试车费用，属总承包施工项目范围内的，由总承包单位负责试车费用。属总承包管理项目范围的，由分包单位负责试车费用。

3、竣工验收要求及计划

（1）各施工单位必须提供所负责施工工程竣工图的编制管理工作。总承包单位有责任根据竣工图验收要求对分包单位所绘制的竣工图进行符合性审查。

（2）总承包管理项目属于专业工程需单独验收的，经总承包单位预验合格后，报监理单位进行预验，合格后由该分包单位与专业工程验收部门、总承包单位、监理单位和业主协商验收时间，各单位参与验收。

（3）总承包管理项目不需要办理单独验收的经总承包单位预验合格后，报监理单位进行监理预验，合格后由分包单位、总承包单位、监理单位和业主协商验收。

（4）总承包单位对各分包工程的预验收，验收给予积极的配合。

（5）总承包单位在所有总承包施工项目及总承包管理项目（预）验收完成后，认为满足工程竣工验收条件时，方可向监理单位提出单位工程预验收通知。

（6）办理工程预验收及验收前，各施工单位将准备验收工程的场地清理干净。单位工程竣工验收合格后10天内，总承包单位和业主签工程交接验收证明文件，并再次对场地进行检查，确保场地已清理干净，并将工程移交交给业主管理。

### 十一、保修管理

总承包单位有义务对各分包工程的保修工作进行协调和管理，总承包管理项目完工后及时督促相关分包单位在保修期内做好保修工作。分包单位无及时做好保修工作，按有关规定承担违约责任。

1、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、楼面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、给排水管线的安装工程，供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：承包人承包范围内的工程负有工程质量保修全部责任，承包人总承包管理的工程负有工程质量保修连带责任。

2、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。主体结构保修期按合理使用年限，其它根据国家有关规定结合具体工程约定质量保修期。

### 十二、违约责任

1、无论是总承包单位或是分包单位（包括自主分包单位及专业分包单位）违反了《施工总承包管理办法》的有关规定，总承包单位都向业主承担全部责任。

总承包单位可根据分包单位在违约行为中应付的责任，对分包单位进行相应的处罚或追究其责任。总承包单位在向业主承担全部违约赔偿责任后，有权依据以下原则向分包单位追偿分包单位应承担的全部或部分责任：

（1）对分包单位的一般义务，总承包单位采取有效措施督促其执行，并监督其执行情况，如分包单位违反上述有关规定的行为时，总承包单位及时予以警告和制止。如分包单位发生上述规定的行为，而属自主分包项目的，总承包单位承担全部违约责任。属专业分包项目的，专业分包单位承担主要违约责任，总承包单位承担次要违约责任。

（2）总承包单位对各分包工程承担服务，管理及协调义务。分包单位任何违约行为或疏忽导致工程损害或给业主造成其他损失，且存在总承包单位管理不力原因，属专业分包项目的，由专业分包单位承担主要责任，总承包单位承担连带责任。属自主分包项目的，由总承包单位承担主要责任。

（3）总承包单位对非法分包行为没有及时发现并采取有效措施的，属专业分包项目的，由专业分包单位承担主要责任，总承包单位承担连带责任。属自主分包项目的，由总承包单位承担主要责任。同时业主保留追究相关单位法力责任的权利。

（4）总承包单位督促分包单位按计划办理工程竣工，并对分包竣工给以积极的配合，因总承包单位未能及时提供必要的配合工作而导致分包工程未能按计划办理工程竣工的，总承包单位承担主要责任。

（5）总承包单位对运出现场的材料进行严格管理，所有材料，如无监理单位签字并加盖公章，书面同意外运的，不得运离现场。对确实发生的材料擅自外运事件，负责方为专业分包单位的，专业分包单位承担主要责任，总承包单位承担连带责任。如总承包单位或自主分包单位发生上述事件的，由总承包单位承担主要责任。同时业主有权追究相关单位及主要负责人法力责任的法律责任。

（6）专业分包单位出现违反施工机械设备管理有关规定的，专业分包单位承担主要责任，存在总承包单位管理不力原因的，总承包单位承担连带责任。如总承包单位或自主分包单位违反上述施工机械设备管理规定的，总承包单位承担主要责任。

（7）分包单位质量达不到约定质量标准且存在总承包单位管理不力原因的，属专业分包工程的，专业分包单位承担主要责任，总承包单位承担连带责任。属自主分包工程的，由总承包单位承担主要责任。

（8）因施工单位原因达不到约定标准的，由责任方施工单位承担拆除和重新施工的费用，承担质量违约责任，工期不予顺延，有总承包单位管理不力原因的，属专业分包工程的，由专业分包单位承担主要责任，总承包单位承担连带责任。属自主分包工程的，由总承包单位承担主要责任。

2、如果是总承包单位自身的行为违反了招标文件、施工合同以及《施工总承包管理办法》中有关规定时，由总承包单位自身承担全部责任。总承包单位按有关约定向业主支付违约金。

3、如自主分包单位违反了招标文件、施工合同以及《施工总承包管理办法》中有关规定，总承包单位对自主分包单位进行处罚时，在形成处罚意见后，需报业主备案。

4、如专业分包单位违反了招标文件、施工合同以及《施工总承包管理办法》中有关规定，总承包单位对专业分包单位进行处罚时，在形成处罚意见后，报业主同意后方可执行。

5、当发生分包单位不服从总承包单位管理的情况时，由监理单位经调查核实后，按招标文件、施工合同及本管理办法中的文件相关规定对分包单位发出整改通知或处罚通知，并向业主申请执行。分包单位在接到监理单位或业主的整改通知后仍拒不整改的，对于自主分包项目，业主有权要求总承包单位更换该分包单位。

## 第三节、总包对甲方、监理、设计等施工组织协调管理

### 一、施工项目组织协调的目的和意义

项目组织协调的目的是排除障碍、解决矛盾、保证项目目标的顺利实现。

1、通过组织协调疏通决策渠道、命令传达渠道以及信息沟通渠道，避免管理网络的梗阻或不畅，提高管理效率和组织运行效率。

2、通过组织协调避免和化解工程施工各利益群体、组织各层次之间、个体人之间的矛盾冲突，提高合作效率，增强凝聚力。

3、通过组织协调使得各层次、各部门、各个执行者之间增进了解、互相支持，共同为项目目标努力工作，确保项目目标的顺利实现。

4、组织协调工作质量的好坏，直接关系到一个项目组织、一个企业的管理水平和整体素质，减少甚至避免了各种不必要的内耗。

### 二、施工项目组织协调的内容和要求

1、组织协调的内容

组织协调分为内部关系的协调、近外层关系的协调和远外层关系的协调，组织协调的内容应根据在施工项目运行的不同阶段中出现的主要矛盾作动态调整。

（1）人际关系包括施工项目组织内部的人际关系和施工项目组织与关联单位的人际关系。协调对象应是相关工作结合部中人与人之间在管理工作中的联系和矛盾。

（2）组织机构关系包括协调项目经理部与企业管理层及劳务作业层之间的关系。

（3）供求关系包括企业物资供应部门与项目经理部及生产要素供需单位之间的关系。

（4）协作配合关系包括协调近外层单位的协作配合，内部各部门、上下级、管理层与作业层之间的关系。

2、组织协调的要求

（1）内部关系的组织协调：

1）内部人际关系的协调依靠各项规章制度，通过做好思想工作、加强教育培训、提高人员素质等方法实现。

2）项目经理部与企业管理层关系的协调依靠严格执行“项目管理目标责任书”。项目经理部与作业层关系的协调应依靠履行劳务合同及执行“项目管理实施规划”。

3）项目经理部进行内部供求关系的协调应做好以下工作：

做好需求计划的编制、平衡，并认真执行计划。

充分发挥调度系统和调度人员的作用，加强调度工作，排除障碍。

（2）近外层关系和远外层关系的组织协调：

1）项目经理部进行近外层关系和远外层关系的组织协调在企业法定代表人的授权范围内实施。

2）项目经理部与发包人之间的关系协调贯穿于施工项目管理的全过程。协调的目的是搞好协作，协调的方法是执行合同，协调的重点是资金问题、质量问题和进度问题。

3）项目经理部在施工准备阶段要求发包人按规定的时间履行合同约定的责任，保证工程顺利开工。项目经理部在规定时间内承担合同约定的责任，为开工后连续施工创造条件。

4）项目经理部及时向发包人或监理机构提供有关的生产计划、统计资料、工程事故报告等。发包人按规定时间向项目经理部提交技术资料。

5）项目经理部按《建设工程监理规范》的规定和施工合同的要求，接受监理单位灼监督和管理，搞好协作配合。

6）项目经理部在设计交底、图纸会审、设计洽商变更、地基处理、隐蔽工程验收和交工验收等环节中与设计单位密切配合，同时接受发包人和监理工程师对双方的协。

7）项目经理部与材料供应人依据供应合同，充分运用价格机制、竞争机制和供求机制搞好协作配合。

（3）项目经理部与公用部门有关单位的关系通过加强计划性和通过发包人或监理工程师进行协调。

1）项目经理部与分包人关系的协调应分包合同执行，正确处理技术关系、经济关系，正确处理项目进度控制、项目质量控制、项目安全控制、项目成本控制、项目生产要素管理和现场管理中的协作关系。项目经理部还应对分包单位的工作进行监督和支持。

2）处理远外层关系必须严格守法，遵守公共道德，并充分利用中介组织和社会管理机构的力量。

### 三、项目经理部与企业管理层关系的协调

项目经理部与企业管理层关系的协调依靠严格执行“项目管理目标责任书”，在党务、行政和生产管理上，根据企业党委和经理的指令以及企业管理制度来进行。项目经理部受企业有关职能部、室的指导。企业要对项目管理全过程进行必要的监督调控。项目经理部则要按照与企业签订的责任状，尽职尽责、全力以赴地抓好项目的具体实施。在经济往来上，根据企业法定代表人与项目经理签订的“项目管理目标责任书”严格履约按实结算，建立双方平等的经济责任关系。在业务管理上，项目经理部作为企业内部项目的管理层，接受企业职能部、室的业务指导和服务。其主要业务管理关系如下：

1、计划统计。项目管理的全过程、目标管理与经济活魂，必须纳入计划管理。项目经理部除每月（季）度向企业报送施工统计报表外，还根据企业经理与项目经理签订的“项目管理目标责任书”所定工期，编制单位工程总进度计划、物资计划、财务收支计划。

2、坚持月计划、旬安排、日检查制度。

3、财务核算。项目经理部作为公司内部一个相对独立的核算单位，负责整个项目的财务收支和成本核算工作。整个工程施工过程中不论项目经理部班子成员如何变动，其财务系统管理和成本核算责任不变。

4、材料供应。工程项目所需三大主材、地材、门窗及构配件、机电设备，由项目经理部按单位工程用料计划报公司供应，实行加工采购供应服务一条龙。凡是供应到现场的各类物资必须在项目经理部调配下统一建库、统一保管、统一发放、统一加工，按规定结算。栋号工程按施工预算定额发料，运用材料成本票据结算。

5、周转料具供应。工程所需机械设备及周转材料，由项目经理部上报计划，公司组织供应。设备进入工地后由项目经理部统一管理调配。

6、预算及经济洽商签证。预算合同经营管理部门负责项目全部设计预算的编制和报批，选聘到项目经理部工作的造价人员负责所有工程施工预算的编制，包括经济洽商签证和增减账预算的编制报批。各类经济洽商签证要分别送公司造价管理部门、项目经理部和作业队存档，以作为审批和结算增收的依据。

7、质量、安全、行政管理、测试计量等工作，均通过业务系统管理，实行从决策到贯彻实施，从检测控制到信息反馈进行全过程的监控、检查、考核、评比和严格管理。

8、项目经理部与水电、运输分公司之间的关系，是总包与分包之间的关系。在公司协调下，通过合同明确总分包关系，各专业服从项目经理部的安排和调配，为项目经理部提供专业施工服务，并就工期、服务态度、服务质量等签订分包合同。

### 四、项目经理部内部供求关系的协调

1、项目经理部进行内部供求关系的协调应做好以下工作：

做好供求计划的编制平衡，并认真执行计划。项目经理部进行内部劳务、原材料、设备等资源的供求协调是比较重要的一环，如果供求关系不畅或供求失调，将直接影响项目的实施进度和技术质量，影响项目总体目标的实现。因此，为了确保供求关系的和谐，首先要求供应部门根据实际需求认真编制供应计划，提前做好采购和准备工作。使用部门也及时与供应部门联系，协助供应部门做好计划，并提前予以提示。在计划实施过程中，供求双方首先应该严格执行计划，如果遇到实际需求与供应计划出现偏差的问题，则应以项目管理的总目标和供需合同为原则认真做好使用平衡工作，确保目标不受影响。同时应积极准备或积极处理，尽快纠正偏差。项目经理部与作业层供求关系的协调依靠履行劳务合同及执行“项目管理实施规划”。

2、充分发挥调度系统和调度人员的作用，加强调度工作，排除障碍。在供求关系的协调工作中，调度工作是关键环节。在供求关系出现问题时，对供和求的合理凋整和平衡工作由调度人员来进行。调度人员充分了解使用环节的必需性和可缓性，认真分析施工作业的关键因素，提前做好预测，及时准备。另外，调度人员也应充分了解市场，预测市场的波动，对计划供求的资源提前做好准备，如果由企业内部市场供应则提前与市场管理部门联系做好准备。

### 五、项目经理部与发包人之间的协调

发包人代表项目的所有者，对项目具有特殊的权力，而项目经理为发包人管理项目，必须服从发包人的决策、指令和对工程项目的干预，项目经理的最重要职责是保证发包人满意。要取得项目的成功，必须获得发包人的支持。

1、项目经理首先理解总目标、理解发包人的意图、反复阅读合同或项目任务文件。对于未能参加项目决策过程的项目经理，必须了解项目构思的基础、起因、出发点，了解目标设计和决策背景。

2、项目经理作出决策安排时要考虑到业主的期望、习惯和价值观念，说出他想要说的话，经常了解发包人所面临的压力，以及发包人对项目关注的焦点。

3、尊重发包人，随时向发包人报告情况。在发包人作决策时，提供充分的信息，让他了解项目的全貌、项目实施状况、方案的利弊得失及对目标的影响。

4、加强计划性和预见性，让发包人了解承包商、了解他自己非程序干预的后果。发包人和项目管理者双方理解得越深，双方期望越清楚，则争执越少。

5、在项目运行过程中，项目管理者越早进入项目，项目实施越顺利。如果条件允许，最好能让他参与目标设计和决策过程，在项目整个过程中保持项目经理的稳定性和连续性。

6、项目经理遇到发包人所属的其他部门或合资者各方同时来指导项目的情况，项目经理很好地倾听这些人的忠告，对他们作耐心的解释和说明。

总之，项目经理部与发包人之间的关系协调贯穿于施工项目管理的全过程。协调的目的是搞好协作，协调的方法是执行合同，协调的重点是资金问题、质量问题和进度问题。项目经理部在施工准备阶段要求发包人按规定的时间履行合同约定的责任，保证工程顺利开展。项目经理部在规定的时间内承担约定的责任，为开工之后连续施工创造条件。项目经理部及时向发包人提供有关的生产计划、统计资料、工程事故报告等，发包人按规定时间向项目经理部提供技术资料。

### 六、项目经理部与监理机构关系的协调

项目经理部及时向监理机构提供有关生产计划、统计资料、工程事故报告等，按《建设工程监理规范》的规定和施工合同的要求，接受监理单位的监督和管理，搞好协作配合。项目经理部充分了解监理工作的性质、原则，尊重监理人员，对其工作积极配合，始终坚持双方目标一致的原则，并积极主动地处理工作。在合作过程中，项目经理部注意现场签证工作，遇到设计变更、材料改变或特殊工艺以及隐蔽工程等及时得到监理人员的认可，并形成书面材料，尽量减少与监理人员的摩擦。严格地组织施工，避免在施工中出现敏感问题。一旦与监理意见不一致时，双方以进一步合作为前提，在相互理解、相互配合的原则下进行协商，项目经理部尊重监理人员或监理机构的最后决定。

### 七、项目经理部与设计单位关系的协调

项目经理部在设计交底、图纸会审、设计洽商、变更、地基处理、隐蔽工程验收和交工验收等环节中与设计单位密切配合，同时接受发包人和监理工程师对双方的协调。

项目经理部注重与设计单位的沟通，对设计中存在的问题应主动与设计单位磋商，积极支持设计单位的工作，同时也争取设计单位的支持。项目经理部在设计交底和图纸会审工作中应与设计单位进行深层次交流，准确把握设计，对设计与施工不吻合或设计中的隐含问题应及时予以澄清和落实。对于一些争议性问题，巧妙地利用发包人和监理工程师的职能，避免正面冲突。

### 八、项目经理部与材料供应人关系的协调

项目经理部与材料供应依据供应合同，充分利用价格招标制、竞争机制和供求机制搞好协作配合。项目经理部在“项目管理实施规划”的指导下，认真做好材料需求计划，并认真调查市场，在确保材料质量和供应的前提下选择供应人。为了保证双方的顺利合作，项目经理部与材料供应人签订供应合同，并力争使得供应合同具体、明确。

为了减少资源采购风险，提高资源利用效率，供应合同应就供应数量、规格、质量、时间和配套服务等事项进行明确。项目经理部会有效利用价格机制和竞争机制与材料供应人建立可靠的供求关系，确保材料质量和使用服务。

### 九、项目经理部与分包人关系的协调

项目经理部与分包人关系的协调按分包合同执行，正确处理技术关系、经济关系。正确处理项目进度控制、项目质量控制、项目安全控制、项目成本控制、项目生产要素管理和现场管理中的协作关系。项目经理部对分包单位的工作进行监督和支持。项目经理部会加强与分包人的沟通，及时了解分包人的情况，发现问题及时处理，并以平等的合同双方的关系支持承包人的活动，同时加强监管力度，避免问题的复杂化和扩大化。

### 十、项目经理部与其他单位关系的协调

项目经理部与其他公用部门有关单位的协调主要通过加强计划性和通过发包人或监理工程师进行协调。

1、项目经理部要求作业队伍到建设行政主管部门办理分包队伍施工许可证，到劳动管理部门办理劳务人员就业证。

2、项目经理部的安全部门办理企业安全资格认可证、安全施工许可证、项目经理安全生产资格证等手续。

3、项目经理部的安全保卫部门办理施工现场消防安全资格认可证，到交通管理部门办理通行证。

4、项目经理部到当地户籍部门办理劳务人员暂住手续。

5、项目经理部到当地城市管理部门办理街道临建审批手续。

6、项目经理部到当地政府质量监督管理部门办理建设工程质量监督通知单等手续。

7、项目经理部到市容监察部门审批运输不遗洒、污水不外流、垃圾清运、场容与场貌等的保证措施方案和通行路线图。

8、项目经理部配合环保部门做好施工现场的噪音检测工作，及时报送厕所、化粪池、道路等有关环节的现场乎面布置图、管理措施及方案。

9、项目经理部因建设需要砍伐树木时提出申请，报市园林主管部门审批。

10、现有城市公共绿地和城市总体规划中确定的城市绿地及道路两侧的绿化带，如有特殊原因确需临时占用时，需经城市园林部门、城市规划管理部门及公安部门同意并报当地政府批准。

11、项目施工时，项目经理部事先与市文物部门联系，在施工范围内有可能埋藏文物的地方进行文物调查或者勘探工作，若发现文物，共同商定处理办法。在开挖基坑、管沟或其他挖掘中，如果发现古墓葬、古遗址或其他文物，应立即停止作业，保护好现场，并立即报告当地政府文物管理机关。

12、项目经理部持建设项目批准文件、地形图、建筑总平面图、用电量资料等到城市供电管理部门办理施工用电报装手续。委托供电部门进行方案设计的办理书面委托手续。

13、供电方案经城市规划管理部门批准后即可进行供电施工设计。外部供电图由供电部门设计，内部供电设计主要指变配电室和控制室的设计，既可由供电部门设计，也可由具备资格的设计人设计，并报供电管理部门审批。

14、项目经理部在建设地点确定并对项目的用水量进行计算后，即委托自来水管理部门进行供水方案设计，同时提供项目批准文件、标明建筑红线和建筑物位置的地形图、建设地点周围自来水管网情况、建设项目的用水量等资料。

15、自来水供水方案经城市规划管理部门审查通过后，在自来水管理部门办理报装手续，并委托其进行相关的施工图设计。同时准备建设用地许可证、地形图、总平面图、钉桩坐标成果通知单、施工许可证、供水方案批准文件等资料。由其他设计人员进行的自来水工程施工图设计，应送自来水管理部门审查批准。

# 第十四章、信息化管理措施

## 第一节、信息化管理的意义

通过信息技术在建设项目中的开发和应用能实现：

1、信息存储数字化和存储相对集中。

2、信息处理和变换的程序化。

3、信息传输的数字化和电子化。

4、信息获取便捷。

5、信息透明度提高。

6、信息流扁平化。

7、“信息存储数字化和存储相对集中”有利于项目信息的检索和查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于建设项目的文档管理。

8、“信息处理和变换的程序化”有利于提高数据处理的准确性，并可提高数据处理的效率。

9、“信息传输的数字化和电子化”可提高数据传输的抗干扰能力、使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。

10、“信息获取便捷”，“信息透明度提高”以及“信息流扁平化”有利于建设项目参与方之间的信息交流和协同工作。

## 第二节、信息化管理组织机构及职能

为确保信息化管理有序开展，且落到实处，项目应成立以项目经理、技术负责人为组长的信息化管理领导小组，组成如下：

组长：项目经理、技术负责人。

组员：资料员、技术员、安全员、质量员等。

1、建立统一的建设项目信息编码体系。

2、对信息系统的输人输出报表进行规范和统一，并以信息目录表的形式固定下来。

3、建立完善的建设项目信息流程。

4、注重基础数据的收集和传递，建立基础数据管理的制度。

5、对信息系统中有关人员的任务、职能进行分工，明确有关人员在数据收集和处理过程中的任务分工。

6、建立数据保护制度，保证数据的安全性、完整性和一致性。

## 第三节、公司信息网络平台

在网络平台上进行建设项目的管理，其技术基础是网络平台，是在局域网或互联网上构建的信息沟通平台。网络平台上的活动主体是用户，是构成了一个虚拟的项目管理组织的用户群体。而网络平台上项目管理活动的核心是建设项目的信息管理，包括了项目信息的创建、集中管理和共享等几个方面。

# 第十五章、工程回访保修管理措施

## 第一节、目的

为提高公司信誉，健全完善公司工程回访保修体制，把售后服务工作落到实处，体现公司业主、业主、再业主，用户、用户、再用户的经营理念，特制定本制度。

## 第二节、组织

一、总公司领导小组

组长：由分公司主管生产的副经理担任。

副组长：由分公司总工担任。

成员：由分公司工程部、合约部、财务部、事业部的经理及公司工程部负责监管回访保修工作的人员组成。

二、分公司领导小组

组长由主管生产副经理担任，没有设生产副经理的可由总工担任，小组成员根据情况设定。区域公司（事业部、专业公司）应成立工程回访保修中心，并指定专人（或兼职）负责处理本单位的工程回访保修工作及用户投诉的有关事宜。

## 第三节、职责

一、总部公司职责：

1、负责对全公司的工程回访保修工作进行监督管理。

2、负责收集整理各区域公司（事业部、专业公司）的年度回访保修计划，并定期收集其回访保修记录（复印件）。

3、接待用户投诉。

二、分公司职责：

1、每年元月底前，负责编制出本单位的（本）年度工程回访保修计划，经本单位回访保修领导小组组长审批后予以执行，并负责将该计划上报公司工程部。

2、定期（每半年）将本单位执行本年度工程回访保修计划的情况上报公司工程部。

3、负责（按计划）组织与实施本单位竣工工程的回访保修工作，并按规定作好记录。

4、对回访中发现的质量问题及用户投诉及时组织保修。

5、监督管理由原项目部组织实施的回访保修工作。

6、公开用户投诉电话（专用电话应列入工程使用说明书或以其他方式通知用户），管理用户投诉，并作好投诉记录。

三、项目部职责：

1、项目部要及时与回访保修中心办理“回访保修委托书”，并将工程使用说明书及有关技术资料向回访保修中心移交。

2、及时将保修金交区域公司财务。

3、项目部保留原建制，并在当地继续施工的，其竣工工程可由原项目部按规定实施回访保修。

## 第四节、管理内容

一、保修范围

1、包括内容

按照业主合同的有关规定和建设部第80号令，一般包括：

（1）屋面漏水。

（2）烟道、排气孔道、风道不通。

（3）室内地平空鼓、开裂，起沙、面砖松动，有防水要求的地面漏水。

（4）内外墙及顶棚抹灰，面砖、墙纸油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮。

（5）门窗开关不灵或缝隙超过规范规定。

（6）厕所、厨房、盥洗室地面反水倒坡积水。

（7）外墙板漏水、阳台积水。

（8）水塔、水池有防水要求的地下室漏水。

（9）室内上下水、供热系统管道漏水漏气，暖气不热，电器电线漏电，照明电器坠落。

（10）室内上下管道漏水堵塞小区道路沉陷。

（11）钢、钢筋砼、砖石砌体结构及其它承重结构变形，裂缝超过国家规范和设计要求。

2、不属保修范围

（1）因使用不当或者第三方造成的质量缺陷。

（2）不可抗力造成的质量缺陷。

3、一般保修期

（1）地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

（2）屋面防水工程，有防水要求的卫生间，房间和外墙而后防渗漏，为5年。

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期，供冷期。

（4）电气系统，给排管道，设备安装为2年。

（5）装修工程为2年。

（6）其他项目的保修期由建设单位和施工单位约定。

4、回访保修时限

竣工工程一年内每半年应回访一次，第二年每年回访一次，第三年年底回访一次，每次回访要有记录，发现质量问题及时保修。

二、保修费用

1、保修费用的计取

区域公司财务科建立竣工工程保修费用应收应付款明细帐目对保修费用分单位工程进行结算，项目部将其预留保修金及时交财务科，由保修中心专款专用。保修金的数额按工程总造价预定为2000万元以上的优质工程4‰，合格工程5‰，2000万元以下的优质工程5‰，合格工程6‰。但一个单位工程最低不得少于50000元（不包含业主合同保修金）。

2、保修费用的使用

竣工工程在保修时限内的需要保修时，由保修中心根据保修的项目范围、工程量和应采取的安全技术措施等，编制保修费用预算，报合约部门审批后组织实施。

3、保修费用的结算

由保修中心按工程保修实际发生的人工费、材料费、机具费等有效票据办理单位工程保修结算书，报工程、合约部门审核，主要领导审批后，由财务分单位工程核销，列入原项目部工程成本，待保修期满后，扣除实际发生费用，余款退回原项目部。

三、罚则

1、项目部仍保留原建制，并在当地继续施工的，其竣工工程可不委托回访保修中心，但必须保证按要求及时上交合格的回访保修记录，并保证用户无任何形式的投诉，否则，每出现一次投诉，对项目经理进行处罚500～1000元。

2、凡委托回访保修中心进行保修的工程，为确保保修质量，原项目部必须有熟悉施工情况的管理人员进行指导维修，回访保修中心保修后，用户对保修部位不满意每发生一次投诉，由领导小组对回访保修中心处罚500～1000元。

3、工程在保修期内，用户对质量问题投诉到回访保修中心，中心应及时进行回访，并作好记录（一般应在24小时内），未及时回访和保修的或保修质量不好造成用户投诉到公司总部的，公司总部将对区域公司（事业部、专业公司）分管领导处罚100～500元。

4、各区域公司（事业部、专业公司）的工程回访保修中心，应按照“记录管理记录（J-03）”中的有关要求，对其所回访保修期满工程的回访保修记录（R13-01、R13-02）认真予以归档保存。否则，由于回访保修记录不完整而引发的一切不良后果之责任，将由该区域公司（事业部、专业公司）具体负责回访保修工作的人员承担。与此同时，公司工程部还将视情节轻重，对该区域公司（事业部、专业公司）回访保修中心的负责人给予100～500元的经济处罚。

# 第十六章、新材料、新工艺、新技术应用管理

根据本工程的特点，我们将加大应用新技术、新工艺、新材料的力度，有重点的推广建设部的建筑业十项新技术，高效益、高质的完成本工程施工。本工程拟重点采用以下新技术、新工艺、新材料：

## 一、粗钢筋连接技术

国家现行《混凝土结构设计规范》明确规定，直径大于22mm的粗钢筋不宜采用绑扎搭接连接，因而在本工程施工中，钢筋的连接采用以下技术：

直螺纹连接技术（设计同意的条件下）：用于水平向及坚向Φ22以上钢筋的连接。直螺纹连接，它先把钢筋端部镦粗，然后再切削直螺纹，最后用套筒进行钢筋套接，由于镦粗后的钢筋切削后的净面积仍大于钢筋原截面，从而确保接头强度大于母材强度。直螺纹不存在扭紧力矩对接头性能的影响，从而提高了连接的可靠性，也加快了施工进度。建议本工程主体结构梁粗直钢筋连接采用直螺纹连接，以加快施工进度，保证钢筋连接施工质量。

## 二、现浇混凝土顶棚批灰技术

抹灰层开裂、空鼓乃至脱落的质量问题依然普遍存在，严重危及人身安全，以至引起从多的质量投诉。出现上述质量问题的主要原因是由于现浇钢筋混凝土顶棚基体不够平整造成抹灰层超厚、界面粘结质量差、面层抹灰强度高于基层抹灰强度等因素引起的。为此在抓好主体支模质量，提高现浇钢筋混凝土顶棚基体平整度的前提下，其顶棚抹灰采用直接批灰的施工工艺，消除了顶棚抹灰层易脱落的质量隐患，既降低了施工成本，又提高了顶棚抹灰质量，是一种可推广的施工工艺。

## 三、新型建筑防水材料应用技术

本工程防水部分采用建筑部推广的改性沥青防水卷材及聚氯乙烯防水卷材，它本身具有良好的防水性能和耐老化、耐高温的性能，属于中高档防水材料。

## 四、电视监控及对讲机通讯设备的应用

为了有效保证工程施工全过程得到有效监控，提高工程施工质量，有效防止安全事件发生，由于本工程建筑面积较大，周边环境复杂，在施工时决定在重要部位安装电视监控设备，如物料提升机使用的电视监控、作业区全场电视监控及现场安全保卫监控等，能使监控中心（设在项目部办公室）及时掌握现场施工作业和安全动态，加上班组长及管理人员配备对讲机通讯联络，能迅速作出有关指令或互相协调，为施工动态管理增添一种有效的手段。

## 五、计算机应用和管理技术

采用电子计算机进行信息管理，即施工过程中的数据处理，包括：

1、建立技术档案数据库，主要内容包括工程质量管理、安全检查管理、各种材料试验报告、施工日志、气象记录、隐蔽工程验收等。

2、项目部财务和会计管理，包括工程预付款、材料购买、工资发放、各种出差报销，月、季财务报表，月形象进度结算及竣工结算。

3、劳动力与人事管理，现场劳动力统筹管理，各班组劳动调拨，项目部人员人事档案管理。

4、材料库存管理，凡是建筑材料进场验收后必须记入材料数据库，采用目标管理方法，并与施工预算相对照，是否超过定额用料。钢管下料采用电子计算机优化计算。

5、施工进度采用网络计划管理，以施工组织信息网络计划为基础，根据现场实际情况，用电子计算机及时进行网络计划调整，达到工期控制的目的。

6、项目经理部日常信函、电子邮件，发自业主与监理工程师的文件和联系单以及项目部发出的各种文件等入档资料管理。

## 六、钢木结合加固体系（C钢）

1、新型剪力墙模板支撑体系介绍

新型剪力墙模板支撑体系由竖梁、横梁、阴阳角、过口卡、穿墙螺丝（母）横梁插销、十字垫片、接头等组成。剪力墙、柱、梁可以完全通用。

竖梁用厚度为2mm的冷轧钢板制成型，而后焊接而成，由外套、活节、梁芯组成，其结构和性能同明柱模板支撑组合结构的竖梁。几字形结构增加了受力面积，可伸缩，长度为：2.6—3.0米，2.2-2.6米等多种规格。

横梁两端设有与横梁连接的“U”型卡口，将两端“U”卡口卡在门口处横梁上，保证剪力墙横板处于门口处的宽度而合尺寸要求。

阳角用于外墙转弯处与横梁连接，保证施工时剪力墙角度，杜绝传统施工阴阳角节点难以处理现象。同时阴阳角可通用，避免规格复杂造成的材料浪费。规格为300*300过口卡两端设有与横梁连接的“U”型卡口，将两端“U”卡口卡在门口处横梁上，保证剪力墙横板处于门口处的宽度而合尺寸要求。

2、整体优势及特点

横梁采用单管打孔设计，不仅连接灵活，而且重量轻。横梁壁厚为2.5毫米的冷轧钢，在减轻重量的同时满足承载力度，操作更方便。竖梁几字型设计，增加了接触面积，使材料不易变形。各小配件连接紧密，成型效果非常好。表面电泳处理，强度大，耐腐蚀。

代替木方的使用，理论周转次数可以高达300次以上，重复使用率高。焊接方式采用自动机械气保焊，焊接处平滑结实。

3、新型剪力墙模板支撑体系安装流程

（1）模板：取一个模板两个工人立起，内外墙一起立，共需二个人，穿上穿墙锣杆，穿墙锣杆套上PVC管，将内外两块大板连接，PVC管尺度就是浇注混泥土的厚度，打眼套管将两块模板固定上，（PVC管：第一，内外两块模板定尺支撑。第二，穿墙螺杆可以重复使用，第一块大板固定好后，竖起第二块大板，第一块大板与第二块大板的对缝处放一根竖梁，用普通钉定好，两个锣杆横向间距是600mm，第三块模板以后，依次类推，把整个房间的模板立起，并用穿墙锣杆固定好。

（2）竖梁：将竖梁伸缩到墙体净高度，在模板剩余空间对接缝处的那根竖梁为基准每隔250mm放一根竖梁，用普通钉固定好后，将所有竖梁布满，依次类推，将整个房间的竖梁安装完。

（3）过口卡：当墙出现断面时（门口时），用过口卡连接在横梁上，用钩子卡紧，并用锣母固定好。

- （4）十字垫片：使用在穿墙锣杆上的，当横梁固定在穿墙钉上之后，内外墙用十字垫片卡住，并用锣母固定好（内外对称）。

# 第十七章、安全生产及文明施工措施

## 第一节、项目部安全生产责任制

### 一、项目经理安全生产管理责任

1、认真贯彻执行国家、行业有关安全生产方针、政策、法规、落实“安全第一”、“预防为主”的安全生产方针，项目经理是本项目安全生产第一责任人。负责制定项目部各项安全规章制度、建立项目部安全管理组织。配合好专（兼）职安全员，负责对项目管理人员的责任制考核。

2、根据安全责任承包书中的安全生产指标，负责制定项目安全管理目标，并进行安全责任目标分解。负责实施对项目管理人员的责任目标考核。

3、组织编制施工组织设计、专项安全施工方案、组织落实各项安全技术措施。

4、认真组织每旬一次安全检查，发现施工生产中不安全问题，要定时、定人、定措施、及时解决。

5、抓好职工进场三级安全教育，按规定接受岗位培训和考核。

6、负责建立施工现场安全要求的临时生活设施，按规定发放职工劳动防护用品，建立治安、防火制度、不扰民制度和环境卫生制度，搞好项目综合治理。

7、组织安全生产活动，抓好安全达标和文明施工，做好场容场貌、封闭管理。

8、组织施工现场脚手架、施工机具等验收、检查。

9、发生工伤事故，立即组织抢救，迅速组织上报，保护好现场，参加事故调查处理工作。

### 二、项目技术负责人安全生产责任

1、组织有关管理、技术人员认真学习各有关安全生产和安全技术管理规定，负责制定各工种安全技术操作规程，协助项目经理对本工程项目安全生产技术责任，及时解决施工生产中的安全技术问题。

2、具体负责编制施工组织设计、专项安全施工方案和季节性施工方案，审查制定相应的安全技术措施，并监督执行。

3、参加每月一次的安全检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和消除办法。

4、坚持交施工任务的同时交安全生产，检查和督促班组安全作业，组织上岗人员对新材料、新技术、新工艺的应用进行安全技术培训。

5、结合项目工程特点，负责项目分部工程安全技术交底。

6、主持安全防护设施及设备的验收，严格控制不符标准要求的防护设备、设施投入使用。

7、参加工伤事故调查，从技术上分析事故原因。

### 三、项目施工员安全生产责任制

1、认真贯彻执行有关安全技术管理规定，协助项目技术负责人制定各工种安全技术操作规程，对所辖班组的安全生产负直接领导责任。

2、具体实施、执行施工组织设计，专项安全施工方案，对施工中不安全的环节主动提出建议。

3、认真执行安全技术措施及安全操作规程，不违章指挥，督促施工班组遵规守纪，对违章作业班组和人员应及时提出批评、处罚。

4、参加每半月一次的安全检查，对检查出的安全事故隐患提出整改意见和防范措施，组织做好事故隐患的限期整改，并经常检查所辖班组作业环境及各种设备、设施的安全情况，发现问题及时纠正解决。

5、对分管工程项目应用的“三新”严格执行申报、审批手续，发现为体，及时停止，并上报有关部门或领导。

6、负责做好有针对性的分部分项工程安全技术交底，督促施工班组执行，交施工任务的同时交安全生产。

7、定期和不定期组织所辖班组学习安全操作规程和规章制度，经常开展安全教育活动。

8、具体负责场容环境卫生，生活设施和文明施工作业环境。

9、发生工伤事故，立即组织抢救，迅速上报并保护好现场。

### 四、项目安全员安全责任

1、认真贯彻国家、行业及地方有关安全生产的方针、政策、法规，落实“安全第一、预防为主”的方针，在项目经理的领导下，对本工程项目安全生产负有直接责任。具体负责健全安全管理组织网络，完善项目部施工管理规章制度。

2、在项目技术负责的领导下编制和参加讨论施工组织设计、专项安全施工组织设计，把安全技术渗透到设计、方案和施工工序的各环节中，并对贯彻执行情况进行监督检查。

3、检查、督促施工人员及时做好有针对性的分部分项工程安全技术交底，督促施工班组执行。

4、熟悉掌握安全生产操作规程，具体负责进场职工三级教育、变换工种安全教育和安全知识书面考试。

5、具体负责每半月一次的安全检查，按“三定”要求做好事故隐患的整改、并复查验收，熟悉掌握JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》，对施工现场安全生产情况进行检查评分，做好安全检查记录。

6、制止违章指挥和违章作业，督促职工遵守规章制度和正确使用安全防护用具。

7、具体负责开展安全生产活动，开展文明施工、治安防火、环境卫生宣传教育，督促班组做好班前安全活动并收集班前活动记录。

8、负责建立工伤事故档案，做好工伤月报，发生事故立即上报，保护好现场，参加调查处理。

### 五、项目材料员安全责任

1、认真贯彻执行好有关安全生产和安全技术管理规定，熟悉掌握现场安全设施所需材料和劳动保护用品的国家、行业标准及当地主管部门的规定。

2、供施工现场使用的安全技术措施所需物资，在购入时须检查合格证明，发放时须保证符合安全要求，回收后应当检修。

3、对采购的劳动保护用品，应符合规格标准，特别是安全帽、安全带、安全网须符合国家标准，接受安全部门对防护用品质量的监督检查。

4、按现场平面图布置图做好材料堆放，材料、构件、料具等应堆放整齐，并挂设名称、品种、规格等标牌。

5、加强仓库安全防火管理，执行有关危险品的运输、储存、发放等规定，对物品运输应加强管理，保证安全。

6、有计划地及时购进工程所需安全设施的各种物资，不影响安全设施的及时到位，不拖施工进度的后退。

### 六、班组长安全生产责任制

1、认真执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，合理安排班组人员工作，对本按组人员在生产中的安全和健康负责。

2、认真做好工人上岗安全教育，经常组织学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人防护用品，不断提高班组人员自我安全保护能力和意识。

3、认真落实施工员的安全技术交底，做好班前安全活动和记录。

4、不违章指挥，不冒险蛮干，不违反劳动纪律等，有权拒绝项目部人员违章指挥。

5、经常检查班组作业现场安全生产状况，做好日常安全巡查，发现事故隐患和问题及时解决并上报。

6、作业前要对所使用的机械、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，认真做好机具设备的日常保养。

7、宿舍内外环境卫生，抓好班组文明施工、做好落手清，督促班组人员做好防火工作。

8、工伤事故及未遂事故应及时保护现场并立即上报施工负责人，参加事故调查处理。

### 七、奖励和惩罚

1、凡模范地执行各项管理制度和标准，对安全生产做出突出贡献的单位或个人，按安全生产奖惩条例的有关规定给予精神奖和物质奖励。

2、凡违反有关规定和标准而造成失职行为或事故的，除承担应负的责任外，还应参照安全生产奖惩条例的有关规定实行罚款、纪律或行政处分，事故性质特别严重的由司法机关追究其法律责任。

### 八、检查与考核

1、各级领导人员由上一级领导对照管理职能逐条检查、考核，每半年进行一次，作为年终兑现条件之一。

2、各级管理部门由经理、总工程师（工区、分公司主任、经理）组织检查，考核每半年进行一次，作为年终评比先进和奖励的条件。

### 九、操作人员安全生产责任

1、每位职工必须杜绝一切伤亡事故的发生，做到“三不伤害”作业时自己不被别人伤害，同时也不伤害别人，自己不伤害自己，平时认真学习安全生产知识，遵守安全规章制度，服从指挥。

2、进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。高空（高度超过2米）作业必须系好安全带。

3、酒后和带小孩不准进入施工现场，施工现场不准穿拖鞋、高跟鞋、带钉的鞋和赤膊操作，严禁在操作现场玩耍、吵闹和从高空抛掷材料、工具及一切什物。

4、严禁在未设安全措施的同一部位上同时进行上下交叉作业。不准坐在脚手架防护栏处休息和在脚手架上午睡，吊臂下严禁站人。

5、砌砖时斩砖要朝里斩，不准朝外斩，防止碎砖堕落伤人。

6、任何人禁止爬井架、脚手架。人员上下均要有上人梯子等设施。

7、木工场地和防火禁区，不准吸烟，遵守施工工地防火规定。

8、安装电气必须符合标准，不懂电气的人，严禁擅自操作，未经培训的职工，不准操作机械，严禁乱拉乱接电线、拖地、浸水等。施工过程中，钢管脚手架、钢筋等金属材料必须与高压线有一定的安全距离。

9、特殊工种，必须经有关部门培训考试合格发给操作证，方准独立操作。班组长再次强调：当生产与安全发生矛盾时，必须服从安全要求，遵照安全的情况下再作业，彻底消除盲目蛮干及侥幸思想心里。

### 十、安全生产责任书签订

在工程开工前，项目部与分公司、项目部与班组、班组与职工逐级签订了安全生产责任书，对安全生产管理目标进行了分解和落实，明确项目部所有人员在安全生产方面的责、权、利，形成了纵向到底、横向到边的安全生产管理体系，实现全员参与安全生产管理的氛围。

## 第二节、分部（分项）工程安全技术交底

为了使职工在各分项工程施工和不同工种作业中都能明了各自的工作环境和施工特点及应采取的安全措施，分部（分项）工程安全技术交底具体要求如下：

一、单位工程开工前必须进行安全技术交底，公布现场一图五牌（施工现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话、消防责任牌）。公布本工程安全技术措施。安全生产指标。

二、分部工程书面安全技术交底，由项目施工负责人向各工种班组长交底，并履行书面手续。

三、分项工程安全技术交底由安全负责人向各工种分项工程操作组长在分项工种开工前进行，并履行书面手续。

四、班组长向工人交底，利用每日开工前以例会形式口头进行，各班组长均应将口头交底内容和参加例会人员名单记录生产日记备查。

五、各工种应以各工种特殊要求制订出防火、防坠落、防物体打击、防机械伤害、防触电等各针对性的安全技术交底，并向其进行书面交底并由被交底人在交底书上签字检查。

六、各施工班组及各工种在没有安全技术交底前有权拒绝上岗，凡强迫职工上班者，视情节轻重，严肃查处。

七、固定场所工种可定期交底，非固定作业场所工种可按每一分部工程或定期交底，新进场工人（班组）必须交底后再上岗。

## 第三节、安全检查

工程项目安全检查的目的是为了消除隐患、防止事故、改善劳动条件和提高员工安全生产意识的重要手段，是安全控制工作的一项重要内容。通过安全检查可以发现工程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产。施工项目的安全检查应由项目经理组织，定期进行。

### 一、安全检查的类型

安全检查可分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查、不定期检查。

1、定期安全检查：集团公司质安处每季组织一次安全检查，分公司每月组织检查一次，项目部每周组织检查一次，做好检查记录。每次检查实行三定一限一复查的原则，对查出的事故隐患，做到定人、定时间、定措施整改。

2、专业性安全检查，由各专业施工员组织懂安全技术，有实际操作和维修能力的人员参加，每周或不定期的进行检查整改，本工程重点项目是，电器线路、高处作业防护、防火管理等。

3、经常性检查。班组进行班前、班后岗位安全检查。各级管理人员在检查生产同时检查安全。安全员及安全值日人员日常巡回安全检查，班组与班组间自检互检，交接检查。

4、季节性及节假日前后检查：这是一个事故多发期，是针对节假日期间容易产生麻痹思想的特点进行的安全生产检查，包括节日前进行安全生产综合检查，节日后要进行遵章守纪的检查等。检查应由项目经理亲自组织有关人员进行，认真检查安全，防患措施与组织措施落实。

### 二、安全检查的注意事项

1、安全检查要深入基层，紧紧依靠群众，坚持领导与群众相结合的原则，组织好检查工作。

2、建立检查的组织领导机构，配备适当的检查力量，挑选具有较高技术业务水平的专业人员参加。

3、做好检查的准备工作，包括思想、业务知识、政策法规和检查设备、奖金的准备。

4、明确检查的目的和要求。

5、把自查与互查相结合起来。

6、坚持查改结合。

7、建立检查档案。

### 三、安全检查的主要内容

1、查思想。查管理。查隐患。查整改。查事故处理。

2、安全检查的重点是违章指挥和违章作业。

### 四、项目部安全检查的主要规定

1、定期对安全控制计划的执行情况进行检查、记录、评价和考核。对作业中存在的不安全行为和隐患，签发安全整改通知，由相关部位制定整改方案，落实整改措施，实施整改后应予复查。

2、根据施工过程的特点和安全目标的要求确定安全检查的内容。

3、安全检查应配备必要的设备或器具，确定检查负责人和检查人员，并明确检查的方法和要求。

4、检查应采取随机抽样、现场观察和实地检测的方法，并记录检查结果，纠正违章指挥和违章作业。

5、对检查结果进行分析，找出安全隐患，确定危险程度。

6、编写安全检查报告并上报

7、对检查中发现的安全隐患须做到（五定）：定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、不定整改验收人。

## 第四节、安全教育及职工教育

### 一、安全教育

1、开展安全生产教育，使广大施工管理人员和操作人员真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，自学遵守各项安全生产规章制度。

2、安全教育内容包括安全生产思想、安全知识、安全技能三个方面的教育。

3、新入场工人三级安全教育：

（1）集团公司（分公司）安全教育。教育内容为劳动安全法律法规、集团公司劳动安全规章制度，安全生产形势和有关事故案例教训等，教育累计时间不少于15个学时。

（2）项目部安全教育。教育内容为本工程施工特点、项目部规章制度、本工程安全技术规程、现场危险部位及安全注意事项、机械设备及电气安全事项和防火、防毒、防爆知识、防护用品作用知识等，教育累计时间不少于15个学时。

（3）班组安全教育。教育内容为遵章守纪、岗位安全技术操作规程、安全防护装置及劳动防护用口的使用、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策和作业环境、使用机械设备、工具的安全要求等，教育累计时间不少于20个学时。

（4）待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受一次安全培训，时间不少于20学时，其中变换工种的进行新工种的安全教育。

（5）施工现场必须建立安全教育档案，经三级安全教育新入场工人，应填写安全教育登记表，并履行签字手续，由项目安全员负责管理，未经三级安全教育的人不准分配工作上岗作业。

（6）对电工、电焊工、架子工、起重机械作业、机动车辆驾驶等特种作业人员必须经有关部门进行安全技术培训考核取得操作证后方可操作。特种作业人员的培训工作由集团公司（分公司）负责管理，并建立培训档案。

（7）施工现场应利用安全会议、宣传栏、读报栏、黑板报、安全宣传标语、安全生产录像等多种形式对施工操作人员进行经常性的安全教育，不断提高工人执行规章制度和安全技术操作的自觉性。

（8）项目经理每年度应接受不少于30学时的安全培训，其他施工管理人员每年应接受不少于20学时的安全培训，特种作业人员每年不少于20学时的安全培训。

（9）专职安全员必须经有关主管部门进行安全技术培训，取得岗位合格证书并持证上岗。每年度应接受不少于40学时的安全技术培训，并经年度考核合格。

### 二、职工素质教育

项目部建立职工夜校，以“为社会服务，为企业服务，为民工服务”为办学宗旨。规范管理好民工，维护社会稳定，提高民工素质。教学内容包括安全教育、技术培训、综合治理、法制教育、道德规范等，并建立综合考评制度。职工夜校的建立可达到规范管理好民工，维护社会稳定，提高民工素质的目的。

## 第五节、班组安全活动

施工现场建立和健全班组班前安全活动制度，班组应开展班前三上岗（上岗交底、上岗检查、上岗教育）和班后下岗检查，具体要求如下：

一、明确班组安全责任制，班组长为班组安全生产的责任人。

二、班组长在接受生产任务的同时，必须认真理解相应的安全计划措施，并在作业前进行认真的安全检查。

三、班组长安排生产任务的同时，必须对职工进行认真的安全技术交底，并做好记录，在作业过程中跟踪检查，督促安全生产及时发现隐患，立即整改，作业后检查总结，做好自检记录。

四、班组自身应加强安全知识和技术学习，对新工人要加强安全教育和宣传，按项目部规定，积极开展多种形式的班组活动，每周必须一次。

五、班组间应互相学习，互相督促，团结互助，开展各种竞赛活动，力争先进。

六、服从项目部管理，积极配合项目部的安全生产工作，查漏补缺，扬长避短，形成人人讲安全，处处防事故的浓厚的安全气氛，严格遵守项目部各项规章制度和劳动纪律。

七、班组应时刻注意组员的身体，情绪状态，有特异情况立即报告，妥善处理。

八、每月开展一次“安全讲评”活动。

九、班前活动应详细记录，应连续详细不得缺页。项目部每周组织一次安全检查。

十、项目部根据班组长情况，进行总结评比，奖优罚劣，直接与经济挂钩。

## 第六节、安全标志

### 一、安全色的定义

安全色与安全标志相对应，红色表示禁止，停止（防火），用于禁止标志，含义中不准或制止人们的某种行动。黄色表示警告、注意，用于警告标志，含义是要人们注意可能发生的危险。蓝色表示指令，必须遵守的规定，用于指定标志，含义是必须是遵守的意思。绿色表示提示、安全状态、通行，用于提示标志，含义是示意目标方向。安全色与安全标志是安全设施的一个组成部分，在施工过程中主要施工部位、作业点和危险区域及主要通道口均应挂设相关的安全标志。施工机械设备旁随机挂设安全操作规程牌。

### 二、设置悬挂安全标志的意义

施工现场施工机械、机具种类多、高空与交叉作业多、临时设施多、不安全因素多、作业环境复杂，属于危险因素较大的作业场所，容易造成人身伤亡事故。在施工现场的危险部位和有关设备、设施上设置安全警示标志，这是为了提醒、警示进入施工现场的管理人员、作业人员和有关人员，要时刻认识到所处环境的危险性、随时保持清醒和警惕，避免事故发生。

### 三、安全标志平面布置图

根据工程项目的规模、施工现场的环境、工程结构形式以及设备、机具的位置等情况，确定危险部位，绘制施工现场安全标志布置总平面图，根据施工不同阶段的施工特点，组织人员有针对性的进行设置、悬挂或增减。

### 四、安全标志的设置与悬挂

在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、基坑边沿、危险气体和液体存放处等危险部位，应当设置明显的安全警示标志。在危险气体和液体存放处设置禁止烟火、禁止吸烟等标志。在施工机具旁设置当心触电、当心伤手等警告标志，在施工现场入口处设置必须戴安全帽等指令标志。在通道口处设置安全通道等指示标志。在施工现场的沟、坎、深基坑等处，夜间要设红灯示警。

## 第七节、高处作业安全防护

当人在2m以上的高度坠落时，就很可能会造成重伤、残废或甚至死亡，因此在开工以前和施工过程中就应落实高处作业的安全技术措施。

### 一、高处作业

1、高处作业时的安全防护技术措施

（1）凡是进行高处作业施工的，应使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、档脚板、安全带和安全网等。作业前应认真检查所用的安全设施是否牢固、可靠。

（2）凡从事高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育。特殊高处作业人员应持证上岗，上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术交底。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，应按规定对作业人员进行相关安全技术教育。

（3）高处作业人员应经过体检，合格后方可上岗。项目部为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的个人安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用。

（4）有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯示警。

（5）高处作业所用工具、材料严禁投掷，上下立体交叉作业确有需要时，中间须设隔离设施。

（6）高处作业应设置可靠扶梯，作业人员应沿着扶梯上下，不得沿着立杆与栏杆攀登。

（7）在雨天应采取防滑措施，当风速在10.8m/s以上和雷电、暴雨、大雾等气候条件下，不得进行露天高处作业。

（8）高处作业上下应设置联系信号或通迅装置，并指定专人负责。

（9）高处作业前，工程项目部组织有关部门对安全防护设施进行验收，经验收合格签字后方可作业。需要临时拆除或变动安全设施的，须经项目技术负责人审批签字，并组织有关部门验收，经验收合格签字后方可实施。

2、高处作业时的注意事项

（1）发现安全措施有隐患时，立即采取措施，消除隐患，必要时停止作业。

（2）遇到各种恶劣天气时，必须对各类安全设施进行检查、校正、修理使之完善。

（3）现场的冰霜、水、雪等均须清除。

（4）搭拆防护棚和安全设施，需设警戒区，有专人防护。

### 二、临边作业与洞口作业

1、临边防护

（1）根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定：施工现场中，工作面边沿无防护设施或围护设施高度低于80cm时，都要按规定搭临边防护栏杆和张挂安全网。如基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边、楼梯口和梯段边、垂直设备与建筑物相连接的通道两侧边、以及水箱周边等处。

（2）本工程防护栏杆采用ф48×3.5钢管搭设，安全网采用密目式安全网。

（3）搭设防护栏杆时：

1）上杆离地高度为1.0～1.2m，下杆离地高度为0.5～0.6m，坡度大于1：2.2的屋面，防护栏杆应高1.5m，并加挂安全立网。立柱间距不大于2m。

2）栏杆柱的固定：当在基坑四周固定时，采用钢管打入地面50～70深的方法，钢管离边口的距离不小于50cm。在混凝土楼面、屋面或楼面固定时，用预埋件与钢管焊牢的方法固定。

3）栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体结构应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤，车辆冲击或物体碰撞等可能时，应加大横杆截面或加密柱距。

4）防护栏杆自上而下用安全立网封闭。

（2）洞口防护

1）较小的洞口临时砌闭或用定型盖板盖严。较大的洞口采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，上面满铺竹笆片。边长在1.5m以上的洞口，张挂安全平网并在四周设防护栏杆。

2）施工现场与场地通道附近的各类洞口与深度在2m以上的敞口等处除设置防护设施与安全标志处，夜间还应设红灯示警。

### 三、攀登与悬空作业

1、攀登作业

（1）在施工现场，凡借助于登高用具或登高设施，在攀登条件下进行的高处作业，即为攀登作业。攀登作业容易发生危险，在施工过程中，操作人员在规定的通道内行走，禁止在阳台与非正规通道作登高或跨越和利用臂架或脚手架杆件与设施设备进行攀登。

（2）新登高梯在使用前按照现行国家标准进行质量验收，在使用过程中经常地进行检查和检修。

（3）梯子不得有缺档使用。接长使用时，接头只允许有一处，且连接后梯强度不变。上下梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物。

2、悬空作业

对于本工程主要有模板支撑与拆卸、钢筋绑扎、混凝土浇筑、门窗安装作业等悬空作业。

（1）模板支撑和拆卸

模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上安装、拆模板。支设悬挑形式的模板时有稳固的立足点，支设临空构筑物模板时搭设支架或脚手架。模板上留有预留洞时，在安装模板后及时将洞口覆盖。拆模时搭设支架进行作业。

（2）钢筋绑扎

进行钢筋绑扎和安装钢筋骨架的高处作业时，搭设操作用平台和挂安全网，为悬空的混凝土梁作钢筋绑扎时，作业人员应站在脚手架或操作平台上进行操作。绑扎柱和墙的钢筋时，不能在钢筋骨架上站立或攀登上下。当绑扎3.5m以上的柱钢筋时在柱的周围搭设操作用的台架。

（3）混凝土浇筑

浇筑离地面高度2m以上的框架、过梁、雨篷和小平台等时，搭设操作平台，操作人员不得站在模板上或支撑杆件上操作。

（4）门窗安装作业

安装门、窗、油漆及安装玻璃时，操作人员不得站在樘子或阳台栏板上作业。当门、窗临时固定、封填材料尚未达到其应有强度时，不准手拉门、窗进行攀登。安装外墙门、窗时作业人员须先系好安全带，将安全带钩在操作人员上方牢固的物体上，并设专门人员加以监护，以防脱钩酿成事故。

### 四、“三宝”防护

1、进入施工现场人员正确佩戴安全帽，杜绝使用缺衬、缺带及破损的安全帽。并按集团公司CIS要求对不同工种采用不同颜色的安全帽进行管理。

2、安全帽、安全带使用具有生产许可证的产品，安全网和密目网使用具有产品许可证和质量检验合格证并经当地质量技术监督局和建管局审查认可使用的产品。

3、施工过程中进行攀登作业、独立悬空作业时操作人员都须系安全带。安全带在使用时做到：安全带高挂低用，防止摆动和碰撞，安全带上的各种部件不得任意拆掉。安全带外观有破损或发现异味时立即更换。安全带使用两年后须用80kg的砂袋做自由落体抽检试验，若未破断可继续使用，但抽检的样带更换新的挂绳后才能使用，若试验不合格则整批安全带予以报废。安全带使用3年即予以报废。安全带由专人负责存放在干燥、通风的仓库里。

4、安全网在使用前先检查外观、尺寸、重量、目数，而后须按现场试验标准做贯穿试验和冲击试验，在各项指标均符合要求方可在工程上使用。

## 第八节、施工消防安全管理措施

### 一、施工现场义务消防组织系统

1、本工程工地成立以工程项目经理为组长，以专职安全员为副组长的消防管理小组，其它成员5人。

2、成立以工程项目经理为义务消防队队长，以专职安全员为副队长，队员占施工人数的5％以上的义务消防队。

3、义务消防队定期进行教育训练，熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，做到能防火检查和扑救火灾。

### 二、防火管理措施

1、严格执行河北省秦皇岛消防条例和消防规定及总公司制订的防火管理制度。

2、现场设置明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案。

3、电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，持证上岗并经动火审批。由作业班组提出动火申请、项目安全员检查其防火措施合格后签字方可动火作业。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。动火地点变换，要重新办理用火证手续。

4、使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

5、因施工需要搭设临时建筑，符合防盗、防火要求，不得使用易燃材料。

6、施工材料的存放、保管符合防火安全要求，库房用非燃材料支搭。易燃易爆物品专库储存，分类单独存放，保持通风，用火符合防火规定。

7、工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施。工程主体建筑内严禁住人。

8、施工现场严禁随意吸烟。生活区内设吸烟处，生产区内禁止吸烟。

9、施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。

10、氧气瓶、乙炔瓶（罐）工作间距不小于5m，两瓶与明火作业距离不小于10m。

11、在施工过程中要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆刷涂或从事防水等危险作业时，要有具体防火要求。

12、现场设立专用消防用水管网，消防水源，并配备消防水泵一只，其电线专线敷设。木工房、食堂、仓库、宿舍等处配置一定数量的灭火器。

13、加强消防重点部位的巡逻检查，如木工房、宿舍区。

### 三、施工现场不同施工阶段的防火要点

1、在基础施工时，主要注意养护用的易燃材料的存放。注意工地上风方向是否有烟囱落火种的可能，注意焊接钢筋时易燃材料的及时清理。

2、在主体结构施工时，焊接量比较大，要加强看火人员。在焊点垂直下方，尽量清理易燃物。电焊线接头要卡实，焊线绝缘要良好，与脚手架或建筑物钢筋接触时要采取保护，防止漏电打火。对大面积结构保温时，要设专人巡视。结构施工用的碘钨灯要架设牢固，距保温易燃物要保持1m以上的距离。照明和动力用胶皮线按规定架设，不准在易燃保温材料上乱堆乱放。

3、在装修施工时，易燃材料较多，对所用电气及电线要严加管理，预防断路打火。楼内明炉火要设专人管理，并注意燃料的存放和渣土清理，注意建筑物内空气的流通，防止煤气中毒。

## 第九节、安全资料的记录

一、新进场人员的教育、交换工种安全教育、节前节后的教育、各工种安全规程的学习、定期的安全教育、安全活动的记录。

二、管理职责：管理目标、体系结构图、职能、职责要素分解。

三、安全生产岗位责任制及各类管理制度：责任制、各种管理制度、体系文件、保证计划审核记录。

四、采购：（安全设施所需的材料、设备及防护用口）供应商资格评定、业绩评定、合格供应商名录、安全用品的合格证、质保书、不合格品评审的记录通知书。

五、现场安全控制：安保计划、临时用电施工组织设计、劳保、技术措施、特种作业人员名册。分部、分项安全技术交底、安全监控记录、安全设施管理交接验收记录。

六、安全检查记录：现场定期检查记录（各类检查）设施、设备验收记录（各类脚手架、塔吊及其它施工机具）。

七、事故隐患控制：事故隐患评审记录、纠正，预防措施实施计划表（附情况跟踪）遵章守纪、违章处理记录、事故记录。

八、安全教育和培训：新工人三级安全教育卡、针对性、经常性安全教育记录，班组月安全学习讲评记录。

## 第十节、施工用电专项方案

### 一、电力线路

施工现场电力线路采用三相五线制，电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。施工临时用电量计算详“附图四—临时用电总平面布置图”。

### 二、临时配电系统

1、临时用电安全技术规定

（1）编制依据：JGJ46-2013《施工现场临时用电安全技术规范》。

（2）需要变更临时用电施工组织设计内容时，必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经主管部门批准后方可实施，并补充有关图纸资料存档。

（3）建立临时用电安全技术档案。其内容为：

1）临时用电施工组织设计。

2）修改临时用电施工组织设计资料。

3）技术交底资料。

4）临时用电工程检查验收表。

5）电气设备的试、检验凭单和调试记录。

6）接地电阻测定记录表。

7）定期检（复）查表。（施工现场每月一次，分公司每季一次，并复查接地电阻值）。

8）电工维修工作记录。可指定专人（电工）管理，并于临时用电工程拆除后统一归档。

2、保护接零、接地、防雷规定

（1）施工现场的中点直接接地的电力线路中必须采用TN－S接零保护系统（三相五线制），电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接，专用保护零线（简称保护零线）从工作接地线，配电箱的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出，详见下图，并按规定色标要求接线。

（2）凡在潮湿或条件特别恶劣施工电气设备必须采用保护接零，保护零线不得装设开关或熔断器，保护零线单独敷设，不作它用，同时重复接地线与保护零线相连结。

（3）下列施工用电设备不断电的外露导电部分应做保护接零。

电机、变压器、电器、照明器具，手持电动工具的金属外壳。

电气设备传动装置金属部件及电力线路金属保护管等。

室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。

（4）保护零线的截面，应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于13m时，保护零线截面应为10mm2的绝缘铜线或16mm2的绝缘铝线。

（5）与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的多股绝缘铜线。

（6）保护零线必须采用绿、黄双色绝缘线，任何情况下不准用作负荷线。

（7）防雷

在施工现场内的垂直运输机械顶部安装防雷装置。

机械设备上的避雷针（接闪器）长度应为1－2m。

安装防护装置的机械设备的防雷引下线，不得利用该设备的金属结构体，应单独敷设引下线。该设备上所用的动力、控制、照明、信号通信线路均应采用钢管敷设，并将钢筋与设备的金属结构体作电气连接。

垂直接地体宜采用角钢、钢管或园钢，但不得使用螺纹钢材。

（8）根据工程施工的实际情况，编制施工临时用电施工方案，并分阶段付诸实施。合理分配用电资源，确保主导工种的施工用电，以保证工程施工的顺利进行。

（9）配电线路布设

为确保安全生产以及道路畅通，在室外采用电缆地沟铺设电缆，架空线布置，在过道路处电缆应加套钢管保护。各工种车间内固定用电器电缆穿行在护套管内，不得外露。室内照明线路电线采用PVC护套管，室外临时照明线路采用三蕊橡胶电缆。主体施工时照明灯布置于塔吊上。

（10）配电箱和开关箱

变电房配电屏与现场供电系统间须设置隔离开关，以便检修。并应安装电度表，以作为计量。施工现场设置总配电间，电采用电缆埋地送至总配电箱。配电箱和开关箱由专业厂家生产，并有合格证明。现场施工用电实行三级配电，三级保护。配电箱应尽可能放置在干燥通风处，室外电箱要有挡雨措施。配电箱、开关箱应安装端正，牢固，移动式配电箱、开关箱应装在支架上。固定式配电箱和开关的底距地面应大于1.3m、小于1.5m。移动式配电箱、开关和底距地面应大于0.6m、小于1.5m。分配电箱距开关盒的距离不大于30m。开关箱与其控制的用电设备的水平距离不大于3m，配电箱和开关箱的周围应有二人可同时工作的空间，不得堆放其它物品。配电箱、开关箱内的工作零线应与接线端子板连接，并与保护零线端子板分设。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须作保护接零，保护零线应通过接线端子板连接。配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露有电部份。配电箱、开关箱导线的进、出线口须设在箱体底部。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。动力配电箱与照明配电箱应分别设置。所有配电箱应标明编号、名称、用途，并作分路标记。所有配电箱门应配锁，由专人负责。

1）总配电箱：总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关，总熔断器和分路熔断器。总开关电器的额定值应与分路开关和相适应。总配电箱漏电保护器，其额定漏电动作电流不得大于75mA，额定漏电动作时应小于0.1s。

2）分配电箱：分配电箱应安装总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器。分路隔离开关的数量应由该分配电箱控制用电设备的数量来决定。分配电箱和各分路应安装漏电保护器，其开关的额定值应与相应开关箱额定值相适应，分配电箱漏电动作电流不得大于50mA，额定漏电动作时应小于0.1s。

3）开关箱：每台用电设备应有各自专用的开关箱就近设置，距用电设备水平距离不大于3m。做到一机一闸一保，并设有过载保护装置，禁止用同一个开关电器直接控制二台或二台以上设备。开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备与电流实行隔离。开关箱中必须装设漏电保护器，其开关的额定值与用电设备相适应。开关和漏电动作电流不得大于30mA。额定漏电动作时间应小于0.1s。照明用开关箱应单独设置，也应实行一闸一保。

（11）用电机械设备和手持电动工具：

施工现场所使用用电机械设备和手持电动工具，均应符合国家标准、专业标准和安全技术规程，且要有产品合格证和使用说明。用电机械设备安装须由专业电工负责安装。非专业人员不准安装和拆除用电电器设备。电动机械要做好保护接零，但其电源线必须选用接头的多股铜芯橡皮护套软电缆，其中黄/绿双色在任何情况下只能用于保护零线或重复接地线。电焊机进出线处必须设有防护罩。

（12）照明：现场施工用照明须装设单独的照明开关箱，不能与动力电箱混合使用，施工区照明采用橡胶电缆。生活、办公室照明用铜芯线加套管及串墙用套护套，灯头线可用绞织线。

1）施工区照明：在主体结构施工阶段，在塔吊上安装3.5kw镝灯，用于大面积照明。局部照明采用1KW碘钨灯照明，增加光照明度。主体结构完成后，粉刷阶段采用碘钨灯照明。密闭及潮湿场所照明均采用36V安全电压照明，且灯头选用橡胶防爆灯头。

2）办公、生活区照明：职工集体宿舍照明，在夏季考虑到天气炎热，职工宿舍内防暑降温需要，采用220V电压照明，在宿舍设置插座，作电扇之用。办公室、仓库等均采用220V电压作照明，每间装设两只插座。

（13）施工现场的修理和维护：

施工现场用电由专业电工全面负责管理和维护。所有配电箱、开关箱应标明名称用途、统一编号，在配电箱内标明分路标记，方便维修。所有配电箱、开关箱门均应上锁，配电箱由专业电工负责，开关箱由用电设备操作人员和电工负责。施工现场停电一小时以上或下班时，应将开关箱断电上锁。

配电箱、开关箱应保持清洁，不得放置任何杂物。每只配电箱、开关箱须建立检查维修记录本，并每月进行检查、维修一次，并登记在卡，检查、维修人员必须是电工。检查、维修时须按规定穿戴绝缘鞋、手套，且须将前一级相应的电源分闸断电，悬挂停电检修标志牌并有人监护，严禁带电作业。

## 第十一节、施工机械的安全管理

### 一、施工机械安全技术措施

1、塔吊

（1）工作前检查转动部分的润滑油量，钢丝绳磨损情况及各种安全限位装置，如有不符合要求的，应及时调整。

（2）严格按额定起重量起吊，不得超载，也不准吊运人员，拔除地下埋物。

（3）司机必须得到指挥信号后，方可进行操作。

（4）操作各控制器时，应依次逐级操作，严禁越档操作，变换运转方向应先转至零位，待电机停止转动后，再转向另一方向，严禁急开急停。

（5）当吊钩提升接近臂杆顶部，小车行至端点时，应减速缓行至停止位置。吊钩距臂端项部不得小于1米。

（6）提升重物后严禁自由下降，平移时应高出超越障碍物0.5m以上。

（7）当吊机出现异常情况时，应及时停车，将重物放下，切断电源，找出原因，排除故障后才能继续工作。

（8）工作休息或下班时不得将重物挂在空中。

（9）大雨、大雾或6级以上大风天气，塔吊应停止运行。

（10）塔吊服务范围内的临设均需搭设双层防护棚。

2、挖掘机

（1）作业时，挖掘机履带应距工作面边缘至少保持1～1.5m距离。

（2）不得用铲斗破碎石块，或用单边斗齿哽啃。

（3）铲斗未离开工作面时，不得作行走、回转和工作。

（4）回转制动应用回转制动器，不得用转向离合器反转制动。

（5）装车时，不得碰撞汽车任何部位。

（6）操作人员离开驾驶室时，必须将铲斗落地。

（7）行走时，严禁在坡道口变速成空档滑行。

3、砼搅拌机

（1）作业前先进行空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作制动，确认正常，方可作业。

（2）进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间察看或探摸进料情况，运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒扒料出料。

（3）料斗升起时，严禁在其下方工作或穿行。料坑底部要设料斗的枕垫，清理料坑时必须将料斗用链条扣牢。

（4）向搅拌筒内加料应在运转中进行，加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行，不得中途停机或在满载荷时启动搅拌机，返转出料者除外。

（5）作业中如发生故障不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后进行检修。

（6）作业后，应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需进入筒内清洗时，必须切断电源卸下熔断器锁好电闸箱，并设专人在外监护，然后方可进入。

（7）作业后，应及时清洁保养机械，清理工作场地，切断电源，锁好电闸箱。

（8）作业后，应将料斗降落到料斗坑内，如须升起则应用链条扣牢。

4、砂浆搅拌机

（1）砂浆机作业前，检查砂浆机的传动部分，工作装置，防护装置等均应牢固可靠，操作灵活，启动后，先经空运转，检查搅拌叶旋转方向正确，方可加料加水进行搅拌。

（2）运转中不得用手或木棒等伸进搅拌筒内或在筒口清理灰浆。

（3）作业中，如发生故障不能继续运转时，应立即切断电源。将筒内灰浆倒出，进行检修排除故障。

（4）作业后，应做好砂浆机内外的清洗、保养及场地的清洁工作，并切断电源，锁好电闸箱。

5、对焊机

（1）作业前，检查对焊机的压力机构应灵活，夹具应牢固，气、液压系统无泄漏，确认正常后，方可施焊。

（2）雨天不得露天电焊，在潮湿地带作业时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。

（3）施焊现场的10m范围内，不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。

（4）焊接前，应根据所焊钢筋截面，调整二次电压，不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。

（5）断路器的接触点，电极应定期光磨，二次电路全部连接螺栓应定期紧固，冷却水温度不得超过40℃，排水量应根据温度调节。

（6）焊接较长钢筋时，应设置托架。配合搬运钢筋的操作人员，在焊接时要注意防止火花烫伤。

（7）闪光区应搭设挡板，焊接时无关人员不得入内。

（8）作业后，清理现场，灭绝火种，切断电源，锁好电闸箱，消除焊料余热后，方可离开。

6、钢筋切断机

（1）接送料台应和切刀下部保持水平。

（2）机械未达到正常转速时不得切料。

（3）不得剪切直径和强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。

（4）一次切断多把钢筋时，其总截面积应规定的范围之内。

（5）切断短料时，手和切刀之间保持在150㎜以外，手握端小于400时，应使用夹具。

（6）严禁用手直接清除刀片附近的断头和杂物，非操作人员不得在钢筋摆范围和切刀附近停留。

（7）发现机械运转不正常，有异响等情况，应及时停机修理。

7、钢筋弯曲机

（1）工作台和弯曲机台面要保持水平，并准备好各种芯轴及工具。

（2）按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。

（3）检查芯轴、挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空运转确认正常后，方可作业。

（4）作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内，另一端紧靠机身固定销，并用手压紧，检查机身固定销子确实安在挡住钢筋的一侧，方可开动。

（5）作业中，严禁更换芯轴，销子和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清扫。

（6）弯曲钢筋时，严禁超过本机规定的钢筋直径、根数及机械转速。

（7）弯曲高强度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换算最大限制直径并调换相应的芯轴。

（8）严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。

（9）转盘换向时，必须在停稳后进行。

8、圆盘锯

（1）锯片上方必须设置保险档板和滴水装置。

（2）锯片不得缺齿和裂纹。

1）夹持锯片的法兰盘直径应为锯片直径的1/4，被锯木料的厚度应以锯片能露出木料10～20为限。

（3）操作人员不得站在和面对锯片离心力方向操作，手不得跨越锯片。

9、平刨机

1、平刨机必须有安全防护装置，否则严禁使用。

2、刨料时应保持身体平稳、双手操作。刨大面时，手应按在斜面上。刨小面时，手指不得低于料高的一半并不得小于3cm。不得用手在料后推送。

3、每次刨削量不得超过1.5mm，进料速度应均匀，经过刨口时用力要轻，不得在刨刃上方回料。

4、厚度小于1.5cm或长度小于30cm的木料不得用平刨机加工。

5、遇有节疤、戗槎应减慢速度，不得将手按在节疤上推料。刨旧料时必须将铁钉、泥沙等清理干净。

6、换刀片时应切断电源或摘掉皮带。

7、同一台刨机的刀片重量、厚度必须一致，刀架、夹板必须吻合。刀片焊缝超出刀头和有裂纹的刀具不得使用。紧固刀片的螺钉应嵌入槽内，并离刀背不少于10mm。

### 二、施工机械的资料管理

必须建立施工现场的机械设备使用台帐。该项工作也是现场施工管理中必不可少的内容。机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。台帐应有下列几方面的内容：

1、大型施工机械的施工组织设计资料，包括大型施工机械的安装和拆卸的技术方案和安全作业的技术措施。

2、机械设备的租赁使用协议书或合同书。

3、机械设备安全生产的（出租与承租双方）责任协议书。

4、机械设备进场检查验收记录。

5、大型施工机械设备安装调试完毕的验收书。

6、特殊工种作业人员（机组的机操工、驾驶员、起重工和指挥员）的登记名册。

7、机组人员上岗操作的安全技术交底书。

8、机械设备定期检查资料的设备隐患整改单和整改情况记录。

9、设备的运行台班、班次的签证单。

### 三、机械设备安装与启用

1、大型施工机械设备进入施工现场安装位置应与施工现场的场布图所示意的位置相符，起重机不得靠近架空输电线，如限于现场条件必须在线路近旁作业时，应采取安全保护措施方可作业。

2、大型施工机械设备的安装、拆卸必须根据原有生产厂的规定，按机械设备施工组织设计的技术方案和安全作业技术措施，由专业队伍的队（组）员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并要有技术和安全人唢监护。

3、大型施工机械设备安装完毕后，必须经调试、试运行和安装队（组）负责人、机组负责人、技术员、安全员会同施工现场负责人对设备进行验收检查，经验收合格签证后，在设备明显处挂上“验收合格”牌，“机械性能”牌方可投入施工生产运行，其中起重机械须经当地设备监测部门检验监测，在监测合格后挂合格牌使用。

### 四、机械设备使用和维护

建立以预防为主的定期保养制度。其作业内容主要是：清洁、润滑、紧固、调整、防腐。作业范围（即深度和周期）因设备类型、运行条件、材料品质的差异而不同。作业项目按周期长短分级执行。

1、各级定期保养周期、作业项目、技术规范，根据设备零部件的磨损规律，结合使用条件，参照原厂说明书要求制定。

2、建立机械管理责任制和机械操作责任制。

3、制定不同机型的保养规程。

4、具备一定的物质技术条件，配齐随机工具和保养专用工具，按时供应润滑油及必要的备品、备件。

5、正确及时提供机械统计资料。认真填写机械运转日志、履历书和各级保养执行情况报表。

6、处理好保养与生产之间的关系，在安排生产时，要考虑机械设备保养所需的时间，在作保养作业时，要尽量利用非生产时间或少占生产时间，以减少对施工生产的影响。

7、每班保养又称例行保养，是操作人员或设备使用人员在上下班和交接班时间进行的保养工作，重点是检查、清洁、润滑。每班保养分工作前、工作中、工作后进行。

8、一级保养以润油、紧固为中心。通过检查，紧固外部紧固件，并按润滑周期图表加注润滑油，清洗滤清器，更换过滤芯等。

9、二级保养以紧固，调整为中心，除执行一级保养作业项目外，通过检查调整发动机、电气设备、操作、传动、转向、制动、变速和行走机械的工作装置，以及紧固内外紧固件。

10、三级保养以消除隐患为目的，作业内容除执行一、二保养作业项目外，可对部分总成进行解体检查。对调整后不能符合性能的零部件，可酌情更换，并对机身进行必要的除锈，补漆整容作业

### 五、机械设备操作人员管理

1、机械设备的专业操作人员应持有效证件上岗，并佩戴胸卡。在岗时不得随意离开操作岗位，如需人员离机，必须切断设备的总电源开关，锁好电闸箱，以防他人误操作。

2、机组人员应定期做好机械设备的注油润滑维护保养工作，并做好例保记录，安全上岗记录、运行台时记录和交接班记录。

## 第十二节、突发事件应急预案

### 一、现场人员伤害应急预案

1、紧急处置程序

本应急预案是为预防和控制潜在的脚手架坍塌、模板支撑系统坍塌、基坑支护坍塌、机械伤害、触电、烧伤、中毒等事故或紧急情况，做好应急准备，一旦发生能及时有效地实施应急响应，使现场人员伤害得以减少和控制。

（1）工地如突发因工重伤、死亡事故，应由救护组组织抢救伤员，保卫组保护现场，报警组以最快方式向项目部领导小组、领导小组应向集团公司、当地安全监督站报告简要情况。报告由组长负责，报警电话120，由报警组负责报警。

（2）如认定重伤或死亡事故，保卫组负责保护事故现场，安全员负责绘制事故现场平面图和提供有关资料。

（3）安全员、项目经理填写事故快报。

（4）各级人员认真配合上级和政府主管部门人员勘察现场，开展事故调查。

（5）调查重伤事故由项目经理组织事故调查组，并在10天内提出事故报集团公司质安处。

（6）轻伤事故由安全员调查分析报告。

（7）机械事故报集团公司设备处，因机械事故伤及的人员详情，同时报集团公司质安处。

（8）项目部发生重伤事故，主管安全生产工作项目经理要召开各种会议，通报事故经过、原因，应吸取教训，提出改进措施，强化安全生产管理的要求，预防同类事故再一次发生或其它事故的发生。

（9）如事件发生在夜间，须由项目部夜间值班人员立即将情部电告给应急预案领导小组。

2、紧急处理

（1）发生人身意外伤害时需采取的相应事项：

1）如现场发生人身意外伤害事故，如当事人没有自觉症状，不要轻易放走当事人，要对其进行全面检查并观察24小时，确实没有损伤时才能视为正常而放行。

2）当发现伤员心跳、呼吸停止时要及时向工地保健员孙叶忠应及时进行抢救，进行心脏复苏，直至急救医务人员到场进一步抢救。

3）现场发生人身意外伤害事故，不要慌乱，派专人守在伤员前进行临时救护。报警组负责人与急救中心或医院联系说明伤员所处地点，行车路线及达到所在地点的明显标志。

4）对于骨折伤员，特别是怀疑颈、胸腰椎骨折伤员要做好固定，用硬板搬运，不得随意拉扯、扭曲身体搬运。

5）现场发现传染病人应立即报告项目经理，并进行隔离，对所有周围环境消毒及检疫，由报警组与当地疫病控制中心联系处理。

（2）急救

1）领导小组在得到因工伤害事故报告后，应立即组织救护，防止险情扩大。

2）伤情危急时送到就近医院进行抢救，其指导原则为尽最大努力减少拖延时间，保证抢救及时，把损失降低到最低限度。

3）如现场无应急车辆，须打“120”请求急救车。

4）若医院路线不清，可要求“120”急救车送往指定医院。

5）伤员送往医院过程中，必须由项目部保健员相陪（夜间施工由值班人员相陪）以避免产生不必要的麻烦，并保护好现场，及时通报有关领导及安全人员。

6）现场应急救护措施。

（3）外伤应急救护

一般轻伤处理，由项目部保健员负责处理。

1）外伤出血后，根据伤口的部位、轻重程度，可分别或同时采取指压止血法、加压包扎法或止血带止血法，如有骨折，则采用木板等物予以固定。

2）包扎动作轻、快、准、牢，对暴露的伤口，尽可能用无菌敷料覆盖伤口，再行包扎。包扎不可过紧、过松，以防滑脱或压迫血管、神经，影响远端血运。

3）骨折固定时，本着先救命后治伤的原则，先进行呼吸心跳的急救，有大出血时，应先止血，再包扎，最后固定骨折部位。

4）运送伤患者前，应检查伤者头、胸、腹、背及四肢的伤势，并给予适应的处理，如所处环境危险，应尽快脱离，否则就地抢救，搬运时注意伤员体位，避免再损伤。

5）现场处理后，尽快转送到附近医院。

（4）现场心、肺、脑复苏

施工现场出现电击、严重创伤、中暑、中毒等易引起心跳骤停的情况，及早抢救，对伤者复苏有重大意义。

1）判断心跳骤停症状。

①颈动脉搏动消失。

②意识丧失，呼之不应。

2）现场心肺复苏。

①呼救：一旦判断病人昏迷，就要呼救，他人协组打急救电话或叫救护车，保健员就地抢救。

②病人体位仰卧在硬地板或硬板床上。

3）心肺复苏法。

①打开气道，使病人颈部上抬使头后仰，保证呼吸道通畅。

②人工呼吸，口对口吹气，每次1～1.5秒钟，（注意胸部是否起落，每5秒吹一次）。

4）心外按摩，建立人工循环。

用拳击心前区，拳距前胸20-30cm，向前胸猛击两下，有时即可恢复心跳。

5）胸外挤压。

部位：胸骨中下1/3交接处，下压深度3-5cm，频率80-100/分。

双人操作：吹气与按压比为1：5，每4-5分钟检查一次颈动脉搏动及自主呼吸是否恢复。

单人操作：每次按压15次，吹气2次，每4-5分钟检查一次颈动脉搏动及自主呼吸是否恢复。

按压注意事项：

①按压必须平稳，有规律进行，不能中断。

②平常不能离开胸膛，不能猛压猛松，以免改变按压位置，或引起肋骨骨折。

③双肩应压胸前正上方，平臂要与胸垂直，按压时身体不要前后摇摆。

④胸部按压部位必须正确，否则不仅按压无效，反有危险。

（5）电击伤与中暑的处理

1）电击伤

①诊断：

A看电源种类、电压、触电时刻及当时情况。

B表现为电击性休克、抽搐、昏迷、青紫、心率不齐、心跳停止。

C并发症：伴有外伤、骨折、背髓受损者可见肢体瘫痪。

②抢救：

A立即切断电源，用绝缘不导电的物体使患者脱离电源。

B呼吸心跳停止时，立即进行口对口人工呼吸及胸外按压术。

C对局部烧伤进行消毒包扎处理。

D呼急救中心转院处理。

2）中暑应急救护

①诊断：因长时间的日光曝晒，或在高温环境下工作，出现大汗头晕、无力、口渴、眼花、心慌、四肢麻木、体温略升高，血压下降等症状。

②抢救：发现中暑病人都应立即将其移到阴凉通风处。

A轻度中暑：给予含盐冷饮，服十滴水或藿香正气水，休息后即可恢复。

B高热型：重点是物理降温，用26-29℃温水或50%酒精全身擦浴，用电风扇吹风，头部大血管放置冰袋，静脉点滴生理盐水+氯丙嗪50mg。

C痉挛型：重点补充钠、静点5%GNS或3%NS，抽搐者用10%水含氯醛10-20ml。

（6）卫生事故应急救护

卫生事故包括食物中毒、突发病、传染病及不明病因的卫生事故等。其应急措施：

1）如发生事故应立即组织人员行进行就地进行抢救，另一方面应立即报警，送医院抢救。项目部要不惜一切代价配合抢救。

2）如发生食物中毒事故，要立即把封存取样食品，并通知当地卫生防疫站对食物进行化验。

3）查清事故原因，并立即调查该工人24小时内食用过的食品及来源地，如为外面的食品引起中毒事故，则应马上报告上级有关部门，以免造成更多人的伤害。

4）对不明病因的突发病，要采取必要的急救措施，如人工呼吸等，然后急送医院进行抢救。

5）如发现传染病，应立即进行隔离，把伤者送医院治疗并对全工地进行一次彻底的消毒，并对全工地的所有人员进行体检检查，有无传染病扩散现象并根据医生建议进行针对性处理。

（6）有毒有害品泄露应急保护

1）氧气、乙炔等压缩气体及液化气体泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员工至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，避免与可燃物或易燃物接触，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散方法、漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。

2）酒精、乙二胺、丙酮、松香水、油漆等易燃液体泄漏时，迅速撤职离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，切断火源，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水池，大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。

3）硫酸、盐酸等腐蚀化学品泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道，小量泄漏，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水池。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容。

（7）烧伤应急救护

1）立即将烧伤人员安置到通风、卫生场所，以防中毒、中暑。

2）消除口腔、鼻孔里的烟灰和赃物。

3）保护烧伤处，防止伤口污染。

4）拨打“120”，送医院救治。

### 二、消防应急预案

本应急预案是为预防和控制潜在的火灾事故或紧急情况，做好应急准备，一旦发生能及时有效地实施应急响应，使火灾得以控制和扑灭，以减少和控制人员伤亡和财产损失。

1、应急准备

（1）组织和人员

1）现场指挥灭火指挥小组为项目部应急领导小组。

2）义务消防队队长负责扑救工作。

3）报警组负责报警，消防车和救护车的接车工作。

4）消防保卫组负责现场警卫保护和人员疏散工作。

5）救护组负责受伤人员紧急的救护和护送救护车工作。

6）水电工负责切断火区电源和灭火的照明和供水工作。

7）事故处理由项目经理，安全员，工程负责人负责。

（2）人员培训和教育

1）对员工进行基本防火知识教育。

2）对义务消防员进行基本消防知识教育和消防器材的操作培训。

3）以上工作由专职消防员负责。

（3）策划工伤现场防火重点，消防设施和消防通道布置，绘制消防平面图，由安全员负责，后勤组提供消防设施。

（4）必要时，组织适当的消防演习，主要学习义务消防员的使用消防器材，人员和财物的疏散等。

2、应急措施

发现火灾事故时，发现人员要及时向消防领导小组报警，并讲明发生火灾的地点、燃烧物质的种类和数量，火势情况，接报人员应将报警人员姓名、报警情况等作记录，并向内部和外部相关方及时传递信息。

| 火灾类别 | 易燃物类别 | 适用的灭火器材/灭火步骤 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类：固体 物质火灾 | 棉、麻、纸张、木材 | 水、泡沫、干粉、二氧化碳 | 与火源点保持足够的距离 |
| B类：液体 和可熔的固 体物质火灾 | 汽油、煤油、柴油、原油、油漆、甲醇、乙醇、沥青、电石、石蜡 | 一般用泡沫、干粉等灭火剂 | 禁止使用高压直流水枪直接灭火，可以使用喷雾水枪扑救。扑救时要保持足够距离 |
|  |  | 二氧化碳适宜小范围油类火灾 |  |
|  |  | 泡沫扑救容器内的易燃可燃液体火灾 |  |
|  |  | 酒精等醇类火灾要使用抗溶性泡沫 |  |
|  |  | 砂土适宜扑救沥青和地面上流散的易燃可燃液体火灾 |  |
| C类： 气体火灾 | 煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气火灾 | 先将气体输送阀门或管道关死，截断气源，断绝气体来源，进行冷却灭火，可使用直流水枪或喷雾水枪、二氧化碳、干粉等灭火剂 | 戴好防护用具，防止烫伤、中毒等 |
|  |  | 对一时无法堵漏、封闭气源的燃烧，不宜立即将火扑灭，可以一边用水冷却保护建筑物和设备，一边让气体自行燃尽 |  |
| D类： 金属火灾 | 钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等火灾 | 一般用干砂掩埋 | 忌用水、泡沫及含水性物质，也不能用代烷、二氧化碳及常用干粉灭火剂 |

3、应急救援的演练

为了切实增强对突发事件的处置能力，根据工程环境进行每月一次的安全事故应急救援演练，对演练过程进行记录和评价。

# 第十八章、环境保护及扬尘控制保证措施

## 第一节、环境保护的技术组织措施

为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，促进社会主义现代化建设的发展，必须做好建筑施工现场的环境保护工作。施工现场的环境保护是文明施工的具体体现，也是施工现场管理达标考评的一项重要指标，所以必须采取现代化的管理措施做好这项工作。施工现场环境保护的基本措施：

### 一、防治大气扬尘污染

1、施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施。

2、工地内应当根据行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁。

3、夏季高温季节，指定专人洒水降尘。

4、水泥等粉细散装材料，应尽量采取室内（或封闭）存放或严密遮盖，卸运时要采取有效措施，减少扬尘。

5、对于粉尘较大的机械及施工部位，要做好消尘工作。比如水泥罐的下边用彩条编织布围住，木工操作搭棚进行等。

6、易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖、拆房施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施。

7、禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰土和其他有严重粉尘污染的施工作业

8、工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。

9、施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。

10、施工中应当设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。

11、建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地施工道路均用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度，防止道路扬尘。

12、施工现场设专人及设备，采取洒水降尘措施，避免使用敞口锅熬制沥青。

13、应当按规定使用商品混凝土。如经商品混凝土管理部门批准在施工现场搅拌混凝土的，搅拌设备应当安装除尘装置或采取有效封闭措施，防止扬尘污染，减少污染。

14、施工现场所用茶炉、大灶符合环保要求，烟尘排放黑度达到林格曼一级以下。

15、拆除旧有建筑物及临设时，应随时洒水，减少扬尘污染。

16、建筑工程、拆房施工工地周围应当分别设置不低于2.5米、2.1米的遮挡围墙。

### 二、周边地下管线及建筑物、绿化带保护措施

1、向建设单位及有关单位了解地下管线的布置情况，了解附近建筑物的结构特点。场地布置尽可能避开地下管线位置，远离绿化带。

2、在施工过程中应针对存在的管线采取保护措施，尽可能的避免直接破坏。

3、加强对职工的思想教育工作，教育职工注意社会公德，保护公物，不损坏公物。

4、车辆进出注意行驶方向和速度，做到安全文明行车，严禁冲撞碾压绿化带现象。车辆载重应按规定，严禁超载，以免破坏地下管线。

### 三、防治水污染

1、各种施工作业产生的污水，控制其污水流向，防止蔓延，在合理位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入污水管线。施工污水严禁流出工地，污染环境。

2、施工现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水体。

3、施工现场临时食堂，应设置简易有效的隔油池，定期淘油，防止污染。

4、禁止将有毒有害的废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

5、厕所的化粪池进行抗渗处理。

### 四、防治施工噪声污染

1、工程开工前到当地环境保护行政主管部门办理排污申报登记手续，并提出防治噪声污染的技术资料。对排放噪声的设备如砼搅拌机振动棒、电锯、模板安拆等所排放噪声应符合国家规定的建筑施工场界环境噪声值标准。

2、午（夜）间需连续进行产生环境噪声污染的施工作业时，须提前一日持市建筑管理部门证明到环保行政主管部门审批，并将规定的午（夜）间作业时间公告附近居民。高考考试期间禁止从事浇筑砼等产生严重噪声污染的作业。

3、合理安排施工项目，有效控制施工噪声，施工人员不得大声喧哗和撞击其它物件，减少人为的噪声扰民现象。

4、现场布局：木工房、机械修理间，采用砌块砌墙，墙上不留窗户。

5、午休和夜间时间尽量不是进行任何有噪音的生产操作和加工，同时合理安排6点到22点有效时间内施工项目，施工车辆和人员一律按规定线路进入施工现场。

6、运输材料尽量安排白天，减少夜间运输机械噪音。

7、对参施人员实行教育，夜间不要大声喧哗，施工时轻拿轻放，严禁敲打物体。

8、根据各分部分项工程施工的特殊情况，采取一定的封档措施，减少扰民。

9、如遇特殊情况，提前贴出安民告示，以得相邻单位及附近居民的谅解和支持。

### 五、防治施工照明污染

夜间施工严格按照建设行政主管部门和有关部门的规定执行，对施工照明器具的种类、灯火亮度加以严格控制，以减少施工照明对周围居民的危害。

### 六、防治施工固体废弃物污染

施工车辆运输砂石、土方、渣土和建筑垃圾，采取密封、覆盖措施，避免泄露、遗撒，并按指定地点倾卸，防止固体废物污染环境。

## 第二节、防止扰民和民扰措施

### 一、防扰民施工目标和防扰民保证体系

1、防扰民施工目标

本工程要求在整个工程施工期间做到无重大扰民事故。

实现“六无”，即无噪音、无扬尘、无光污染、无水污染、无固体废物污染、无重大阻碍交通事故。防止出现扰民投诉。

2、防扰民保证体系

为了完成防扰民施工目标，建立以项目经理为主的防扰民保证体系，成立“扰民及民扰问题协调处理小组”，制定本工程项目的防扰民生产制度。

以现场专职人员管理的防扰民管理网络，施工防扰民生产值日制。现场设置“扰民接待室”，安排专人每天24小时负责接待对现场防扰民工作进行检查、督促，对违反防扰民措施和发现扰民隐患及时纠正组织好防扰民教育。对进入施工现场人员进行培训和教育。

### 二、防扰民施工管理措施

1、做好与社区居委会、城管、环保等部门的沟通、协调工作。

（1）加强与社区、街道、居委会和警署的合作。

（2）对工程可能发生的扰民和民扰问题承担施工管理职责，全面负责协调各方面工作。

（3）做好环保受监登记，随时接收环保监测。

（4）经常走访当地居委会，倾听居民意见建议，积极采取措施，并对工程施工影响请求居民谅解和支持。

（5）对附近居民做些力所能及的帮助，创建和谐的施工环境。

2、施工时间的控制

严格执行市建委有关规定，晚上十点至早晨六点，停止一切建筑施工活动。不可避免要在该时段内施工作业，施工前要事先取得周围的单位、居民或居委会的同意，并到政府有关部门及时办理夜间施工许可证。

施工现场车辆出入时，要避开每日高峰时段，不要造成施工现场周围交通不畅或发生事故。

3、交通防护、安全警示

施工过程中，必然会给周围交通造成不同程度的影响，为使施工对周围交通影响减至最小，除采取合理的施工组织措施外，还应采取以下措施：

（1）在施工现场及沿临时交通线路上设置醒目的安全警示牌、交通指示牌和夜间照明路灯，保证行人与车辆能够安全方便行走和疏散。

（2）车辆进入应服从指挥，做到一慢二看三通过，礼貌行车。

（3）在行人出入的附近施工，应设置封闭的防高空坠物走道，并悬挂安全警示牌。

（4）工程施工期间，施工车辆将对城市道路交通造成较大的影响。为减轻城市交通的压力和保持正常的运输秩序，主动与秦皇岛市青龙县交通管理部门联系，商定运输方案，确定施工车辆运行路线和时间，在相关通道设限速、禁停等交通标志，并安排专人在主要路口疏解交通，协助交管部门保障交通安全、畅通。无条件服从青龙县及业主关于道路交通和施工区域交通管理的有关规定和要求，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒扬尘。

（5）施工车辆避开交通高峰期，并派专人定期更新交通指示牌，维修路灯线路，配合交通管理人员维持交通秩序，疏散拥塞车辆。

（6）成立交通配合管理小组，由项目部副经理牵头，工程运输和安、质、环保部门具体负责，指定责任心和工作能力强的专人负责具体工作的实施，保证交通配合工作落到实处。

（7）制定岗位责任制和交通配合工作细则，严格执行青龙县交通管理部门对施工车辆管理方面的有关规定和要求，积极主动地做好交通配合工作，保障交通安全畅通。

（8）跨越道路或需占路施工时，提前向交通管理部门递交施工方案，并办理临时占路证、交通施工许可证等相关手续。施工中严格按交管部门规定的路线及时段运行，并按要求留足供其他车辆通行的宽度和人行道及采取必要的防护措施，避免影响正常交通及人车安全。

4、对施工人员的管理

（1）生活区距离居民较近，做好员工的思想教育工作，严禁员工在夜间大声喧哗，嬉闹玩耍，减少对居民的影响。

（2）加强对施工人员的全面管理，对施工现场实行封闭式管理，控制外出人员数量。

（3）对劳务人员进行文明素质教育，要求穿着整齐，讲文明用语，不大声暄哗，不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音。建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西。

（4）施工人员着装干净、整齐，工人不得进入施工场地范围以外区域。

（5）重点提高施工人员的素质和时刻降低噪音的意识，施工中避免人为噪音污染。

5、做好施工现场噪音的控制

（1）施工现场遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）制定降噪的相应制度和措施。

施工阶段作业噪声限值一览表（单位：分贝）

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白天 | 夜间 |
| 结构 | 塔吊、振捣棒、电锯等 | 75 | 50 |
| 装修 | 施工电梯、电钻等 | 65 | 50 |

注：表中夜间指20：00-22：00，22：00以后不施工。

（2）建筑施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，施工单位应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能开工。

（3）施工过程中，尽量采用环保机具，必要时设隔音罩、隔音板、减震底座，将施工期间施工机械的噪音、噪音控制在最低限度，减少对周围居民正常生活、工作的影响。

（4）合理安排施工，避免机械过于集中。合理安排施工时间，避免安排噪音、振动较大的工序在中午、夜间和节假日、中考、高考等期间施工。

（5）施工声响工地大型机械设备须尽可能远离居民区，并要防止发出尖锐的机械噪声。

（6）对吊装等施工联络方式，不得通过鸣笛或者敲击钢管等高噪声的联络方式，而应采用旗帜、无线电通讯等方式。

（7）现场装卸物件须轻装慢放，并铺垫草包等降噪物体。

（8）楼层垃圾要装桶集中吊运或经管道密闭清运，严禁高空抛撒而产生噪音。

（9）在较狭窄的施工场地内，大型施工机械较密集，对施工机械的噪声应严格控制，进场之前做好例保工作，所有机械夜间施工禁止鸣喇叭，必要时装上消音器或发动机搭设棚遮盖，防止噪音污染。

（10）材料应严格按施工计划进场，进场材料的卸货尽量安排在白天进行，晚间需要卸车时采用吊车进行，进场后按场布图整齐堆放，保持现场整洁。

6、做好对现场扬尘的控制

（1）落实工作职责，明确项目经理是施工现场扬尘污染控制的第一责任人，总承包单位负总责。

（2）施工单位必须健全组织，落实专人负责，制订具体的扬尘污染控制措施，在开工前编制施工扬尘控制专项方案。

（3）脚手架外侧必须用密目式安全网进行封闭。

（4）楼层垃圾要装桶集中吊运或经管道密闭清运，严禁高空抛撒，防止建筑物扬尘。

（5）对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取密目网遮盖、洒水、封闭等有效的控制措施，最大限度地减少扬尘污染。对产生扬尘的建筑材料的覆盖率力争达到90%。施工现场路面硬化力争达到95%。

（6）场内道路及场地必须用洒水车及时洒水冲洗，防止产生扬尘。大门处设置冲洗平台，冲洗出工地车辆车轮，杜绝工程车辆带泥上路现象。

（7）建筑垃圾、工程渣土应及时清运，运输车辆出工地前必须经过冲洗，封闭严实整理清洁后，方可驶出工地。

（8）大门口派专门人员对出入口的道路进行冲洗，防止车辆进入时产生扬尘。对未处理车辆不予放行。

（9）生活垃圾应采用封闭式容器，日产日清。加强建筑工地绿化建设工作。

（10）必须使用油、气、电等洁净燃料，禁止使用散煤等污染性燃料，不得在施工现场熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，防止污染空气。

（11）施工现场严禁堆土，若临时堆放则用绿网覆盖，防止产生扬尘。

（12）施工过程中，教育工人认真做好落手清工作，做到工完料净，场地清，并将建筑垃圾及时清理运走。

（13）商品砼浇捣过程中，砼运输车必须在场内清理干净，所有散落在场内施工道路上的零星砂浆，做到随落随清。

（14）场地内派专人经常进行清扫，特别是主要通道。

（15）大风5级以上禁止土方作业。

7、光污染防治

（1）夜间照明用的镝灯和碘钨灯采取低照，并且在施工操作层满挂密目安全网，形成遮光带，以最大限度减少光污染。

（2）探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射施工区。

（3）夜间不作业时关闭所有大型照明设施。

（4）电焊过程中，产生强烈闪光，可能对附近居民产生光污染，应设置活动屏挡，避免电焊弧光外泄。

（5）室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围，不得将强光照明灯直接照射居民窗户。

8、固体废物污染防治

（1）施工过程中不可避免地会产生建筑垃圾，对建筑垃圾的处理采用定点归堆，定期外运的方法。外运时车斗必须封闭或采用帆布覆盖，以避免运输过程中发生垃圾散落及尘土飞扬的现象发生。

（2）在工地内设置的环境卫生宣传标牌和责任区包干图，按照卫生标准和环境卫生作业要求设置相应的生活垃圾容器，实行生活垃圾袋装化，并落实专人负责清运。

（3）建筑垃圾应集中、分类堆放，及时清运。生活垃圾应采用封闭式容器，日产日清。加强建筑工地绿化建设工作。

9、水污染防治

（1）尽量优先使用经过初步沉淀处理后的非传统水源来进行场地的降尘和车辆清洗用水。

（2）施工现场及生活区设置相应的沉淀池、隔油池、化粪池，等处理设施，严禁污水不经处理直接排入下水道中。

（3）在条件允许的情况下，委托有资质的单位进行废水水质检测，并提供相应的污水检测报告。

## 第三节、雨污水排放措施

### 一、垃圾存放及外运

1、生活垃圾：施工现场及各分包商的生活区均设有垃圾箱，分包商必须定期打扫干净现场及生活区，并及时运走垃圾，总包定期进行检查。如果不及时运走垃圾，总包将代运垃圾，所发生的费用在分包商当月的工程款中扣除。

2、施工垃圾：凡施工过程中产生的施工垃圾，如剔凿的混凝土，废弃施工材料等均吊运至临时垃圾堆放处集中归类堆放，主楼由卸料平台将施工垃圾吊运至垃圾集中堆放房。施工垃圾管理需按照：

（1）施工现场必须保持清洁，卫生。

（2）施工杂物必须分类堆放整齐，不得混放、乱放。

（3）现场钢筋头必须堆放在钢筋废池内。砼废料应堆放在砼废池内。

（4）现场垃圾按场地堆放数量进行清运，最多不得超过五天一清。

（5现场垃圾清理的管理由总包商派专人负责管理，分包配合。责任人职责：联系车辆外运，联系垃圾处理场所，对班主的清理工作进行考核。

3、砼浇筑垃圾清理：混凝土浇筑后分包需将输送泵周围、罐车行车路线上及首层冲水清理，后将垃圾统一运至垃圾集中堆放处。按堆放数量清运。污水统一排入制定排污管道。

### 二、施工现场排水、排污

砼外加剂是在搅拌站掺加的，现场只存在施工过程中对残留物的清洗而存在污水排放，所以，排放必须有沉淀池及限定维护范围，排入指定的排污管道。

生活设施内设置一个卫生间及配套化粪池，池化后排入城市管网内（当无法排入市政管网时，考虑抽离），化粪池内沉淀物定期清理。现场食堂厨房内设置地沟，废水先排入隔油池中经处理后排入市政管网。化粪池废水通过总管排入市政污水管网内（当无法排入市政管网时，考虑抽离）。每栋活动板房前设置300*300排水沟，接入总管内排入市政管网。

3、所有操作人员在施工砼和砂浆熟料及浇筑过程中必须穿雨鞋及戴手套作业，在操作中不得向其它半成品上及相关环境抛撒，需对残余料集中处理。

4、对涉及到重要的一次性金属物和其它半成品应作相应的防护，保证不受侵蚀。

5、现场的输送泵、修理、汽运，钢筋加工机械都存在使用机油、黄油、废机、柴油工作，应对不同情况采取不同的防范措施。

（1）砼输送泵属于较大和较长时间使用的较大的设备，如为柴油泵，加油的频率就更高。所以，一是对进场的柴油指定位置存放，存放点底部必须有砖砌，防护外浸围堤，必须设立安全，环境措施的CI警示标志，并对存地安置灭火器具，沙堆。

（2）加油必须采用抽油器，不得使用斜倒的方法，防止失手导致大量的外泻情况，并对回收的器具集中处理。

（3）输送泵存在着大量冷却水含油脂的排放情况，所以排水沟需设过滤网，定时进行油污的收取消除措施。

（4）化学防水的施工主要采用的是SBS材料，施工中除操作人员佩带手套外，还必须对施工中的残余料及油筒进行专门回收处理，不得发生乱丢现象，对清洗的残液不得乱倒，以防污染路面及工作环境。

（5）以上各种污水应注意对现场周围居民，种植物的影响保护，不定期的进行检查纠正。

### 三、施工现场固体废弃物的控制措施

1、各施工现场在施工作业前应设置固体废弃物堆放场地或容器，对有可能因雨水淋湿造成污染的，要搭设防雨设施。

2、现场堆放的固体废弃物应标识名称、有无毒害，并按标识分类堆放废弃物。

3、有害有毒类的废弃物不得与无毒无害类废弃物混放。

4、固体废弃物的处理应由管理负责人根据废弃物的存放量及存放场所的情况安排处理。

5、对于无毒无害有利用价值的固体废物，如在其他工程项目向再次利用，应向材料部门、生产部门提出回收意见。

6、对于无毒无害无利用价值的固体废弃物处理，应委托环卫垃圾清运单位清运处理。

7、对于有毒有害的固体废物处理，应委托有危害物经营许可证的单位处理。

# 第十九章、应急预案及抵抗风险的措施

为及时有效地处理重大事件突发对工程正常施工秩序的影响，我公司从工程伊始，就建立以项目经理部领导班子为首、公司总部领导班子为辅、总部各部门支持配合的施工应急响应小组。

在事故发生第一时间内启动应急机制，1小时内上报。保证做到：统一指挥、职责明确、信息畅通、反应迅速、处置果断，把事故损失降低到最低。

## 第一节、重大事件的辨识及监测

《安全施工保证措施》中已经对高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌等常见安全事故进行了辨识和防护措施，因此，本工程重大事件辨识的范围包括以下7项内容。

| 事件分类 | 事件辨识 | 重点监测 |
| --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 临建或建筑物材料起火爆炸 | 易燃易爆液体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天然气 可（易）燃物：木材、建筑垃圾、冬季施工保温材料 化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾 作业点和场所：现场电气焊作业、木弓棚、装饰作业点、防水作业面、仓库、油库、施工现场配电室、食堂 |
| 传染性疾病 | SARS、疟疾、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫等流行性强、致命性强疾病 | 施工人员身体状况 食堂餐饮卫生状况 办公室和工人临时休息区卫生状况 |
| 重大交通事故 | 重大班车事故、货物运输车辆事故 | 汽车保养 驾驶员安全培训 |
| 恶劣天气 | 持续5天以上，影响正常施工进度的恶劣天气，认定标准以国家气象中心发出预警警报为准 | 每年5月底-----9月底的雨天 每年3月初------4月中旬的沙尘天气 每年11月中旬至次年2月中旬的雪天 |
| 交通阻塞 | 施工现场周围两公里范围内的社会道路因市政断路引发的进场困难 | 现场周围市政改造工程信息及相关交通信息 |
| 重大节日放假 | 十一应急准备 | 春节、五一黄金周、十一黄金周 |
| 劳资纠纷 | 承包商拖欠工人工资引发的怠工、静坐等劳资纠纷 | 各分包商拖欠工人工资款 |

## 第二节、应急机制小组

本工程应急机制小组分二组，第一级直接对接现场，由项目经理部领导成员组成，这也是事件发生第一反应小组，也是事件的控制中心。

第二级间接对接现场，由公司领导成员组成，它支持、服务于第一级应急小组，为第一级应急小组工作，为第一级应急小组提供财政支持，社会关系求助，对第一应急小组工作提供建议和决策参考。

### 一、应急救援队伍

根据事件发生对象，组成事件相应救援队伍。一级救援队伍来源于项目经理部各主要部门，由土建工程部、机电工程部、技术保障部、综合管理部、商务部等。二级救援队伍来源于公司各主要部门。两级之间相互配合、相互支持，由一级救援队伍处理事件的发生的初始阶段。由二级救援队伍解决事件的调节、安抚、后期检查、上报政府部门、补偿等工作。

### 二、应急机制小组激活时间

事故发生后1小时内，启动应急机制，同时上报。全天24小时进入应急状态。事后处理报告提交公司、业主、政府部门48小时后，应急状态解除。

## 第三节、重大事故、事件发生应急措施

### 一、火灾、爆炸事故应急流程及措施

根据GB18218-2000《重大危险源识别》的标准，本工程火灾、爆炸重大危险源通常由2个，一个是施工作业区，一个仓库区。其中化学危险品的搬运、存储数量超过临街量是危险源普查的重点。因此，工程开工后要对重大危险源应登记、建档、定期监测、监控，并培训施工人员掌握工地存储的化学危险品的特性、防范方法。

1、火灾、爆炸事故应急流程应遵循的原则

紧急事故发生后，发现人应立即报警。一旦启动本预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

项目在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即进行自救。若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业救援队伍求救，并密切配合救援队伍。

疏散事发现场道路，保证救援工作顺利进行。疏散人群至安全地带。

在急救过程中，遇有威胁人设男权轻卡，应首先确保人设男权，迅速组织脱离危险区域或场所后，在采取急救措施。

截断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。

安全总监为紧急事务联络员，负责紧急事务的联络工作。

紧急事故处理结束后，安全总监应填写记录，并召集相关人员压就防止事故再次发生的对策。

2、火灾、爆炸事故的应急措施

（1）对施工人员进行防火安全教育

目的是帮助施工人员学习防火、灭火、避难、危险品转移等各种安全疏散指示和应对方法，提高施工人员对火灾、爆炸发生时的心理承受能力和应变力。一旦发生突发事件，施工人员不仅可以沉稳的自救，还可以冷静的配合外界消防员做好灭火工作，把火灾事故损失降低到最低水平。

早期警告。事件发生时，在安全地带的施工人员可通过手机、对讲机向楼上施工人员传递火灾发生信息和位置。

（2）火灾、爆炸发生时人员疏散应避免的行为因素

1）人员聚集

灾难发生时，由于人的生理反应和心理反应决定受灾人员的行为具明显向光性、盲从性。向光性是指在黑暗中，尤其是辨不清方向，走投无路时，只要有一丝光亮，人们就会迫不及待的项光亮处走去。盲目行事之事件突变，生命受到威胁时，人们由于过分紧张、恐慌，而失去正确的理解和判断能力，只要有人一声召唤，就会导致不少人跟随、拥挤逃生，这会影响疏散甚至造成人员伤亡。

2）恐慌行为

使用中过分和不明智的逃离性行为，他极易导致各种伤害性情感行动。如：绝望、歇斯底里等。这种行为若导致“竞争性”拥挤，在进入火场，穿越烟气空间及跳楼等行动，时常带来灾难性后果。

3）再进火场行为

受灾人已经撤离或将要撤离火场时，由于某些特殊原因驱散他们再度进入火场，这也属于一种危险行为，在实际火灾案例中，由于再进火场而导致灾难性后果的占有相当大的比例。

### 二、传染性疾病事故应急流程及措施

由于项目施工人员聚集众多，因此施工现场的传染性疾病主要预防SARS、疟疾、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫等流行性强、致命性强疾病发生，其中以SARS、禽流感为最可能复发疾病。

### 三、劳资纠纷事件应急流程及措施

本工程劳资纠纷可能来源于分包商对工人工资的拖欠，事件发生的事件可能集中在春节前夕、春耕时期、秋收时期，为杜绝此类事件发生，总包商会随时关注分包商支付工人工资情况，一旦发现有拖欠个案发生，总包商会尽快督促分包商付清工人工资，同时敦促所有分包商自查劳资状况，对个别分包商恶意拖欠工人工资行为，将予以举报。

1、劳资纠纷事件应急工作流程应遵循的原则及措施

（1）预案启动后，相关责任人要处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，决不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

（2）项目经理部在获悉事件发生后，10分钟内必须在向公司总部高官层领导和业主报告，报告的内容包括：发生事件的单位、人数、性质、时间、地点、原因、经过、社会反应及其他已掌握情况。

（3）处理劳资纠纷事件要注意运用国家法律、法规、政策，开展耐心细致的宣传解释和思想政治工作，公正处理、妥善解决工人提出的实际问题和合理要求，防止矛盾激化和事态扩大，疏导，尽快恢复生产、生活和社会秩序，确保社会政治稳定。

（4）当事件协调解决不成，又可能诱发暴力破坏活动时，应及时建议公安部门依法采取防范措施，防止事态进一步恶化和扩大。对无理取闹、违反治安处罚条例的人员，应建议公安部门依法处理。

## 第四节、节假日事故应急流程及措施

### 一、节假日事故应急流程应遵循的原则和措施

1、紧急事故发生后，节假日值班人员应立即报警，一旦启动本预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。

2、各部门、各单位主要负责人应立即中止休假返回工作岗位，共同做好事故处理工作。

3、因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

4、紧急事故处理结束后，节假日值班负责人应填写记录，假日结束后，召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

### 二、恶劣天气应急流程及措施

夏季暴雨是本工程严密注视的恶劣天气，工程开工后，随时收集未来7天内天气状况的信息，一旦得到国家气象中心预紧预报，工程应急机制小组即启动。

1、恶劣天气应急措施

（1）调整施工进度和强度。

（2）做好成品保护和材料设备保护。

（3）做好人员安全保护，必要时调整工人劳动强度和工作时间。

（4）启动专项资金投入保护费用。

### 三、交通阻塞应急流程及措施

1、交通阻塞应急措施

（1）提前收集市政道路改造信息，评估道路改造对工程进出场货物和人员运输的影响，提前照会市政公司、交通大队，提出应急交通申请。

在道路中断前夕，在现场多备一些消耗量大的常用材料。

（2）通知运输物质的车辆，改大吨位运输为小吨位运输。调整车辆进场时间。

（3）启动专项资金投入弥补车辆运输费用和交通费用的增加。

## 第四节、应急处理预案的演习

### 一、演习时间和次数

工程中标后1个月内，在现场募拟演练上述几项应急事件的处理情况，以后每年不少于一次的复联、复查，找出不足和存在问题，及时进行修定。

### 二、演练检查的主要内容

1、事故期间通讯系统能否运作。

2、人员能否安全撤离。

3、应急服务机构能否及时参加事故抢救。

4、能否有效控制事故进一步扩大。

5、演习前施工人员的培训。

6、正式演习前，要对现场所有施工人员进行相关知识的培训，培训内容包括：

（1）火灾防暴安全技术

建筑材料燃烧及其特性。

熟悉建筑材料燃烧条件，了解燃烧过程、燃烧形式、燃烧种类。

爆炸及其特性。

熟悉爆炸分类（如混合物爆炸、粉尘爆炸及其影响因素和雾滴爆炸）爆炸极限及其影响因素。了解防火防爆主要技术措施。

（2）火灾、爆炸事故预防措施

了解点货源控制、火灾爆炸危险物质控制、安全保险装置、限制火灾爆炸蔓延扩散的措施。

（3）电气安全技术

1）电气安全基础知识

了解电气安全的基础知识，熟悉电流对人体的危害及影响因素，了解触电的主要预防措施和触电急救知识。

2）电气系统安全技术

熟悉电气火灾爆炸及危险区域的划分，变配电室、动力、照明和电气系统的防火防爆。

3）静电危害

了解静电产生的原因，静电危害，熟悉静电产生的原因及其消除措施。

4）雷电保护

了解雷电的分类和危害，建（构）筑物的防雷措施。

（4）气瓶安全技术

熟悉气瓶分类，气瓶的颜色和标记，气瓶的安全附件，气瓶的安全管理。

（5）起重机械安全技术

熟悉起重机械分类，工作类型、级别与起重搬运安全。

（6）重大危险源与化学事故应急救援

了解危险化学品储存、运输及包装的安全要求。

了解废弃危险化学品的处置知识。

掌握重大危险源辨识技术。

掌握重大危险源普查技术。

掌握重大危险源的风险评价。

掌握重大危险源监控技术。

（7）灼伤，了解灼伤分类及其预防与现场急救知识

了解个体防护用品的分类、选用原则、使用方法。

了解车祸的紧急救援知识。

了解各种疾病先期发病的体征、特点、接触者的消毒和隔离方法。

了解恶劣天气下，施工作业面的操作防滑措施。

了解公民应遵守的基本外事礼仪和职业道德规范。

## 第五节、海边工程防风暴潮应急措施

### 一、编制依据

根据上级文件通知，结合本工程特点，以及相关的文件办法编制此预案。

### 二、工作的重点

工地人员安全，临时办公用房、工人宿舍、食堂，安全警示，施工机械等安全。

### 三、专项应急预案的主要内容

1、事故类型和危害程度分析

根据本工程特点，施工作业面属近海作业，施工地质条件、环境复杂，随时会有较强的大风并带来风暴潮，给施工、生产生活带来了很大的安全隐患。

大风及风暴潮对施工作业时，不但增加施工难度，同时还需采取防台风、防海暴潮措施。因此要求我们精心组织统筹安排，保证工程质量和工期目标的实现，满足合同的要求。

2、应急处置基本原则

（1）以人为本，减少危害

切实履行企业的主体责任，把保障员工的生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。

（2）统一领导、分级负责

在项目部应急领导小组统一领导下，健全分类管理、分级负责、条块结合应急管理体制，落实行政领导责任制，切实履行项目部的管理、监督、协调、服务职能，充分发挥专业应急机构的作用。

（3）快速反应，协同应对

加强以项目部管理为主的应急处置队伍建设，建立联动协调制度，充分发挥应急队伍的作用，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3、组织机构及职责

组长：负责防汛、防风、防风暴潮应急领导小组的全面工作。

副组长：负责主持防汛、防风、防风暴潮应急小组的日常工作，指导防汛、防风、防风暴潮预案的实施，负责抢险具体工作的实施。

技术部：负责现场应急方案的制定，组织指导方案的实施。指导做好现场防汛、防风、防风暴潮薄弱环节的勘察、检测工作，向应急领导小组提供翔实的第一手资料。

安全科：负责防汛、防风、防风暴潮应急预案等文件的编制工作，向所属作业队组长传达应急预案领导小组的指示精神，并具体负责项目部防汛、防风、防风暴潮应急小组的演练工作。

物资设备员：负责组织调动抢险救灾所需的物资、机械，做好工程防汛、防风、防风暴潮物资、机械的供应和运输工作，保证抢险救灾物资的优化配置。

财务部：负责防汛、防风、防风暴潮抢险财力配备工作。

办公室：负责与有关部门、有关单位的人员联络，在最短的时间内，传达应急预案领导小组的指示精神。做好与“110”“120”等部门的联系。

4、预防与预警

（1）危险源监控

应急小组负责做好天气预报信息的收集、跟踪和传递工作，督促各部门、各施工队落实汛期的值班人员，并做好记录。

（2）预警行动

根据《秦皇岛市气象灾害预警信号发布与传播管理办法》，秦皇岛市市气象台发布防汛（风暴潮）预警和建设单位、本单位应急小组收到关于汛期、风暴潮的预警时，根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的自然灾害行预警。预警级别根据可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态。

5、信息报告程序

（1）主要包括：

1）因为本工程所有施工现场手机都有信号，所以当发生自然灾害事故时候，现场值班人员可以立即用手机进行报警。

2）安全部保持24小时应急职守电话畅通。当发生自然灾害事故时，现场值班人员在5分钟内立即向项目部报告，接到报告后，项目部根据事故级别逐级上报或进行相关处置。

3）汛期所有防汛成员必须24小时开机，保证通讯畅通，指挥车及物资运输车要随叫随到，保持良好车况。

4）应急小组对外求援的方式为手机、对讲机。

6、应急处置

（1）响应分级

根据灾害天气预警等级，结合施工现场具体情况，预警分为四个等级：蓝色预警、黄色预警、橙色预警、红色预警。

1）蓝色预警：大风（24小时内可能受热带低压影响，平均风力可达6级以上，或阵风7级。或者已经受热带低压影响，平均风力为6-7级，或阵风7-8级并可能持续）雷雨大风（6小时内可能受雷雨大风影响，平均风力可达6级以上，或阵风7级并伴有雷电。或者已经受雷雨大风影响，平均风力为6-7级，或阵风7-8级，并伴有雷电，且可能持续）。

2）黄色预警：天气情况为暴雨（6小时降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续）8-10级大风天气。

3）橙色预警：天气情况为暴雨（3小时降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续）10-12级大风天气。

4）红色预警：天气情况为大暴雨（3小时降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续）风暴潮、暴雪、12级以上大风和其它重大灾害天气。

（2）响应程序

当市气象局发布预警等级预报后，项目部防汛、防风、防风暴潮应急领导小组应立即启动预案。根据预警等级的不同，采取不同应对措施，具体措施如下：

1）蓝色预警

①项目部组织项目经理、技术负责人、安全人员，对临时用电、临建设施、现场排水设施进行全面检查，并各自做好检查记录。项目经理带领安全、设备、等部门的负责人，对工程项目进行巡回检查，并及时向监理单位、建设指挥部报告情况。

②立即停止履带起重机械作业，将吊杆放平，全面检查安全装置、避雷装置，并做好检查记录。

③在市气象局发布天气预警后，所有施工现场要全部停止室外施工作业（抢险工程除外）。

2）黄色预警

①接到建设行政主管部门的通知后，做好抢险救灾的准备工作。

②立即组织对工程抢险救灾准备情况进行全面检查，落实抢险人员、物资、器材、设备等。

③组织相关人员进一步核查工程重点部位的安全状况，并安排专人定时对重点部位、设备、临建等设施及周边环境进行检查和观测，并做好记录。

在做好蓝色预警工作的基础上，重点做好以下工作：

A对施工现场的临建设施进行全面细致的检查，备齐加固器材，并做好人员撤离的应急措施。对存在安全隐患的，要立即采取措施。同时对临建设施进行全面检查，该维护的维护，该加固的加固。

B施工临时用电必须符合标准规范要求，尤其要做好各配电设施的防雨措施，检查用电线路有无破皮老化现象，所有施工现场在市气象局发布天气预警后要全部停止施工用电（抢险工程除外）。

3）橙色预警

①项目部立即向上级报告抢险救灾的人员、物资、器材、设备、车辆的到位情况以及所处的位置和机动时间，等待指令。

②项目部按照应急抢险预案，组织抢险人员和设备、车辆、器材等应急物资，在现场集中待命，随时准备抢险。

③采用传真、电话等形式，将灾害天气可能引发安全事故的危险源以及应急措施上报建设指挥部。

④在做好蓝色预警和黄色预警工作的基础上，重点做好以下工作：

A进一步增加对周边构筑物以及市政公用设施等监测和巡视的频次。如遇紧急情况应随时监测。

B对达不到《建筑工程施工现场装配式轻钢结构临建房屋技术规程》要求的临建设施采取加固措施，组织临建设施生产安装单位技术负责人，对临建设施的加固效果进行计算并做出评估。对仍不能保证安全的，立即将人员疏散、撤离。

4）红色预警

①组织项目部按照抢险应急预案，组织抢险人员、器材、设备等应急物资，随时准备抢险救援。

②采用传真、电话等形式，将灾害天气可能引发安全事故的工程部位、设备、临建等设施及周边环境的动态观测和监测情况，在第一时间向监理单位和上级报告。

在做好蓝色预警、黄色预警和橙色预警工作的基础上，重点做好项目部要严格实施应急预案，将人员疏散、撤离至安全地带，防止发生人员伤亡事故。

（3）处置措施

- 灾害发生后立即向公司总部一级应急反应指挥部报告事故情况及救援情况。

- 向当地政府安监部门报告事故情况及救援情况。

- 在灾害发生时，施工现场负责人在，项目部应急事故现场副指挥没有抵达事故现场前，施工现场负责人即为临时现场副指挥。

- 项目部的设备安全部是事故报告的一级应急反应指挥部，当发生突发事件时，必须在最短时间内报公司总部的设备安全部门。

- 有关法规及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或其他有关部门报告，特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

（4）应急物资与装备保障

防汛、防风、防风暴潮抢险物资、设备配置

| 序号 | 材料设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁锨 | 把 | 15 |
| 2 | 应急灯 | 只 | 10 |
| 3 | 急救药箱 | 只 | 2 |
| 4 | 应急用车 | 辆 | 2 |
| 5 | 编制袋 | 只 | 400 |
| 6 | 电焊机 | 台 | 2 |
| 7 | 对讲机 | 台 | 10 |
| 8 | 钢缆绳 | 米 | 200 |
| 9 | 水泵 | 台 | 6 |

### 四、善后工作

应急救援状态终止后，项目部应急小组应向建设指挥部和上级领导及时作出书面报告。书面报告的基本内容是：

1、险情或事故发生的时间、地点、事故类别。

2、险情基本情况，事故的简要经过，紧急抢险救援情况，直接经济损失等。

3、事故原因初步分析。

4、采取措施情况。应急预案效果及评估情况。

5、按照“四不放过”的原则吸取的经验教训以及对事故责任单位及责任人的处理情况等。

# 第二十章、施工进度计划及保证措施

## 第一节、建立完善的施工进度计划保证体系

建立以项目经理为责任主体的项目进度控制体系，使进度计划管在组织上获得有效保证。项目控制体系由以下人员组成：项目经理，主管计划与总分包协调的项目副经理，计划人员，调度人员，各专业分包单位的项目经理和计划调度人员，以及作业队长和班组长。

建立项目进度计划执行质量的考核体系。总包内部根据子项目和各分部分项工程的分解后的进度计划执行情况采取奖罚措施，将经济效益与进度执行效果密切挂钩，提高项目管理班子的工作积极性。在总分包关系上，将进度奖惩关系进入总分包合同，并在实际施工中严格考核，严格执行，用合同管理的手段保证专业分包子项目进度计划的按期完成。

## 第二节、建立完善的进度计划结构体系

一、首先，按照时间的划分建立进度计划结构体系，一般情况下编制年、月、旬、周施工进度计划。视具体情况需要直至编制日进度计划。

二、其次，按照项目的工作内容（子项目）构成的内在关系，把年、月、旬、周施工进度计划分解细化，逐级落实。以发布任务书的形式将进度计划贯彻下去，由班组（包括专业分包班组）最终实施。

三、进一步确立保证工程计划实施所需的各项因素的更为具体的计划工作体系，如劳动力计划、材料计划、机械计划等。

## 第三节、建立完整的进度计划监督与纠偏体系

一、执行向业主和监理的报告制度。向监理提出开工申请报告，每月向监理提交月进度计划申报表。接受进度控制的总体监督。

二、建立并执行进度计划的检查和纠偏的会议制度。一方面。参加业主和监理定期召开的协调会议，接受业主监理关于进度控制方面的合理意见。另一方面建立生产例会制度，利用电脑动态管理实行三周滚动计划，每星期至少开2次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证按计划完成。

## 第四节、工作部署措施

一、加强现场管理机构计划管理，由项目部编制切实可行的施工计划总进度控制图。根据总进度，编制月、旬、周作业计划、材料供应计划、安装配合计划。由项目经理亲自抓，亲自检查落实情况。

二、充分合理调动所有财力、物力、人力的各种积极因素，确保施工作业面获得全面铺开。凡遇节假日事先调查了解情况，统一安排劳动力，保证现场施工人数，保持连续施工，确保部位计划的完成。

三、施工过程中项目部要按总体计划和分项计划的要求，明确每天所需的劳动人数、各种材料的进场日期、机械拆装时间及装配合部位等，避免停、窝工等现象。

四、本工程在施工过程中实行承包责任制，职责分明、责任到人，每月实行部位考核，以分项工程来控制进度，实行奖罚分明的制度，实行重奖重罚，鼓励和督促全体职工为工期目标的实现而更加努力地工作。

五、结构阶段影响工期的关键是水平运输量大，模板等周转材料的供应及支模速度，为此施工过程中充分配备调度好塔吊及周转材料。

六、向质量要进度，向安全要进度。及时做好每道工序的复核、验收工作，防止因工程质量造成的返工、停工现象。合理安排雨天、夜间施工。定期检查机械设备运转情况，避免因机械故障造成停工、待工现象，确保工程施工顺利进行。

七、做好土建与安装之间的相互配合工作，项目部应及时与供电、消防、气象通讯等专业部门联系，了解各类信息落实相关规定、要求等，避免不必要的停工，返工等现象。各专业安装工程负责人应参加现场协调会，每天碰头解决土建与安装之间的协调配合工作，以免影响工程施工进度。

八、处理好效益与进度的关系。在必要时，坚决做到不惜增加投入，以保证工期。

九、及时整理进度控制的有关资料，不断积累并摸索保证工期的有效手段。进度资料有进度计划、进度计划执行的实际记录、进度计划的检查结果以及进度计划的调整资料等方面。

## 第五节、技术保证措施

一、在本工程开工前组织技术人员进行内部施工图纸会审，熟悉图纸内容，对图纸中矛盾之处及不解之处进行讨论并形成内部图纸自审记录，提前提交给设计院、监理单位、业主方，为外部图纸会审作好准备工作。

二、认真熟悉建设文件、施工图纸、掌握设计要求、工艺流程，适用规范和工期要求，编制出切实可行的确保总工期的施工进度网络图，关键节点要准时到位。

三、项目部组织人员组成管理型QC小组和攻关型QC小组，确保工程质量和进度目标的实现。

四、由项目部工程师编写专项施工组织设计，并监督指导实施，对有关新技术、新工艺，项目部将组织人员参观、培训。

五、项目资料员对图纸和文件进行严格管理，及时清理失效作废图纸和文件，确保施工中始终使用受控文件。

六、施工员及时进行技术交底工作，并及时认真进行技术复核，杜绝工序质量不符而引发的返工导致拖延工期。

## 第六节、经济奖罚措施

引进竞争机制，选用高素质的施工队伍，并采取经济奖罚手段，加大合同管理力度，确保工程的进度和质量要求。

## 第七节、信息管理措施

不断地收集施工实际进度的有关资料进行整理统计与计划进度定期进行比较。在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因。从而采取有针对性措施做出决策（视必要调整进度计划），及时了解工程进度展状况以及纠偏措施的执行情况和效果，使工程进度仍符合预定其工期目标。

## 第八节、各施工阶段具体措施

### 一、钢筋工程工期控制

1、根据本工程的钢筋工程量，配备足够的钢筋加工机械，同时根据本工程的施工总平面图要求，选择最佳的钢筋加工场地，以减少钢筋成品的搬运次数。

2、钢筋加工之前，必须按图纸由钢筋翻样组事先提供钢筋配料单，由技术员进行复核，确保不致因钢筋错配、漏配对其他施工班组产生影响，从而延误本工程的总体进度。

3、根据施工图纸及工程进度，优化钢筋施工方案，减少现场接头作业量，使钢筋工程和其它施工工序能够顺利搭接。

4、采购部门必须确保钢筋原材料按时提供到场，现场施工必须配备足够的工作人员，明确自己的岗位职责，使下道工序按计划进行。

5、提高钢筋制作、绑扎质量，确保钢筋验收一次性通过。

### 二、模板工程工期控制

1、在结构施工中，合理运用新技术、新工艺、加快施工速度。

2、模板分段施工，配备足够的周转材料及模板、木工，确保工程的连续进行。

3、柱模、平板模、梁模板等，应分类放置，在拆除后及时清理，提高模板利用率和下次使用的完好率。

### 三、砼工程工期控制

1、及时和水泥、砂、料石生产厂家进行联系，确保本工程砼材料的供应和合理贮备，提前做好混凝土级配。

2、配备足够的施工人员，确保在每一施工段施工时能连续进行。

3、组织分段浇筑，以砼浇筑为主线，确保计划控制时间。

### 四、装饰工程工期控制

1、尽早联系确定装饰施工队伍，落实作业班组。

2、与设计院、建设单位、监理公司协商，尽早确定装饰施工方案。

3、尽早联系确定装饰材料的厂家及供货商，以确保装饰工程施工期间材料的正常供应。

### 五、各安装专业工程工期控制

1、优化安装各专业施工方案，使各工序顺利搭接，管线预埋与土建施工同步进行，土建总包为各专业安装单位留出相应的工作面，确保工程顺利进行。

2、根据施工总进度计划，编制各单位安装施工进度计划。

3、每周定期召开各单位参加的工程例会，落实协调会的计划进度，及时协调解决安装与土建出现的矛盾及各种问题。

4、对安装工程所用的材料、设备加强计划性管理，编制确定设备、材料进场时间，对业主提供的特殊设备、材料同样进行验收，并将验收情况在24小时内书面通知业主，对其他设备材料定向定型采购订货，确保供应的及时性、减少浪费和延误工期。

### 六、交叉作业措施

土建工程中泥工、木工、钢筋工、砼工、吊装工、测量工、机电修理工、架子工、装修工、防水工及机具和周转材料等的管理协调配合非常重要。在实施流水交叉作业过程中必然会有诸多的矛盾，必须做到事先预控：做好充分的计划准备工作。事中协调：管理人员深入现场及时协调解决矛盾，决不推诿。事后总结经验教训，及时调整部署，做好多班组交叉作业的协调工作，应紧紧围绕班组劳力、机具设备、工程材料和周转材料、施工方法的调度。

# 第二十一章、主要施工机具、劳动力使用计划

## 第一节、施工机械设备计划及保障措施

本工程具有工程体量大、工期紧短、材料运输量大的特点。如何合理、有效地进行施工机械组织，将直接影响工程的进度、质量及施工成本。

### 一、施工机械的组织原则

现场施工机械组织既要满足施工使用需要，又要保证所有机械都能发挥最大效率。既要满足技术要求，又要满足经济要求，进行施工机械组织时，具体遵循以下几点原则：

1、贯彻机械化、半机械化和改良工具相结合的方针，因地制宜采用先进技术和适用技术，以适用技术为主，形成多层次的技术装备结构。

2、机械的投入需满足本工程材料运输、吊装的使用需要，并满足其他专业工程垂直、水平运输的需要。

3、优先使用企业自有的机械设备，结合租赁设备，使机械设备投入的数量、性能满足材料运输、吊装的使用需要。

### 二、机械设备保障措施

1、施工机械管理机构

本工程材料运输量大，施工机械的投入是工程按期保质完成的保证，针对本项目机械投入量大，类型多的特点，本项目建立了以项目经理为首的管理机构，总承包管理部专门设立了设备物资组和计划管理协调组，对施工机械设备的进退场、使用、检修、维护等统一进行管理，并制定相应的机械使用、管理、维护制度，使施工机械的使用和维护规范化。

2、施工机械来源组织

我公司与租赁机械公司签有长期机械设备租赁协议，并一直保持着良好的合作关系，保证中标后所有设备均能按时投入到本工程使用。

### 三、施工机械设备进退场组织

应根据施工总体计划安排，制定施工机械的进场和退场计划，各专业单位所有进场的施工机具必须提前申报。工程设备申报单必须注明进场机具的型号、数量、及有关参数，并在进场时做好登记，将登记表上报总包，并随表附上进场机具的合格证。

总包将对进场机具随时检查。

凡是没有进场登记的机具一律拒绝进场，总包对进场机具进行检查时，若发现没有做登记的机具将停止其使用，并有权调查其来历直至没收。

应按施工进度制定机械退场计划。施工机械退场前，应仔细检查各工序是否有遗漏。

大型机械应制定详细的拆卸方案和退场路线。

### 四、施工机械的使用

1、施工机械由总承包项目管理部的设备物资组统一管理，所有进入施工现场的机械设备都必须服从施工总承包商管理部的统一调度和协调。

2、施工机具的使用必须符合有关施工机具安全操作规程及安全用电要求，施工机具不得带病作业。

3、设立专职机械调度员，负责大型施工机械的统一调配，合理安排，提高各种大型施工机械使用率，并集中力量确保关键线路上的工程项目的施工，确保工期。

4、专业施工单位需使用塔吊等大型机械时，应提前向总承包单位提出申请，明确使用的时间、部位及占用时间，获批准时方可使用，机械由总承包单位统一调度。

5、各专业指定专人负责塔吊的使用进行计划和协调，各专业必须对每天的计划考虑周全，对占用塔吊时间长的工序，要集中安排时间吊运。避免实施时，延长占用塔吊时间，影响其他专业的吊运。

### 五、施工机械的管理

1、规范机械设备的使用

项目部要建立、健全机械设备操作、使用、保养和管理制度，主要机械设备要严格执行定人、定机、定岗位的责任制，所有机械设备都要有人负责，多班作业时要执行交班制度。班前登记领取机械设备，检查其技术状态，保证机械设备性能良好，运转正常，零部件齐全，安全防护装置良好，操作、控制系统灵敏可靠，无漏油、漏水、漏气、漏电现象，外观清洁整齐方可使用，不符合条件的机械设备不能使用。

施工过程中严格按照机械设备的性能、使用说明书、操作规程，合理安排，正确使用机械设备，充分发挥机械设备的效能，以较低的消耗、获得较高效益。

施工过程中避免由于使用不当导致机械设备早期磨损、事故损坏及各种机械设备技术性能受到损害或缩短使用寿命。

施工完毕后，收工前必须检查机械设备的技术状态是否良好，将机械设备交回库房，做好领取、交还记录。

2、完善机械设备的保养

（1）项目配备专职机械设备管理员，机械设备管理员必需经培训合格、持证上岗。

（2）机械设备管理员做好对机械设备的日常管理和保养。并做好维修保养、安全运行的记录。

（3）机械设备管理员做好对班组的交底工作，现场任何机械设备不得随意拆、装。

（4）项目部成立机械设备检验小组，由项目经理负责牵头，不定期检查监督，以保证机械设备完好。

## 第二节、施工材料计划及保障措施

加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备计划，根据总体进度安排提出材料的进场时间，并与材料采购部门保持联系，督促材料设备按计划进场。材料供应部门制定材料供应保证措施，为材料供应提供保障。对材料的供应从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及招标文件的要求，避免不必要的返工拖延工期。

### 一、主要施工材料保障措施

材料供应进度状况直接影响施工进度，也对建设项目的进度状况和工期目标的实现产生重大的影响。正所谓“人马未动，粮草先行”。而本工程的材料用量非常大，施工工期紧，因此在施工过程中必须做好材料供应的保障措施，以保证材料的供应，这样才能在既定的工期目标完成本工程的施工任务。

我公司将做好一切准备，并充分利用所在地市场有多年经营的优势，妥善地解决这—难题，且制定一系列行之有效的措施。

| 1 | 材 料 管 理 组 织 | 制度组织 | 材料的供应是工程顺利进行的根本保证，因此，我公司专为本工程设置了材料管理机构，设立以设备物资组、计划管理协调组等机构对本工程的所有材料进行管理。 另外还制定相应的现场材料管理制度、材料进退场管理制度、材料订购规程及材料计划管理制度，将材料的所有管理制度化。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人员 组织 | 由总包协调项目副经理直接向项目经理负责，由其领导属下的总包协调管理部进行总包协调管理，责任到人。 |
| 2 | 材 料 来 源 组 织 | 启动 资金 | 若我司有幸中标，将本工程列为我公司的重点工程，我公司连续多点获得多家国有银行AAA级资信，并已经专门为本工程准备启动资金，以便在中标后立即可购买材料进场施工，确保本工程的顺利启动。 |
|  |  | 材料 储备 | 为了保证建筑施工的连续性和均衡性，需要合理储备材料数量，因此材料的存储量必须以施工进度、材料供应计划等为基础来制定，才能做到科学、合理、经济的原则。 |
|  |  | 施工 用料 | 利用我公司良好的社会声誉，在投标阶段已提早联系业主指定的供货商签订供货意向书和协议书，保证材料的质量和供货数量。 提早做好材料供应计划和合同给供应商，明确责、权、利和违约措施。一旦中标，即与其签订供货合同。 |
| 3 | 材 料 进 场 组 织 | 自有 | 自有材料的退场同样根据总体计划、材料供应计划、现场施工进度和堆放场地来进行安排。在退场时先对各种材料进行分类，安排好各种材料的去处，并根据各去处的情况来安排材料退场。 |
|  |  | 租赁 | 租赁材料的退场将根据材料供应计划、现场施工进度、堆放场地和合同条款来进行安排，根据合同条款来确定运输方式。 |
|  |  | 分包 材料 | 分包专业工程的材料退场时同样需根据相关制度，提前向总包单位提交相应的计划，包括材料的品种、数量及退场时间，并由总包单位审批后安排退场。退场时总包单位根据其退场计划对退场材料的品种以及数量进行检查，确保整个工程的材料是在有序、高效的管理下进行。 |

### 二、材料现场组织要求

合理调配各种资源，如材料、施工机具、机械设备、劳动力等，作到人歇机不停，避免出现停工待料或劳动力不足等情况。

配套材料进场计划早安排、早落实，防止临阵磨枪，导致窝工等现象，制定严格的设备、材料等加工购买和进场计划，即保证设备材料及时进场到位，又不造成积压，减少施工二次搬运。

与各有关单位紧密配合，对工程施工全面进行计划、组织、技术、质量、材料等项管理，统一组织协调各种施工关系，充分调动各工种的施工优势，从组织上保证工程总进度计划。

加强现场及周边环境的管理协调工作，设专人负责处理交通运输、环境卫生、治安保安等各种工作，并与社会及政府有关部门取得联系，取得社会及政府有关部门的支持，以确保工程进展顺利。采购人员及时准确的收集各方面生产计划信息，集中精力做好货源选择，研究谈判策略，了解生产问题，缩短采购时间和节省采购费用，保证工程各项材料所需按时进场。

综合利用各类项目管理技术，实现项目动态全方位管理，使项目管理从进度、质量、财务、合同等的单项管理向综合性、集成性的管理发展，以项目的进度、成本、质量、安全四大目标为中心，构建项目的综合管理平台，使各管理要素有机结合，从而使各管理目标达到最优综合效益。

对生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支，统一进行指导、监督、调节和限制，达到“增产节约，增收节支”，并在实践中不断的总结和提高成本控制的方式和方法，以保证项目成本目标的实现，从而确保整体施工进度目标的实现。

### 三、甲方直接发包的专业工程材料保障措施

（1）甲方直接发包的专业工程材料的管理机构设置

鉴于该工程技术要求较为复杂，规模较大，工期要求紧，社会影响力大等特点，我们设置专门的管理部门，具体负责甲方直接发包的专业工程材料管理配合。

（2）甲方直接发包的专业工程材料的管理配合措施

1）甲方直接发包的专业工程材料的需用量计划

我司根据工程的施工进度计划，编制月度用量计划、季度用量计划、以及整个生产周期设备材料需用量总计划，并提前交给甲方审核和批准，由甲方招标采购备料。

2）甲方直接发包的专业工程材料的进场计划和验收移交

制定详尽的材料设备进场计划，进场计划分为总进场计划和分期进场计划。严格按照材料进场计划进行入场，以确保工程有序的进行。

甲方直接发包的专业工程材料设备进场后配合业主、监理、设备供货商等相关单位进行开箱检查，核对产品型号、规格、技术参数，并检查其外观是否完好完整，核对随机技术资料是否齐全，经开箱检查验收后，办理移交手续至我方保管。

3）甲方直接发包的专业工程材料的质量配合服务

对甲方直接发包的专业工程材料的质量，积极协助配合管理，确保工程整体质量。

协助提供材料设备的技术参数和技术要求，对甲方直接发包的专业工程材料设备的规格、型号、数量、供货日期造册登记。

设置专门部门负责接收、储存、防护、开箱检验。

负责收集和管理甲方直接发包的专业工程材料设备合格证、试验报告及说明书。

施工现场处理的质量问题应有生产厂家、业主、监理单位的确认意见。

提供甲方直接发包的专业工程材料设备专用仓库。

甲方直接发包的专业工程材料的标识服务和可追溯性。

对库存材料设备按区域堆放，采用标签标明品名、型号、材质、规格、数量。

对该工程甲方直接发包的专业工程材料设备进行唯一性标识，以便追溯材料和设备的来源、过程和去向场所，满足可追溯性要求。

保护产品标识，禁止他人移动或损坏，一旦发生失落、损坏或无法辨认，及时报告。

（3）甲方直接发包的专业工程材料管理配合

积极主动与甲方专业分包单位沟通，为其提供必要的运输通道和卸货作业场地。

根据图纸及网络进度计划的需要，督促各专业单位及时编制材料设备进场总计划和分期使用计划。

督促各专业工程单位及时提供甲方直接发包的专业工程材料设备的采购计划和进场计划，以保证甲方直接发包的专业工程材料设备的到货期。对于进口的材料设备，督促各专业单位提前组织货源，及时协调有关单位办理报关、商检等各种手续，以保证此部分材料设备的及时供应。

督促各专业工程材料设备进场报验，督促其材料设备的储存和搬运遵守总承包单位的统一规定。

## 第三节、劳动力计划及保障措施

### 一、劳动力的选择及配置计划

针对本工程施工区域较大这一特点，本工程最高峰劳动力达到约500人。

为保证所派驻的施工人员无论从施工经验、施工技术熟练程度、安全文明施工意识及综合素质都具备高水准，我们选择了曾参与过类似工程施工的队伍。同时为保证工程施工质量，我司承诺将以高比例的施工技术人员强化整个施工队伍且以行业内最高水平的施工手法达到同类工程的最高质量，并保证所采用的施工工艺符合此工程相关图纸技术要求及有关国家规定。

劳动力的选择

| 序号 | 措施 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定选择的原则 | 1）必须具有良好的质量、安全、文明施工意识。 2）必须具有较高的技术等级水平，熟练的操作技巧。 3）具有群体工程施工经验队伍作为劳务分包。 根据以上原则，我司拟选用专业公司及部分长期合作、信誉良好、履约能力强、有丰富施工经验和雄厚经济、技术实力并具备相应资质的成建制的劳务公司进行现场施工，同时配备有经验、有水平的劳务管理人员进行现场24小时全天候管理，确保劳动力的素质及按期组织到位。 |
| 2 | 劳务人员的分类选择 | 第一类为专业性强的技术工种，包括：机操工、机修工、电工、焊工等。这些人员均属我单位自有职工，具有丰富的施工经验，持有相应上岗操作证，组织时选派曾经参与过相类似工程施工的职工。 第二类为熟练技术工种，包括木工、钢筋工、混凝土工、砌筑工、抹灰工、防水工等。以施工过类似工程的劳务公司为主组成。 第三类为非技术工种，此类人员的来源为长期与我单位合作的成建制劳务公司，进场人员具备相当素质。 |
| 3 | 劳务层的组织 | 项目经理部根据项目部的每月劳动力计划，在单位内进行平衡调配。本工程在整个施工过程中，土建施工组织劳动力的具体情况详见《劳动力配置计划表》。 |

### 二、劳动力保证措施

施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。劳务层按三个类别组建。

第一类为专业技术性强的技术工种，其中包括机操工、机修工、维修电工、、焊工、起重工等，这些人员均为我单位自有职工，曾经参与过类似工程的施工，具有丰富的经验，持有相应的上岗操作证。

第二类为普通技术工种，包括木工、钢筋工、混凝土工、瓦工、抹灰工、电工、管工、通风工等，并以施工过类似工程的施工人员为主进行组建。

第三类为非技术工种。

合理划分施工区和施工段，组织平行施工和流水施工。在机电和装饰插入施工后，协调安排机电和装饰分别在不同的施工区施工，减少交叉干扰。

（1）管理人员

在管理上我司将调排近三年内与TOP20房企在有高层或多层业态合作项目，且项目质量及配合评价良好，并有第三方工程质量评估经验，且成绩排名靠前的管理团队进行协调与管理，合理组织施工，优化施工方案，加强施工进度控制。

（2）操作人员

现场操作人员全部选用有同类工程施工经验的专业班组进驻现场，确保现场操作质量。并通过对广大职工的各种培训教育，提高职工的质量意识和安全生产的责任感。

根据方案实施要求及施工进度和劳动力需求计划，集结施工队伍，组织劳动力分批进场，并建立相应的领导体系和管理制度。

根据工程项目需要，以我公司所使用的劳务合格分包商，对其合作经历，业绩和信誉的证实资料进行核查，并采用议标形式选择出合格的劳务施工队伍。

我们对劳务施工人员所需生活后勤已作了充分的考虑，可保证满足施工需要。

我单位已和多家的合格劳务分供商建立了长期合作关系，需用劳务队伍来源丰富。

劳动力投入及培训保证

| 序号 | 内容名称 | 劳动力投入及培训保障内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定的劳务分包 | 我司拥有本土优劣，并利用我司和许多劳务公司拥有长期合作的劳务分包，建立了优质诚信劳务分包名录，劳务分包从名录中选择。 |
| 2 | 工资保证 | 准备充足的资金，及时支付各专业队伍的劳务费用，保证不拖欠施工人员的工资，为施工作业人员的充足准备提供保证。 |
| 3 | 良好的后勤保障 | 搞好生活后勤保障工作：在施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以便充分调动职工人的生产积极性。 |
| 4 | 组织学习 | 组织工人学习本单位规章管理制度及项目规章管理制度。 |
| 5 | 集中教育 | 对所有员工集中进行必要的技术、安全、消防教育。 |
| 6 | 各项交底 | 开工前对各分项工程技术交底，明确施工的重点和难点。 |
| 7 | 强化培训 | 把项目的质量，文明施工目标层层分解、交底，让每一个员工明确自己的目标和要求。对关键性的工艺，工法有针对性地组织相关工种人员进行培训。 |
| 8 | 树立正确思想 | 教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想。遵守有关施工和安全技术法规。遵守地方治安法规。 |

1）劳动力的考核

所有入场的施工作业人员必须接受我单位组织的各专业内容考核，包括专业基础知识、专业安全知识等，合格后方可上岗作业，我单位将对所有施工作业人员建立考核登记档案和安全学习记录。特种施工作业人员必须持证上岗，如电工、焊工、塔吊司机等。

施工作业人员录用标准为18～50岁的进行录用，18岁以下，50岁以上拒用。

2）劳动力综合管理

| 序号 | 管理措施名称 | 管理措施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集中管理 | 本工程在整个施工过程中，现场总体劳动力月平均人数约为300人，高峰期现场劳动力为500人。所有工人在同一生活区，分专业、分区域管理。 |
| 2 | 错开上班时间 | 为保证工人能够及时上下班，现场可采取错开各工种上下班时间的方法，错开时间以半个小时为宜，避免同一时间上下班出现运输紧张或运力不足的情况。 |
| 3 | 避免疲劳作业 | 按照中国建筑CI管理方法进行现场的文明施工确保民工的工作环境，根据《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》适当的调整工作和休息时间，确保民工不疲劳作业。 |
| 4 | 生活保障措施 | 搞好生活后勤工作，为员工提供日常的衣、食、住、行、医服务及设施，认真落实，以充分调动职工生产积极性。 |
| 5 | 劳动合同 | 加强劳务队伍与其劳动者签订劳动合同的监督，对未与劳务队伍签订劳动合同的劳动者禁止在施工现场从事施工活动。 |
| 6 | 专职分包管理 | 建立施工管理作业人员劳务档案，记录人员身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号以及业绩和信用等情况。 |
| 7 | 建立奖罚制度 | 为调动现场劳动力的积极性，我单位在进场时将与劳动队伍签订现场施工奖罚协议书，从工期、质量、安全、文明施工等各个方面制定相应的奖罚措施，作到现场管理“有法可依”。 |
| 8 | 旁站式监督 | 施工期间，现场技术人员对关键工序进行旁站式监督，劳动队伍的管理人员保证施工期间不离现场。夜间施工期间，安排现场值班表，保证现场24小时有管理人员在现场。 |

3）节假日劳动力保障

做好节假日的用工管理，制定有效的节假日期间劳动力保障措施，是保证本工程顺利施工的因素之一。为此，项目部采取如下劳动力保障措施：

| 序号 | 名称 | 节假日保障主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工资补偿 | 项目经理部对参与工程建设的施工人员的工资给予一定的补偿，其他工资方面享受优厚待遇，严格执行劳动法。 |
| 2 | 组织聚餐 | 节假期间，项目后勤部组织全体施工人员进行聚餐，安排丰富多彩的春节活动。 |
| 3 | 安排活动 | 在不影响施工生产的情况下，组织一些群众性的文体活动，如在工人生活区放露天电影、组织小型体育活动等。 |
| 4 | 后备劳动力 | 安排好后备劳动力，保证随时可从我单位的劳务体系中抽调劳动力，保证异常情况下的劳动力需求。 |

4）劳务人员身心健康及人文关怀

定期开展关爱农民工活动，活动围绕“提高农民工岗位技能、维护农民工权益、保障农民工身心健康和提升农民工文明素质”四个方面广泛开展关爱活动。

定期组织体检活动。端午节向劳务人员赠送粽子和生活用品，以表示端午节的关怀。酷暑进行高温慰问，为劳务人员“送清凉”，发放清凉油、藿香正气水等防暑药品等。定期组织劳务人员同项目管理人员开展展娱乐运动活动，加强劳务人员同项目部管理人员的凝聚力。

# 第二十二章、降低成品、节约材料措施

针对本工程的特点，我公司中标后，将编制详尽的单位工程施工组织设计及措施方案，结合我公司的具体情况，充分体现我们的管理优势和新型企业的机制优势。

我公司将在本工程实施中加强科学管理，采取先进的工艺、先进的施工方法、先进的技术，调动一切积极因素，挖掘各方面的潜力，以达到在保证工期、质量目标的前提下降低工程成本的目的。

### 一、管理措施

采取“先算后干”的原则，对每一分项工程均要提前计算出预算量，实际施工时根据预算量划拨材料，实行限额领料制度，对超出预算部分的材料要认真分析原因，制定相应的措施，杜绝在以后的施工中再次发生，减少材料的浪费。

严格管理，合理部署，充分利用施工现场场地，减少二次搬运。

### 二、技术措施

在制定各种施工方案时，都要经过认真研究、多方案比选，充分考虑方案的技术可行性和经济合理性，追求技术经济综合指标的最优化选择。本工程在实施过程中，将针对不同的施工项目采取相应的材料节约技术措施：

1、钢筋工程

钢筋综合下料：工程钢筋采用“优化配筋，综合下料”的方法进行管理，做到长材不短用，优材不劣用。

粗直径钢筋采用电渣压力焊和等强直螺纹连接技术，省时、省力节约钢材。

2、混凝土工程

混凝土采用预拌混凝土，在混凝土配比中，适量掺粉煤灰，既节约水泥，又保证混凝土质量，还可抑制砼的碱集料反应。同时，结构混凝土增加减水剂，减少水泥。

混凝土浇筑前将浇筑区域内清理干净，并对落地混凝土安排专人进行及时清理利用，杜绝事后清理造成材料浪费和增加清理难度。

混凝土浇注时，按规范要求，消除正偏差，控制负偏差，提高混凝土的浇注质量。

混凝土楼地面施工采用一次抹面技术：对于基础垫层、有防水要求的楼地面，在结构混凝土浇筑时可根据装修标高一次成活，减少今后作找平层的施工工序，从而降低成本。

3、模板工程

合理划分施工流水段，减少模板和劳动力投入，降低施工成本。

楼层混凝土梁板采用早拆体系支撑以提高模板的周转率，减少模板的占用量。

加强模板安装的管理，使剪力墙和柱砼质量达到清水砼效果，在其表面减少抹灰，既保质量又可加速进度降低成本。

加强板、木材从进场到使用的管理工作，严格木材的周转控制，长短料搭配使用，禁止任意切割长材，节约木材。

4、装修工程

加强成品保护，尽量避免返工及修补。合理安排各工序，工种之间的穿插作业，有序组织施工，减少劳动力窝工，充分合理的利用劳动力资源，加快进度，减低工程成本。

5、机电工程

我公司将根据设计图纸主动将机房及大量管道交叉、重叠的部位进行深化设计。将施工中可预想的问题解决在图纸上，最大限度地减少施工中交叉作业翻改工作量。通过将各种专业管道合理排布，同时也一定程度降低了材料的使用量。

空调管的加工过程中，使用高水平技术工人，可提高成品的质量和劳动效率。空调风管采用无法兰连接，可减少了型钢使用量，又节省了部分劳动力。

6、其它措施

加强文明施工管理，落地灰及时收拣利用，做到活完料尽脚下清。

对施工垃圾进行分检，修旧利废，回收有用垃圾再利用。

加强质量管理，严把进场材料质量关，杜绝不合格品进场。提高产品一次成活率，不返工既是最大的节约。

按施工层次、部位及施工段分解施工预算，控制人、机、料等消耗因素，加强成本预控。

附表一：拟投入工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTZ63 | 2 | 中国 | 2020 | 80 | 良好 | 基础 主体 |  |
| 2 | 施工电梯 | SCD200×200 | 4 | 中国 | 2020 | / | 良好 | 装修 |  |
| 3 | 挖掘机 | 460型 | 4 | 中国 | 2020 | / | 良好 | 基础 |  |
| 4 | 打桩机 | JB180 | 2 | 中国 | 2020 | / | 良好 | 基础 |  |
| 5 | 挖掘机 | 60型 | 4 | 中国 | 2018 | / | 良好 | 基础 | / |
| 6 | 装载机 | 50型 | 4 | 中国 | 2019 | / | 良好 | 基础 | / |
| 7 | 运输车 | 50吨 | 20 | 中国 | 2020 | / | 良好 | 全过程 | / |
| 8 | 塔吊 | QTZ80 | 1 | 中国 | 2020 | / | 良好 | 基础 主体 |  |
| 9 | 压路机 | 8吨 | 1 | 中国 | 2020 | / | 良好 | 基础 | / |
| 10 | 洒水车 | 15吨 | 3 | 中国 | 2021 | 4 | 350L | 主体 | / |
| 11 | 汽车吊 | 25吨 | 4 | 中国 | 2021 | / | 良好 | 全过程 | / |
| 12 | 汽车吊 | 50吨 | 2 | 中国 | 2021 | / | 良好 | 全过程 | / |
| 13 | 钢筋调直机 | JJM-3 | 2 | 中国 | 2018 | 40 | 良好 | 主体 | / |
| 14 | 钢筋切断器 | GD40 | 8 | 中国 | 2018 | 40 | 良好 | 主体 |  |
| 15 | 钢筋弯曲机 | GW-40 | 8 | 中国 | 2018 | 40 | 良好 | 主体 |  |
| 16 | 电焊机 | BX3-500-1 | 6 | 中国 | 2017 | 10 | 良好 | 主体 |  |
| 17 | 砂轮切割机 | M3030 | 5 | 中国 | 2021 | 1.5 | 良好 | 全过程 |  |
| 18 | 木工圆锯 | MJ104A | 4 | 中国 | 2018 | 10 | 良好 | 主体 |  |
| 19 | 木工平刨床 | MB504B | 2 | 中国 | 2017 | 20 | 良好 | 主体 |  |
| 20 | 潜水泵 | 1寸 | 20 | 中国 | 2018 | 1.5 | 良好 | 基础 | / |
| 21 | 污泥泵 | 4寸 | 10 | 中国 | 2018 | / | 良好 | 基础 |  |
| 22 | 消防泵 | XBD10/15-HY | 2 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 全过程 |  |
| 23 | 自吸泵 | 1寸 | 5 | 中国 | 2018 | 300 | 良好 | 基础 |  |
| 24 | 振捣棒 | 50mm | 15 | 中国 | 202 | / | 良好 | 主体 |  |
| 25 | 平板振捣器 | 1kw | 2 | 中国 | 2018 | / | 良好 | 主体 |  |
| 26 | 吸尘器 | 50L | 2 | 中国 | 2019 | / | 良好 | 主体 |  |
| 27 | 叉车 | 5吨 | 2 | 中国 | 2021 | / | 良好 | 全过程 |  |
| 28 | 自卸吊车 | 16吨 | 2 | 中国 | 2022 | / | 良好 | 全过程 |  |
| 29 | 混凝土泵车 | 63米 | 2 | 中国 | 2018 | / | 良好 | 主体 |  |
| 30 | 预拌砂浆罐 | JZC350 | 2 | 中国 | 2022 | / | 良好 | 全过程 |  |
| 31 | 无齿锯 | S750 | 4 | 中国 | 2019 | / | 良好 | 主体 |  |
| 32 | 潜水泵 | QY25 | 10 | 中国 | 2020 | / | 良好 | 基础 |  |
| 33 | 污水泵 | Φ100 | 5 | 中国 | 2021 | / | 良好 | 基础 |  |
| 34 | 风镐 | B87C | 5 | 中国 | 2022 | 100 | 良好 | 装修 |  |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 装置名称 | 规格型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对角检测尺 |  | 5 | 中国 | 2023 |  | 测量 |  |
| 2 | 内外角检测尺 |  | 5 | 中国 | 2022 |  | 测量 |  |
| 3 | 卷尺 | 5m、50m | 30/4 | 中国 | 2023 |  | 测量 |  |
| 4 | 线锤 | 0.5~5kg | 12 | 中国 | 2022 |  | 测量 |  |
| 5 | 塔尺 | 5m | 8 | 中国 | 2024 |  | 测量 |  |
| 6 | 水准仪 | DS3 | 11 | 中国 | 2024 |  | 测量 |  |
| 8 | 百格网 |  | 12 | 中国 | 2024 |  | 测量 |  |
| 9 | 垂直度检测尺 |  | 8 | 中国 | 2023 |  | 测量 |  |
| 10 | 混凝土试模 |  | 80 | 中国 | 2024 |  | 试验 |  |
| 11 | 砂浆试模 |  | 30 | 中国 | 2024 |  | 试验 |  |
| 12 | 坍落度筒 |  | 8 | 中国 | 2024 |  | 试验 |  |
| 13 | 回弹仪 | W-D-1000 | 4 | 中国 | 2023 |  | 检测 |  |
| 14 | 天平 | UX420S | 4 | 中国 | 2023 |  | 测量 |  |
| 15 | 靠尺 |  | 11 | 中国 | 2024 |  | 测量 |  |
| 16 | 楔形塞尺 |  | 11 | 中国 | 2024 |  | 测量 |  |
| 17 | 坡度尺 |  | 4 | 中国 | 2024 |  | 测量 |  |
| 18 | 压力表 | YN-50Z | 8 | 中国 | 2024 |  | 试验 |  |
| 19 | 氧气表 | YQY-07 | 8 | 中国 | 2024 |  | 试验 |  |
| 20 | 乙炔表 | YQE-222 | 8 | 中国 | 2024 |  | 试验 |  |
| 21 | 游标卡尺 | 200 | 10 | 中国 | 2024 |  | 测量 |  |
| 22 | 全站仪 | BF | 4 | 中国 | 2024 |  | 测量 |  |
| 23 | 红外扫平仪 | ZC-8 | 16 | 中国 | 2024 |  | 测量 |  |
| 24 | 电阻摇表 | 1000V | 4 | 中国 | 2024 |  | 检测 |  |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前期准备 | 基础工程阶段 | 地下室施工阶段 | 主体施工阶段 | 装修施工阶段 | 室外工程阶段 | 收尾阶段 |
| 泥工班 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 钢筋班 |  | 50 | 80 | 80 | 20 | 60 | 15 |
| 木工班 |  | 120 | 150 | 150 | 120 | 60 | 30 |
| 架子班 |  | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 |
| 砌体班 |  |  |  |  |  | 60 | 20 |
| 钢结构 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 水电班 |  | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| 防水班 |  | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 栏杆班 |  |  |  |  | 20 |  | 5 |
| 石材班 |  |  |  |  | 50 | 30 | 10 |
| 腻子涂料班 |  |  |  |  | 50 | 30 | 16 |
| 点工班 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 管理班 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 电工机修 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

工程计划工期：776日历天，计划开工日期：2024年07月08日，计划竣工日期：2026年08月22日。

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（㎡） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公区 | 756 | 施工现场内 | 工程开工至竣工验收 |
| 住宿区 | 814 | 施工现场内 | 工程开工至竣工验收 |
| 活动室 | 54 | 施工现场内 | 工程开工至竣工验收 |
| 食堂 | 72 | 施工现场内 | 工程开工至竣工验收 |
| 厕所 | 21 | 施工现场内 | 工程开工至竣工验收 |
| 钢筋区 | 288 | 施工现场内 | 工程开工至主体完成 |
| 木工区 | 288 | 施工现场内 | 工程开工至主体完成 |
| 架管区 | 300 | 施工现场内 | 工程开工至竣工验收 |
| 构件区 | 466 | 施工现场内 | 工程开工至至主体完成 |