# 第一章工程概况

## 一、编制说明

（一）概述

本施工组织设计的编制充分尊重招标文件的规定及本次招标所提供的有关资料。在认真研究招标文件内容的基础上，阐述了本工程实施的施工安排、施工计划、施工组织设计，以及工程质量、安全生产、文明施工和环境保护等措施。

（二）编制依据

1、招标文件

（1）《招标文件》

（2）招标方提供的工程量清单、施工图纸等；

2、相关规范

《市政排水管道工程及附属设施》

《城镇道路工程施工与质量验收规范》

《公路沥青路面施工技术规范》

《公路路面基层技术规范》

《公路工程质量检验评定标准》

《给水排水管道工程施工及验收规程》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

《砌体工程施工质量验收规范》

《建筑施工安全检查标准》

《混凝土结构工程施工规范》

《建筑机械使用安全技术规程》

《施工现场临时用电安全技术规程》

《建筑施工安全检查标准》

《混凝土管和钢筋混凝土排水管》

《道路交通标志和标线》

《城市道路交通设施设计规范》

《城市道路—安全防护设施》

《道路交通标志板及支撑件》

《无障碍设计规范》

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

《工程测量规范》

《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》

（三）编制原则

1、严格遵守招标文件要求的工期、质量标准，合理安排施工程序与顺序，保证各项施工活动相互促进，紧密衔接，避免不必要的重复工作，加快施工进度。

2、采用流水穿插作业安排施工进度计划，制定可行的网络计划，合理使用人力、物力和财力，优质、高效、快速地完成该工程建设。

3、落实好季节性施工措施，制定切实可行的方案。

4、充分利用新材料、新工艺、新技术、新设备，提高工作效率，减少工程成本。

5、合理布置施工现场，材料、临设、设备等按要求布置，做到井然有序。

6、遵循目标管理的原则，责任明确，奖罚严明。

7、本工程项目的施工组织设计是按类似工程的施工常规做法进行编制的。

## 二、工程概况

工程名称：

建设地点：

建设单位：

投标范围：按图纸及工程量清单所包含的内容（以工程量清单为准）

工程概况：主要包含两部分：（1）H29港务局西区（西港花园）排水管网完善改造工程：服务面积10.8ha，雨水设计流量1636L/s；新建d600~d1200雨水管1341m、新建雨水沟1*2.5钢砼雨水沟140m；（2）H30港务局西区至海滨路（友谊路）排水管网完善改造工程：服务面积10.8ha，雨水设计流量1447L/s；新建d1200雨水管道长度126m，B=2.0雨水沟22m。

## 三、工程管理目标

（一）质量目标

本工程质量目标为合格。

我公司将严格按照工程质量管理体系控制整个施工过程，确保工程验收一次成功，其中单项、工序交验合格率100%，合同履约率100%，确保工程质量达到顾客满意。

（二）安全目标

无任何安全事故发生是本工程的安全目标。

施工中执行严格的安全管理措施，建立合理的安全经济责任制，设置专职安全员，坚持“安全第一，预防为主”的安全方针，做好安全事故的超前防范工作，做到机构健全、措施具体、落实到位、责任到人、奖罚分明，以确保安全管理目标的实现。

（三）工期目标

本工程计划开工日期：2024年2月5日计划竣工日期：2024年8月2日，总工期为180日历天。根据施工方案并结合现场实际情况，合理组织施工，按时、保质、保量地完成施工任务，以满足业主需要。

（四）文明施工目标

严格按文明施工的各项规定执行，场内各种建筑材料堆码成行成垛，实行禁烟、无垃圾管理，保持场容、市容环境卫生，确保达到秦皇岛市文明施工现场标准。

# 第二章施工部署及总平面布置

## 一、施工部署

（一）工程管理目标

1、工程质量管理目标

工序一次验收合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程质量达到合格等级标准。

2、工期目标

本工程计划工期为180天，计划开工日期2024年2月5日计划竣工日期：2024年8月2日

3、职业健康安全管理目标

（1）“五无、一杜绝、一确保”，安全生产负伤频率控制在职工人数的3‰内。职业病发病率为0。

（2）“五无”：即无工伤死亡事故，无重大的交通事故和机械事故，无火灾、爆炸事故，无倒塌事故，无中毒事故。

（3）“一杜绝”：即杜绝重大伤亡事故。

（4）“一确保”：即确保工程自始至终的施工安全。

4、环境管理目标

普及节约能源预防污染的意识培训率>97%；建筑垃圾分类率>97%；处理率>99%。

（二）施工区段划分

本工程施工部位在海港区，根据实际施工位置，每一处施工地点划分为一个施工区段。

（三）施工工序总体安排

由于工期紧，任务重，根据施工内容及现场实际情况，分头进行。

（四）施工重点、难点分析及解决措施

1、原有管道道路拆除工作现场情况复杂。应对措施：应提前摸清地下设施及管线情况，避免造成不必要的破坏，影响正常施工进度。

2、方沟施工工序复杂，难度较大。解决措施：要严格按照设计图纸的做法及尺寸施工，并正确安装方沟内的设备设施，保障提升方沟正常运作。

## 二、施工现场总平面布置

（一）布置原则

1、根据现场实际施工需求，减少道路的占用。

2、不妨碍施工测量放线，保障运输畅通，各工种的作业不相互干扰。

3、尽量集中以便于管理，符合环境保护，满足使用卫生、安全。

（二）施工总平面布置图

具体详见附后《施工总平面布置图》。

（三）施工场地布置说明

1、临时路

（1）按照建设单位提供方案，我方中标后安排现场实地踏勘和调查，保证场外道路和场内道路基本通畅。满足材料、机械运输的施工要求，采用现有道路做施工便道，做好成品保护工作。

（2）工地出入口处设置专人把守，保证进出场车辆正常通行。

2、施工用房

（1）考虑到本工程结合现场地形的实际情况，在较大规模区段处修建施工场地，以满足各施工工区的生产、生活及办公的需要。项目部设办公室，仓库、周转材料堆场、停车场等生产设施，以及宿舍、食堂、厕所、浴室等生活设施。小规模区段采用临时集装箱，作为办公室及库房等。

（2）项目部平面尺寸455平方米；按各相关职能部门设置办公用房和生活住房。

（3）项目部及职工生活区搭设符合本市文明施工要求。生活、办公用房采用单层或双层彩钢板活动房，规划时综合考虑各方面需求，满足人员的日常生活、工作及娱乐的需要，保证施工管理、生产人员有良好的居住环境。

（4）加工区生产房屋根据场地的情况，并考虑方便施工进行规划，拟在合适区域修建生产用房，材料库房均采用彩钢板活动房或棚房，房屋的布置要求紧凑、美观、大方且与周边环境相适应。

3、场地硬化及形象布置

（1）办公用房及食堂、卫生间均采用地面砖铺装、职工宿舍混凝土硬化。

（2）区间路、办公区、加工车间、材料堆放场地、仓库地面地坪均采用15cm厚C20混凝土路面硬化。堆料场各原材料均分开堆放，并采用1.2m高砖砌围墙隔离。

（3）在工区大门外墙设施工“七图二牌”标志，并在工区大门处设置门卫值班室，负责现场的安全保卫及车辆人员出入登记检查工作。

4、施工用电

我方在施工中将根据就近用电的原则，与当地供电部门联系，采用自备变压器从指定的点接入，并相应在每个工区设置配电房。此外，为避免停电、限电对施工的影响，在每个作业区配备1台75KW发电机组，以满足临时用电需要，同时上报电力部门备案。

5、施工用水

生产及生活用水，根据现场的实际情况，利用市政自来水往接口接出水表。

6、施工通讯

项目经理部配备无线互联网宽带，负责对外联系。施工场地内、现场施工人员、生产指挥和现场工程师都配备对讲机，进行现场协调和指挥工作（对讲机的配备和作用应按照有关部门的规定执行）。另外，项目经理部主要人员移动电话24小时开机。

7、施工期间临时排水系统的设置

粪便污水建造一座12立方米化粪池，有偿请当地环卫所定期清理。其余生活区污水经汇集后，排入现有的市政污水管网，不直接排放以免污染当地环境。

8、施工总平面图与施工用地表详见附表五与附表六。

# 第三章施工方法及施工技术措施

## 一、总体施工技术方案说明

（一）充分利用现有的施工通道，合理进行施工布置，制订科学的施工程序和方法。土方开挖采用液压反铲挖掘机挖土方及建筑垃圾，采用12t自卸汽车装运至指定的地点堆放。

（二）认真研究制定切实可行的施工总体方案，并在施工过程中不断优化，积极采用先进、合理的施工技术和优选施工工艺，在交通条件许可的情况下，采用“平面多工区、段内流水作业”的施工方法穿插施工，各个施工作业场面按24小时不间断作业安排生产，以缓解工期紧张的矛盾。

（三）所有施工技术措施的制定均以各分部工程的合同质量、安全要求、合同控制工期和合同总工期为基础，并保障各阶段工程形象进度如期顺利实现，满足总体工序的合理搭接，协调平衡。

（四）贯彻执行各项劳动保护和安全文明施工、环境保护的法律法规和规程，改善劳动条件，保障作业人员的健康和安全，创建文明工区。

（五）统筹安排，合理计划，科学组织，做好人力、物力的综合平衡，努力实现均衡生产。

（六）组织高强度机械化施工，骨干施工设备为性能优良的施工机械，以保证施工机械的出勤率。另外还将按各单项工程高峰期的平均施工强度需要考虑一定数量的各型设备以作备用，施工过程中认真做好各种设备的定期维护、保养工作，保证设备的出勤率和完好率，确保本合同优质安全按期建成。

（七）工程开工后，利用现有的施工通道条件及可租用当地民房的条件，抓紧完成供水、供电及临时施工道路的修建工作，并同时展开本标范围内道路封闭，新建部分的开挖、管线安装，回填工作，以保证总体施工进度的协调推进。

（八）采用先进的测量仪器，建立三级测量复核系统，确保施工精度和质量。

## 二、施工准备

（一）施工条件

1、对施工场地周围的道路、单位、人员等情况进行详尽地调查和了解，确保实施性施工组织设计考虑周详，安排仔细。

2、配合甲方做好施工工作，为各阶段施工创造好条件。及时办理好进场施工的各种手续，安排队伍、机具进场。

3、根据建设单位要求及施工现场实际情况，架设好水电线路和完成各种生产、生活用临时设施。清除现场障碍，搞好场地平整，注意环境卫生。

4、及时做好施工便道、排水。

（二）技术准备

1、熟悉图纸，明确施工任务，编制详细的施工方案，学习有关标准及施工规范。

2、会同建设单位详细了解原有地下管线埋设情况并设置标记，便于施工时采取保护措施，避免发生意外事故。

3、做好各种原材料试验工作，并报监理方审批。

4、施工前应对测量仪器和水准仪、经纬仪、钢尺等进行校核。对建设单位所交付的各类桩号和控制点进行检查复核。按照施工需要加密控制网，为保证控制网的可靠性，应做好保护桩。

## 三、拆除工程

原有的路面、基层需进行拆除处理，拆除采用破碎锤破碎，人工配合挖掘机拆除，拆除后废料由自卸汽车外运至指定地点废弃。

路面拆除施工与道路两侧人行道、路缘石拆除同步进行。路面拆除后对原有路基进行整平，碾压保证路基平整度、压实度符合设计规范要求。

原路面处拆除前，必须采取临时排水设施，以免路槽积水，泡软路基。根据现场情况，如原路面拆除后路床存在软弱路基，需采用换填等措施。

## 四、混凝土管道施工

1、施工准备

（1）熟悉工程设计图并理解设计意图，然后应对图纸作如下审核：图纸有关缺漏错误、设计图的图号、张数与标准有无矛盾，位置管线与纵断面高程是否相等。

（2）实地勘察工程施工作业区的地质情况是否有对施工不利的流砂、软基的因素，以便施工前做好准备工作；实地勘察工程施工作业区内影响施工的各种地上、地下障碍，地上未拆迁的电杆、通讯杆的位置，地下自来水、排水、煤气、电力、通讯等障碍的位置，以便施工前及时做出工程变更及各种处理方案。

（3）收集已建雨水管预留管位置、高程。

（4）建立测量控制网，为达到施工中的管线位置、管道高程符合设计要求，应在施工前标定施工范围，按一定距离布点，组成测量控制网，保证施工的放线需要，质检需要，并定期检查校核。

（5）施工前做好物资用量计划，并依据物资用量计划按照规格数量及相关的材料质量认证程序提前落实产地及生产厂家，作好质量记录以备追溯，并确保满足计划要求。

（6）施工前调配好施工机械及施工机具，按照质量认证程序对进场的机械、机具、仪器、做好检验，并建立记录档案。

（7）由于本施工段较长，采用移动的发电机进行现场发电，保证正常施工。

（8）工程雨水管道采用钢筋砼管道进行施工。选择质量强度符合设计规范要求的，合格证明齐全的管材。

（9）准备潜水泵，以防止地下水及下雨天沟槽受水浸泡而造成影响，需保持沟槽内干净整齐。

（10）开挖前，施工管理人员必须向施工班组进行详细交底。交底内容包括挖槽断面堆土位置、地下设施情况及施工的安全技术要求等，以保证施工安全，并做好交底记录。

2、施工工艺流程：

测量放线→沟槽开挖→基础铺设→管道安装→管道闭水试验合格→检查井施工→回填

3、测量放线

（1）施工测量人员熟悉设计文件，熟悉本工程的技术数据等。

（2）排水工程开工前进行下列测量工作：

1）核对永久水准点，建立临时水准点。

2）施工设置的临时水准点、轴线桩、高程桩，必须经过复核方可使用，并经常核对。

4、沟槽开挖

（1）为防止雨水冲刷沟槽坡面，管道施工期间需在沟槽旁设置临时截水沟。截水沟尺寸为宽100cm，深50cm，长度随开挖沟槽长度。

（2）沟槽开挖采用人工配合机械开挖，开挖断面采用梯形断面。沟槽范围内土层以中密的砂土为主，根据《给排水管道施工及验收规范》GB50268-2008，开挖坡度为1：1，机械开挖时按基底设计高度预留20cm厚的土层，用人工修正至设计标高，以保证槽底原状土不受扰动。开挖时如遇有管线，必须采用人工开挖，以免损坏地下管线。

沟槽边坡的最陡坡度

| 土的类别 | 边坡坡度（高：宽) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| 中密的砂土 | 1：1.00 | 1：1.25 | 1：1.50 |
| 中密的碎石类土(充填物为砂土) | 1：0.75 | 1：1.00 | 1：1.25 |
| 硬塑的粉土 | 1：0.67 | 1：0.75 | 1：1.00 |
| 中密的碎石类土（充填物为黏性土) | 1：0.50 | 1：0.67 | 1：0.75 |
| 硬塑的粉质黏土、黏土 | 1：0.33 | 1：0.50 | 1：0.67 |
| 老黄土 | 1：0.10 | 1：0.25 | 1：0.33 |
| 软土（经井点降水后） | 1：1.25 | — | - |

（3）基槽的边坡，在开挖过程和敞露期间应防止塌陷，必要时应加以保护。在边坡顶两侧堆土或材料，以及移动施工机械时，应与边坡顶保持2米以上距离，以保证边坡的稳定，堆土或材料堆放高度应不大于2.5m。

（4）为确保沟槽底土壤结构不被扰动和破坏，在机械开挖时应留10cm左右一层不挖，待人工清除。人工清挖槽底，应认真控制槽底高程和宽度，并注意不使槽底土壤结构遭受拢动和破坏。

（5)在雨季施工，应尺量缩短开槽长度，并做好防排水措施，如果雨水泡槽以后，要尽快采取措施，抽排雨水，清除淤泥，用砂石料回填湿槽，达到稳定即可，不宜铺垫过厚，造成基础沉陷不均匀。深槽不宜被积水泡槽太久，否则极易造成塌方，危急其它。基槽底部的开挖宽度，除基础底部的宽度外，应根据施工需要增加工作面、排水设施和支撑结构宽度。

(6）雨季施工的沟槽的边坡开挖以后，必须采取护坡措施，以免边坡坍塌或滑移。护坡方法视土质条件、施工季节、工期长短等情况，可采用塑料布和聚丙乙烯编织物等不透水薄膜加以覆盖、喷抹水泥砂浆、铁丝网水泥浆抹面等，并防止地表水或渗漏水冲刷边坡。

（7）沟槽开挖时如离现状建筑物较近时应根据情况采取保护措施。

（8）沟槽开挖时，随时测量监控，保证开挖边坡、基坑尺寸，轴线、槽底的高程应达到沟槽验收规定的要求。

（9）沟槽开挖至设计底标高后，通知监理及相关人员进行验槽，采用轻型触探对沟槽基底承载力进行检测，当无法满足设计要求时，根据业主及设计要求采取相应的换填措施进行加固处理。

（10）沟槽检查验收：沟槽开挖完成后，进行检查验收。检查项目包括开挖断面、槽底标高、轴线位置、沟槽边坡等。

5、管道基础

雨水管道均采用钢筋混凝土承插管道，橡胶圈接口，基础为砂石基础。

（1）处理地基表面

将地基上表面的浮土和杂物清除干净，当基础挖深至设计标高时，除做必要的护坡之外，要在开槽后对基础部位进行压实度试验，达到轻型击实标准95%以上。

（2）检验砂石质量

对砂石进行外观检查和送试验室做常规试验，其最大干密度、含泥量等指标符合规范要求。

（3）分层铺筑砂石

铺筑砂石的每层厚度，一般为10~20cm。基础垫层，按设计要求采取砂石垫层，夯实紧密，表面平整，超挖回填部分也要夯实。

分段施工时，接搓处应做成斜坡，每层接槎处的水平即离应错开0.5-1m，并应充分夯实碾压。

铺筑的级配砂石应级配均匀，如发现粗、细骨料离析(“梅花”、“砂窝”)现象时，应及时翻拌均匀。

6、管道安装

（1）该工程采用吊车下管。必须事先确定吊车离沟槽边的距离，必要时沟槽要有支撑加固方案。

（2）管道进场检验：管节安装前应进行外观检查，用专用量径尺量并记录每根管和承口内径，插口外径及其椭圆度，承插口配合的环向间隙，应满足设计要求。

（3）管道下管：下管必须由经验丰富的起重工指挥并持证上岗，运到工地的管子及配件要合理的安排，卸料时严防碰撞损伤。采用专用高强尼龙吊装带，以免伤及管身混凝土。吊装前应找出管体重心，做出标志以满足管体吊装要求。下管时，应使管节承口迎向流水方向。下管、安管不得扰动管道基础。

（4）稳管：管道就位后，为防止滚管，应在管两侧适当位置加楔形混凝土块，一侧放置两个。管道安装时应将管道流水面中心、高程逐节调整，确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节管就位后，应进行固定，以防止管子发生位移。稳管时，先进入管内检查对口，减少错口现象。

（5）对口

1）清理管膛、管口，将承插口内的所有杂物予以清除，并擦洗干净，然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。

2）顶装接口时，应在已安装稳固的管子上栓住钢丝绳，在待拉入管子承口处架上后背横梁，用钢丝绳和倒链连接好绷紧对正，两侧同步拉倒链。安装时，顶拉速度应缓慢。

3）锁管：铺管后，为防止前节管子的管口移动，可用钢丝绳绳和倒链锁在后面和管子上。

7、闭水试验

根据（GB50268—2008）规范要求，雨水管道做闭水试验。

（1）管道在回填土前应采用闭水法对管道进行严密性试验，试验管段应按井距分隔，带井试验。

（2）重力流管道闭水试验时，试验管段应符合下列规定：

1）管道检查井外观质量已验收合格。

2）管道未回填土且沟槽内无积水。

3）检查井内不做试验的管段应堵好，不得渗水。

（3）闭水试验应按下列程序进行：

1）试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h。

2）试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。

3）当试验水头达规定水头时开始计时，观测管道的渗水量，直至观测结束时，应不断向试验管段内补水，保持试验水头的恒定。渗水量的观测时间不得少于30min。

8、管沟回填

管道位于路基范围内时，基槽填土密实度要求如下：胸腔填土不低于90％，管顶以上50cm厚度内不低于85％，管顶以上50cm至路床符合道路要求。如遇特殊地质情况，根据实际情况现场处理。管槽底至道路结构层范围内采用天然级

配砂砾回填（管道胸腔及管顶以上20cm范围采用较小粒径的级砂，以免破坏管道）。

管道沟槽位于路基范围内时，管道胸腔及以上回填级砂至道路结构层。雨水管道位于非路基范围内时，回填原状土，对已具备还土条件者应及时还土，尤应先将胸腔部分还好，以防晾槽过久，造成损失。原状土不满足回填要求时，从管底到管顶以上50cm回填砂性土或中粗砂。回填土应分层夯实或压实，机夯每层200mm，人工夯每层150mm。

井室周围的回填，应与管道沟槽回填同时进行；不便同时进行时，应留台阶

形式接茬；井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯；回填材料压实后应与井壁紧贴；路面范围内的井室周围应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，其回填宽度不宜小于1米；不得在槽壁取土回填。

## 五、井室施工

1、预制井施工

（1）施工准备

施工前，根据施工图纸，对雨水管网的水平面进行水准控制测量，以确保检查井中心标高符合图纸设计要求，并确定井的中心位置。施工人员要依据施工蓝图中检查井的标高、尺寸以及与井连接的各干支管大小，准确地统计确定预制装配式钢筋混凝土检查井的规格数量，以确保检查井的生产采购。材料采购进场可根据现场沟槽开挖进度进行合理计划，由于井室重量大，为方便组对吊装，可按编号就近井室位置卸载，进场的检查井，认真检查检查井的尺寸质量、编号标识，并附有合格证、检验报告。

（2）基坑开挖

由于管线较多，开挖前应预对各管线进行深化设计，所以管线综合布置，以避免施工时发生不同管线的交叉碰撞而耽误施工进度。基坑开挖随管沟开挖同时进行，根据施工图纸认真勘察现场情况，确定管线位置及检查井具体布设点，按图纸要求进行测量放线，根据检查井尺寸进行开挖，如遇到有地表水时，基坑还应做好基坑排水工作，基坑开挖还应注意保护附近的构筑物，就近堆土不得影响周围的环境设施，开挖期间如碰到原有管线设施，应及时报告监理；在检查井中心位置应钉临时标志桩，以控制基坑底部的高程。

（3）检查井安装

检查井基坑标高位置复检合格后，即可采用机械和人工配合的方法进行检查井各预制构件的组装。首先检查各构件接口处是否有崩角、崩边、漏筋情况，如发现问题应及时处理，每段预制井构件都设计有相应的装配吊环、预留孔，对称分布在构件外壁四周，起吊时起吊角一般保持大于60°，调整绳索长度以保持平稳有秩序的起吊组装，防止构件碰撞受损。选取合理的机械进行吊装，从上而下逐一吊装各预制构件，起吊过程中人员禁止站在基坑内，防止被重物坠落砸伤，待吊装平稳后，由工人配合组装，并且构件的装嵌处严格按设计规范要求施工。

（4）检查井与管道连接

因为管道和检查井同时配合施工，所以检查井组装完毕后即可把管道铺设至检查井内，管道与预制装配式混凝土检查井连接时，采用水泥砂浆填实插入管端与洞口四周的缝隙形成刚性连接，且砂浆内宜掺入微膨胀剂。注意管端圆截面不得出现扭曲变形，当管径较大时，在管端处宜设置临时支撑，如采用承插口管时，在下游出口端不宜将承口部分插入与井壁连接。

（5）吊装孔处理

每个检查井预留四个检查孔。检查井安装完毕后，采用M10水泥砂浆内宜掺入微膨胀剂，对检查孔进行堵眼。

（6）井筒施工

雨水井井筒采用现浇钢筋混凝土结构。待雨水检查井安装合格后，调直雨水盖板预埋钢筋，进行井筒钢筋绑扎及模板安装。

钢筋绑扎及模板安装严格按照施工图纸及规范要求进行绑扎、安装施工。安装验收合格后，进行浇筑混凝土。

2、混凝土井施工

（1）施工工序：

钢筋混凝土检查井：测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁（井筒）→井盖板安装→土方回填；

（2）施工方法：

1）场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过监理复验合格，并办理完预检手续。

2）按规定要求的顺序进行挖土，预留200mm厚土层人工挖至槽底，不得超挖。施工所用的主要机具：小型反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。

（3）混凝土检查井模板安装：

1）在路基回填压实后挖检查井，基础垫层侧模采用木方，检查井挖坑见底放线后，用10×10㎝方木支模，底板采用竹胶合板。

2）井壁（井筒）模板安装支搭，内模板采用组合式定型钢模板，特殊地段需用配置外模板采用竹胶合板，局部配木模支搭。支搭时，严格控制结构外缘尺寸，以井中心返数，格方，并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确，板面平整；具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性，能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力，以及在施工中所产生的荷载；构造简单，拆装简单，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。

（4）模板的验收：

1）模板安装完毕后，工长组织班组长、操作者进行自检，自检合格后由工长报质量检查员专检，合格后，报监理验收。

2）自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。

（5）检查井钢筋绑扎：

1）检查井钢筋骨绑扎前，由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上，并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋，清除干净后使用；

2）钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢，中间部分可隔一绑一，四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢，接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。

3）绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋，预留插筋按照井室深一次到位，并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋，内外层筋之间加绑一道排架，确保其稳定。

4）控制保护层所用垫块要提前加工，保证使用时强度符合要求，布设垫块纵横向间距不大于80㎝。

（6）底板混凝土浇筑：

1）垫层混凝土为C15，严格控制垫层标高在0～-5㎜内，养护、拆模。

2）浇筑井壁（井筒）混凝土工作需在模板、钢筋和预埋件验收合格后并清理吹仓完毕后开始进行。

3）混凝土拌和采用集中厂拌混凝土，针对本工程结构要满足长期与污水接触的环境要求，要确保其耐久性。混凝土要按照设计要求和各项指标提前进行试配。

4）厂拌混凝土采用汽车输送混凝土到施工现场，浇注时用人工配手推车直接送到浇筑点。检查井浇筑混凝土用溜槽的方式下混凝土，采用插入式振捣器振捣，要做到紧插慢拨，插捣点间距≯40㎝；底板项面用木抹子压平。井壁预留台混凝土浇筑时，要与底板混凝土浇筑有40-60min的间隔时间，以防插捣不实。

5）浇筑混凝土时应设专门看筋、看模人员，并经常观察模板、钢筋、预埋孔洞、预埋管和插筋有无移动、变形或堵塞情况，发现问题及时处理。

6）混凝土浇筑应连续进行，如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，浇筑墙体时应分层浇筑，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。

7）井壁（井筒）结构模拆除后，应及时对混凝土进行养护，经常浇水保证混凝土表面湿润，养护时间不少于14天。为避免混凝土表面裂缝，混凝土在终凝前，对表面应进行2～3遍搓压处理，然后用塑料布覆盖。

（7）模板的拆除：

模板拆除实行混凝土模板拆除申请制度，工长填写《混凝土拆模申请表》，得到质检员及主任工程师批准后，方可组织施工人员拆模。模板的拆除在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。拆除时注意对混凝土的保护，严防猛砸、硬撬。

## 六、拉管施工

1、施工工艺：

拉管施工名称为定向钻牵引施工又称导向钻进施工，是非开挖敷设地下管线技术的一种，其主要工艺流程为：施工准备→导向孔施工→反拉扩孔、成孔→牵引管道→检查井施工→验收→清场。

（1）管道检查

PE100管抗外压能力强(能承受较大拉力）、柔韧性好（能较好地适应沉降，抗震能力强)、单位质量轻(在牵引过程中可减小与孔壁的摩擦力），非常适合牵引施工。为确保工程质量，管道材料必须满足各项设计要求，主要有：

1）管道内壁光滑平整，管身没有裂缝，管口无破损、裂口或变形等缺陷；

2）管道的端面应平整（与管的轴线垂直)，轴向不得有明显的弯曲，管道插口外径、承口内径的尺寸及圆度应满足要求；

3）管材内压强度及刚度应满足设计要求；

（2）导向孔轨迹设计

弧形导向孔轨迹（见图）由两部分组成：造斜段和直线段。造斜段是钻杆进入敷管深度的过渡段，直线段是管道穿越障碍物的敷设段。

导向孔轨迹的形态取决于穿越起点（A点）、穿越终点（B点）、敷管深度(h)、造斜段曲率半径（R1、R2）等参数，其中R1由钻杆最小曲率半径（Rd）和敷管深度(h)决定，根据经验Rd≥1000d(d为钻杆直径，50mm)；R2由所敷管的弯曲半径决定。

（3）工作坑施工：

每段牵引需要挖掘2个工作坑，即入口工作坑和出口工作坑，均采用机械挖掘、密扣钢板桩支护。入口工作坑用于检测钻杆的钻进角度和旋转扭动等工作状态，一般在钻机前面6～10m处挖掘，尺寸为1.5m×6m，挖深由地面渐变到预定深度。施工工序为：破除路面→打钢板桩支护→挖土→清运余泥→工作坑围蔽。要注意的是人工挖泥过程不要损坏人行道下的管线。出口工作坑是回拖时提供排水管入洞的工作坑，其尺寸和施工方法与入口工作坑相同。

（4）钻进技术方案：

1）导向钻机的主要部件有轮式钻机、操作系统、动力站、液压系统、钻头、钻杆等，按照安装使用规范进行安装。钻机运到现场后须先锚固稳定，并根据预先设计的钻机倾斜角进行调整，依靠钻机动力将锚杆打入土中，使后支承和前底座锚与地层固结稳定。钻杆轨迹的第一段是造斜段，控制钻杆的入射角度和钻头斜面的方向，缓慢给进而不旋转钻头，就能使钻头按设计的造斜段钻进。钻头到达造斜段完成处后便进行排水管流水段(即AB直线段)的钻进：旋转钻头并提供给进力，钻头就能沿水平直线钻进。钻头上装有带信号发射功能的探测仪器在钻进过程中通过地面接收仪器接收探头发出的信号，经译码后便可获知钻头深度、顶角、工具面向角、探头温度等参数，根据所接收的数据调整钻头操作参数，使钻进按照流水线标高路线前进，到达出口工作坑后完成钻孔工序。

2）钻进操作的注意事项：

钻杆的上、下接头应对正边缓慢给进动力边慢转上扣不得拧得过紧。

不允许使用弯曲和有伤的钻杆。

钻进速度不宜过快，应根据地层条件合理调定给进力。

造斜顶进时，每次顶进尺度控制在0。5m左右为好，曲线要缓。

钻杆内不得进脏物，以免堵塞钻头喷嘴。

当机油压力报警指示灯亮时说明油压不正常，要进行检查。

当机油堵塞报警指示灯亮时要更换机油滤芯。

改变水泵排量时先摘开离合器，不得带速换档。

在水泵较长时间不工作的情况下应将其变速箱挂空档，然后合上离合器，以保护分离轴承。

按规范开动钻机后不要马上用全负荷钻进，而应先进行试运转，待确定各部分运转正常后方可开始钻进。

3）钻头位置监测

钻机配有一手持步履跟踪式导向仪，用以确定钻头位置及各项数据，监测钻头是否偏离设计轨迹。在造斜段钻头每钻进10cm就测一次钻头的位置，在平敷段则每隔20cm监测一次。如果发现偏离轨道，就通过调整钻头斜面的方向进行纠偏，但纠偏不能太急(应该在几根钻杆长度内完成纠偏)，也不要过度。

（5）回拉扩孔：

钻头到达出口工作坑后钻进工作完成，但是孔径还没有达到敷设要求，因此需要采取多次扩径，直至扩孔到预定孔径。具体操作为：卸下钻头，在钻杆尾端连接回扩头，开动钻机旋转、回拉扩头进行扩孔。回拉过程中须不断加接钻杆(始终保持钻杆不能没入孔洞中），扩头回拉到达接驳坑后卸下的回扩头，再在出口工作坑的钻杆尾端接上大一号的回扩头，如此扩孔到预定孔径。

在钻杆回拉扩孔过程中，需通过钻杆注入膨润土浆，以减少摩擦，降低回转扭矩和回拉阻力，同时膨润土浆还有固壁、防止孔洞塌方和冷却钻头的作用。旋转回扩头切削下来的泥土与膨润土浆混合形成泥浆后流到出口工作坑的集浆坑里，实现了将土排出的目的。集浆坑里设泥浆泵，用以把泥浆抽到泥浆池。

（6）回拉敷设管道：

成功扩孔到预定孔径后便可回拉敷设管道，在回拉前要进行管道的接连，即用热熔法将PE100管连接成与成孔长度相当的管道之后，将管道与扩孔器相连，经回拉将管道牵引进孔洞内。

1）PE管的焊接

将要连接的两根管子保持水平状态，并清除其表面的杂物，将电热熔带及锁紧扣带放在管道连接部位并用夹钳把锁紧扣带扣紧，然后把热熔机与电热熔带相接，设定加热时间后启动热熔机(绿灯亮)，当热熔机的红灯亮时电热熔过程完成。关掉电源，再一次用夹钳扣紧锁紧扣带并保持一定的冷却时间（约15min），冷却后松开锁紧扣带。如此类推将管道焊接成需要敷设的长度，为拖管做好准备。

2）PE管道的加固

回拉管道过程中要牵引的管线很长，为了保证在牵引过程中不会出现拉断管和因泥浆排出不及时而压扁管的情况，在回拉前要作以下处理：利用PE比钢管内径小两档，在PE管外部用钢管进行护管。在钢套管外部绑上钢筋，技术处理如下：

顺管外沿用4根6号钢筋紧抱管两端，管中央则用1根8号钢筋拉住管两端，在管外围每隔10m采用6号的钢筋环形抱住外沿的4根钢筋，确保拖管的整体性，防止断管。为了保证这5根纵向受力钢筋能够整体受力，将钢筋都焊接在封板上，8号钢筋与封板用玻璃胶封口，防止漏水。

分别在A、B点开挖一深坑，让泥浆自由流到坑里，并用泥浆泵抽出。

（7）PE100管接头形式：

对接熔化焊接头：对接熔化焊接头适用于直径大于40mm的管子，是PE100材料最通用的连接形式，甚至PE膜材和板材也使用熔化压力焊拼接。在同样的密封和工作压力下，其具有良好的经济性。该接头由管材与同材质的管件熔合组成，与母材同材质、等强度，焊接形成的翻边具有良好的加强作用。但内翻边会减小管道的实际流通直径增大介质的流动阻力。

1）对接熔化焊接头施工工艺

清理管端；

将管子夹紧在熔焊设备上，使用双面修整机具修整两个焊接接头端面；

取出修整机具，通过推进器使两管端相接触，检查两表面的一致性，严格保证管端正确对中；

在两端面之间插入210℃的加热板，以指定压力推进管子，将管端压

紧在加热板上，在两管端周围形成一致的熔化束（环状凸起)；

一旦完成加热，迅速移出加热板，避免加热板与管子熔化端摩擦；

以指定的连接压力将两管端推进至结合，形成一个双翻边的熔化束(两侧翻边、内外翻边的环状凸起）；熔焊接头冷却至少30min。

值得注意的是，加热板的温度都由焊机自动控制在预先设定的范围内。但如果控制设施失控，加热板温度过高，会造成溶化端面的PE材料失去活性，相互间不能熔合。良好焊接的4″管子焊缝能承受十几磅大锤的数次冲击而不破裂，而加热过度的焊缝一拗即断。

（8）试压：

试压按《给水排水管道工程施工及验收规范》进行，试压时通知监理工程师到场，并做好试压记录。

（9）土方、泥浆工程：

本次工程中泥浆运用较多，按照现场施工条件和关于环境保护的有关精神文件，我公司将采取积极有效的措施（如砌筑泥浆池等)，在施工过程中使泥浆不外流，不影响环境。

对于在施工过程中需要对土方进行处理时我公司将对处理处对原地面进行一次全面实地测量，确定填挖深度。保证填土厚度控制在松土30cm，压实厚20cm左右。

一般土方处理过程如下：测量基准标高样桩→机械推平→人工整理，首先由测量组人员根据水准点测放出平整要求标高，并设置样桩，推土机整平土方时由专人指挥，随时控制标高，最后由人工修理。对于多余土方将外运至业主指定地点。

## 七、顶管施工

（一）施工准备

1、施工前，施工用的顶管及其它设备应经过试运转，保证设备在施工时正常运转，同时应配备足够的备品备件，保证对故障设备的及时维修和更换。

2、施工前，制订好质量计划，具体的质量目标，关键工序。

3、工程用的材料设备外购件必须符合设计规定，供应、质检部门应按规定审查验收，把好物资供应质量关。

４、加强质量安全教育，增强责任心和质量安全意识。

（二）测量放线

１、测量放线：测量仪器经法定计量部门校验合格且在有效期内使用。

2、依据线路平面图、断面图、设计控制桩、水准桩进行测量放线，用全站仪进行测量，确定顶坑位置，开挖及硬化范围和挖深；测量放线中对已确定测量控制桩和控制高程点全过程保护。

３、根据管道穿越中心线，测量放出顶机锚固箱纵横线的正确位置。

（三）工作坑施工

1、工作坑位置的选择

工作坑位置以检查井的位置来确定。

工作坑尺寸：由于工作坑与检查井位置一致，故工作坑尺寸的设计应由检查井的设计要求及顶管操作技术要求综合决定。当检查井的施工尺寸与顶管工作坑的操作尺寸不一致，则应取其中较大的尺寸（工作坑尺寸5米×６米）。

3、基坑测量放样

检查井位置的测定，根据已定的检查井的中心座标定出中心桩、纵横轴线控制桩及基坑开挖边线。施工放样结束后，须经监理工程师复核准确无误后方可开工。

４、工作坑周边防水处理

针对砂卵石地层和雨季施工的特性，工作坑顶部周边必须进行防水处理，防止雨水渗入导致土壤膨胀从而出现工作坑的垮塌事件。

施工中的工作坑周围应设置安全护栏，并悬挂“危险”或“禁止通行”的明显标志。夜间应悬挂红灯示警。

5、工作坑周边喷壁处理

针对砂卵石地层、雨季施工的特性和开挖深度，工作坑周边必须喷壁处理，防止工作坑垮塌。

素喷混凝土护壁：喷前受喷面要设立控制喷射厚度的标志，喷射时应分段，分片由下而上进行，先凹后凸进行作业，并不得漏喷。喷射厚度平均50cm，喷射距离80-１00cm。喷射时做2０－25cm圆圈运行，一圈压一圈，应尽量避免回弹，不流不淌。

6、顶管后背安装

结合本工程实际情况，以坑壁土体做后背的装配式后备设置，必须符合下列规定：

（1）装配式后背墙宜采用方木、型钢或钢板等组装，组装后的后背墙应有足够的强度和刚度；

（2）后备土体壁面应平整，并与管道顶进方向垂直；

（3）装配式后背墙的底端宜在工作坑底以下，不宜小于50ｃm；

（4）后备土体壁面应与后背墙贴紧，有孔隙时应采用砂石料填塞密实；

（5）组织后背墙的构件在同层内的规格应一致，各层之间的接触应紧贴，并层层固定；

（6）工作坑的支撑宜形成封闭式框架，矩形工作坑的四角应加斜撑；

（7）顶管工作坑及装配式后背墙的墙面应与管道轴线垂直，其施工允许偏差应符合下表的规定：

工作坑及装配式后背墙的施工允许偏差（㎜)

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 工作坑每侧 | 宽度 | 不小于施工设计规定 |
|  | 长度 |  |
| 装配式后背墙 | 垂直度 | 0.1％Ｈ |
|  | 水平扭转度 | 0．1%L |

注：1、H为装配式后背墙的高度（㎜）；

2、Ｌ为装配式后背墙的长度(㎜)。

（四）顶管机械设备安装

1、顶进设备的选择

本工程结合实际情况，采用工作顶力为250ｔ活塞式双作用液压千斤顶。千斤顶布置采用双排式。顶进时着力点位置在管子全高的1/4～１/5之间比较合适。千斤顶与管子之间采用顶铁传送顶力。顶铁用型钢焊拼成各种结构的传力形式，根据安放位置和传力作用不同，用横铁和立铁组合。主顶站千斤顶固定在型钢制作的千斤顶支架上，支架焊在井底的横梁上，千斤顶着力点应在与水平直径成4５°的顶管圆周上，即与管道中心的垂线对称，其合力的作用点在管道圆心上，每个千斤顶的纵度应与管道设计坡度一致。

２、导轨的设置是顶管工程关键，要求设置牢固可靠，轨距高程正确，须在轨底下浇注垫层，并预埋螺栓，以便通过扣件扣紧导轨，并保证水平。导轨安装在顶管中至关重要，其安装精度甚至决定管道是否可顶好，故须达到如下要求：

两导轨应顺直、平行、等高，其纵坡应与管道设计坡度一致

导轨轴线偏差≤3ｍm；顶面高差0～+3mm；两轨间距±2mｍ。

安装后的导轨应牢固，不得在使用中产生位移，并应经常检查校核。

3、其他工装

主要包括轨排分配梁及钢传边柱，用槽钢、角钢和钢板制作，钢筋砼管及设备搬运用5T吊车或简易行吊。

（１）油泵安装和运转应符合下列规定：

油泵宜设置在千斤顶附近，油管应顺直、转角少；

油泵应与千斤顶相匹配，并应有备用油泵；油泵安装完毕，应进行试运转；

顶进开始时，应缓慢进行，待各接触部位密合后，再按正常顶进速度顶进；

顶进中若发现油压突然增高，应立即停止，检查原因并经处理后方可继续顶进；

千斤顶活塞退回时，油压不得过大，速度不得过快。

（２）分块拼装式顶铁的质量应符合下列规定：

顶铁应有足够的刚度；顶铁宜采用铸钢整体浇铸或采用型钢焊接成型，焊缝不得高出表面，且不得脱焊；顶铁的相邻面应互相垂直，同种规格的顶铁尺寸应相同；

（3)顶铁上应有锁定装置；

顶铁单块放置时应能保持稳定，顶铁的安装和使用应符合下列规定：

安装后的顶铁轴线应与管道轴线平行、对称，顶铁与导轨和顶铁之间的接触面不得有泥土、油污；更换顶铁时，应先使用长度大的顶铁；顶铁拼装后应锁定；顶铁的允许联接长度，应根据顶铁的截面尺寸确定。当采用截面为２0cm×30cm顶铁时，单行顺向使用的长度不得大于1.５m；双行使用的长度不得大于2.5ｍ，且应在中间加横向顶铁相联；顶铁与管口之间应采用缓冲材料衬垫。顶进时，工作人员不得在顶铁上方及侧面停留，并应随时观察顶铁有无异常迹象。

（4)采用起重设备下管时应符合下列规定：

正式作业前应试吊，吊离地面1０cm左右时，检查重物捆扎情况和制动性能，确认安全后方可起吊；下管时工作坑内严禁站人，当管节距导轨小于50cm时，操作人员方可近前工作；严禁超负荷吊装。

4、顶管机

顶管机型的选择应根据该施工地段土质，顶进管道自身重量、磨擦力等计算其顶力，由下式：

pp=πDpＬƒ２(Pv+Ph)2

经测算穿越的砼管选用２５０Ｔ液压顶管机2台。(根据顶管所需的压力逐步增加液压千斤顶）

５、管道的连接与密封

(1）每根混凝土管（特制顶管专用加强型钢筋砼管)，管节错口接头之间采用防水止水条进行缓冲和密封，管口内侧应留有10～２0mm间隙，顶紧后两管间的间隙宜为５～１0mm。

(２)管节入土后，管节相邻接口处必须采用内涨圈对中器。管节接口应位于内胀圈的中部，并将内胀圈与管道之间的缝隙用木楔塞紧。

（3）混凝土管道铺设完毕之后，采用内抹缝及内抹带工艺进行密封。

（4）因该管道位于公路下，在顶管过程中，为防止土方塌陷、对公路造成影响，同时为防止管道渗水，故待顶管完成后，公司拟采用对管道外壁进行０.5～1.2MPa压力水泥浆灌浆处理，水灰比采用由稀到浓分级灌注，分级为3：１、2：1、１：１、0.５：1四级。尽量做到在管壁外形成水泥砂浆保护层。

（五）管前挖土与顶进

1、管前挖土是控制管节顶方向和高程、减少偏差的重要作业，是保证顶质量及管上构筑物安装的关键。

2、下管

挖土之前应先下管，并做好以下几项工作：

（1）检查管子
下管前应先对管子进行外观检查，主要检查管子有无破损及纵向

裂缝；端面要平直；管壁无坑陷或鼓泡，管壁应光洁。检查合格后的管子方可用起重设备吊到工作坑的导轨上就位。

（2）检查起重设备

起重设备以检查、试吊，确认安全可靠方可下管。下管时工作坑内严禁站人。当距导轨小于50㎝时，操作人员方可进前工作。

（3）管子就位

第一节管放到导轨上，测量管子中心及前端和后端的管底高程，确认安装合格后方可顶进。第一节管作为工具管，顶进方向与高程的准确，是保证整段顶管质量的关键。因此，必须认真对待此项工作。

3、管前挖土的长度控制

根据工程需要，本工程可采用带式进行水平运土。

土方在工作坑采用电动葫芦进行垂直运输。

在一般地段，土质良好，挖土时可超挖30~50㎝。

4、管子周围超挖的控制

在不允许土下沉的顶管地段(如上面有重要建筑物或其它管道)，管子周围一律不得超挖。

在一般顶管地段，上面允许超挖1.５㎝，但在下面１３5°范围内不得超挖，一定要保持管壁与土基表面吻合。

5、安装管帽

在土层松散或有流砂的地段顶管时，为了防止土方坍塌，保证安全和挖土操作，在首节管前端可安装管帽。将管帽楠入土中后便可在帽檐下挖土。

6、顶进

（1）开始顶进前应检查下列内容，确认条件具备时方可开始顶进。

全部设备经过检查并经过试运转；

工具管在导轨上的中心线、坡度和高程应符合规范的规定；

应设置防止流动性土或地下水由洞口进入工作坑的措施；

开启封门的措施。

(2)采用2台25０t/台的液压千斤顶作为主顶。顶进开始时，就缓慢进行，待各接触部位密合后，再按正常速度顶进。顶进若发现有油路压力突然增高，应停止顶进，检查原因经过处理后方可继续顶进，回镐时，油路压力不得过大，速度不得过快。

(3)挖出的土方要及时外运，及时顶进，使顶力限制在较小范围内。

7、安装工具胀圈

为了防止钢筋混凝土管在顶管中错口，有利于导向，顶进的前数节管中，在接口处应安装内胀圈，通过背楔或调整螺栓，使用内胀圈与管壁形成为一个整体。内胀圈一定要对正接口缝隙。安装牢固，并在顶进中随时检查调整。

8、测量与校正

（1）测量

在顶第一节管(工具管)时，以及在校正偏差过程中，测量间隔不应超过3０0㎜，保证管道入土的位置正确；管道进入土后的正常顶进，测量间隔不宜超过1000㎜。

中心测量：顶进长度在６00㎜范围内，可采用垂球拉线的方法进行测量。要求两垂球的间距尽可能的拉大，用水平尺测量头一节管前端的中心偏差。一次顶进超过６00㎜采用经纬仪或激光]导向仪测量。
　高程测量：用水准仪及特制高程尺，根据工作坑内设置的水准点，标高(设两个)，测头一节管前端管内底高程，以掌握头一节管子的走向趁势。测量后应与工作坑内另一水准点闭合。

全段顶进完后，应在每个管节接口处测量其中心位置和高程，有错口时，应测出错口的高差。

（2）校正（纠偏)

顶管误差校正是逐步进行的，形成误差后不可能立即将已顶好的管子校正到位，应缓缓进行，使管子逐渐得位，不能猛纠硬调，以防产生相反的结果。常用的方法有以下３种：

超挖纠偏方法：偏差为1０~20㎜时，可采用此方法，在管子偏向的反侧适当超挖，而在偏向侧不超挖甚至留坎，形成阻力，使管子在顶进中向阻力小的超挖侧偏向，逐渐回到设计位置。

顶木纠偏：偏差大于２0㎜时，在超挖纠偏不起作用的情况下可用此方法。用圆木或方木的一端在管子偏向的另一侧内管壁上，另一端斜撑在垫有钢板或木板的管前土壤上，支顶牢固后，即可顶进，在顶进中配合超挖纠偏法，边顶边支，利用顶进时斜支撑分力产生的阻力，使顶进管向阻力小的一侧校正。

千斤顶纠偏法：方法基本与顶木纠偏法，只是在顶木上用小千斤顶强行将管慢慢移位校正。

当管道顶通以后，拆除千斤顶及各种辅件，外壳与管节内壁之间的间隙用细石混凝土填充。

（六）顶管接口

1、本工程采用的是钢筋混凝土平口管，其接口的方法如下：

顶进钢筋混凝土时，在两管的接口处加衬垫，采用遇水膨胀止水条进行缓冲和密封，平口管应垫于外榫处，使顶紧后的管内缝有1～２㎝的深度，以便完成后进行填缝。

顶进完毕后，拆除临时连接的内胀圈，进行内接口，填打油麻石棉水泥或打油麻塞膨胀水水泥砂浆。填缝前先清理接缝，填打油麻，然后用清水湿润缝隙，填打石棉水泥或塞捣膨胀水泥砂浆，填缝完毕及时养护。

顶管施工记录与管理在一个施工段的管子顶进过程中，需昼夜两班不间断施工，防止因中途停置而导致磨擦力增加，造成顶进困难，为加强顶进施工中的动态管理，是提高顶进质量的首要保证。顶进施工记录则是反映在顶进过程中动态情况时的依据。因此，应认真填写顶进施工记录，做好交接班，掌握顶进的动态，做到情况明、问题清、有对策、处理及时。

2、顶进记录与交接班

填写顶进施工记录必须有真实、清晰、完事。

交接班时，当班负责人必须向接班负责人交清记录，并说明在顶进操作中出现(发现)的问题，以及处理情况。

## 八、混凝土方沟施工

（一）方沟主体施工

1、定位测量

（1）根据业主给定的控制点将坐标和高程导至方沟现场，在现场周边设置控制点；

（2）根据导至现场周边的控制点坐标及标高进行方沟的定位测量；

（3）现场施工中挖土范围内用白灰洒出挖土边线及放坡边线便于土方开挖。

2、土方开挖

（1）土方开挖前，应向甲方相关人员报验；

（2）根据施工现场实际土质情况及设计标高，确定方沟施工先采用钢板桩进行基坑支护，并配合降水井降水，符合要求后再进行开挖施工；

（3）因工期紧张，方沟挖土施工先期采用机械挖土，至设计标高+200mm高度时采用人工挖土，挖土过程中，严格控制挖土标高，避免超挖；

（4）挖土至设计标高时，联系甲方、设计、勘测单位进行验收槽，基础持力层为中砂，如未挖到设计土层，应继续挖至该土层，回填砂夹石，夯实系数0.95；

3、垫层施工

（1）地基回填压实完成，试验合格并经监理工程师确认后，方可进行本道工序施工；

（2）根据设计单位图纸要求标高进行垫层的标高计算，施工前将垫层基土不平或者有明显杂物部分清理干净；

（3）找标高、弹水平控制线：根据定位测量导出的标高控制点，测出垫层顶面标高，在垫层模板顶面弹出垫层顶面标高控制线；

（4）委托商品混凝土：施工前向搅拌站委托商品混凝土，混凝土强度等级为C10；

（5）混凝土浇筑后，进行垫层顶面找平工作，按照已抄平的垫层模板进行垫层混凝土顶面的标高控制；

（6）垫层施工完毕后测量员在垫层上将底板尺寸弹线，为下步支模、绑筋做准备。

4、钢筋工程

（1）本工程钢筋施工中，所有钢筋必须有出厂合格证并经监理工程师见证取样进行复检，检验合格后方可使用，工程中严禁使用不合格的材料；

（2）方沟内预埋套管、埋件等应严格按照施工图纸及规范进行制作、安装，经监理工程师检查验收合格后方可隐蔽；

（3）钢筋位置正确，钢筋位置的允许偏差应符合规范规定；

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋间距、受力钢筋在长度方向净尺寸 |  | ±10 | 钢尺量两端、中间各一点，取最大值 |
| 2 | 受力钢筋排距 |  | ±5 |  |
| 3 | 钢筋弯起点位置 |  | 20 | 钢尺检查 |
| 4 | 箍筋、横向钢筋间距 | 绑扎骨架 | ±20 | 钢尺量连续三档、取最大值 |
|  |  | 焊接骨架 | ±10 |  |
| 5 | 预埋件 | 中心线位置 | 5 | 钢尺检查 |
|  |  | 水平高差 | +3 | 钢尺检查 |
| 6 | 受力钢筋保护层厚度 | 底板 | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  | 柱、梁 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | 顶板、墙壁 | ±3 | 钢尺检查 |

（4）钢筋制作

①钢筋表面应洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，切钢筋时先断长料后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头以节约材料；

②箍筋弯钩的平直部分不应小于10d。

（5）钢筋的绑扎

①搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离，不得小于钢筋直径的10倍，接头不得位于构件的最大弯矩处；

②受拉区域内，Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，Ⅱ级钢筋可不做弯钩；

③钢筋搭接处，应在中间和两端用铁丝扎牢；

④绑扎接头的搭接长度应符合设计要求；

⑤方沟钢筋的混凝土保护层底板40mm，柱梁35mm，墙壁30mm，顶板30mm；

⑥受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开，在受力钢筋直径30倍且不小于500mm的区段范围内，绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率，应符合下列规定：

a、受压区不得超过50%；

b、受拉区不得超过25%，但墙壁底部施工缝处的预埋竖向钢筋可按50%控制，并应按受拉区钢筋搭接长度增加20%；

⑦预埋件、预埋螺栓及插筋等，其埋入部分不得超过混凝土上结构厚度的3/4；

（6）在墙壁转角处，相交处，除注明者外均设竖筋4Φ20，La=600；

（7）在墙壁顶面及墙壁和底板相交处，除注明者外均设水平钢筋4Φ20，La=600；

（8）遇洞口截断的钢筋焊于套管上。

5、模板工程

（1）模板支护前应与现场监理工程师及业主现场代表对钢筋隐蔽工程进行检查验收，检查后形成隐蔽工程检查记录，合格后方可进行模板工程施工；

（2）方沟模板采用木模板，一次量投入，确保混凝土施工质量及工程进度；

（3）方沟模板制作成型后，应先在垫层表面弹出方沟基础边线和中线，将模板就位组对好，使四面按给定的截面线就位，并使之垂直，对角线相等归方；用水平尺校正侧模板顶面水平，经检测无误差后，用斜撑、水平撑及拉撑钉牢；

（4）水池墙壁板后背横楞10*10木方，横楞间距400mm，横楞后背上立楞60*90木方，间距300mm，并且用斜撑顶住横楞，斜撑水平间距为600mm，沿墙壁垂直方向间距不小于600mm，对拉螺栓纵横方向均为400mm，对拉螺栓中间焊接60mm×60mm×3mm厚止水钢板，套管止水环参照相关图集施工（02S404），顶板后木方间距为150mm，大楞间距为400mm。

（5）模板安装完毕后，应检查模板的整体性，不实处采用木楔塞紧，使之牢固，缝隙处用胶条粘贴防止漏浆；

（6）止水带的设置：

止水带安装应牢固，位置正确，与变形逢垂直，其中心线应与变形逢中心线对正，不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位；

（7）固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固，位置正确，安装前应清除铁锈和油污；

（8）模板支架的立柱斜杆的支点应垫木板或方木；

（9）整体现浇混凝土模板安装的允许偏差应符合规范规定；

（10）模板拆除后，在池内、外壁上由对拉螺栓拆除留下的圆锥或凹槽，宜用微膨胀水泥砂浆堵塞密实；

（11）墙壁模板拆除时间不得小于7天，且混凝土强度应达到设计强度等级的50%方可拆模；模板与混凝土完全脱离后，应轻轻放下来，防止伤人和损坏模板；

（12）底模板应在混凝土强度达到下表规定后方可拆除：

| 结构类型 | 结构跨度m | 混凝土设计强度标准值的% |
| --- | --- | --- |
| 顶板 | ≤2 | 50 |
|  | ≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 悬臂构件 | - | 100 |

（13）拆模的顺序和方法应按配板设计进行，遵循先支后拆，先非承重部位，后承重部位，自上而下进行；

（14）拆除后的模板、支撑构件及配件应按规格、类型分别进行堆放并进行清理，堆放防止荷载集中；

（15）模板拆模后采用塑料布或草帘子包裹进行养护，并有专人看护浇水，保证混凝土表面湿润。

（16）整体现浇混凝土水池模板安装的允许偏差，应符合下表规定：

| 项目 |  | 允许偏差值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 | 底板 | 10 | 钢尺检查 |
|  | 墙壁、柱、梁 | 5 | 钢尺检查 |
| 标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 平面尺寸 （底板、池体的长、宽、或直径） | L≤20000 | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 20000≤L≤50000 | ±L/2000 | 钢尺检查 |
|  | L＞50000 | ±25 | 钢尺检查 |
| 混凝土结构截面尺寸 | 墙壁、柱、梁、顶板截面 | ±3 | 钢尺检查 |
|  | 洞、槽、沟净空，伸缩缝宽度 | ±5 | 钢尺检查 |
| 垂直度（墙壁、柱） | H≤5000 | 5 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  | H＞5000 | H/1000，且≤8 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
| 表面平整度 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 中心位置 | 预埋件、预埋管 | 3 | 钢尺检查 |
|  | 预留洞 | 5 | 钢尺检查 |
|  | 预埋螺栓 | 2 | 钢尺检查 |
| 预埋管尺寸 |  | +10，0 | 钢尺检查 |
| 相邻两模板表面高低差 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 止水带位移 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 止水带埋深 |  | ±8 | 钢尺检查 |
| 注：L-混凝土底板、池体的长、宽或直径；H-墙壁、柱的高度 |  |  |  |

6）混凝土工程

（1）本工程的垫层混凝土强度等级为C10，池体混凝土强度等级为C30。

（2）混凝土运输：

①混凝土浇筑时从搅拌站运输至施工现场采用混凝土搅拌运输车，现场水平及垂直运输采用混凝土泵车；

②泵管的布置必须能够达到最远浇筑地点；

③泵管的前端安装软管，以便来回摆动；

④管道接头卡箍处不得漏浆；

⑤混凝土的泵启动后，应先泵送适量水以湿润混凝土泵的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与混凝土接触部位；

⑥经泵送水检查，确认混凝土泵和输送管中无异物，并用与混凝土同强度等级的砂浆进行润滑，确保混凝土的输送顺利；泵送时，泵送速度应先慢后快，逐步加速；同时，应观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况，待各系统运转正常后，方可以正常速度进行泵送，并且泵送应连续进行；

⑦泵送时，如输送管内吸入了空气，应立即反泵吸出混凝土至料斗中重新搅拌，排出空气后再泵送，水箱或活塞清洗室中应经常保持充满水。

（3）混凝土浇筑及振捣

①混凝土浇筑前应做好以下工作：

a.在模板、钢筋支架上划好分层浇筑标志，混凝土每层浇筑厚度为500mm；

b.浇筑前应将模板内的杂物及钢筋上的油污清除干净，并检查钢筋垫块是否垫好；

c.检查钢筋及模板的截面尺寸是否正确，支撑是否牢固；

d.进行各种机器（机具、设备）的试运转工作，并做好记录，保证施工机器具的正常运行。

②商品混凝土进场检查：

a.有厂家提供使用区段的混凝土施工配合比及水泥、砂石、外加剂的材质证明及复检报告，并报监理审查；

b.进场混凝土必须随车提供混凝土出厂记录，载明出场时间、强度等级、数量、出机塌落度，以防止混凝土强度等级在搅拌厂出错；

c.混凝土进场卸车前进行塌落度检测，对不满足要求的混凝土在现场实行二次添加减水剂，由预拌混凝土公司派至现场的技术员确定添加数量，并在该混凝土出厂记录上记载。

③混凝土浇筑及振捣

a.浇筑顺序：混凝土沿方沟长度方向从一侧向另一侧连续浇筑；

b.浇筑厚度：考虑至水泥初凝时间，混凝土浇筑每层不得超过500mm；

c.混凝土自由下落的自由倾落高度不得超过2m，如超过时必须采用串桶或溜槽；

d.混凝土浇筑采用插入式振动器，振动器直径53mm，棒长529mm。振捣时振动棒垂直插入混凝土中，快插慢拔将混凝土中的气泡充分提出混凝土表面，并使混凝土密实。振捣时采用梅花式振捣，振捣间距不得大于1.5d作用半经。混凝土振捣时间应控制在30-60秒之间，时间不足混凝土不能达到密实，时间过长则混凝土可能会分层离析。混凝土振捣过程中应避免振动棒直接触及钢筋及埋件。振动棒应探入下层混凝土100mm。混凝土振捣时应从底处开始向高处进行；

e.为避免水池渗漏，混凝土必须振捣密实，振捣时应避免碰撞钢筋、模板、预埋套管等，在预留孔、预埋套管，预埋件、止水带等周边处，应辅以人工插捣，预留洞和预埋套管处的混凝土，应从一侧浇筑，然后振捣另一侧，保证混凝土内部密实，外表平整、光滑、无蜂窝、麻面等；

f.浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋螺栓、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇灌，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

④混凝土试块制作

a.抗压试块制作组数每100m3不得少于1组标准养护试块，一个工作班不少于一组试块；

⑤混凝土养护

a.混凝土浇筑至设计标高达到初凝即覆盖塑料薄膜一层，及时撒水、其上覆盖草垫子，最上面覆盖彩条布一层，边角压实，确保施工现场的文明施工，养护时间根据现场实际测温确定，混凝土后浇带间隔28天后浇筑；

b.养护期间，控制表里温差不超过25oC，否则应采取增加保温层厚度的措施来保证内外温差在25oC以内；

c.覆盖材料的拆除时间根据测温情况由技术管理人员确定，否则不准擅自拆除。

（4）混凝土的水灰比不得大于0.55，施工前应做混凝土的配合比试验，满足设计对混凝土强度、抗渗等级和施工和易性的要求；

（5）混凝土的浇筑应连续进行，不宜留施工缝，若设置施工缝，应设在底板与墙壁交接处以上500mm处，有防水套管时应在管上皮以上300mm处，有顶盖水池施工缝设在定板梁下200mm处，施工缝处应放2-3mm厚镀锌钢板止水带，施工缝处继续浇筑混凝土前应按照国家现行标准、规范的相关规定进行认真处理。

## 九、出水口施工

1、施工准备

（1）施工前应检查现场是否具备施工条件，如场地是否平整、水电是否供应正常等。

（2）准备好所需的各种工具，如锤子、錾子、泥桶、线坠等。

（3）按照设计要求，准备好石材，并预先进行加工处理。

2、测量定位

（1）根据设计图纸，确定出水口的准确位置，并设置控制点。

（2）对控制点进行复核，确保定位准确无误。

3、石料选择与加工

（1）选择质地坚硬、色泽均匀、无裂纹的石材作为砌筑材料。

（2）根据设计要求，对石材进行加工，确保尺寸准确、表面平整。

4、基础处理与砌筑

（1）对基层进行清理，去除杂物，保证砌筑基础坚实平整。

（2）根据设计要求，确定基础深度和宽度，并进行必要的加固处理。

（3）按设计要求的顺序和方式进行砌筑，确保砌筑质量符合规范要求。

5、出水口砌筑

（1）各砌层的砌块应安放稳固，砌块间隐蔽面应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空，砌筑时，底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分，然后于石块放好后填满捣实。

（2）砌筑块石基础的第一皮石块应座浆，且将大面向下。块石基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的块石应相应错缝搭接

（3）块石砌体应分皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

（4）块石砌体灰缝厚度应为20一30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

6、勾缝与表面处理

（1）对砌筑缝隙进行勾缝处理，确保缝隙严密、美观。

（2）对出水口表面进行打磨、清洗，使其光滑平整。

7、质量检测与验收

（1）按照相关标准和设计要求，对砌筑质量进行检测。

（2）质量合格后，进行验收，并填写验收记录。

## 十、路面恢复

（一）道路路面基层施工

1、按照设计要求做试验段

本标段水泥稳定碎石结构属于路面基层，为确保工程质量和工期，我单位按照设计文件和《公路路面基层施工技术规范》的要求。

2、施工准备

水泥稳定碎石基层施工前，每10m设置一个高程桩，两侧边缘外设指标桩，并标示设计高程。

3、混合料拌和

采用集中厂拌法施工，原材料采用分堆隔离堆放，做到拌和均匀、配比准确。拌和时按监理工程师批准的施工配合比进行配料，含水量略大于最佳值的1%~2%，以补偿混合料在储存、运输和摊铺时的水分蒸发，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量接近最佳值。

4、混合料运输

拌和好的混合料采用自卸车运至现场，卸料时注意控制好卸料的速度，确保出料数量与摊铺速度相匹配，尽量做到不断料，以减少摊铺机中途停顿。

5、现场摊铺

采用摊铺机施工，严格控制基层厚度。高程采用摊铺机走钢丝控制。每10米设一桩，按设计要求测出中边桩高程，算出松铺厚度，挂上钢丝绳，两边洒上石灰线导向，确保边线顺直。在摊铺时如发现混合料拌和不均匀，则立即停止摊铺，轻度的辅以人工拌和，严重的要回料重拌。

6、碾压

混合料摊铺整型后，立即在全宽范围内进行碾压，碾压方向顺路中心线平行，直线段和不设超高曲线段由边到中，曲线超高段由内侧到外侧，依次均匀碾压。先用振动压路机静压一遍，即进行平整度检测，如有不平，先用人工拉毛，再补料，禁止光面贴补。整平后，再进行振动碾压，重叠轮宽0.4～0.5米，且后轮超过两段的接缝，碾压时压路机头二遍行驶速度为1.5～1.7km/h，稳压阶段控制行驶速度为2～2.5km/h，起步制动做到慢速起步、慢速刹车，碾压至规定遍数后（路面两侧多压2～3遍），及时检测压实度及其它各项指标，如出现不合格时即及时进行补压。压实后表面平整无轮迹或隆起，并有准确的断面和适度的路拱，禁止压路机在已完成或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，以保证基层表面不受破坏。

经拌和、整形的混合料，均控制在24小时内完成碾压，并达到平整、密实，在碾压终了前，将局部高出部分铲除，对局部低洼处，不再进行找补。可留铺沥青面层时处理。

凡压路机不能碾压的部位，采用机械夯实，使之达到规定的压实度。碾压过程中，水泥稳定碎石表面应始终保持湿润，若有蒸发，即及时补洒适量的水，若有“弹簧”、松散、起皮现象，及时翻松重新拌和或采取换料处理，使其达到质量要求。

7、接缝处理

同日施工的两个工作段衔接时，采用搭接施工，前一施工段整形后，留5～8米不碾压，与后一段施工时一起碾压；隔日横缝处理，则采用预留接缝或刨立槽处理的方法。

8、养护

基层完工并经监理工程师检查合格后及时进行养生，养生期一般不少于7天，在养生期内始终保持其表面潮湿状态。养生期间，禁止一切车辆通行。

（二）混凝土路面施工

1、施工准备

施工单位应根据设计文件及施工条件，确定施工方案，编制施工组织设计。

施工前应解决水电供应，交通道路，搅拌和堆料场地，办公生活用房、工棚仓库和消防等设施。

有碍施工的建筑物、灌溉渠道和地下管线等，均应在施工前拆迁完毕。

施工前必须对混凝土路面原材料进行取样试验分析，并应提供混凝土配合比试验数据。

施工单位应根据设计文件，复测平面和高程控制桩，据以定出路面中心、路面宽度和纵横高程等样桩。控制桩测量的精度，应符合国家有关标准、规范的规定。

2、混凝土拌合物的浇筑

模板宜采用钢模板。模板的制作与立模应符合下列规定：

钢模板的高度应与混凝土板厚度一致；

木模板应选用质地坚实，变形小，无腐朽、扭曲、裂纹的木料。模板厚度宜为5cm，其高度应与混凝土板厚度一致。模板内侧面、顶面要刨光，拼缝紧密牢固，边角平整无缺；

模板高度的允许误差为±2mm。企口舌部或凹槽的长度允许误差：钢模板为±1mm，木模板为±2mm；

立模的平面位置与高程，应符合设计要求，并应支立准确稳固，接头紧密平顺，不得有离缝、前后错茬和高低不平等现象。模板接头和模板与基层接触处均不得漏浆。模板与混凝土接触的表面应涂隔离剂。

混凝土拌合物摊铺前，应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况、以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面检查。

混凝土拌合物的摊铺，应符合下列规定：

混凝土板的厚度不大于22cm时，可一次摊铺，大于22cm时，可分二次摊铺，下部厚度宜为总厚的五分之三；

摊铺厚度应考虑振实预留高度；

采用人工摊铺，应用锹反扣，严禁抛掷和耧耙，防止混凝土拌合物离析。

混凝土拌合物的振捣，应符合下列规定：

对厚度不大于22cm的混凝土板，靠边角应先用插入式振捣器顺序振捣，再用功率不小于2.2kW平板振捣器纵横交错全面振捣。纵横振捣时，应重叠10～20cm，然后用振动梁振捣拖平。有钢筋的部位，振捣时应防止钢筋变位；

振捣器在每一位置振捣的持续时间，应以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥砂浆为准，并不宜过振。用平板式振捣器振捣时，不宜少于15s；水灰比小于0.45时，不宜少于30s。用插入式振捣器时，不宜少于20s；

当采用插入式与平板式振捣器配合使用时，应先用插入式振捣器振捣，后用平板式振捣器振捣。分二次摊铺的，振捣上层混凝土拌合物时，插入式振捣器应插入下层混凝土拌合物5cm，上层混凝土拌合物的振捣必须在下层混凝土拌合物初凝以前完成。插入式振捣器的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍，其至模板的距离不应大于振捣器作用半径的0.5倍，并应避免碰撞模板和钢筋；

振捣时应铺以人工找平，并应随时检查模板。如有下沉、变形或松动，应及时纠正。

干硬性混凝土搅拌时可先增大水灰比，浇筑后采用真空吸水工艺再将水灰比降低，以提高混凝土在未凝结硬化前的表层结构强度。

混凝土拌合物整平时，填补板面应选用碎（砾）石较细的混凝土拌合物，严禁用纯砂浆填补找平。经用振动梁整平后，可再用铁滚筒进一步整平。设有路拱时，应使用路拱成形板整平。整平时必须保持模板顶面整洁，接缝处板面平整。

混凝土板做面，应符合下列规定：

当烈日曝晒或干旱风吹时，做面宜在遮阴棚下进行；

做面前，应做好清边整缝，清除粘浆，修补掉边、缺角。做面时严禁在面板混凝土上洒水、撒水泥粉；三、做面宜分二次进行。先找平抹平；俟混凝土表面无泌水时，再作第二次抹平。混凝土板面平整、密实；

做面宜分二次进行。先找平抹平；俟混凝土表面无泌水时，再作第二次抹平。混凝土板面平整、密实；

抹平后沿横坡方向拉毛或采用机具压槽。公路和城市道路、厂矿道路的拉毛和压槽深度应为1～2mm。民航机场道面拉毛的平均纹理深度（填砂法）：跑道、高速出口滑行道不得小于0.8mm；滑行道、停机坪不得小于0.4mm。

3、钢筋设置

钢筋混凝土板钢筋网片的安放，应符合下列规定：

不得踩踏钢筋网片；

安放单层钢筋网片时，应在底部先摊铺一层混凝土拌合物，摊铺高度应按钢筋网片设计位置预加一定的沉落度。待钢筋网片安放就位后，再继续浇筑混凝土；

安放双层钢筋网片时，对厚度不大于25cm的板，上下两层钢筋网片可事先用架立筋扎成骨架后一次安放就位。厚度大于25cm的，上下两层钢筋网片应分两次安放。

安放角隅钢筋时，应先在安放钢筋的角隅处摊铺一层混凝土拌合物，摊铺高度应比钢筋设计位置预加一定的沉落度。角隅钢筋就位后，用混凝土拌合物压住。

安放边缘钢筋时，应先沿边缘铺筑一条混凝土拌合物，拍实至钢筋设置高度，然后安放边缘钢筋，在两端弯起处，用混凝土拌合物压住。

4、接缝施工

胀缝的施工，应符合下列规定：

胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝隙宽度必须一致；缝中不得连浆。缝隙上部应浇灌填缝料，下部应设置胀缝板；

胀缝传力杆的活动端，可设在缝的一边或交错布置。固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，其误差不得大于5mm。传力杆的固定，可采用顶头木模固定或支架固定安装的方法，并应符合下列规定：

顶头木模固定传力杆安装方法，宜用于混凝土板不连续浇筑时设置的胀缝。传力杆长度的一半应穿过端头挡板，固定于外侧定位模板中。混凝土拌合物浇筑前应检查传力杆位置；浇筑时，应先摊铺下层混凝土拌合物用插入式振捣器振实，并应在校正传力杆位置后，再浇筑上层混凝土拌合物。浇筑邻板时应拆除顶头木模，并应设置胀缝板、木制嵌条和传力杆套管。

支架固定传力杆安装方法，宜用于混凝土板连续浇筑时设置的胀缝。传力杆长度的一半应穿过胀缝板和端头挡板，并应用钢筋支架固定就位。浇筑时应先检查传力杆位置，再在胀缝两侧摊铺混凝土拌合物至板面，振捣密实后，抽出端头挡板，空隙部份填补混凝土拌合物，并用插入式振捣器振实。

缩缝的施工方法，应采用切缝法。当受条件限制时，可采用压缝法。民航机场道面和高速公路必须采用切缝法。切缝法和压缝法的施工，应符合下列规定：

切缝法施工，当混凝土达到设计强度25%～30%时，应采用切缝机进行切割。切缝用水冷却时，应防止切缝水渗入基层和土基。切缝机具及施工工艺应符合附录三的要求；

压缝法施工，当混凝土拌合物做面后，应立即用振动压缝刀压缝。当压至规定深度时，应提出压缝刀，用原浆修平缝槽，严禁另外调浆。然后，应放入铁制或木制嵌条，再次修平缝槽，待混凝土拌合物初凝前泌水后，取出嵌条，形成缝槽。

施工缝的位置宜与胀缝或缩缝设计位置吻合。施工缝应与路面中心线垂直；多车道路面及民航机场道面的施工缝应避免设在同一横断面上。施工缝传力杆长度的一半锚固于混凝土中，另一半应涂沥青，允许滑动。传力杆必须与缝壁垂直。

纵缝施工方法，应按纵缝设计要求确定，并应分别符合下列规定：

平缝纵缝，对已浇混凝土板的缝壁应涂刷沥青，并应避免涂在拉杆上。浇筑邻板时，缝的上部应压成规定深度的缝槽；二、企口缝纵缝，宜先浇筑混凝土板凹榫的一边；缝壁应涂刷沥青。浇筑邻板时应靠缝壁浇筑；

企口缝纵缝，宜先浇筑混凝土板凹榫的一边；缝壁应涂刷沥青。浇筑邻板时应靠缝壁浇筑；

纵缝设置拉杆时，拉杆应采用螺纹钢筋，并应设置在板厚中间。设置拉杆的纵缝模板，应预先根据拉杆的设计位置放样打眼。

混凝土板养护期满后，缝槽应及时填缝。在填缝前必须保持缝内清洁，防止砂石等杂物掉入缝内。

填缝采用灌入式填缝的施工，应符合下列规定：

灌注填缝料必须在缝槽干燥状态下进行，填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密不渗水；

填缝料的灌注深度宜为3～4cm。当缝槽大于3～4cm时，可填入多孔柔性衬底材料。填缝料的灌注高度，夏天宜与板面平，冬天宜稍低于板面；

热灌填缝料加热时，应不断搅拌均匀，直至规定温度。当气温较低时，应用喷灯加热缝壁。施工完毕，应仔细检查填缝料与缝壁粘结情况，在有脱开处，应用喷灯小火烘烤，使其粘结紧密。

填缝采用预制嵌缝条的施工，应符合下列规定：

预制胀缝板嵌入前，缝壁应干燥，并应清除缝内杂物，使嵌缝条与缝壁紧密结合；

缩缝、纵缝、施工缝的预制嵌缝条，可在缝槽形成时嵌入。嵌缝条应顺直整齐。

5、混凝土板养护

混凝土板做面完毕，应及时养护。养护应根据施工工地情况及条件，选用湿治养护和塑料薄膜养护等方法。

湿治养护应符合下列规定：

宜用草袋、草帘等，在混凝土终凝以后复盖于混凝土板表面，每天应均匀洒水，经常保持潮湿状态；

昼夜温差大的地区，混凝土板浇筑后3d内应采取保温措施，防止混凝土板产生收缩裂缝；

混凝土板在养护期间和填缝前，应禁止车辆通行。在达到设计强度的40%以后，方可允许行人通行；

养护时间应根据混凝土强度增长情况而定，一般宜为14～21d。养护期满方可将复盖物清除，板面不得留有痕迹。

塑料薄膜养护应符合下列规定：

塑料薄膜溶液的配合比应由试验确定。薄膜溶剂一般具有易燃或有毒等特性，应做好贮运和安全工作；

塑料薄膜施工，宜采用喷洒法。当混凝土表面不见浮水和用手指压无痕迹时，应进行喷洒；

喷洒厚度宜以能形成薄膜为度。用量宜控制在每千克溶剂喷洒3m2左右；

养护期间应保护塑料薄膜的完整。当破裂时应立即修补。薄膜喷洒后3d内应禁止行人通行，养护期和填缝前禁止一切车辆行驶。

模板的拆除，应符合下列规定：

拆模时间应根据气温和混凝土强度增长情况确定，采用普通水泥时，一般允许拆模时间；

拆模应仔细，不得损坏混凝土板的边、角，尽量保持模板完好。

混凝土板达到设计强度时，可允许开放交通。当遇特殊情况需要提前开放交通时（不包括民航机场跑道和高速公路），混凝土板应达到设计强度80%以上，其车辆荷载不得大于设计荷载。混凝土板的强度，应以混凝土试块强度作为依据，也可按现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》中的温度、龄期对混凝土强度影响的规定执行。

# 第四章工程质量保证措施

## 一、工程质量目标及创优计划

总目标：精心组织、精心施工，按照ISO9002质量贯标的要求严把质量关，确保本工程达到优良工程的要求，争创市政金杯示范工程奖。单位工程做到一次验收合格率达百分之百，优良率达百分之九十五。

## 二、确保工程质量总体思路

（一）我公司对本工程项目的质量管理以“以人为本，过程控制”为总体思路，本着向业主负责，赢得顾客满意为追求目标，抓好工作质量，以工作质量保工程质量。

（二）坚持质量第一的方针，健全质量保证体系，加强质量管理。施工过程中，坚持“四员”（质检员、施工员、安全员、调度员）到位，坚持按“三检制”办事，对出现的施工质量与安全事故，坚决按“三不放过”原则处理。

（三）我公司将建立以经济责任制为中心的质量责任制，明确各部门和各类人员在质量责任制中的责、权、利，建立以项目经理为组长的质量管理领导小组，对各部门的工作质量和产品质量进行监督；建立质安部门，负责质量责任制的全面考核，对各部门、各车间、各工段的质量责任制的执行情况具体考核、评分和裁决；在工程项目施工中，根据各项目的施工的特点，制定奖惩严明的制度，对提高质量和进度的有关部门和人员和对挽救或消除质量隐患事故的有功者，给与物质和精神奖励，反之则罚；在建立以经济责任制为中心的质量责任制时，实行质量否决权。

（四）工程中标后，我公司将根据工程项目的特点，编制详细的《工程项目质量计划》，从项目文件资料控制，原材料采购，业主提供的产品，产品标识和可追溯性，施工过程及施工机具控制，检验和试验、检验、测量和试验设备控制，检验和试验状态，不合格品控制，纠正预防措施，施工物资、机具及施工过程产品的搬运、贮存、包装、防护和支付，各项质量记录控制、职工培训，对业主的服务和运用统计技术，对工程进行全过程的控制性管理，保证每件有关质量工作的活动有人做、有人监督、有人领导、有人记录，确保质量目标的完成。

（五）根据本工程质量目标和现场存在的问题，我公司将积极引导在生产岗位上的职工，以领导、技术人员和工人三结合，以施工班组为基础，建立质量管理小组；运用质量管理的理论和方法，开展活动以改进质量、降低消耗、提高经济效益和职工的素质；质量管理小组从抓教育做起，牢固树立“质量第一”的思想，组织全员认真学习全面质量管理知识和经验，以提高广大职工的质量意识；质量管理小组围绕工程项目的特点和现场实际情况和存在的问题，制订小组活动计划，选择活动课题，按PDCA循环的工作程序，运用数理统计方法和其它管理方法，结合专业技术，开展改进活动和组织技术攻关，不断提高成果率，同时强化班组管理，抓自身建设，不断巩固提高。

## 三、质量保证体系

（一）必须遵照执行的技术规范、标准及文件

质量体系组织机构图

在本工程施工全过程中，坚决按照与工程质量管理及活动有关的要求进行工程项目施工，必须坚决执行的文件包括：

1、合同文件及地方法规；

2、与本工程项目有关的国家和行业标准；

3、本工程项目的设计图纸、设计文件、设计要求；

4、业主及监理工程师提出的要求；

5、我公司质量管理体系的所有适用的质量管理文件；

6、根据工程需要项目部自己制订的施工组织设计、施工措施（作业指导）以及其他质量管理文件。

（二）工程质量保证体系

建立健全工程项目部质量保证体系，严格按体系中规定的责权利运作，严格执行工程局颁布实施的《质量管理办法》，把质量管理的每项工作，具体落实到每一个部门，使质量工作事事有人管、人人有专职、办事有标准、工作有检查，使每个人都担负起质量责任。

（三）质量管理体系职责明细

1、质量管理领导小组的主要质量职责：

（1）认真贯彻国家、交通部、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等；

（2）建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制；

（3）定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态；

（4）定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动各项目创优质工程的积极性。

2、项目经理的主要质量职责：

（1）项目经理是工程质量第一责任人，对质量工作负全面责任。

（2）负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，工程建设法律、法规、技术标准、规范、设计文件和工程合同。

（3）组织建立质量管理体系，对工程质量形成的全过程及其所有质量活动进行分析，有针对性地制定对策和改进措施，监管质量体系的有效运行。合理进行资源配备（人员、设备、资金等），使其有效运行，并在运行中不断改进。

（4）根据项目质量目标控制计划要求，组织编制质量目标实施计划和具体实施措施。

（5）负责全面质量管理，处理好成本、进度与质量的关系，确保工程质量。

（6）主持建立项目的激励机制，根据项目经理部有关要求组织制定具体的质量实施细则。

3、总工程师质量职责

（1）对工程质量负全面技术责任。对质量有否决权。

（2）贯彻落实国家和上级关于质量工作的方针、政策、法律、法规、制度、办法、技术标准和规范。

（3）负责建立项目质量保证体系，协调质量相关部门的接口工作，检查质量职责的落实情况，定期向项目经理报告质量体系运行情况和改进措施。

（4）主持编写项目质量目标实施计划，并进行宣传和贯彻执行。

（5）主持项目技术交底工作，并负责落实执行。

（6）负责计量管理工作，贯彻国家计量法规和上级计量管理办法，确保试验、测量设备满足预期使用要求，确保测量试验数据准确可靠。

（7）审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。

（8）认真执行“预防为主”的方针，组织定期进行工程质量检查，落实“三检”制度（自检、互检、交接检），发现问题及时采取纠正和预防措施，避免质量问题或质量事故再次发生。

（9）代表项目经理部发布质量信息，并及时处理来自内部及外部的质量信息，定期向上级汇报工程质量情况。

（10）组织工程质量事故的调查与处理。

（11）负责开展项目QC活动、创优活动，制定实施措施，并根据上级有关规定，制定项目的具体奖励办法。

（12）负责组织项目质量工作总结和交流上报工作。

（13）组织编写项目施工组织设计，处理好成本、进度与质量的关系，确保工程质量。

4、副经理质量职责

（1）执行项目管理制度，履行合同规定的质量承诺。

（2）落实项目质量目标，实施项目质量管理规划，执行项目自控体系。

（3）对管辖范围内的项目实施全面质量管理。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。

（4）对管辖范围内的工程施工质量负责。

（5）接受质量监督机构、上级部门和企业本部对质量工作的检查、指导与监督。

（6）进行现场文明施工管理，及时纠正不合理事项。

（7）根据项目管理人员岗位质量责任制对所属管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。

5、质量部质量职责

（1）质量部是质检工程师领导的部门，对工程质量负直接监督责任，应严把质量关。

（2）认真贯彻执行国家质量工作方针，工程建设法律、法规及施工技术规范、技术标准、施工合同技术条款等规定。

（3）认真研究承包合同的设计图纸和文件，熟悉施工组织设计，掌握操作规程，监督、检查操作层施工。

（4）协助项目经理和总工建立健全项目质量保证体系，认真执行和落实质量管理的有关规章制度。

（5）负责监督检查操作层质检员的工作。

（6）对工段或工班自检合格的分项工程按规范规定频率检查，对关键工序及所有隐蔽工程必检，检查合格后报外部监理工程师检查签认。

（7）对不合格材料和工序，在驻地监理之前，行使纠正、停工、返工等质量否决权。

（8）负责工程质量资料报签工作。

（9）积极配合经理部或外部质量检查及检测工作。

（10）参加质量事故的调查、分析和处理。

（11）对质量事故直接责任者，及违反操作规程和隐瞒质量事故的人员、班组（或工段），及时提出行政处罚建议和经济处罚。

（12）对工程质量有突出成绩的人员，提出表彰和奖励建议。

（13）负责建立项目质量事故台帐及返工损失台帐。

（14）向公司或上级上报工程质量情况。

6、工程部质量职责

（1）执行各项质量管理工作办法和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验进行系统管理。

（2）在项目总工的领导下，负责项目质量管理的具体事务。

（3）根据项目质量目标计划，制订项目质量实施计划，确定各工序的质量目标、控制方法，下发到各相关部门和施工工段，并定期检查落实情况。

（4）向现场技术人员提供施工所需的技术规范、质量标准、操作规程、施工图纸等，并检查其执行情况。

（5）编制项目各分部或分项工程施工方案和质量保证措施，并制定雨（冬）季施工质量保证措施。

（6）监督检查项目关键岗位操作人员的持证上岗情况，及现场技术人员质量职责的落实情况。

（7）及时收集、整理、审查施工质量检验记录，并分类妥善保管，应确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。

（8）对潜在的质量隐患及时制订预防措施，以便及时消除质量隐患和杜绝质量事故。

（9）对违章操作、野蛮施工的行为及使用不合格材料的现象及时制止，并向项目有关领导建议给予相应的经济处罚。

（10）参加项目经理部和项目组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作。

（11）配合驻地监理工程师进行工程质量检查和质量验收。

（12）负责测量工作，负责测量器具的计量标定工作，确保项目质量检测量值准确。

（13）认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷要及时上报。

（14）编写项目质量管理工作总结。

7、物资部质量职责

（1）根据合同文件、施工组织设计和合同处提供的材料供应计划进行市场调查、取样试验，经主管领导审查同意后，确定采购意向。

（2）对供应商的业绩、资质进行调查和评价，确认合格后才能与其签订采购合同。同时，要保存合格供应商的有关资料，并对其进行有效的质量控制。

（3）加强进货检验管理，做好进货检验记录，不合格的材料禁止进场，确保进货符合规定要求。

（4）做好库存物资的贮存及防护工作，确保物资的使用质量。

（5）认真做好材料的发放和使用，避免因错发错用而影响工程质量。

（6）负责选择和配置本项目适用的各类生产设备。

（7）负责生产设备技术状态鉴定，认真监督进场设备执行维护保养制度，确保设备的正常使用性能，杜绝因设备故障而造成质量事故。

（8）负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的考核，坚持岗前培训和资格认可。

（9）负责对设备供方的评价和在设备承租合同及分包队自带设备的分包合同中，明确设备的质量要求。

（10）参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。

8、计划部质量职责

（1）计划科是项目的合同管理和计量的部门，在拟订合同协议时必须明确质量要求和质量奖罚措施。

（2）负责对操作层的资质、业绩、信誉和质量保证措施进行调查和评价，在评价的基础上选择合格的操作层队伍，并与其签订承包合同。

（3）操作层承包合同中关于工程质量的条款应能满足总合同的要求。

（4）计量工程师应随时检查操作层对承包合同的执行情况，对操作层的工作质量实行全过程监督管理。

9、综合办公室质量职责

（1）负责项目文件的控制工作，对技术性文件和项目体系文件的管理进行监督检查，督促、检查各作业项目或部门对文件的控制与管理。

（2）负责项目质量记录的控制工作，定期收集和下达项目记录清单。

（3）监督检查各部门和岗位职责的落实。

（4）规定项目内部信息的沟通方式，保持信息沟通的证据或记录。

（5）负责项目人员培训工作的管理，建立员工培训档案，并参与培训工作，对特殊工种人员资格进行鉴定。

（6）参加项目管理评审会议。

10、质检员质量职责

（1）严格按有关标准进行工程质量的检查和验收，做好质量控制。

（2）严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。

（3）深入施工现场，履行监督检查职责、对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并及时报质量负责人、行政负责人。

（4）参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。

（5）加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工地技术人员及时提供完整的技术资料，配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作。

11、试验员质量职责

（1）熟悉工程合同文件，认真贯彻执行有关的技术标准、施工规范和试验规程。负责编制本工程试验项目的总体实施方案和计划图表。工作中严格执行试验操作规程，提供真实准确的数据。

（2）负责本工程的试验检测工作，各种原材料及半成品的物理力学性能试验。必要时，应进行化学试验。当有特殊要求而仪器设备又不足时，可委托有相应资质的外单位进行。

（3）提供工程所需的各种混合料配合比组成设计，并逐步调整为施工配合比。

（4）负责施工过程中的现场试验和检测，实行动态管理，随时指导纠正。试验检测人员必须持证上岗，并积极参与应用、推广“四新”项目相关的试验和检测工作。

（5）根据工程规模及要求，提出试验仪器配置计划，并负责日常使用、维护与保管，按仪器、仪表使用规定周期送检，建立试验台帐和器具设备台帐。

（6）负责所有试验报告和试验原始记录的整理、签认和归档。整理提供属试验检测工作范围的交竣工资料，参加交竣工验收。

（7）在试验工作中，当发现不符合设计要求或有其他问题时，应负责及时报告有关技术领导和质检人员，并提出相应的处置建议。

12、现场技术人员质量职责

（1）负责所担负的分项（或分部）工程施工的日常技术管理工作。努力学习国内外先进技术和现代化管理知识，刻苦钻研技术业务，结合施工操作工艺，不断提高专业技能和管理水平。

（2）参加项目经理部组织的施工准备工作和技术交底，了解工程的设计意图，熟悉施工工艺，掌握技术要点，按既定的施工技术方案、工艺实施细则及安全技术措施等组织施工。

（3）加强施工过程中的技术控制、指导，督促操作班组进行自检、互检、交接检查。认真填写各项施工原始记录和工程验收单，参加中间检查验收和隐蔽工程验收，记好施工日志。注意施工原始记录和各种签认证明的收集、分类整理，并及时上交到工程部。

（4）负责对测量放样和试验检测取样工作的技术把关。

（5）解决和处理施工操作中出现的一般简单的技术问题。

（6）及时总结工作中的经验教训，撰写技术论文和技术总结，积极参与“四新”项目的推广应用、QC小组攻关及合理化建议等活动。

13、工长工作职责

（1）工长应具有一定文化素质和丰富的施工经验，并经一定时间的技术培训、经考核合格后上岗。

（2）工长除要熟悉施工工艺和操作要领外，还应看懂图纸、一般工程放样、估工算料和签发任务单。

（3）认真熟悉施工图纸和图中说明要点，掌握各部尺寸、标高、材料要求和质量标准，组织好班组施工，对所分管施工的工程质量具体负责。

（4）参加编制本工种施工作业方案，指导本工种的工作，解决和处理操作中出现的技术问题。组织工序交接和参加隐蔽工程验收，作好施工日志和施工原始记录，及时为施工结算提供资料。掌握一般施工机械和辅助设备的性能、操作以及施工工艺、施工方法。组织协调各工序、环节的衔接配合。

（5）参加开工前的施工准备，熟悉施工技术方案和质量要求以及安全技术措施。协助技术人员向班组进行交底。

（6）积极参加技术革新和QC小组活动，收集资料，总结积累经验，为编制或修改工法提供资料。

14、劳工班组长质量职责

（1）认真执行项目质量管理制度，接受领导和技术人员的质量指令，对工序作业过程质量负直接责任。

（2）熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。

（3）坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。

（4）接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。

（5）如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。

（6）落实原材料、半成品和成品保护措施。

## 四、质量保证措施

（一）确保工程质量的制度措施

1、建立质量管理制度

为实现质量方针，达到质量目标，项目经理部对施工全过程将制定和实施多种管理制度。

2、落实质量责任制

制定各部、各岗位质量责任制，使责任到人。各施工队的施工员、质量员对本段的施工质量负责；项目经理部对全线工程的质量负责；总公司各部门对项目部的管理工作进行指导、监督、检查，落实责任，做到层层负责，层层落实。

3、执行检查验收制度

（1）自检：在每一项分项工程施工完成后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。

（2）互检：经自检合格的分项工程，在项目经理部工程师的组织下，由工长及质量检查员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的上下工序班组应认真及时地予以解决。

（3）交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，双方填写交接检记录，经工长签字认可后，方可进行下道工序施工。

4、严格质量监督制度

无条件接受业主和监理工程师的质量监督管理，为质检人员提供检测仪器，创造检测条件。配合做好工程质量复检工作，提供准确的技术数据和质检资料，严格执行隐蔽工程检查签证制度，每道工序完成，经自检合格后报请监理工程师检查，经检查合格后方可进行下一道工序的施工。

5、技术交底工作制度

根据设计施工图，施工技术规范编写施工组织设计或专项施工方案，编制的施工组织设计专项施工方案经公司审批部门、监理或业主同意批复后方可施工。各分项分部工程施工前，由项目总工组织施工管理人员、质量测试人员及施工班组操作人员进行施工技术交底活动，使全体施工人员了解与掌握设计要求，施工注意事项、质量控制标准及施工操作规程，以保证每道工序的质量均符合控制要求。

6、执行月质量检查制度

执行每月例行的质量检查制度。采取“月末大检、月中小检”，“月末大检”指：每月一次，由质安部组织进行全面的质量大检查。参加人员包括：项目经理、项目总工、项目部各业务部门负责人、各工作面行政和技术负责人、专职质检工程师等。检查后开专题会议展开自评、互评，对反映出的问题要认真寻找原因，并根据检查结果进行质量动态分析，找出薄弱环节和质量通病，制定根治和预防对策；对于质量控制难点，要组织QC小组攻关。开展质量竞赛，大检查中公布评比结果，提高全员的创优意识。

“月中小检”指每月一次，由各工作面组织的质量检查，并进行讨论研究，落实措施。

7、建立完善的试验、检验室

项目部试验室，配备完善的、高精度的试验、检测设备。在施工现场，配备专门的人员，进行试验、检验。

8、密切相关单位关系，促进质量管理

严格执行工程技术质量监察法规，与业主、设计单位、监理部门密切联系，诚恳接受建设单位和监理单位的监督指导，按时保质完成工程施工任务。把尊重“顾客”这一永远的行为规范铭刻在每一个员工心里。

9、做好质量记录和资料整理

严格按我公司质量体系文件规定的质量记录的要求，做好质量记录，并按程序进行收集、整理。施工记录、质量检查表格、隐蔽工程签证、试验记录、单元工程、分部分项工程验收资料是施工过程中的主要资料，要及时整理；发现影响工程质量问题，立即采取措施纠正，以保证工程质量。

10、根据工程实际需要进行人员培训，提高员工素质

定期组织质量教育，牢固树立“质量第一”的观念。在每道工序施工前，主管工程师必须向有关方面做好技术交底，使班组人员及管理人员明确工序操作规程及质量要求，不掌握操作工艺、不明确质量标准的人员严禁上岗施工，特殊工种工作人员无岗位证不得上岗。

（二）全面质量管理

采取PDCA循环来实施本工程的全面质量管理，即计划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）和处理（Action）。在工程质量控制中，这四个阶段循环往复，形成PDCA循环。

计划阶段的主要工作是确定质量目标、活动计划和管理项目的具体实施措施。本阶段的具体工作是分析现状、找出质量问题及控制对象；分析产生质量问题的原因和影响因素；从各种原因和因素中确定影响质量的主要原因或影响因素；针对质量问题及影响质量的主要因素制定改善质量的措施及实施计划，并预计效果。

实施阶段的主要工作任务是根据计划制定的计划措施，组织贯彻执行。本阶段做好计划措施的交底和组织落实、技术落实和物资落实。

检查落实的主要工作任务是检查实际执行情况，并将实施效果与预期目标对比，进一步找出存在问题。

处理阶段的主要工作任务是对检查的结果进行总结和处理。其具体工作包括：总结经验、纳入标准。及通过对实施情况的检查，明确有效果的措施，制定相应的工作文件、工艺规程、作业标准以及各种质量管理的规章制度，总结好的经验，防止问题的再次发生。

将遗留问题转入下一个控制循环。通过检查，找出效果仍不显著或效果仍不符合要求的措施，作为遗留问题，进入下一个循环，为下一期计划提供数据资料和依据。

影响工程质量的因素主要有五大方面：人、材料、设备、方法和环境。对这五个方面因素的控制，是保证项目质量的关键。

在全面质量管理过程中，采取直方图、因果分析图、排列图、控制图等质量控制常用的几种数理统计分析方法来进行分析、完善。

（三）专项工程施工质量保证措施

1、混合料配合比不稳定预防措施：

（1）骨料级配必须满足设计要求，采购时应按规定采购，进料时进行抽检，符合要求后使用。

（2）混合料拌和场，必须配备计量斗，对各种原材料按规定的重量比计量；要求不高时也可按材料松容重折算成体积比，进行计量控制。每种原材料的数量应控制在其使用量的±5％误差范围内。当含水量变化时，要随时调整计量，或调整体积比保证进料比准确。

（3）混合料拌制时，拌和机应具备联锁装置，即进料门和出料门不能同时开启，以防连续出料，造成配合比失控。

（4）堆场混合料有离析时，在出厂前必须用装载机（铲车）进行翻堆，使堆料上下翻拌均匀。装车时铲斗不要过高，以免混合料离析。

（5）加强混合料配比抽检，凡超出质量标准范围，必须重新拌制，达到质量要求后才能出场。

（6）治理方法：发现现场的混合料粗细料分离，应在现场重新翻拌均匀后再摊铺或者退料。局部范围出现露骨、或过分光滑，可局部翻松10cm厚度以上，撒入预拌好的混合料，拌匀后，再重新碾压。掺加量视具体情况而定。

2、混合料含水量波动大，治理方法：

（1）出厂的混合料，应随气候和季节，以及摊铺方式（机铺或人工摊铺）控制含水量。气温高、摊铺速度慢、含水量可取偏高值。混合料料堆出厂前，必须进行翻堆，使混合料的含水量表里一致、色泽均匀。

（2）送至工地的混合料，摊铺前若发现含水量低于允许碾压含水量范围时，在现场路床外将混合料加水复拌，或者退至供料单位重新拌和后再用，但必须在两天内。

（3）送至工地的混合料若含水量偏大，应在天气晴好时方能摊铺，以利蒸发，但不应超过两天。

3、混合料离析预防措施：

（1）混合料在拌和时应控制好含水量，含水量应控制在规定的范围内。

（2）拌和时间应不小于30s，以混合料拌和均匀为度。

（3）皮带运输机高度应小于3m。以减少离析。

（4）控制好石料的级配，若级配稍有偏差，应通过试验进行调整。

（5）出场前发现混合料离析，应采用铲车翻堆将混合料拌匀后再出场。

（6）混合料由于集料级配不好或配合比控制不当，而造成的离析，则应通过增加细料或粒料进行复拌，以消除离析现象。

（7）进人施工现场的混合料发现有离析现象时应在现场路床外拌匀后再摊铺，或者退料。

4、混合料摊铺时离析预防措施：

（1）进混合料前，应先对供料单位原材料质量情况进行实地考查，并对混合料的配合比、拌和工艺进行试拌、复验，保证出厂混合料均匀，含水量合适。

（2）机械摊铺时，分料器内始终充满混合料，以保证分料器转动时混合料均匀搅动。

（3）根据机械的机型以及配合比中细料的多少，通过试铺确定摊铺的最大宽度，一般应控制在机器最大摊铺宽度的2／3。摊铺速度不大于4m／min。

（4）非机铺时进入现场的混合料应按摊铺厚度来估算卸料堆放距离。卸车时宜采用拖卸，即车边走边卸，以减少翻卸造成离析。

（5）严禁使用钉耙摊铺混合料和铁锹高抛混合料。

（6）机摊完毕后，先初压一遍，基层表面局部出现离析，露骨松散时，应及时扫嵌事前拌和混合料。扫嵌后，应适当洒水并及时碾压。

（7）基层表面出现小范围细料集中，应及时进行翻挖，挖深10cm以上。洒上适量的碎石，洒水、拌匀、摊子、碾压，并于周边接顺。

（8）离析严重，涉及范围大，应挖除、重铺。

5、与收水井、检查并衔接不顺，预防措施：

（1）施工前，必须按设计图纸做好放样工作，标高要准确，收水井、检查并中所在位置的标高与道路纵向标高、横坡相协调，避免出现高差。

（2）当收水井、检查并高出路面时，可吊移盖框，降低井壁至合适标高后，再放上盖框，并处理好周边缝隙。

6、施工接缝明显防治措施：

纵横向接缝须采用合理的碾压工艺。在碾压纵向接缝时，压路机应先在已压实路面上行走，碾压新铺层的10～15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10～15cm。接缝须得到充分压实，达到紧密、平顺要求。

7、压实度不足预防措施：

（1）在碾压时应按初压、复压、终压三个阶段进行，行进速度须慢而均匀。碾压速度应符合设计规范规定。

（2）碾压时驱动轮面向摊铺机方向前进，驱动轮在前，从动轮在后。

（3）沥青混合料拌制时，集料烘干温度要控制在160C一180C之间，温度过高会使沥青出现焦相，丧失粘结力，影响沥青混合料压实性和整体性。

（4）沥青混合料运到工地后应及时摊铺，及时碾压，碾压温度过低会使沥青的粘度提高，不易压实。

## 五、雨季施工方案

本工程工期短，日平均施工任务量大，故需制定雨施方案争抢时间以保证质量并满足建设单位对工程进度的要求。

为加强雨季施工管理，做好雨季施工的各项准备工作，确保雨季施工的工程质量和安全，我项目组建雨季施工领导组织机构，由项目经理任组长，负责本标段雨季施工的组织，指挥计划。项目总工负责雨季施工技术交底，组织对雨季施工质量的自检、验收、评定等工作，项目副经理负责协助项目经理组织生产、协调安全、文明施工等过程的控制管理。各职能部门根据具体的分工情况逐级落实到位。

（一）责任划分：

1、项目经理任总指挥，总体协调现场内部人员及与外部单位在雨施期间的安排等工作；

2、技术负责人主要考虑雨施期间的各种防汛措施并向实施人员交底并检查措施的落实情况；

3、安全员负责检查现场各种机械、电气设备及其他支护等多方面的安全隐患，书面上报并要求相关部门和责任人员及时予以整改。

4、各工长则负责各自工作范围内雨季施工措施的具体实施，提出实施过程中所需材料清单，交付材料采购部门提前准备。

5、资料员的主要任务就是收听天气预报并记录、整理，提前交于项目经理。

（二）技术准备

1、项目部总工组织技术人员熟悉雨季施工部位、雨季施工项目及雨季施工技术措施等，编制雨季施工方案，对施工队进行雨季施工技术交底。

2、提前编制雨季施工材料和机具计划并上报材料和机械部门。

3、注意收听天气预报，做好气象部门月、旬、周天气预报资料的收集和传阅工作，预报有恶劣天气情况时，及时通报。

（三）现场准备

现场布置的道路尽量在雨季施工前硬化，钢筋生产区、料场范围内应按要求进行硬化和铺设石子，停车场先将低洼处填土，将地面找平后，全部铺设一层石子，防止地面下雨后积水泥泞。对于项目部周边地面做好排水坡度，将雨水排放到排水沟内。

（四）临设、临电准备

1、管理人员在雨季施工前，应对加工场、办公室、库房、宿舍、食堂等进行全面检查，发现漏雨损坏等及时进行修补，宿舍准备好通风设施。

2、项目部电工对所有用电线路进行全面检查，对开关箱等的接地，雨季施工前再次进行检测，并做好检测记录。

3、对职工生活区，定期检查用电情况，防止偷电漏电及触电事故的发生。

（五）材料机具准备

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草袋 | 个 | 200 |  |
| 2 | 塑料布 | 平米 | 3000 |  |
| 3 | 彩条布 | 平米 | 3000 |  |
| 4 | 铁锹 | 把 | 30 |  |
| 5 | 羊镐 | 把 | 30 |  |
| 6 | 雨衣 | 件 | 30 |  |
| 7 | 雨鞋 | 双 | 30 |  |
| 8 | 手电筒 | 把 | 30 |  |
| 9 | 砂子 | 方 | 20 |  |
| 10 | 水泥 | 吨 | 10 |  |
| 11 | 水泵 | 台 | 4 |  |
| 12 | 配套水泵管 | 米 | 400 |  |
| 13 | 电线 | 米 | 300 |  |

雨季施工措施

（一）机械设备和施工用电

1、雷雨天气应停止吊装作业，施工人员要进入室内躲避。现场电工人员要提高雨季施工用电的安全意识和自保能力，做好施工用电的检查，及时发现问题，查清原因，并及时整改所存在的问题，把事故苗头消灭在萌芽状态，确保用电安全。

2、多云雷雨天气，严禁摇测变压器中性点防雷接地极的接地电阻，应在雷雨季节到来前，进行摇测。雨季要注意检查接地极的紧固情况，发现问题及时维修，20米以上的防护架、井字架等必须做防雷接地。

3、配电箱、开关箱的箱门必须牢固，下班后关闭加锁，防护棚必须防砸、防雨，防止雨水和积雪浸入箱内，发生短路事故和漏电事故，配电箱、开关箱周围应有良好的排水措施，雨雪过后要及时清理检查维修。

4、使用各种电气设备及手持电动工具，必须达到两级漏电保护，各种电气设备必须每月摇测一次绝缘电阻，阻值达不到规定要求立即停止运行，严禁使用，漏电保护器每月进行一次测试，不符合要求立即更换，并做好各项测试记录。

5、固定式机械应使用固定式开关箱、箱底与地面高度不小于1米，移动式电气设备和照明设备，使用移动式开关箱，箱底与地面不低于0.7米，必须一机一闸，380v的电气设备严禁使用四眼插座。

6、装有灭弧罩的开关设备，其三相灭弧装置必须完好无损，否则应退出运行，防止电弧伤人。风雨雪天严禁将流动箱放于室外，坚决杜绝有电体明露和原件缺现象，设备停用及时断电加锁。

7、各种灯、机的金属壳必须接保护零线，保护线不准有接头，应使用专用芯线，严禁使用铝线，保护零线必须压接线鼻子并刷锡处理。压接时应加弹簧垫片。

8、电缆接头要有防雨防潮措施，防止因雨水浸泡造成短路触电事故。电缆敷设应按规定做好绝缘措施，严禁使用破损、老化的电缆和其它不合格导线。

9、各种用电设备、配电箱及开关在雨季施工前均应进行一次检查，并采取相应的防雨措施。设备每次使用前都应相应做好安全用电检查，并加强班中巡视和班后检查工作。

10、手提电动工具如振捣棒、蛙式打夯机等的操作均要按要求戴好绝缘手套，穿绝缘鞋，并设有漏电保护器和可靠接零保护等，露天操作必须设专人看线。设备使用完必须切断电源，箱门加锁，并做好防雨措施，防止受潮降低绝缘。

11、现场机械操作棚（如电焊机、木工机械、钢筋机械等），必须搭设牢固，防止漏雨、淋雨和积水。

12、在雨季施工前，应对现场所有动力及照明线路、供配电电器设施进行一次全面检查，对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及跑漏电等问题，必须及时更换。

13、配电箱、电闸箱等，要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施，外壳要做接地保护。

14、线路架设及避雷系统敷设时，应掌握气象预报情况，严禁在雷雨天气中作业。

15、动力设备的接地线不得与避雷地线共用。接地线如需拆换时，必须先做好新的接地线后再进行。

（二）现场材料管理

1、现场料具堆放场应事先填筑平整，排水坡度，各种构件、周转料堆放场等应分层碾压密实，并保证无积水，防止雨季场地下沉。

2、钢管等材料堆放必须设垫木，垫木高不小于30cm，下雨时要及时用塑料布覆盖，防止雨淋、受潮而锈蚀。

3、现场的其他材料，如露天堆放四周边应设好挡水墙，下雨时进行覆盖；

4、氧气、乙炔瓶应在库房内或棚内存放，禁止露天存放，防止受雷雨而发生起火事故；易燃易爆物的库房均应安装避雷装置，并远离可燃物。

5、水泥库房必须做好屋面防雨的检查工作，水泥存放场地应高于地面500mm，做好水泥的防雨防潮工作。

6、砂子等松散材料，堆放周围要加以围护，防止被雨水冲散。

（三）施工安全管理

1、外架子搭设、拆除操作人员必须经过培训，持证上岗。

2、钢管上严禁打孔，经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得积水。

3、应清除搭设场地杂物，平整搭设场地，并使排水通畅。

4、当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。

（四）环保管理

1、项目部兼职环保人员，除完成环保内业资料外，必须不定期的对施工现场环保工作进行检查，及时反馈和留下凭证。

2、食堂下水道所设的隔油池必须及时清理。

3、现场未硬化的道路必须用混凝土补齐，进出现场的装运散料的车辆要覆盖。

4、施工现场要整齐清洁，无积水。

5、完善办公室、宿舍、伙房、饮水站、厕所、垃圾站的统一标牌。

6、施工现场要设置饮水茶炉或电热水器，保证开水供应，并由专人管理和定期清洗。

7、对进入施工现场全体作业人员进行环保知识考核，并经常组织教育培训。

（五）卫生行政后勤管理

1、项目部兼职环卫管理人员，必须不定期的对施工现场周边环境卫生进行检查和监督。及时反馈并留下凭证。

2、炊事人员上岗前要进行体检并要定期进行身体检查持证上岗。

3、食品事物设置防蝇罩，夏季食物不得过夜，熟食生食应设专用菜刀，以防食物中毒。

4、厕所设专人清扫，回收水进行冲洗，门窗设防蝇纱门纱窗，定期灭蝇。

5、派专人管理施工现场的卫生、并进行责任区划分，明确分工到人。

6、搞好个人卫生，定期检查住所卫生。

7、做好宿舍通风排风，保持空气流通；准备防暑降温用的电扇、空调等电器。

8、准备好绿豆、茶叶、白糖等防暑降温食品，准备十滴水、清凉油、风油精等防暑用药。

9、加强对施工人员的教育，严禁任何人员到周边河流游泳。

10、经常深入食堂检查饭菜卫生情况，防止食物中毒和传染病发生。

## 六、冬季施工措施

本工程工期短，日平均施工任务量大，故需制定冬季施工方案争抢时间以保证质量并满足建设单位对工程进度的要求。

冬季施工时间范围

根据常年气温资料，冬季施工起止期为每年11月15日至第二年3月10日左右；同时当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃，即进入冬期施工阶段；当室外平均气温连续5天稳定高于5℃，即可解除冬期施工。当混凝土未达到受冻临界强度而气温骤降至0℃以下时，应按冬期施工的要求采取应急防护措施。

施工准备

（一）技术准备

1、施工技术方案能确保施工现场质量及生产安全，具有一定的技术可靠性和经济合理性。

2、根据施工技术方案，项目部已经安排部署了施工前技术准备工作、分工明确、责任到人。具体有施工部署（进度安排）施工程序、施工方法、机具与材料调配计划、施工人员技术培训（测温人员）与劳动力计划、保温材料计划、操作要点、质量控制要点、检测项目等技术准备工作。项目部特成立冬期施工领导小组，负责冬期施工技术指导、施工管理工作，确保冬期施工圆满完成。

（二）生产准备

根据制定的进度计划项目部已经安排了施工任务及现场生产准备工作、专人负责、责任到人。

（三）资源准备

根据制定的计划提前计划组织进场保温材料，施工仪表（测温计），职工劳动保护用品等必备物资准备工作。

冬季施工主要材料计划表

| 设施及材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料布 | 8m宽 | m2 | 2000 |  |
| 草帘子 | 50mm厚 | m2 | 2000 |  |
| 抗冻剂 | MRT-2 | T | 2 |  |
| 测温计 |  | 只 | 20 |  |

各分项工程冬期施工措施

（一）混凝土工程

1、材料要求

（1）本工程所有混凝土均采用商品混凝土。配制混凝土时，宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥的强度等级不宜低于42.5，水胶比不宜大于0.5。应严格控制混凝土的配合比和塌落度，混凝土的出机温度不低于12℃，入模温度不低于8℃。

（2）冬施混凝土掺加外加剂应具有早强、减水，防冻提高砼的抗渗性等功能，对钢筋无锈蚀作用，并能有效地预防砼发生碱骨料反应，具体操作报监理。建设单位认可后，再确定防冻剂的厂家和品牌，由砼厂家实施。

2、浇注施工

冬期施工期间，混凝土浇注前应清除地基、模板和钢筋上的冰雪和污垢，并应进行覆盖保温。混凝土分层浇注，分层厚度不应小于40cm。浇注过程中不宜留置施工缝。

3、养护

混凝土养护采用蓄热法养护。在混凝土温度降至0℃以前，其抗压强度不得低于抗冻临界强度。混凝土初凝后，在其表面应立即进行保温覆盖养护，覆盖保温方法为先覆盖一层塑料薄膜再覆盖草帘子，覆盖厚度根据热工计算确定。应延缓混凝土侧模拆除时间，拆除后立即用塑料薄膜和草帘子包裹。混凝土抗压强度达到设计强度的70%以前不得拆除覆盖层。

（二）冻土施工

1、人工开挖冻土方

（1）开挖方法：一般是1个人用尖镐刨或3－4人一组用铁楔子劈冻土方。

（2）施工工具：有尖镐、铁锹、18－24磅大锤和用450－60圆钢、小铁道钢制作的铁楔子，尖端碾扁。

（3）操作要点：1个人掌铁楔子，2－3个人轮流打大锤，将冻土按茬劈开，一般备有2－3个铁楔子，当第一个楔子还没有完全劈开时，就把第二个铁楔子放在旁边的裂缝上加进去，直至冻土剥离为止。

（4）保证安全措施：

①要注意去掉铁楔子头打出的飞刺，以免伤人。

②铁楔子的人与打锤子的人不能面对面，必须成90度角，以免锤子掉头伤人。

③铁楔子时，要用粗铁丝或由钢筋作成把手，防止震坏手和误伤等。

2、机械开挖冻土方

（1）机械挖冻土方法：当冻土层厚度为0.4m以内时，可选用不同类型机械设备直接进行挖掘，如果冻土层厚度超过0.4－1.2vm时，要用重锤击碎冻土，然后用装载机或反、正铲装车运出。

（2）根据开挖面积的大小、形状和开挖的深度具体条件，合理的布置挖掘机、装载机和碎机等的作业方向，保证运输道路畅通，要有合理的进出环形道路，充分发挥各种作业机械设备的效率。

3、冻土回填

（1）基坑、基槽等砌筑完毕后，允许用含有冻土块的土回填时，冻土颗粒直径不得大于5cm，而且含量不得超过填土总体积的15%。

（2）回填地下管道的沟槽时，管顶上50cm厚范围内不得用冻土回填，50cm以下部分冻土体积不得超过15%。

（3）构筑物及有路面的道路，路基范围内管沟不得用冻土回填。

（4）为确保冬季回填的质量，对一些重大工程项目，必要时可用于砂土进行回填。

（5）所有回填地方，均必须排除积水，清除冰块等杂物。其每层填铺厚度，应比夏季小为宜，一般不超过20cm，用夯锤实或碾压机压实、导沟下部挖进少许，但不得超过冻土层厚的三分之二。

（三）冬期施工管理措施

在冬期施工阶段测温工作由实验员负责，在施工期间必须经常了解气象预报的气象情况及时转告气温变化情况，使项目部能正确掌握气温，合理安排生产工作，尽量避免强寒冷气温，减少工程中混凝土的受冻害的不利因素，及时做好测温记录，做好同条件试块和同条件养护工作。

项目部在该方案经公司总工、监理审批后，及时组织人员投入冬期施工的一切准备，全面做好保温工作。同时对冬期施工期各项管理监督工作必须齐心合力，共同加强监管工作，在本方案中未尽内容，如动火审批，防火要求，平面布置等内容根据现场实际情况确定，对制度不完的地方按公司规章执行，主要管理措施如下：

1、专人负责每天测温4次，并做好详细记录，发现成活面受冻问题应及时采用补救措施。

2、做好物资、材料准备，现场保暖设施落实工作，尽量避开寒流和大风天气施工。

3、合理安排工序，争取在温度较高时浇注混凝土。

4、挑选质量意识强、技术过硬的施工队伍进入本工地施工，实行责任经济承包，提高劳动效率。

5.雪天及大风天气不得在脚手架上进行作业，下雪后在脚手架作业前，应先清扫积雪冰块，确认防滑措施完善，经安全员验收认可后方可作业。

6、特别注意冬期防火事宜，所用苫盖、材料附近应放置灭火器材。不得乱丢烟头、火种。

（四）冬期施工中质量保证措施

在冬期施工的领导小组管理下，加强商品砼站对砼原材料检验与监督，对不合格的材料拒绝收料，特别是砂、石子地方材料必须严管严检，禁止含泥量超标石子进场，砂的粗细要求砼厂家必须符合级配单中要求，严格把好检验关。

对定岗人员必须做好本职工作，在冬期施工阶段严格执行《建筑工程冬期施工技术规程》。及时做针对性的技术交底工作，用书面资料记录各种施工环节。

（五）冬期施工中安全保证措施

1、坚决贯彻执行“安全生产，预防为主”的方针，项目部安全员对班组在施工前进行各分项安全生产技术交底，宣传教育工作，教育职工注意施工岗位安全，严守各项规章制度。配备好安全防护用品。

2、脚手架必须采取防滑措施，加铺草垫。脚手架上要待冰块溶化后方可上人操作，随时进行检查，不符合安全要求，并加强管理。

3、冬期施工作业人员必须穿戴防寒服和防滑鞋，根据天气适当缩短作业时间。

4、现场内的各种材料、模板、乙炔瓶、氧气瓶等存放场地要符合安全要求，并加强管理。

5、施工现场指定专人了解天气预报，注意天气及寒冷袭击，并报告工地负责人，及时做好防冻保温工作，做到有交底，有检查，有解决。

6、大风及雪后要认真清扫、检查、及时消除隐患，杜绝违章作业，违章指挥和冒险作业。

7、定期检查冬期施工措施的实施情况，机械设备的运行情况，安全措施的执行情况。

（六）冬期施工测温规定和要求

1、测温工作在冬期施工中是极其重要的环节，施工中应极为重视，室外日平均气温连续5d，稳定低于5℃时，混凝土结构工程应采取冬期施工措施，同时开始进行温度测量。

2、施工测温范围是大气温度，水泥、水、砂子、石子等原材料温度，混凝土或砂浆棚室内及出罐入模，上墙温度。混凝土入模初始温度、养护温度。测量大气温度和环境温度采用玻璃液体温度计，温度计在使用前均应进行校验。测温布孔由项目部技术负责人指定位置后补孔。混凝土浇筑前，对测温人员认真交底与施工负责人联系落实工作要求。设孔要求在500平方米以内，布设8个孔。

3、测温方法和要求：

（1）玻璃液体温度计的测温方法，测温人员工作前，应检查所需用具是否齐全，夜间测温还应带好电筒，混凝土浇筑后，立即把钢筋按入测孔位置并能形成深度适宜的测孔，混凝土终凝前拔出钢筋棍，测孔位置插上标志物。

（2）测温时，按测孔编号顺序进行，温度计插入测温孔后，用棉花棉毡堵塞住孔口，留置在孔内3—5分钟，然后迅速从孔中取出，使温度计与视线成水平，仔细读数，并记入测温记录表，同时将测温孔用保温材料按原样覆盖好。

（3）测温次数：大气温度每昼夜3次。水泥、水、砂子、石子温度每工作班2次，混凝土入模、砂浆上墙温度每工作班2次，混凝土养护温度每昼夜4次。测温工作必须认真尽职，所有测温记录必须归入技术档案，以备存查。测温数据需画成曲线图，以便分析降温速度，采取相应措施。

## 七、成品保护方案

（一）成品保护的目的

1、加强各施工单位及施工人员的成品保护意识，规范各单位管理人员、施工人员的施工行为，对有可能发生的工程成品被破坏现象进行有效追溯，确保工程成品得到有效保护，以确保工程质量。

2、保证施工过程中的工程产品、完工的单位工程得到有效防护，将符合合同要求的工程交付给顾客。

（二）适用范围

1、适用于本工程各个施工项目的工程产品防护工作。

2、本制度中的“成品”是指与工程质量有关的所有设备、设施、材料以及工程产品。

（三）成品保护的原则

1、合理安排工序，确定保护方案

在准备工作阶段，由项目经理领导，配合绿化、安装、土建等专业施工员对施工进行统一协调，合理安排工序，加强工种的配合，正确划分施工段，避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏，研究确定成品保护的组织管理方式以及具体的保护方案，对重要构件保护下发作业指导书。

2、建立成品保护责任制，责任到人。派专人负责各专业所属劳务成品保护工作的监督管理。

3、各专业施工员会同各分区的成品保护责任人进行定期的巡回检查，将成品的监护作为项目重要工作进行。

4、加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人员岗前教育，树立工人的配合及保护意识，建立各种成品保护临时交接制，做到层层工序有人负责。

5、除在施工现场设标语外，在制成品或设备上贴挂成品保护醒目的警示标志，唤起来往人员的注意。

6、对成品保护不力的单位和个人以及因粗心、漠视或故意破坏工地成品的单位和个人，视不同情况和损失，予以不同程度的处罚。

（四）成品保护管理制度

1、建立成品保护工作的组织机构

1）以现场项目经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任。

2））项目部各施工员负责实施。

3）各专业承包商主要领导负责自身施工范围内的作业面上的成品保护。

2、建立成品保护的责任

由项目经理组织划分成品保护责任区，并落实到岗，落实到人。

3、确定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划

由项目经理和项目技术负责人会同各专业施工员根据不同的施工阶段，确定成品保护的内容和成品保护的实施计划。

4、分阶段制定成品保护措施方案和实施细则

各专业施工员根据本专业的特点，制定各成品的保护方案和实施细则，并经项目经理审核批准实施。

5、健全成品保护的各项管理制度

由项目经理牵头，组织制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度。

成品保护管理制度

| 作业区域的申报 | 作业前各专业向项目部申报《进入作业区域申报表》。 |
| --- | --- |
| 完成作业移交 | 各专业在某区域完成任务后，需向项目部书面提出作业面移交申请，批准后办理作业面移交手续。 |
| 成品损坏登记 | 造成成品损坏，成品保护责任方应立即向项目部进行登记。各专业需提供责任人，总包确认后，由各专业自行协商或由项目部取证裁决，责任方需无条件接受。未提供责任人的，责任自负 |
| 成品保护教育 | 由各专业有关负责人员对其员工进行教育，增强员工成品保护意识，自觉保护成品 |

（五）成品保护一般措施

| 名称 | 措施内容 |
| --- | --- |
| 保护 | 提前保护，以防止成品可能发生的损伤和污染。 |
| 包裹 | 成品包裹：防止成品被损伤或污染。如人行道砖、烧结砖、路缘石应码垛，灯杆灯座、灯具等设备也要包裹，防止在施工过程中污染。 采购物资的包装：防止物资在搬用、储存至交付过程中受影响而导致质量下降。采购单位在订货时间向供应商明确物资包装要求。包装及标志材料不能影响物资的质量。对装箱包装的物资，保持物资在箱内相对稳定，有装箱单和相应的技术文件，包装外部必须有明显的产品标识及防护（如防雨、易碎、倾倒、放置方向等）标志。 |
| 覆盖 | 对于点、码成品主要采取覆盖措施，以防止成品损伤。如草白玉栏杆用木板、加气板等覆盖，以防止操作人员踩踏和物体磕碰。其它需要防晒、保温养护的项目，也要采取适当的措施覆盖。 |
| 封闭 | 对于路面工程，施工后可暂时封闭，待达到上人强度并采取保护措施后在开放。 |
| 巡逻看护 | 对已完产品实行全天候的巡逻看护，并实行标色管理，规定进入各个施工区域的人员必须佩戴由总包单位颁发的贴上不同颜色标记的胸卡，防止无关人员进入重点、危险区域或不法分子偷盗、破坏行为，确保产品的安全。 |
| 搬运 | 物资的采购、使用单位应对其搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被破坏行为，并保护产品的标识。搬运考虑道路情况，搬运工具、搬运能力与天气情况等。 对容易破坏、易燃易爆、易变质和有毒的物资，以及业主有特殊要求的物资，物资的采购/使用单位负责人指派人员制订专门的搬运措施，并明确搬运人员的责任。 |
| 贮存 | 贮存物资要有明显的标识，做到账、卡、物相符。对有追溯要求的物资（如钢材、水泥）应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查。必要时（如安全、承压、搬运方便）应规定堆放高度等。 对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合规定。 对有毒、有害的物资与其它物资分开存放。对易燃、易爆的物资与助燃物资（如乙炔和氧气）分开存放，且保持规定的距离。 对保质期的要求的物资（如水泥）有明显的保质期标识，做到先进先出，并定期检查质量情况，发现有质量变化时，记录下来，报物资设备现场管理部评价和处置。 |

（六）主要施工项目成品保护措施

1、测量定位

定位桩采取桩周围浇灌混凝土固定，搭设保护架，悬挂明显标志以提示，水准引测点设固定点，标志明显，不准堆放材料遮挡。

2、钢筋工程成品保护

1）钢筋运到加工工地后，必须严格按进场时间，批号，强度，牌号，直径，长度分别标识堆放，不得混淆。

2）转运时钢筋半成品应小心装卸，不应随意抛掷，避免钢筋变形。存放钢筋场地要进行平整夯实不得积水。成型钢筋、钢筋网片应指定地点堆放，堆放时，钢筋下面要用垫木垫放整齐，防止压弯变形，离地20cm左右，上面要覆盖，防止钢筋锈蚀和污染。

3）钢筋半成品要分部、分层、分段并按构件名称、号码顺序堆放，同一部位或同一构件的钢筋要放在一起，挂标识牌，注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数、堆放场地要有遮盖、防止雨淋日晒。

4）浇筑混凝土过程中，安排专职钢筋工值班，发现钢筋移位和变形后及时修复，保证钢筋间距、位置、保护层始终符合设计要求。

5）钢筋加工制作时，焊接接头冷却时不得接触积水或雨水，以防钢筋成品存在接头隐患。加工成型的钢筋在存放和吊运过程中，选择合理的搁垫点或吊点，以防发生较大变形。

6）钢筋按图绑扎成型完工后，将多余的钢筋，扎丝及垃圾清理干净。接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋现象，钢筋密集区在钢材加工制作前编制详细的节点绑筋指导书，严禁私自烤弯及割断钢筋。

7）后道工序模板支设不能随意割断及拆除钢筋。涂刷隔离剂不能污染钢筋，模板支设过程中及时清理作业面的垃圾。钢管、模板堆放时不得直接压在成型钢筋上。

8）木工支模及安装预埋、混凝土浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。

9）浇筑砼时，设专人看钢筋，以防钢筋跑位。

3、模板工程成品保护

1）竹胶板模板运至现场要集中堆放在模板加工，并且要有专人看管，加工场地要平整，模板要防止雨淋变形。

2）表面离层脱皮的胶合大模板不得使用。加工好的模板运至施工现场过程中要轻拿轻放，不得损坏。

3）定型钢模板在使用过程中应加强管理，分规格堆放，及时修理，保证编号的清晰。

4）模板支设时不得在承重架和平台模板上集中堆放重物。模板支模成型后及时清理干净板面多余材料。

5）安装预留、预埋在支模时配合进行，不得随意在模板上开孔穿管。

6）浇混凝土时，不准用振捣棒或扛撬动模板，以防模板变形或松动。

7）模板安装成型后派专人保护，并在浇混凝土前检查复核模板安装质量，浇混凝土时水平运输道不得搁置在侧模上。

8）采用泵送混凝土时活动泵管不得直接靠压于框架模板上。

9）模板一律采用脱模剂，不得漏刷或积液，在钢筋绑扎前涂刷均匀。支完模板后，保持模内清洁。

10）拆模时应尽量不要用力过猛过急，严禁大锤和撬棍硬砸硬撬，以免混凝土表面和模板受到损坏，拆下的模板及配件严禁抛扔，要有人接应传递，按指定地点堆放，防止模板变形。

11）拆模应按一定顺序进行，并按照模板编号堆放整齐。一般应遵循先支后拆，后支先拆，先非承重部位后承重部位，以及以上自上而下的原则。重大复杂模板应先制定拆除方案。

4、混凝土工程成品保护

1）混凝土浇筑完成后将散落在模板上的混凝土清理干净，并按方案要求进行覆盖保护。雨期施工混凝土，按雨期要求进行覆盖保护。

2）混凝土浇筑后未达到1.2MPa前严禁上人采踏或进行下道工序施工。

3）混凝土浇筑后，在没有达到设计强度之前严禁集中堆放模板、架料等集中荷载。结构完成后不得随意开槽打洞，在混凝土浇筑前事先做好预留预埋。

4）所有混凝土结构浇筑后均要覆盖洒水养护，冬天要搭设暖棚生火养护。

5）混凝土浇筑后进行养护主要是为了保持适当的温度和湿度条件。保温的目的有两个：一是减少混凝土表面的热扩散，减少混凝土表面的温度梯度，防止产生表面裂缝；二是延迟散热时间，充分发挥混凝土强度的潜力和材料松弛特性，使平均总温差对混凝土产生的拉力小于混凝土的抗拉强度，防止产生贯穿性裂缝。潮湿养护的作用首先是防止混凝土表面水而产生干缩裂缝；其次是混凝土在保温及潮湿条件下可使水泥的水化作用顺利进行，提高混凝土极限拉伸和抗拉强度。

6）混凝土浇筑成型后养护时间不少于7天。

7）板状混凝土浇筑成型后，立即用草垫覆盖浇筑面，使用塑料管向模板浇水，并在4小时内在模板顶端向模板不间断浇水至松模或拆模，拆模后立即向混凝土表面覆盖草垫喷水保持混凝土表面湿润，同时用塑料管滴水养护，养护时间不少于7天。

8）混凝土浇筑期间，及时校对预留伸出钢筋或预埋件位置。

9）侧面模板应在混凝土强度能保证其棱角不因拆模而受损坏时，方可拆模，一般为1.2MPa。

10）不能用重物冲击模板，不准在梁侧板或吊板上蹬踩。

11）使用振动棒时，注意不要触碰钢筋与埋件、预埋螺栓、暗管等，如发现变异应及时校正。

12）在已浇筑的混凝土强度达到临界强度（1.2MPa）以后，方可上人和安装钢管支架及模板。如果混凝土未达到临界强度，但又必须上人操作时，必须在混凝土表面铺跳板增大受力面积，防止混凝土被破坏。

13）冬季在砼工程施工后要采取防冻措施，一般应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；砼搅拌是采取加防冻剂，浇注完毕覆盖草垫或蒸汽养护以防砼受冻。

5、砌筑工程保护

1）标准砖进场按要求堆放整齐，运输时轻拿轻放，缺棱掉角的标准砖作半砖使用。

2）墙体一次性砌筑高度不能大于规范要求，砌体完工后按要求进行养护，雨期施工按要求进行覆盖保护。

3）设备吊装时严禁撞击墙体。

6、无机结合料（基层和底基层）保护

1）施工时应注意保护测量定位桩、轴线桩和水准点桩，防止碰撞位移。

2）合理安排施工顺序，防止配合比不准确、铺填超厚。

3）雨季应采取料场覆盖措施，防止原材受潮。

4）每一段水稳层碾压完成并经压实度检查合格后，立即开始养生。整个养生期间始终保持水稳层表面潮湿，但不应过湿或忽干忽湿。养生期不少于七天。

5）养生期间，除洒水车外，不准其他车辆行驶，在施工现场入口处必须设置路障及标示牌并指派专人看护。

6）养生期结束后仅允许施工车辆行驶，控制车速不超过30公里每小时，严禁重型卡车和履带车通行。

7）对排压好的水稳基层，做出路拱和排水沟保证及时排水，以防水浸。

8）在反开挖的检查井周围必须设置标示牌。

7、地上设施加固

1）开工前，组织各有关人员实地勘察，搞清施工范围内现状的地上建筑和地下障碍物：地下的自来水、燃气、电力、通讯管线的具体位置，周边的居民住户、学校、商铺、电杆、绿化树木等周边设施，必要处进行地下物探工作。待施工进场后，还须与有关管理部门协商、研究，进一步摸清地下管线的情况，做好管线位置标志，并刨验以确定其准确位置，在此基础上，与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施，施工过程中，采取有效的施工方式，并辅以科学严密的管线施工监测，确保施工区各管线完好，运行通畅，管线露出后，密切配合有关单位和部门安全、完整无缺地迁移、保护管线，为后续工程施工创造条件。

2）地面上需要加固的设施主要包括沟槽附近的强电弱电线杆以及绿化树木。对于开槽后距槽边较近的线杆、树木、建筑物等设施需进行加固，防倾倒或滑入槽中，一般采用拉纤或支撑两种方式。

3）开槽前，先对沟槽附近的设施进行可靠的加固处理。首先从地表高度用两根工字钢将被加固线杆或树木夹住，工字钢间用螺栓对拉，将被加固线杆或树木紧紧夹住；然后用两根工字钢在与扫地工字钢相垂直的方向，给被加固物打斜撑，确保线杆或树木不发生倾倒。

4）开槽后，注意观察加固线杆或树木的位移情况，发现问题，及时处理。

5）在施工过程中，采用先进有效地检测措施，对周围建筑物实施监测，当位移超过该建筑物允许值后，应立即会同有关单位共同制定防止位移发展措施，辅以地基跟踪注浆等措施，以控制建筑物的变形，立即执行。

6）在地上设施及建筑物周围施工的部位应尽快施工，尽快完工。

7）地下管线、地上设施的施工给周围建筑物和交通带来影响的部位，应做好防护措施。

8、地下现况管线的保护

1）在沟槽开挖前，投入一定力量进行现况管线的调查摸底工作，制定切实可行的管线保护措施，开槽前在现场做出明显标识，防止意外损坏，保证各条现况管线在施工期间正常运行。

2）根据设计要求需要进行改移的管线，提前与管线所属单位联系，及早向业主、监理及管线所属单位上报管线改移方案，争取尽快得到批复，保证工程顺利进行。由产权单位负责拆移或保护加固的管线，我方积极配合施工。

3）开槽施工时，在接近现况管线的位置，尤其是现有（处）油气管线，禁止使用机械开挖，采取人工开挖，避免损坏管线。对管顶上部覆土电缆、煤气管线不足100cm，其他管线不足0.6m时不得使用机械开挖和碾压。对煤气管道未经加固或有关部门同意严禁碾压，禁止重型和振动压路机碾压。

4）管线的悬吊保护计划采用工字钢横跨沟槽，作为主要承重结构，被悬吊管线用均匀分布的槽钢加以支撑，通过长杆螺栓，可靠地固定在工字钢上。

①给水、天然气等钢质管道悬吊方案

对于给水等钢质管道，采用工字钢横跨沟槽悬吊，工字钢下垫10×10方木，方木放在两侧的槽帮上，工字钢两端支承长度不小于1.5m。管道下侧和工字钢上侧横放槽钢，槽钢间距不大于1m，上下槽钢用长杆螺栓相连，为防止滑丝，采用双螺母予以保护。

②电力电缆悬吊方案

电力直埋电缆，悬吊方法与煤气管道相同，直埋电缆下侧用特制的木质保护盒加以保护，形成刚柔相济的保护体系，电缆外裹缚阻燃草帘，防止损坏。

③电信管线悬吊方案

对于电信管线等整体性较差的管道，其悬吊的总体做法与煤气管线相同，悬吊时，将横向的槽钢放置在管道抹带接口的位置，防止管线大跨径悬空而发生折断；同时，在管道下侧通长放置5cm大板，使管道结构整体受力。

④雨污水支管、给水（撞口）管道悬吊方案

对于雨污水、给水（撞口）整体性较差的管道，采用22#双工字钢横跨沟槽悬吊，工字钢下垫10×10cm方木，方木放在两侧的槽帮上，工字钢两端支承长度不小于1.5m。管道下侧和工字钢上侧横放槽钢，槽钢间距不大于1m，上下槽钢用长杆螺栓相连，为防止滑丝，采用双螺母予以保护，将横向的槽钢放置在管道抹带接口（撞口）的位置，并在管道下纵向垫补墙木板，防止管线大跨径悬空而发生折断。

5）沟槽回填现况管线的保护

管道铺设完成后，分层回填夯实，回填严格执行《城市道路工程各类地下管线回填技术标准》。现状管线在沟槽内的回填，根据管线不同性质，与管理单位、业主和监理工程师共同协商，确定沟槽回填管线保护方案，报业主、监理工程师和管线管理单位审批后实施。初步方案为：回填至现况管线下方时，管线下部机械不易夯实的部位，采用满包C10混凝土保护、管道底部砌筑砖墙保护、管道下部和两侧砌筑砖墙回填砂子灌水保护、下部砌筑砖墙保护和加套管保护等几种方式，采取何种形式的保护方案，均要通过管线管理单位、设计和业主审批后实施，避免上部道路施工时管道下部不密实而导致管道折断。

## 八、与其他单位的协调工作

（一）施工总体配合措施

1、总体配合措施

1）为更好的配合监理和设计人搞好工作，我单位将专门制定针对本工程特点的总包与监理和设计人的配合管理制度，明确配合的内容与程序。

2）各专业均指派专人负责与监理和设计人的联系配合工作，并成立与监理和设计人配合联络小组，由项目总工程师任组长，各专业工程师为专业联络负责人。

3）开工之初，立即组织由项目经理主持的以与监理和设计人配合联络小组成员为主的全体项目部人员参加的碰头会，就有关与监理和设计人的配合事项达成共识与约定，并学习《总包与监理和设计人的配合管理制度》、《建设工程监理规范》、《本工程监理实施细则》以及施工合同和设计人的有关规定，明确各自的职责。

4）每周召开一次各方配合协作例会，邀请招标单位、监理、设计人参加，会议专门就各方配合协作事宜进行沟通，达成一致，以便更好的执行各方通过监理发出的指令。

5）严格遵守招标文件、总包合同及监理细则中规定的各项报验、报批程序，坚决执行监理工程师发出的各种指令。

6）对施工过程中发现的现场实际与设计图纸不符的情况，召集项目部有关人员进行仔细研究会审，提出初步解决方案及设计变更的建议，并以书面的形式上报监理与设计人审查，根据设计人的正式设计变更图纸进行实施。

2、工期配合措施

1）进场后，立即对投标阶段的施工总进度计划按照招标单位适时的要求作进一步的修改和细化，具体到每个分部、分项工程的每一天、每一层应完成的工作内容以及各分承包项目的详细施工进度计划，将修改细化后更加完善的施工进度总计划及各分部、分项工程、各分承包项目的施工进度计划上报监理审查。

2）按照监理提出的施工进度计划合理的建议对施工进度计划进行修改，将修改后的施工进度计划分发到监理、设计人及项目各职能部门和各分承包方。

3）施工过程中，接受监理对工程进度计划执行情况的监督，采纳设计人对工程进度进展情况的合理建议，及时调整由于天气等原因造成的工期延误，采取必要的措施赶回延误的工期。

4）提前编制好各分部分项工程施工方案及工期保证措施，并上报监理审查批准，为各分部分项工程的顺利按计划进行做好保证。

3、质量配合措施

1）制各阶段各专业拟进场材料及设备的详细资料上报监理，邀请监理和设计人对这些材料及设备的生产厂家进行考察，并将材料设备样品存放在样品室，以便材料设备进场时，监理对照样品检查验收。

2）施工过程中，严格各种报验制度，每道工序在自检合格的基础上上报监理进行检查，对检查不合格的内容立即组织进行整改，合格后再次报监理检查，确保质量不出现任何问题。

3）指定切实可行的施工方案，并请示监理和设计人进行指导，明确设计人的意图，采纳监理和设计人的建议和意见，把质量作为工程施工管理的头等大事。

4、安全文明施工配合措施

1）专人负责与监理在安全施工方面的配合联系，对一些易发生安全隐患的作业，均要进行方案设计并上报监理，在征得监理同意后进行施工。

2）现场文明施工严格按招标文件及河北省的有关规定执行，施工前，将布置合理、美观的施工总平面布置图上报监理进行审查批准，审查通过后将严格执行。

3）如确因施工需要晚上加班作业时，要提前将拟加班情况书面上报监理审批，协助监理及招标单位对周围居民进行解释，以征得他们的理解。

（二）与设计单位的协调配合

施工过程中，及时将现场实际情况及现场实际与设计图纸不相符的地方通过监理单位与设计人进行沟通，协助设计人做好设计图纸的变更，并提出合理优化的建议，尽可能的降低工程造价，为建设单位节约资金；邀请设计人参加部分关键工序的检查验收，听取他们的意见与建议，对设计人提出的好的建议结合工程实际加以实施，对检查中提出的问题加以整改。

（三）与分包单位的协调配合

1、我单位施工单位，安排专门的现场安全员及清洁员负责施工区内的安全及卫生，保证为提供一个安全、卫生、舒适的施工环境。

2、项目将严格按照工程承包合同、项目法施工原则、公司管理等对各专业施工队伍进行管理，使之达到合同中既定的施工总进度计划和项目各项管理标准。

3、项目根据实际情况建立了一整套的管理办法专门成立协调部，负责和建设单位和总包单位联络，协调各施工区段的配合工作，创造良好的施工条件和环境，力争为工程施工创造条件。

（四）与监理单位之间的协调配合

1、积极参加监理工程师主持召开的每周一次生产例会或随时召集的其他会议，并保证三位能代表承包方当场做出决定的管理人员出席会议。

2、严格按照监理工程师批准的施工组织设计和施工方案进行施工，提交监理工程师认为必要的关于施工方案的任何说明或文件。

3、按监理工程师同意的格式和详细程度，向监理工程师及时提交完整的进度计划，以获得监理工程师的批准。

4、如果监理工程师认为施工进度不符合批准的进度计划或不符合竣工期限的要求，则保证在监理工程师的同意下，立即采取必要的措施加快工程进度，以使其符合竣工期限的要求。

5、承包范围内的所有施工过程和施工材料、设备，接受监理工程师在任何时候进入现场进行他们认为有必要的检查，并提供一切便利

6、确保在承包范围内所有施工人员在现场绝对服从监理工程师的指挥，接受监理工程师的检查监督，并及时答复监理工程师提出的关于施工的任何问题。

# 第五章安全生产及文明施工措施

## 一、本工程的安全目标

创建无一安全事故发生的“平安工程”。

## 二、安全管理组织机构及主要职责

（一）安全管理组织机构

为了加强本工程的安全管理工作，增强各级人员的安全生产责任感，结合工程的实际情况，将建立以项目经理为安全生产第一责任人的安全生产管理组织机构；健全安全保证体系。安全部配备专职安全监察人员，各施工作业队、班组设兼职安全监察人员。安全监察人员在安全管理组织机构的领导下，负责施工过程中的安全保护具体工作。

（二）主要职责

1、项目经理职责

（1）项目经理是本工程的安全生产第一责任人，对本工程的安全生产以及各部门安全生产责任制的建立、健全与贯彻落实负全面的领导责任。

（2）认真贯彻执行党和政府的安全生产检查方针、政策、法规和上级的有关规定，负责贯彻落实。

（3）制定年度安全目标计划，审定有关安全生产的重大活动和重大措施。按本单位安全控制重伤和一般事故的目标、层层落实，分级控制，确保年度安全目标的实现。

（4）负责建立和完善安全生产保证体系，搞好安全生产工作。

（5）主管并建立独立有效的安全监察专职机构，按规定配备充足合格的安全监察人员，健全安全监察体系，完善监察手段，支持监察人员认真履行监察职责，听取安全环保等部门的工作汇报，并保证监察人员与生产人员享受同等待遇。

（6）审定安全技术措施、安全文明施工措施计划，并保证所需费用的落实。本项目施工工期较短，每周主持召开一次安全工作情况分析会，及时研究解决安全生产中存在的问题，组织消除重大事故隐患。至少每周参加一次生产施工安全检查，每天随时深入施工现场，了解掌握一线实际情况，听取职工对安全工作的意见和建议。

（7）贯彻重奖重罚的原则，审批奖惩办法。按照生产事故调查规定，参加或主持有关事故的调查分析会和提出预防事故重复发生的措施。及时掌握各类事故情况，必要时召开事故现场会，解决处理存在的事故隐患。

2、项目安全总监职责

（1）认真贯彻执行国家有关安全方针、政策、法规和上级有关规定，在执行中提出具体意见，组织落实。

（2）组织编制安全目标计划，经项目经理审批后组织实施。

（3）强化安全生产，健全、落实各施工队安全生产责任制。

（4）主持编制好年度安全技术措施、安全文明施工措施计划，做到项目、时间、负责人及费用落实，并负责督促实施。

（5）协助项目经理负责日常安全管理工作，充分发挥安全管理体系作用，经常听取安全部门的汇报支持安全监察人员的工作。对事故统计报告的及时性、准确性负领导责任。

（6）协助项目经理具体组织定期的安全生产大检查活动和开展“安全周”、“安全月”活动，对自检和上级检查发现的问题及重大事故隐患的治理工作，及时提出整改措施，落实到项目、部门或专人，限期完成。

（7）参加或主持本单位安全分析会，主持定期召开的安全生产例会，及时确定解决安全生产中存在的问题，经常深入施工现场、班组，掌握安全生产情况，及时制止违章行为，总结安全生产经验，落实奖惩办法。

（8）参加事故调查分析会及时掌握情况对事故责任者提出处理意见和建议，对事故做到“三不放过”。（事故原因分析不清不放过、事故责任者及群众没有受到教育不放过、没有防范措施不放过）。

3、项目总工职责

（1）总工程师对本工程的安全技术工作负领导责任。

（2）认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定。及时审批危险作业措施方案和重大施工项目的安全技术措施。

（3）领导技术监督和技术管理工作。负责组织编制并审批现场规程和规定，根据情况的变化及时组织修改、补充完善。

（4）参加协助项目安全主管召开的安全情况分析会和安全例会，经常听取安全部门的安全工作汇报，参加研究重大隐患的治理工作和安全生产中遇到的问题。对自己签发的事故统计报告的及时性、准确性负责。

（5）负责组织岗位技术培训、安全规程培训及特种作业人员的培训、考试、评分工作，主持本单位的反事故、反习惯性违章培训。

（6）参加安全生产大检查，经常深入生产现场，检查指导安全工作，制止违章行为，及时组织解决安全生产中出现的重大技术问题。

（7）参加事故调查分析，对事故原因提出分析意见，参与处理责任者意见。

4、施工队队长职责

（1）施工队队长职责是本施工队安全生产第一责任人，对本施工队安全生产负直接领导责任。

（2）认真贯彻执行国家安全工作方针、政策、法规及项目部有关安全工作规定，并根据本队的安全管理分解目标、计划，组织制订本队年度安全工作目标计划的具体措施，按本队控制轻伤和生产障碍，班组控制异常和未遂事故的安全目标层层落实责任，确保本队安全目标的实现。

（3）组织编制本施工队的安全技术措施、安全文明施工措施，经审批后组织实施。

（4）支持本施工队安全人员工作，督促本队各班开好“周一”安全活动会，抽查班组活动情况，并做出批示。

（5）领导本队各班组开展好每日安全检查，对查出的不安全因素积极进行处理。严肃查处违章违纪行为。

（6）做好新入厂工人的安全教育工作，协调所属各班组之间的安全生产关系，做好临时工的安全管理，保证安全生产顺利进行。

5、各施工队工程师、技术员职责

（1）负责本队的安全技术工作。经常深入现场、班组监督检查安全技术措施及规章制度的贯彻执行情况，指导班组做好各项安全技术管理工作。

（2）根据各个时期不同的工作任务及出现的安全技术问题，及时提出现场规程和解决处理技术措施。对新工艺、新技术和重要施工项目的技术措施，要对班组进行技术交底和安全措施交底、布置、指导，检查履行情况。

（3）参加本队组织的安全生产检查，协助经理做好隐患整改措施。负责施工队安全技术培训、规章制度的学习考试工作。

（4）参加人身轻伤事故和记录事故中严重未遂事故的调查分析，提出技术性防范措施。

6、工程师安全职责

（1）贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级有关安全生产指示。制定年度和分月施工计划时，确定安全技术要求和保障措施。

（2）主持、参与施工组织设计和技术方案编制，并负责报批；编制特殊复杂工程项目或专业性较强的工程项目的施工组织设计（施工方案）时，应制定安全技术方案和技术措施，并督促现场执行落实到位。

（3）推广使用的新材料、新技术、新工艺、新设备“四新”技术，组织编制作业指导书，并负责技术交底和培训。

（4）主持项目风险识别和评价，参与重大安全隐患排查和项目安全生产检查，对施工中的不安全因素，从技术方面提出整改意见和防范措施。

（5）主持、参与安全防护设施和设备的验收，发现问题及时采取措施，严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用。

（6）负责部门业务工作安排，保证安全生产工作的顺利开展。

（7）主持、参与项目生产安全和工程质量事故调查，从技术上分析事故原因，制定防范措施。

7、物资材料员安全职责

（1）按照施工生产要求和物资供应计划，供应的各种设备和材料必须符合设计规定的安全技术要求和质量标准，并负责提供必备的技术、质量合格证件。

（2）负责物资仓库和危险品的安全管理，作好防火、防爆、防盗工作。会同安监部门，按照安全规程、规则选择好爆炸物品仓库和油库位置（需经当地公安局批准），建立健全危爆物品收发、登记、保管制度。

（3）负责组织有关人员对爆破器材进行性能试验，未经试验及试验不合格的爆破器材不得发往现场使用。

（4）负责提供符合安全生产、职业健康安全、环境保护标准的劳动防护用品，按照公司规定的发放标准和管理办法进行发放管理。负责提供有毒材料及危险物品的性能说明书，会同有关部门确定使用范围，无说明书不得下发使用。

（5）在安全标准工地建设活动中要建立健全《物资合格证及检收记录》等相关资料和台帐。

（6）参加项目经理部安全生产例会。

8、办公室主任安全职责

（1）负责管理项目部交通、驻地、消防安全，并做好宣传教育和对基层单位的业务指导。

（2）负责管理施工现场办公区、生活区的后勤工作。指导施工现场员工（含协作队伍）宿舍、食堂、淋浴、厕所等设施的配置和管理以及传染病的预防工作。

（3）负责办公区、生活区安全用电、用火、取暖等安全管理工作，发现隐患，制定纠正、预防措施，对实施情况进行检查。

（4）当发生生产安全事故后，负责组织提供资源保障，协助主管部门做好善后工作。

（5）协助安全管理部门组织各种安全生产活动和安全教育培训工作。

（6）负责小车驾驶员的安全教育管理工作。

9、专职安全管理人员安全职责

（1）认真贯彻执行国家、行业有关安全生产法律法规和上级指示；

（2）参与制定项目的安全生产规章制度，并督促全体员工严格执行。

（3）宣传国家、行业和上级关于安全生产的法律法规和要求，协助组织开展各种安全活动和安全生产教育培训，积极推广安全生产的先进经验，主动提出有利于安全生产的意见和建议。

（4）参加项目安全生产检查，并督促安全技术措施和危险性较大的分项分部工程安全专项施工方案落实。

（5）监督作业人员正确使用和佩戴劳动防护用品，积极协助改善员工劳动条件，做好防尘、防毒、防职业病工作。

（6）深入施工现场，对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，应当场予以纠正或作出处罚决定；

（7）对施工现场存在的重大安全隐患应立即报告或直接向领导、上级主管部门反映。

（8）参加项目安全生产事故调查，并就事故发生的原因、防范措施以及对事故的责任者处理提出建议。

10、危险品管库员安全职责

（1）在仓库周围设置醒目的防范标识，严格防火管理，严禁任何火源进入库内。定期不定期检查库房的安全使用条件，对不符合要求或存在“防火、防洪、防盗”的隐患应立即报告项目经理部分管领导和主管部门。

（2）严格按照操作程序对危险品和自燃物品（石油产品、火工产品、氧化剂、压缩气体及液化气体）的库房进行保管。

（3）严禁未经试验和试验不合格的爆破材料、无产品说明书和产品合格证的有毒材料入库。

（4）严格危险品的发放手续，对不符合领取危险品手续的单位和个人，拒绝发放。

11、施工员安全职责

（1）认真执行上级有关安全生产的规定和各项安全措施。领会安全技术交底内容，正确指导施工现场按照技术文件、操作规程、安全生产措施和各项安全规章制度施工作业。

（2）合理安排作业工序和劳动力，保证各项安全措施落实到位，严禁违章指挥和违规作业。

（3）参加对生产机具、设备、脚手架、道路、电力线路、安全防护设施等的检查验收，确保安全可靠。保证施工人员在安全状态下进行操作。

（4）布置工班工作时，要强调和明确安全注意事项。工作中要负责检查工班和作业人员执行安全措施情况，对违章违纪行为及时制止直至责令停工和处罚。

（5）负责抓好工地现场文明施工，保证工完料清，材料堆码整齐。

（6）参加工班安全活动日，参与作业人员岗位操作教育和实际指导，教育作业人员正确使用机具、安全设备和防护用品。

（7）发生安全生产事故应要立即组织抢救和报告，并保护好现场，不得擅自撤除现场保护设施和强行复工。

12、工班长安全职责

（1）认真贯彻执行上级下达的安全措施、要求，组织工班讨论落实。

（2）以身作则并教育职工严格遵守劳动纪律、严格执行安全技术操作规程、规则、规定、制度，听从领工员、技术人员和安全管理人员在安全生产上的指导，保证安全施工。

（3）随时观察作业人员作业过程、工作环境、安全设施、生产机具、设备等安全情况和防护用品正确使用情况，保证作业人员在安全状态下操作。发现不安全问题，要立即解决；遇紧急情况，应立即停止作业，组织作业人员撤离险区，并向上级报告处理。

（4）坚持班前安全讲话、工中检查和交接班制度。作业前应会同领工员、安全员对施工（工作）现场、各种机具、设备、道路和安全防护设施进行检查，确保无问题，并将注意事项向作业人员交待清楚后，方准施工。

（5）参与对新进场人员及一般工种作业人员调换岗位的安全教育。按时组织安全活动，组织学习安全生产文件及有关规章制度，总结上一周安全生产情况，改进工作，并做好记录。

（6）固定专人领取、使用、管理易燃易爆、有毒物品和劳动防护用品，并经常督促检查。

（7）发挥工班安全员作用，支持他们的工作，认真听取他们的意见。

（8）发生事故，要立即组织抢救和报告，并保护现场，参加事故调查分析。

（9）必须坚持特种作业人员持证操作，对无证的特种作业人员有权拒绝分配工作，拒绝违章指挥。对不具备安全生产条件的工点、设备，有权拒绝施工和使用。

13、岗位工人安全职责

（1）遵守劳动纪律，听从指挥，认真学习、严格执行安全操作规程、规则、制度，不违章作业，并劝阻制止他人的违章行为。

（2）严格执行岗位责任制，特殊工种要持证操作，不准将机械设备交给无证者操作。在未熟悉机械、设备性能和操作规程前，不得上岗操作。

（3）保证本岗位工作环境和设备、工具的安全完好。安全防护装置必须完全可靠，不得随意拆除。

（4）爱护和正确使用劳动防护、防寒用品。参加各种安全活动，及时反映、处理不安全因素，主动提出改进安全生产工作的建议，积极参加事故抢险救援工作。

（5）有权拒绝违章指挥，有权对上级单位或领导忽视作业人员安全的错误决定和行为提出控告。

（三）安全交底检查及教育

1、安全教育

（1）三级教育：坚持监督各劳务、分包单位的三级教育。三级教育将留有包括被教育人的照片、受教育内容、受教育人签名的详细档案备查。项目部对其内部职工也要建立三级教育制度，定期按时进行三级教育。

（2）日常教育：项目部将要求并监督劳务单位和各分包人将安全教育落实到日常生活的各个方面，以多种生动的形式将安全观念和安全知识灌输给每一个职工。项目部还将为施工现场提供各种标语、规章制度图表，张贴在醒目位置，使工人和管理人员随时都能接受教育。

（3）班前班后教育：每班班前要对工人进行简洁而明确的教育和动员，并交代好操作注意事项，班后要进行简要讲评。

（4）节假日前后教育：节假日及其他有可能导致职工思想波动的时期，反复细致的做好职工思想工作，稳定情绪，防止因精神恍惚造成事故。

（5）特殊工种教育：对特殊工种（爆破作业）加强教育力度，并针对其专业特点，加强操作要点的教育。

（6）本工程在施工的各个阶段，将配置安全教育，提出安全目标口号与安全施工警句，此口号与警句能提高安全生产气氛，提高职工的安全意识。

2、操作工艺与交底

（1）公司各级管理人员应向下级班组进行安全技术交底，施工班组应自行保证操作工艺的安全性并向下级职工交底。

（2）交底应包括工种交底、分部分项工程交底、机械使用交底。

（3）交底在班组以上应以书面形式进行，并需要交底人、接受人签字，使工人对操作的危险性和防卫措施有充分的了解。

3、安全检查

（1）安全管理的一项重要工作是安全检查。为做到“防患于未然”，安质部长和专职安全监察员要每日坚持巡查工地，做好安全检查记录，对发现的问题及时责令有关机构和人员解决。项目经理对安全检查记录进行抽查。

（2）每周专职安全监察员会同项目总工程师、安质部长及其他各工种工程师、土建、安装、各分包单位领导及安全员进行全面检查。每日巡视和每周检查发现的问题，相关单位、机构和个人必须在规定期限内整改完毕，否则，将按制定的处罚措施进行处罚。

## 三、安全管理制度及办法

为了保证安全保证体系的有效进行，建立以安全生产责任制为核心的各级人员安全生产责任制和管理办法。建立有效的安全教育和安全技术制度。项目施工前，做好安全措施的编制和落实工作，做到施工技术措施与施工安全措施同步。施工过程中，自始自终开展安全教育工作，技术交底的同时进行安全交底，施工安排的同时进行安全生产安排，施工检查的同时进行安全检查。

（一）实行安全生产补偿金和抵押金制度

项目部对内部职工全面实行风险抵押金制，在采用这种办法时充分考虑到各施工单位生产作业环境和条件，测定出风险补偿金和安全生产抵押金数额，根据核定给各单位的事故分解控制指标，同时核定补偿金和抵押金数额，针对各类考核指标，统一制订奖惩标准，对达到考核指标的责任单位返还预留风险抵押金，并发给安全风险补偿金。对于突破考核指标的责任单位，扣除全部风险抵押金，不发给风险补偿金。还要按奖惩规定给事故责任单位一定数额经济罚款，罚款可作为用来改善作业条件的经费和奖励对安全工作有特殊贡献人员，利用这种办法可以充分调动全员安全生产意识，还可使补偿金变为职工辛勤劳动所得。无论是考核指标和经济奖惩都十分清晰合理，充分体现出安全风险补偿金的调节作用和风险抵押金的约束力，又能维护安全生产考核的严肃性。从而把罚款为主转移到奖励为主，不断增加激励因素，并改善安全检查管理手段。

（二）层层签订安全生产责任书制度

采用签订安全生产责任书来强化各施工队加强安全管理，控制班组出现生产障碍、未遂和其它事故，是一项较成熟有效的好办法。项目部安全生产第一责任人同下属各施工队安全第一责任人，按考核内容要求，签订安全生产责任书，明确责、权、利的关系。各施工队安全第一责任人在同下属各作业班组签订安全责任书。这样层层落实责任，形成一个横向到边，纵向到底的安全网络，使各级领导直至每个作业职工都充分感到所承担的压力和义务，能有效克服只求生产进度，忽视安全工作的倾向，使全体职工能进一步的认识到，安全生产就是最大的经济效益。

（三）安全生产奖惩制度

安全生产奖惩制度所遵循的原则是“以责论处”和重奖重罚，制定的制度应合理、合法。在奖惩时要分级管理，实行一级管一级，下级对上级负责。对于认真履行安全生产责任和遵守安全操作规程、规章制度、避免生产过程发生事故的有功集体和个人，其奖励方式可分为表扬、记功、发奖金、增加工资。对于忽视安全生产不认真履行安全工作职责，工作失职、渎职或严重违反规章制度、盲目施工、野蛮施工、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的集体、个人都将给予惩罚。处罚办法可分为：行政处罚包括警告、记过、记大过、降级、撤职，留用察看、开除、下岗、解除劳动合同。通过落实安全奖惩制度来不断增加安全监察的约束力，安全工作一票否决，从根本上重视安全工作。

（四）安全生产教育制度

1、安全教育的内容

（1）安全思想意识教育。就是通过说教训，清除人们头脑中那些不正确的判断思想，而灌输新的正确思想、愿望和安全行动，树立人们的安全意识。对全体职工进行安全生产方针、政策、法规、规章制度、操作规程的教育，并结合本单位的具体情况，通过各种教育方式使全体职工掌握、了解各项方针、政策和规章制度的内涵，使之得以贯彻落实、执行，安全生产才有保证。

（2）劳动纪律教育。主要是使全体职工懂得严格执行劳动纪律对安全的重要性，加强劳动纪律教育，不仅是提高单位管理水平、合理组织劳动，提高劳动生产效率的重要条件，也是减少或避免伤亡事故和职业危害，保障安全生产的必要前提。多年实践证明，重视纪律教育，严格执行劳动纪律，安全生产就有保证，反之安全生产就难以实现。

（3）安全知识教育。主要包括：一般生产技术知识、一般安全常识、专业安全技术知识的教育，要掌握安全知识，就必须同时掌握相应的生产技术知识，了解单位的基本生产概况、生产技术过程、作业方法或工艺流程，与生产技术过程和作业方法相适应的各种机具、设备的构造质量、规格性能、操作技能和使用方法，还要使职工了解掌握本单位危险作业区域及其生产中使用的有毒有害原材料，可能散发有毒有害物质的安全防护常识和消防规章制度、个人防护用品的正确使用方法、伤亡事故报告方法等。

（4）专业安全技术教育。是指对某一工种的岗位职工，必须具备的专业安全知识专门教育。使岗位职工熟悉了解掌握单位根据有关专业制定各种安全操作技术规程。

（5）安全技能教育。主要对职工进行安全操作技能，安全防护技能、安全避险技能、安全救护技能、安全应急技能技术知识的教育。这种教育以班组为基础，依赖有优秀技能经验的实践者做监督的保证。

（6）事故案例教育。通过对一些典型事故，进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施，来教育职工，使他们引以为戒，不蹈覆辙。

2、安全教育形式

（1）会议形式。如安全知识讲座、座谈会、报告会、先进经验交谈会、事故教训现场会、展览会、知识竞赛。

（2）报刊形式。订阅安全生产方面的书报杂志，企业自编自印的安全刊物及安全宣传小册子。

（3）张挂形式。如安全宣传横幅、标语、图片、黑板报等。

（4）固定场所展示形式。劳动保护教育室、安全生产展览室等。

（5）现场观摩演示形式。如安全操作方法、消防演习、触电急救方法演示等。

3、安全教育

（1）三级教育：坚持监督各劳务、分包单位的三级教育。三级教育将留有包括被教育人的照片、受教育内容、受教育人签名的详细档案备查。项目部对其内部职工也要建立三级教育制度，定期按时进行三级教育。

（2）日常教育：项目部将要求并监督劳务单位和各分包人将安全教育落实到日常生活的各个方面，以多种生动的形式将安全观念和安全知识灌输给每一个职工。项目部还将为施工现场提供各种标语、规章制度图表，张贴在醒目位置，使工人和管理人员随时都能接受教育。

（3）班前班后教育：每班班前要对工人进行简洁而明确的教育和动员，并交代好操作注意事项，班后要进行简要讲评。

（4）节假日前后教育：节假日及其他有可能导致职工思想波动的时期，反复细致的做好职工思想工作，稳定情绪，防止因精神恍惚造成事故。

（5）特殊工种教育：对特殊工种（爆破作业）加强教育力度，并针对其专业特点，加强操作要点的教育。

（6）本工程在施工的各个阶段，将配置安全教育，提出安全目标口号与安全施工警句，此口号与警句能提高安全生产气氛，提高职工的安全意识。

4、操作工艺与交底

（1）公司各级管理人员应向下级班组进行安全技术交底，施工班组应自行保证操作工艺的安全性并向下级职工交底。

（2）交底应包括工种交底、分部分项工程交底、机械使用交底。

（3）交底在班组以上应以书面形式进行，并需要交底人、接受人签字，使工人对操作的危险性和防卫措施有充分的了解。

（五）安全生产检查制度

1、安全检查的内容

（1）查思想

检查各级领导和全体职工，是否以党和国家安全生产方针、政策、法规、规章制度为依据，领导是否把安全生产纳入工作议事日程，是否认真贯彻落实安全生产责任制度。各个职能部门是否执行各项制度，是否真正做到了齐抓共管。工人是否认真执行了各项管理制度和安全操作规程。是否有违章和违反劳动纪律现象。

（2）查制度

查各施工队安全生产规章制度是否健全，是否按项目部要求建立健全了安全组织机构；各级人员安全生产职责；特种作业人员管理制度；违章、违纪及安全奖惩制度；安全检查及隐患整改制度；班组、个人防护用品保管制度；是否制订了各种安全技术操作规程。

（3）查措施

查各施工队是否编制安全技术措施、计划和施工组织设计；措施和计划是否有针对性；是否认真执行了安全技术交底，是否有隐瞒事故行为；对生产过程中发生的障碍，未遂事故是否及时报告和采取了防范措施。

（4）查安全教育培训

对新入厂的工人是否做了安全教育和岗位培训；从事特种作业的人员是否是持证上岗；现场各类宣传标志、警示牌是否按规定挂到有效、醒目区域等。

（5）查现场、查隐患

这种检查从施工现场开始，查运输道路；查风、水、电；查火工材料管理；查生产常用机电设备和各种工器用具；查各种保险装置；查所用各种起重设施的制动装置、信号、通讯设施的可靠灵敏度；查个人安全防护用品的使用情况；查各种可能发生事故的各类事故隐患。在检查过程中对于查出的各类事故隐患逐项做好文字记录，能当场解决处理的，立即处理，若当场解决不了的，现场做出警示标志，然后立刻形成检查纪要或发隐患整改通知，限定处理时间，落实到单位和负责人进行处理。

2、安全检查形式

（1）项目部每月组织一次全面性的安全文明生产大检查，由项目部主要领导负责，相关业务部门和专业人员参加，对项目部各个施工部位进行现场检查。通过检查，找出存在的问题、事故隐患和各类可能发生事故的因素，然后按“三定”（定人、定时间、定项目）的原则逐项整改。

（2）施工队每周组织一次安全检查。由施工队队长负责，组织队里工程师、技术员、安全员、施工员、班组长参加，对施工队作业范围的安全生产进行检查，重点查的内容根据本施工队的生产内容作业性质具体情况而定。

（3）班组每天进行二次安全文明施工检查。作业前班组长组织作业骨干，对当天施工任务、现场环境及作业过程可能出现的不安全状态进行检查、分析，哪些部位是薄弱环节要充分估计到，采取相应的防护措施来避免可能发生的事故，还要对班组所使用各种机具、安全防护设施、个人防护用品进行检查，堵塞一切不安全的漏洞，保证生产作业过程的人身安全和设备财产安全。下班前班组必须再进行一次详细检查，查出不安全因素能现场处理的不准推给下一班，当班处理不了的，必须向下一班班组长做清楚详细的交待，并做好文字记录以备检查核实。

（4）业安全检查、季节安全检查和阶段安全检查

1）专业性安全检查

随着生产进度的发展、工序变化、新设备的投入使用等，都要搞专业性安全检查，组织专业人员对某项目进行检查评估、分析，然后进行技术交底，保证作业过程中人身和设备安全。

2）季节性安全检查

针对一年四季气候的自然变化，春季做好防冻融、防滑坡、防坠石等的检查。夏季以防汛、防雷击、防坍塌、防暑、防触电等项检查。秋、冬季节以防火、防滑、防寒为重点来检查。

3）阶段性安全检查

这种检查的目的是针对某阶段某项工程项目的施工过程、竣工验收前的安全检查，通过检查发现和消除各类事故隐患，为下道工序施工打下良好的安全基础，堵塞漏洞、防止遗留不安全因素。

（六）施工现场安全防护措施

1、各种施工操作人员须经安全培训持证上岗，不允许无证上岗。进入施工区的工作人员还要穿戴相应的工作服及安全帽，以保证目标明显。投入使用的各种自制设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用；

2、夜间施工时现场照明设施齐全、配置合理，经常检修，保证正常的生产、生活；照明度满足规定要求；

3、加强施工的临时观测，及时反馈观测信息，依照观测结果及时采取相应措施；

4、做好交通运输的安全工作，施工场要设置交通指示牌。

## 四、安全保证的措施

（一）安全管理保证措施

每道重点工序开工前，作出详细的施工方案和实施措施，做好技术交底，并在施工过程中督促检查，严格落实执行。严格贯彻执行颁布的有关“安全技术规则”和各项“规定”“规范”。认真执行“一日三检制”“交接班检查制”，及时检查安全措施的落实情况，发现问题立即采取措施解决，坚决把事故消灭在萌芽之前。对关键部位、岗位，时刻设专人负责，制订防范措施。

（二）机械设备安全保证措施

1、各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须持有操作合格证，不准操作人操作与操作证不相符的机械；不准将机械设备给无操作证的人员操作，对机械操作人员建立档案、专人管理。

2、机械设备在施工现场停放时，选择安全的停放地点，夜间有专人看管。

3、严禁对运转中的机械进行维修、保养调整等作业。

4、使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，用钢丝绳拖、拉记协或重物时，人员远离钢丝绳。

5、定期组织机电设备、车辆安全大检查，对查出问题的机械，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

（三）防火、防盗及危爆物品的管理措施

1、严格遵守建设单位制定的《治安消防工作细则》的各项规定。

2、落实消防及治安工作责任制，严格贯彻“谁施工、谁负责”的原则，建立健全现场保卫组织机构，统一领导消防及治安工作。各级领导分片包干，确保消防及治安工作的顺利进行。

3、对全体施工人员进行防火教育，培训一批义务消防员，严禁野外用火，用火地区采取一定隔离防火措施，生活区及工地重要电器设施周围，设置接地或避雷装置，防止雷击起火。

4、生活区及施工现场配备足够的灭火器材，并同当地消防部门联系，加强安全防范工作。

5、对职工进行防火安全教育，杜绝职工燃电炉，乱扔烟头的不浪习俗。

6、对工地及生活区的照明系统派人随时检查维修养护，防止漏电失火引起火灾。

7、加强对施工人员的全面管理，所有施工人员办理暂住证。严禁接收三无盲流人员。做好防盗窃工作，落实防范措施，各类违法行为和暴力行为及时制止，同时报告公安部门，确保在施工地区内施工人员无违法违纪现象。

8、在生活区、工地现场、料场，派专人24小时轮班看守，防止生活物品、材料被盗及其它事故的发生。

9、火工品库房做好进出库登记，做到帐物相符，火工品使用专职领导批准，并随用随领，余料进库，不能私藏私用。

（四）人身安全管理办法

1、制定工作安全管理制度。

2、新工人必须经过三级安全教育，提高安全生产意识。

3、以工地所有工人进行安全教育和培训，未经安全生产教育培训的工人不得上岗作业。

4、工人进入施工现场必须带安全帽，不准穿拖鞋。

5、严格遵守劳动纪律，工作时间不准聊天、嬉笑、追逐、打闹和干扰他人劳动，不准携带亲友和小孩进入施工现场。

6、工人上班前不准喝酒。

7、管理人员、特种作业人员必须经过劳动部门培训考核，合格后持证上岗。对电工、焊工、安装工、机械工人进行针对性的培训。

8、夜间作业要有足够照明和坑洞的红灯警示，工人不得超负荷工作。

9、对不同工种的工人，根据工作需要，分别供给不同的防护用品。

（五）现场安全用电措施

1、变压器设在施工现场边角处，并设围栏；根据用电位置，在主干线电杆上装设分线箱。

2、施工用电采用“三相四线”制，按“一机一闸一漏保”设置防护。在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中，必须采用TZ-S接零保护系统，电气设备的外壳必须与专用保护零线连接。不得在同一供电系统中同时采取接地和接零两种方式。

3、施工用电必须符合用电安全规程。各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，严禁非专业人员操作机电设备。

4、工地内架设的电力及照明线路，其悬吊高度以及距工作地点的水平距离按当地电力部门的规定执行。

5、工地内的电线按标准架设。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里，不得用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

6、生活区室内照明线路采用瓷夹固定，电线接头牢固，并用绝缘胶布包扎；保险丝按实际用电负荷量装设。

7、电工在接近高压线操作时，必须符合安全距离。

8、使用高温灯具时，与易燃物的距离不得小于1m，一般电灯泡等易燃物品的距离不得小于50cm。

9、对从事电焊工作的人员加强安全教育，懂得电焊机二次电压不是安全电压等基本知识。各类电焊机的机壳设有良好的接地保护。电焊钳设有可靠的绝缘，不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘和把损坏的焊钳。

10、施工中若有人触电，不得用手拉触电人，立即切断电源，采取救护措施。

（六）现场防触电安全技术

1、在高压带电区域内部分停电工作时，人与带电部分应保持一定的安全距离，并有人监护。接地线应用截面不小于25㎡的多股软裸铜线和专用线夹，严禁用缠绕的方法进行接地和短路。同一供电网不允许有的接地，有的接零。施工现场架设的低压线路不得用裸导线，所架设的高压线应距建筑物水平距离10m以外，垂直距离离地面7m以上，跨越交通要道时，需要安全保护装置。现场夜间照明电线及灯具，高度不应低于2.5m。

2、在潮湿场所工作时，行灯电压不得超过12v。使用高温灯具，如碳鸽灯、高压水银灯、20OW以上的白炽灯等，要远离易燃物品，最低不得小于100cm以上。一般电灯泡距易燃物不少于30cm，室外照明应装防雨罩。现场机械设备及电动工具应设置漏电保护器，每机应单独设置，不得共享，以保证用电安全。现场变电室应配有灭火器及高压安全用具，如接地线棒、接地卡子、高压低电笔、绝缘拉杆、胶靴、手套等，并每年试验一次。

## 五、施工机械操作安全技术措施

（一）履带式液压挖掘机安全操作规程

1、工作时挖掘机应停放在平坦坚实的地面上，以保证其稳定性和回转机构的正常工作。

2、挖掘机不应自行移动较大距离（5km以上），以免行驶机构遭到过度损伤。

3、挖掘机移动时，动臂应放在行走方向，铲斗距离地面高度不得超过1m，铲斗卸载时，禁止移动，挖掘机通过铁道或软土、粘土地面时，应铺设垫板。

4、当铲斗未离开地面时，禁止挖掘机移动。

5、在铲斗下落时，注意不要冲击车架和履带。当铲斗接触地面时，禁止挖掘机移动。

6、做拉铲、抓铲工作时，禁止高速回转。

（二）推土机安全操作规程

1、在陡坡（25°以上时）严禁横向行驶。在陡坡上纵向行驶时，不能拐死弯，否则会引起履带脱轨，甚至可能造成侧向倾翻。

2、在上坡途中，如果发动机突然熄火，应立即将推土刀片放在地面上，踏下并锁住制动踏板，待推土机停稳后，再断开离合器，把变速杆放在空挡。

3、下坡时，不准切断主离合器滑行，否则推土机速度将不易控制，造成机件烧坏或发生事故。

4、在下坡时，应使用低速档，将油门放在最小位置。如发现行驶速度超过该档的正常行驶速度，发动机转速增高时，可缓慢踏下制动踏板控制速度。

5、推土机在超过25°的坡上横向推土时，应先进行挖填，使推土机保持平衡后，方可进行工作。

6、在高速行驶时，切勿急转弯。尤其在石子路上和粘土路上更不能高速转弯，否则会严重损坏行走装置，甚至使履带脱轨。

（三）装载机安全操作规程

1、禁止接近悬崖和路边。

2、在危险地方工作应配备2个人，一个人操作，另一个人指挥。

3、严禁在烟、雾或粉尘大而能见度低的场地上施工。

4、雨后继续工作时，要注意施工场地雨前，雨后土壤承受力的变化。

5、上下坡一定要直线行驶，下坡和上坡挂同档位速度，不准许挂空挡行驶。

6、行驶时，工作装置应放在接近地面，以保持装载机平稳。

7、装载时，注意铲斗不要碰到汽车和装料设备上，铲斗不允许在人的头顶上或汽车驾驶室上面通过。

## 六、施工场地治安保卫管理

（一）保留结构施工中的各种消防设施，并由专人负责看管，保证着火后不断电、不断水。

（二）施工现场建立和完善用火制度，需要用火前必须领用动火证才能生火，生火前要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具，用火证当日有效，用火地点变换，要重新办理用火手续。

（三）易燃材料进场分类码放，控制数量，随用随进，不用即时退场，易燃材料码放地点应取得消防保卫部门同意。

（四）现场木工加工棚、电气焊、伙房、材料库等固定作业区须配备灭火器材和明确防火负责人，施工中的刨花、锯沫及易燃废料及时运至指定垃圾点并及时联系运出施工现场。

（五）施工现场设门卫制度及夜间巡逻制，现场材料库房加强巡逻守护，对重要、剧毒、易燃等材料重点看管，建立各种治安消防制度并上墙，设专人负责。

（六）现场材料、机械、工具等运出现场时，必须具有保管员开具的出门证，门卫才能放行。

（七）高压线下8米以内及入地高压线上方严禁堆放易燃易爆物品。

## 七、应急预案

（一）应急处置基本原则

1、坚持“以人为本，预防为主”的原则；

2、坚持“保护人员优先”的原则；

3、坚持“统一领导，紧急处置，快速反应，分级负责，协调一致、消除危险”的原则；

4、坚持“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。

（二）组织机构及职责

1、应急组织体系

项目经理

总工程师

各工程施工队

工程技术部

质量部

安全部

物资机械部

计划财务部

综合办公室

安全事故的应急救援工作在项目部的统一领导下，各有关职能部门及相关作业队分工合作，各司其职，密切配合，迅速有序的开展工作。成立项目部应急响应领导小组。

1、组长：项目经理2、副组长：安全负责人3、组员：全体成员。

2、应急指挥机构成员及小组职责

（1）组长职责：发布或解除启动项目部应急救援预案，指挥应急救援。

（2）副组长职责：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，协调各应急小组及成员的具体行动，并实施决策。

（3）通讯联络组职责

1）确保与组长或副组长、公司应急指挥中心以及外部联系畅通、内外信息反馈迅速；

2）保持通讯设施和设备处于良好状态；

3）负责组织对事发现场的拍照、摄像工作；负责对新闻媒体的信息发布和报道；事故扩大应急后，负责向外援单位联络，以及对外信息公告。

（4）技术支持组职责

1）提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。

2）指导抢险抢修组实施应急方案和措施。

3）修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。

4）绘制事故现场平面图，标明重点部位，向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。

5）负责应急过程的记录与整理及对外联络；

（5）抢险抢救组职责

①实施抢险抢救的应急方案和措施，并不断加以改进。

②寻找受害者并转移至安全地带。

③在事故有可能扩大进行抢险抢救或救援时，高度注意避免意外伤害。

④抢险抢救或救援结束后，直接报告总指挥或副总指挥，并对结果进行复查和评估。

（6）医疗救治组职责

①在外部救援机构未到达前，对受害者进行必要的抢救（如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等）。

②使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。

③协助外部救援机构转送受害者至医疗机构，并指定人员护理受害者。

④在事故现场周围建立警戒区域实施交通管制，维护现场治安秩序。

（7）后勤保障组职责

①保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给。

②提供合格的抢险抢救或救援的物质及设备。

（三）预防与预警

1、危险源监控

项目部组织编写专项施工技术方案和安全技术措施，由专业工程技术人员进行技术交底，专职安全员负责监督检查，严格执行验收制和“三检制”，将事故隐患消灭在萌芽状态。从拆除，破碎，挖土，回填，管道安装，摊铺等操作环节进行全面的监控。

（1）开挖过程中，严格按照设计文件及技术交底进行施工，严格边坡控制，随时注意地质变化。上部边缘堆积土石方等，要严格按照规范要求控制。施工过程中派专人盯控检查，防止出现塌方、塌陷事故。

（2）严格施工人员安全带和安全帽的佩带。同时加强安全教育，使施工人员从心理上重视安全。

（3）当遇到风力达到六级以上等恶劣天气环境时，应停止工作。

（4）施工中，除严格执行有关操作规程外，还要严格按照交通部门交通安全规程及有关防护规定进行操作和防护。防止出现机动车伤害事故。

2、预警行动

（1）预警信息的发布

施工现场任何人只要发现事故或可能导致事故发生的险情、征兆后，都要立即以最快捷的方式（如运用固定电话、手机或口头等形式）发出警报预报，通知项目负责人、安质员，并立即组织现场所有施工作业人员避险到安全地带。

（2）预警行动

1）在应急救援指挥机构的统一领导下，根据可能发生的事故险情，编制事故灾害防治方案，明确防范的对象、范围，提出防治措施，确定防治责任人。

2）项目负责人、安质员接到预警信息后，立即组织现场作业人员避险，在条件允许的情况下，尽量采取办法切断“事故危险源”，密切关注事态发展状态和趋势，同时由项目负责人上报项目部应急救援指挥部，启动项目部应急救援预案，并按照预案做好应急准备工作。

3）在应急救援指挥机构的统一领导下，根据可能发生的事故险情，编制事故灾害防治方案，明确防范的对象、范围，提出防治措施，确定防治责任人。

4）事故险情有可能涉及伤害到周边群众和社区（企事业单位）公路运行时，经项目部或上一级应急救援指挥机构核实后，由项目部派专人分头立即向周边群众和社区（企事业单位）公路交管部门通告，并向当地政府以电话方式报警，以便做好人员疏散避险。

5）对可能引起重特大安全事故的险情，经项目部应急救援指挥机构核实后，应当在发现险情后2小时内报告集团公司应急救援指挥部和工程所在地人民政府。

（四）信息报告程序

1、报警系统及程序

（1）事故发生后或有可能发生事故时，目击者有责任和义务立即报告施工现场负责人；

（2）施工现场负责人调查掌握情况后，及时向项目部应急救援指挥机构报告；

（3）项目部应急救援指挥机构接到事故或预警信息后，由安全质量管理部向项目部主管领导汇报，并通报项目部应急救援指挥部总指挥长、副总指挥长、各成员部门及应急工作组负责人；

2、现场报警方式

（1）施工现场发生任何安全生产事故，首先拨打项目部应急救援指挥中心值班电话。

（2）事故现场如有人员伤亡时，同时拨打急救中心电话：120。

（3）施工现场以电话方式报告后，随后用书面材料以传真或电子邮件的方式报告公司应急救援指挥中心。

3、事故报告内容

（1）事故发生的时间、地点、事故类别、简要经过、人员伤亡；

（2）事故发生单位名称，事故现场项目负责人姓名；

（3）工程项目和事故险情发展事态、控制情况，紧急抢险救援情况；

（4）事故原因、性质的初步分析；

（5）事故的报告单位、签发人和报告时间。

4、报告时限

事故发生后，1小时之内由事故现场报告给项目部应急救援指挥中心；4小时之内由项目部报告给集团公司。

（五）应急处置

1、响应分级

（1）现场发生三级及以上重大安全事故（死亡3人以上；重伤20人以上；直接经济损失30万元以上）；启动本预案，项目部负责组织应急救援指挥，并上报公司安全部。

（2）现场发生四级重大安全事故（死亡1-2人；重伤3人以上，19人以下；直接经济损失10～30万元）；启动项目部应急预案，响应项目部负责组织应急救援指挥，并报公司安全部。

（3）现场发生四级以下安全生产事故；启动项目部应急预案，相应项目部负责组织应急救援指挥，并报公司安全部。

2、响应程序

（1）应急指挥

1）当施工现场发生安全生产事故时，项目（或作业队）先进行自救，当无法自救或不易控制时，启动项目部专项应急预案。项目部应急救援指挥中心接到响应级别事故报告后，经对事故严重程度核实后，判断是否有能力组织救援。

2）如有能力组织救援，及时启动项目部专项应急救援预案，否则立即向集团公司报告。

3）项目部应急救援指挥中心通知应急指挥人员和工作组，立即到位，通报事故情况，按照各职能小组分工组织救援。

（2）应急行动

1）指挥人员到达现场后，立即了解现场事故情况，划定安全和危险区域，设立标志，实行现场封闭或保护现场，设置安全警戒，保障救援道路的畅通，维护好现场秩序。

2）按本预案规定职责明确各应急工作组救援任务，组织救援。

3）对事故现场进行调查取证，因抢救人员、防止事态扩大、恢复生产及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

（3）资源调配

组织抢险救援队伍，调配应急救援物资、装备、器材、药品、医疗器械、抢险车辆等物资，为应急行动做好充分准备。

（4）应急避险

1）抢险车辆赶往事发现场和急救车辆护送伤害人员到达医院的途中，按交通规则正确驾驶车辆，避免交通事故发生。

2）在疏散人群过程中，要选择安全通道，合理有序引导撤离。

3）在现场抢救伤员的过程中，防止未坍塌的支撑系统再次坍塌，造成人员再次伤害。对受伤人员，要根据伤员受伤部位和伤害程度，正确施救，避免盲目抬运拖拉，给后续抢救工作带来麻烦，防止使受伤人员再次受伤或加重伤害程度。

（5）扩大应急

若项目部没有能力组织救援，及时向公司报告，请求启动公司综合应急救援预案或向建设单位、当地政府报告，启动其相应的应急救援预案。

3、处置措施

（1）火灾现场事故应急处置

1）紧急事故发生后，发现人应立即报警。一旦启动本预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，就不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追求有关人员的责任。

2）项目部在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即进行自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业队伍救援，并密切配合救援队伍。

3）疏通事发现场道路，保证抢救工作顺利进行；疏散人群至安全地带。

4）在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

5）切断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。

6）紧急事故处理结束后，应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策

（2）触电事故应急处置

1）截断电源，关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关，就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关，因为可能正是该开关漏电。

2）若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

3）如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。

4）若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。

5）高空出现触电事故时，应立即截断电源，把伤人抬到附近平坦的地方，立即对伤人进行急救。

6）现场抢救触电者的原则：现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。迅速--争分夺秒时触电者脱离电源；就地--必须在现场附近就地抢救，病人有意识后在就近送医院抢救。

（3）物体打击应急处置

1）物体打击事故发生后，事故发现第一人应立即大声呼救，第一位发现情况者要立即对伤员进行简单抢救，并呼叫周围人员及时通知医疗部门，并立即报告现场负责人。尽可能不要移动患者，尽量当场施救。如果处在不宜救援的场所时必须将患者搬运到能够安全施救的地方，搬运时应尽量多找一些人来搬运，观察患者呼吸和脸色的变化，如果是脊柱骨折，不要弯曲、扭动患者的颈部和身体，不要接触患者的伤口，要使患者身体放松，尽量将患者放到担架或平板上进行搬运。如伤员身上有重物压着，应立即调派装载机、挖掘机、吊车将重物移开；由伤员身上有异物贯插情况严重时，应立即拨打119及120。

2）现场人员获得求救信息并确认物体打击事故发生以后，应立即组织职工自我救护队伍进行施救；各施工队配备应急急救药箱1只。事态严重时应立即向当地医疗卫生（120）公安部门（110）电话报告；严格保护事故现场。

3）当事人被送入医院接受抢救以后，工区应立即进行善后处理，做好与当事人家属的接洽善后处理工作按职能归口做好与当地有关部门的沟通、汇报工作。

4）被抢救出来的伤员，要进行现场抢救或由急救中心救护人员进行抢救，用担架把伤员抬到救护车上，对伤势严重的人员要立即进行吸氧和输液，到医院后组织医务人员全力救治伤员。

5）当核实所有人员获救后，将受伤人员的位置进行拍照或录像，禁止无关人员进入事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

6）进行事故分析，找出事故原因，对事故原因进行分析，找出事故第一责任人，进行严肃处理，同时组织全体施工人员进行安全意识再教育，事故处理过后积极投入施工生产。因违章指挥，导致重大安全事故发生的，对现场指挥的领导加重处罚，视情节轻重，给予撤职或开除处分；对间接指挥的领导，给予降职或撤职处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。发生的各类安全事故，采取隐瞒不报、谎报、拖延报告，采取各种方式阻碍、干扰事故调查或干涉对事故有关责任人追究责任的，对责任人给予降职或撤职处分；对弄虚作假降低事故等级的责任人，按查定的事故等级加重处分。

（4）机械伤害事故应急处置

各种机械设备必须按规定配置齐全有效的各种安全保护装置，按要求办理验收（必要时办理准用证）

1）发生断手（足）断指（趾）的严重情况时，现场要对伤口包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。将断手（足）断指（趾）用消毒液浸泡，以防细胞变质．然后将包好的断手（足）断指（趾）放在无泄露的塑料袋内，扎紧袋口，在袋周围放些冰块，或用冰棍代替（切忌将断手（足）指（趾）直接放入冰水中浸泡），快速随伤者送医院抢救。

2）发生头皮撕裂伤时，必须及时对受伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；同时打１２０或者送医院进行治疗。

3）应急指挥小组赶到现场后在有关部门未到达以前，应先保护好现场，禁止其它人员破坏现场。

4）及时对伤亡人员施救，根据发生事故的原因采取相应的措施对人员抢救，并避免事故进一步扩大。

5）在救护人员赶到后，应急小组组长及时准确向救护人员交待伤亡情况，然后协助救护人员指挥现场人员。

（六）、应急物资与装备保障

1、应急处置所需的物资与装备数量

（1）医疗器材：担架5副、氧气袋5个、小药箱2个；

（2）抢救工具：气割用具2套、千斤顶4个、手拉葫芦3个、铁锹、安全带10条、绳索、救生梯两部等长度均为12米等；

（3）照明器材：发电机1台、手电筒10个、36V应急灯5套、灯具10套；

（4）通讯器材：电话2部、对讲机4部；

（5）运输工具：面包车1辆、指挥车1辆、其它运输车辆；

（6）救援设备：汽车吊1辆、临时租用大型吊车设备。

2、应急物资设备的管理与维护

安全应急预案的物资装备由施工现场项目部统一管理，专人负责维护保养，做好物资设备台帐。每次安全应急抢救完后，做好统计工作，对损失的物资设备进行及时的维修和更新。必要时可临时租用大型起吊设备或运输车辆。

## 八、文明施工组织保证

（一）文明施工组织机构

在项目经理建立文明施工小组，明确各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序、制度，对所有小组人员进行相应的培训。

（二）环境保护组织机构

1、项目经理部环境管理体系运行的总负责人为项目经理。

2、环境管理要素、环境管理方案的负责人为项目总工程师。

3、施工现场环保措施的执行单位为项目经理部各有关部门和各专业施工单位，各专业施工单位负责施工区域内的环保措施的落实和具体管理工作。施工区域内的环保方案的落实和执行由相应的工程师落实监督与管理工作。

4、本工程施工现场严格按照公司环保手册和现场管理规定进行管理，项目经理部成立5人左右的场容清洁队，每天负责场内外的清理、保洁，洒水降尘等工作。

## 九、文明施工措施

（一）现场管理

1、施工现场严格使用标准围挡板进行围挡，并且定期检查。

2、临时设施牢固整齐，施工工地建立大门，对现场进行围挡。在明显处设立施工标志，标明工程名称、建筑单位、施工单位、工地负责人、开竣工日期及施工平面布置图、安全生产管理制度板、消防保卫管理制度板、场容卫生管理制度板。

3、现场运输道路平整畅通，施工现场内有排水措施。

4、料具及构件码放整齐，各种料具按施工现场平面图指定位置存放。

5、施工现场不许随地大小便。

6、施工区域和生活区域有明确划分，并划分责任区及标志牌，分包到人。

7、施工现场的机械、消防、安全、卫生、环保等都要指定专人负责，并定期检查作好记录。

8、积极做好各种社会宣传工作，宣扬精神文明。各种标语牌，字迹书写规范，工整完美，并经常保持清洁完美。

（二）料具管理

1、施工现场外临时存放施工材料，经有关部门批准，并按规定办理临时占地手续，堆放散料符合要求，不妨碍交通和影响市容。上部围挡遮盖定期检查。

2、料具按施工平面布置图指定位置分类码放整齐。场地平整夯实，有排水措施，码放符合规定。

3、现场内的材料，不经有关人员的允许不得擅自动用。

（三）食堂卫生

1、食堂要设有兼职或专职的卫生管理员，要严格执行卫生管理法和食品卫生有关的管理规定。

2、伙房内外要整洁，炊具、用具必须干净，无腐烂变质食品，防止食物中毒。操作人员上岗必须穿戴整洁的工作服并保持个人卫生。食堂、操作问、仓房要做到生、熟食分开操作和保管，有灭鼠、防蝇措施，作到无鼠、无蝇、无蛛网。

3、施工现场供应开水，喝水器具要卫生。

4、施工现场由专人负责清理，废物、杂品等不得随处乱扔，保证施工现场内的厕所洁净，按规定采取冲水或加盖措施，及时打药，防止蚊虫孳生。

## 十、抑制扬尘措施

1、根据季节和气象条件，合理安排施工期，尽量将容易产生扬尘的开挖土方和场地平整等施工活动安排在较为有利的气象条件下，分段施工，尽量减少同一时间内的挖土量，有效降低扬尘。具体措施为：

（1）在土方施工或路面基础施工时，如不能及时完成面层土方稳定工序，必须将挖出土方或不施工工用面进行防尘覆盖，做到施工现场黄土不露天。

（2）配备洒水车，对施工区暴露土层及道路进行定时洒水，一般上、下午各洒水一次，少雨季节可适当增加洒水次数，2个小时洒水一次。

（3）运输车辆实行限速行驶，以防车速过快致使扬尘过多，给行人和其它车辆带来不便。

2、使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，安装尾气净化装置。选用质量高、对环境影响小的燃料。加强机械、车辆管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。

3、确定车车辆出入专用大门，其它大门不准施工车辆通行，在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，车辆经清洗和苫盖后方可放行，严禁车辆扬尘及携带泥沙出场造成遗撒。

## 十一、绿色、环保施工措施

（一）防止对大气污染措施

1、施工阶段，所以人车通行道路均予以硬化处理，并定时对道路进行淋水降尘，以控制粉尘污染。

2、建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输采用容器吊运或袋运，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，并食粮洒水，减少粉尘对空气的污染。

3、现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设混凝土方砖，做到黄土不露天。

4、在出场大门处设置车辆清洗刷台，运土车辆经清洗和覆盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成道路的污染。

（二）防止对水污染的措施

1、确保雨水管网与污水管网分开使用，严格将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。

2、施工现场设工人厕所，将定期抽便和清洗。

3、现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接进入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

4、加强对现场存放油品的管理，对存放油品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

（三）防止施工噪音污染措施

在施工过程中严格遵照《中华人民共和国施工场地界噪音限值》（GB12523-90）要求制定如下降噪措施。

1、施工现场场界设置噪音监控点，施工噪音一旦超标能及时发现并加以控制。

2、根据环保噪音标准（分贝）日夜要求的不同，合理协调安排分项施工的作业时间。

3、所有车辆进入现场后禁止鸣笛，以减少噪音。

（四）其他措施

1、对易燃、易爆、油品和化学品的采购、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。

2、对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、泄漏和废油、废弃物早成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。

3、生活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。

4、施工人员不得在施工现场围墙以外逗留、休息，人员用餐必须在施工现场生活区以内。

5、项目经理部配置粉尘、噪音等测试器具，对场界噪声、现场扬尘等进行监测，并委托环保部门定期对包括污水排放在内的各项环保指标进行测试。项目经理部对环保指标超标的项目及时采取有效措施进行处理。

## 十二、施工场地消防保卫

（一）治安联防方案

为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根据现场保卫工作基本标准的要求，结合本工地的实际情况，为预防各类盗窃、破坏案件的发生，特制定本工程的治安联防方案。

1、本工程设立治安联防保卫领导小组，由工程主管领导为组长，负责全面领导工作，安全员为副组长，组员有若干。

2、工地设门卫值班室，由保安4人昼夜轮流值班，对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间设专人巡逻护场，重点是仓库、木工棚、办公室及成品半成品保护。

3、加强对外地民工的管理，摸清人员的底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育。

4、每周对职工进行一次治安教育，每月召开一次治保会，定期进行治安检查，并将会议检查整改记录存入资料内备查。

5、对易燃、易爆、有毒化学危险品设专库专营，非经单位领导人批准，任何人都不得动用。

6、施工现场必需按照“谁主管，谁负责”的原则，确定主要领导干部负责保卫工作，层层签订保卫工作责任制，建立保卫领导小组，与各班组签订保卫工作责任书。

7、施工现场要建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带值勤标志。

8、财务室、工具房、库房、施工人员宿舍等易发案部位要指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。工地内禁止赌博、酗酒、传播淫秽物品、聚众斗殴等违法乱纪行为。

9、锅炉房、变电室、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序，是现场的要害部位，要指定保护措施，确保安全。

10、做好成品保护工作，制定具体措施；严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

11、施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报会并保护好现场，配合公安机关侦破。

（二）治安保卫制度

1、贯彻落实上级公安机关制定的治安规章制度，项目经理部、施工单位齐抓共管，共同做好施工现场的治安保卫工作。

2、项目部要建立健全完善的治安保卫组织，由项目部牵头定期开会分析组织检查、寻找漏洞、制定措施。

3、制定切实可行的治安保卫制度，作到有章可循，重点部位重点人口形成文字档案，作到有据可查。

4、项目部设立治安保卫值班制度，重大节假日重大活动期间主要领导要亲自值班。

5、施工现场所有出入口应设警卫室，昼夜有值在人员和记录，施工重要环节应成立护场队，巡逻检查以确保安全。

6、项目部、施工队、班组之间层层签订《治安包保责任书》，各自管好自家的门，管好自家的人。

7、建立健全"两会一队、，发挥其职能及时解决问题，确保施工生产的顺利进行。

8、落实好政府关于施工的管理规定，把好审查关、办证关、辞退关，将治安保卫事故隐患消灭在萌芽状态。

（三）工地门卫制度

1、门卫人员必需坚守岗位，忠于职守，坚持原则，严格值勤，热情服务。

2、门卫值班人员必需着装整洁，精神饱满，严格执行交接班制度，出入车辆物品严格检查登记。

3、工地材料出门，必须持有项目经理签字的出门条方可放行。

4、进入现场必须持有“出入证”，小商贩严禁入内，因业务往来人必需出示有效证件办理进门手续方可放行。

5、门卫人员对持包出入现场者有权开包检验，不服从者交安全部门处理。

6、对偷带工地材料，无出门品出门的，交工地安全部门处理，特殊情况，可先予扣留。

7、严格执行警卫人员“十不准”和奖惩制度。

8、门卫值班人员必须着装整洁，精神饱满，严格执行交接班制度，对出入车辆物品严格检查登记。

9、工地材料出门，必须持有项目经理签字的出门条方可放行。

（四）消防管理要点

1、加强电气设备安全检查。动力、照明线路按有关规定安装，非机电人员不准私自操作。

2、消防器材有防雨、防潮、防晒措施。

3、对化学品、油类、易燃品应设专人妥善保管，防止受潮变质及起火。

4、各工程部要建立用火管理制度，对电气焊作业须有专人看火。

5、民工宿舍区要有专人负责用电安全，防止私搭乱接，严禁使用电热毯热得快等。

## 十三、职业监控管理措施

（一）编制依据

依据《职业健康安全管理体系》标准，建立投标项目经理部的职工健康安全管理体系，其目的是规范和完善项目的职工健康安全行为，预防和控制施工生产过程中可能产生职业病危害，强化职业卫生管理，保护员工的健康。保证企业经过不断的监视、测量和定期的审核、评审，使职业健康安全管理体系持续改进。

（二）管理机构

1、投标人项目经理部每月由安全部门组织两次职业健康工作的自我检查，并将检查出的问题及解决的方法、期限进行详细的记录。

2、成立由投标人项目经理部安全负责人为首和各施工单位安全管理负责人参加的"建设工程职业健康委员会"负责施工现场职业健康工作的领导与协调。

3、由投标人项目经理部组织成立现场急救队，在对外施队施工人员进行进场教育的同时，要进行职业健康及现场急救知识培训教育。

（三）项目生活卫生管理职责

1、实施企业职业健康安全管理体系文件；

2、负责辨识、评价本单位职业健康安全危险源，并制定职业健康安全管理目标、指标及相应管理方案；

3、负责实施本单位的职业健康安全管理方案，完成本单位的职业健康安全目标和指标；

4、负责本单位重大危险因素目标、指标的监视与测量，法律、法规符合性及管理方案、控制程序实施状态的监视与测量。对搜集的信息、数据，及时向企业主控部门反馈。

5、职业健康安全管理体系运行中与员工、相关方的协商与沟通；

6、负责识别本单位可能出现的事故事件或紧急情况，制定预案并进行响应；对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合做出纠正，执行企业部室制定的纠正或预防措施。

7、负责对分包单位从事有毒有害作业的人员进行上岗前和在岗期间的培训。

8、宣传职业卫生知识，督促作业人员遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。

9、指导作业的人员正确使用职业病防治防护设施和个人防护用品。

10、建立急性职业病危害事故应急控制措施。

## 十四、施工环境保护措施

（一）施工现场环境管理目标与指标

在考虑了施工现场的重大环境因素后，确立了施工现场环境的管理目标和指标。明确管理职责

1、项目经理部职责

（1）贯彻公司环境方针，制定并分解年度施工现场环境管理目标，掌握各专业环境目标的分解及完成情况。

（2）参加管理评审，落实评审决定中与本部门有关的事项。

（3）做好本部门的文件控制；做好本部门的记录控制。

（4）组织实施施工现场的环境管理，包括环境因素的确定、环境目标和指标的制定和实施、环境管理方案的制定和实施、运行控制、应急准备和响应以及信息交流等。

（5）管环境监测和测量。

（6）主管监视和测量装置的控制。

（7）主管环境不符合的控制。

（8）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。

2、质量安全部职责

（1）参与制定并贯彻实施公司环境方针和目标，制定年度环境管理工作安排，协助管理者代表建立、实施和保持环境管理体系过程。

（2）按环境管理体系策划的安排，负责相关程序文件的编制和修订。

（3）参加管理评审，负责做好评审记录，协助管理者代表监督实施管理评审决定的事项。

（4）组织实施环境管理体系文件控制。

（5）组织实施记录的控制，做好本部门的记录。

（6）组织实施内部环境管理体系审核。

（7）协管环境不符合的控制。

（8）组织纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。

（9）协助管理者代表就环境管理体系有关事宜与外部各方进行联络。

（二）环境信息交流

1、内部信息交流的内容和方式通常如下：

（1）公司环境方针、环境管理体系的有关要求、环境知识等，通过宣传、教育、培训、会议等方式传达到现场相关人员，以增强员工的环保意识；

（2）国家、行业和地方有关环保法律法规及其他要求，通过组织学习、培训等方式予以贯彻；

（3）项目环境目标和指标以及环境管理方案等，通过书面印发、组织学习等方式贯彻落实；

（4）项目运行控制、环境绩效、环境监测信息、存在的不符合情况及拟采取的纠正与预防措施，通过例会、监测记录、整改通知单、纠正措施记录、预防措施记录等方式进行交流和整改；

（5）体系文件规定需要上报的有关信息，通过书面报表、电子邮件等方式传递。

2、外部信息交流的内容和方式通常如下：

（1）地方环保主管部门的有关规定，通过走访、信息媒体等方式获取。

（2）当污染可能影响到相关方时（如噪音、光污染敏感地区），应主动与相关方联络并达成一致，需要时按地方规定办理相关手续；

（3）各相关方需要从项目获取的信息，按要求的方式提供。

（三）施工现场环境运行控制

1、施工现场总体规划

（1）在产品实现策划过程中，项目经理部应对施工现场进行总体规划，绘制施工现场平面布置图，并按图进行现场布置。

（2）施工现场总体规划必须满足施工生产和环保需要，考虑对周围相关方的影响及消防安全的需要，并应满足地方政府主管部门的规定，以及考虑成本方面的要求。项目经理部可根据施工进度及现场情况，分阶段进行现场平面布置。

（3）项目经理部应按施工、办公等功能对施工现场作出合理分区。各功能区之间及功能区内部道路要畅通，主要道路宜进行硬化处理，并尽可能结合建筑规划的正式道路修建临时施工道路。

（4）施工现场应具备四通（水通、电通、路通、电话通）一平（场地平整）条件后方可开工，有条件的可接通网络。

2、施工现场临时设施

（1）工区应设材料库、材料堆放场、厕所、门卫等设施，有条件的可增设饮水室等；

（2）办公区应设会议室、办公室、宣传栏等；

（3）在便利位置设置消防设施。

# 第六章施工进度计划及保证措施

## 一、施工总进度计划编制的依据及原则

（一）施工总进度计划编制的原则

1、严格按照招标文件规定的合同控制工期，科学合理安排施工程序及施工进度，确保总工期如期或提前实现。

2、紧紧围绕施工关键线路组织施工，在确保重点项目进度的同时，统筹兼顾好一般工程，使本工程整体协调推进。

3、充分考虑本工程施工的特点，所有施工作业面均考虑24小时安排施工，即“人停工作面不停”。

4、充分发挥我公司的技术及装备优势，组织好高强度的机械化施工作业，并投入高素质的施工队伍、按现代项目法高水平管理、提高施工生产效率、加快工程施工进度，缩短工期，确保工程顺利进行。

5、为后续标段留有时间余地、充分考虑其它标段的干扰影响，并为其它标段提供施工方便。

6、采用适中的施工强度指标排定施工日程，对不可预见因素留有充分的回旋余地，并在施工中力求实现均衡生产、文明施工。

（二）施工总进度的编制依据

1、合同规定的控制性工期：

招标文件规定，本工程计划工期如下：招标人确定进场时间后180个日历天内竣工并交付使用。

2、现场施工条件及合同文件界定的施工条件

3、我公司在考察现场获得的现场施工条件、工程地质等相关的基础资料。

4、我公司的整体施工管理水平和可投入本工程的资源配置。

## 二、施工总进度计划目标

我公司在收到投标文件后，已立即组织技术人员对本招标文件反复研究，经对本标各施工项目的施工方法、施工强度、工序搭接、资源配置等方面进行充分论证后，根据我公司现有的管理水平、技术力量以及能组织到本工程施工的各种机械设备，我公司经对资源配置，工序搭接等进行充分论证后，认为本工程在施工进场后180个日历天完全能完成本工程的所有施工任务并按时提交竣工资料，投标工期180个日历天，满足招标文件的工期要求。

本工程计划开、竣工日期和施工进度网络图详见附表四。

## 三、施工准备及临时工期进度计划编制说明

（一）人员设备进场及施工准备

1、若我司中标，我公司将在中标后立即着手组建项目经理部。

2、我公司保证在收到中标通知书后2天之内，派遣主要人员及施工机械进驻现场进行前期施工准备，收到中标通知书后7天内，完成生产生活营地及施工准备工作，具备施工条件，一旦监理工程师下达开工令，我方所有现场人员及设备立即投入施工。

设备及人员进场计划表

| （二）生产生活及辅助设施修建 设备 | 动员周期（天） | 人员 | 动员周期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量仪器 | 3 | 项目管理人员 | 2～3 |
| 试验仪器 | 3 | 技术人员 | 2-5 |
| 挖装设备 | 3～7 | 机械技工 | 3-5 |
| 运输设备 | 3～7 | 普工 | 3～7 |

1、供电系统：施工进场后，直接利用附近已有的供电系统安装自耦变压器即可满足基本的用电要求，施工作业面的用电直接由工程区附近已有的供电线路上采用“T”型接法接至各用电设备，并配备6台柴油发电机组。要求在前期人员及设备进驻现场后3天内具备施工供电要求；

2、供水系统：因本工程施工段数较多，施工用水量不大，现场用水由水车供给；

3、各类仓库及临时设施修建：要求在前期人员及设备进驻现场后7天内具备使用条件；

## 四、施工工期保证措施

（一）影响工期预测分析及其对策

1、影响工期预测分析

（1）原有管线及现场交通导流的影响

包括其他不需要改造的管线的干扰；施工现场场地宽度受限，施工前需对车辆导流。

（2）其他影响因素

各项材料的及时供应，对工程施工的顺利进行起到十分重要的作用。

附近居民住户出行因素影响。

施工安全、质量影响因素。

2、施工对策

（1）作好内部协调统一管理工作，本标段各项工程服从项目经理的统一指挥，做到提前摸清地下管线情况，提前做好现场围挡封闭及导流工作。

（2）开工前按规定格式和时间报送施工进度网络计划，批准后，按照网络计划安排资源，施工中配足关键路线的资源，抓紧关键路线的工序持续时间，组织关键路线上重点、难点工序的技术攻关，随时采取措施调整落后工序，不断优化网络、优化资源配置，千方百计保证各单位工程按计划完成。

（3）做好各项材料的订货、采购、供应工作，安排项目材料主管先行到施工地区考虑材料的供应情况，根据本项目的材料计划，计划好各项材料的供应周期和采购运输方案，保证不出现停工待料。同时，还要进行材料的单价调研，力争把材料单价降到同类产品最低水平，签订相关的供货协定，有效防止因材料不到位造成的工期延误。

（4）做好预防各种自然灾害发生的准备，在尽量减少经济损失的同时，积极争取早日开工，将工期损失减少到最低限度。

（5）严格检查和验收工作，发现安全隐患并及时消除，消除因此导致的工期延误。

（二）工期的动态控制

采用国际通用的项目管理软件对各项施工动态管理，尤其是进度与资源配置不断优化调整，将非关键路线的资源调往关键路线的落后工序，不断使落后工序在网络中逐渐成为非落后工序，同时使工程在资源总投入不变或少量增加的情况下，仍能符合总工期的要求，达到以动态控制的目标。

（三）工期保证措施

1、确保工期的组织措施

（1）组建一个精干、高效的项目管理班子

本项目若中标，我公司拟委派有丰富施工经验的工程管理人才组成本项目领导班子，从具有丰富施工实践经验和项目管理经验的高中级技术人员中选一批人员提任本项目的计划、测量、结构、试验、安质、测量监测、物资管理、文明和机械工程师，以技术密集型和管理高效型的项目班子为如期实现合同工期提供组织保证。

（2）组织一支技术熟练的作业队伍

以我公司的专业阶段为人力资源基础，再注入长期从事相关工程、有丰富施工经验的作业阶段构成本项目的作业层，作业队长、现场领工员经考虑与考试竞争入选，技术工人经培训考核上岗，特殊工种经考试持证上岗，以技求精、素质好的作业层，保证工程计划进度顺利实施。

（3）实行工期目标责任制

根据实施性施组的总体安排和网络计划进度，编制年度、季度作业计划，将请建设单位同意后，编制分月、分旬生产作业计划。月旬作业计划要落实到班组，将完成或超额完成旬、月计划作为队与班组考核指标，并与分配挂钩。季度和月度计划作为经理部各部门考核指标，并实施奖惩。要以旬、月计划的实现保证季度计划的实现，以季度计划保证年度计划的完成。从而保证总工期的如期实现。施组和计划要结合现场实际和季节性因素，即要满负荷工作，又要留有余地，确保计划的严肃性。

（4）建立进度保障制度

建立进度计划的落实检查制度，开展现场碰头会、调度交班会的工作制度。对落后工序要就地组织制定措施赶上计划，对难点工序要有预案，必要时调整资源，配置加强技术攻关力度，使各项工程按部就班地进行。

（5）建立后勤保障系统

组织强有力的后勤保障系统，按计划组织物资配件的订货供应，计划好供应周期和采购运输方案，保证不出现停工待料。在现场设机械设备修理站，配足常用维修机具和熟练修理工，保证施工机具设备的完好状态。

2、确保工期的技术措施

（1）优化施工组织设计

在认真审查图纸，对现场地形、地质、周边环境进一步调查核对，全面了解设计意图的前提下，编制实施性施工组织计划和网络进度计划。要在投标文件的基础上，对施工组织设计、进度安排进行进一步优化和进一步比选论证。实施性施组获得批准后，精心组织，统筹安排，确定总体目标和分阶段目标。在施工全过程中，在保证总工期不变的情况下，随着情况的变化不断优化方案，优化和调整施工组织设计和施工计划，并制定相应的保证措施。

（2）加强技术管理，为项目的顺利实施提供技术保证

为了实现项目管理目标，做好项目工程施工技术管理，除了采取在施工方法中的各项具体措施外，还作如下安排。

1）保证技术管理力量，建立技术管理体系

如中标，我公司将选派有相关工程施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术人员组成项目管理班子，同时聘请部分技术专家、组织本公司科研部门专家进驻工地，协助项目经理做好技术攻关及技术管理工作，抽调技术过硬、作风良好的施工队伍进场承担本标段的施工任务，并从团公司调集熟练的技术工人加强施工力量。以项目经理的总工程师为首，建立起本项目工程的技术管理体系，严格项目工作程序。2）完善各项技术管理制度，在工程实施中严格执行。

①施工组织管理制度

施工前，项目经理要主持编制切实可行的施工组织设计和针对本项目的质量保证措施，制定本项目的质量计划，并领导组织实施。在施工过程中，全部施工人员要严格按项目部制定的各项技术文件认真执行。

搜集并掌握与项目有关的技术规范，施工操作规则，国家和行业标准，评定验收标准等。据此制定施工组织设计、各项工序的作业指导书。

施工过程中，要对施工组织实施动态管理，视实际情况，不断完善、优化施工组织方案，使之最合理、最科学、最切合工程实际。

技术图纸复核制度从建设单位或监理工程师处所获得的施工图纸，必须经项目总工程师或专业工程师认真逐项审查复核，确认图纸正确无误并签署复核意见后，才能使用或转发作业队使用。

项目部发给作业队的施工图纸，作业技术主管要亲自对施工图纸进一步进行复核，确认无误后才能使用。施工图纸经复核发现有误或发现现场实际不答须进行修正，在尚未办理修正或变更设计手续前，不准使用；发现有误的图纸要立即停止使用。如属应急图纸且经发现有误，要在征得对错误的澄清后注明错误之处。谨慎使用，防止用错图纸造成施工错误。

经发现有误的施工图纸在作废之前，应用红笔标出错误之处。如属在图纸发放之后发现有误，应立即书面通知施工人员，停止使用。

施工图纸在确认停止使用后，应全部收回，并在每一张图纸上标注红色“作废”字样。

②严格技术交底制度

施工前，项目总工程师和主管工程师亲自抓技术交底工作，将工程特点、工程内容、施工部署、施工方法、施工顺序、进度安排等以书面形式向经理和作业队施工管理人员进行详细的技术交底，施工阶段由项目经理部技术人员和作业队技术主管将单位、分部、分项工程的工程内容、结构特点、操作要求，技术标准等向现场技术人员及领工员进行交底，现场技术交底由现场技术人员现作业人员进行技术交底。

随着施工进展，在前阶段即将结束，后阶段尚未开始，工序变更即将进入下道工序之前分阶段进行技术交底。

③测量复核制度

所有测量工作中的计算均须由两人独立完成，一人计算、一人复核。

由测量结果形成的技术交底资料，必须由测量资料填写者之外的技术人员复核无误后才能发放。

建筑定位放样测量必须用不少于两种方法进行检核，无误后方可进行下一步作业或交接。

所有测量的外业记录格式应符合行业测规定的要求，原始记录应清晰、整洁，不应涂改，原始记录、计算及成果书都应妥善保存。

作好现场测量放样、主要控制桩点要妥善保护。

④技术资料管理制度

工程现场技术文件和资料，由工程技术部门负责填写、整理、分类。施工过程中。要随时收集、记录和整理各项施工资料，以便于竣工文件编制，做到工程施工完成，竣工文件也编制完成。

⑤推行规范化管理、规范化施工

按照IS9001质量保证体系，规范技术操作及技术管理工作，杜绝由于管理上的随意性造成的技术失误，施工过程中严格执行制定的施工工艺细则和相关的规程，以严格的工作标准确保技术、质量标准的实现。

3）严格现场技术管理，落实技术质量承包责任制

①开展群众性的质量自检、互检和班前、班中、班后三检制，广泛开展全面质量管理和QC小组活动。

②重要工程部位、重要工序除按设计控制外，都应以试验、监测信息为依据必要时设置试验段采集相关参数以指导施工。

③下达计划、调整工序、技术交底应有技术标准和质量保证措施，制定重要工序、难点部位控制点的实施方案都要有技术标准及施工注意事项。

⑤组织施工、科研、安质、机电、物资等部门赴现场办公，随时协调解决现场难收解决的问题，确保项目顺利实施。

④建立经理部和现场技术质量承包责任制，并分解到工班和个人，严明施工纪律，严格奖惩制度。

3、实行技术人员现场值班制

现场施工有技术人员跟班，随时解决各部位、各工序存在的技术问题，随时检查和指导领工员和班组的工作，做到施工交底要及时，施工放样要及时，检查要及时。

（四）施工高峰期强度保证措施

为保证工程施工保质保量按期顺利完成，除配备高效率、性能完好的施工机械外，公司还配备相应的具有丰富施工经验的项目施工队伍和人员并制定和严格实行完善的项目管理制度。

1、加强思想政治工作，教育全体参加工程施工人员树立在保障工程质量、安全的前提下，“效益是企业生存的根本，生产进度是效益的客观体现”的观念及意识。

2、项目经理部对关键线路上的施工项目应给予充分重视，配备经验丰富、有协调组织能力的工程技术人员加强现场协调。

3、工程技术部应对标书各控制工期进行分解，明确各阶段工程目标，并根据各阶段目标制定合理的周、日生产计划。每天定期召开生产会议，检查、落实该天生产完成情况，布置下一天生产任务。

4、项目经理部应充分发挥经济杠杆的作用，根据生产的完成情况，按相应制度进行奖惩，提高职工的劳动生产效率。

5、物资机械部应搞好施工设备的检查、维护和保养工作，尤其在高峰施工阶段，确保施工设备的正常运行，充分发挥效率。

6、技术部门的工作必须具有超前性，除提前做好施工图纸的会审工作，制定详细的施工措施和质量进度保证措施；还应进行技术方面的协调工作，作到事前必须与监理、设计进行沟通，技术措施经监理批准，施工过程中进行核实和检查，纠正不符合实际情况的方面。

7、技术部门应根据生产计划，协同材料管理部门指定详细材料采购计划，材料管理部门严格按材料计划清单采购，按时提供材料，须作到不能让工程等材料施工的现象。

8、后勤服务部门必须树立一切为了工程的思想，制定并严格实行本部门的服务制度，落实到具体的工作中，保证工程的顺利进行。

# 第七章主要施工机具、劳动力使用计划

## 一、劳动力安排

（一）管理层人员配备计划

管理层设五部一室，配备各类管理及技术人员20余人，分专业配备计划见表4-1（表中人数为最少到场人数）。

管理层人员配备计划表

| 序号 | 部门 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领导层 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 |  | 项目副经理 | 1 |  |
| 3 |  | 总工程师 | 1 |  |
| 4 | 工程 管理部 | 工程师 | 1 |  |
| 5 |  | 测量、试验、资料 | 6 |  |
| 6 | 安全部 | 安全员 | 2 |  |
| 7 | 质量部 | 质检员 | 2 |  |
| 8 | 设备物资部 | 机械设备物资管理员 | 1 |  |
| 9 | 计财部 | 会计 | 1 |  |
| 10 |  | 预算员 | 1 |  |
| 13 | 办公室 | 主任（文秘） | 1 |  |
| 14 |  | 其他管理人员、勤杂人员 | 5 | 含司机、炊事员等 |

（二）作业人员配备计划

根据招标文件图纸及工程数量清单，结合实际情况进行，因此，本阶段作业层设多个专业施工队伍，分别承担各项施工工作。各阶段劳动力及工种用量实行动态管理。

（三）队伍来源及保障

施工力量来源于本单位已完工项目经理部下属的成建制专业队伍，其主要管理及技术人员严格按照本投标文件中承诺的人员进行组织。

1、抽调理论及实践经验丰富的人员承担本工程的管理和作业，构成技术密集型施工队伍，以保证整个施工过程的顺利进行。

2、根据总体施工进度安排，逐旬、逐月做出劳动力使用计划，保证劳动力配置充足。

3、加强技术培训，提高施工人员的操作技术熟练程度，全面提高作业人员整体素质。

4、树立一个“干”字，立足一个“抢”字，确保一个“好”字，好中求省，好中求快。树立“时间就是效益，进度就是信誉”的思想，以战斗姿态投入工程施工。

本工程我们将积极开展“比质量、比进度、比安全、比文明”为主要内容的劳动立功竞赛活动，树立“言必信，行必果”思想，确保预定施工目标的实现。

（四）动员周期

本工程项目经理部在工程中标后即着手组建，在接到中标通知书5天内，所有机械设备及人员全部到位。

（五）抵达施工现场的方法

所有人员乘坐汽车直达施工现场。

（六）劳动力计划表（详见附表三）

## 二、施工机械设备配备

（一）施工机械化

为保证本工程施工的顺利进行及工程质量，将对本工程投入足够的设备。我公司准备用于本工程施工机械目前已保养完毕，整装待发，此工程如由我公司中标，我们将在原有设备的基础上，再添置部分先进的施工机械为该工程服务，并在施工中，加强对机械施工设备的维护和保养，以充分发挥机械设备的优势，确保工程施工的均衡连续性。

（二）本工程机械设备配置原则

1、满足施工技术与施工质量的需求。

2、满足施工组织设计，机械配置先进合理。

3、重点部位优先配置。

4、采用先进的、新型的机械设备。

5、注意机械的配套使用，充分发挥其功能效率。

## 三、拟投入本工程的主要施工机械设备

根据施工进度计划安排，综合平衡各施工作业面的设备用量，并考虑适当的备用量，力求合理使用设备资源，初步拟订投入本工程的施工设备详见附表二。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | T140 | 1 | 日本 | 2018 | 136 | 良好 | 土石方 |  |
| 2 | 反铲挖掘机 | EX300 | 6 | 美国卡特 | 2019 | 128 | 良好 | 土石方 |  |
| 3 | 自卸汽车 | 斯太尔 | 24 | 陕西 | 2017 | 200 | 良好 | 土石方 |  |
| 4 | 载重汽车 | 12t | 20 | 陕西 | 2016 |  | 良好 | 污水 |  |
| 5 | 装载机 | ZL50 | 6 | 厦门 | 2016 | 150 | 良好 | 土石方 |  |
| 6 | 自行式平地机 | PY180 | 1 | 天津 | 2018 | 75 | 良好 | 土石方 |  |
| 7 | 振动压路机 | 20t | 2 | 徐州 | 2019 | 75 | 良好 | 土石方 |  |
| 8 | 汽车起重机 | QY25 | 3 | 徐州 | 2018 | 215 | 良好 | 污水 |  |
| 9 | 工程洒水车 | GLW5109 | 2 | 湖北二汽 | 2019 | 105 | 良好 | 土石方 |  |
| 10 | 液压水平定向钻 | DB-20T | 1 | 廊坊 | 20211 | 55 | 良好 | 拉管 |  |
| 11 | 活塞式双作用千斤顶 | 250t | 2 | 德州 | 2019 | 300 | 良好 | 顶管 |  |
| 12 | 水稳摊铺机 | WBT7500 | 2 | 德国 | 2018 | 126 | 良好 | 路面 |  |
| 13 | 振动式压路机 | BW202AD-2 | 2 | 德国 | 2018 | 75 | 良好 | 路面 |  |
| 14 | 小型压路机 | DYNAPAC | 2 | 瑞典 | 2019 | 17 | 良好 | 路面 |  |
| 15 | 混凝土振捣器 |  | 15 | 天津 | 2018 |  | 良好 | 砼工程 |  |
| 16 | 钢筋切断器 |  | 1 | 徐州 | 2017 |  | 良好 | 砼工程 |  |
| 17 | 钢筋弯曲机 |  | 1 | 徐州 | 2018 |  | 良好 | 砼工程 |  |
| 18 | 调直机 |  | 1 | 徐州 | 2019 |  | 良好 | 砼工程 |  |
| 19 | 砂浆搅拌机 |  | 1 | 承德 | 2019 |  | 良好 | 砌筑 |  |
| 20 | 泥浆泵 |  | 15 | 承德 | 2018 |  | 良好 | 降水 |  |
| 21 | 电锯 |  | 4 | 浙江 | 2018 | 3.5 | 良好 | 结构 |  |
| 22 | 电熔机 |  | 2 | 浙江 | 2017 | 3.5 | 良好 | PE管道 |  |
| 23 | 热熔机 |  | 2 | 浙江 | 2018 | 3.5 | 良好 | PE管道 |  |
| 24 | 发电机 |  | 2 | 佛山 | 2019 | 50 | 良好 | 管道 |  |
| 25 | 吊车 | 25t | 2 |  | 2019 |  | 良好 | 管道 |  |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 附表三：劳动力计划表 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌砂法密度测定仪 | 1L-20L | 4 |  | 2019 | 29 | 压实度 |  |
| 2 | 环刀法容重测定仪 | 200型 | 10 |  | 2020 | 100 | 压实度 |  |
| 3 | 恒温干燥箱 | LBA-1GAJF | 1 |  | 2019 | 50 | 含水率 |  |
| 4 | 土工标准筛 |  | 10 |  | 2018 | 70 | 筛分 |  |
| 5 | 液塑限联合测定仪 | 100g | 3 |  | 2017 | 60 |  |  |
| 6 | 电子天平 | 15Kg | 4 |  | 2018 | 50 | 压实度 |  |
| 7 | 电子天平 | 1000g | 1 |  | 2019 | 55 | 压实度 |  |
| 8 | 台秤 | 100KG | 1 |  | 2019 | 67 | 压实度 |  |
| 9 | 全站仪 | TS06 | 3 | 苏州 | 2020 | 78 |  |  |
| 10 | 水准仪 | DS3 | 8 | 苏州 | 2019 | 80 |  |  |
| 11 | GPS | 南方S82C | 1 |  | 2018 | 110 |  |  |
| 12 | 砂浆试模 |  | 10 | 唐山 | 2019 | 50 |  |  |
| 13 | 砼试模 |  | 10 | 唐山 | 2020 | 80 | 混凝土 |  |
| 14 | 坍落筒 |  | 2 | 唐山 | 2019 | 80 | 混凝土 |  |
| 15 | 靠尺 | 2米 | 2 |  | 2019 | 80 | 路面、构造物 |  |
| 16 | 回弹仪 |  | 2 | 中国 | 2020 | 22 | 混凝土 |  |
| 17 | 取芯机 |  | 1 | 中国 | 2018 | 45 | 路面 |  |

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工 准备 | 拆除工程 | 道路 工程 | 管道 工程 | 拉管工程 | 结构工程 | 顶管工程 | 竣工 验收 |
| 测工 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 钢筋工 | - | - | 5 | - | 4 | 10 | 2 | - |
| 焊工 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 木工 | 2 | - | 10 | 4 | 15 | 4 | 5 | - |
| 砼工 | 4 | - | 12 | 4 | 4 | 15 | 8 | 2 |
| 瓦工 | 4 | - | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 管道工 | - | - | 2 | 16 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 架子工 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | - |
| 壮工 | 10 | 20 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 4 |
| 安装工 | - | - | - | 3 | 8 | 2 | 4 | - |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

计划开工日期：2024年2月5日，2024年8月2日，共计180日历天。

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工办公室 | 30 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 项目经理办公室 | 15 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 甲方办公室 | 15 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 监理办公室 | 15 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 垃圾池 | 10 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 会议室 | 30 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 库房 | 20 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 餐厅 | 20 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 浴室 | 15 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 发电机房 | 10 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 厕所 | 15 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 门卫 | 10 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 职工宿舍 | 100 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |
| 机械停放场地 | 150 | 详见施工总平面图 | 整个施工期 |