- 目录

第一章、工程概况

一、工程概述

二、编制依据

第二章、施工部署及施工平面布置

一、项目施工的总体部署

二、项目管理的基本目标

三、组织准备

四、技术准备

五、临时电配置

六、临时用水措施

七、施工围挡

八、施工临时路

第三章、项目组织管理机构

一、项目组织机构

二、组织机构职能分工

第四章、施工方案及技术措施

一、工程施工测量方案

二、新建沥青路面

三、基础配套设施施工

四、主体工程施工

第五章 季节性保障措施

一、冬季施工方案

二、雨季施工

第六章、质量保证措施和创优计划

一、创优计划

二、工程创优的措施

三、质量保证体系

四、质量保证措施

第七章、施工安全措施计划

一、安全施工组织

二、安全保证体系

三、安全管理办法

四、施工安全措施

第八章、文明施工措施计划

一、现场管理

二、建立管理机构

三、施工现场管理

四、文明施工制度

第九章、施工环保措施计划

一、环境保护

二、水土保持措施

第十章、施工场地治安保卫管理计划

一、生活卫生管理制度

二、施工现场治安、保卫管理制度

三、施工现场消防管理制度

第十一章、紧急情况的处理措施及预案

一、项目风险预测与防范

二、事故应急预案

第十二章、施工总进度计划及保证措施

一、施工进度计划

二、组织管理保证措施

三、前期准备措施

四、技术组织准备措施

五、各施工阶段的保证措施

六、保证工期的具体措施

第十三章、主要施工机具、劳动力使用计划

一、主要施工机具使用计划

二、劳动力安排计划

（三）主要工程材料计划及主要周转材料

第十四章、与各方的配合协调管理服务

一、工程项目的协调工作

二、与发包人、监理及设计人的配合

第十五章、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

一、成品、半成品保护的主要内容

二、成品保护的职责

三、成品、半成品保护管理措施

四、成品保护技术措施

五、半成品保护措施

六、竣工交付前成品保护措施

七、工程保修工作管理措施和承诺

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表五：施工总平面图及项目驻地图

附表六：临时用地表

# 第一章、工程概况

## 一、工程概述

## 二、编制依据

1、建设单位提供的施工图纸和招标文件。

2、现行的安全生产、文明施工及环保的有关规定。

3、我单位同类工程施工经验。

4、国家现行规范、标准、图集。

（1）《城镇道路工程施工与质量验收规范》

（2）《混凝土结构工程施工质量验收规范》

（3）《施工临时用电安全技术规范》

# 第二章、施工部署及施工平面布置

## 一、项目施工的总体部署

施工组织的基本思路，结合现场调查情况以及招标文件的要求，在施工组织上作如下安排。

1、组建精干、高效的项目经理部，对技术标准高的重点、难点项目，针对性的组织专业化施工队伍进行施工。实施项目法管理，应用统筹网络控制技术等先进组织管理方法，结合我公司成功的施工经验，优化施工方案，纵观全局，看准难点，抓住关键，统筹安排，均衡生产。按照“先地下、后地上，先深后浅”的原则进行施工安排。

2、坚持试验先行，信息化施工，通过自始至终对施工全过程的严密监控，实施全方位动态管理；以检测控制工序，以工序控制过程，以过程控制整体，推行高标准质量管理，严密组织、精心施工，重信守用，确保优质、高效、如期、安全的完成本合同施工任务。施工过程中做好土工、水泥、混凝土、钢筋、钢绞线、沥青等单质、混合材料标准试验及常规检验。

3、注意施工环保。在施工过程中严格控制各种污染，特别是沥青混凝土施工时，做好各种防范措施。

4、施工组织工作按照“两高，三精，四快的原则”进行组织。“两高”就是进度、质量、安全的总体安排上做到高起点起步，高标准要求；“三精”就是组织精干机构，选配精干人员，配置精干设备；“四快”就是上场快，安家快，开工快，形成施工规模快。

## 二、项目管理的基本目标

工期：

质量：工程质量确保达到单位工程与综合验收合格。

安全：创、市文明安全工地，杜绝因工伤亡事故，避免重伤，严格控制重伤事故在0.5‰以下，轻伤事故频率控制在1.5‰以下。

文明施工：以、市和业主有关安全文明施工的要求为行动指南，工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制及生活垃圾排放均按照市相关标准执行。

环境保护：认真贯彻执行国家环境保护的法律法规，采用清洁工艺，坚持清洁生产，提高全体参建员工的环保意识，综合利用各种资源，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水及各种废弃物达标排放，控制施工噪声和扬尘污染。做好生态保护，严禁乱砍滥伐，全面按照业主的要求组织施工，实现“绿色施工”的承诺。

## 三、组织准备

工程开工后，立即组织先遣人员，调配部分机械进入施工现场工作。同时项目经理部密切与建设单位、设计单位、监理单位沟通，作好施工准备；并积极地与地方政府及有关部门取得联系，征得支持和协助组织，协助政府做好征地拆迁工作。施工管理和技术人员，对整个合同段进一步现场调查，结合工程任务划分，安排队伍驻地，认真调查水电及料源情况、协助和进行进场道路的设计、施工等。

## 四、技术准备

项目部在接到施工图纸后，由项目技术负责人认真组织技术人员熟悉图纸，做好施工图纸和技术文件的复审及技术资料的准备。全面熟悉核对设计文件，充分了解设计意图，核对地形及地质资料，组织本合同段的现场调查，在此基础上分工序认真编制实施性施工组织设计，制定具体施工方案，并报请监理工程师和建设单位审批。组织对各工种施工人员进行技术交底。和复测工作，进行导线点和水准点的加密，对线路中线和高程要与相邻合同段贯通闭合。根据施工需要，增设水准点桩、导线控制桩，在此基础上根据施工安排做好路基边桩施工放样、路基断面复核的测量工作并对主要构造物具体位置进行放样，结合现场情况判断原设计的合理性和可行性；同时对占地线放样，复核现有占地界桩是否满足设计要求。

## 五、临时电配置

### （一）临时用电的接入

临时用电由建设单位提供的电源接入到施工现场的总配电箱，然后由总配电箱接入到二级配电箱。

### （二）临时用电的布设

1、生活区旁设置一个配电柜，箱体尺寸为长×宽×高=1.8米×0.8米×1.2米，用于生活区的供电。其余配电箱主要设置于施工现场和加工区，用于各工段的供电。钢筋加工区4台，其他沿线根据需要设置共计20个，配电箱箱体尺寸为长×宽×高=0.5米×0.2米×0.6米。配电柜至施工现场主要配电箱选用YJVV4×50+1×35电力电缆。

2、现场照明

施工现场均采用高光效、高寿命，混光用的1000瓦卤钨灯，办公、生活采用8-40瓦的白炽灯或管灯，照明开关箱内必须安装漏电保护器，灯具的金属外壳应做保护接零。

灯具距地面不得低于3M，室内灯具距地面不低于2.4M，灯头距临建棚顶应不大于20CM，开关控制火线。导线绝缘良好，无损坏老化漏电现象，潮湿环境、沟道内和高度低于2.4米的室内，红灯等照明电压不得大于36V。

3、接地接零保护系统

在同一个供电系统中，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

保护零线除必须在配电室或配电箱处做重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线应单独敷设，其截面应不小于工作零线的截面，同时满足机械强度的要求。保护零线上不得装设开关或熔断器。保护零线的统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

临时用电的接地电阻应每季进行一次复测。手持电动工具必须有漏电保护。

### （三）临时用电安全措施

施工现场电气工作全部由电工完成，非电工不许进行任何电气操作。将本施工组织设计向电工及所有用电人员依人介绍和交底，使其了解本设计意图和注意事项。对各种用电器械进行检测，主要有接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器，动作参数并做好检测记录。对工地全体人员进行安全用电教育。对各种机具操作人员都要经过安全培训和持证上岗。坚持一机一闸，无一闸多用现象。电器设备，设有防雨措施。接受主管部门及公司安全监管部门的检查、督导。

### （四）临时用电防火措施

施工现场用电的仓库、食堂、宿舍等不得采用胶织线配线。严禁使用电炉取暖、做饭。接地点要远离易燃、易爆物品。配电室及用电设备应适当配备手提式及化学式灭火器。施工现场要发现有火情要及时拨打火警119。

## 六、临时用水措施

### （一）消防给水系统

每个室外临时消火栓除配备25m水带外，还应配备2只5Kg干粉灭火器，灭火器同消防水带一起放入消防箱内。

给水管的施工与临时消防给水管同步，满足施工用水要求。给水阀门至用水点间的管路根据实际情况采用橡胶软管临时接驳。

生活给水系统干管利用消火栓给水系统管网，分别在厨房、卫生间及大门处设置用水点。给水系统管道采用镀锌钢管。

### （二）排水系统

本工程施工期间在办公区设厕所一个、淋浴室一间，其排水通过管道排至室外。地面及以上部分雨水排水采用有组织排水，每个大门入口处设置排水沟一道以防止场内带泥废水流至既有道路污染路面，每条排水沟内的废水先经过沉淀池沉淀后排出，卫生间排水经过化粪池沉淀后有专业吸污车抽出。厨房排水经过隔油池进行隔油处理后通报同样由吸污车抽走。排水系统管道采用离心铸铁管柔性连接。

### （三）系统的维护与管理

1.施工时应注意保证消防管路的畅通，消火栓箱内设备完好且箱前道路畅通，无阻塞或堆放杂物。

2.加强用水管理，严禁出现长流水的现象，给水龙头采用陶瓷芯密封的水龙头，指派专人对现场临时用水设备进行维护管理。

3.施工区、现场派专人打扫，保持现场卫生。

4.加强厕所的卫生管理，及时冲洗、经常消毒，有堵塞情况时及时清理，保持整个卫生间的整洁、无异味，指定严格的卫生管理制度。

5.现场排水沟定期进行清理，保持排水畅通。

6.施工区、现场派专人打扫，保持现场卫生。

## 七、施工围挡

为切实搞好现场的文明施工与环境保护，计划用标准围挡板对施工区域进行100%围挡，围挡高2.5m，围挡板下端修筑30cm高砖脚，围挡上涂刷业主认可的统一标志，上部设置统一的照明电路，并安排专人经常对围挡板进行清洁。现场出入口设警卫室，聘用专业保安保证现场安全，非施工人员严禁入内。

在现场设立本工程情况公告牌，内容包括主要参建单位名称、工程概况和现场施工总平面图、安全生产、文明施工、环保、质量控制等规章制度的说明、安全无重大事故计时牌等。

## 八、施工临时路

根据现场实际情况修筑施工便道以保证施工机械能够正常行驶至现场进行施工，修筑方法为将现有场地进行整平压实并回填30cm级砂，路面铺设5cm石屑，临时路路基回填山皮土，保证成型路宽不小于6m。在道路两侧设置临时排水沟，利于临时排水。

# 第三章、项目组织管理机构

- 一、项目组织机构

各施工作业班组

保管部

项目经理

项目副经理

技术负责人

质量控制部

合同部

安全部

物资管理部

机械设备部

测量技术部

财务部

工程部

## 二、组织机构职能分工

### （一）项目经理

1、负责领导和管理项目经理部开展工作，主持编制项目管理方案，确定项目管理的组织与方针，对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全权负责，满足合同的各项要求。

2、确定项目经理部组织管理机构人员构成，制定项目经理部规章制度，明确有关人员的职责，全面组织道路管线施工及环境监测、科研等项目的开展和协调工作。

3、接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查，并全面负责。

4、与业主及监理单位保持密切的联系，随时解决施工过程中出现的各种问题，加快施工进度，确保工程按期或提前完工，确保业主的利益。

5、积极主动与项目部所在地方居委会处理好关系，确保当地居民的利益，促进本项目成为当地的文明工地。

6、领导项目经理部的副经理、技术负责人和各业务部、室开展施工的业务工作，对项目经理部的建立、完善、实施和保持具有决策权及责任。

7、主持本项目工程的合同评审工作。

8、在进行经营决策和经营计划时，对项目经营效益负责。

9、保证经济效益，加强财务管理和全面经济核算，严格项目资金管理和使用。

10、开展成本管理，组织落实项目质量管理中的质量成本制度。

### （二）项目副经理

1.在项目经理的领导下，全面组织现场施工生产，负责工程总体部署，总体计划的管理，协调各部门的关系，合理组织生产。

2.参与制定贯彻项目经理部的质量方针和目标，并组织实施质量管理体系。

3.负责本工程的组织、管理、生产，符合施工方案实施的要求，做好与邻近标段界面接口的协调工作。

4.负责工程的合同管理、物资管理、设备管理和供方的评审工作。

5.负责项目经理部的安全生产活动，加强对职工的环保意识教育，负责建立项目部的安全生产和环境保护的管理组织体系。

6.负责施工现场的标准化管理，负责调控项目经理部的计划进度、实际进度，确保工程如期完工。

7.负责最终交付后的服务管理工作。

### （三）技术负责人

1.在项目经理的领导下，负责建立项目质量管理保证体系，并进行质量职能分配，落实质量责任制，对工程质量管理负全面技术责任。

2.负责制定、审批施工组织设计、特殊技术施工方案及不合格品的处置，纠正和预防措施的实施。

3.负责本项目关键技术难题的科研攻关工作，积极进行新工艺、新技术的研究和实施，不断提高工程质量。

4.与业主、设计、监理、监测单位保持密切的联系，在施工中贯彻落实业主、设计、监理、监测的要求与指令，确保本项目工程的顺利进行和现有建筑物的绝对安全。

5.组织有关人员对所订材料、设备进行验收、监督，严把质量关。

6.组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与质量。

7.负责项目经理部的技术培训工作，提高管理人员及工人的素质，确保质量方针和目标的实现。

8.负责工程计量报量工作。

### （四）工程部

1.负责项目有关技术管理工作的实施，组织图纸会审与交底工作，指导编制审定重点部位的施工方案，特殊工序的施工方案技术措施。

2.监督检查《施工组织设计》在工程施工中的实施过程，负责工程中出现的新工艺、新技术的实施管理。

3.负责对工程竣工资料审核、组卷。

4.负责重大质量事故的调查分析，提出纠正预防措施并监督实施工作。

5.负责工程测量的交桩、放线、复核等，严格按照图纸及相关精度要求实施工程测量工作。

6.负责工程测量监控、反馈真实信息。

7.完成测量内业资料的编制，保存测量记录，并负责项目竣工测量工作。

8.负责测量仪器的保管工作，并保证未经检验的仪器不准在项目工程中使用。

### （五）质量控制部

1.负责贯彻执行有关质量管理的法令、法规和制度，对工程项目实施全过程控制、检查和监督工作。监督、检查《质量计划》在工程实施过程的情况。

2.严格抵制无质保资料证明和不符合技术规范指标的材料、设备进入施工现场。

3.按ISO9001的质量保证体系对工程质量进行监控。

4.负责对分部分项工程及最终产品的检验，参与质量的评定工作，独立行使施工过程中的质量和安全监督权。

5.监督专业施工队，认真执行质量、安全、文明施工、环境保护等法规制度的实施。

6.强化施工现场的环保意识，积极配合地方政府作好土方开挖，混凝土浇筑及夜间连续施工等对城市环保有影响工程的有效防护。

7.参加对质量事故的调查分析，作好记录并检查落实整改情况。

### （六）合同部

1.负责签定合同，具体实施项目合同的管理工作，并作好竣工结算工作。

2.负责工程中的洽商记录，设计变更的核算报价工作，监督合同的履行情况。

3.负责各项分项工程的年、月报的核实与工程款的核对，并作好阶段性的结算工作。

4.根据合同条款和有关法律依据，作好工程索赔工作。

### （七）财务部

1.负责财务管理和全面核算，作好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。

2.作好成本管理，加强经济合算，严格资金管理和有效使用。

3.根据项目工程的预、结算，负责工程款的支取工作。

### （八）安全部

1.负责现场施工安全，落实各项安全制度，定时检查现场施工安全情况。

2.负责特殊工种的安全培训，持证上岗。

3.负责制定实施机械安全措施，临时用电安全措施。

4.负责现场保卫工作，制定保卫制度。

5.贯彻安全事故报告制度，进行调查分析，提出处理意见。

### （九）物资管理部

1.负责施工所须材料的采购、供应、管理工作，提供相应的质量证明。

2.负责施工过程中材料和周转料的调配。

3.负责对材料的标识管理和搬运、储运工作。

### （十）机械设备部

1.负责施工机械使用和租赁管理，按计划进行机械的平衡调度，检查各施工队机械设备的使用管理。

2.负责制定落实机械设备的大、中修计划，保证机械完好率。

3.负责自有及外租机械设备的管理工作，并负责机械设备分供方的评审评价工作。

# 第四章、施工方案及技术措施

## 一、工程施工测量方案

### （一）测量前的准备工作

根据施工布置，制定测量放线的方案，从施工流水的划分、开工秩序、进度安排和施工现场工程布置情况等方面，来确定测量放线的先后次序、时间要求以及测量放线人员的安排、熟悉和校对设计图中各部位尺寸，对于复杂的分部分项工程，可以制定局部的放线方案，准备好放样的数据。

检查将要使用的仪器的精度，其中包括全站仪、经纬仪的精度，视准轴是否与水平轴垂直，以及仪器的隙动差，水准仪的i角值等。所有测量仪器包括钢尺都必须持有计量检验部门的有效报告。

建立平面控制网和高程控制网。根据场地情况，设计与施工的要求，在地基稳定区域选址，埋设控制点。选择的地点一定要通视条件良好，且避开障碍物，不易遭受破坏，便于长期保存。

控制点（上口尺寸：40×40cm，下口尺寸：60×60cm，高80cm）埋设标志周围应做一个钢管护栏，刷上红白相间的油漆，防止遭到破坏。埋设好的平面控制点与甲方提供的已知点组成平面控制网，根据实际点位的位置分布情况，布设成三角网或导线网，进行控制测量，以求得各平面控制点的坐标。埋设的高程控制点可与已知的水准基点组成闭合水准线路，进行二等精密水准测量。一个测区内的平面控制点不得少于3个。控制网测设完毕后交监理部门检查，合格后即可投入使用。

### （二）轴线的布设与控制

施工时根据本工程的实际情况，对路由的主轴线建立控制点。根据各控制点的坐标，可得到各控制点的实地点位，各点之间的连线即是主轴线。放线时依据轴线进行，每次放线完成后要质检员进行检查，无误后方可进行下一步工序的施工。依据中华人民共和国国家标准《工程测量规范》、招标文件中对测量精度要求，建立场区平面控制网，目的主要是加密各高级导线点，以满足施工测量的平面控制的需要；

施工前由测量人员利用全站仪、水准仪对业主提供的平面坐标点、高程点进行复测，并对场区内的现况地面标高统一复测；道路的平面控制以轴线控制为主，并保证道路与相邻道路连接的整体性点；控制网的布设：施工现场控制网采用1954中国-北京坐标系，85国家高程系；在拟建道路沿线利用全站仪布设一闭合导线，用导线测量一级控制网标准作为技术指标要求，在路段中加设10个左右的控制点，此控制点既作为坐标点又作为高程点使用；

检查井采用前方交会法放样，控制网布设成三角网或边角网，边长与检查井间距有关；所有控制点应便于观测保存；控制点的选择考虑便于长期保存，即要满足精度要求、分布均匀、方便施工，还要考虑加密控制点的布设，对于重点平面控制点及高程控制点采用浇筑混凝土墩进行加固保护，并设立警示牌。控制点每月进行一次复测，遇有特殊天气，过后加测一次，检查控制点的变化情况，如有异常及时予以调整或平差；随着工程各项工作的进一步展开，为了更好的控制各构筑物的平面位置，在首级控制点的基础上，进行加密控制点的布设。加密点布设成闭合导线和附合导线，并且加密点要随时与首级控制点进行校核；所有内业成果报监理工程师审批后方可投入施工。

### （三）平整度及坡度的控制

放线时，应查对和补充平面转角桩与纵向变坡桩，并做好护桩，施工时，应针对各部位、各点地形、地质做好控制高程及使管沟成型后平直，便于管道安装。采用水准测量和测距三角高程测量法建立高程控制网。以水准网为主要形式，采用三等水准测量精度；道路高程控制点由基本水准点组成，选择地质条件好、地基稳定处。为方便道路高程放样测量，道路两侧均应设置基本水准点，在距基本水准点适当处增设施工水准点；采用高程控制点直接对道路高程进行控制，如较远可适当加密，加密水准点时采用附合导线，用水准仪往返观测各一次，往返误差不得大于±12L1/2mm（L为路线长，以km计）。精度合格后，作为线路高程控制点；道路和管线中线控制点，一般应从平面控制点直接放样。如平面控制点间距较长时，在中间适当位置加放支点。所加支点，每站测角时应采用全圆观测法，内外角各观测两测回，结果取中数，距离在同一站上观测四次取平均数。

## 二、新建沥青路面

### （一）原有道路拆除

1.工艺流程

施工准备→定位放线→搭设围挡→破碎面层→挖掘机集碴装车→外运到指定地点→开挖道路基层→装车外运指定地点

2.主要施工方法

（1）搭设围挡对施工区域进行封闭，设置安全警示标志和交通指示牌，确保施工现场行人、车辆安全。

（2）根据现场情况，组织施工，正常情况下，先用液压破碎锤破除老路面实施点对点的打孔成缝使之开裂。

（3）采用液压破碎锤破除路面，反铲进行开挖，自卸车运至指定渣场。拆除的混凝土路面材料单独存放在附加区域，部分符合要求的材料用于路基的回填。

3.注意事项

（1）路面破碎作业噪音比较大，为不影响附近居民休息，尽量安排在白天作业。

（2）施工期间扬尘比较严重，安排两台洒水车专门用于扬尘治理。

（3）渣土车根据现场情况合理安排运输车辆的行走路线。土方运输前办理好相关行政环保及夜间施工手续，工地门口设置洗车槽，从管理及措施上保护周边环境。

### （二）路基整形开挖

1、土方施工前，应先进行清表处理，用推土机由线路左侧向右侧推进，两铲间应重叠50cm，以保证表层种植土及草皮等植物根系清除干净彻底。树根挖除可用挖掘机进行，并将树坑回填夯实。

2.降方的同时配合高程的测量工作，将能够达到设计要求的路基部位一次降到路基的设计标高。若需要降方的部位高差超过4m未超过8m的部位采用二次降方的方法进行施工；若需要降方的部位高差超过8m未超过12m的部位采用三次降方的方法进行施工。路基杂土换填的部位需要将杂土清除，直到满足设计要求的土质，若需要清除杂土部位的深度超过4m未超过8m部位采用二台挖掘机倒运的方法施工；若需要清除的杂土部位的深度超过8m未超过12m的部位采用三台倒运的方法施工。路基碾压采用振捣式压路机配合钢轮静压路机使用，压实遍数根据测试资料确定。

3.检测：路基碾压后进行宽度、坡度顶面高程及密实度、弯沉值的测试，均达到设计要求后再进行基层的填筑施工。

4.路基回填土宽度每边比设计尺寸宽出20cm，每层回填厚度不得大于30cm并分层夯实，密实度达到设计要求后方可进行下道工序。

5.土方回填

（1）路基回填

1）按照试验确定的填料，进行分层填土压实。同一层应采用同一种填料，以利施工控制。为保证压实后路堤宽度和边坡密实度，填筑时每侧加宽50cm填筑。每填筑2～3m后，用停于路基面上的挖掘机进行初步刷坡(以保留超宽10～15cm为限)，刷下的余土返回填筑作业面，重新用于路堤填筑。当路堤高度达到设计标高并稳定后，再次按设计宽度对整个边坡进行刷坡和整修。

2）填土路堤分几个作业段施工时，两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填筑段按1：1坡度分层留台阶；如两段同时施工，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不得小于2m。

3）当用透水性较小的填料填筑路堤时，严格控制其含水量在最佳含水量的±2%范围内；当填筑路堤下层时，其顶部做成4%的双向横坡；若填筑上层时，不应覆盖在由透水性较好的填料所填筑的路堤边坡上。

4）性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于500mm。填筑路床顶最后一层时，应保证压实厚度不小于100 mm。

5）路基填筑时，应从最低处分层填筑，逐层压实。

6）当基底或下一填筑层检验合格后，根据试验取得的松铺厚度计算每立方卸土面积，并在现场设专人按照运土量指挥车辆按一定的间隔面积卸土，以保证松铺厚度均匀且不超标。

（2）摊铺整平

用推土机和平地机将填料按合理层厚摊铺平整，以便获得均匀的压实效果。松铺厚度按试验取得的数据确定，并在施工作业时，根据填土的实际情况及时调整。摊铺整平时，自中线向两边设置2%～4%的横坡。

（3）洒水、晾晒

机械碾压前，根据回填土换水量大小进行洒水或晾晒，使填料含水量保持在最佳含水量。

（4）机械碾压

粗粒土用重型振动压路机碾压，细粒土用振动压路机或轮胎式压路机碾压，碾压作业时，行间(横向)重叠0.3～0.5m，碾压区段间(纵向)重叠1.0m以上。压路机从路基边缘向路基中央进行碾压，碾压遍数根据试验确定。碾压施工按照“先轻后重、先低后高、先静后振、先慢后快、轮迹重叠”的原则进行碾压施工。

（5）检验

严格按设计要求和规范规定检测，在每层碾压结束后用进行压实度检测，不合格者，进一步碾压，直到合格为止，验收合格经签证方可进入下一循环施工。

（6）路基及边坡整修

当路基填筑接近路基顶部设计标高时，加强高程测量检查，以确保完工后路基面的宽度、高程、平整度及拱度等符合规范和设计要求，保证施工质量，并按设计边坡坡度，自上而下进行刷坡。

1）按设计图纸要求，恢复各项标桩，检查路基中线位置、宽度、纵坡、横坡及相应的标高等。根据检查结果编制整修计划报监理工程师批准后方可施工。

2）土质路基采用人工或机械刮土或补土，配合机械碾压整修成型。当填土不足或边坡受雨水冲刷时，将原边坡挖成台阶，分层填补。

3）土质路基表面采用推土机刮平，铲下的土不足填补凹陷时，使用与路基相同的土填平夯实。整修后的路基表面15cm以内，将松散和大块石清除，并用与路基相同的填料填平夯实。

4）填土路基两侧超填的宽度应预切除，如遇边坡缺土时，必须挖成台阶，分层填补夯实。

### （三）碎石底层施工

1.运输

每次正式生产前应进行取样筛分，确保级配符合要求，根据天气情况考虑含水量在运输，整平过程中的损失来确定施工含水量。根据运距配足够的运输车辆。填料装车时应控制使每车料的数量基本相同。在同一施工路段，卸料应由远到近卸料，并通过计算，用白灰在路基面上划分网格，方网格面积的大小以每车料的方量除以松铺厚度控制，避免有的路段料不够或过多。

2.整平

上料完成后用推土机初平，然后用平地机进行精平，精平后松铺厚度每一层32～34cm，在直线段，平地机由两侧向中心进行刮平；在平曲线上，平地机由内侧向外侧进行刮平，必要时回刮一遍。松铺厚度、拱坡、平整度达到要求后，再经监理工程师检验，合格后就可进行下步碾压工作。

3.碾压

用22T压路机顺线路纵向行驶，直线段由两侧路肩向路中心进行；曲线段，由内侧路肩向外侧路肩进行。碾压时，应先静压1遍，再进行振动碾压，振动碾压时强振5遍，压路机的碾压速度为：静压1.5km/h，强振采用1档行走，速度2～3km/h。碾压前应检测含水量，若小于最佳含水量应洒水补充，并渗透一定时间后再进行碾压。各区段之间应重叠压实，纵向搭接长度不得小于2m，纵向行与行之间的轮距重叠压实不小于0.3m，横向同层接头处重叠压实不小于1m，上下层填筑接头应错开不小于3m。压路机纵向行驶时，碾轮外缘距填层边缘应不小于0.5m。

4.路基面、边坡修整

路堤按要求填筑完成后，进行中线和高程测量，确定路肩边桩并修筑路拱，再用压路机静压，以使路面平顺无浮土，横向排水坡符合要求。

### （四）水泥稳定碎石施工

1.施工放样

根据设计路基上测设中线及边线，直线段每10～15m测一点，平曲线段每5～10m测一点，所测点位用钢钎固定，进行水平测量。水泥稳定粒径较均匀的砂时，宜在砂中加少部分塑性指数小于10的粘性土或石灰土。加上比例可按使混合料的标准干密度接近最大值确定，一般约为20%至40%。其中砾石的压碎值不大于30%。水泥最小剂量为3%.

2.摊铺

摊铺采用多功能履带式摊铺机。摊铺前路基上的杂物要清除，并均洒一遍清水，以利上下层结合。松铺系数为1.3～1.35，必要时进行减料或补料工作，纵横断面符合要求，厚度均匀一致。在水泥稳定层每天摊铺结束，整型和碾压完成后在施工接茬处切直茬，切茬处施工厚度符合设计要求。邻接的作业段开始施工时，其相接处洒水润湿再摊铺稳定层混合料。水泥稳定层施工在分两幅施工时，纵缝要垂直相接，不斜接。靠近第一幅的部分，挖除松软的混凝土混合料，然后洒水润湿，再摊铺稳定层并整型、压实。

3.碾压

混合料摊铺整平后，用22t压路机进行碾压。碾压时重迭1/2轮宽，后轮超两段的接缝处，碾压到要求的密度，同时没有明显的轮迹，严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车，保证稳定层表面不受破坏。碾压过程中稳定层表面应始终保持潮湿，如表面水蒸发较快，及时补洒少量的水，不洒大水量碾压。如有“弹簧”、松散、起皮等现象，立即翻开重新加适量水泥拌和或用其他方法处理。使其达到质量要求。在碾压结束之前，进行终平工作，将高出设计高程部分刮除扫出路外，局部低洼之处留待铺筑路面时处理。

4.养护

在对稳定层进行厚度、宽度、平整度、高程及密实度检测合格即开始养护，采用每天人工经常洒水进行养护，始终保持稳定层表面潮湿，养护期不少于７d。水泥稳定层分层施工时，下层碾压完后经7d 养护期，即可继续铺筑上层。养护期内应封闭交通，以免稳定层表层受损。

5.质量控制

填筑材料7d 无侧限抗压强度达到设计要求。

路面弯沉值在设计容许范围内。

### （五）沥青路面施工工艺及技术保证措施

1.准备工作

沥青路面施工前应将水泥稳定层的杂物清理干净，稳定层破损，坑洞等应及时修补平整，检查路平石、缘石、检查井、进水井盖及其他构筑物是否安装稳固，若存在问题，局部予以处理。

2.测量放样

沥青路面的高程可在已砌筑的路缘石标明每层沥青混凝土的高程，交叉路口或喇叭口应设指示桩来控制高程。

3.沥青混合料的拌制和运输

沥青混合料应按设计沥青量进行试拌，取样后进行马歇尔稳定度试验，并将各试验值与室内配合比试验结果进行比较，验证沥青用量是否合适，必要时可作适当调整。确定适当的拌和时间，拌和后的沥青混合料均匀一致，无花白，无粗细料分离和结团成块等现象。确定适宜的加热和出厂温度，混合料出厂温度为：石油沥青混合料130～160℃。沥青混合料采用自卸卡车运至工地，车厢底板及周壁应涂一薄层油水（柴油：水为1：3 混合液），运输车辆上应有覆盖设施。运至摊铺地点的温度，石油沥青混合料不低于130 ℃。

4.沥青混合料摊铺和整形

摊铺前施工员应检查拌合料是否严重结块。遇雨期施工时，路床挖边沟进行排水，拌合料随铺随压。本工程采用机械进行摊铺，机械无法摊铺到的地方，如构筑物边缘局部缺料、局部混合料明显离析、基层表面有明显不平整，沿线单位小型路口采用人工摊铺。人工用锹和耙平整修边，并对机械不能施工到的边角部位进行修补，并用路拱板进行初步整形，压路机初压后，用锹按线整形，再用路拱板校正成形，拌合料的摊铺采用人工摊铺，机械配合，分二次摊铺成型。摊铺采用多功能履带式摊铺机，摊铺宽度可达9m。施工时采用分路幅摊铺，接缝应紧密、拉直，并设置样桩控制厚度。控制摊铺温度，机械摊铺的松铺系数为1.15～1.35，相邻两幅摊铺带搭接10cm，并派专人用热料填补纵缝空隙，整平接茬，使接茬处的混合料饱满，防止纵缝开裂。当摊铺工作中断，已铺好的沥青混合料降至大气温度时，如继续铺筑，采取“直茬热接”方法，认真细致处理。

5.碾压

控制好开始碾压时沥青混合料的温度以及压路机碾压速度。压路机从外侧向中心碾压。相邻碾压带重迭1/3～1/2轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍，当边缘有挡板，路缘石、路肩等支挡时，紧靠支挡碾压。初压后检查平整度，路拱，必要时予以修整。复压时振捣压路机或相应的轮胎压路机进行，碾压4～6 遍至稳定和无明显轮迹。终压时用双轮压路机碾压2～4遍。压路机碾压过程中有沥青混合料沾轮现象时，向碾压轮洒少量水，严禁洒柴油。振捣压路机在已成型的路面上行驶时应关闭振捣。对压路机无法压实的构造物接头，拐弯死角加宽部分及某些路边缘等局部地区，应采用振捣夯板压实。对雨水井与各种检查井的边缘还应用人工夯锤，热烙铁补充压实。

沥青各阶段碾压温度与遍数表

| 6.放行：石油沥青混合料表层温度降到大气温时或者表面温度达到50°以下，方可放行。 #### 阶段 | #### 初压 | #### 复压 | #### 终压 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 温度 | #### 120-145℃ | #### 105-115℃ | #### 80℃ |
| #### 遍数 | #### 静1振1 | #### 静2振2 | #### 静2 |

- （六）沥青透层、粘层施工工艺

1.透层施工

（1）透层宜紧接在基层施工结束表面稍干后浇洒，当基层完工时间较长，表面过分干燥时，应对基层进行清扫，在基层表面少量洒水，并对附属构造物覆盖保护，待表面稍干后浇洒透层沥青。

（2）透层大面积施工前应在路上先行试洒，已确定喷洒速度与洒油量，施工时采用沥青洒布车设计沥青用量一次喷洒均匀，当有遗漏及路边缘喷洒不到部位，应采用人工洒布机补洒，应做到外观检查不露白、不缺边。

（3）在无机结合料稳定半刚性基层上浇洒透层沥青后，宜立即撒布石屑。在无机结合料粒料基层上浇洒透层沥青后，当不能及时铺筑面层，并需开放施工车辆通行时，也应撒铺适量的石屑或粗砂，此种情况下透层沥青用量宜增加10%。撒布石屑或粗砂后，应用6～8t双钢轮压路机稳压1～2遍。在铺筑沥青面层前如发现局部地方透层沥青剥落应予修补；当有多余的浮动石屑或粗砂时，应予扫除。

（4）透层洒布后应尽早铺筑沥青面层。乳化沥青作透层时，洒布后应待其破乳且洒布时间不宜少于24h之后，方可铺筑沥青面层。

2.粘层施工

（1）粘层沥青宜采用沥青洒布车喷洒，洒布时应保持稳定的速度和喷洒量。沥青洒布车在整个洒布宽度内必须喷洒均匀。在路缘石、雨水口、检查井等局部应用刷子人工涂刷。

（2）粘层沥青应均匀洒布或涂刷，浇洒过量处应予刮除，洒布不到部分，采用人工进行补洒。

（3）粘层沥青洒布后应紧接铺筑沥青面层，但乳化沥青应待破乳、水分蒸发完后铺筑。

## 三、基础配套设施施工

- （一）路缘石、树池施工

1、路缘石检查

对运到施工现场的路缘石再次进行检查，色泽不一致、外观尺寸误差5mm、存在明显的表观缺陷（指有缺棱、角、坑窝、裂纹、颜色不一致等现象）的不使用。

2、测量放样

上基层施工完并经监理工程师验收合格后，路缘石安装前，应恢复道路中线，测设路缘石安装控制桩，单幅每10m设一处。按照设计高程进行放样测量。

3、路缘石安装

1）砂浆垫层和勾缝砂浆严格按试验室给的配比进行拌和，砂浆采用细砂。M10水泥砂浆卧底（不同车道卧底厚度按结构图分别对应），配比控制，现场设磅秤，按每袋水泥重量，称砂石水的重量，砂石水各设标准桶计量。

2）统一采用坐浆法施工，不允许污染路缘石和路面。人工按放线位置安装路缘石。安装前，基础要先清理干净，并保持湿润。安装时，先用线绳控制路缘石的直顺度，再用水平尺进行检查，安装合格后及时采用C15混凝土进行后背浇筑。相邻路缘石的缝隙应均匀一致，路缘石与路面无缝隙、不漏水。

3）事先计算好每段路口路缘石块数，路缘石调整块应用机械切割成型。路缘石安装时要与开口、结构物圆滑地相接，线条直顺，曲线圆滑美观。

4）路缘石的安装速度应能满足现场施工的需要，必须在下面层施工之前安装好。

5）路缘石安装完后，及时回填夯打密实路肩或中央带后背的回填土。

6）路缘石安装后，必须再挂线，调整侧石至顺直、圆滑、平整，对侧石进行平面及高程检测，每20m检测一点，当平面及高程超过标准时应进行调整。

7）场地清理：路缘石安装完毕后，及时对有污染的场地和路面进行清理。

8）已完工的路缘石用塑料薄膜覆盖，进行成品保护，防止损害及表面污染。

4、勾缝

1）路缘石的直顺度合格后采用相应的砂浆进行勾缝（如上所述），使相邻路缘石的缝隙应均匀密实，路缘石与路面无缝隙、不漏水。

2）勾缝前先将路缘石缝内的土及杂物剔除干净，并用水润湿，然后用符合设计要求的水泥砂浆灌缝填充密实后勾平，用弯面压子压成凹型。用软扫帚除多余灰浆，并应适当洒水养护。

5、检测及养生

施工中采用水平尺进行控制，砌筑应稳固，顶面平整，线条直顺，曲线圆顺，缝宽均匀，勾缝密实，无杂物污染，然后采用塑料薄膜覆盖进行成品保护。

### （二）新浦连锁块

#### 1、碎石基层施工方法见新建沥青路面碎石底层施工方案

#### 2、水泥稳定碎石基层施工方法见新建沥青路面水泥稳定碎石冀层施工方案

#### 3、透水砖（人行道块料）施工方法

1）弹线：在主要部位弹互相垂直的控制十字线，用以检查和控制铺装花砖的位置，十字线可以延伸至侧石边上，或引至不易破坏的地方。

2）试排：根据图纸要求把铺装花砖排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与各边相对位置。

3）基层处理：在铺砌花砖之前将灰土垫层清理干净，然后洒水湿润。

①根据设计图纸应进行路面的定位及标定高程。

②应对基层表面进行复查，不符合要求，应进行修整。

③路面砖基准点和基准线的设定，根据铺筑平面设计图，在路缘石边应设定路面砖基准点。通过路面砖基准点，应设置两条相互垂直的路面砖基准线，其中一条基准线与路缘石基准线的夹角宜为0°或45°。

设置两个及以上路面砖基准点同时铺筑路面砖时，根据工程规模及路面砖块形尺寸，宜设间距为5～10m的纵横平行路面砖基准线。

4）铺装透水砖：

①根据设计图纸，路面砖的铺筑应从路面砖基准点开始，并应以路面砖基准线为基准，按设计规定的图案铺筑路面砖。

②铺筑路面砖时，不得站在垫砂层上作业，可在刚铺筑的路面砖上垫上，一块大于0.3m²的木板站在木板上铺筑。

③路面砖的接缝宽度应符合CJJ79-98的要求，铺筑到路边产生不大于20mm的缝隙时可适当调整路面砖之间的接缝宽度来弥补，不宜使用水泥砂浆填补。

④需用细石混凝土填补的地方，应在当日用规定强度等级的细石混凝土填补。

⑤接缝应确定两条相互垂直的路面砖基准线为基准拉线进行调整。

⑥铺完路面砖后，应采用小型振动碾压机由路边缘向中间路面碾压2～3次,一字型铺筑时,振动碾压机前进方向应与路面砖的长度方向垂直,前进速度应与步行速度相当,并不宜使路面砖受到扰动。

⑦井周围的面砖禁止使用切断块，标高不一致时调整到井子标高与人行道标高一致，无法铺筑的部分应及时用细石混凝土修补，并用与面砖相近颜色处理，保证色彩和谐。

5）灌缝：

路面砖之间的接缝中应采用砂灌满填实，接缝灌砂的方法应符合下列要求：在路表面均匀撒薄薄一层接缝用砂；用扫帚或板刷等工具将路面上的砂子扫入接缝中；

用振动碾压机碾压使砂灌入接缝；接缝灌砂与振压要反复进行，直至接缝灌满填实为止。路面砖路面施工完后，路面上砂子应清扫干净。

铺好透水砖应检查稳固程度及面层平整度，发现方砖有活动现象时，应立即整修。水泥花砖的养生期一般不少于7天，在此期间应严禁行人、车辆等的走动和碰撞。

6）盲道砖：铺筑方法同上。盲道应连续铺设，遇路口断开，盲道起终点及转弯处设提示盲道，盲道位置不得有线杆、拉线、树木等障碍物。盲道颜色用中黄色以醒目，避免其他占压。

### （三）污水管道

#### 1、沟槽开挖

（1）沟槽开挖之前弄清与施工相关的地下情况，已建管道情况，并对废弃管道进行拆除，拆除采用机械拆除并配合人工。拆除完成后进行沟槽开挖，沟槽以下游方向进行开挖，使已铺设的下游管道先期投入使用，供后段工程的施工排水。根据施工设计图纸、现场地质情况及场地条件，沟槽采用人工与机械开挖相结合方式。

（2）沟槽开挖形式

根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式，按规定比例放坡，必要时进行支护，保证沟槽不塌方。

（3）开挖方法

1）土方开挖采用机械开挖，槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖，以防扰动已压实地基。对于有地下障碍物（管、缆）的地段由人工开挖，严禁破坏。

2）沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行，以利排水。

3）挖槽土方处置，按现场暂存、外运相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放，但不得覆盖测量的标记，均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划，减少土方外运及现场土方调运。沟槽开挖遇有淤泥时，将淤泥外弃现场10公里外。

4）开槽后及时约请各有关人员验槽，验槽合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求，及时与设计、监理单位及地勘部门联系，共同研究基底处理措施，方可进行下道工序。

5）沟槽检查验收；槽开挖完成应进行自检，检查项目和允许误差见下表。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收，验收合格后方能进入下一工序的施工。

#### 2、污水管道安装

根据钢筋混凝土管道的单节长度和质量、现场施工条件并结合安装施工特点，本工程计划采用8吨汽车吊将管道及管件先摆放在已开挖验收合格的管槽底板上，再结合人工安装就位。

（1）汽车吊车吊管就位。

沟槽验收合格后，由汽车吊车结合人工将管节安装就位，先根据测量进行第一节管的安装，并固定，然后进行后续管的安装工作。后续管节的安装工作是采用汽车吊车将准备安装的管节平稳吊离槽底一定距离，并缓慢吊运至已安装管节，距已装管的承口100mm时，用方木支垫在两管之间，以防止承插口碰坏。在起吊过程中要注意管件前后吊点的平衡（出现前后不平衡时，及时用串联在吊绳上的手动葫芦调整），以使管件前后能平衡上升，不致造成管件倾斜。

（2）清口套胶圈、涂润滑，安装前先清扫管子内部，清除插口和承口圈上的全部灰尘、泥土及异物。等管件粗略就位后，检查管件的承插口是否清洁完好，承插口清理干净后，先在插口凹槽内涂抹一层润滑油，而后将验收合格的止水胶圈套入插口凹槽内，使用一根钢棒插入橡胶圈下绕整个接头转一圈，将胶圈在插口的各部位上粗细调匀，使其均匀地箍在插口环凹槽内，且无扭曲、翻转现象，若胶圈太松，应更换另一条胶圈，为增加管件承插口在边接时的光滑度，保证安装质量，在插口胶圈套好后，在管道插口外表面的凹槽和胶圈上均匀涂抹润滑油。

（3）内法对中安装。管道安装采用汽车吊和“内工装”设备安装。吊车吊起待安装管道，使管道悬空不与基底接触，将插口对准安装好的钢筋混凝土管道道承口，缓缓的移动、靠近，使插口平顺进入承口，此时在承口端部垫几块木块，避免剧烈的晃动撞坏承插口，然后利用“内工装”设备拉动待安管道，当接口接触到承口时，调整待安装管道的参数。所有参数符合规范要求后再进行下一步工序。

（4）在对接过程中，应随时观察管节的连接情况和胶圈是否被挤压错位，如发现管节有较大的偏移和错位，应立即停止拉管，及时退出安装管节，并检查胶圈损坏情况，待调整好后，重新进行安装。

（5）管件中心校正：采用一根0.8m长校正好的角铁，找好中心线位置，做好标记，将50cm水平尺放在角铁上，角铁中心挂一只磁性线锤，调整角铁上水平尺水平，专业测量技术人员根据经纬仪上十字丝来确定管件是否偏差，管件中心校对时需在管道承口两侧安装两只千斤顶，用千斤顶平衡顶压至线锤与经纬仪上十字丝重合，用此方法校正的误差在0.5mm以内，然后按照设计规定材料将管件稳住并用木夯夯实，再用小型立式夯实机夯实，夯实后卸去吊车荷载，复测标高与中心线，若达不到规范要求需要再次起吊进行二次管基夯实，直至标高与中心线满足规范要求。

（6）在安装过程中要注意承插口处的打压孔和排气孔的正确位置，即保证排气孔位于正上方。管子安装过程中若发现胶圈脱槽（或挤坏），则将管子拆除更换胶圈后再进行安装，但接头和胶圈须重新清洁、涂刷食用润滑油。

（7）每根管道安装完毕后，检查密封橡胶圈是否仍在插口环的凹槽内，检查接口间隙是否符合规定要求，若胶圈接口间隙大于2mm或胶圈位移，应重新安装，经检验合格后，才能将吊具移开。

#### 3、塑料检查井施工

（1）井坑与基础

1)井坑与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管线在同一轴线,不得超挖。

2)地下水位较高的地区或在雨季施工，应有排水、降低水位措施

3)检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算确定。

（2）接管安装

1)检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井一管一井一管顺序安装，并逐渐向下游支管、干管延伸。

2)井座接头与管道连接施工办法，应与同类型接头的管道连接的施工办法一致.

3)井座与汇入管、排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接头管径时，应管顶平接;井座排出管接头大于下游管管时，应管内底平接。

4)管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，当其管径为315mm，应采用专用工具，不得用链条扳手。

（3）井筒安装

1)井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度，再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时，井筒长度可适当预留余量。

2) 井简插入井座应保持垂直。井筒插接时，不得使用重锤敲打，应采用专用收紧工具。

（4）回填

1)回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后进行，并与管道沟槽的回填同时进行。

2)回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井简固定，并应排除基坑、沟槽内的积水。

3)回填材料:高(中)钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土。

4)回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土，并不得夹 带石块、砖等带棱角的硬块物体。

5)在当地最大冻土深度大于等于 1.0m时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于100mm范 围内回填中粗砂。

6) 回填应采用人工分层回填，其密度与管道回填-致，并不得使井筒产生位移和倾斜，严禁机械回填。

（5）井盖安装

1)井盖安装前应精确测量井筒长度，切割井筒多于部分。

2)安装井盖应按输送介质性质确定，污水和雨水井盖等不得混淆

3)有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。

### （四）飞线入地

施工中采用以下流程： 测量定位→挖沟→埋管→浇注交接箱基础→敷设线缆→安装交接柜→自检→竣工验收

#### 1.测量、定位

我项目部将依照控制点，并尽快进行施工放样测量。按照施工图及现场情况，以设计间距为基准确定安装位置。

#### 2.挖沟

开挖前，测量先放出开挖中线，并用白灰洒出中心线。开挖时应有测量配合指导，切勿超挖、欠挖。开挖后经自检合格，报监理工程师验收后进入下道工序施工。根据现场实际地质条件，按照施工图纸开挖。开挖土方时采用人工配合挖机施工，沟槽开挖至最后 20cm 时采用人工开挖。并进行基底的整平处理。基础采用人工夯实。

#### 3.埋管

按照施工图纸预埋相应的线缆管，下管前进行外观检查，如发现裂缝、弯瘪等缺陷，应进行更换后方可下管。

#### 4.浇注基础

按照图纸尺寸要求进行模板支设，模板采用木模，支设完毕进行钢筋安装及预埋件、穿线管的埋设，模板、钢筋及预埋件安装完毕经自检合格，报监理工程师验收后进入下道工序施工。

#### 5.敷设线缆

（1）施工程施工中按设计和实际路线计算电缆长度（包括在管内的余量），根据实际长度定制电缆。管内不得有接头，按回路编号在电缆首尾编号挂牌。

（2）电缆放线架应旋转稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘的重量和宽度相配合。电缆敷设时，电缆应从盘上端引出，杜绝电缆在支架或地面磨擦拖拉，必要时增加人员拖拉电缆。

（3）电缆敷设前应对电缆外观进行检查，并进行绝缘电阻的测试。

（4）同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可穿设于同一管线内；不同电源的回路严禁穿设于同一金属管内。

（5）电缆允许最小弯曲半径15D，电缆排列要平行、整齐、少交叉，支持点间距应按分类电缆规范执行，每回路电缆首、末端和分支处应设标记牌，电缆敷设完毕应立即进行绝缘测试，并如实做好记录，测试合格后才可进行下道工序。

（6）直埋电缆要采用铺砂盖砖的施工工艺，具体为电缆上下各铺设10cm 的砂土或软土，然后用砖或电缆盖板将电缆盖好，覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。

#### 6、交接箱安装

（1）交接箱运输到目的地后，在设备安装整体吊装时，应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时，钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30º。吊运采用吊车，使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况，检查必须符合一定的要求后方可起吊。

2.安装完毕后，对盘柜进行检查。首先应核对图纸，查看设备元件、接线等是否与设计相符；检查柜内相序是否正确，柜内相序与主变是否相符合；调整五防机械闭锁时，要求灵活、可靠，若不符合要求，必须对五防功能进行完善；对开关机构、接地刀等进行调整，要求快速、可靠、接触良好。

### （五）手孔井砌筑

采用Mu10.0砖，M10水泥砂浆实砌。检查井在砌筑前应先清扫基础表面，清除杂物，并保持基础表面无泥浆。在砌筑基础面上，应铺筑座浆后方可砌砖墙，砌墙应做到墙面平直、宽度一致，井体不走样，砌砖时每皮应错缝砌筑，内外搭接，砖缝中砂浆均应饱灌，不得有通缝，缝宽一般为10mm。

砖墙砌筑至一定高度时，应采用砂浆进行抹面，粉刷前应将砖墙面洒水湿润，抹面工作应先刮糙打底后抹光，内外粉刷接缝应错开，以防渗水，粉刷后不得有起壳，裂缝等现象出现。

井室砌筑要做到墙面平直，边角整齐，宽度一致。砌筑时要随时用角尺和挂线板检查四面墙是否成直角，砂浆厚度是否均匀，若不符合要求应随时纠正。

### （六）防腐木座椅安装

按设计图纸位置安装防腐木座椅

### （七）化粪池清掏

钩打开化粪池的盖板敞开15分钟，把吸粪车开到工作现场，套好吸粪管放入化粪池内，再用铁铲搅动化粪池内粪便结块层，一边放水一边搅动，启动吸粪车开关，吸出粪便直至化粪池内的结块物吸完为止，盖回化粪池盖板，用清水冲洗净工作现场。

## 四、主体工程施工

### （一）、原有外墙铲除粉刷

依据施工图纸外墙工程包含原有外墙面铲除工程、外墙节能保温工程、外墙粉刷工程。

1、原外墙面铲除工程

拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水，墙体拆除时，一边拆除一边将垃圾清运下楼，不得积压，清运时洒水降尘。拆除后的材料、设备存放于现场设置的封闭垃圾站内，利用晚上11点至次日6点的时间由有资质的回收单位进行回收清运。在晚上运输时车辆不能按喇叭，要将车辆的噪音控制到最小。清运垃圾时进行洒水和袋装，进行人工搬运至指定的堆放地点，不能任意抛撒，减少扬尘。

- 节能保温工程

- 工艺流程

基层处理→90mm B1级聚苯板（A级泡沫水泥防火保温板）→3-5mm厚聚合物抗裂砂浆，耐碱玻纤网格布增强→耐水腻子两遍→乳胶漆两遍

- 聚苯板保温系统施工工艺

①进场进先将施工材料报送项目技术部审查，封样。先做样板以样板指导后续施工。

②施工队伍进场后，外墙具备了操作面，应由项目工程部责任人牵头，外墙保温队备外墙抹灰的施工队伍共同参加外墙抹灰基层验收，乙方签字，末达到保温面施工条件的，应由责任方修补，最终办理好施工面的移交手续。不具备施工的条件的，外墙保温队伍不允许擅自修补、修改，必须由项技术部统一制定修补方案，方可进行。对工程结构墙体基面必须清理干净，并检验墙面平整度和垂直度，超差部分应剔凿或用聚合物粘结砂浆修补平整。

⑶材料组成：

①聚苯保温板（简称EPS）。

②强力粘结砂浆：厂家已配制好。

③玻璃纤维网格布：采用耐碱涂塑下班纤维网格布其单位面积每平方米重量应≥160克。

④防渗抗裂一、抹面砂浆：厂家已配制好。

⑤机具设备：磅秤、电动搅拌机、电锤（冲击钻）壁纸刀、螺丝刀、钢丝刷、墨斗、铁抹子、木抹子、2m靠尺、大量刮刀、托线板、线坠、钢尺等。

- 施工要求及条件：

①经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验收整体墙面垂直度、平整度，门窗框安装到位，飘窗、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格，办理交接手续后即可进行施工。

②雨季施工时，须采用有效防雨措施，防止雨水冲刷刚施工完，但粘结砂浆或面层抹面砂浆尚感未初凝的墙面。

③施工现场环境温度及抹面层表面温度在施工中及施工后24h内均不行低于5℃，风力不大于5级。

- 主要施工方法：

①基面检查并处理：

1）清理混凝土培面上残留的浮灰、脱模剂、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

2）剔除砼接搓处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等并重新进行补修，外墙各种洞口填塞密实。

3）要求基层表面平整度偏差不超过3mm，超差时对突出墙面处进行打磨。对凹进部位需找补阴阳角方正，上下顺通。

②挂基准线：

在建筑外墙大角（阴角、阳角）及其它必要处挂垂直基准线，每个楼屋适当置挂水平线，以控制聚苯板粘贴上墙后的垂直度和平整度。

③粘贴聚苯板：

1）配置粘结砂浆：根据产品说明配置粘结砂浆，专人负责，严格计量，机械搅拌，保证搅拌均匀。拦好的浆料在静置10分钟后，还需再次搅拌才能使用。配好的料注意防晒避风，一次配置量应在2小时内用完。

2）施工前，根据整个外墙立面的设计尺寸编制聚苯板的排板图，聚苯板以长向水平铺贴，保证连续结合，上下两排板竖向错缝不得小于200mm。

3）按事先排好的尺寸切割聚苯板，从拐角处垂直错缝连结，要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。

4）粘贴方式有点框法和条粘法。占框法适用于平整度较差的墙面，粘结面积不小于40%。具体粘结方法为；在每块聚苯板周边涂50mm宽的粘结砂浆，要求从边缘向中间逐渐加厚，最厚处达10mm；在聚苯板的左右两侧留设50mm宽的槽口，以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出。然后再在聚苯板上抹8个了10mm、直径100mm的圆形粘结砂浆灰饼。

5）聚苯板的粘贴应从细部节点（如飘窗、阳台、挑檐）及阴阳角部位向中间进行。板缝应挤压，相领板应奇平，施工时控制板间缝隙不得大于2mm，板间高差不各大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm时，须用聚苯板条将缝隙填满，板条不得用砂浆或胶结剂粘结；板间平整度高差大于1.5mm的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。

6）在门窗洞口部位的聚苯板不允许用碎板拼凑，需用整幅板裁切出门窗四角及洞口形状，其它接缝距洞口四边应大于200mm。

7）聚苯板按照上述要贴墙后，用2m靠尺反复压平，保证其平整度及粘结牢靠，板与板间要挤紧，板缝间不得有粘结砂浆，否则该部位形成冷桥。每贴完一块，要及时清除板四周挤出的粘结砂浆，若因聚苯板切割不直形成缝隙，要用木锉锉直后再粘贴。

④锚固件固定

1）聚苯板粘结牢固后应在24h后安装固定锚固件，用冲击钻钻孔，要求钻孔深度进入基层墙体25mm，锚固件固定个数每平方不少于6个，任何面积大于0.1个平方的单块板必须加锚固件。

2）操作时工程塑料膨胀钉的钉帽比聚苯板边表面略拧紧一些，如此才可保证聚苯板表面平整，以利于面层施工。

3）下列部位需用锚固件加密：阳角、孔洞边缘及窗四周在水平、垂直方向2m范围内需加密，间距不得大于300mm，固定处距基层边缘为60mm。

⑤聚苯板打磨、找平、清洁：

聚苯板表面需用砂纸打磨，打磨动作要求呈圆周方向轻柔旋转，不允许沿着聚苯板接缝平行方向打磨，打磨散落的泡沫碎屑应随时用刷子清除，操作时应戴防护面具。

⑥第一遍抗裂抹面砂浆：

1）配置抗裂抹面砂浆：根据产品说明配置抹面砂浆，专人负责，严格计量，机械搅拌，保证搅拌均匀。拌好的浆料在静置10分钟后，还需再次搅拌才能使用。配好的料注意防晒避风，一次配置量应在2小时内用完。

2）用抹子将抹面砂均匀的涂抹在聚苯板上，厚度控制在1-2mm之间，不得漏抹，第一遍抹面砂浆抹到锚栓部位即可，带尾孔锚钉暂不抹砂浆。

⑦玻纤网格布：

1）待第一遍抹面砂浆干燥后即可进行网格布铺贴，施工方法如下：用抹面砂浆从中间固定网格布，按后用抹面砂浆向上向下将网格布抹平压实，使其紧贴底层抹面砂浆。

2）将网格布沿水平方向绷直、绷平，应将网格布弯曲的一面向里放置，开始大面积埋贴时，网格布左右搭接宽度约为100mm，上下搭接宽度约为80mm。不得使网格布和粘褶皱、空鼓、翘边，要求砂浆饱满度100%，严禁出现干搭接。

3）在伸缩缝处需进行网格布翻包，网格布预粘贴在墙面上的尺寸为80mm；用网格布和粘结砂浆将聚苯板端头包住，此处允许聚苯板端边抹粘结砂浆，大墙面粘贴的网格布与翻包网格布搭接应在80mm以上。

4）在墙身阴阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接，各面搭接宽度不得小于200mm。

⑧第二遍抹面砂浆：

1）铺贴完网格布后，待砂将凝固至表面基本干燥、不粘手时，即可进行第二遍抹面砂浆施工。抹面厚度以盖住网格布且不出现网影为准。同时控制抗裂抹面砂浆层总厚度在3-4mm之间。

2）所有阳角部位，面层抗裂抹面砂浆应做成尖角，不得形成圆弧。

3）面层砂浆施工应选择施工后24小时没有雨的天气进行，避免雨水冲刷造成返工。

⑨特殊部位加强：

建筑物首层外保温离地2米以下应铺贴双支玻纤网格布，其余各层阴阳角、门窗路口角应用双层玻纤网格布包裹加强，包角网格布单边长度不应小于120mm。

⑩修缮、清理、验收：

工作面所有工序完成后，要作最后的检查，如有不完善、受污染、受破坏的地方应进行修缮并保护，清理现场卫生。属于整体验收大面积完工的继续做好保护工作；属于分部验收或全部完工的，准备交工验收。

- 外墙粉刷、面砖工程

⑴粉刷工程

①基层清理：

1)将墙面的灰渣等残物清理干净，用扫帚将墙面浮土清扫干净；

2)基层的碱度PH值应在10以下，含水量应在8%和10%以下；

3)基层表面应平整、阴、阳角及角线应密实，轮廊分明；

4)基层应坚固，如有空鼓、酥松、起泡、孔洞、裂缝等缺陷，应进行处理；

5)表面无油污、灰尘、溅沫及砂浆流痕等杂物。

6)用水泥腻子将墙面、门窗口角等磕碰破损处、麻面、风裂、接槎缝隙等分别找平补好，干燥后用砂纸将凸出处抹平；

②施工要点

- 基层腻子应刮实，磨平达到牢固，无粉化、起皮和裂缝；残缺处应补齐腻子，砂纸打磨到位；涂料应涂刷均匀、粘接牢固、无透底、起皮；

- 在抹灰基层先刷一道底层抗碱封闭底漆，防止砼或砂浆反碱对涂料面层的影响；

- 使用的腻子应为耐水抗裂腻子，腻子披挂应坚实牢固，不得粉化，起皮和裂纹。腻子干燥后，应打磨平整、光滑，并清理干净。

- 涂料的工作粘度或稠度，必须加以控制，使其在涂料时不流附、不显刷纹，施涂过程中不得任意稀释。

- 后遍涂料必须在前一遍涂料表面干后进行。每一遍涂料应施涂均匀，各层必须结合牢固。

- 最后一遍涂料必须在铝合金门窗玻璃安装完毕后进行。

- 当空气湿度太大时不能施工。

- 涂料使用技术要点

使用前必须将涂料倒于较大的容器中充分搅拌，使之均匀，方能使用。使用过程中仍需不断搅拌。涂料在使用过程中不能任意稀释，否则将影响涂膜强度，特别是加颜色的涂料更不允许在使用过程中改变其比例，应做到一次一调，保证色质，涂刷前应做色板，并一直保存到工程完成。

涂料存放时间较长，会出现“增稠”现象，经搅拌降低稠度呈流体状时，去除皱皮，即可使用。

- 涂料涂刷施工方法

先将涂料按刷涂的要求刷于基层面上，随即用毛滚子进行滚涂，滚子上必须沾少量涂料，滚压方向要一致，操作要迅速。

⑵面砖墙面

- 饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。面砖等进货验收，要求检查产品规格、颜色是否与设计一致。产品合格证，性能检验报告是否符合专业要求。

- 界面剂、粘接胶等组织进场后，及时粘贴样板块，进行粘结拉拔强度试验，合格后方可大面积施工。

- 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。

- 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

- 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

- 饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。

- 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直，流水坡向正确，坡度应符合设计要求。

- 所使用的水泥必须按照规定进行批量复试，检验水泥的安定性、抗压强度。

- 面砖镶贴过程中，必须认真检查有无空鼓部位，及时返工处理，不留隐患。

- 面砖粘结强度检查：

在面砖粘结龄期达到28d时（且做完勾缝处理7d后）进行检验，取95mm×45mm标准块检验。

符合以下两项指标时为合格：

（1）每组试样平均粘结强度≥0.4Mpa。

（2）每组可有一个试样的粘结强度<0.4Mpa，但≥0.3Mpa。

面砖每粘贴300m2时，作一组试验，每组3块。当不足300m2时，每两楼层至少取样一组检验强度。

- 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合下表的规定

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面垂直度 | 4 | 用2m靠尺和塞尺 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 3 | 拉5m线、足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

⑶成品保护

- 要及时清擦干净残留在门框上的砂浆，特别是铝合金门窗，塑料门窗，应在施工前粘贴保护膜，预防污染，锈蚀，施工人员应加以保护，不得破坏；

- 坚持合理的施工顺序，少数工种如水、电、通风、设备安装的作业应在面砖施工前完成，防止损坏面砖；

- 油漆粉刷不得将油漆喷滴在已完工的饰面砖上，本工程外墙面局部为涂料，应先做好外墙涂料，然后再贴面砖，以免污染墙面；

- 各抹灰层在凝结前应防止风干，暴晒和震动，以保证各层有足够的强度；

- 外架拆除时应注意不要碰撞墙面；

- 装饰材料在运输、保管和施工过程中，必须采取可靠措施防止损坏。

### （二）、楼梯标识牌更换

单元标识牌采用铝型材，尺寸360mm×150mm。

楼体标识采用铝型材，规格: 950mm×550mm

### （三）、原有雨水管拆除更换

1、采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。

2、施工条件具备时，将预制加工好的管段，按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后，管道要直，坡度均匀，各预留口位置准确。

3、安装立管需装伸缩节，伸缩节上沿距地坪或蹲便台70～100mm。干管安装完后应做闭水试验，出口用充气橡胶堵封闭，达到不渗漏，水位不下降为合格。

4、地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm，上覆过筛土，夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。

5、安装前清理场地，根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。

6、清理已预留的伸缩节，将锁母拧下，取出U型橡胶圈，清理杂物。复查上层洞口是否合适。

7、立管插入端应先划好插入长度标记，然后涂上肥皂液，套上锁母及U型橡胶圈。

8、安装时先将立管上端伸入上一层洞口内，垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm）。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直，并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞，并将上层预留伸缩节封严。

### （四）、原金属门窗拆除更换推拉塑钢窗工程

依据图纸所有外墙原有门窗拆除，拆除后外墙安装塑钢推拉窗，塑钢框Low-e中空玻璃窗（6+12+6），楼梯道位置为5mm单玻璃，玻璃为普通玻璃。

#### 1、原旧门窗拆除施工

工艺流程：

拆除五金配件—拆除门窗四周嵌缝—塑料门窗拆除—按要求运到放置地点把门框边的木楔和膨胀螺栓拆除。

施工操作工艺：

①拆除五金配件：拆除五金配件与塑钢窗作连接用的镀锌螺钉，拆除的五金配件不得随地丢放。

②窗玻璃的拆除：推拉门窗框拆除后，将玻璃窗扇整体从框内滑道取出，在将玻璃窗扇移至指定地点，以免破坏。

③门窗的拆除：当墙体无预埋时，将窗的铁脚与埋置的钢筋切开。用电焊把固定在墙上的窗铁脚拆除

成品保护：

拆除后及时放置在制定地点应采取措施，防止焊接作业时电焊火花损坏周围的塑钢窗型材、玻璃等材料。严禁在玻璃上堆放重物，严禁施工人员踩踏窗框。

安全措施：

①进入现场必须戴安全帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或光脚进入现场。

②安装用的梯子应牢固可靠，不应缺档，梯子放置不应陡，不能站其端头，防止跌落。

③材料要堆放平稳，工具要随手放入工具袋内，上下传递东西时，不等抛掷。

④机电器具必须安装漏电保护器，以确保操作人员人身安全。

⑤经常检查锤把是否松动，电焊机、电钻是否有漏电现象，一经发现立即修理，决不勉强使用。

#### 2、新门窗安装施工

施工准备：

- 材料要求

① 钢门窗：塑钢门窗厂生产的合格的门窗，型号品种符合设计要求。玻璃、油灰：按设计要求的玻璃。

②主要机具：电钻、电焊机、手锤、螺丝刀、活扳手、钢卷尺、水平尺、线坠。

⑵工艺流程

划线定位→钢门窗就位→钢门窗固定→五金配件安装

⑶ 操作方法

①图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高，以门窗中线为准向两边量出门窗边线。

②从各楼层室内+50cm水平线量出门窗的水平安装线。

③依据门窗的边线和水平安装线做好各楼层门窗的安装标记。

④按图纸中要求的型号、规格及开启方向等，将所需要的钢门窗搬运到安装地点，并垫靠稳当。

⑤将钢门窗立于图纸要求的安装位置，用木楔临时固定，将其铁脚插入预留孔中，然后根据门窗边线、水平线及距外墙皮的尺寸进行支垫，并用托线板吊垂直。

⑥钢门窗就位时，应保证钢门窗上框距过梁有20mm缝隙，框左右缝宽一致，距外墙皮尺寸符合图纸要求。

⑦ 钢门窗就位后，校正其水平和正、侧面垂直，然后将上框铁脚与过梁预埋件焊牢，将框两侧铁脚插入预留孔内，用水把预留孔内湿润，用1：2较硬的水泥砂浆或C20细石混凝土将其填实后抹平。终凝前不得碰动框扇。三天后取出四周木楔，用1：2水泥砂浆把框与墙之间的缝隙填实，与框同平面抹平。

⑧五金配件的安装，检查窗扇开启是否灵活，关闭是否严密，如有问题必须调整后再安装。 在开关零件的螺孔处配置合适的螺钉，将螺钉拧紧。钢门锁的安装按说明书及施工图要求进行，安装后锁应开关灵活。

质量标准

⑴ 主控项目

① 金属门窗品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及门窗的型材壁厚应符合设计要求。防腐处理及嵌缝、密封处理应符合设计要求。

检查方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复试报告；检查隐蔽工程验收记录。

②金属门窗扇和副框的安装必须牢固。预理件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法：手板检查；检查隐蔽工程验收记录。

③金属门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密、无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

验收方法：观察；开启和关闭检查；手板检查。

④金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，按装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手板检查。

⑵ 一般项目

①金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。

②门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。

检验方法：用弹簧秤检查。

③金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。

检验方法：观察；轻敲门窗框检查；检查隐蔽工程验收记录。

④金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好，不得脱槽。

验收方法：观察；开启和关闭检查。

⑤有排水孔的金属门窗，排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。

检验方法：观察。

⑥钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

钢门窗安装的留缝限值，允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 留缝限值（mm） | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | — | 2.5 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞1500 mm | — | 3.5 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000 mm | — | 5 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞2000 mm | — | 6 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直 |  | — | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗框的水平度 |  | — | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 5 | 门窗框标高 |  | — | 5 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | — | 4 | 用钢尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | — | 5 | 用钢尺检查 |
| 8 | 门窗框、扇配合间距 |  | ≤2 | — | 用塞尺检查 |
| 9 | 无下框时门扇与地面间缝 |  | 4～8 | — | 用塞尺检查 |

# 第五章 季节性保障措施

## 一、冬季施工方案

冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。冬季施工的起止日期为：当冬天到来时，如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下，则此5d的第一天为进入冬季施工的初日，当气温转暖时，最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上，则此5d的最后一天为冬季施工的终日。为保证冬期施工的顺利进行，自冬期施工开始前夕起，我项目经理部成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组，作必要的前期准备工作，编制冬期施工方案，并安排专人进行每天温度记录，为施工工作做好参考。

### （一）编制原则

确保工程质量；经济合理，使增加的费用为最少；所需的材料有可靠的来源，并尽量减少能源消耗；确实能缩短工期。

### （二）冬季施工特点

1.冬季施工由于施工条件及环境不利，是工程质量事故的多发季节。

2.质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的，大多数在春季才开始暴露出来，因而给事故处理带来很大的难度，轻者进行修补，重者重来，不仅给工程带来损失，而且影响工程的使用寿命。

3.冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短，技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生，都是由于这一环节跟不上，仓促施工造成的。

### 9.1.3施工准备

当气温低于0℃时，应即采取冬期施工措施，以防止正在施工的建筑工程遭受冻害。

1.成立冬季施工领导小组

组  长：项目经理

组  员：项目部管理成员

2.组织措施

（1）进行冬季施工的工程项目，在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。安全防火措施；测温制度和质量检查制度等。方案确定后，要组织有关人员学习，并向队组进行交底。

（2）进入冬季施工前，对掺外加剂人员、测温保温人员，学习本工作范围内的有关知识，明确职责，经考试合格后，方准上岗工作。

（3）与当地气象台站保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。

（4）安排专人测量施工期间的室外气温。

3.图纸准备

凡进行冬季施工的工程项目，必须复核施工图纸，查对其是否能适应冬季施工要求。

4.现场准备

（1）根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂等材料进场。

（2）对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。

（3）计算变压器容量，接通电源。

5.冬季施工措施

（1）土方的冬季施工措施

1）土方工程的冬期施工，施工前做好准备工作，并保证连续施工。

2）冬期施工时，运输道路和施工现场将采取防滑和防火措施。

3）冬期土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%—25%，预留沉陷应比常温施工时增加。

4）冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪，填方完成后至地面施工前，应采取防冻措施，用保温材料将面层覆盖。

5）土在冬季，由于遭受冻结，变为坚硬，挖掘困难，施工费用比常温时高，所以新开工项目的土方及基础工程应尽量抢在冬季施工前完。

6）必须进行冬期开挖的土方，要因地制宜地确定经济合理的施工方案和制定切实可行的技术措施，做到挖土快，施工快，回填土快。

7）地基土以覆盖草垫保温为主，对大面积土方开挖应采取翻松表土、耙平法进行防冻，松土深度30-40cm。

8）准备用于冬期回填的土方应大堆堆放，上覆盖二层草垫，以防冻结。

9）土方回填每层铺土厚度应比常温施工减少20－25％，预留沉降量比常温施工时适当增加。用人工夯实时，每层铺土厚度不得超过20cm，夯实厚度为10－15cm。

10）土方施工应遵循现行规范有关冬期施工的规定。

（2）水泥稳定碎石工程冬季施工措施

冬季施工与夏季施工实际上并没有太大的区别，主要是温度上的区别。众所周知，水泥稳定碎石成型过程中要发生各种复杂的物理化学反应，由于温度会影响反应速度，因此冬季施工会进度较慢。所以说，冬季施工中主要解决两个问题：一是如何保证混合料在强度形成过程中的养生温度高于其强度增长的临界温度；二是保证混合料后期强度和耐久度满足设计要求。

对于水泥稳定碎石基层冬季施工采取了一下三种措施：一是覆盖保温；二是添加早强剂，并及时碾压；三是混合料配合比中增加水泥用量。

1）覆盖保温

水泥稳定碎石铺压后在其表面及时覆盖黑色塑料布，在塑料布上覆盖草苫，以达到保温效果。

2）添加早强剂

对于水泥稳定碎石，与水泥混凝土添加早强剂的道理一样。当水泥稳定碎石拌合时，水泥水化放出热量，使混合料温度升高，当运抵现场进行摊铺碾压过程中，因为大气温度低，混合料的温度下降很快，水泥稳定碎石强度形成需要一定时间，在这一定时间内如何保证水泥稳定碎石形成一定强度，除了覆盖保温外，我们应该使水泥稳定碎石的强度尽快形成，充分利用水泥水化产生的热量。所以在混合料中加入早强剂，施工紧密，尽快完成摊铺、碾压，使混合料尽早形成强度。

3）增加水泥用量

水泥稳定碎石施工及养护过程中，温度高高低低交替作用，晚上温度低，白天温度高，这就势必造成水泥稳定碎石强度形成中受到损失。所以采取比平时水泥用量大1.0～1.5%的方法来弥补这些强度损失。另一方面在水泥反应过程中要放出一些热量，水泥含量越高，放出的热量也越多，降低水泥标号，增加水泥用量，增加水泥水化的热量，以利于水泥稳定碎石冬季施工的温度提高。

6.安全与防火

（1）冬季施工时，要采取防滑措施。生活及施工道路、架子、坡道经常清理积水、积雪、结冰，斜跑道要有可靠的防滑条。

（2）冬季施工现场及临时工棚内严禁用明火取暖，应订出具体防火安全注意事项，并将责任落实到人。

（3）现场火源，要加强管理；使用天然气、煤气时，要防止爆炸；使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时，应注意通风换气，防止煤气中毒。

（4）电源开关，控制箱等设施要统一布置，加锁保护，防止乱拉电线，设专人负责管理，防止漏电触电。经常移动的机具导线不得在地面上拖拉，不得浸入水中，应架空绝缘良好。

（5）工地临时用水管应埋入土中或用草包等保温材料包扎，外抹纸筋。水箱存水，下班前应放尽。

（6）草包、草帘等保温材料不得露天放置，以免受潮失去保温效果。

（7）施工现场水源及消火栓应设标记。

## 二、雨季施工

### （一）雨季施工保证体系

根据总体施工进度计划安排，本工程进入雨期施工的主要施工项目为路基路面工程，根据本项目特点编制有针对性的雨期施工方案。

1.由于本地区降雨主要集中在7～9月间，这段时间是工程施工重点阶段的时期，因此做好雨期的施工安排，对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响，为保证工期，雨期施工以预防为主，采用防御措施及加强排水手段，适时调整工序施工确保雨期正常的施工生产。

2.现场成立以项目经理为首的雨期施工领导小组，负责组织实施雨期施工的各项质量保证措施，首先全面调查施工现场的地势，调查天然排水系统及原有的排水管道等泄水能力，以便研究制定汛期排水方案，然后根据以上调查情况认真编制雨期施工方案，报监理工程师审批后组织施工人员学习，确保每个工序按标准、规范、规程和技术措施组织施工。

3.设专人值班接收天气预报，及时了解天气情况，做好防范工作。

4.与当地政府有关部门密切联系，疏通现有排水系统，保证排水通畅。

### （二）雨季施工准备

1.认真执行质量、安全检查制度，做好质量，安全检查工作，消除质量、安全隐患。

2.施工现场周围保持排水通畅，不积水，防止四邻地区地面水倒流。

3.在选择施工临时设施位置时，要注意周围地形，做好施工现场临时排水工作，避免因连阴雨或暴雨淹没施工材料。

4.雨期之前要对施工现场的所有设备进行全面检测电气设备要有安全可靠的防雨设施并挂合格证，雨后必须对电气设备进行绝缘电阻遥测，合格后再允许投入使用。

5.对水泵、配电箱等排水机电设备要经常检查，保证正常使用。

### （三）雨期施工技术措施

1.力争在雨季前完成土方开挖施工，低洼地段和地质不良地段应尽可能避开雨季施工。

2.尽量避开阴雨天进行路基施工。

3.施工要缩短战线、分段进行。

4.施工现场的电器设备做好防雨罩，小型机械用苫布盖好免受雨淋。电器设备雨后经电工测试，合格后方可继续使用。

5.加强对轴线控制点及水准点等测量标志的保护及校核。雨季填土时，槽底不能有积水，严格控制土壤含水率，并随填土随夯实。

6.如遇到暴雨天气不宜施工，并且使施工现场排水通畅，不得使周边道路集水，而造成交通不便。

### （四）雨季施工专项措施

1.路基路面工程

（1）雨季前做好现场地面排水系统，主要暂设道路应将路基碾压坚实，确保雨季道路循环通畅，不淹不冲、不陷不滑。

（2）雨季进行土方工程施工时，边坡坡度应适当减缓，避免大面积开挖，采取分段突击施工，减少土基暴露时间，回填土应在晴天进行，要将所填土方碾压平整坚实，防止土层积水过多。

（3）雨季施工应尽量减少现场使用的砂子、石、水泥等材料存放量，砂子、石应分大堆存放，水泥等应入库，并做好有效的防雨潮措施。

（4）雨季沥青混凝土路面施工，底层必须达到规定的含水率要求，严禁雨后进行沥青混凝土路面铺设。

2.雨期施工机械材料设备表

| #### 设备名称 | #### 数量 | #### 备注 |
| --- | --- | --- |
| #### 水泵 | #### 4台 | #### （含200m水带） |
| #### 草袋子 | #### 100条 |  |
| #### 大板 | #### 50块 | #### 30×50cm |
| #### 圆木桩 | #### 20根 |  |

3.施工现场临建设施

（1）雨季来临之前，项目后勤办公室应对施工现场办公室、工人生活区临建房屋进行检查，检查房屋是否存在漏雨、稳固（防止坍塌伤人）、雷击等隐患，并及时进行整改。

（2）明确施工现场临水的排放情况。

（3）生活区周围应保持清洁卫生，做到无污物和污水，生活垃圾应集中堆放、及时清理。

# 第六章、质量保证措施和创优计划

## 一、创优计划

本工程总体质量目标承诺：必须达到市政工程质量验收标准的合格等级以及国家有关规范要求；公司制定的质量目标为：创市优、创精品工程；

工序质量检验评定平均合格率100%；

分项、分部及单位工程工程合格率100%；

混凝土强度合格率100%；

各工序隐蔽工程检查一次验收合格率100%；

结构物内坚外美，混凝土色泽一致，楞角分明。

## 二、工程创优的措施

### 1、创优领导小组

“质量第一，用户至上”是本投标人求生存求发展的唯一宗旨。在本项目中，本投标人将以ISO9001质量保证体系为基础，以推广应用新技术、强化施工技术管理为技术保障，以高标准，严要求，高起点为创优质工程的指导思想，以奖优罚劣和各项质量措施的制订和执行为手段，创建优质工程。

在项目实施过程中，将建立以项目经理和总工程师为首的创优领导小组，具体组织实施创优规划。

创优领导小组职责

负责创优活动的领导、组织和日常管理。施工技术、安质部门负责创优活动资料的收集整理，创优活动开展情况的检查、落实和总结。项目经理部每季度组织一次工程质量创优落实情况检查，并在作业队之间开展评比活动。

进行质量教育，增强全员质量意识，实施培训考试、持证上岗制度。开工前按《培训程序》对全员进行ISO9001质量保证体系程序文件学习。

实行工程质量技术负责制，按时进行专业技术培训和施工技术交底，对施工车辆、机具、工具的质量、性能进行检查试验和保养。确保所有参战人员都是经过考试合格的，确保所用车辆、机具、工具都是经过检验且性能良好的。

积极推广应用新工艺、新工法、使用先进的工具设备。

组织开展全面质量管理活动。每月召开一次全面质量管理小组会议，研究分析近期的施工质量和质量管理情况，制定相应措施。针对本工程中的新工艺、新技术、新设备及工程中的重点难点工序，组织工人、技术人员、管理干部开展QC攻关活动。

### 2、工程创优技术措施

项目经理部将抽调精干的施工技术队伍，并在施工全过程对参加施工的人员不断进行业务技术培训，提高全员素质。为保证施工质量和统一工艺标准，项目经理部将根据工序特点，成立若干专业化作业组，实行作业程序化、工艺标准化。

执行施工设计文件“三级”会审制，认真核对设计文件和切实领会设计意图，及时会同设计部门和建设单位解决所发现的问题，由项目经理部总工程师、各单位技术主管以及作业队技术人员逐级进行技术交底，确保作业人员掌握各项施工工艺及操作要点、质量标准。

对施工中容易出现质量问题的工序，开工前制定专项技术措施，并在技术交底时重点布置，在实施过程中严格监控，确保不发生质量问题。

按照本投标人质量管理体系文件要求，从物资采购、业主提供产品、产品标识和可追溯性、不合格产品控制、纠正和预防以及质量记录等六个环节进行控制。各种材料、设备到达工地必须按规定程序和措施进行验收，投入使用前必须按规范进行试验。

深化质量教育，牢固树立“质量第一”的思想，坚持操作人员持证上岗，组织岗位技能培训，严格考核，不合格人员不得上岗作业。

根据工程创优的总体目标，确定本项目的样板工程，推行“样板工程引路制”，在各工序开工前，统一工艺和质量标准，做出样板示范后，再全面推广，实现开工必优，整体创优的目标。

严格执行《过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施程序》，对工程质量进行全过程控制。

切实做好“三检”工作，即自检、专检，交接检，严把工序质量关，要坚持上道工序服务于下道工序。上道工序不达优良标准，不允许下道工序施工。对不合格的工程项目严格按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施程序》的要求及时处理，并做好记录。

测试小组贯彻执行《进货检验和试验程序》、《过程检验和试验程序》和《最终检验和试验程序》，按测试大纲要求，切实做好单元件和整组、全程测试。做到测试项目不遗漏，结果真实准确，资料齐全。

实行质量责任制，保证工程的每一道工序质量责任都落实到人头上，把工程质量与职工收入挂钩，实行“优质优价”。并在施工生产活动中实行质量一票否决制。

成立QC攻关小组，针对本标段的重点工序开展QC攻关活动，及时有效解决施工技术难题，克服质量通病，提高工程质量。

采用新技术、新工艺施工，执行“首件达标”管理办法，用科学手段保证工程质量。

安质工程师要随时配合监理工程师对隐蔽工程项目的检查确认，不合格部位不得掩埋，未处理达标的不得进入下道工序施工，自觉接受监理工程师的监督。

## 三、质量保证体系

各施工作业班组

保管员

项目经理

项目副经理

项目技术负责人

施工员

安全员

质检员

材料员

核算员

测量员

试验员

技术员

5.3.1本标段实行项目经理负责制，对工程质量目标的制定和实施负责。

5.3.2项目经理部制定系统的、全面的质量管理制度和质量管理办法。项目总工程师、各级管理人员、各岗施工操作人员职责明确。

5.3.3开工后由技术精干人员组成资质审批合格的驻地试验检测机构，并接受公司上级专职部门的管理和指导。

5.3.4项目部成立测量队负责本标段导线控制桩和水准基点桩的接桩、核对验桩工作，并负责本标段的全部竣工测量工作。并负责施工过程中的工序测量监控工作 。各主要工段由测量员带领直接完成各结构工序的放线、复测工作，并报请项目部测量队进行精度二次复核。

5.3.5由试验检查室负责各种工程材料的进场复试及混凝土的各种试验工作，负责现场施工过程中的试验项目。同时负责对施工过程中重点部位的复试工作。

## 四、质量保证措施

本工程采用系统管理、分工明确、责任落实、层层把关的施工质量管理理念，确保工程质量目标的实现。同时认真执行工程质量自检报检程序，使施工的全过程处于自控与监控的良性循环状态。

### （一）、施工准备阶段的质量控制和保证措施

1.在开工初期，约请工程质量监督部门、监理工程师及各有关管理单位召开质量工作配合会，共同商讨质量验收配合事宜，同时请工程质量监督部门、各有关管理单位及监理工程师说明在施工过程中应注意的问题及要求。施工组织设计要慎密、详细、要结合工程实际情况具有针对性和实用性，应对重点部位、重要工序的施工方法、工艺技术措施、质量标准、质量要求进行详细说明。编制详细的事前、事中、事后施工质量控制表。要有主持人、参加人、施工操作要求、质量控制要求等项内容。

2.参加设计交底会，请设计人详细介绍设计要求。对照设计图纸，结合施工组织设计，对一些部位施工的可行性与设计人和管理单位配合人员进行协商，及时办理设计变更或请设计人增加补充设计。

3.工程开工前由项目总工程师依据监理工程师批准的施工组织设计进行总技术交底，参加人为项目经理部全体人员，每道工序作业前，由项目经理部专业工程师对作业班组进行文字书面交底、并留有签认手续。

4.成立专业施工队，人员坚持上岗前培训制度。特殊岗位人员持证上岗，有针对性地进行施工交底，不断提高操作人员的质量意识及作业技能。

5.开工后立即建立工地试验室，符合合同要求的标准与规模，确保对所有构成工程实体的材料进行检验。

### （二）、工程施工阶段的质量控制和保证措施

1.施工过程是构筑物质量形成的过程，因此工程质量以预防为主，加强全过程的控制管理。

本工程项目经理部对施工现场进行明确的责任区域划分，建立与经济利益挂钩的奖罚制度。每周组织一次质量工作会，由项目总工程师通报工程质量情况。并请监理工程师总结一周内施工单位在施工过程中存在的质量问题及需要改进的方面。每月进行一次施工现场质量评比活动，对各工段的工程质量进行评比，并落实奖罚制度。

各级施工指挥、操作人员按照岗位分工，必须尽职尽责，现场施工加强管理，统一指挥，严肃纪律，杜绝违反操作规程和不执行监理程序的施工现象发生，出现问题对有关责任人严肃处理。

2.加强施工工艺的管理

本工程坚持执行技术交底制度，本标段所有施工工序必须根据规

范和设计要求制定详细、可靠、可行、具有可操作性的技术交底单。

技术交底单要注明施工部位、工序名称、操作顺序、操作方法、技术规定和质量要求、工艺参数和工艺要求。使用的设备要注明设备型号、规格，使用的材料要注明材料的种类、规格、数量等要求，作到图文并茂、清晰准确。

作业队组必须严格按照设计图纸、规程、规范、施工组织设计和作业指导书给定的要求操作。确定的工艺参数、施工过程中不得随意改动。要严格遵守工艺规程，施工工艺和操作规程是进行施工操作的依据和法规，是确保工序质量的前提，任何人都必须严格执行。

3.加强施工现场的检查验收工作，隐蔽工程部位均需进行隐检验收，办理有监理工程师、设计、施工三方面签认的质量记录，验收合格后方可进行下道工序的施工。同时与监理工程师密切配合，如实填写工序质量鉴定单，通过试验、实测、实量对不合格的工序、部位必须返工重做。

4.本次施工全过程所有工程信息的交流、工作指令的转达、工程质量的评价都必须以书面文字的形式出现。产品质量控制，必须经过严格检查，一切用数据说话。

5.执行见证取样制和送检制，在监理工程师见证下送至指定的试验室，由权威的第三方证实工程质量状态。见证取样的次数、部位、项目按有关规定执行。

6.注意气象预报，加强工地现场与沥青拌和厂联系，注意各项工序紧密衔接。做好运料车和工地设备机具防雨设施，当与遇雨或下层潮湿时，不得摊铺沥青混合料，对未经压实即遭雨淋的沥青混合料，须全部清除，更换新料。

7.严格过程控制，规范操作行为

为保证重点工序的施工质量，本标段把重点部位的每道工序按照操作流水程序分解成若干个工序质量控制环节或质量控制点，步步进行质量控制。要求施工班组实行保证本工序，监督前道工序，服务后工序的自检、互检、交接检和专职检的质量控制，在自检合格的基础上才能邀请监理工程师复验，认证后方进行下道工序，保证不合格工序不转入下道工序。

### （三）项目部管理人员岗位职责

1.项目经理的职责：是项目质量的第一责任人。落实工程质量计划，指导和监督项目质量工作的实施以及项目部的日常管理工作。

2.技术负责人的职责：负责工程质量计划的制定，制定阶段质量实施目标，并组织和指导相关部门落实质量工作，对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。

3.工程部的职责

（1）对施工进行安排部署，保证按工程总控计划实现工期目标。

（2）实施工程过程质量监控。严格执行项目质量计划，安照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制，确保工程实体质量。

（3）本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整。

（4）工程成品保护管理。做到职责到人，保护措施到位。

（5）组织分部工程质量评定。

4.测量技术部的职责

（1）审定施工方案、工艺标准并及时下发，以指导工程的施工生产。

（2）编制专项计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量进行指导与控制。

（3）对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料与工程进度的同步。

5.物质管理部的职责

（1）严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量。

（2）组织对工程物资的验证，确保使用合格产品。

（3）负责采购材料的相关资料及验证记录的收集、整理。

6.质量控制部的职责

（1）监督检查质量计划的落实情况。

（2）组织检查各工序的施工质量，参加或组织重要部位的预检和隐蔽工程检查。

（3）负责分部工程的质量评定及单位工程的质量评定。

（4）针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。

（5）负责定期组织质量讲评、质量总结，以及与业主和业主代表、监理进行有关质量工作的沟通和汇报。

### （四）公司针对施工过程制定的质量管理制度

1.工程项目质量责任制度：公司对工程的全部分部分项工程质量向建设单位负责。每月向业主、监理呈交一份本月的技术质量总结。项目经理责任制的重点在于管理。

2.坚持持证上岗制度：电工、电焊工、架子工等特殊工种人员以及测量、试验、材料、安全、质检、资料等管理人员均须考核，持证上岗。

3.技术交底制度：工程开工前，公司总工对项目部全体人员进行施工方案交底，分项工程开工前主管工程师根据施工方案、施工工艺等编制技术交底，向作业班组进行技术交底，明确该分项工程的质量要求、技术标准、施工方法和注意事项等。

4.样板制度：在分项（工序）施工前由主管工程师组织进行样板施工，在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等。样板经甲方、监理等共同验收通过后方可进行下一步施工。通过样板施工，做到统一操作规程、统一施工做法、统一质量验收标准。

5.施工过程的三检制及验收制度

（1）三检制。施工过程的质量检查实行“三检制”，即：班组自检、互检、工序交接检，层层把关，确保分项工程一次验收合格。

（2）工序交接检制度。工序交接检即：工种之间交接检、总包与分包间交接检、成品保护交接检。上道工序完成后在进入下道工序施工前必须进行检验，做到上道工序不合格不准进入下道工序施工，做到“三不交接”：无自检记录不交接、未经专业技术人员验收合格不交接、施工记录不全不交接，以确保各工序的质量。

（3）隐蔽工程签证检查制度。所有隐蔽工程项目首先由班组、项目部逐级进行自检合格后报监理工程师复核，隐蔽工程不签证不能进行下道工序施工。

（4）施工测量复核制度。施工测量必须经主管工程师复核后报监理工程师审核，确保测量准确，控制到位。在测量定位、基础垫层等阶段由公司专业测量人员进行复核。

（5）严格执行材料半成品、成品采购及验收制度。原材料采购需制定合理的采购计划，根据施工合同规定的质量、标准及技术规范要求，精心选择合格的供货方，同时严格执行质量检查和验收制度，按规定进行复试及见证取样，合格后方可使用。所有采购的原材料、成品、半成品进场必须由专业人员进行验收，核实质量证明文件，对于不合格品和材质证明不齐全的材料不允许进场。材料进场后及时标识，确保不误用、不混用。

6.施工挂牌制度

（1）技术交底挂牌。在工序开始前针对施工中的重点和关键点现场挂牌，将施工操作的具体要求写在牌上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读。

（2）施工部位挂牌。在现场施工部位挂“施工部位牌”牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，从而提高相关责任人的责任心和业务水平。

（3）操作管理制度挂牌。注明操作流程、工序要求及标准、责任人，管理制度标明相关的要求和注意事项等。

（4）半成品、成品挂牌制度。对施工现场使用的成品、半成品等进行挂牌标识，注明使用部位、规格、产地、进场时间等。

7.质量问题追究制度。对施工中出现的质量问题，追根制度是最好的解决办法。追根工作可按以下程序严格执行。

（1）会诊；

（2）查原因，挖根子；

（3）追查责任人；

（4）拿方案，限期整改；

（5）验收结果，不达到效果不罢休；

（6）写总结，立规矩。

8.质量文件、工程资料记录管理制度

（1）质量记录是质量责任追溯的依据，应力求真实和详尽。各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序接口处理，应详细记录当时情况，理清各方责任。

（2）有关工程技术、质量的文件资料管理制度。工程文件资料的完整是工程竣工验收的重要依据，应真实和详尽。由专职资料员收集、整理、保管存档，做到工程技术、质量保证资料及验收资料随工程进度同步进行。

（3）质量奖惩制度。实行奖惩公开制，制定详细、切合实际的奖罚制度和细则，贯穿工程施工的全过程。由项目质量主管负责组织有关人员对在施作业面进行检查和实测实量，对严格按质量标准施工的班组和人员进行奖励，对未达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚。

# 第七章、施工安全措施计划

## 一、安全施工组织

建立以项目经理负责，专职安全员和各职能部门负责人组成的项目部领导小组，协调项目与施工队间关系，监督施工中安全防范措施的实施。

## 二、安全保证体系

为了保证施工安全，建立以项目经理为首的安全保证体系，各施工队设立专职安全检查员负责实施，以加强作业现场控制为重点，以定期检查为主，专项与全部检查相结合，开展创建安全样板工地活动，确保本合同段工程安全、优质、高效完成。

建立以项目经理为组长，项目副经理全面负责实施，项目部安全工程师具体协调、指导，专职安全员现场指挥的安全生产保障体系。具体保障体系见图。

安全领导小组

组长：项目经理

副组长：项目副经理

组员：各队队长

安全责任制

安全

教育

安全控制

安全检查

安全工作体系

提高安全意识

奖罚兑现

各职能部门

各队队长

各队安全员

工班义务安全员

实现安全生产

提高预测预防能力

消除隐患

安全活动经费

安全奖励条例

安全管理教育

系统安全教育

广播及黑板报

工人三级教育

防触电

防火灾

防坍塌

防机械事故

定期检查

不定期检查

## 三、安全管理办法

我公司建设施工积累了很多宝贵的经验，按照工程“高标准、高起点、严要求”的安全管理办法，已培养了无数高素质、具有丰富安全管理经验的人才和一流的施工队伍，形成了行之有效的安全管理办法：坚持安全管理“以人为本，教育为先，管理从严”，每天做到“零违章”，保证“零事故”。逐步实现从“要我安全”向“我要安全”到“我会安全”的管理模式的切实转变，努力实现“零安全事故”的最高目标。

按照在工程的安全管理办法来进行安全管理，概括为“十项硬性规定”，即：

1、对协作单位要实行“准入”与“清退”制度。各施工单位对协作单位（含民工队）要实行“准入”制度，对其安全资质进行严格审查，凡无安全资质者一律不准进入工地；协作单位发生事故，由业主相关项目部责成施工单位予以清退，施工单位要与协作单位签订安全生产协议书，明确双方责任，将安全风险抵押金列入协议，规定奖罚条款。

2、民工进场要进行三级安全教育取证上岗制度。要加强对民工进场的三级（班组、作业队、项目部）安全教育，取证上岗，换岗重新取证，无证不准上岗，邀请业主、监理进行抽查，对违返的单位要进行纠正和通报。三级教育要求：

班组教育：专职安全员现场安全交底视为合格。

二级作业队教育：其培训计划必须报本单位安全部审批，必须有教育材料、被培训人员签名登记、安全部备案。满足以上条件的项目部教育视为合格。

.项目安全部培训必须保证培训质量、时间、内容。

3、对有无证和未经培训上岗人员的班组实行停工整改制度。对有无证上岗人员和未经合格培训上岗人员的班组，要坚决实行停工整改。

4、高危作业必须佩带双保险制度。仓面临空作业、高处危险作业，凡作业平台不能满足要求的，作业人员必须佩带双保险（安全带、安全绳）。安全带和安全绳必须系在不同部位，所有进入现场人员必须戴安全帽并系好帽带。

5、全员挂牌上岗作业，进场不到15天人员挂红牌制度。全工地职工（含民工）实行挂牌上岗作业，凡进场不到15天的人员，必须挂红牌，实施重点监护。

6、事故、险情及时上报并按规定严肃处理制度。凡发生死亡、重伤、轻伤、未遂事故、险情等要及时上报监理单位、相关项目部；对事故责任单位、责任部门和有关责任人必须按“四不放过”的原则进行严肃处理，并将处理结果按下述规定的时间报送监理相关项目部和业主。

7、重大隐患及停工整改实行旁站监理制度。重大隐患整改及停工整改，现场监理工程师必须实行旁站监理。是否是重大隐患由现场监理工程师确定，有争议的由安全副总监决定。凡停工整改，监理单位必须发出书面指令并报相关项目部和业主。

8、安排协作队伍施工必须有职工带班制度。各施工承包单位安排协作单位的工作，必须有班长或技术员带班，带班人员在布置当班生产任务时，必须交待安全施工注意事项，督促班组开好班前会；有专职安全员对班前安全设施进行检查、对施工过程进行监督指导，发现隐患及时监督整改。不允许对协作单位包而不管，更不允许以包代管。

9、高危作业必须按安全作业程序指导书施工制度。大件吊装、保温被挂设与拆除爆破作业、大型模板安装与拆除、排架搭设与拆除、大型施工设备安排与拆除等高危作业，施工单位必须制定作业程序指导书，监理工程师必须对作业程序指导书进行审核，对执行作业程序指导书的全过程进行巡查监督。现场作业不按作业程序指导书施工，监理工程要下停工令，不允许继续作业或进行下一道工序施工。

10、严格实行“说清楚”制度。施工单位一个月累计三次收到监理单位书面发放的违规通知或一次停工整改处理，或发生死亡事故、一次重伤3人以上事故，监理单位将在全工地进行通报。同时单位第一责任人和分管安全负责人必须以文字方式向业主、监理单位“说清楚”，并备案。

在施工进场后，参照上述规定，结合本工程实际情况，由项目部制定专项安全管理规定和办法，报监理工程师审批后执行。

## 四、施工安全措施

### （一）项目部安全保证措施

1.施工中执行“安全第一，预防为主”的方针和坚持“管生产必须管安全”的原则，结合实际情况，制定各项规章制度并严格遵守。

2.建立安全生产定期和不定期检查制度。每周项目经理部对安全生产情况进行一次检查，每月进行一次评比，并配合上级安全检查组进行总抽查，评比打分，奖优罚劣。

3.抓好安全岗位教育，开工前，对所有上岗人员进行安全知识教育，把有关安全操作规程印发给各基层单位，对照检查实施。参加施工的人员，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并定期进行安全技术考核，合格者方可上岗操作。对特殊工种的人员，如电工、修理工、电焊工、架子工、爆破工、机械操作人员等，须持专业培训证和上岗证书后，才可进行上岗操作。

4.建立健全各级安全管理机构，指挥部设立安全工程师，施工队设立专职安全检查员。

5.施工现场管理人员佩戴白色安全帽、工人须佩戴黄色安全帽，危险施工区持警示牌或警示红灯。

6.新入场的工人进行严格的三级安全教育，对应熟知的安全技术操作运规程进行考核，不优良者不能上岗，特种作业工人经专业培训优良后要求持证上岗。

7.现场安全工程师配合施工员检查和维护安全设施的使用，监督安全规章制度的执行。

8.进入施工现场必须戴好优良的安全帽，禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋以及带钉易滑的鞋。

9.由项目负责人每周一召开安全大会，分工种以班组为单位进行安全讨论活动，使从树立强烈的安全意识。

10.下达施工任务书的同时，必须以书面形式进行安全技术交底，接受任务负责人签字。

11.建立班前会制度，每天在上班前，由工长组织召开班前会，进行任务安排和安全生产交底。

12.各类带电设备须有良好的保护接地接零，传动部位有防护罩。场内电线架空3.5米，不准拖地，不准与金属接触。

13.施工现场的坑、槽、沟和各种孔洞必须设置围栏或盖板和安全标志。

14.坚持“安全三宝”作业，进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须拴好安全带。

15.办公区、生活区配备消防器材，并派人定期检查保证有效。

16.办公区、生活区内严禁明火，禁烧电炉，禁用100W以上的大灯泡和大功率电器。

17.施工现场设置必要的安全标志，并不得擅自拆除。施工驻地和现场设置足够的消防设备。

18.加强与气象、水文等部门的联系，及时掌握气象风暴和汛情等预报，做好防范工作。

19.施工所用的各种机具设备和劳动保护用品，定期进行检查和必要的维修，保证其各项性能指标符合要求。

20.重要的安全设施必须实行与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计审批、同时收工、同时验收。

21.交通拥挤的地方，设置警示标志，并设专人对车辆进行调度，保证施工顺利进行和行人及车辆的安全。

22.安全生产的内业管理制度：安全生产“七图二牌”须粘贴于办公室醒目位置。

七图即：

施工总平面图、安全网络图、电气线路平面布置图、管线分布图、临时排水走向图、消防器材布置图、工程形象进度图。

二牌即：

无重大伤亡事故累计天数牌、现场布置安全生产标语和警示牌。

### （二）班组安全配合措施

1.各班组均由现场安全领导小组统一管理，调配、在统一领导下进行安全工作布置。

2.班组之间不得以任何理由随便拆除现场的安全设施。

3.班组之间相互发现有安全违规行为立即阻止，发现安全隐患应立即上报安全领导小组，项目经理以便及时消除隐患难度与共。

4.班组之间要积极进行安全知识学习，加强“安全第一、预防为主”的意识。

### （三）临时用电安全技术措施

1.所有施工人员应掌握安全用电的基本知识和所用设备性能，用电人员各自保护好设备的负荷线、地线和开关，发现问题及时找电工解决，严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。

2.高压线引至施工现场的室内变电所，所内通风及排水良好，门向外开，上锁并由专人负责，其他人员不得随便进入，变压器安设位置，接地电阻符合规范要求。

3.配电系统分级配电，配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘、外涂安全色、统一编号。其安装形式必须符合有关规定，箱内电器可靠、完好，造型、定值符合规定，并标明用途。

4.现场内支搭架空线路的线杆底部要实，不得倾斜下沉，与临近建筑应有一定安全距离，且必须采用绝缘导线，不得成束架空敷设，达不到要求必须采取有效保护措施。

5.所有电器设备及其金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护。

（1）保护接零：在电源中性点直接接地的低压电力系统中，将用电设备的金属外壳与供电系统的零线或专用零线直接做电气连接，可使保护装置迅速而准确的动作，切断事故电源，保证人身安全。

（2）保护接地：所有电气设备的绝缘状况必须良好，各项绝缘指标达到规定值；电气设备及其相连机械设备的金属部分必须采取保护性接零或措施，挂好接地装置示意牌；按规定保护接地的电阻不大于4欧姆。

6.施工现场所有用电设备，必须按规定设置漏电保护装置，要定期检查，发现问题及时处理解决。

7.现场内各种用电设备，尤其是电焊、电热设备、电动工具，其装设使用应符合规范要求，维修保管专人负责。

（1）电焊机外壳必须接地良好，其电源的装卸由电工进行。

（2）电焊机要设单独的开关，开关应放在防雨的箱内，拉合时戴手套侧向操作。

（3）焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套，在潮湿地点工作时，站在绝缘胶板上。

（4）严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

（5）更换场地移动把线时，切断电源，并不得手持把线爬高。

（6）多台电焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地，并设置隔光板。

（7）把线、地线禁止与钢丝绳接触，不得用钢丝绳或机电设备代替零线。

（8）安全电压：按照国家标准GB3805—83《安全电压》中规定，对特殊场所的照明应采用安全电压。

8.防触电措施

（1）施工用电实行三级漏电配电，施工电缆线按规定架空铺设。

（2）开关箱内的漏电保护器具额定漏电电流应不小于30mA，额定漏电应不大于15mA，额定漏电动作时间不能大于0.10s。

（3）保护零线按规定作好重复接地。

（4）施工照明采用36V低压照明线路。

（5）气焊作业双线到位。

（6）用电管理：安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，实行定期检查制度，并做好检查记录。非电工人员不得拆改电器、电源，电工人员必须执证上岗。

（7）电工定期对施工现场用电设备进行检查，及时发现和排除电气事故隐患，尤其在雨季。

（8）施工用电的线路及设备，按施工组织设计安装设置，并符合当地供电部门的规定；严禁用电线路搭靠或固定在机械、栏杆、钢筋、管子、扒钉等金属件上；对电气设备、绝缘用具必须定期检查、测试，防雷设施在雷雨季节到来之前检测；变、配电室不应使用易燃的建筑材料，门向外开，建筑结构应符合防火、防水、防漏和通风良好的要求。

9.电气操作人员严格执行用电安全操作规程，对电气设备，工具要进行定期检查和试验。

10.电工人员严禁带电操作，线路上禁止带负荷接线，正确使用电工器具。

11.电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护，做到“一机一闸、一箱一漏”。

12.电气设备所有的保险丝，禁止用其它金属代替，并且须与设备容量相匹配。

13.施工现场内严禁使用塑料线，所有绝缘导线型号及截面必须与设备容量相匹配。

14.电工必须持证上岗，操作时应穿戴好各绝缘防护用品，严禁违章操作。

15.凡移动式电气火灾，应即时切断电源，用干砂或干粉灭火器灭火。

16.当发生电气火灾，应即时切断电源，用干砂或干粉灭火器灭火。

17.施工现场临时用电施工，必须执行施工组织设计和安全技术操作规程。

18.变电、配电装置

（1）变电、配电装置的位置，应设在负荷比较集中。进出线比较方便的地方，严禁在不安全的地方设置。

（2）室外变电装置应设总配电箱，配电箱距地面高度应大于1.3米，有防雨设施，箱门必须上锁。

（3）工地变压器、变压箱外应涂红色危险警示标志，箱内严禁堆放杂物、配电箱、盘的操作面其操作部位不准有带电体明漏。

### （四）施工安全保证措施

1.施工设备专人操作，制定专项制度，定责定岗，上岗前进行技术培训。持证上岗。

2.定期对施工设备进行检查、保修、维修，确保设备正常运转，安全使用。

3.工地设立明显的安全警示牌和安全注意事项。并实行24小时跟班制度，纠正和消除施工中出现的不安全苗头；定期对施工人员进行安全教育和安全知识考核。

### （五）车辆管理措施

1.汽车驾驶员必须身体健康，反映灵敏，作风正派，经专业部门培训，考核合格持证上岗。

（1）驾驶员驾驶车辆时，各种证件齐全有效，并虚心接受交通部门的监督与管理。不准将车辆交给其他人驾驶，不准带故障出车，不准酒后驾车，不准疲劳驾车，不准无证驾车。

（2）爱护车辆。坚持经常性的维修、保养，保持车辆清洁卫生，部件完备齐全。

2.文明礼貌行驶，不准强行抢车，倒车、调头、转弯要注意安全，不得盲目驾驶。

3.不准客货混载，载人车辆按规定人数乘坐，上下车不能抢上、抢下；载货车要按规定装载，不能超高、超宽、超长。

4.运输油料等危险品的汽车，要注意防火，并配置好灭火装置，不准在车辆内部附近吸烟，中速行驶，在有专人押运和看守，非押运人员不准搭车。

5.在雨、云雾、冰雪天行车时，要集中注意力，慢速行驶，安全行车。

### （六）机械设备安全管理措施

1.机械设备操作人员必须责任心强，思想素质好，经专业部门培训考核，持证上岗。

2.设备运输时要妥善包装或遮盖，捆绑牢固，不超限、超重，并排专人护送。卸车时，应该规定信号，专人指挥。

3.设备管理要由专人负责，作业时要熟练掌握机械性能和操作技能，严禁盲目和违章操作，以免造成机械损坏和人身伤害。

# 第八章、文明施工措施计划

施工现场按环保文明安全工地标准进行布置和管理，争创省文明安全工地。

按照的相关要求设置施工临设，标准化、规范化管理。

## 一、现场管理

在开工前及时与地区有关部门联系，严格按当地区的有关规定，进行施工现场的管理，合理安排工程施工。最大限度减少对社会环境的影响。

## 二、建立管理机构

项目经理部项目都成立环保、文明施工领导小组，由项目经理负责，设立二名专职环保、文明施工员，负责现场环保、文明施工，建立健全各级岗位责任制，定期组织检查评比，制定奖罚制度，落实文明施工管理规定及奖罚制度。

## 三、施工现场管理

### （一）一般规定

1、现场办公室及工棚设施要合理、方便、整齐、划一，工程一开工，文明施工的宣传标语要同步进场。

2、为方便公众监督，施工现场必须悬挂城监部门颁发的施工标牌，标明工程名称、施工单位、现场负责人、施工许可证号、文明负责人、投诉电话等。

3、严格控制施工范围、搭设临设、停放机具、材料不乱占施工范围外的场地。

4、施工场地内设置排水系统，将场地内的积水排至现有的排水系统，保证施工现场道路畅通、场地平整、无大面积积水。

5、现场建设材料的堆放按照总平面布置指定的区域范围分类堆放，材料转运堆放有专人清扫，保持场内清洁。

6、现场工人员一律要佩戴安全帽及胸牌，非施工人员一律不准擅自进入施工现场。

7、在场内适当的位置设置宣传教育栏，进行文明施工管理，安全质量保证等方面的宣传。

8、施工现场防火、用电安全、施工机械及散体物料的运输，均严格执行国家或地方有关规范、规程和规定，禁止违章行为。

9、现场道路修筑、供排水管道和电气线路敷设

（1）场内施工道路应坚实、平坦、整洁，在施工过程中保持畅通。

（2）加强临时供水管理，无滴漏和长流水现象，临时排水要保持畅通。

（3）施工现场用电及配电线路必须符合建设部颁发《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

10、施工现场要保持场容场貌整洁，物料堆放整齐，建筑垃圾集中堆放外运。按施工组织设计的内容和位置设置生活、办公设施，各种料具要按施工总平面图位置放置。施工区域与生活区域严格分开，危险区域要有醒目的安全警示标志。

11、施工现场主要管理人员要佩戴证明身份的证卡、袖标。施工现场在醒目位置应设置固定宣传牌匾，树立企业良好形象，书写宣传质量安全和文明施工的口号。在大型设备、脚手架上插彩旗，营造良好宣传氛围，鼓舞士气。

12、坚持两个文明一起抓的思想，建立定期宣传教育制度，从“爱民、便民、利民’出发．宣传社会形势，企业精神和工地安全文明卫生有关法律、法规及好人好事等内容。

13、坚持“以人为本”的指导思想，加强外包队、班组文明教育，教育职工遵纪守法，增强法制观念，全面提高以职业理想、职业素质、职业纪律、职业技能为主要内涵的职业道德修养，杜绝刑事违法乱纪行为，树立爱岗敬业精神，提高企业整体和职工的文明素质。

14、施工单位要主动与建设单位搞好合作，积极开展共建文明活动，发挥文明窗口的作用。

### （二）加强文明施工教育

在保证安全生产的同时，加强文明施工教育，具体包括：

1.坚决贯彻执行业主、监理和施工方制定的现场文明施工总目标，服从业主、监理和施工方的有关现场文明施工的各项规章制度，创建文明标化工地。

2.加强现场项目经理部的思想建设，从根本上认识文明生产的重要性，抵制只抓生产，不抓形象的落后思想，并遵循公司企业文化建设规章制度。

3.完善项目经理部组织建设，现场项目经理部设置专人负责文明、安全生产并建立班组文明生产责任制。

4.加强项目部制度建设，制定文明生产制度，定期进行检查，内容包括：

（1）保卫消防管理。

（2）现场形象管理（CI形象管理）。

（3）现场料具管理及仓库管理。

（4）现场环境管理及防噪声管理。

（5）现场卫生管理。

（6）现场食堂管理及厨师体检管理。

（7）现场职工宿舍管理。

（8）项目经理部办公室标准化管理。

5.加强职工教育和职工培训，包括管理现代化知识培训、岗位职务培训、技术培训。

6.为发扬落实文明施工精神，提高建筑工程的管理水平，有利于发展生产，制定下列文明施工措施。

（1）施工现场必须挂牌施工，以便社会监督，促进文明施工。

（2）建立和健全文明施工、安全管理网络，做到分工明确，责任到人，定期活动。

（3）施工区域设置安全设施和交通路线标志，施工现场平整，确保行人和车辆安全畅通。

（4）切实做好施工现场的临时供水、排水管道，必须保证排污畅通无积水。

（5）加强职工的文明教育，从思想入手，使文明施工贯彻落实到每个职工的工作中，以确保文明施工。

（6）工地项目经理指派专人负责，必须对本工地工程范围的环境定时、定岗进行全面的负责和清理。

（7）加强施工现场管理，严格按照总包方施工现场指定的仓库区、加工区组织生产、加工。

（8）加强现场的材料管理、材料物品，机具堆放整齐，层次分明，分类堆放，作好各类材料的标识，保证材料的受控状态。

（9）施工过程中尽可能减少噪音污染，并注意保持工作面或工作段的卫生，每日工作结束后，要对当天作业面清理整洁。分部、分项工程结束后，要对该工作区进行彻底清理，确保将美观、整洁的工程交付业主验收使用。

（10）为配合总包单位争创文明工地，施工现场成立环保小组，项目经理任组长，全面负责整个施工现场的保护工作，积极贯彻落实执行党和国家有关环境保护的方针、政策。

（11）机械设备噪音超过国家规定标准的都应装有消音设备，尽量减少机械灰尘、噪音。使用大型机械、机械加工等尽量安排在白天工作，避免工程施工噪音发生扰民现象。

（12）施工现场所用材料都必须有环保标志，不符合环保规定的材料，不允许使用到工程中，禁止使用易挥发、易对人或环境造成污染有害的化工原料和放射性材料。

### （三）生活卫生管理

生活卫生管理要纳入施工现场管理的总体规划，建立健全工地的各项卫生制度，有关分包单位也按要求指定专人负责，并接受项目的统一领导。

1.办公室卫生整洁：办公室卫生整洁整齐，通风良好，由专人管理，严格按照区文明施工现场的要求进行布置、管理；食堂清洁无污水，剩饭剩菜倒入污物桶。

2.厕所卫生：建立水冲式厕所。设专人负责，定期进行冲刷清理、消毒，防止蚊蝇滋生；

3.饮用水管理：饮用水必须符合国家卫生标准；

4.个人卫生：施工现场的全体人员应注意个人卫生，养成良好的卫生习惯，被褥鞋袜应保持整洁，摆放整齐，不吃不洁净食物，不随地大小便。

### （四）施工不扰民的基本要求

1、合理安排施工时间，控制作业时间，特别是砼浇筑、振捣等噪声大的作业，创造—个不影响正常生活的环境。

2、坚持封闭式施工。防止非工作人员误入施工现场。

3、生活垃圾及时清理，做好施工排水及生活污水排放，做到不污染空气及污染周围的环境。

4、做好临时道路道口的安全防护、夜间照明，确保交通及行人安全。

5、施工材料及施工垃圾的运输必须做到不洒不漏，如有发生必须及时清理，确保道路干净通畅。

## 四、文明施工制度

### （一）、文明现场十大守则

1.严格遵守现场平面管理，施工现场应设水冲厕所，淋浴室、医务室、职工食堂，必须按施工规划图设置。

2.施工区域布置合理，确保水通、电通、路通、地平。

3.现场材料、木材、模板、钢管、砌体材料堆放整齐。

4.建筑物内外整洁，随施工随清，做到工完料净场地清。

5.施工机械定人定机、保持完好、干净、电气开关有箱有锁。

6.遵守职工守则，坚守工作岗位，不得玩忽职守。

7.现场工作人员工作时思想集中、精心操作、保护成品、确保工程质量。

8.保证现场的科学管理，文明施工，工作中不穿高跟鞋、拖鞋，不得带外单位人员进入现场。

9.严禁违章作业、违章指挥、充分利用“三宝”，即安全帽、安全带、安全网，确保安全生产。

10.文明现场，人人有责，各级组织定期检查，评比公布。

### （二）、施工现场场容管理制度

1.按照施工总平面图的规定兴建各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品及生产设备。

2.随着工程进展的不断变化，须在总平面图的控制下进行合理调整，实行动态管理。

3.现场应设围墙，并在入口处设立标牌，标明承建单位及工程名称，悬挂工程概况牌和各项规范化制度牌。

4.操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，楼板上的砂浆，混凝土要及时清除，落地灰要回收过筛使用。

5.现场不准乱堆垃圾及余物，工程周围附近应保持清洁，要有严格的成品保护措施，砂浆、混凝土要做到不洒、不漏、不剩。

6.“关于加强施工现场管理工作的通知”，实行场容管理制度，做到整齐，道路畅通，有排水措施，做好现场材料、机械、安全、技术、保卫、消防和生活卫生的管理工作。

### （三）、施工现场治安管理制度

1.施工现场由项目经理、工长负责管理，教育职工遵守治安管理制度和劳动纪委做好安全防范工作。

2.现场施工人员不得扰乱正常的生产秩序，服从管理。

3.禁止结伙斗殴，寻衅滋事，侵害他人利益。

4.不准酗酒闹事，影响生产，醉酒人不得进入施工现场。

5.现场施工人员，不准出口伤人，出手打人，说文明用语，不说文明忌语。

6.任何人不得损毁、偷拿建筑材料，保护公有财产人人有责，严禁哄抢国家、集体财物。

7.任何人不准损坏现场的安全标牌及防护设施。

8.坚持做到工完场清，工具、材料及时回收，防止被盗和损失浪费。

9.违反者按《治安管理处罚条例》及项目部的有关规定处罚。

### （四）、施工现场治安防范措施

1.现场配备治安保卫力量，完善防范措施。

2.在项目经理的领导下，搞好现场治安保卫工作。

3.做好进入施工现场人员登记审查工作，不符合条件的人员绝对不能进入现场工作。

4.健全各种规章制度，做好会客登记，控制无关人员进入现场。

5.外单位车辆需要进入，必须进行登记，出入时接受门卫检查，运货出现场的车辆，要有运单和出门证。

6.携带物品出入现场职工，要事先和门卫说明，携带建筑材料或其它物品出门等要有出门证，否则不予放行。

7.在工地聚众闹事，打架斗殴以致影响施工生产的，要从严处罚。

8.对现场供水、供电、供气部位以及要害部位和机械设备等，非工作人员不得入内。

9.凡对违反本治安管理制度者给予处罚。

### （五）、减少对周围环境影响的措施

1.成立以项目经理为组长的专职协调小组，负责制定、执行各环境协调的措施。

2.专职小组应首先对周边单位进行情况了解，以取得支持和理解。

3.建立融洽的睦邻关系，理解与互谅是工程施工顺利进行的前提，从公司到项目部要着重宣传关系融洽的重要性，切实采取措施，减轻扰民噪声、保持周边的环境卫生。

4.认真听取合理化建议和意见，以便于项目部调整作业时间和施工顺序。

5.项目部专人接待，认真听取意见，对于确实是项目部中问题，立即整改，并上门道歉，融洽关系。

6.施工时各种机械选择中，优先选用具有环保装置的无噪声的机械。在挖土及浇捣混凝土期间，项目部及时张贴安全告示牌。

7.土方开挖车辆轮胎所沾的泥土会污染工地口附近的道路，因此车辆必须将轮胎所沾的泥土清理干净，在大门口设冲洗车辆轮胎水龙头，干净后方可出门。派专人值班，及时清理车辆洒落的泥土。

8.对于施工过程中产生的不宜进入城市排水系统的污水，将进行沉淀后分别处理，水重复利用，废物处置，决不污染环境。

### （六）、防治噪音污染的各项措施

1.人为噪音的控制措施

施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪音的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

2.强噪声作业时间的控制

严格控制作业时间，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施。

3.强噪声机械的降噪措施

尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

4.加强施工现场的噪声控制

（1）加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整。

（2）木模通过电锯加工的木屑、锯沫必须当天进行清理，以免锯沫刮入空气中。钢筋加工产生的钢筋皮、钢筋屑及时清理。

（3）建筑物外围立面采用密目安全网，降低风的流速，阴挡灰尘进入施工现场外的环境。

（4）控照灯尽量选择即满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射施工区域而不影响周围。

第九章、施工环保措施计划

## 一、环境保护

### （一）环境保护方针目标

1.环境保护方针

我公司建立了环境与职业健康安全管理体系，并通过认证审核，在工程施工中，我们将本着“以人为本，确保健康，关注环境，预防污染，全员参与，科学管理，持续改进”的方针，加强管理，以“关注环境，预防污染”为基本原则指导本工程的环境保护工作。

2.环境保护目标

认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，在工程施工期间，通过事前、事中和事后管理的持续改进，积极做好施工期间污染源的综合防治工作，尽可能有效地减少施工活动对于环境带来的风险和危害。对施工区域外的植物、树木尽量维持原状，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染、加强开挖边坡治理防止冲刷和水土流失。积极开展尘、毒、噪音治理，合理排放废渣、废气、废油、固体废弃物、生活垃圾、生活污水、施工废水，最大程度的减少施工活动对于施工区和周围环境的不利影响，达到环境保护的目标。

### （二）环境管理体系、组织机构及职责

1.环境管理体系建立

根据《环境管理系列标准》和工程具体情况，依据环境保护和污染预防的原则建立环境管理体系。

2.环境管理组织机构

项目部成立由项目经理领导，分管质量安全的项目副经理具体管理、安全环保部及其它各职能部门参与管理的环境管理组织机构。配备足够的能胜任环境管理的人员和资源。各队应建立相应的环境保护机构或兼职环境保护工作人员，确保环境保护目标的实现。环境管理组织机构见图。

各施工队（厂）领导小组、施工班组

项目经理

项目副经理

项目总质检师

技术负责人

财务部负责人

工程部负责人

质量控制部负责人

安全部负责人

机械设备部负责人

物资供应部负责人

合同部负责人

图  环境施工组织机构图

### （三）环境保护方案

环境保护包括防止水土流失、施工污染、噪声和“三废”的治理。针对该四方面，在成立组织体系同时，认真编制保护方案，并按预定方案加强过程控制，逐步落实，确保实现目标。

1.编制环境措施计划

结合管理规划，在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容包括：施工弃碴的利用和堆放、施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施、防止饮用水污染措施、施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施、施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施、完工后的场地清理及植被恢复措施。

2.加强内外关系协调，为文明施工创造条件

本着为工程建设着想的原则在业主及监理工程师的领导下，积极协调处理好与地方的关系，加强与施工有关各方面及其他承包单位的联系和沟通，并自觉接受和服从监理工程师的监督和指导，尽量减少人为因素影响工程施工。

3.环境管理保证措施

（1）实行环境保护目标责任制。施工中按组织机构职责及环境保护方案，与各单位、部门签订环境保护目标责任书，强化各级领导的环境保护责任，使全员的环境保护意识不断得到提高，实行工程环境目标管理。施工期间，努力减免对施工区及影响区环境的影响。

（2）加强检查和监控工作。加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作。做到环境管理与安全生产、文明施工管理紧密结合，齐抓共管，统一协调。即尽可能的做到监督检查相结合、培训学习相结合、例会制度相结合、考核评比相结合。及时采取措施，消除粉尘、废气和污水的污染。

（3）要进行综合治理。为促进环境建设与工程建设同步建设，协调发展，针对工程对环境造成的人为噪声、粉尘污染、烟尘、污水等不利影响，制定相应的对策措施，进行具体的保护设计，另一方面要做好宣传教育工作，增强广大施工人员的环保意识。以实现我们的环境管理目标。

（4）针对工程的实际情况，将环境保护的措施和要求，以及环境保护的法律、法规知识作为重要内容，对员工进行班组组级环境教育。施工期间，也要高度重视环境保护工作，以宣传、培训、引导为主，提高参建人员的环保意识，使员工自觉执行环境保护措施。在工程建设过程中，防止和尽量减少对施工场地和周围环境的影响。

（5）防止扰民与污染。与施工区域附近的居民和团体建立良好的关系。对受噪音污染的，事前通知，随时通报工程进展，并设立投诉热线电话。

（6）按年产值的一定比例提取环境管理措施费，用于对各厂队的安全、文明施工和环境管理月考核以及年度安全生产、文明施工及环境目标管理的奖励。

（7）采取技术措施严格执行国家的法律、法规。在组织施工过程中都要执行国家、地区、行业和企业有关防治空气污染、水源污染、噪声污染等环境保护的法律、法规和规章制度。

4.污染防治措施

为搞好施工期间的环境管理，促进工程快速、文明施工，保证本标工程计划的按期实现，项目部将对施工的全过程进行环境管理，包括施工技术、施工组织、施工材料、施工设备都要从源头开始进行控制，全过程进行管理，首尾结合进行治理。具体措施如下：

（1）大气污染的控制措施

施工和生产过程中产生的废气、粉尘必须按国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）要求，达标排放。施工和生产过程中动力机械和运输工具所产生的废烟排放、污染物排放均应严格执行国家制定的各项相关排放标准和要求。

本标工程的大气污染分为粉尘污染和有害气体污染。粉尘污染主要包括道路扬尘、物料露天堆放、水泥、砂石、土方、渣土运输等引起的污染，有害气体污染主要包括汽车尾气、机械设备、金属结构的防腐涂料等产生的有害气体污染。对以上污染源，应分别采取措施加以控制，以使施工区及其影响区的环境质量不因施工活动而有较大的影响。措施如下：

（2）粉尘污染的控制措施

1）在进行有粉尘污染的作业时，按要求布设降尘设施，并保证降尘设施的正常使用，努力减少对施工环境的粉尘污染。

2）控制原材料在运输过程中产生的粉尘污染，如对水泥运输采用袋装、密闭等保护措施，可以有效降低水泥粉尘在转运过程中的散发量。

3）采用覆盖等防漏撒措施运输砂石、土方、渣土，防止沿途遗洒、扬尘。卸运时，并按指定地点堆放，并应采取措施，以减少扬尘，防止污染环境。

4）施工现场道路尽可能利用永久行车道路，控制路面撒渣，并指定专人定期进行清理、平整、清扫、洒水，形成制度，防止道路扬尘。

5）袋装水泥等易飞扬的细颗散体材料，应库内存放。室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。散装水泥等细颗粉状材料，应存放在固定容器（水泥罐）内，没有固定容器时，应设封闭式专库存放，并具备可靠的防扬尘措施。

6）车辆带泥砂离开现场时，应注意车体及车轮清洁，挖土装车不超装，车辆行使应限速，不猛拐，注意急刹车，防止洒土。卸土后注意关好车厢门；场区场外安排专人清扫洒水，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。

7）工地搅拌站除尘是环境治理重点。施工中先将搅拌站封闭严密，尽量不使粉尘外泄、飞扬污染环境。并在搅拌机滚筒出料口安装活动胶皮罩，通过高压静电除尘器或旋风滤气等除尘装置将风尘分开净化达到除尘目的，也可将搅拌站封闭后，在滚筒进出料口上方和地上料斗侧面装机组喷雾器喷头，利用水雾除尘。

8）拆除旧有建筑物时，应适当洒水。爆破作业时，尽可能把起爆和作业面洒水结合起来，减少粉尘和有害气体污染环境。

9）对经常接触粉尘人员持续发放防尘劳保用品，并督促其经常使用。

（3）废气污染的控制措施

1）设备控制措施。建立设备准“入”制度并严格执行，保证入场设备、车辆达标排放废气。做好设备、车辆的维护和管理，确保发动机在正常、良好状态下工作，可以净化排气和减少大气污染。为减少大气污染，使用柴油、汽油的机械设备、车辆，应尽量使用无铅汽油或优质柴油做燃料。机械设备、车辆进场应选用燃烧率高的类型，采取加尾气装置或掺加掺和剂等进行控制。

2）废物料控制措施。严禁生活区、厂区、施工现场焚烧产生有毒、有害气体的废物料，如油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包皮等以及其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

3）机动车都安装PVC阀，对尾气排放超标的车辆安装净化消声器，确保不冒烟。

4）工地茶炉、大灶、锅炉，尽量采用消烟除尘型茶炉，锅炉和消烟节能回风灶，烟尘降至允许排放为止。

（4）防止水源污染措施

施工中生产和生活污水排放应严格执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）及其他相关标准。措施如下：

1）生产废水的处理

①经常性排水。经常性排水主要包括边坡渗水、天然降水及施工期间各工作面施工用水等。各工作面初期排水水质符合直排要求，不需进行处理。各工作面经常性渗水、降水及施工工作面排水等水质差，需经处理后才能排放。

经常性排水影响水质的污染物质主要来自各工作面开挖的泥土颗粒和水泥砂浆。不能达标的主要项目是悬浮物浓度（mg/L）和由混凝土浇筑和养护等形成的酸碱度（PH值）。

各工作面废水悬浮物含量高，采用建沉淀池或集水坑的方法，将各工作面水抽排进沉淀池或集水坑进行沉淀。实施过程由专人进行监测，当排放废水不能满足排放要求时，及时采取措施，如延长废水沉淀时间等。若pH值不能满足要求，适当加酸中和，使处理水达到排放标准。当沉淀池或集水坑底淤积到一定程度时及时进行清淤处理，施工中可考虑将沉淀水用于工地洒水降尘措施。

②在进行有污染物排放的作业时，按要求布设污染物处理及排放设施，并保证设施的正常使用，严防随意排放污染物。

③施工现场应按要求布设排水设施，并保证排水设施的正常工作，及时排除施工用水及地下水，严防施工用水随意排放；

④对流动的、分解的和难以集中处理的废水发生源，尽可能利用现场条件，挖砌排水沟，设集水池，使废水在流入江里前得到自然沉淀。

2）生活、生产污水的处理

①生活区污水主要有冲厕污水、盥洗污水、食堂污水、厨房污水等，施工现场食堂，污水排放时可设置简易有效隔油地，定期掏油和杂物，防止污染。工地临时厕所，化粪池应采取防渗漏措施，并采取防蝇、灭蛆措施，防止污染水体和环境。

②各附属设施区的生活污水应沿厂区排水系统排放，流入厂区设置的沉淀池经沉淀后排放。

③对施工机械冲洗、维修、施工现场搅拌站及辅助施工企业生产、冲罐等过程中产生的生产污水，可设置座沉淀池，采取沉淀、隔油处理后排放。出水优先用于道路除尘降温、浇灌花草，多余的废水沿排水系统排放。

③施工区的生活污水排放，可在各施工区分别设置一座沉淀池，经沉淀、过滤后排放。冲厕水经化粪池处理后流入坝区沉淀池或集水井，经二次处理达标后排放。

3）防止噪声污染措施

施工生产和生活中对产生强烈噪声和振动的污染源，如施工机械、电磁辐射 机具及设备等，应严格按国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523）及《建筑施工场界噪声测量方法》（GB 12524）及地方环保部门的有关规定执行，采取消声、吸声、隔声等降噪措施，将施工区及其影响区的噪声影响减少到最低程度。

（5）对噪声源进行控制

1）机械设备噪声控制。应选用噪声声级较低的施工设备和工艺；加强对设备的维护和管理，减少机械运行时产生的噪音，防止气动工器具、通风系统因漏气产生的噪声；振动大的设备应使用隔振机座；严禁噪声超标的机械设备、车辆进入现场；夜间尽量减少施工区、厂区机械设备、车辆的使用量。

2）严格控制人为噪声。进入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，广播宣传或音响设备要合理安排时间，最大限度地减少噪声扰民。

3）对作业时间进行控制

①在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业。

②调整施工工作，如根据工地实际情况采取统一的爆破时间，对强噪声生产工地合理安排工作时间。必要时，对受噪声影响较大又无法有效降低噪声声级的环境敏感目标进行搬迁安置。

4）在传播途径上控制噪声。

①采取吸声、隔声、隔震和阻尼等声学处理的方法来降低噪声。易产生噪声的施工场地采取隔音降噪措施。

②交通道路两旁建绿化隔离带。

5）其它控制措施

①合理安置施工作业区和生活办公区，避免相互影响。

②在对操作人员的噪声防护上，要求使用个人防噪用具，尽量减少噪音的危害。

## 二、水土保持措施

### （一）综合措施

1.严格遵守水土保持法律、法规和合同规定，以及《开发建设项目水土保持方案技术规范》有关规定，做好施工活动范围内的水土保持工作，避免由于施工造成的水土流失。依照国家、地方和业主有关规定制定切实可行的措施和管理制度，做好水土保持实施、监督、管理工作。

2.严格执行“三同时”制度。施工期的水土保持设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收和投产使用。生产部门和各施工单位在布置生产的同时，应按“三同时”的要求，同时布置水土保持工作。

3.自觉接受业主、监理和当地环保部门对水土保持的监督、指导和管理，积极改进施工过程中存在的问题，提高水土保持水平。

### （二）专项措施

本标工程水土流失防治措施包括两部分，即工程治理措施和植物治理措施。工程治理措施主要针对存弃渣场、土石料场，采取拦渣、护坡和排水工程措施，对施工开挖的边坡采取清理、支护和排水工程措施，避免由于施工造成的水土流失。植物治理措施主要针对存弃渣场、土石料场和道路、场地的空地，采取植树、种草、种花植物措施，保持渣场的边坡稳定，防止土地的风、雨侵蚀，避免由于施工造成的水土流失。

1.防治技术与防治方法

水土流失防治技术主要包括拦渣、护坡、土地整治、防洪排水和绿化等。水土流失防治采取工程措施与生物措施相结合，治理与预防相结合，治理与管护相结合的综合治理方法。水土保持设施布设以防护效果好、快速发挥保土保水功能、效能持久、整体美观、运行管理安全和节省投资为原则。在治理方法上，应根据不同土质、坡度、坡长和地形条件等因地制宜、因害设防，以达到最佳防护效果。

2.渣场边坡保护和水土流失防治

因为工程建设产生的废土弃渣，在自然堆放的情况下，结构松散，凝聚力较差，表面裸露，且堆放往往呈不规则状态，在雨水的浸泡和地表径流的冲刷下，极易形成冲沟、泥石流和滑坡体，因此施工弃渣场是水土流失防治的重点对象，应采取拦渣、护坡、排水和绿化措施进行治理。治理方法是：在弃渣场周围设置必要的排水系统及浆砌石或钢筋铅丝笼挡护建筑。弃渣结束后，在渣场顶面和坡面进行覆土，覆土表面植草植树，以有利于边坡稳定和水土保持。

3.开挖边坡保护和水土流失防治

（1）开挖边坡要按设计图纸要求，做好边界的测定和控制，严禁超边界开挖。开挖中采取相应措施，防止水土流失冲刷河道造成淤积。开挖后边坡按设计要求及时进行支护，并做好周围排水设施，以利边坡稳定和水土保持。

（2）严禁施工人员在工区及附近采伐树木、开荒种地、采石采砂取土、违章用火。尽可能原状维持施工区内的生态环境，加强保护施工区外的生态环境。

（3）工程完工后按合同要求，进行恢复原貌和复耕的整平清理工作，恢复植被以防止水土流失及生态环境恶化。

4.雨季水土流失防治

（1）各施工区、仓库、临时房屋以及堆放砂石骨料、弃渣场及其它材料的露天场地周围和场地应做防洪、排水等保护措施，并加强养护，以防止冲刷和水土流失。

（2）施工区、厂区及堆料场、弃渣场等裸露边坡应采取保护措施，防止在风化、浸泡和冲刷下发生水土流失。

（3）施工区应按设计和防洪度讯要求完善排水系统，做好清淤、疏通和修复工作。

（4）各项目施工场地应设置临时截水、排水沟，并注意避免渣地积水，生产、生活用水和暴雨洪水的排水系统应统一考虑，合理布置排放，防止水土流失。

5.土地风化水土流失防治

（1）对施工区的边坡、路边、场地等可以绿化的部位，要在采取工程治理措施的同时因地制宜地尽可能地多种花、多种草、多植树，以美化施工环境和防止水土流失。

（2）对生活区、办公区，要因地制宜地合理布设水土保持设施。在满足水土流失防治要求前提下，着重突出绿化和美化效果，以营造良好的生活、办公环境。

6.临时工程水土流失防治

（1）保护临时设施周围开挖后的河道、冲沟和边坡。

（2）临时施工道路在运用期间，应加强养护。工程竣工后，如仍需继续使用的，应按要求完善排水系统，在开挖或浇筑坡面喷播植草；如需废弃的，应进行植树绿化，并完善排水设施，其它临时工程，视具体情况采取相应的防护措施。

# 第十章、施工场地治安保卫管理计划

## 一、生活卫生管理制度

### （二）环境卫生管理制度的责任区

为创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，增进职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片建立责任区，使文明施工保持经常化。

### （二）环境卫生管理措施

1.施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，作到无积水，有排水措施。

2.施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。施工区，生活区有明确划分、设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。

3.施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过三天，无违反本规定处罚工地负责人。

4.办公室内作到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具摆放整齐，达不到要求，对当天值班员罚款。

5.为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水，公用杯，必须采取消毒措施。

6、环境卫生定期进行检查，发现问题、限期改正。

## 二、施工现场治安、保卫管理制度

### （一）治安联防方案

为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根剧现场保卫工作基本标准的要求，结合本工地的实际情况，为预防各类盗窃、破坏案件的发生，特制定本工程的治安联防方案。

1.本工程设立治安联防保卫领导小组，由工程主管领导为组长，负责全面领导工作，安全员为副组长，组员有若干。

2.工地设门卫值班室，由保安 4 人昼夜轮流值班，对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间设专人巡逻护场，重点是仓库、木工棚、办公室、及成品半成品保护。

3.加强对外地民工的管理，摸清人员的底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育。

4.每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期进行治安检查，并将会议检查整改记录存入资料内备查。

5.对易燃、易爆、有毒化学危险品设专库专管，非经单位领导人批准，任何人都不得动用。

6.施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定党政主要领导干部负责保卫工作，层层签订保卫工作责任制，建立保卫领导小组，与施工单位、分包商签订保卫工作责任书。

7.施工现场要建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带值勤标志。

8.财务室、工具房、库房、施工人员宿舍等易发案部位要指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。工地内禁止赌博、酗酒、传播淫秽物品、聚众斗殴等违法乱纪行为。

9.锅炉房、变电室、泵房、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序，是现场的要害部位，要指定保护措施，确保安全。

10.做好成品保护工作，制定具体措施；严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

11.施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。

### （二）重大节假日安全保卫方案

1.成立以项目经理为组长的重大节假日安全保卫领导小组：

2.领导小组职责：

（1）贯彻上级机关指示精神，落实宣传教育计划。

（2）检查督促责任制落实，预防事故的发生。

（3）亲临一线，带头值班，严抓死守，确保安全。

（4）组织检查评比，不断总结提高，推进工作。

（5）加强施工现场治安保卫工作，加强现场巡逻，加大管理力度。

3.应急准备及安全措施：

（1）项目节前召集项目所属施工人员进行一次节前安全教育，提高节日安全意识，做到人人皆知。

（2）节前进行一次易燃易爆危险品及消防安全检查，做到检查有记录、有整改、有复查验收。

（3）建立项目主管人员24小时值班制度。

（4）成立由保安队员组成的巡逻队，负责施工现场以及生活区的24小时不间断巡逻监控，及时处理、上报各种隐患、事故，保证工地安全。

（5）项目部值班员和巡逻队队长为紧急事务联络员，负责紧急事务的联络信息反馈工作。

### （三）治安保卫制度

1.贯彻落实上级公安机关制定的治安规章制度，项目经理部、施工单位齐抓共管，共同做好施工现场的治安保卫工作。

2.项目部要建立健全完善的治安保卫组织，由项目党支部牵头定期开会分析组织检查、寻找漏洞、制定措施。

3.制定切实可行的治安保卫制度，作到有章可循，重点部位重点人口形成文字档案，作到有据可查。

4.项目部设立治安保卫值班制度，重大节假日重大活动期间主要领导要亲自值班。

5.施工现场所有出入口应设警卫室，昼夜有值班人员和记录，施工重要环节应成立护场队，巡逻检查以确保安全。

6.项目部、施工队、班组之间层层签订《治安包保责任书》，各自管好自家的门，管好自家的人。

7.建立健全“两会一队”，发挥其职能及时解决问题，确保施工生产的顺利进行。

### （四）工地门卫制度

1.门卫人员必须坚守岗位，忠于职守，坚持原则，严格值勤，热情服务。

2.门卫值班人员必须着装整洁，精神饱满，严格执行交接班制度，对出入车辆物品严格检查登记。

3.工地材料出门，必须持有项目经理签字的出门条方可放行。

4.进入现场必须持有“出入证”小商贩严禁入内，因业务往来人员必须出示有效证件办理进门手续放可放行。

5.门卫人员对持包出入现场者有权开包检验，不服从者交安全部门处理。

6.对偷带工地材料，无出门条出门的，交工地安全部门处理，特殊情况，可先予扣留。

7.严格执行警卫人员“十不准”和奖惩制度。

8.门卫值班人员必须着装整洁，精神饱满，严格执行交接班制度，对出入车辆物品严格检查登记。

9.工地材料出门，必须持有项目经理签字的出门条方可放行。

10.进入现场必须持有“出入证”小商贩严禁入内，因业务往来人员必须出示有效证件办理进门手续放可放行。

11.门卫人员对持包出入现场者有权开包检验，不服从者交安全部门处理。

12.对偷带工地材料，无出门条出门的，交工地安全室处理，特殊情况，可先予扣留。

13.严格执行警卫人员“十不准”和奖惩制度。

### （五）民工住宿安全管理制度

为保证住宿人员的生命及财产安全，防止各类安全及火灾事故的发生，创造良好的居住环境，特规定如下：

1.住宿人员需“四证”（身份证、就业证、暂住证、出入证）齐全，缺一不可。

2.住宿区内禁止躺在床上吸烟，烟头禁止乱扔。

3.禁止私拉乱接电线，未经批准禁止使用电热器具。

4.禁止挪用消防器材、乱动消防设施。

5.禁止存放工具、杂物、易燃易爆危险品。

6.禁止堵塞消防及疏散通道。

7.禁止再宿舍区、现场内闲逛。

8.禁止乱到剩饭剩菜。

9.禁止随地大小便。

10.禁止酗酒聚众赌博打架传看黄色书刊音像制品。

11.禁止留宿外来人员。

以上规定住宿人员必须遵守，如有违犯者将按规定处罚，并对住宿单位处相同金额罚款，情节严重者交公安机关处理。

### （六）民工住宿区安全管理措施

为保证民工生活区的居住安全，保证工地的正常施工生产秩序，特制定如下管理规定：

1.凡在民工住宿区内居住人员的单位必须与项目经理部签订《民工住宿区安全包保责任状》并遵照执行。

2.民工住宿区内照明用电一律使用三十六伏低压电。

3.住宿区按实际需要配备灭火器材，保证出现火情能及时进行扑救。

4.住宿单位必须派专人进行生活区管理工作。

5.指定、强化检查处罚措施，定期组织人员对生活区进行检查，堵塞漏洞、消灭隐患。

6.定期对住宿人员进行教育，增强民工安全观念，普及防火、灭火知识。

## 三、施工现场消防管理制度

1、施工现场的必须配备足够的灭火消防器材，及时检查消防器材的完好。

2、工作人员必须熟悉消防器材的使用方法。

3、施工现场所有使用明火的地方，必须保证有专人值守，做到人走火灭。

4、临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求，定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。

# 第十一章、紧急情况的处理措施及预案

## 一、项目风险预测与防范

### （一）项目实施工过程中存在的风险

1.质量与安全风险

质量与安全是施工企业永恒的生命线，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，不仅给伤者本人及家庭造成巨大的痛苦，同时也将给企业带来相应的经济损失。轻则罚款、通报批评，重则停止市场活动，降级甚至吊销执照，直接关系到企业的生死存亡。

2.项目施工管理风险

总包项目施工过程中有时由于工程本身规模较大，技术难度及要求高，管理上难免顾此失彼而造成风险。

3.项目经理作为对施工项目全面负责人，其素质、能力往往是项目目标实现的关键所在。如果项目经理的管理与指挥组织能力不足或缺乏职业道德，那么项目的顺利实施及赢利就可能会大打折扣，从而给项目管理带来风险。

4.材料价格风险

建设工程项目成本的60％～70％以上都是材料成本，任何一种主要材料的大幅波动都会给项目带来巨大的影响。

### （二）项目竣工阶段存在的风险

施工项目竣工后，如不能及时办理工程竣工验收、编制工程竣工决算，即可能造成项目财务结算滞后，不能及时收回工程结算尾款，增加项目的资金负担。同时又延长了工程保修时间，增加工程保修费用，从而使项目成本增大，也会带来相应的风险。

### （三）工程施工项目风险的防范策略

工程施工项目风险防范的前提是树立合同意识、风险意识和索赔意识。在具体的防范控制中有以下几个策略：

1.风险回避策略

在编标报价阶段，熟悉招标文件，做好现场勘查，在单价和总价中考虑风险因素；如果发现项目所面临的风险超出自己所能承受的限度，及时终止项目以规避风险。

2.风险降低（减少）策略有效降低（减少）风险，着重把握好两大环节：

（1）项目施工过程中这一环节。把握这一环节首先要制定先进的、经济合理的施工方案，以达到缩短工期、提高质量、降低成本的目的。施工方案的优化选择是施工企业降低成本的主要途径之一，制定施工方案要以合同工期为依据，结合施工项目规模、性质、复杂程度、施工现场条件等因素综合考虑。可同时制定几个施工方案，相互比较，从中优选最合理、最经济的一个。其次，在项目实施过程中，要实行全面成本控制，按照所选定的施工方案，严格按照成本计划实施和控制。对构成生产资料费用的材料、人工、机械施工现场管理费用分别不同情况，采取不同措施加以控制。一是降低材料成本。由于材料成本占整个工程成本的60%-70%，是降低工程成本的关键。因此，必须对主要材料实行限额领用，根据施工预算严格控制，按理论用量加合理损耗的办法与施工班组结算，节约给予奖励，促使施工班组合理使用材料，避免损失浪费。另外必须健全收料制度，实行三级收料。材料进场，先由收料员清点数量，记录签字；然后由材料保管员清点数量，验收登记；最后由施工人员清点并确认。发现数量不足或过剩时，由材料部门解决。这样可以有效避免收发料中的数量短缺和徇私舞弊等行为的发生。合理组织安排材料的进出场，根据定额与施工进度编制材料计划，确定合理的材料进出场时间，避免材料的毁损以及增加材料的二次搬运费用。二是降低人工及机械费用。改善劳动组织，减少窝工浪费，实行合理的奖励制度；加强劳动纪律，压缩非生产性用工与辅助用工，严格控制非生产人员的比例。正确选配和合理利用机械设备，尽量减少施工中所消耗的机械台班量，通过全面施工组织、机械调配，提高机械设备的利用率和完好率。同时加强现场设备的维修、保养工作，降低大修、经常性修理等各项费用的开支，并避免造成机械设备的闲置。加强租赁设备计划的管理，充分利用社会闲置机械资源，从不同角度降低机械使用费用。三是降低施工管理费用。施工管理费中开支较大的是管理人员工资、差旅费与业务招待费。项目开始实施时，根据施工预算及工期要求，制订出费用开支计划，对每一个费用项目逐一核定指标，并严格按照计划执行。精简管理人员，严格出差审批手续。严格控制业务招待费用的支出，实行事前报告和事后审批制度，以达到降低管理费用开支的目的。

（2）项目施工完成后这一环节。及时办理竣工验收，编制工程竣工决算，按照施工合同规定的时间办理决算送审。对于设计变更部分或因业主原因导致的停工损失、场地狭窄而发生的材料倒运费等费用及时进行现场签证，追加合同价款办理工程结算，确保取得足额结算收入，加速竣工工程款的收取。其次，在工程保修期内，项目经理部根据实际工程量，合理预计可能发生的维修费用，并制定保修计划，以此作为保修费用的控制依据。根据实际情况，项目部可委派专人或由就近施工的人员代管，尽量节约开支。

## 二、事故应急预案

为了最大限度地减少或消除施工或工作中可能发生的职业健康安全紧急情况或意外事故所造成的损失，避免或减少可能伴随的职业健康安全影响，特制定本应急预案。

### （一）本应急预案包括以下紧急或意外情况：

1.高空坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌等造成的人员伤亡；

2.火灾、爆炸事故；

3.重大施工机械设备事故；

4.集体食物中毒与中暑、施工中毒与窒息事故；

### （二）设立应急领导小组

职责总部设应急领导小组，隶属于总部安全生产委员会，其组成及主要职责如下（项目部设立相应的应急小组，其组成及主要职责在项目应急预案中明确）。

1.主管生产的领导：全面负责应急处理工作。

2.工程部：协助主管生产的领导，到现场协助指挥和协调，并负责组织应急情况的处理，，做好重大事故的救治和善后处理工作。

### （三）火灾事故应急

1.在施工现场和工作场所配备足够的灭火器、消火栓、砂箱、

灭火铲、担架等，在施工场地中有明显标识。

2.工地供水管兼作消防水管，其供水量必须满足消防要求，在施工组织设计中予以明确。施工中要保持供水正常，必要时应设置消防水池。

3.施工道路保持通畅，工地安全员要随时检查并做好记录。

4.应急小组组织义务消防队进行消防演练和培训，每年不少于一次，使之获得基本的消防知识和技能。

### （四）人员伤亡事故应急

1.施工现场配备担架1-2副，配备急救箱1-2只，内置急救包等外伤急救医疗卫生用品及消炎镇疼药材等。

2.“120”急救中心/就近医院的沟通：施工前项目安全员对工程所在地120急救中心/就近医院、伤科医院等就近医疗机构地点、交通线路、联系电话了解清楚，打印张贴在安全宣传栏上。

3.培训：项目部对进场员工尤其农民工，要认真细致地进行安全培训，做好三级安全教育，认真讲解“发生紧急情况急救措施和报告办法”和“本岗位预防事故的办法”，并做好记录。

4.保险：项目部为员工购买意外伤害保险。

5.急救程序

（1）急救小组组长/副组长在第一时间内赶赴现场，就地组

织员工及时抢救伤员至安全地带，同时撤出死亡人员。

（2）工地救护员对重伤员进行止血急救措施，全部伤员立即

转送医院诊断救护。对伤亡人员立即转送医院，请求医疗诊断，提出结论。

（3）现场警戒：保安人员在第一时间内到达现场，负责警戒，保护现场，阻止一切无关人员进入，以等待调查。

（4）报告和沟通：项目部应立即向工程部书面报告人员伤亡情况，远地项目部可以电传。对于死亡事故，项目部应于12小时内报告局工程部。

（5）工程部将重大伤亡事故通报当地建设主管部门，请求协助。

（6）工程部协助项目部按当地政府和上级主管单位规定做好伤亡人员家属及善后工作。

### （五）恢复生产

1.在应急领导小组主持下，应急领导小组其他相关成员和项目应急小组共同进行事故调查，经现场照相、访问、提取物证后，写出事故调查报告，报局工程部。必要时还应报告上级主管部门及政府相关部门。

2.应急小组调查结束后，可以发出生产指令。

3.应急小组召开员工大会，通报事故情况，总结教训，采取纠正和预防措施，提出下续工作的安全生产目标。

### （六）重大施工机械设备事故应急

1.培训：工程部和项目部对进场设备安装/机械操作人员进行安全教育和培训，认真讲解“机械设备的性能及特点”、“机械设备维修规章制度”及“发生紧急情况急救措施和报告办法”并做好记录。

2.重大机械设备保险：必要时应对重大机械设备购买保险。

3.设备租赁站的沟通：工程部建立合格的设备租赁商/供应商名册，随时了解其货源情况，以备施工不时之需。

4.应急程序

（1）工地发生重大设备事故后，应立即报告工程部。同时启动应急程序。

（2）应急领导小组成员在第一时间内立即赶赴现场，组织工作。

（3）应急小组踏勘现场，调查取证，根据机械设备损坏情况提出处理方案，报总工程师批准后实施。

5.恢复生产

（1）工程部/项目部按批准方案，将损坏的机械设备撤出并清理现场。

（2）项目部紧急调运相应机械设备，以保证施工正常运行。

### （七）集体食物中毒与中暑、施工中毒与窒息应急

1.培训：项目部对全体进场员工进行安全教育和培训，认真讲解“安全卫生知识”、“有关安全卫生制度”及“发生紧急情况急救措施和报告办法”。

2.宿舍卫生：工地员工宿舍通风良好，配置电扇，并保持清洁卫生，符合地方和企业文明施工要求。分公司、项目部定期检查，并做好记录。

3.食堂卫生：员工食堂管理应满足国家、地方职业健康安全有关规定和文明施工要求。分公司、项目部定期检查，并做好记录；

4.保险：项目部为员工购买意外伤害保险。

5.应急程序

（1）急救报告：如果项目部发生集体中毒/中暑事件，事发点员工应在第一时间内报告项目部应急小组，应急小组有关成员应在第一时间内到达现场组织处理。

（2）中毒/窒息人员救治：应急小组应迅速将食物中毒、施工中毒与窒息人员转送医院救治，必要时求助120急救中心，请求救护车转送病人。

（3）中暑人员救护：应急小组迅速将中暑人员护送至阴凉地带，服用防暑药品，平卧休息，食堂熬制防暑饮料送到救护现场；重症人员则立即送医院救治。

（4）沟通和调查

发生集体食物中毒事件后，应急小组应组织调查中毒原因，采取纠正和预防措施，必要时请求医院或当地医疗机构牵头作医疗鉴定和调查。

### （八）自然灾害应急

1.气象信息的收集：暴风和暴雨季节，项目部均应设专人收集气象信息，做好记录，并张榜公布。

2.生产生活设施检查：如刮暴风，项目部要对生产生活临设进行加固处理，同时清理场内外排水沟道，保持畅通；对大型设备的附着、迴转、吊钩等进行加固和处理，对场内机械设备防雷接地装置做好检查。

3.暴雨期间尽可能不安排混凝土连续浇注作业，如果施工必须，则应做好防雨措施（如随浇注随复盖）和施工缝设置预案。

4.应急程序

（1）用电管理：暴风和暴雨期间，要加强用电管理。期间除了必须的生活用电外，工地实施用电管制，任何人未经批准不得启动电源。

（2）人员疏散：特大暴风、暴雨期间，工地停工，人员有组织的疏散到安全住地。

5.机械设备事故处理：如果发生重大机械设备事故，则按“重大机械设备事故应急”处置。

6.恢复生产

（1）暴风和暴雨灾害后，应急小组配合项目部立即做好灾害损失统计，编制清单，提取物证，报顾客、监理、地方政府。

（2）经顾客、监理认同后，项目部应立即清理现场，恢复生产。

# 第十二章、施工总进度计划及保证措施

## 一、施工进度计划

按照本工程施工合同要求，结合我司的施工经验、技术力量、劳动力和机械设备，针对本工程的特点，我公司将采用大型机械化作业，抓紧现场土方挖运和填压，及早提交下道工序的施工工作面，分专业队伍突击进行各管线的埋设。加大对进场机械和人员的投入，对道路施工实行分块进行，两头推进，严格责任制和工期质量控制条件，确保投标工期的实现。

在工程施工中加强施工组织管理，积极配合业主及监理工程师协调好各方面的关系，处理好同周边居民的合作关系，做好各隐蔽工程项目的检查验收工作，密切各班组之间的工序交接，提高工作效率，合理安排工人加班加点作业，以确保整个工程总工期目标的实现。

## 二、组织管理保证措施

根据本工程的特点，我公司选调高素质、富有施工经验的优秀技术管理人员和组织支专业施工队伍投入本工程，组建本工程的项目经理部，全面负责本工程的施工管理和施工，并组织相应配套的先进施工机械设备进行施工，提供足够的人力、物资和设备保障，确保工程在计划工期内的目标优质、高效、完成。

## 三、前期准备措施

项目部将按我司的质量保证体系的标准，建立以项目技术负责人为核心，工程技术部、质保部为指导，现场试验室、测量组、项目技术员为主体的三级技术管理体系，负责承担起与业主、监理、设计等联系和工程施工技术的计划、组织、指导、监督和管理的责任，对工程进度、质量影响较大的重大的技术问题、重大技术方案，由公司总工程师室及时进行监督、指导，做到：

及时编制科学、合格的施工组织设计，做好技术交底工作，把好施工过程中的各个环节和关口。

在施工总进度计划的前提下，编制更加详细的旬进度计划和周进度计划，每周召开施工例会，按周计划总结上周生产完成情况，找出进度及质量方面存在的问题，制定相应的补救措施，同时安排下周生产计划，并具体落实到每个班组或每个人。测量试验等技术保证工作要走在施工之前，不拖施工后腿，不影响施工进度。

按业主、监理批准的技术方案做好技术人员负责的现场实施工作，以确保不出现技术方案的失误，并杜绝由于技术方案不当造成的停工、返工等。

对技术方案根据施工特点和实际情况不断优化和创新，确保施工技术的先进性、实用性和高效性。

## 四、技术组织准备措施

为保证在工期目标内完成本项目工程，将采取相应措施抓好现场管理工作，同时，人力、物力、财力、设备等诸多因素给予相应保障。

### 1、人力材料资金保证措施

单位拥有先进的，科学的管理措施，管理队伍业务素质经验丰富，技术工人队伍操作熟练，能打硬仗，且人数众多，随调随到，能满足大规模赶工需要的技术队伍。项目部配备足够管理人员，施工现场连续作业时，保证跟班作业管理到位。

根据施工进度计划，提前编制材料进场计划，工程临时设施材料保证在开工前准备齐。

本工程所有工程款项均通过开立专用帐户，专款专用于本工程，同时由公司自有资金划出工程总价的20--30%左右作为应急预备金，以解决工程实施中的急需款项之用。做到不拖欠工人工资，不拖欠或少拖欠材料款，以保证工程连续有序进行。

项目部和作业班组签订工期奖罚协议，以提高班组的工作积极性。

### 2、机械设备保证措施

配备发电机确保施工用电。利用洒水车保证施工用水，防备突发的停电停水事故影响施工进度。

为保证工程进度，配制足够各类建筑施工机械、配备相应零配件，设置机械维修班组。工地常备一定数量易损零件和备用机械设备、机具，对施工机械及时保养，确保施工连续进行。

根据现场实际情况，如工程需要，可随时增加所需的施工机械、设备。除本工程配备外，可采取多种方式，如租用、新购，或从本公司其他工地调用等。

### 3、现场管理措施

认真做好图纸会审工作，避免因图纸问题造成停工。

根据施工组织设计，编好日、月计划，每天抓好落实工作。

建立每周例会制度，举行与建设、设计、监理单位的联系办公会及时解决施工中遇到的各种问题。

按照施工总进度计划表，科学组织流水施工，充分利用空间，合理穿插配合。

做好分项施工准备工作，技术交底、安全交底，保证质量、安全的同时，保证进度。

抓好质量、避免返工，进行自检、互检和交接检制度。

建立现场每日开班前碰头会制度，及时协调各施工作业面、解决施工中具体问题。

搞好现场行车道路的维护工作，做好场地内的填土面排水措施，确保雨水后道路迅速通行，场地内积水迅速排干。

开展劳动竞赛和施工现场文明达标活动，调动一切积极因素，落实经济责任制，提高劳动效率，保证工期按质按量完成。

### 4、夜间施工技术保证措施

根据施工需要安排夜间加班作业，将光线条件不足对工程质量影响不大的工序，如杂土挖运，材料进场等工作可安排三班倒作业，做到人休息机器不停转，以加快施工进度，夜间施工技术保证措施如下：

对于当天夜间加班的项目在白天做好计划，提前做好质量控制措施，测量放线成果指定专人负责，重要部位和隐蔽工程一般不安排在夜间施工。

提前联系环保部门和城管部门，办理好夜间加班作业的有关手续，并对附近居民进行告知，取得其理解和支持，尽量减少施工扰民事件的发生。

夜间施工要有足够的照明设施。施工场地要做好落手清工作，不乱堆物，保持工作面上整洁。

夜间施工配备专职安全员巡视全场，特别是机械作业地段、基坑沟槽开挖地段和外接路口，设置好红灯警示和安全警示标志，施工场地及出入口等相应安装36V安全照明灯。

现场配备手电筒若干，以备检查之用。

施工用水、电线路尽可能排放整齐，不准管线乱拖、乱拉，以防出意外事故影响施工进度。

## 五、各施工阶段的保证措施

6.5.1制定详细的、包含各工种作业层的计划，及时总结，及时分析，不断调整和完善计划。

1.制定涵盖整个工程各项内容的网络计划，明确各主导工序的完成时间，从总体把握工程的进度．

2.将整体工程划分为若干工程段，规定各工种施工队按工程段施工，针对各工程段的特点，分工种制定详细的作业计划。

3.严格按照计划安排生产并随时检查进展情。

4.每周定时召开项目生产会，对一周的生产隋况进行汇报总结，对进度的完成情况进行，找出原因并针对情况整改。

5.根据工程的实际情况不断调整和完善各层次计划，使计划能切实指导施工的开展。

6.5.2落实后勤保障工作，避免因材料、人力或其他原因对工程进度造成不可挽回的影响．

1.材料采购工作必须走在施工的前面，要求各专业施工员在拿到施工图纸后的最短时间内提出材料计划报公司发言人和安排。

2.公司物资部收到项目提出的材料计划后，应立即对计划进行分析分类，确定各类材料的性质和最后采购日期，并向采购人员下达采购计划．对于常用的小批量材料可临时采购；对于大批量材料须马上组织资源；对进口材料或石材须考虑进货周期和加工周期，须在总体材料计划提出后立即采购．

3.对于甲供材料，我方将尽早的提出材料计划以供建设单位采购或供应。公司劳资部门组织足够数量的劳动力投入施工现场．

4.关心工人生活，急工人之所急，解除工人的后顾之忧，使其能放心工作．

6.5.3调度措施

1.定期对工人进行工期教育，强化工人的时间观念。

2.灵活机动的人力，采取阵地战与游击战相结合的策略指导施工。

3.划分施工区域，采取分片包干的办法组织施工，提倡歼灭战，不给后续工序留尾巴。

4.安排加班，使工程自始自终处于高峰作业期间。

6.5.4进度控制流程及重点

1.工程施工单位提交施工进度计划，由建设单位或监理单位审核后确认。

2.在确定工程进度计划后，为确保其实现而编制下述大量的辅助计划是非常必要的。如果这一系列为工程进度计划的组成部分而得到同意，则可省去这一程序中大部分工作，但每月的详细进度计划仍是需要编制的。

（1）月度工程施工实施计划；

（2）材料采购计划；

（3）分部工程施工计划；

（4）分项工程施工计划；

（5）施工机具调配计划；

3.检查工程进展情况，进行实际进度与计划进度的比较，分析工程延误（或提前）的原因，及时采取补救措施。

4.修订进度计划。综合考虑修订的进度计划必须仍按原竣工目标编制。在工程整个施工过程中，编制修正进度计划根据工程的实际进展往往要进行多次。

5.当施工进度不符合计划进度时，及时提出加快施工进度的措施或方案，并取得建设单位或监理工程师的批准。

6.工程进度控制的目标的明确，在很大程度上取决于现场人员的掌握，如实际进度与计划进度的差距、工程延误的严重程度、施工力量和施工组织的改善、补救措施的效果预测等工作几乎都没有明确的标准和依据，有时项目各部分工作错综复杂，受外界因素的制约，这就要求项目经理具有丰富的实践经验。

本工程分工序分段施工，且在不同工序、参建单位之间交叉施工。只有这样，才能完成工期计划。

## 六、保证工期的具体措施

### 1、材料组织

按图纸要求，提前提供要采购的材料样板供甲方和设计方认可，提前进行大批量的材料组织及定购工作，都要求提前一点时间到货，精挑细选，确保材料质量、供应时间完全达到本工程的要求。

针对本工程所处地理位置及施工现场场地条件，制定合理的材料进出场计划，保证到场材料能满足现场施工需求，又不影响其它施工作业面的展开。

材料及半成品的加工，从选购、加工、包装到运输层层把关，争取不费周折到工地、经工地质检员验收入库。

采购员应工地之急，以最快的速度组织工地急需的各种材料及半成品的加工件。

### 2、交叉作业施工

在现场施工为保证各专业工种都有顺利进行，在建设单位的统一协调下，严格按工程整体完成时间计划要求，及时完成隐蔽工程施工工序并预先通知各施工班组相关工序完工时间，做到内部各工种根据工艺要求有条不紊，在互不影响的情况下进行穿插施工，交叉作业。

### 3、制定完善合理的施工进度计划

严格按照制定好的进度计划安排，全方位展开施工。在施工过程中如发现施工进度与形象进度有出入时，马上找原因，并及时进行加班确保每道工序，每个分项工程都在计划工期之内，整个工程要加强计划工期控制，每周要制定周进度计划表，每月要制定月进度计划表，对各种原因造成拖延工期之项目，通过加班加点，增加人工把工期抢回来，努力按期完成本工程的施工。

### 4、特殊时期，劳动力的配置及灵活安排

当工地因各种原因使工地出现延误而影响工期。在有条件的时候，工地指挥部将全力以赴对重要的部位采取集中优势兵力把损失的时间抢回来。对工作面较大的地方增加人员，全方位施工的方法赢得进度。对工作面小要求又高的作业面，应由专业技术工人精工细作加班加点，既保证工期又保证质量。

### 5、深化设计

在施工过程中遇到实际现场与图纸不符合或存在不完善的地方，需要解决具体细部的深化设计，工地指挥部将组织现场设计师配合建设方，以最快的速度，最短的时间，把图纸完善，在设计的环节中绝不让图纸问题成为阻延或影响整个工期的因素。

### 6、合理进行施工组织安排

参加本工程的各级领导与管理人员要有步骤地进行组织安排和安排提前为下道工序作好人力、物力、机械准备，保证一环扣一环顺利施工。

### 7、建立生产例会制度

每星期至少召开1次工程例会，检查上一例会的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求工作内容找原因，并及时争取有效措施保证计划完成。

### 8、实行合理的工期目标奖惩制度

根据实际工作需要，主要工序采取每日两班制度，即12小时连续作业，或超时加班制。

### 9、施工密切配合

要做到以下三个密切配合，防止因为勾通不灵、协作不好造成返工、误工、影响施工进度

项目经理部主管、设计师、工程师、材料供应、现场施工班组应密切配合，严格按施工图纸和施工方案施工，合理安排材料、机械设备、芳务，确保施工按计划进行。

密切与建设单位、监理单位工程管理人员的配合。

密切与其它安装施工单位的配合。

- 第十三章、主要施工机具、劳动力使用计划

## 一、主要施工机具使用计划

### （一）保证机械设备供应措施

1.编制合理的机械设备供应计划，在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各类机械设备在各个施工队（组）间和各个施工阶段在时间和空间上的合理搭配，以提高机械设备的使用效率及产出水平，从而提高设备的经济效益。

2.根据供应计划作好供应准备工作，编制大型机械设备运输、进场方案，保证按时、安全地组织进场。

3.加强机械设备的维修和保养，提高机械设备的完好率，使计划供应数量满足施工要求。

4.合理组织施工，保证施工生产的连续性，提高机械设备的利用率。

### （二）保证现场机械设备顺利、安全运行的具体措施

1.现场所投入的大型机械设备中大部分属我单位自有，少部分机械设备需要采购新设备或租用较新设备，租用时需经我单位设备的人员检查，确保性能优良，安全可靠，并采用一些技术先进，机械化施工程度特别高的机械设备，确保工程施工进度。

2.对材料强度疲劳检测，使其安全可靠，性能优良稳定，确保施工期间能长时间使用都不会出现较大的机械故障和安全隐患。

3.实行人机固定，要求操作人员必须遵守安全操作规程，积极为施工服务。提供机械施工质量，降低消耗，将机械的使用效益与操作人员的经济利益联系起来。

4.遵守技术试验规定，凡进入现场的施工机械设备，必须测定其技术性能、工作性能和安全性能，确认合格后才能验收。

5.为施工机械使用创造良好的现场环境，如交通、照明设施，施工平面布置要适合机械作业要求。加强机械设备的安全作业，作业前必须向操作人员进行安全操作交底，严禁违章作业和机械带病作业。

6.由操作人员每日班前、工作中和工作后进行例行保养，防止有问题的施工设备继续使用，并及时维修；同时对一些小型机具设有备用机械，确保现场施工的顺利进行。

### （三）施工机械设备管理措施

为加强施工设备管理，保证机械设备的良好状态，实现机械设备管理的制度化、规范化，达到优质、高效、低耗、安全、环保的要求，以适应施工生产的需要，我们特制定以下管理措施，将在工程施工中切实执行，保障工程建设的顺利进行。

1.设备管理员先查验机械设备基本技术资料（包括出厂合格证，大修记录等），合格后，会同物资采购管理部组织相关人员对其进行检查、验收。

2.检查机械的完善情况，外部结构装置的装配质量，连接部位的紧固与可靠程度，润滑部位、液压系统的油质油量，电气系统的完整性等项内容。

3.项目设备管理员组织相关人员对设备外观进行检查，要求机械设备外观整洁、颜色一致，经验收合格后方能进入现场。

4.设备安装完毕后，由物资采购管理部组织项目、安装单位进行验收，并按照建委的验收表格填写记录，合格后，原件交项目设备工程师、复印件交物资采购管理部进行备案。

设备验收合格后，在进行施工生产前，由项目设备管理员检查操作人员的操作证并预留其复印件存档，合格后，方能进入现场进行施工作业。

5.机械设备日常管理

### （四）机械设备日常管理

1.机械设备台帐

机械设备经安装调试完毕，确认合格并投入使用后，由项目经理部设备管理员登记进入项目机械设备台帐备案。对台帐内的大型机械建立技术档案，档案中包括：原始技术资料和验收凭证、建委颁发的设备编号及经劳动局检验后出具的安全使用合格证、保养记录统计、历次大中修改造记录、运转时间记录、事故记录及履历资料等。

2.“三定”制度

由项目设备管理员负责贯彻落实机械设备的“定人、 定机、定岗位”的“三定”制度。由分包单位填写机械设备三定登记表并报项目备案。

3.安全技术交底制度

机械设备操作人员实施操作之前，由项目设备管理员/安全工程师对机械设备操作人员进行安全技术交底。

4.定期检查保养制度

（1）机械工程师在每月月初编制机械设备维修保养计划，由设备管理员负责组织、监督专人实施并做好设备的保养检查记录。

（2）机械设备的修理由设备管理员督促设备供应商的专业人员进行，并填写《机械设备维修记录》存档备查。

（3）严格遵守维护保养制度，根据情况每天或每月留出必要的保养时间，保证机械设备的正常运转。

（4）由于机械设备发生故障造成事故时，设备管理员应认真填写施工设备事故报告单，报告生产设备现场管理部经理，认真、及时处理。

5.机械设备的使用管理

（1）在机械设备投入使用前，项目设备管理员应熟悉机械设备性能并掌握机械设备的合理使用的要点，保证安全使用。

（2）严格按照规定的性能要求使用机械设备，要求操作者遵守操作规程，既不允许机械设备超负荷使用，也不允许长期处于低负荷下使用和运转。

（3）经过防噪处理后机械设备的噪音必须符合环保要求；液压系统无泄漏现象。

（4）机械设备使用的燃油和润滑油必须符合规定，电压等级必须符合铭牌规定。

（5）不允许任意拆卸固定配置的附属设备及零部件或任意变更机械设备的结构。

（6）对大型机械设备每日运转后，设备司机必须认真填写机械设备运转记录，并在月底交至项目设备工程师处存档。

## 二、劳动力安排计划

为实现与甲方之间约定的工期，本工程在实施过程中，切实作好资源优化配置。

### 1、人力资源配置

按照项目法的施工要求，项目施工实行管理层与作业层分开，项目经理部依据各施工进度情况，对各施工队、配合单位施工任务的工程量及操作工人的技术等级进行比较分析，组织足够的人员进场作业。

### 2、劳动力组合

合理而科学的劳动力组织是保证工程顺利进行的重要因素之一。根据工程实际进度及时调配劳动力。我们将通过挑选择优指定最优秀的施工班组进驻本现场，并分级签定经济承包合同。进场前进行入场的安全知识教育，认真组织技术交底。

### 3、农忙季节劳动力安排

施工期间可能适逢农忙季节。因此使用我公司的基本施工队伍，一方面可作为技术性较强项目的基本施工队伍保证，同时可解决因农忙而走人的问题。该部分人数因保证正常施工现场所需劳动力的70%以上，这样可通过合理调整班次和作业时间满足进度要求。对于部分劳动力配置量大的项目，在施工计划安排时，尽可能与农忙季节错开，减少农忙季节对工程劳动力的需求，避免部分因农忙回家务农的人员而影响本工程的正常进行，确保工期进度，同时，在农忙期间可采用一些比较灵活的激励措施，适当发放农忙补贴，这样就可从根本上解决问题。

### 4、劳动力管理

项目部进场后，按照各分项工程的计划施工时间、工作量、及时安排劳动力进场，做好接受前期定位放线、临建搭设以及和有关单位、部门的配合工作，缩短准备周期，迅速打开工作面，使本工程的建设早日进入正常施工的运行轨道。

进场施工人员的有关证件，如就业证、上岗证、身份证、健康证等复印件，由项目部劳资员统一登记造册进行保管，项目部严格掌握劳动力的流向。

对进入本现场的操作工人，由项目部组织进行本工程将可能遇到的施工、技术、工期、安全、质量及文明施工等方面的交底工作，使之了解和适应本工程的施工要求。

根据工程总体控制计划，工程量、装修、机电安装的需要，合理投入劳动力，结合各阶段的施工需要，随时调整劳动力的投入，且始终处于动态控制中。如果我公司中标则再根据实际工程量的详细情况进行调整。

### 5、劳动力配备计划说明

（1）本工程劳动力配备计划是根据招标文件提供的设计图纸、有关的预算定额、劳动定额和总进度计划编制的，主要反映工程所需各种技工、普工人数，它是项目部控制劳动力平衡、调配的主要依据。

（2）为了确保本工程施工总进度计划目标的实现，劳动力的投入按阶段配备，重点控制劳动力配备。

各阶段劳动力计划见附表三

### 6、设备通讯资源

现场每个施工队配备一部手提式对讲机，施工经理及项目经理配备移动电话，确保与业主、设计单位的联络。

### 7、施工准备

（1）施工人员配备

①项目经理：且有极强的敬业精神及综合素质高的同志。

②项目副经理：将选派具有丰富施工经验的年轻同志担任。

③其他成员：其他主要的项目管理人员如项目技术负责、项目工程部成员等由具有大中专以上学历及具有丰富的施工项目管理经验的同志担任。

④持证情况：保证项目经理部所有管理人员及特殊工种的工人均持证上岗。

（2）施工物资准备

①因工程质量要求较高，施工准备工作特别是物资准备工作必须保证定质、定量、定点进场。

②施工用的常规物资，按材料计划及时安排进场，并合理分类堆放，派专人看护。

③施工用建筑材料及大型施工进展情况编制进场计划，并确保及时进场。

④对于构成工程实体的建筑材料将编制详细的物资需求计划，物资储备、申请、订货计划，采购加工计划，这些计划必须附以确切的数量清单，并经业主及工地工程师的审核、确认。

⑤所有进场物资将预先设定场地分类堆放，并作好标识及产品保护工作。

⑥施工中应及早准备堆放材料、设备的地区，以便施工。相应的应做好传递材料及组织运输工作，即分门别类有计划地运输。

## （三）主要工程材料计划及主要周转材料

本工程所有材料均为自购材料，项目部将根据质量计划要求，在建立的合格供货单位中从质量上、单价上择优采购。并接受业主、监理单位的监督，材料供应计划经审批后方能采购进场。

1、参照“装饰装修材料有害物质限量”各项标准对材料品质进行对比评价后进行采购。

2、本工程所需的材料在采购前应按设计要求及规范要求预先选样，并与业主、监理、设计部门共同看样、定质、定价、经业主审定。

3、采购人员采购时，应严格按审定封样材料的品质进行采购，把好材料采购第一关。

4、采购进场的材料、设备由项目部先进行自检、自验，检验不合格的材料不得报验。报验的同时要向监理提供有效的质量证明和材料检测资料。

5、材料的检验应按国家有关材料检验标准、规范验收，合格后方可使用。不合格的材料一律不得用于工程，并立即撤离施工现场，以免误用。

6、按监理大纲规定的要求，对进场材料进行复验。复验不合格的材料严禁使用并须立即撤离现场。

7、健全材料管理制度，做到计划采购、计划供应。严把材料进、出库手续，以保证材料的合理使用与消耗，控制成本。

8、进场材料应按规定的地点、仓库分门别类码放整齐，挂好标牌，做好标识。

9、严格领料制度。由施工员开具限额领料单，凭单发料，并及时入帐记卡，做到收发料手续剂全。

10、做到材料随领随用、工完清理，多余材料及时退还入库并入帐、记卡。同时要每天清理现场，回收整理边角余料。定时组织工料消耗分析，核算材料消耗量，超耗材料要分析原因，总结经验，吸取教训，达到节约成本，降低造价的目标。

# 第十四章、与各方的配合协调管理服务

我公司将充分发挥总承包商作用，重视并强度总包管理的综合组织、协调和控制能力。在整个施工过程中，会十分珍惜总包管理的核心地位，充分体现和突出总包的管理和作用，综合协调处理好各方的相互关系，形成科学的管理程序。在该工程上，我们会十分重视：图纸深化设计和加工、施工详图设计；项目技术管理协调能力；工程项目的策划、组织、管理、协调、实施和控制以及配套能力；对工程特殊情况和问题的决策和应变能力。

## 一、工程项目的协调工作

### 1、与城监部门的协调配合

与城监部门协调与配合的好坏将是我司能否顺利开展的关键之一，我司在本工程施工中一如既往紧密加强与城监的关系，为本工程的顺利开展创造条件。

主动与城监部门加强联系，以取得他们对于本工程文明施工的指导与认可。

我公司在本工程施工中，将加强质量与安全的管理工作，给城监部门塑造一个良好的形象，以取得城监等部门对我司的支持。

### 2、与专业单位的协调配合

在施工过程中（竣工验收前），我公司保证按照发包方、监理人的要求及时为专业工程提供工作面及为专业工程穿插施工所需各项配合工作给予方便，我公司在施工过程中将充分考虑专业工程穿插施工所需的穿插工作面及工期。

顾全大局，确立工程一盘棋的指导思想。要在工程指挥部的统一领导、统一管理下，加强同各专业施工单位的联系，团结、协作、配合，要充分了解相关工程的施工进度，技术要求以及配合的切入点，为工程顺利进行做好自己份内的工作。要教育、管理好自己的队伍和人员，树立工程一盘棋的思想，甘当工程施工的配角，以局部服从全局，讲求职业道德，讲究文明礼貌，注重工程质量，注重安全施工，加大预防交叉感染，相互影响的措施，创造良好、和谐的施工环境和氛围。

加强专业工程施工单位的团结协作，正确处理好施工中的矛盾和问题。要严格执行工程指挥部的规章制度和现场施工纪律，从严管理好自己的施工人员，决不准设置障碍，决不准打架斗殴，一经发生决不护短、姑息养奸，从严惩处。要依据施工作业面的实际，主动和兄弟施工单位召开施工衔接，交叉作业的协调会，提出问题，找准难点，研究并解决协调配合的措施，为顺利施工创造条件。

以我为主，切实加强和妥善解决预防交叉感染和相互影响的措施。对于同一作业面交叉施工并存在安全不利因素的，当安全措施不能保证安全施工时应“宁停三分，不抢一秒“，当机立断暂停施工，以避免伤人或他伤的安全事故发生。要采取妥善的办法保护好已安装的管道、电缆、设备。当会发生污染时，应预先对已安装的设备覆盖塑料布；当会影响本工程质量时应事先采取相应的预防性措施。对于电信、电力管线、电力走廊、道路绿化、路灯、交通设施等相关连的工程，要依照施工图早组织施工，不得影响兄弟施工单位施工进度，要以我为主，主动配合，为兄弟施工单位提供周到、方便、优质服务。

### 3、与当地有关部门及居民之间的协调配合

我公司具有与工程现场周边居民联系沟通并建立相互信任、相互支持、相互理解的良好关系的成熟经验。在进场的同时及时与周边居民取得联系进行沟通，相互建立良好的谅解关系，采取有针对性的措施，重点控制对周边的噪音干扰和污染、保证周边众多公司和居民的安全。在施工的过程中使用周边居民能达到谅解，强噪音施工的项目尽可能调整避开居民休息的时间，对于居民提出的扰民问题应虚心接受，并研究采取相应的避免措施，对于居民提出的扰民问题应虚心接受，并研究采取相应的避免措施，从而与周边居民建立良好的协作关系，彻底解决扰民问题。

### 4、对各专业分包商提供措施

我公司将严格履行总包责任、权力和义务，为各专业承包商提供优质、高效的措施服务，保证工程关键工序和关键线路，在保证质量的前提下，保证总体工期。主要内容包括：

提供现场已有的操作平台、垂直运输机械设备并分配好使用的时间，合理分配和提供现场堆场、道路，提供工作空间包括提供工地上的通道给共同使用，并提供施工场地；

提供现场场地和楼层内为各专业承包商建造临时办公场地及库房；

在施工现场提供足够公共部位的照明及临时动力电源，提供足够的水源；

提供工程安全防护和公共走道安全防护，防护标准符合国家规定；提供现场警卫、消防设施（各专业承包商施工操作面和自有仓储面（库）的警卫和消防工作（包括设施）由各专业承包商自行负责）。各分包商要服从我方现场的保卫和消防管理。

### 5、对各专业承包商的组织、管理、协调和控制

项目管理的核心环节是对现场各分包的管理和协调。我们将针对本工程的特点和运作模式以及各专业承包商的情况，严格执行招标制，严格控制各专业承包商的综合能力和素质，制定完备有效的分包管理规定，在项目上实施，做到了各项工作有章可循，减少了管理过程中的随意性。在该标段上，我公司的具体做法是：

### 6、对各专业承包商的服务与支持

积极主动对其进行服务与支持，协助其解决施工过程中的困难，支持其与工程相关的工作。根据各专业承包商的作业内容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地道）和机械设备，合理安排施工顺序，确保关键施工线路得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各承包商的利益，保证总体施工时正常进行。

## 二、与发包人、监理及设计人的配合

### 1、与发包人协调配合

项目经理的外部关系中，最主要的是处理好与业主的关系，项目经理部全体人员确认“业主是顾客、是上帝”的观念，把业主期望的工期和工程质量作为核心，为业主建造一流的建筑产品，让业主满意。

为保证项目的顺利建设，应积极与业主交流汇报，主动为业主排忧解难，想业主所想，急业主所急，和业主融洽相处。

经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致。发现有不符的及时查找原因，并请业主与监理核实和签证。

及时了解业主方关于工程上的最新设想，对图纸与现场不符或其他原因将来可能影响使用功能的部分，都给予明确说明，并将修改设想提供给业主、设计单位参考。工地现场由一名工作人员专职与业主方联系，密切配合并及时交换意见。对于业主提出有关工程施工的各项要求，都以积极态度接受执行，并虑心听取有关意见，让业主切实满意。有关设计变更、洽谈等具体问题，严格按规范执行，积极配合工作。遵照总业主的各项要求和工地的一切规章制度，进出施工现场出示证件，礼貌待人，文明施工，服从总包方统一管理，有问题以书面呈文递交，书面解答，后果大问题会同总包方协商。

### 2、与监理单位工作的协调

严格按照施工图纸及相关规范施工（达到优良标准）同时尊重监理的正确管理，认真执行监理提出的标准要求，积极配合监理的日常工作，从材料样板的认定，材料进场到施工中隐蔽工程验收，施工工艺方法的确定，直至竣工验收，完全服从监理单位的监理，并与之密切配合，确保工程的顺利完工。

监理单位是受业主委托对工程项目的质量、造价、进度进行全面控制和管理的监督机构，因此工程项目实施中，施工单位要坚决服从监理单位的管理，配合监理的工作，严格监理程序，从工程项目开工前，按要求向监理工程师报送施工组织设计、进度计划、质量保证措施等，对现场项目管理机构和质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系要接受监理审查，以确保工程项目施工的顺利进行。对于需要提交报送的测量放线控制成果及保护措施接受检查，及时提报工程开工报审表和相关资料。在施工中要定期参加由监理主持召开的工地例会和根据需要召开的主题会议，解决施工过程中的各种问题。对已批准的施工组织设计需要调整、补充或变动时，要经专业监理工程师和总监理工程师签认后才能进行施工，对重点部位、关键程序的施工工艺和保证措施，新材料、新工艺、新设备的采用、拟进场工程材料、设备都必须经监理工程师确认后才能进场施工。按报审的施工总进度计划，年、季、月度施工进度计划，接受监理单位的进度控制，配合监理单位对现场的验收和计量，按施工合同的约定向监理提报工程量清单和工程款支付申请表，经总监理工程师审定后，作为建设单位支付工程款的依据。对施工中存在的工程变更和签证，要及时准确、详细地向监理工程师提交变更单和签证单，包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用及所涉及到工期等内容。工程施工完毕后，施工单位按要求向监理工程师提报工程竣工资料，配合竣工验收，并对验收中存在的问题进行限期整改，达到最终竣工验收合格。

### 3、与设计人的协调配合

如果中标，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案，协助设计院完善施工图设计。

参加施工图会审，提出建议，完善设计内容。

对施工中出现的情况，除按设计院、监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误，并会同业主、设计师按照总进度计划进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

派出一优秀的现场管理班子，与设计单位一起对施工图纸进行会审；由本工程技术负责人与设计单位沟通，对设计变更，以及施工图不明白的地方虚心向设计单位请教；本着互相配合，互相学习，一切为了工程的思想，每周召开一次设计协调会，请甲方一同参加，有效地解决各类问题，做好每一项工作。工程竣工后，将竣工图报送设计单位进行审核。施工过程中，虚心向设计单位请教、沟通。对业主做到认真负责；

### 4、共同交流共同配合

在施工中，施工单位要和设计单位进行沟通和交流，充分熟悉设计图纸，领会设计意图，精细放线，做到定位准确，同时要和现场充分结合，对于设计和现场不符的情况，要及时和设计单位沟通，提出设计变更意见和建议，依照程序审查后，确定最佳的变更方案，对于设计单位对原设计存在的缺陷提出的设计变更，要积极配合完成实施。现场施工中对施工定位、放线要接受设计单位的监督和检查，对进场的苗木，要提前和设计人员联系申请验收，达到设计效果后再进场施工。施工完成后，要邀请设计人员现场与图纸比较，有问题及时整改。

总承包方在实施工程项目管理时，将严格按从分包单位→总包单位→监理单位→业主单位的四级管理层次逐级汇报工作，以理顺现场管理关系。

建议在每周一召开由业主主持，监理、总包单位和各指定分包单位共同参加的工程例会。通过工程例会这一制度完善业主与监理、业主与总承包、监理与总承包、总承包与各分包之间的关系。

在召开工程例会时总承包方将向业主及监理提交每周工作汇报及下周工作计划（包括指定分包的工作内容），在报告中将详细说明工程的进展情况，在计划中详列进度、材料、劳力、设备、资金等的细部计划。

认真做好施工日记，记录工地上每个工种雇佣工人及使用机械的数目、运到工地物料数量，以及整天的天气情况，并将其放在工地办公室，以便于监理及业主随时查阅。

充分重视业主及监理的指示，现场管理人员随时以书面形式记录监理及业主的指示，并在事后以书面的形式报业主确认后予以贯彻。

根据招标文件所给定工程承包范围进行总承包，我公司将以务实创新、争创一流为精神，通过“三高”（即高目标、高起点、高要求）来实行对技术质量、安全、文明施工、资料的管理及对合同、成本、进度的控制，严格履行合同的承诺，铸造精品工程。

施工单位、设计单位、监理单位是工程施工中的有机整体，我单位的现场项目经理部要积极配合设计单位、监理单位的工作，协调好三者之间的关系，明确自身的权、责、利，为保证工程施工质量进度及最佳景观效果打下良好的基础。

# 第十五章、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

工程项目施工过程及竣工交付前的成品、半成品的保护，是施工质量控制的关键，也是建筑施工企业文明施工及现代化管理的窗口，为提高项目部的综合管理水平，实现公司的年度质量目标，根据公司生产过程控制程序，并结合施工项目实际情况，特制定本工程施工成品、半成品保护措施。

## 一、成品、半成品保护的主要内容

成品是指已按设计施工完毕的路基、基础、路基附属、防水、电气、管线等，亦包括已安装好的半成品如钢筋、模板、脚手架、钢、木、混凝土构件等。

半成品是指未安装的钢、木、混凝土构件制品和已成型加工好的钢筋、模板、砂浆、混凝土等，以及给排水、电力等各专业的尚未安装设备。

## 二、成品保护的职责

### 1、项目经理

对施工工程项目的成品、半成品的保护负责，并组织有关部门定期或不定期进行监督检查，以确定成品保护措施落实情况。

### 2、工程部

（1）制定工程项目具体的成品保护措施或方案；

（2）对保护不当的方法制定纠正措施；

（3）督促有关人员落实保护措施。

### 3、物资设备部

对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。

### 4、作业队或施工班组

1.对上道工序产品进行保护；

2.每道工序产品交付前进行保护。

## 三、成品、半成品保护管理措施

1、项目经理部根据施工组织设计、设计图纸编制所施工工程项目具体的成品保护措施，并以合同、协议等形式明确作业队或施工班组对成品、半成品的交接和保护责任，项目经理负责监督、协调管理。

2、统一供应的材料、半成品、设备进场后，由物资设备部门负责保管，项目经理部安全保卫部门进行协助管理，由项目经理发送到各作业队或施工班组的材料、半成品、设备，由作业队或施工班组负责保管、使用。

3、上道工序与下道工序（或不同专业单位间的工序交接）要办理交接手续。交接工作在各专业之间进行，项目经理部起协调监督作用，项目经理部各主管工程师要把交接情况记录在施工日记中。工序产品在验收之前，由该工序的班组负责人负责保护，验收后下道工序班组负责人负责保护。

4、各专业在进行本道工序施工时，如需要碰动其他专业的成品、半成品时，必须以书面形式上报项目经理部，项目经理部与其他专业协调后，其他专业派人协助施工，待施工完成后恢复其原状。最终的工程产品由项目经理指定人负责保护，直至产品交付为止。

5、项目经理部制定季度、月度计划时，要根据总控计划进行科学合理的编制，防止工序倒置和不合理赶工期的交叉施工以及采取不当的防护措施而造成的互相损坏、反复污染等现象的发生。

6、项目经理部工程部对作业队或施工班组进行操作交底的同时，必须对成品保护工作进行交底。

7、项目经理部对所有入场施工人员都要进行定期的成品、半成品保护意识的教育工作，依据合同、规章制度、各项保护措施，使全体施工人员认识到做好成品、半成品保护工作能保证自己的产品质量，从而保证自身的荣誉和切身的利益。

8、对损坏的成品、半成品，要分清责任，视损坏的程度确定赔偿办法。经查实属有意破坏者，视情节轻重处以罚款或行政处分，直至提出刑事诉讼。

## 四、成品保护技术措施

### （一）.土方工程成品保护

1.施工时应注意保护测量定位桩、轴线桩和水准点桩，防止碰撞位移。

2.合理安排施工顺序，防止配合比不准确和铺填超厚。

3.填土夯实后及时修建基础和回填基坑（槽），或作临时遮盖，防止日晒雨淋；四周应作好排水设施，防止受水浸泡。

4.雨季应采取料场覆盖措施，防止原材受潮。

### （二）、水稳碎石层成品保护

1.施工时应注意保护测量定位桩、轴线桩和水准点桩，防止碰撞位移。

2.合理安排施工顺序，防止配合比不准确和铺填超厚。

3.水稳碎石层完工后，必须覆盖洒水养护，养生期间不允许重车通行。

4.雨季应采取料场覆盖措施，防止原材受潮。

5.在反开挖的检查井周围必须设置标示牌。

6.在施工现场入口处必须设置路障及标示牌

### （三）沥青道路的成品保护措施

1.专人维护碾压成型的沥青混凝土面层，必要时设置围挡，完全冷却后（一般路面温度不高于50℃）才能开放交通。

2.施工人员不得在未碾压成型的沥青混凝土面层上行走。

3.当天完成的沥青混凝土面层上，不得停放任何施工机械设备。以免发生沥青混凝土面层变形的现象发生。

### （四）混凝土成品保护

1.混凝土浇注完毕，应将散落在模板上的多余混凝土清理干净，并覆盖养护。雨天浇注混凝土时，应按雨期施工要求遮盖，使混凝土免遭雨水冲刷。

2.混凝土结硬之前，不得踩踏混凝土表面。并按要求洒水养护混凝土至少7天。

### （五）砌体成品保护

1.砌体完工后，不得随意在砌体上开槽打洞，或用重锤锤击。

2.砌体砌筑完毕，应及时进行保护，使其免遭碰撞受损。

3.雨天砌筑砌体，应按要求覆盖保护。

## 五、半成品保护措施

1、堆放场地要求：地基平整、排水良好，必要时采用横木搁置，所有半成品按指定位置堆放，便于运输，电器开关等小件成品必须在库中存放。

2、半成品堆放：各类成品分规格堆放整齐、平直，下放垫木，对于可叠层堆放的构件，如预制板、过梁等放置方法，必须符合图集及规范要求。保证构件水平且各搁置点受力均匀，防止变形断裂。侧向堆放除垫木外需加设斜支撑，以防倾覆。成品堆放要根据品种、性质不同做好防雷、防污染、防锈蚀措施。

3、半成品运输：成品运输时计算好装车宽度、高度及长度，运输时捆扎牢固，开车平稳，装卸车间做到轻装轻卸，吊运时合理布置吊点，保证吊件不致于变形过大。

## 六、竣工交付前成品保护措施

1、为确保工程质量美观，使业主满意，项目部组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查，进行成品保护工作。

2、成品保护值班人员，按项目领导指定的保护范围进行值班保护工作。

3、成品保护专职人员，须按规定的成品保护职责、制度办法，做好保护范围内的所有成品检查工作。

4、专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。

5、对于原材料、制成品、工序产品、最终产品的特殊保护方法应在专门的方案或交底中予以明确。

6、当修改成品保护措施，或成品保护不当需整改时，由项目总工程师（技术负责人）制定作业指导书交成品保护负责人执行。

## 七、工程保修工作管理措施和承诺

1、工程完工后，首先成立由项目部总工为组长，技术干部及有关人员组成的工程竣工维护组，负责缺陷责任期内对工程的维护工作。

2、保修期内，维护组要定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查，遇大风、暴雨等不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析缘由，及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因等，并立即组织维修。

3、保修期内工程的维护，要在不影响正常使用的情况下进行，必要时采取可行的防护措施，确实需要中断进行时必须在发包人同意下才可进行。

4、各项缺陷的修复必须符合规范要求并取得工程师和业主的认可。

5、缺陷责任的维护分两种情况，若因本承包人施工质量问题造成结构内部受力变化或外部破坏的，本承包人自己拿出修复方案并报发包人批复后立即实施，若属设计或是其他非承包人责任造成的缺陷，本承包人要及时上报发包人和设计院，并按照发包人和设计院批复的方案组织维修。

6、保修期内本承包人成立的维护组必须保证管段排水畅通，路面洁净，无淤积物和阻塞物，无损害，行车标志醒目无毁坏。

7、按照ISO9001：2008系列标准要求，承诺实行竣工回访，工程交付后，仍要不断取得联系，每3个月至少回访一次，听取发包人或管护单位的使用情况及意见。当接到发包人通知需要实施保修工作时，在1日内到场按照发包人要求进行修复。

## 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 |  | 2 | 潍坊 | 2017 | 50KW | 良好 | 备用 |  |
| 2 | 挖掘机 | 斗山300 | 6 | 日本 | 2017 |  | 良好 | 土方工程 |  |
| 3 | 自卸汽车 | 豪沃牌 | 24 | 长春 | 2018 |  | 良好 | 道路管道 |  |
| 4 | 压路机 | 22T | 4 | 洛阳 | 2018 |  | 良好 | 道路工程 |  |
| 5 | 平地机 |  | 2 | 德国 | 2017 |  | 良好 | 道路工程 |  |
| 6 | 压路机 | 22T | 4 | 洛阳 | 2017 |  | 良好 | 道路工程 |  |
| 7 | 履带摊铺机 | ABG411 | 2 | 德国 | 2018 |  | 良好 | 道路工程 |  |
| 8 | 胶轮压路机 | 261 | 1 | 郑州 | 2018 | 73.5 | 良好 | 道路工程 |  |
| 9 | 钢轮压路机 | DYNAPIC | 2 | 天津 | 2018 |  | 良好 | 道路工程 |  |
| 10 | 木工平刨床 | MQ303 | 2 | 佛山 | 2018 |  | 良好 | 模板工程 |  |
| 11 | 钢筋切断器 |  | 3 | 徐州 | 2017 |  | 良好 | 钢筋工程 |  |
| 12 | 钢筋弯曲机 |  | 3 | 徐州 | 2017 |  | 良好 | 钢筋工程 |  |
| 13 | 交流电焊机 |  | 3 | 天津 | 2017 |  | 良好 | 钢筋工程 |  |
| 14 | 混凝土振捣器 |  | 5 | 沧州 | 2017 |  | 良好 | 混凝土工程 |  |
| 15 | 吊车 | 25T | 4 | 长沙 | 2018 | 250 | 良好 | 管道工程 |  |
| 16 | 洒水车 | CA141 | 5 | 柳州 | 2018 |  | 良好 | 洒水 |  |
| 17 | 导链 | 5T | 6 | 保定 | 2018 |  | 良好 | 管道工程 |  |
| 18 | 吊带（含吊环） | 5t/5m | 6 | 唐山 | 2017 |  | 良好 | 管道工程 |  |
| 19 | 夯机 |  | 4 | 沧州 | 2018 |  | 良好 | 管道工程 |  |
| 20 | 砂浆搅拌机 |  | 4 | 沧州 | 2019 |  | 良好 | 沙灰工程 |  |
| 21 | 化粪池清掏车 |  | 2 | 中国 | 2018 |  | 良好 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电动击实仪 | DJD-1 | 3 | 中国 | 2018 | 300 | 试验检测 |  |
| 2 | 灌砂法密度测定仪 | 1L-20L | 4 | 中国 | 2017 | 200 | 试验检测 |  |
| 3 | 土工标准筛 |  | 6 | 中国 | 2017 | 10 | 试验检测 |  |
| 4 | 电子天平 | 15Kg | 4 | 中国 | 2018 | 50 | 试验检测 |  |
| 5 | 电子天平 | 1000g | 3 | 中国 | 2017 | 30 | 试验检测 |  |
| 6 | 台秤 | 100KG | 3 | 中国 | 2018 | 35 | 试验检测 |  |
| 7 | 全站仪 | TS06 | 6 | 德国 | 2018 | 400 | 工程测量 |  |
| 8 | 水准仪 | DS3 | 14 | 德国 | 2017 | 200 | 工程测量 |  |
| 9 | GPS | 南方S82C | 4 | 中国 | 2017 | 106 | 工程测量 |  |
| 10 | 砂浆试模 |  | 10 | 中国 | 2017 | 20 | 试验检测 |  |
| 11 | 砼试模 |  | 10 | 中国 | 2018 | 5 | 试验检测 |  |
| 12 | 坍落筒 |  | 4 | 中国 | 2017 | 50 | 试验检测 |  |
| 13 | 靠尺 | 2米 | 4 | 中国 | 2017 | 10 | 试验检测 |  |
| 14 | 温度计 |  | 5 | 中国 | 2017 | 20 | 试验检测 |  |
| 15 | 钢卷尺 | 5m | 20 | 中国 | 2018 | 60 | 工程测量 |  |
| 16 | 钢卷尺 | 50m | 8 | 中国 | 2018 | 50 | 工程测量 |  |

## 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除 工程 | 配套设施 | 新建沥青路面 | 主体工程 |  |
| 壮工 | 20 | 30 | 20 | 20 |  |
| 瓦工 | 0 | 30 | 5 | 0 |  |
| 钢筋工 | 0 | 10 | 5 | 0 |  |
| 木工 | 0 | 10 | 2 | 2 |  |
| 砼工 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 5 |  |
| 管工 | 2 | 10 | 5 | 0 |  |
| 油工 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |
| 摊铺工 | 0 | 15 | 15 | 0 |  |
| 电焊工 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
| 安装工 | 0 | 5 | 10 | 0 |  |
| 机械工 | 10 | 10 | 6 | 0 |  |

## 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图

## 附表五：施工总平面图及项目驻地图

项目部

## 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公场所 | 100 | 详见平面布置图 | 90天 |
| 加工区 | 100 | 详见平面布置图 | 90天 |
| 生活区 | 150 | 详见平面布置图 | 90天 |
| 料 场 | 200 | 详见平面布置图 | 90天 |