第一章 工程概况

第二章 施工部署及现场平面布置

第三章 施工方法及主要技术措施

第四章 工程质量保证措施

第五章  安全生产及文明施工措施

第六章  施工场地治安保卫管理计划

第七章   环保措施计划

第八章 施工进度计划及保证措施

第九章  项目班子组成、资历情况

第十章  主要施工机具、劳动力使用计划

第十一章  冬雨季施工措施

第十二章  成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

第十三章   紧急情况处理措施及预案

第十四章    与施工相关方的配合

# 第一章 工程概况

## 1.工程概述

## 1.1项目概况与招标范围

## （1）建设地点：

## （2）地理气候特征

## （3）工程规模：本项目主要对大汤河北环路至京沈高速公路段 3342 米河道进行治理，其中，河道拓宽清淤 3342 米，左岸格宾石笼护岸 3446 米，左岸格宾石笼护坡 3446 米，左岸筑堤 3446 米，河道右岸格宾石笼护岸 2680 米，右岸土坡 3541米，右岸筑堤 3541 米。治理规模为 50 年一遇洪水标准。

## 本次招标为主要包括土方开挖、土方填筑、土方外运、淤泥开挖、淤泥外运、格宾石笼挡墙等。

## 1.2设计情况

## 本标段范围为设计河道中心桩号7+300-8+200段，长度为900m。

## 质量标准:河道治理标准为五十年一遇，相应洪峰流量为1365m³/s。河道断面形式采用复式断面，中间为深槽，深槽外侧为土坡与堤顶连接，深槽宽度为125～90m，左岸边坡1:3，右岸边坡为了与景观设计相结合，坡度为1:4～1:59.9，土堤堤顶宽度为6m，背水侧边坡为1:2，护堤地宽度为15m。设计河底纵坡为1/750。深槽挡墙由宾格石笼砌筑，左岸堤坡采用宾格石笼护砌至设计水位;右岸根据景观设计要求局部设置景观浅水区和景观地形塑造区，两区分界处砌筑宾格石笼挡墙。

## 2．工程采用的规范标准

## （1）中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)

## （2）《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999

## （3）《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2001

## （4）《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

## （5）《水利水电工程施工质量与评定规程》SL176-2007

## （6）《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008

# 第二章 施工部署及现场平面布置

## 1．施工部署

## 1.1指导思想

## 施工部署是指导整个工程施工的纲领性文件和规范性条款，部署的指导思想是“质量第一、用户至上、恪守信用”。为了切实体现本公司的宗旨，公司下大决心，以ISO9001：2000 精神实质严格要求自己，思想上重视，组织工作落实到实处，言行一致，确保本工程的顺利进行，实施原则如下：

## （1）在施工组织、施工准备、施工流程、施工管理等几个重大问题上，综合分析了公司实力、当地情况、工程特点等综合因素，部署的原则为“施工方案先进合理，施工组织周到严密，施工管理严格细致，总包责任可靠落实”。

## （2）实现公司施工总方针：做到“四全四优先”，即全力以赴、全方位作业、全公司支持、确保全胜；要在人力、物力、财力及机械上优先。

## （3）以公司强大实力为后盾，在施工机具、施工设备、周转材料、劳动力等方面加大投入，集中力量，突击施工，以求在最短的工期内创出最优的成绩。

## （4）采用先进、合理、适用的新技术、新工艺、新材料、加快工程进度，提高工程质量、执行新的“建筑法”各项规定。

## （5）采用项目法施工模式，实行科学管理，责任到人，实行必要的质量和工期奖罚制度。

## （6）施工期间，全体施工人员，自始至终坚持在场，尊重科学、尊重业主、尊重监理。

## （7）采用多头平行作业，交叉作业，流水作业，充分利用工时及劳动空间。

## （8）合理安排工程施工顺序，形成网络计划管理，实施日检、月检，保证形象进度的控制。

## （9）进场后，为保证工程提前开工，做好三件事：

## 1）一是抓好穿线复测工作，将全场中心线及高程闭合，确定构筑物位置，设置永久测点及临时测点。

## 2）二是抓好场内的清理、清除与掘除工作。

## 3）三是抓好临设（临时便道与临时管理用房的搭建）的建设。

## （10）组织项目管理部成员认真熟悉图纸，做好对工程图纸的自审和会审工作。在图纸会审的基础上，着手进行图纸的翻样工作，以本施工组织设计为大纲，编制材料采购供应计划和详细的专项施工方案。

## （11）根据施工进度计划，落实大宗材料的进货渠道，确定主要大型施工机械的进、退时间，组织各作业班组进场。

## （12）根据建设单位提供的坐标点及水准基点进行定位放线，遵循“从整体到局部”的原则建立施工平面测量控制网，在现场选择便于观测又较为永久稳固的地点设置若干个水准高程测量控制点，做好轴线控制点和高程控制点的保护工作。

## （13）做好现场排水管沟，使地表水尽快排出场外。

## （14）做好场地供电和给水系统，搭建临设。施工现场应做好环行道路。材料的堆放场地必须平整及硬化。

## （15）施工机械、设备、周转材料提前进场。进场前对各种机械设备进行检修，建立现场仓库机具管理体系，确保机械设备的完好率。

## 1.2施工总体部署

## 为圆满完成本工程建设任务，我公司将投入强有力的力量，以科学合理的施工方案，采用新工艺、新技术展开本工程施工。充分酝酿任务、人力、资源、时间、空间的总体布局。施工时总体应遵循先填筑临时道路和围堰再进行主体工程施工，河道清理与河堤填筑同步进行，最后进行河堤边坡修整及宾格石笼护砌施工。

## 1.3资源配备

## （1）劳动力安排

## 劳动力挑选经验丰富，业务熟悉，政治可靠的骨干力量，项目管理班子由参加过类似工程的精英组成，保证该工程顺利进行。

## 本工程共安排四个主要施工班组：围堰施工班组、河道清理施工班组、河堤填筑施工班组，宾格石笼砌筑施工班组。

## （2）主要物质安排

## 在开工前，我们将组织人员考察和选择各种原材料资源，择优选购。所有用于本工程的材料，其来源都将申报监理公司批准，质量和性能均按相应的材料标准和试验规程进行性能试验和质量试验，不合格材料禁止用于本工程。根据施工进度计划，编制主要材料进场计划表，并根据实际情况，做局部调整。

## （3）机械设备配备

## 根据施工组织设计确定的施工方案，调集各种所需的机械设备，加大投入保证本工程顺利完成。同时根据实际情况，在施工现场建立临时试验室，并配备专职试验工程师和试验器具，对施工质量进行实时监控。

## 1.4施工目标

## 我公司将按项目法进行全面组织施工，按ISO9001：2000质量体系进行质量管理，合理搭接施工工序，全面落实“质量、安全、进度、文明”的施工目标。

## （1）工程质量：确保按国家验收规范一次性验收合格，争创优良工程。

## （2）工期管理目标：确定总工期为300日历天。

## （3）安全文明施工目标：确保合格，争创安全文明标准化工地。

## （4）服务目标：信守合同，密切配合，认真协调，保证按国家规定保修服务。

## （5）廉洁目标：廉洁自律、自觉守法，模范执行廉洁协议。

## 1.5施工具体部署

## 1.5.1项目组织机构

## 本工程如有幸中标，我公司将按招标文件规定的范围对该工程实行总承包，公司协调人、财、物，保证工程投入。公司将派出实力雄厚、善打硬仗，屡建窗口工程的项目经理部承担本工程建设，保证工程优质高速地完成。

## 施工现场成立以项目经理为代表的项目经理部，全面负责该项目的施工管理，确保工程的质量、工期和安全文明施工等各项计划的全面实现。在施工组织上实行项目法施工，项目经理代表企业法人对内有调度、采购、分配、奖与罚等权限。下属各职能部门对项目经理负责，做到分工明确，各负其责，互相协作，紧密配合，形成有效的管理层。

## 1.5.2工程定位、水准点的确定

## 对甲方提供的高程、坐标基准点，按规定办理交接手续，并做好保护措施。定位后由基准点引测龙门板，配合当地规划部门进行定位记录、复核，复核无误后方可开工。

## 1.5.3各专业工种的协调和周围环境的处理

## 各工种之间必须密切配合协调一致，这样才能使施工得以顺利进行。本工程如由我公司中标，我公司将切实承担起总包方的责任，全面负责本工程各专业队伍的协调工作，同时将与有关单位协商，成立由建设单位、监理单位、总包单位与各专业分包单位的成员共同组成的现场指挥部，协调各专业工种的施工进度，解决各工种在施工中产生的质量、安全等方面的各种问题，确保施工的顺利进行。

## 1.5.4施工安排

## （1）现场交接安排

## 我公司在收到中标通知书7日内派有关人员进驻施工现场，进行现场交接的准备，其重点是对施工期间的各控制点、控制线、标高等进行复核，对现在的施工进行调整准备，以使整个施工现场符合我们布置的原则及要求，并落实好临时围护、堆场、搅拌场地及小型管理用房的布置，这些工作将在进场前全部完成。

## （2）技术准备

## 我公司在收到中标通知书后，立即组织有关人员着手进行技术准备，仔细研究施工图纸，了解设计意图及相关细节，并开展图纸会审和技术交底等准备工作，同时编制各工种的详尽施工作业指导书，以便从工程开始就受控于系统管理，确保工程质量和进度。

## （3）人员准备

## 中标后第七天我们就先派遣先锋队伍进驻工地进行施工总平面工作安排，所有施工管理人员将全部就位，工人将分批按进度要求进驻现场到位，技术工、操作工都按设置的要求进行分批就位。

## （4）施工机械进场计划

## 1）中标后，我公司立即组织有关大型施工设备进行设备基础施工和设备的安装调试。小型机具将按进度计划分批进场，并使进场设备均处于最佳的运行状态。所有机械设备均由公司统一调配。

## 2）测量仪器采用目前市场上最先进的全站仪、激光经纬仪和精密水准仪。确保测量放线和高程的准确量测。

## （5）工程材料进场计划

## 一旦中标，我们将根据设计施工图纸进行材料统计工作，根据统计出来的各种材料清单，及时选择原材料供应商，并列出原材料到货计划，有条不紊地组织采购工作。同时也按照施工组织设计的施工工序，列出周转材料的进场计划，按时到货，以确保工作顺利施工。

## （6）其它计划

## 1）在准备工作基本就绪后，应立即组织机械、人力进行施工现场封闭，搭设围挡，防止非施工车辆及人员进入施工现场 。

## 2）我们将派出有经验的技术人员对砼拌和的全过程进行监督和质量检查。

## 3）严格按水利工程施工规程及验收规范进行施工，每道工序必须认真进行检测，符合标准后，才进入下一道工序施工，尽量避免返工，因为时间对我们而言非常重要，各级管理人员要密切配合监理工程师的工作，这不仅是对国家及工程负责，也是对自己负责。

## 4）注意各工序衔接的紧密性，现场工程师应当承担起承上启下的责任，合理调配机械设备、物资、人力，环环相扣、争分夺秒地进行工作，任何工序脱节，将是致命的危险，因此本公司将派出有着丰富经验的工程师、技术员把握全局，担当重任。

## 5）项目经理部的素质必须得到基本保证，强调主要管理人员的到位率，这不仅是响应招标文件的问题，也是企业形象的基本体现，我们将予以高度重视。

## 6）对于本工程我们将采取项目法施工，责、利、权结合，并作为干部考核的重要依据，强调在执行合同过程中的经理权力、职责，要求项目部成员要以项目经理为核心凝聚成为坚强的战斗集体，荣辱与共，达到高质量、高速度完成合同目标。

## 7）采用新工艺、新技术、新材料，加快施工进度，密切配合设计、科研部门对施工过程中可能采取的先进措施进行推广应用，并争取他们的支持，如软土地基填筑速率的控制。在制订施工组织设计时，应将可能发生的情况考虑多一点，措施更周到一点，以防不测。

## 8）整体施工务必处理好施工阶段的衔接和穿行工作，防止窝工现象。整体施工中必须合理组织流水段，合理调配劳动力，且各班组分工明确，责任到人，密切配合，确保按时完成。

## 9）进场后首先做好施工准备工作，安排好临时管理用房、仓库、材料堆场等，做好施工用水用电工作，以及配合业主进行征拆工作。

## 1.6主要施工方案的选择

## （1）为加快工程进度，进场后先确定好施工临时便道及围堰填筑位置，进行便道及围堰施工，为后续施工提供保障。

## （2）土方及淤泥开挖采用多台挖掘机配合施工，自卸车倒运、外弃。

## （3）宾格石笼采用汽车式起重机和挖掘机进行吊装就位，人工配合码砌。

## 1.7施工对策

## （1）精心组织、科学管理，利用公司整体的技术优势，严格按照ISO9001：2000 质量管理体系的要求，确保在工期内完成本工程。

## （2）密切配合业主和监理，做好各方面工作，按国家验收标准对各工序进行验收。

## （3）优化配合比和施工工艺，确保施工质量。

## （4）各项工程的施工合理分期分块，组织流水作业，确保各块区域的施工有条理以及计划工期的实现。

## （5）施工期间，施工范围用彩钢板隔离，所有彩钢板外观尺寸、高度均按市建设局有关文件的要求实施。在场地各入口处，设立交通标志、警示牌、夜间照明灯。

## 2．施工现场总平面布置

## 2.1总体设想

## 根据本合同段工程特点及内容具体情况，制定施工总体思路为：科学布局、合理安排；机构精干、设备精良。

## 开工后，先做好施工区域封闭，之后填筑临时道路和围堰再进行主体工程施工，河道清理与河堤填筑同步进行，最后进行河堤边坡修整及宾格石笼护砌施工，加强各工序之间的协调工作，合理调配资源，全面均衡的安排施工，充分发挥科技先导作用，确保本合同段工程施工顺利进行。

## 为确保施工总体方案的实施，总工期的实现、创优质工程，特制定本合同段施工总指导思想为：强化管理、确保工期、质量优良、文明安全、保证交通、强化管理、争创一流。

## 2.2施工准备

## （1）施工道路：在围堰外侧以及河道两侧深槽石笼挡墙附近修筑临时道路供施工车辆通行，同时为施工设备提供作业面。

## （2）施工用水：生活用水在项目部自己打井；施工用水采用现场汤河河水。

## （3）施工用电：施工用电采用4台100KVA柴油发电机提供。

## （4）技术准备：我企业已组织有关人员学习水利工程施工技术规范等施工的文件，收集相关的《规范》、《标准》、《规程》等，进一步掌握了施工工艺和施工标准；我企业已组织有关职能部门及人员对本工程进行了详细的勘察，对施工区的驻扎点、给养来源等也作了大量的调查研究工作：针对本工程的施工特点，我企业将派选相应的技术人员和采用先进的施工设备，确保按期开工并保质保量地完成本工程的施工任务。

## （5）物资资料准备及试验设备准备

## 1）用于施工生产的土工布、钢筋石笼、花岗岩块石等材料根据工程量及工程进度需求及时调入工地。

## 2）根据工程项目检测要求，我企业根据工程需要合理配置试验检测设备，成立工地试验室，配置专业试验检测人员。

## 2.3现场平面布置

## 项目部设置在汤河右岸桩号7+800附近，距右岸设计河堤100m，处于本标段中间位置，方便整个工程的现场管理。

## （1）在项目部布置办公用房、仓储用房和生活用房。

## （2）现场施工区布置好施工用电。

## （3）现场内按照标准化现场要求布置，在醒目的部位布置各类标志、标牌。

## （4）按要求在办公区、宿舍区、食堂等人员集中的部位设置垃圾箱与消防器材。

## 2.4临时设施

## （1）临时设施平面布置

## 根据本工程的施工图纸及我们现场了解情况来看，我们计划在临时用地内布置生活与生产设施，项目部人员全部驻地建设。项目经理部考虑作为项目部人员生产生活用房，所在地交通便利，有利于综合管理，统一指挥，与业主、监理及外界联系均十分方便，（详见施工平面布置图）

## （2）办公设施

## 为确保该工程管理的规范化、科学化，我公司拟投入办公桌椅若干套，电脑12台，打印机、复印机各四台。

## （3）检测工具

## 为使该工程的质量达到或高于合同的要求，我公司将派具有丰富测量经验的施工人员对该标段进行放样，并用全新的高精度全站仪、水准仪对工程进行全过程控制。并设立临时工地土工试验室。

## （4）通讯设施

## 项目经理部配备移动电话10部及对讲机20台。

## （5）生产、生活用电

## 为解决项目部的生活，在项目部附近安装一台200KVA的变压器，高压电引自甲方提供的附近高压。因现场施工用电量不大，现场生产用电采用100KW柴油发电机提供。

# 第三章 施工方法及主要技术措施

## 1．总体施工工艺流程

## 根据设计图纸并结合现场实际情况，合理安排施工工艺流程，做到既不相互干扰，又能同步施工，加快施工进度，具体施工工艺流程如下：

进场测量放线

围挡封闭

围堰填筑

临时道路修筑

土方及淤泥开挖、倒运、外弃

清表

河堤填筑、河岸修坡

钢筋石笼挡墙及护坡施工

围堰、临时道路拆除

总体施工工艺流程图

## 2.施工测量和试验

## 2.1施工放样

## 2.1.1施测依据

## （1）建设单位交付的坐标及高程控制点。

## （2）建设单位交付的测量成果资料。

## （3）施工图纸。

## 2.1.2测量仪器及工具

## (1)科力达GPS测量仪                    1台

## (2)南方全站仪                          4台

## (3)J6经纬仪                            6台

## (4)自动安平水准仪                      10台

## (5)钢尺、水准尺等

## 2.1.3施工放样

## （1）复合建设单位交付的坐标点。

## （2）对于设计给定的建筑坐标进行控制锁定。

## （3）校对、增设施工水准点，对于建设单位交付的水准点进行往返观测校核，并根据施工需要，加密临时水准点。

## 2.1.4测量精度

## （1）经纬仪导线方向角闭合差±n40〞，式中n为测站数

## （2）距离测量允许偏差

| 序号 | 固定测柱间距（m） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | <200 | 1/5000 |
| 2 | 200-500 | 1/10000 |
| 3 | >500 | 1/20000 |

## （3）水准点闭合差±12mm，式中L为水准点之间的距离单位为Km

## 2.1.5其它要求：

## （1）测量仪器及工具在使用前应进行校验检查。

## （2）丈量边长时，应对尺长、拉力、倾斜度进行改正计算。

## 2.1.6施工测量放样具体实施方案

## （1）进场后，要认真熟悉图纸、场内地形地貌以及基本资料和数据。

## （2）对监理单位提供的测量基准点和基本数据，进行复核测量并将结果报监理单位。

## （3）按照规范要求，测设用于工程施工的平面三角网点、高程控制点，以控制施工中的有关工程的平面位置。

## （4）测量控制网点布设：施工前项目部对监理工程师提供的项目范围内有关国家等级控制点坐标和高程进行复核。并经监理工程师确认后，作为布设控制网的依据。根据施工需要，布设控制网点，网点布设可采用复合导线法和轴线法布设，布设的原则是：安全可靠，利于施工。

## （5）利用全站仪按附合导线法的要求对布设网点进行测量，推算坐标和水准标高，并绘制成图，计算数据报监理工程师审核、复测，经监理工程师复核无误并确定后，控制网点方可使用。

## （6）每个控制点必须保证其稳定、可靠、并设置易设别标志，以便寻找，防止破坏。所有控制网点以85国家高程系统点为永久点，在施工期间均定期严格进行复测、联测，以永久点为基准、绘制沉降位移曲线图，报监理工程师审核，以保证控制点的准确和精度。

## （7）以控制网点为基点，用全站仪或经纬仪对每一项工程的边线及中心线进行施工前的放样。

## 2.2施工实验

## 拟组建现场实验室加强施工过程中土方的压实度和含水量等项目的现场检测。对在施工中先期使用的原材料进行试验，并及时与监理联系，经确认后送验，为尽早开工做好准备。

## 3.围挡封闭

## 沿河道施工范围两侧分别搭设围挡，对现场进行封闭。首先测量放线，在现场撒出围挡搭设位置，再进行清表，对地表低洼处临时填土整平处理，以保证围挡搭设高度一致。围挡距设计河堤坡脚10m，围挡采用高度为2m，宽度为1m的统一彩钢板制作，采用脚手管搭设，脚手管立杆和斜撑间距为3m，用钢筋进行锚固，并用沙袋压实，防止围挡倾倒。

## 4.围堰施工

## （1）本工程考虑河道水不太深，透水小，冲刷小，采用土袋围堰。河道围堰施工中必须保证河道常年流量，综合考虑本段的河道施工期间，区域间径流量。

## （2）进行现场勘察，査看现场水文地质情况，选择、准备好合适的材料。

## （3）根据图纸及现场情况进行测量放样，确定出围堰位置。本工程围堰主要设置在标段末端上游水位处，横向设置，拦截上游汤河水。沿汤河河道纵向设置围堰，起导流作用。

## （4）围堰两侧用草袋、麻袋、玻璃纤维袋或无纺布袋装土堆码。袋中宜装填不渗水的黏性土，装土量为土袋容量的1/2～2/3，袋口应缝合，堰外边坡为1：0.5～1：1，堰内边坡为1：0.2～1：0.5；围堰中心部分可填筑黏土及黏性土芯墙。堰顶宽度为2m，高度为高出施工常水位0.5m。围堰土袋在河岸附近采用人工进行装填，再采用装载机倒运至施工现场，采用人工进行码放。

## （5）堆码土袋，应自上游开始至下游合龙。上下层和内外层的土袋均应相互错缝，尽量堆码密实、平稳。

## 5.临时道路填筑

## 5.1临时道路设计

## 为保证施工机械设备能够正常通行，在施工现场需要修筑临时道路。临时道路从项目部北侧开始修筑至河道内，在河道内左岸和右岸分别修筑一条，临时路距河槽石笼挡墙5m，以方便挡墙基础开挖及挡墙施工。临时路宽度为5m，厚度为0.5m，填筑材料选用建筑渣料。

## 5.2临时道路填筑

## （1）根据临时道路设计位置，测量人员在现场测设出准确位置，撒白灰线作为施工控制线。

## （2）围堰修筑完成后，河道导流至一侧，另一侧开始进行施工。修筑临时路之前需先进行排水，将临时路范围内河道无法排出的积水采用水泵进行排除。

## （3）人工配合机械清除临时道路范围内的树木和杂草，将树根挖除。

## （4）将挖除树根的坑穴采用建筑渣料进行回填夯实，采用压路机对清表后的地面进行压实。

## （5）建筑渣料采用自卸车运至施工现场，卸料后采用推土机直接摊平，再采用重型压路机压实成型。

## 6.清表

## 河道土方开挖及河堤填筑之前应进行清表，用推土机、装载机或挖掘机清除施工范围内原地面杂草、根茎、树根、废弃渣土等表皮土，清表平均厚度30cm，按设计要求整平压实。河堤填筑范围内原地面坡度大于1:5时需要挖台阶，台阶宽度2m，高度0.3m，向内侧倾斜。因为原地貌有高差大、宽度窄的土坎，挖台阶不够放坡，需整平。所有清表杂土外运至指定废弃点。原地表压实度自检合格后报监理工程师，合格后进行下道工序的施工。测量清表后压实的路基高程，请监理复核后，结果报监理审批。

## 7.河道土方开挖及运输

## 7.1测量放线

## 1、开挖前根据施工图纸设立测量基准点，沿河岸线每隔200米设置一高程控制点，利用GPS和全站仪测量技术放出河岸线，每隔50米用彩旗插好做好标记，并根据总体规划，对各个工作面进行范围框定、高程标志、轴线定位，同时对各测量点进行保护。

## 2、測量测站点的高程精度，不低于三等水准测量的精度要求。放样点位误差不应超过以下值:

## 开挖边线:水下±5cm，岸边±3cm;河道中心线:±2cm。

## 3、开挖前应在河道设计中心线、开口线、开挖起、起终点、弯道顶点设立清晰标志。平直河段每隔50～100m设一横向标志，弯道处加密至10～20m。

## 7.2土方开挖

## 根据河道设计断面和土方施工技术规范所规定的加宽及增放坡度计算后，进行开挖，不得陡于设计坡比，防止欠挖，并严禁掏挖施工。对发生超挖的断面，要根据监理工程师指示采用适宜填料填筑并夯实到设计标准。

## 土方开挖时，在监理工程师复核认可的开挖线内进行机械施工，施工中定期测量校正开挖断面尺寸，对机械开挖的边坡标高，预留适当余量，再用人工修整。避免机械开挖扰动下层土方，破坏边坡的坡度及平整度。

## 机械开挖应从下游向上游，从上而下分层分段依次进行。在挖方边坡上如发现有土体或导致土体向挖方一侧滑移的软弱夹层、裂隙时，应及时清除和采取相应措施，以防止土体崩塌与下滑。

## 河堤边坡处开挖，首先根据设计坡度采用挖掘机进行初步开挖，开挖面距成型坡面剩余20cm土方不能开挖，防止机械破坏边坡，最后再采用人工进行细致修坡。

## 7.3土方运输

## 河堤开挖土方采用自卸汽车一部分倒运至河堤施工现场，多余部分外运至指定弃土场。运输车辆必须统一采用苫布覆盖，防止扬尘。

## 8.河道淤泥开挖及运输

## 8.1淤泥开挖

## 根据大汤河河道具体情况，淤泥主要分布在下层，含水量较大，我单位确定采用泥浆泵清淤，并结合长臂挖掘机挖据施工。

## 施工顺序按照顺河流方向，自下而上施工，具体施工步骤如下:

## 1、机械准备:15KW泥浆泵两台，自卸汽车20台，长臂挖掘机2台(视实际情况定)，普通挖掘机8台。靠近施工便道的淤泥用普通挖掘机挖掘装车外运，较远处则用长臂挖掘机挖掘装车外运，河道中心处则用高压水泵冲搅后再用泥浆泵抽至自卸汽车内外运。

## 2、河道清淤按照自下游至上游、先中央后两侧的顺序施工。

## 3、首先进行河道中央的淤泥挖掘。先采用泥浆泵将河道中央的淤泥进行初步清理，再采用挖掘机进行挖掘。由于河道现状宽度较宽，施工时挖掘机不能一次将河道中央的淤泥挖掘装车，故河道中央的淤泥需经过2-3次倒运方能至河道两侧临时路处，然后将淤泥挖至临时道路上的自卸汽车上外运。

## 4、由于采用水中清淤，淤泥含水量大，运输过程中容易造成道路及周边环境污染，因此一部分淤泥先倒运至岸边需经过晾晒后方可外运。

## 8.2淤泥运输外弃

## 淤泥运输将严格按照秦皇岛市有关渣土运输的有关规定，选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超我，车厢上部全部用逢布覆盖，避免运输过程中渣土散落污染市区道路及周边环境。

## 为防止淤泥在运输过程中的乱倒、乱弃问题，在施工过程中我标段将采用开挖现场与弃土场双向签票的办法，坚决杜绝渣士乱例、乱弃。

## 为保证车辆运输不对市区环境造成污染，在淤泥运输的区间段内安排清洁人员，随时对车辆散落下来的泥水、泥块进行清扫，并安排专人进行巡视。

## 9．河堤填筑

## 9.1施工前的技术准备工作

## 1、河堤开工前，全面熟悉设计文件和技术交底，进行现场核对及图纸的审核，正确领会设计意图，发现问题及时提出修改意见并报监理工程师。同时，机械、人员全部就位，做好开工前的各项准备工作。

## 2、施工测量：开工前作好导线点、水准点的复测并加密，测量精度符合规范要求。

## 3、施工放样：河堤施工前，根据恢复的路线中桩、设计图纸，施工工艺和有关规定订出河堤用地界桩及河堤土方施工线。

## 4、检测土样：因为本工程所用填筑土源为河道开挖土方，而河道土方土质不均匀，变化加大，很难保证质量。要按照标准的检验方法对河道开挖土方的天然密实度，含水量，液限指数以及颗粒进行科学分析。填土层最佳含水量以及密实度的检测是其中的重点。在做好准备工作以后就要进行基底清理，基底清理主要是在回填前将基底找平，找平之后还要洒水湿润。

## 5、确定试验路段：为了保证该河堤压实层的匀质性，河堤开工前，在河堤上选出具有代表性的100米作为试验段进行试验。根据填料的实验结果和以往的施工经验，我们确定的松铺厚度为≤30cm。

## 机械组合方案为：自卸汽车20辆， 22T振动压路机4台，推土机2台，平地机1台，挖掘机2台。各段平行作业，保证每天的作业面和工程量将施工工艺上报监理工程师认可，随后进行试验段施工。在摊铺时做到均匀、平整，形成双向横坡。试验段每层压实后进行自检合格后，再向监理工程师报验。

## 9.2分层填筑

## 在分层填筑的时候主要是要采取纵向分层填筑的方式来进行回填。在填筑阶段如果发现原地面不平，在回填的时候就首先要从最低部进行回填。每层填筑都是由里向外进行填筑，在填筑过程中严禁出现顺坡填筑的行为。

## 在填筑过程中，施工人员经常会碰到层间光面、层间中空、松土层等质量问题，当出现这些问题的时候，施工人员要用技术予以处理，每层回填必须要经过严格检查以后才能进行上一层的填筑。分层厚度的选择一般都是按照现场实际情况进行确定，分层厚度保持在30cm左右。

## 9.3摊铺整平

## 在完成了分层填筑的步骤后，接下来就是摊铺整平阶段。摊铺平整主要是采取推土机来进行，推土机行走方向是按照与河堤轴线平行的方向来进行摊铺，这样是为了保证摊铺面在纵横两个方向上都能保证平顺均匀。

## 在进行摊铺整平时在填筑层顶面向两侧做横向排水坡，制作排水坡是为了保证填筑层能够顺利排水。摊铺整平的时候，每次铺土之前，都要在上次压实的土面洒水，这样有利于上下层之间的结合。在平整完成后进行洒水。洒水量的控制也是一项重点内容，加强洒水量的控制是保证填筑过程中出现橡胶土的关键。

## 9.4碾压成型

## 碾压机械采用22t振动压路机，机械碾压前应对填料的松铺厚度、平整度、含水量进行检查，合格后方可进行碾压。碾压时第一遍静压，速度先慢后快，最大速度不宜超过4km/h，先弱振后强振，直线段由两侧向中间沿纵向往返式进行，曲线段由内侧向外侧沿纵向往返进行，横向接头时振动压路机一般重叠0.4～0.5m，碾压遍数控制在6～8遍；对三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2，前后相邻两区段纵向重叠1.0～1.5m，达到无漏压，无死角，确保碾压均匀。

## 9.5压实度检测

## 现场每层填方压实度采用灌砂法检测，检测频率为每1000㎡3点，检测土样送至实验室试验，合格后方可进行下一层填筑。

## 9.6质量检验标准

土路基允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵断高程（mm） | +10，-15 | 用水准仪测量 | 每200m测4个断面 |
| 中线偏位（mm） | ≤50 | 用经纬仪 钢尺量取最大值 | 每200m测4点，弯道加HY YH两点 |
| 平整度 | ≤15 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺取较大值 | 每200m测2处×10尺 |
| 路床宽度（mm） | 不小于设计值＋B | 用钢尺量 | 每200m测4处 |
| 路床横坡 | ±0.3%且不反坡 | 用水准仪测量 | 每200m测4个断面 |

## 10．钢筋石笼挡墙及护坡施工

## 10.1施工准备

## 1、一般规定

## （1）施工前，应对设计文件进行深入研究，根据本施工方案搞好技术交底和安全交底。

## 本工程钢筋石笼挡墙共有3种断面形式，分别为3层、4层和6层结构，均在施工前认真研究设计施工图后才制定相应的具体制作、安全措施。

## （2）测量、放线

## 根据设计施工图坐标，进行测量放线，定好桩位并用白灰撒出钢筋石笼挡渣墙基础开挖线，经建设、设计、监理现场察看无误后进行挡墙基础开挖。

## （3）根据水文气象资料和工地实际情况，合理安排施工计划，包括进度，材料进场及质量控制等计划。

## （4）做好各项技术准备工作，并做好“路通场地平整”工作，临建工程等准备工作。

## （5）施工前，按照设计图纸要求，做好地面排水系统，如果坡面有流水的，先行引导流水避开施工区域，再进行基槽开方。

## 2、施工质量

## （1）各分项须根据设计文件、对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行复查。

## （2）指定专人负责测量工作，为现场施工及时准确的放线，提供所需的测量资料。

## （3）钢筋网施工基面施工测量的精度指标应符合以下要求：

## ①护脚边坡：+15%，-10%

## ②平台宽：±150mm

## ③平台高程：+100 mm，-50mm

## （4）施工中对设置的施工控制标志、高程点，必须严加保护，并定期检测、校正。

## 3、机械、设备及材料准备

## （1）施工机械、施工工具、设备及材料型号、规格、技术性能应根据工程施工进度和强度合理安排与调配。

## （2）根据工程施工进度应及时组织材料进场，并应事先对原材料和半成品的质量进行检验。

## （3）进场原材料和半成品必须经检验合格后，方可使用。

## 10.2材料要求

## 1、钢筋石笼材料

## 本工程格宾网龙采用镀锌-5%铝合金钢丝外覆PE编织，规格90*90mm，石笼规格按照2m*1m*0.5m。

## 2、填充料

## 钢筋石笼内的抛填的块石要求为：采用MU40新鲜花岗岩块石，块石≥200mm。

## 10.3钢筋石笼挡墙、护坡施工

## 1、基槽土石方开挖

## 根据设计施工图的坐标及断面图进行基槽开挖，基槽开挖完成后，必需经建设各方共同进行验槽。经验槽合格后，方可进行下一步的工序施工。

## 2、铺土工布

## 基槽开挖完成后，河堤边坡修整完成后开始铺设土工布。土工布自坡顶向基槽内一次铺设，防止出现褶皱，土工布与土工布直接纵向直接搭接，搭接宽度为0.5m。

## 3、钢筋石笼挡墙、护坡施工

## （1）一般规定

## 1）钢筋石笼的基底及其密实度、轮廓线长度及宽度，要按图施工，符合设计要求。

## 2）现场如遇较差的地基时，另作地基处理，处理后的地基必须符合设计要求。

## 3）钢筋石笼砌体应符合下列要求：

## ①石笼组砌体平面位置必须符合设计图纸各断面要求。

## ②砌体外露面应平整美观。

## （2）组装钢筋石笼挡墙

## 1）间隔网与网身应成90°相交，经绑扎形成长方形石笼组或石笼。

## 2）绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。

## 3）每一道绑扎必须是双股线并绞紧。

## 4）构成石笼组或石笼的各种网片交接处绑扎道数应符合以下要求：

## ①间隔网与网身的四处交角各绑扎一道；

## ②间隔网与网身交接处每间隔25cm绑扎一道；

## ③间隔网与网身间的相邻框线，必须采用组合线联结。即用绑扎线—孔绕—圈接—孔绕二圈呈螺旋状穿孔绞绕联结。

## （3）石笼组间连接绑扎、应符合下列要求：

## 1）相邻石笼组的上下四角各绑扎一道；

## 2）相邻石笼组的上下框线或折线，必须每间隔25cm绑扎一道；

## 3）相邻石笼组的网片结合面则每平方米绑扎2处。

## 4）裸露部位的网片，应在每次箱内填石1/3高后设置拉筋线，呈八字形向内拉紧固定。

## 5）钢筋石笼挡墙按0.5m毎层向上堆叠，堆叠完成一层，再向上进行钢筋石笼制安一层。

## 6）块石的投放：大块石回填应该密实。层数按设计断面要求的高度及层来施工。

## 7）每层钢筋石笼挡墙施工完成后，采用碎石回填石笼与边坡相交处的三角区域，回填碎石与石笼齐平。

## 4、质量要求

## （1）平整:同一层面应大致砌筑平整，相邻石笼高差不应大于40cm。顶面填充石料宜适当高出网箱，且必须密实、空隙处宜以小碎石填塞;同时均匀地向同层的各箱格内投料，严禁将单格网箱一次性投满，每层投料厚度控制在20cm左右

## （2）稳定:石块安装必须自身稳定，大面朝下，适当摇动或敲击，使其平稳。石笼内的石料必须表面坚硬、质地清洁，有圆角，耐久且抗风化强直径宜大于石笼网孔。每施工完一层石笼后，同时跟着回填并夯实，确保石笼的稳定性，夯实要达到设计要求。在施工完一层石笼后，现场先进行检査合格后才可进行第二道工序施工。

## （3）连接:上下左右绑扎锚固连接可靠。尤其要连接自然，中间加2根8字形的拉结绑丝。

## （4）错缝:同一砌筑层内，相邻石笼应错缝砌筑，不得存在顺向通缝上下相邻石笼也应错缝搭接，避免竖向通缝。在进行第二层网箱施工时，要按照设计图纸的坡度进行叠级摆放，上层网箱和下层网箱要错开叠砌。

## 11．临时道路及围堰拆除

## 河道右岸石笼挡墙及护坡施工完成后开始对右岸临时道路进行拆除，拆除采用挖掘机开挖，自下游向上游施工，开挖临时道路时根据设计标高直接开挖至河底标高，一次临时道路范围内河道清理。待河道左岸石笼挡墙及护坡施工完成后开始对左岸临时道路进行拆除，拆除左岸临时道路的同时拆除沿河道方向的围堰，自下游向上游同步施工，拆除方法与右岸相同，开挖的废料采用自卸车外运至指定废弃场。最后沿右岸向左岸逐步拆除横向围堰。

# 第四章 工程质量保证措施

## 本工程在施工过程中，我们将严格按GB/T19001-2008质量保证体系组织施工，加强施工全过程质量控制，并严格执行国家现行的质量标准和法规及秦皇岛市地方性质量文件。同时，加强项目质量管理、规范管理工作程序，不断完成工程项目的质量保证体系，达到预期质量目标。

## 1．质量目标

## 1.1质量目标

## 本工程按照GB/T19001-2008质量管理体系的要求，建立工程质量保证体系，精心施工，严格管理，确保工程质量目标的实现。工程项目部的全体职工牢固树立起“质量第一”和“为顾客服务”的思想。

## （1）将企业和项目的质量方针和质量目标始终贯穿到质量管理工作中，横向展开到各个有关部门，纵向分解到每个作业点，做到纵向衔接，横向协调。

## （2）实现质量管理业务标准化，管理流程程序化。明确规定出项目各个部门，各个环节的质量管理职能、职责、权限，并把各单位工作体系之间与整个项目部范围中联系起来。

## （3）建立一套灵敏、高效的质量信息管理系统，规定质量信息反馈、传递处理的程序和方式，保证整个项目部的信息全面、及时、准确。

## （4）由资深质量员担任专职质量员，建立综合的质量管理小组，以组织、计划、协调综合各部门的质量管理活动。同时要健全和完善相应的质量检查工作体系。通过项目上的质量活动来全员带动其它方面的管理工作，从而提高整个项目部的管理水平.

## （5）加强全员质量教育，提高操作人员质量意识，开展群众性的质量管理小组活动，进行自检，互检，使质量保证体系建立在牢固的群众基础之上，确保物料、工程各细小环节均无漏洞。

## 1.2质量目标控制内容

## （1）严格工艺纪律，施工现场的生产工艺和操作规程是操作者进行生产的依据和法规，任何人都必须严格执行，做到依规程工作，违反必纠。

## （2）掌握施工生产现场的质量动态，这就是指按照一定的要求，以对质量状况进行综合统计与分析，用数据的控制图及时掌握质量现状，发现质量问题，明确对策和方向，迅速予以改正。

## （3）加强质量检验工作，充分发挥质量检验的重要作用，促使工程质量在管理状态下稳定与提高。

## （4）建立质量管理点，在施工生产现场中，对需要重点控制的质量特性，工程关键部位或质量薄弱环节，在一定时期内一定条件下强化监督管理，并指派具有娴熟技能、丰富经验的施工人员操作，使工序处于良好的受控状态。

## 1.3质量管理计划

## 认真贯彻执行国家和地方发布的技术标准、规范、规程以及有关规定。本工程应用的主要施工规范详见附表。各检验批工程的施工，认真按照设计要求和相应的施工及验收规范的规定进行。操作中认真开展“三检”（自检、互检、交接检），加强专职质量员的检查检验工作。全面对照规范中的各项规定，凡未达到合格的检验批工程，及时返修，同时还应按要求整理工程质量保证资料，确保工程质量达到一次性验收合格目标。

## 项目经理对工程质量的实施负有全部责任，由各专业施工技术员，工地料具员，各施工班组质量员、参加组成的工程质量组织体系，以确保工程项目的达标。

## 每个工序开工前先制定技术交底、安全交底、环境保护交底。认真核对图纸，尽量将施工中的矛盾在自审中找出，并协调定出解决方案参加图纸会审。施工技术人员应对施工班组人员进行详细的执行技术规范、技术措施与注意事项的交底，并且要有记录。

## 施工过程中，各班组应严格按图纸施工，严格执行施工规范，操作规程，严格执行施工方案中制定的施工顺序，施工方法和组织措施，认真做好施工原始记录。在施工过程中，因施工条件的突然变化，工程无法按图纸和原定程序及方法进行，工程质量无法得到保证时，应停止施工，并应由施工技术员与有关方面联系，采取必要措施，经设计、业主、监理批准后，在保证质量的前提下继续施工。各专业技术员、质量管理人员均有检查监督之责，对违章者应及时劝阻，必要时可停止施工。建立质检网络，建立由技术负责人、质检员、施工员、材料员组成的质检体系，层层落实，责任到人。

## 2.质量保证体系

## 2.1质量保证体系框图

## 建立以公司为首的核心层，质量科为质量管理的监督中心，项目质量检查员为实施层的全面质量管理网络体系，成立QC小组，落实质量保证体系，对本工程实行全面质量管理。详见附图。

## 建立以项目经理为首的施工现场管理体系，配备专职质量检查员对质量进行全方位的管理和检查。

## 项目质量保证体系如下：

质量保证体系网络图

政府质监部门

建设单位

监理单位

质量控制措施

项目经理部

施工技术科

各职能科室

质量控制措施

专业质检员

专业工长

各施工作业队

合格工程

## 2.2质量目标管理办法

## 质保体系中要做到质量管理职责明确，责任到人，便于管理。管理人员职责如下：

## （1）项目经理

## 项目经理要对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指针的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质保计划》的实施与落实，协调好与内外各方面的关系，创造良好的施工外部环境。

## （2）项目技术负责人：

## 项目的质量控制及管理者，对整个工程的质量工作全面管理，组织图纸会审、施工组织设计交底、技术交底，主持编制关键工序的作业指导书及质保计划，监督各施工管理人员质量职责的落实，同时指导项目“QC”小组开展活动。

## （3）项目副经理：

## 作为负责生产的主管项目领导，要把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工难度对施工质量带来的影响，在检查生产工作时，严格按方案、作业指导书进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。

## （4）质检员：

## 质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员，对工程质量全面监督控制，实行跟踪检查，发现问题及时整改，对出现的质量问题及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，定期向项目副经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施，并接受甲方及监理公司、各级领导的监督检查及交底验收。

## （5）施工工长：

## 工长作为施工现场的直接指挥者，自身应树立质量第一的观点，施工前对每道工序进行书面技术交底。在施工中随时对作业班组进行施工指导、质量检查，对质量达不到要求的施工内容，监督整改。工长也是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，施工前要编制好各分项详细的施工方案及作业指导书，报项目总工审批后指导施工。

## 3．质量保证措施

## 3.1质量技术措施

## （1）加强技术管理，认真贯彻规范、标准及各项管理制度，建立岗位责任制，熟悉施工图纸及有关技术要求，做好技术交底工作。

## （2）实行目标管理，进行目标分解，按单位工程及分部分项工程落实到责任部门和人员。从项目的各部门到班组，层层落实，明确责任，制定措施，从上到下层层开展，使全体职工在生产的过程中用从严求实的工作质量、用精心操作的工序质量，一步一个脚印地去实现质量目标。

## （3）积极开展质量管理（QC）小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，积极做好QC成果的推广应用工作。

## （4）制定分部分项目工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析、掌握质量动态，全面控制各分部分项工程质量。

## （5）贯彻全面质量管理，使全体职工树立起“质量第一”和“为用户服务”的思想，以员工的工作质量保证工程的产品质量。

## 3.2施工准备过程中的质量控制

## （1）优化施工方案和合理安排施工程序，作好每道工序的质量标准和施工技术交底工作，搞好图纸审查和技术培训工作。

## （2）严格控制进场原材料的质量，对钢筋、土工布等物资除必须有出厂合格证外，尚需经试验进行复检并出具复检合格证明文件，严禁不合格材料用于工程。

## （3）合理配备施工机械，搞好维修保养工作，使机械处于良好的工作状态。

## （4）对产品质量实现优质优价，使工程质量与员工的经济利益密切相关。

## （5）采用质量预控法，把质量管理的事后检查转变为事前控制工序，达到“预控为主”的目标。

## 3.3施工过程中的质量控制

## （1）加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以减少和预防质量事故、次品的发生。

## （2）坚持质量检查与验收制度，严格执行“三检制”原则，上道工序不合格不得进入下道工序施工，对于质量容易波动，容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检、中间检和技术复核工作，以保证工程质量。

## （3）隐蔽工程做好隐、预检记录、专业质检员作好复检工作，再请业主代表、监理代表、质检站验收。

## （4）做好各工序的成品保护工作，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

## （5）及时准确地收集质量控制原始资料，并作好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案，各类资料的整理与施工进度同步。钢丝等重要物资必须有从各批材料进场检验到使用于建（构）筑物的具体部位的跟踪原始记录。

## 3.4质量保证技术措施

## （1）施工计划的质保措施

## 在编制进度计划等控制计划时应充分考虑人、材、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨材料机具，合理安排各工序的交叉作业时间。

## （2）施工技术的质保措施

## 发放图纸后，内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及技术交底时予以解决。同时，对质量难以控制的施工部位或新的施工工艺进行深入研究，并编制相应的作业指导书或施工方案用以指导施工。土建内业技术员要将各专业所有预留预埋深化到土建图纸中，以便土建施工时检查监督，防止漏埋、错埋。

## 搞好施工技术交底。本工程采用三级交底模式：第一级为项目技术负责人，对本工程的施工流程进行安排、质量要求及主要施工工艺向项目全体管理人员及工长、质检人员进行交底。第二级交底为施工工长向施工班组进行各项专业工种的技术交底。第三级由班组向工人交底。交底必须有记录。

## （3）施工操作中的质保措施

## 施工操作人员是工程质量的直接责任者，所以从施工操作人员的素质到对他们的管理均要有严格的要求。

## 对每个进入本项目的施工人员均要求达到一定的技术等级，进行技术考核，尤其是特殊工种工人要有操作证，随时对进场劳动力进行考核，对不合格者坚决调离。

## 加强质量意识教育，提高施工人员质量意识，在质量控制上加强自觉性。

## 施工管理人员（工长及质检人员），应随时对操作人员的工作进行检查，在现场为他们解决施工难点，指导施工，对不合格的立即整改。

## 在施工中各工序要坚持自检、互检、交接检的三检制。

## （4）施工材料的质保措施

## 在材料进场时，对材料供应商及厂家必须是今年核定后合格供应商、对新建立的供应商按公司程序文件要求，进行资质、能力、信誉等进行考核，并存相应资料。并要求供货商随货提供产品的合格证，同时按国家规定应复检的材料必须进行复检，复检合格后方能用于工程施工。

## 所有进场材料必须分类堆码整齐，并挂好标识牌，以免错用。不合格或未检材料应标识清楚（并且不合格材料应及时退场），工程中不使用未检材料和不合格材料，对大宗材料工程中用于隐蔽工程时必须由责任人作好各批跟踪记录。

## 对采购的原材料、构配件、半成品等均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场和用于施工。

## 3.5计量管理措施

## (1)计量器具管理

## 1)凡属专业性强的计量器具（如：测量、质检计量器具）需添购的应根据不同的测量要求填写申构报告单，提前一个月交质量科。

## 2)能源、物料、安全防护及工艺过程控制等方面的计量器具由项目各使用部门提申购计划，报项目计量员审核，由项目经理审批。

## 3)项目购买计量器具的申购报告需交一份到质量科备案，购买计量器具时一定要买标有制造许可证《CMC》标志及出厂合格证。

## 4)新购回的计量器具说明书及出厂合格证由项目计量员保存。

## 5)在用的计量器具应严格按计量法中所要求的检定时间送检、周检合格率为100%。

## 6)在用计量器具应每季按10%抽检一次，抽检工作由项目计量员及操作者进行。

## 7)对于周检、抽检不合格的计量器具要隔离存放，不能流于施工生产线上。

## 8)各类计量器具的配备率不应低于90%。

## (2)计量保证与监督管理

## 1)计量保证：计量工作的主要目的在于保证施工质量，项目在用计量器具的检定一定要按计量法及公司制定的检定周期送检。

## 2)在用计量器具的受检合格率均在100%。

## 3)对于关键工艺的计量检测员（测量、试验）都要经过上级相关部门考核取证上岗。

## 4)计量监督：计量员对各环节操作计量器具的人员监督按操作规程使用计量器具。

## 5)对于经营管理、施工过程及质量检验计量检测数据监督其是否正确，检测率不低于90%。

## 6)施工过程中的工艺和质量检测一定要按计量网络图要求进行检测，以确保工程质量和计量数据的准确可靠。

## 7)检查了解在用各种计量器具的周检情况，检查是否有漏检现象，检查计量器具的三率：即配备率、检测率、合格率是否满足规范及工艺要求。

## 8)计量数据是企业科学管理的依据，项目各项计量数据必须准确一致，认真做好计量数据的采集、处理、统计、上报四步工作。

## 4．施工重点、难点的质量保证措施

## 为了保证本工程的质量，争创优质工程，根据设计要求和施工规范进行全方位的施工质量控制，我们决定对本工程的施工重点、难点采取以下措施：

## 4.1 质量保证总体措施

## （1）坚持“质量第一，用户至上”的方针，加强对参战职工质量意识的教育，让每个职工都意识到质量就是我们企业的生命，有生命力，有信誉的企业才会兴旺发达，企业的明天才会更美好。

## （2）我企业将按照GB/19002－IS09002质量体系生产、安装和服务的质量保证模式，约束和规范企业的行为，强化和推进全面质量管理，保证全员、全企业和全过程的工作质量。

## （3）教育职工努力学习，认真理解，严格执行国家水利部颁发的相关施工规范、标准和土地整理的有关规定，做好技术、质量交底工作，不折不扣的按上级文件和设计图纸精心组织施工。

## 4.2 围堰施工质量保证措施

## (1)围堰应经监理人批准后方能进行填筑。应确保施工中的围堰稳定。

## (2)围堰的取土和填筑应满足规范规定，使用的土料应经监理人批准。筑堰前，应将堰基上的杂草、树根、腐殖土层等清除干浄，将表土翻松，并予压实。围堰填筑须分层压实，筑堰过程中的堰顶填筑高差应小于15cm。

## (3)利用现有堤防作为围堰一部分堰体时，围堰不得占用堤防顶宽，并不得因设置排泥场而损坏堤防，一旦堤防受损，应立即修复至监理人同意为止。

## 4.3格宾网石笼施工质量保证措施

## （1）所用材料必须满足要求

## 格宾网网线采用镀锌处理。镀锌钢丝设计要求参数为：钢丝机械性能应符合GB∕T343标准，抗拉强度在38～55kg∕mm2之间，镀锌层质量符合GB∕T15393和YB∕T180，镀锌层重量应在240g～290g∕m2之间。

## 填充石料应选用MU40新鲜花岗岩石块，粒径以200mm～400mm为宜，不宜使用针片状片石，应根据格宾石笼的高度确保至少装填两层石料。

## （2）施工保证措施

## 从坡底往坡顶方向进行装填，可以采用机械装填，但必需采用人工进行码平摆放，将石料较为平整的面朝上，确保小到每一个小方框，大到整个坡面，装填完以后都在一个平面上，不存在凸出和凹陷现象。石料的空隙率不大于35％，每立方米石料≥1.8吨。

## 石料装填必需饱满，并且达到设计厚度，特别注意每个方框的四个角点以及坡上隔板上下两端石料的装填；考虑到石头沉降问题，填充石头应有15～25mm的超高。

## 5.创优计划

## 5.1创优目标

## 本工程确保质量合格，争创市优工程。

## 5.2保证措施

## （1）建立健全项目部质量管理体制，明确职责，落实到人。

## （2）加强施工过程的全面控制

## （3）做好施工过程中各种文件和资料的管理，施工验收资料由专人整理。

## （4）做好施工过程中的影响资料管理。

## （5）做好施工过程中的检查、试验和测量工作。

# 第五章  安全生产及文明施工措施

## 1.安全目标

## 必须贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则。在编制计划和施工技术文件及布置、检查、总结、评比施工生产工作的同时，必须将安全工作列为主要内容。在项目施工全过程中，切实抓紧、抓细安全管理的控制，消除施工现场的不安全因素，保证项目施工的顺利进行。

## 无任何安全事故发生是本工程的安全目标。

## 2.安全生产保证体系

项目部安全生产保证体系如下：

安全管理保证体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目副经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |  |  | 工程部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物资部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河道开挖作业队 |  |  |  |  |  |  |  | 土方填筑作业队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石笼施工作业队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 围堰作业队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.安全管理制度及措施

## 3.1安全生产责任制

## 本工程制定以项目经理为主，安全负责人为辅，各级工长及班组为主要执行者，保卫、安全员为主要监督者，医务人员为保障者的安全生产责任制。各自职责如下：

## 3.1.1项目经理：全面负责施工现场的安全措施，分项安全方案，督促安全措施的落实，解决施工过程中不安全的技术问题。

## 3.1.2安全负责人：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排项目内安全活动及安全教育的开展，督促劳防用品的发放和使用。

## 3.1.3施工工长：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全技术交底，监督并参与班组安全学习。

## 3.1.4其它部门及保卫部门：保证消防设施的齐全和正常维护、使用，消灭火灾隐患。医务人员应及时诊治各类疾病，保证施工人员的身体健康，对突发性事故，采取急救措施。后勤及行政部门保证工人的基本生活条件。

## 3.2安全生产制度

## 安全生产制度包括安全教育、检查、交底、活动等四项制度。

## 3.2.1安全教育制度

## 新工人入场时，除公司已进行第一次安全教育外，进入项目时也要进行安全意识、安全知识、安全制度教育。然后，进入各自班组，再进行本工种的安全技术教育。尤其是特种作业人员，必须持证上岗。专业安全员要进行专门考核，合格的上岗，不合格的培训，直到合格后才能上岗。另外，每月全项目还要定期进行一次安全教育。

## 3.2.2安全检查制度

## 专职安全员要随时检查以下内容：班组人员防护用品是否完好及正确使用，作业环境是否安全，机械设备的保险装备是否完好，安全措施是否落实。每天检查安全隐患、违章指挥、违章作业的情况一旦发现及时发出整改通知，限期整改。分公司里每月定期进行安全检查，检查安全防护措施，各种违章制度执行情况、安全措施等。

## 3.2.3安全活动制度

## 安全负责人和技术负责人定期或不定期召开由管理人员参加的安全生产会议，以便于研究安全生产对策，确定各项措施执行人，处理安全事故，学习有关的安全生产文件。班组每天晚上定期召开安全总结会议，对当天生产活动进行总结，针对不安全因素，发动群众，提出整改意见，防患于未然，学习有关的安全生产文件等。

## 3.3安全技术措施

## 1.河道边坡按设计坡度开挖，如受雨水冲刷，必要时可以设置测量观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录，施工中，如出现裂缝和滑动迹象时，立即暂停施工，采取应急抢救措施，并通知监理工程师。

## 2.机械施工要派专职人员进行指挥，和负责道路交通指挥，在转弯和道口派专人指挥并设警示牌。

## 3. 严禁机械在开挖边坡及坡顶运行频繁，避免由于人为因素增加荷载导致河道滑坡。

## 3.4消防保卫管理

## 施工现场必须设置畅通消防车道，配备足够的消防器材、消火栓，进水主管务必满足消防要求；

## 消防设施应能保证建筑物最高处的灭火需要，高压水泵及高层消火栓要随结构施工同时设置。临时消火栓要有防寒冻保温措施；

## 现场料场、库房的布局应合理规范，易燃易爆物品、有毒物品均应设专库保管，严格执行领用、回收制度；

## 现场建立门卫、巡逻制度，并实行凭证出入制度；

## 实行动火票制度，现场电焊、切割等动火施工必须经过项目经理允许，并由安全员发票动火。

## 各分项工程，各分管辖地实行“谁主管、谁负责”的原则。

## 4.施工保证措施

## 4.1安全保证措施

## 4.1.1机构设置

## 为确保施工安全，经理部和施工工区将成立安全领导小组，分别由经理和施工工区负责人任组长，经理部设专职安全员1人，各分部及工区设兼职安全员1人，具体负责安全工作的实施。建立健全安全保证体系，确保施工的安全。

## 4.1.2具体措施

## 在施工过程中，必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，广泛应用系统工程和事故分析方法，严格控制和防止各类伤亡事故的发生。具体措施如下：

## （1）加强领导，健全组织。项目经理部、施工工区成立安全领导小组，设专职安全员制定严格的安全措施，定期分析解决工作中存在的问题，及时发现和排除不安全隐患。

## （2）安全教育要经常化、制度化。开工前进行系统安全教育，开工后抓好“三工”教育和定期培训。通过安全竞赛、现场安全标语、图片等宣传形式，增强全员安全生产的自觉性，时时处处注意安全，把安全生产工作真正落到实处。

## （3）严格安全监督，完善安全检查制度。各级安全生产领导小组要定期组织检查。各级安全监督人员要经常检查，发现问题及时纠正，真正把事故消灭在萌芽状态。

## （4）按施工组织设计和工艺流程科学组织施工。严格各工序衔接，严格操作规程，严禁各种违章指挥和违章作业行为的发生。

## （5）所有施工设备和机具在使用前均必须由专职人员负责进行检查、维修、保养，确保状况良好。起重工、电工、电焊工等主要工种必须经过培训并经考核取得合格证，方可持证上岗操作，杜绝违章作业。

## （6）夜间施工要有良好的照明设备。

## （7）抓好现场管理，坚持文明施工，保障人身、机械和器材的安全。

## （8）要安全用电，严格按有关规定安装线路及设备，用电设备都要安装地线，不合格的电工器材严禁使用。

## （9）认真做好防火、防盗工作，重点设备要重点防护，严防各类事故的发生。

## 4.1.3安全措施及文明施工

## （1）开工前应做好安全思想教育，树立“安全第一”的方针，对职工进行上岗培训，合格者方准上岗操作。对于从事电气、焊接、车辆驾驶等特殊工种的人员，应经过专业培训，获得合格证书后，方准持证上岗。

## （2）设置标准的固定配电箱和移动配电箱。箱内必须有保险开关和漏电保护开关。配电重要部位及电气焊接操作场地、电缆线路、照明线路按有关规定要求设置，并做好防护措施。

## （3）进入施工现场必须戴安全帽，严禁酒后和非专业人员上岗操作。

## （4）所有机械设备必须严格按程序操作，严禁盲目、野蛮作业或带病工作。

## （5）所有电气设备和线路应设专人负责，夜间施工应保证足够照明。

## （6）施工场地做到道路通畅，危险地段设安全标志。

## （7）建立安全保证体系，坚持做到交任务必须交安全，并经常组织检查，如发现问题立即改正。

## 5.保证安全的具体规定及技术措施

## （1）严格公司等上级机关颁发的安全生产法规，特别是在施工生产区域必须严格遵守的安全生产六大纪律，严格执行安全生产规则。

## （2）认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的职工（包括外包工、代训工及实习生）入场前均应进行安全生产和消防意识的教育。未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及施工工艺，进行有针对性的安全知识和遵章守纪教育。

## （3）安全施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录，每周一上午组织不少于1小时的安全教育活动。

## （4）现场机电维修人员应该常检查设备触电是否完好有效。

## （5）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格落实本公司所制定的各项安全规章制度与安全操作规程。

## （6）落实安全生产责任制，明确各级、各部门安全生产责任，多形式开展安全生产宣传教育，根据分部分项工程特点进行有针对性的安全技术交底，建立施工现场安全检查制度，对检查中发现的事故隐患，做到定人、定措施、定时间如期整改。

## （7）严格执行监理单位与建设单位对工程现场安全上的要求。

## （8）施工现场应设明显安全标志，进入施工现场必须戴安全帽，高处作业要佩安全带，距离地面3m以上应设有防护栏或挂安全网。

## （9）编制施工组织设计时，根据工程特点分别制定安全措施，建立建全各项规章制度，并认真贯彻执行，落实劳动保护措施。

## （10）每天坚持收听天气报告并做好记录，及早制定防风、防雨措施。

## （11）对投入本工程使用的机械设备和施工设施进行全面的安全检查，未经有关人员验收的设备和设施不准使用，不符合安全规定时立即整改完善。

## （12）夜间施工时，应分组安排好施工顺序，有足够的照明设施。

## （13）加强用电管理，保证变电配电达到“四防”要求。工地的电动设备、电力线必须由电工人员统一管理，开关应设防雨、防潮措施，并设有漏电保护器与接地、接零保护，做到经常维修，保护良好，对不符合安全要求的电力设备及电力线路不得使用。电缆、电线必须架空，严禁非专业人员擅动电气设备，防止发生触电事故。

## 6.防火、防灾等各项防范措施

## （1）做好防火防灾工作。搭设的工棚位置与易燃品库之间必须符合有关规定要求，在工棚仓库附近要设消防器材，工棚附近严禁堆放易燃性物品。

## （2）由项目经理、安全员组成消防安全小组，具体负责实施防火安全

## （3）施工现场必须具有实行动火申报制度。严格执行“十不烧”规章制度，动火必须具有“二证一器一监护”才能进行。

## （4）在施工范围内、仓库、临时设施四周应按规定设置足够的灭火器材，并由安全员检查落实到位。

## （5）酸碱泡沫灭火器机由专人维修、保养，定期调换药剂，标明换药时间，确保灭火机性能正常。

## （6）施工中的易燃、易爆物（如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等）都必须按规定设置，妥善保管。

## （7）现场必须配有消防供水总管、消防栓、消防带，设置水泵并保持器材完好。

## （8）严禁在工地利用灯泡或明火取暖；严禁使用煤油炉、电炉烧煮，如有发现则严加处理，宿舍内严禁私接电线，私接违章电器。

## （9）对施工现场四周道路旁侧城市专用消防龙头调查清楚。进入工地道路保持通畅，宽度不小于3.5m。

## （10）加强警卫人员上岗职责，每天下班后对工地临时设施进行一次防火寻查，消灭事故隐患。

## 7.成立文明施工领导小组

## 成立安全综合办公室，全面负责施工全过程的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖罚。

## 安全生产、文明施工领导小组：

## 组  长：项目经理

## 副组长：项目副经理   项目安全员

## 组  员：项目部各组成人员    各工种工长

## 8.文明施工措施

## 我们遵守招标文件中文明施工及环保的要求，成立本项目部创建文明工地活动领导小组，制订创建文明工地活动的实施方案和具体措施，争创“文明施工单位”做到：履约信誉好；质量安全好；料机管理好；队伍建设好；环境保护好；综合治理好；

## 8.1建文明工地活动领导小组

## 文明工地领导小组：

## 组  长：项目经理

## 副组长：项目副经理   项目总工

## 组  员：项目部各组成人员

组长：项目经理

监理工程师

专职安全员

生产班组

## 8.2标化现场施工的场容场貌

## 8.2.1施工现场实行硬地面施工，安排专人经常清理建筑垃圾并洒水，防止扬尘。每周举行一次清扫和整理施工现场活动，以保持场容场貌的整洁。

## 8.2.2施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期，施工许可证、批准文号等到。

## 8.2.3施工现场的管理人员在施工现场佩戴证明其身份的证卡，着装和安全帽的颜色也应有所区别，便于识别。

## 8.2.4建立项目标化管理网络，实行专人负责标化管理工作

## 8.2.5施工现场布置合理，物料堆放有序，便于施工操作。

## 8.2.6严格执行国家和地方有关安全生产及文明施工的法规、标准和办法，建立键全各级、各部门安全生产及文明施工责任制和安全文明体系。

## 8.2.7施工现场设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。施工现场的作业人员严格遵守本岗位的安全文明操作规程，不违章作业，违返劳动纪律。

## 8.3施工现场应当按规定设置安全标志：指令标志、提示标志、禁止标志等，施工现场的主要出入口处设置醒目规范的施工标牌（一图五牌）：

## 工地总平面图：工程概况牌、	安全生产纪律及记录牌：文明施工制度牌：标明文明施工现场管理规章制度。

## 8.4施工现场按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

## 8.4.1施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

## 8.4.2各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

## 8.4.3施工中确保工地出入口和道路的畅通、安全、便民。施工中造成沿线单位、居民的出入口障碍和道路交通堵塞，及时采取有效措施，给予恢复和疏导。

## 8.4.4施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的立即疏浚或修复；对工地周围的单位和居民财产造成损失的承担经济赔偿责任。

## 8.4.5工程完工后，及时拆除工地围栏，安全防护设施的其它临时设施，并将工地及四周环境清理整治，做到工完、料尽、场清。

# 第六章  施工场地治安保卫管理计划

## 1．全体工地内员工及施工班组人员都必须遵守工程项目部规定的安全管理规范。

## 2． 项目部及班组人员应积极参与项目部组织的治安管理教育培训项目部将对此项进行考核并纳入每位员工的考核记录。

## 3．本工地内和生活区的任何临时用电，必须有本工地的固定电工负责安装，任何人都不得私接乱拉电线及私装灯头或插座，如特殊情况需临时装用，须经工程项目部批准; 如出现任何安全问题，一切后果都由当事人自负且追究所用用电费用。

## 4．本工地人员如和工地外人员里应外合进行盗窃者，一经发现一律呈报公安部门处理。

## 5．安全帽的使用任何人都不得随意借给外来人员，如因借戴本工地的安全帽而后，混入本工地的外来人员，一经查实，视情处理出借安全帽的本工地当事人罚款50-100元。

## 6．严禁无关人员随意动用机械设备，擅自开动或损坏机械设备者每次处罚款50-200元，损坏者照价赔偿，态度极差者视情况重罚。

## 7．严禁翻大门或者翻围墙进入工地，违者每次罚款100元，情节严重者交公安部门处理。

## 第七章   环保措施计划

## 1．环境保护目标

## 本工程的环境保护目标是：“两不破坏”－不破坏景观、不破坏生态；“三不污染”—不造成水质污染、不造成空气污染、不造成噪音污染。

## 2.环境保护的管理措施

## 2.1设立环保机构，切实贯彻环保法规

## 2.2对废弃物的处理，不适宜填筑的材料及时分别堆放整齐并运至业主指定的位置进行填埋处理。

## 2.3采用有效措施，消除施工污染

## 施工废水、生活废水采用沉淀池、化粪池等方式处理，清洗集料或含有油污的废水采用集油池的方式处理，不得污染水源及耕地。施工地点要防治噪音污染，施工车辆不得鸣笛，在临近居民区处施工时，必要时需设置消音墙。施工机械施工便道经常洒水，防止车辆通过时尘土飞扬。

## 2.4强化环保管理，健全环保管理机制，定期进行环保检查，及时处理违章事宜，并与当地的环保部门建立工作联系，接受社会及有关部门的监督。

## 2.5加强环保教育，宣传有关环保政策，强化职工的环保意识，使保护环境成为参建职工的自觉行为。

## 2.6以醒目的标志封闭施工区域，并在区界挂以醒目整洁的环保语言和企业精神等标牌。

## 2.7保护生态。施工中注意保护自然和生态，不得随意拆堵水利设施，保护好河渠，不污染水源。

## 3.水土保持

## 3.1防排水：施工期间始终保持土地的良好排水状态，修建有足够泄水断面的临时排水泄道，并与永久性排水设施相连接，不形成淤积和冲刷。

## 3.2施工道路顶面表面筑成2%的横坡，以利于排水。

## 3.3沟槽边坡要进行支护，分段留设排水沟。

# 第八章 施工进度计划及保证措施

## 1．施工进度计划

## 1.1施工进度计划

## 1.1.1工期目标

## 我公司计划开工日期为2020年3月1日，计划竣工日期为2020年12月25日。

## 根据标书规定，本工程工期较长，据此安排计划，并适当留有余地。为保证工期及工程质量，使劳动、材料、设备等各项资源达到平衡，趋于合理，依据招标文件设计图纸及有关的施工规范，结合该工程的特点，当地的自然条件和水文气象条件，我企业制定合理的施工方案，采用先进的施工工艺，配备一流的试验设备和技术精湛的检测人员，均衡生产，全面施工，确保工程如期或提前完成。

## 1.1.2施工总进度计划的编制原则

## 本工程包括河道土方、淤泥开挖，河堤填筑，挡墙及护坡石笼等工程施工，施工地点相对比较集中。为保证工期和施工质量，我公司拟按如下原则进施工总进度的编制：

## （1）认真贯彻执行党的方针政策，国家法令法规，上级主管部门对本工程建设的指示和要求。

## （2）为求缩短建设周期，加强与其他各专业的密切联系，统筹考虑，以关键性工程的施工分期和施工程序为主导，协调安排其他各单项工程的施工进度，应有必要的方案比较，选择最优方案。

## （3）在充分掌握及认真分析基本资料的基础上，尽可能采用先进的施工技术、设备，最大限度地组织均衡施工，力争全面施工，加快施工进度，同时要做到实事求是，有适当余地，保证工程质量的安全施工。当进度情况变化时，要及时调整施工总进度。

## （4）充分重视和合理安排准备工程的施工进度，在主体工程开工前，相应各项准备工作基本完成，为主体工程开工和顺利进行创造条件。

## （5）充分考虑自然条件与水文条件对工期的制约因素。

## （6）体现工程的计划程序，前后兼顾，衔接合理，减少干扰，施工均衡的思想。

## （7）在保证工程质量和总工期的前提下，充分发挥投资的效益。

## 1.1.3施工进度计划编制依据

## （1）国家和上级有关部门的政策、法令及指令等；

## （2）根据招标文件要求和本工程设计图纸；

## （3）工程所在地区的基本施工条件和具体资料；

## （4）根据相关工程预算定额；

## （5）工程量清单；

## （6）针对工程特点拟定的施工方法；

## （7）施工控制性进度表；

## （8）施工劳动力高峰人数和平均人数

## （9）施工有效工作日分析与平均强度分析；

## 1.1.4施工进度计划

## 根据招标文件对工期的要求，结合我企业现有的资源能力，使之达到合理配套，使各施工环节协调一致，达到均衡施工，拟定以下控制性进度计划（具体见进度计划表）。

## 2.进度保证措施

## 2.1工期保证措施

## 2.1.1实现工期的总体保证措施

## （1）我企业为保证工程按期竣工，在整个施工过程中实施项目法人管理，以项目管理中心，统一协调，统一现场管理，调派精良的施工及管理人员，选择切实可行的施工方案保证按期完工。

## （2）建立以项目经理为首的施工管理系统，掌握和控制施工进度，及时进行人力、物力的平衡调度，保证施工按计划正常进行。

## （3）掌握施工动态，协调内部各工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题。

## （4）提前拟定各项施工技术方案，提前完成各种标准试验及原材料试验，以便监理工程师批准后能及时施工。提前做好机械设备的检修保养工作,保证施工时作业顺利。

## （5）认真做好施工准备工作，及时完成图纸会审等技术准备工作和人员、机械、材料等施工组织准备工作,机械、材料提前进场。

## （6）建立与设计单位的联系及时了解，消化图纸内容，确保不影响工程进度。工程中的材料很多，为防止因材料供应脱节而影响施工，我公司将按招标单位的要求提前提供材料计划，积极配合招标单位的工作，并视招标单位的要求提供有关信息和帮助。

## 2.1.2组织措施

## 成立具有开拓精神，运行高效的项目经理部，内部密切配合。加大劳动力投入，组织施工水平高、技术熟练的施工队伍，合理安排作业班次。配备充足的机械设备并加强维修保养，提高机械利用率。虚心接受各级领导、职能部门的监督、检查与指导，处理好与各部门工作关系。加强生产管理，编制详细的控制网络，实施网络法施工，抓日进度，旬分析组织阶段性施工战术，积小胜为全胜。

## 抓住主要程序，根据工程量配备足够的劳动、施工机械以及材料，高峰时实行两班制，以保证不产生施工间歇。投入足够的工程设备，材料根据计划，提前订货和准备，防止因不能及时进场而影响工期。充分利用本公司的机械设备优势，压路机、挖掘机等设备满足工程需要。

## 2.1.3管理制度措施

## 一旦中标，我公司将立即组织施工人员进场做施工准备工作，以及交接工作，迅速作好临设和机械设备和材料的准备工作。做好施工前的各项准备工作，施工准备在原地表面处理工程穿插进行，并在作业面出现后立即组织后续工序跟进施工，以赢得时间。合理安排交叉作业，充分考虑工种与工种之间，工序与工序之间的配合衔接，确保科学组织，流水施工。

## 项目经理部用周计划控制分部分项工程进度，按计划要求，每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动、施工材料、设备调度问题，确保工程按计划实施。

## 与业主每周开一次工作协调会，及时解决工作中出现的问题，确保工程顺利开展。

## 2.1.4技术措施

## （1）加强生产管理，编制详细的施工进度控制计划，牢抓日进度、旬分析、组织阶段性施工战术、积小胜为大胜。

## （2）加强技术管理与科技攻关，紧密结合该工程的特点和施工现状，采用先进、合理、科学的施工方案和施工技术，确保工程的一次验收的合格率。

## （3）大胆使用新工艺、新技术、新材料、新设备，在取得经验的情况下大力全面推广。

## （4）加强工序管理，统筹安排，各专业、工种之间紧密配合，相互创造条件。

## 2.1.5经济措施

## （1）内部考核与奖罚也以合同与制度形式明确责任到人，确保计划顺利实施。

## （2）工程资金专款专用，对工程成本做好事前预控、事中控制、事后分析工作。如在工程较集中时期，公司可抽调部分资金。

## （3）制订奖励政策，奖勤罚懒。每月向施工队下发任务单时就明确工期，达不到工期要求按比例扣除计量工资，提前完成任务而且质量达到要求则相应给予奖励。并执行对项目部的分阶段工期目标考核，并由项目部将目标分解成可供各专业施工队进行考核的小目标，每月定期考核，考核结果与专业施工队及负责人的收入直接挂钩。执行招标文件的规定，按合同工期每推迟一天罚款一万元，并以合同总造价的5%为限。

## 2.2各施工段进度保证措施

## 2.2.1分部分项工程的划分

## 施工进度计划中关键线路的确定如下：

## 根据工程的特点，施工时关键线路是：围堰施工	  临时道路

## 土方、淤泥开挖 、运输      河堤回填      钢筋网石笼施工       围堰、临时路拆除

## 2.2.2各施工段进度保证措施

## (1)在施工控制上，重点抓关键线路上的工序，以分部工程和单元工程施工进度来保总进度，即单元工程必须计划进行。

## (2)施工进度计划进行严格组织管理，控制关键线路的施工进度，并按单元、分项工程流水、穿插作业，加速施工进度。

## (3)加强质量控制，避免返工现象，实行定额管理，按定额完成情况与个人挂钩。

## (4)人员、设备、技术、进度等方面的安排要留有余地，在设备、技术方面，使用先进设备，推广新的施工技术和新工艺。

## (5)抢前抓早、合理安排作息时间，分班作业，昼夜施工。

## 2.2.3各施工段进度实施、检查和纠偏的具体措施

## (1)为了保证工程工期按时履约，现场成立工程指挥部，由项目经理任组长，技术负责人、施工员任副组长，各工种负责人任组员，对该项目实施工作。

## (2)工期实行目标管理，实行结点考核奖罚制度，排出详细的作业计划，把每个分部、分项工程指标落实到各班组各部门，交指标、交措施，实行定人、定岗、定时间，使劳动力，周围材料能合理使用，加快施工进度。

## (3)在开始施工前，应首先创造好施工条件，参照网络进度计划，随时合理组织和调配劳动力，加强管理机构力量，层层落实责任制。

## (4)加强施工力量调派和管理，合理安排各施工阶段的劳动力，缩短工艺流程，严格按流水计划实施，制订各阶段的劳动计划、材料供应计划，在计划实施过程中要加强日常检查，一旦发生问题，马上采取措施进行补救，在每个部位结束后检查实施效果，以便及时整改落实。经常对职工进行思想教育，充分调动大家的积极性，开展安全生产，施工任务的竞赛活动。

## (5)保质保量完成日计划和月计划的施工生产任务，施工总负责人经常召开各工种负责人协调会，及时解决施工中的一些具体问题。

## (6)施工关键阶段组建“突击队”。

## (7)建筑材料、机械设备、周围材料做到及时供应，在总的材料供应计划中，应有月计划、旬计划。掌握日计划供应量，绝对杜绝停工待料现象发生，认真把好材料采购和供应关。

## (8)加班加点，充分利用时间，及时掌握好季节、气候，不打疲劳战，有充分的预备力量，随时保证计划顺利进行。利用夜间时间施工，加快施工进度，保证工期提前计划实现。

## (9)各工种密切配合，尽量为对方创造条件，保证工程工期按时履行。

## 2.3材料与劳动力计划及保证措施

## 2.3.1工程材料进场计划

## 本工程所用材料每一工序做好材料使用计划，材料供应及时准确。碎石用自卸汽车从当地建材市场或砂石料场运至施工现场。场内材料运输采用人工手推车搬运或用手扶拖拉机运至施工部位。

## 汽油、柴油：从石化公司采购，用油罐运输到工地油库（油罐）贮存。

## 2.3.2劳动力计划

## 为了保证工程质量、进度，我公司调入相应工种的有施工经验的技术人员、工人进入工地，组成一支精干的施工队伍，高效、安全、优质的建设本工程。项目经理和总工在合同签定后3天到达施工现场，技术干部、施工管理人员同期到达现场。

# 第九章  项目班子组成、资历情况

## 1．施工组织机构

## 本公司对该项目工程高度重视，我们按项目法组织施工，配备现代化的机械设备，挑选和组织精兵强将上施工一线。成立经授权的现场管理机构，以项目负责人为首成立项目部，进行现场管理，组成专业性较强、工作效率的管理层，负责组织和指挥本合同工程的施工，有效地全面履行合同。项目部设经理1名、副经理1人、总工程师1名，并按照招标文件的要求，配备质检、试验、安全员、材料员、测量等专业人员和财务负责人、计划统计负责人。

## 项目经理部下设四部、二室、一队的管理机构，即施工技术部、计划财务部、物资设备部、安全质检部、工地试验室和综合办公室、测量队。现场组织机构详见本下图。

施工组织机构图

项目经理

项目总工

项目副经理

物

资

部

安

全

部

技

术

部

财

务

部

测

量

员

材

料

员

安

全

员

质

检

员

工

长

各施工班组

## 2.项目管理班子的人员配备、素质及管理经验

## 为保证本工程的施工质量和工期，我公司将选派具有丰富施工经验和较强组织能力的项目经理负责该工程的施工任务，负责工程技术的人员均选用具有多年施工经验的技术人员，并抽调精兵强将负责施工。在工程施工过程中，我们将定时组织我单位的几位专家对施工方案进行审查并指导解决施工中出现的问题。同时项目经理部内设各职能部门。

## 3.各部门岗位职责

## 3.1职能部门职责

## 3.1.1质检科

## 工地工程质检科的主要工作职责：

## （1）根据本工程的特点，对施工现场进行认真全面的踏勘，确定科学、合理、可行、经济的施工方案。

## （2）熟悉施工图纸及有关的设计、招投标文件，了解设计意图。

## （3）负责对工程进行放样，对各具体工种进行技术交底，并提出 相关的技术要点。

## （4）对工程中所使用的机械设备、材料等进行进场前的质量检测，确保进场机械设备的施工性能，使进场的各种材料都能达到规范及合同规定的要求。

## （5）负责施工过程中质量控制、检测及试样的取定和送检、试验。

## （6）收集整理各种与工程有关的信息、资料。

## 3.1.2施工管理科

## （1）熟悉施工图纸及有关的设计、招投标文件，了解设计意图。

## （2）对各施工作业组进行技术交底，并提出相关的技术要点。

## （3）编报月、旬、日施工计划，并上报工程计划的完成及执行情况。

## （4）组织召开工前、工后会议，总结工程中存在的问题与不足。

## 3.1.3物资科

## （1）负责工地材料的采购、保管，并及时上报材料消耗表，提出使用计划。

## （2）负责工地机具设备的维修与保养工作

## 3.1.4办公室

## （1）根据工程的施工进度，负责工程的财务调配，确保工程的正常施工。

## （2）负责与地方关系的协调工作，保证工程不因地方原因而停工，或使公司造成不必要的损失。

## （3）做好工程施工过程的后勤保障工作。

## 3.1.5安保科

## 负责施工过程中工地的安全保卫工作。

## 3.2项目经理部各成员分工

## 3.2.1项目经理：全面组织协调各施工区域的施工工作，对建设单位的工程全面实施负直接责任，保证工程进度质量及施工予算得以实现。同时在项目部其他人员的协助下制订月进度计划，负责对发生的问题提出解决方案，对各工区交叉矛盾进行协调，并代表投标单位负责与建设单位在经济、材料供应、工期进度等所有方面进行协调，并确定具体时间开月进度协调会。会议议题是汇报月完成计划进度情况，提出下月进度计划，落实甲供材料进场时间及数量，工程进度款的数额，听取建设单位对进度计划的改进意见或要求。在项目部内部召开周协调会、日碰头会，解决每周、每日工程上的进度、质量、材料供应、劳动力协调及文明施工等事宜。

## 3.2.2项目副经理：协同项目经理工作，保证工程正常施工的情况下对施工中质量、进度、安全等各方面负责协调、计划、安排。

## 3.2.3项目工程师：负责整个工程的技术管理、质量控制工作，施工过程中，以项目经理为中心，组织相关技术人员对工程进行管理和检查，使各分项工程均能符合图纸设计要求并保证施工质量。此外，还负责所有施工现场平面布置，负责与设计单位、建设单位、监理单位联系工程的设计变更工作，负责对施工负责人所不能正确理解的设计意图作出正确解释，对工程是否需要支援作出判断和提出建议，在现场指导相关人员按照正确的方法进行施工。

## 3.2.4质检员：在项目经理和项目工程师的领导下，负责对全部工程的施工予以监督、检查和验收，负责现场和各工种作业步序、操作规程、材料质量的评定及建筑物本身的施工质量的评定，隐蔽工程的验收和材料的试验等。质量员有权制止一切有违国家法规或标准的操作行为，有权越过项目经理向上级主管部门或有关部门反映质检情况。

## 3.2.5材料员：负责现场所有材料进货、验收及发放，负责核收材料质保书，按时提供现场材料报表。为成本员统计现场材料提供原始数据。负责现场材料场地的调配，仓库的调配。

## 3.2.6试验员：负责现场所有材料复试，按照材料试验规范的要求抽取样品进行送检，负责向资料人员提供试验报告。并在开工初期编制试验计划报项目工程审核实施。原材料的试验工作应根据工期进度适度提前，以保证材料经过复试合格及时使用于本工程。

## 3.2.7施工员：根据施工生产进度，安排作业班组生产任务。在班组生产过程中对班组实施监督、检查、指导、协调材料、工序和机械设备的使用。在程工序开工前签发任务单。对分部分项工程的质量、进度、材料、人工进行定量分析。按规定时间结清或结转任务单，发挥任务单对工程进度和成本微观控制作用。核对任务单与预算人工、材料用耗的差异。

## 3.2.8安全员：负责施工现场安全检查动态管理、消防保卫、环境保护等管理。

# 第十章  主要施工机具、劳动力使用计划

## 1.机械设备安排与进场计划

## 1.1机械设备投入计划

## 工程机械设备是保障工程进度的最基本的需要，本工程的工程设备包括工程施工机械设备和工程试验设备。

## （1）在施工过程需要安排一些相应的机械设备，下表为本工程中主要机械，其他小型机械、电箱、照明设备等我单位已具备。部分施工机械可能根据工程的需要重新采购或租赁。

## 根据现场实际情况，一旦条件成熟，可以在一周内根据工序所需要投入的机械设备、人力有计划有步骤地到场，随时形成各个工序的大干高潮，同时拟准备一部分施工机械及人员待命，准备随时投入施工。

## （2）试验设备与实验室的建立：为了能够在施工中对工程质量进行有效的控制，取得各项技术数据，根据工程的施工内容，我单位配备了下表里的主要试验设备，对于另外一些（如镊子、药剂、烧杯等）小型试验仪器设备我单位将根据需要重新购买，同时，为了保障试验的顺利进行，我单位将在施工现场建立一个20平方米的试验室。

## 1.2拟投入的主要机械设备及进场计划

## 详见附表。

## 2．班组配置、劳动力配备及投入计划

## 2.1班组配置

## 2.1.1我们首先要选用自己的专业施工人员，利用专业施工队，以最熟练、最直接的方法做到最佳效果。在结构及关键岗位全部采用自己的施工班组作业。以合理的工价，严格的达标管理，制订奖罚办法，按工种单价提取一定的奖金额奖给达到工种优秀标准的工人。借助监理的力量，监理工程师确认达标即可领到本项目奖金，将目标结果与工人劳动收入直接挂勾，施行激励制度。

## 提供数量充足、性能完备的施工机具给予工人发挥技术水平的最大空间。

## 2.2.2人员管理目标

## 对进场的施工人员进行严格的资格审查。找到最好的专业厂家生产加工专业构件并负责现场安装一条龙控制的做法，是达到最佳效果方便的措施：所有工程段各班组施行挂牌施工，责任明确，奖罚分明。

## 2.2劳动力配备及投入计划

## 根据工程量以及专业工种的需要计划，投入200人左右。主要投入工种以挖掘机驾驶员、推土机驾驶员、装载机驾驶员、汽车驾驶员、瓦工、电工、测量工为主，辅以部分普工，视工程实际需要，动态增减各工种人员。合理地进行劳动力的调配与运用。对职工进行计划、技术、质量、安全等交底；对劳动力进行必要技术培训与教育。

## 2.3劳动力管理

## 2.3.1劳动力管理控制

## (1)施工人员必须充分熟悉工程特点、施工范围、工艺流程，合理安排施工和作业计划。合理安排施工顺序，有关工种搞好调协关系，避免不必要的返工浪费。严格把质量关，精心操作，合理用料，降低废品率，提高材料的利用率，做到省时、省力、省材料。

## (2)加强劳动力管理，合理安排人员进出场，加强劳动纪律，提高机械作业水平。合理配置施工力量，根据不同施工阶段的不同要求适时进行调整，避免因施工力量的不均衡投入带来的窝工损。

## (3)努力降低工具使用和维修费，提高工具设备的使用率和利用率，加强工具的保管，使工具的保管责任到人，保证工具在使用过程中不得正常损坏和丢失。

## (4)加强施工过程的技术质量管理，提高质量管理的预控能力，确保施工质量不出现问题，使施工中不因质量问题而返修。

## 2.3.2夜间施工

## 合理安排夜间施工项目，施工人员不得大声喧哗和撞击物件，减少人为的噪声扰民现象。噪音较大的工序尽量避免夜间施工，夜间施工应有足够的照明，在深坑、陡坡等危险地段应增设红灯标志，以防发生伤亡事故。

## 施工区域应用标准路栏等严格分隔，并有明显标记，夜间施工人员应佩带反光标志，施工地点应加挂警示灯，以防行人或车辆和等误入。

## 2.3.3农忙、节假日施工

## (1)关心职工的生活需要，解决他们的后顾之忧，使职工能全身心的投入到工作中去，在施工中考虑到施工人员的特殊情况，在不影响施工的前提下，根据工程进度的情况可以安排请假，并限归队时间，同时对不回家人员增加施工补贴，提高待遇。

## (2)在生活上注意改善，丰富饭菜的花色品种，在农忙及节假日时采取免费就餐的措施，注意生活卫生，定时发放防疫药品，施工现场备有茶水，禁止饮用生水，避免因流行疾病的发生而导致减员。在前期施工时抓住有利时机，搞好工序穿插，能提前尽量提前，将施工进度向前推进，避免影响后续工期。

## (3)在施工进度安排上已考虑农忙及节假日的影响，不会因此而对工期产生影响。

## (4)在选择专业劳务队时就加以考虑农忙及节假日的出工率。对不受农忙及节假日影响且工人技术水平、操作技能又好的劳务队优先考虑。

## (5)对选好的专业劳务队在签订劳动合同时，对其不影响农忙及节假日出工率的风险抵挡金，兑现承诺时给予奖励，否则，加倍处罚。作业层劳动力将选用长期与公司合作，经历过类似工程施工，专业性较强、信誉较好的劳务公司签订劳务合同，从而确保各个工序负责人管理的劳动力相对稳定，使工程不致因农忙，节假日影响，做到有紊进展。

## (6)农忙及节假日保证不停工，对工人采取补偿措施，满足工人物质和精神需要，提高工人的工作积极性，加快工程进度。

# 第十一章  冬雨季施工措施

## 1．雨天施工技术措施

## 1.1雨天施工技术措施

## （1）雨期施工前认真组织有关人员分析雨期施工生产计划，根据雨期施工项目编制施工措施，所需材料要在雨期施工前准备好。

## （2）做好施工场地排水规划，按施工现场地势情况，在建筑物周围、材料库、料场、作业棚附近挖好排水沟，使雨水有组织的汇入场内原有的排水系统。易受雨水浸湿变质的材料、构配件应覆盖好或存入库中，必要时垫高摆放，如袋装水泥、钢材等。

## （3）修整好主要运输道路的排水沟，必要时在路面上加铺防滑、防冻材料。

## （4）对受潮易变的材料，采用架空堆放，上面用塑料布覆盖。

## （5）密切注意天气预报，与当地气象台联系，定期获得天气变化资料，掌握年月旬的降雨降雪趋势的中期预报，尤其是近期预报的降雨降雪时间，以指导施工安排。

## （6）做好防滑防雨防冻及避雷措施工作。

## （7）填土时留出3%以上的横坡，每日收工前或遇雨时，应将已填土碾压坚实平整，防止表面积水。

## （8）施工现场材料堆放地应略高于其它地方，并根据材料的要求码放，以防材料被浸泡。

## 1.2河堤雨季施工措施

## （1）雨季施工应集中力量分段施工，各段土基应在下雨前碾压密实。

## （2）因下雨造成土基湿软地段，经与设计协商同意后可采取换土或掺入石灰等到措施处理，雨天及雨后应封闭交通。

## （3）石灰、土等原材料一次备料不宜太多，并应大堆存放，材料周围应设排水沟。

## （4）已摊铺好的混合料遇雨时，雨后应封闭交通，晾晒至接近最佳含水量后，再进行拌和压实。

## 1.3防洪措施

## 该项目所在地的场地状况较差，雨季施工时受到洪水的威胁的可能性极大。根据工程所在地的水文特性，施工时必须采取有效的防洪措施，做到防洪和施工两不误。

## （1）切实搞好上述雨季的施工措施，保证该项目按时按质完成施工任务。

## （2）在大水来之前加速工程的施工，使河道一侧的主要工程量在未进入雨季就施工结東，尽量减少雨季给工程带来的损失。

## 2.冬季施工技术措施

## （1）制定详细的冬季施工安全制度，做到各岗位安全职责明确，并配齐冬季施工安全防护用品及防寒防冻防滑等劳动保护用品。

## （2）霜雪天后，及时清除施工场地和道路上的冰雪，现场指挥人员活动多的部位保持干燥，设置必要的防滑设施，防止溜滑发生安全事故。

## （3）因冬季时河滩表面处于冻实状态，为保证施工作业顺利进行，清淤工程采用单勾挖掘机破除冻层，并选用大功率挖掘机挖除冻块。

## （4）护坡挡墙沟槽开挖与石笼施工相配合，每天开挖多少就安装多少石笼，并完成覆盖，防止槽底受冻。

# 第十二章  成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

## 1．成品保护措施

## 1.1已有管线的加固、保护措施

## 1.1.1先探测、先保持加固、再施工

## 在施工前集中力量对本标段范围内所有地下管线、设施进行探测，采用探坑、探孔等方法，形成完整的地下管线分布状态明细表，为施工和对地下管线的保护提供可靠的依据；同时避免边施工、边探测、边保护的被动局面。

## 1.1.2针对不同情况，采取相应的保护和加固措施

## 对影响工程施工的地下管线进行必要的改移、改迁；对不影响工程施工的地下管线加以保护；对架空的管线根据其架空高度，分不同情况进行改迁；改为地下管线或增加架空高度；对不影响施工作业的架空管线，原则上采取妥善的保护措施。

## 1.1.3具体要求

## （1）开工前，详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，现场逐一进行调查核实，并采用多种方法重点对影响施工和受施工影响的地下管线、设施进行进一步补充探查，核对清楚本标段范围内所有地下管线的确切情况（包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等），并登记造册，标明位置、类别、汇总，根据其对施工的影响程度及重要性和产权单位的具体要求，提出初步的改移和保护方案，报业主和监理批准，并与相关部门签字认可，由建设单位鉴证。

## 在加固施工前2天通知产权单位，做好应急准备，并请产权单位派人员参加监理和指导加固施工。

## （2）工程实施前，向有关管线单位提出监护的书面申请，办妥各种手续。

## （3）工程实施前，把施工现场地下管线的详细情况和制定的保护措施向现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至每一位操作工人作层层技术交底，随即填写《管线交底卡》，并建立“保护公用事业管线责任制”，明确各级人员的责任。

## （4）工程实施时，严格按照经审定批准的施工组织设计和地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线，督促操作人员遵守操作规程，制止违章操作、违章指挥和违章施工。

## （5）施工过程中对可能发生意外情况的地下管线，事先制订应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。

## （6）一旦发生管线损坏事故，立即通知监理工程师，并在24h内报上级部门和建设单位，特殊管线立即上报，同时立即通知有关管线单位要求抢修，积极组织力量协助抢修。

## （7）对人为原因造成损坏地下管线事故，要认真吸取教训，并严格进行处理。

## 1.2已有设施、周围建筑物保护措施

## 1.2.1保护措施

## （1）进场前，积极配合发包人和监理工程师做好施工用地范围及场区范围内必须保存的树木、广告牌、管线、建筑物、构筑物的移交工作，并签署移交文件，采用量、测、拍照、录象等手段做好原始记录。

## （2）建立责任制，将地面设施、建筑物的保护落实到人。

## （3）尽管施工方案中已考虑了建筑物的保护，但在施工中仍要加强对周围建筑物的监控量测，以掌握建筑物动态的沉降信息，及时调整施工方案，减小施工周围环境的影响。

## （4）对树木、花草等按期浇水，广告牌、指路牌、电线杆等及时做清洁工作，要设立围档、挂牌，确保其不遭碰撞等，并保持人行道的平整，对施工损坏的地板砖等到及时更换。

## 1.2.2加固措施

## （1）首先加强职工教育，提高对地上设施的保护意识；

## （2）配合业主督促有关部门尽快拆迁，为加快施工创造条件；

## （3）设置醒目警告牌，必要时采取设置防护栏保护；

## （4）在地上电力电缆等架空线路下，安全高度不足地段严禁自卸汽车卸料作业，严禁挖掘机、装载机以及各种起重设备作业。现场采取设立警告牌，派专职安全员值班等措施，以防触电和破坏地上设施。对净空高度不足的低压和弱电照明线采取加高等措施。

## （5）整个施工期间应加强对四周管线及建筑物的检测工作，对检测的结果及时加以分析。

## 1.3保证成品、半成品方面措施

## 施工顺序：先深后浅的原则，避免返工。

## 合理组织、杜绝麻木施工。充分考虑保证交叉施工，不相互干扰的条件，防止盲目、不合理赶工期。制订多种交叉施工作业计划。

## 落实责任、强化交接，制定成品保护管理措施，做到经济奖罚与责任相连，对工程上出现的分包单位（业主指定分包项目，以协议的形式明确各工序间的成品保护责任，强化所有施工人员的责任心）

## 上道工序与下道工序办理必要的交接手续，以明确各方的责任。工程收尾阶段，设专人分片看管，以防成品损坏。

## 2．工程保修管理措施及承诺

## 2.1服务体系

## （1）建立公司、项目经理部、工程保修施工作业队组成的三级保修服务组织机构。

## （2）自本工程交付之日起，在保修年限内，将定期组织回访小组对本工程进行回访，小组由主管副总经理或总工程师带队，有关部门及项目经理等人员参加。

## （3）成立保修队伍

## 保修期内，项目经理部成立工程保修小组，下设工程保修施工作业队，工程保修小组成员由工程经验丰富、处理问题能力强、工作认真的原项目经理部的施工管理人员及原工程施工的作业人员组成。配合建设单位做好各种保修工作，同时，将向建设单位提供详尽的有关技术说明资料，帮助建设单位更好的了解建筑使用过程中的注意事项。

## 项目经理部组建的保修施工作业队约25人，其中土建专业为10人。

## （4）回访过程中，对业主提出的任何质量问题和意见，均做回访记录，凡属施工责任的质量缺陷，我方将尽快提出处理方案，并及时组织维修。对不属于施工质量问题的，我方将热心为业主提供参考意见，协助业主进行解决。

## 2.2保修措施及承诺

## （1）工程交付后建立保修业务档案，建立公司、项目经理部、工程保修施工作业队组成的三级保修服务组织机构。项目经理部保修小组成员由工程经验丰富、技术好、处理问题能力强、工作认真的原项目经理部的施工管理人员及作业人员组成。做好各项保修工作。

## （2）保修小组在接到业主维修要求后，立即到达现场与业主商定处理办法，能立即处理的质量问题，保证在1～3日内给予解决，需有关部门配合方可解决的问题应上报公司工程部，及时妥善处理，决不影响业主正常使用。

## （3）技术质量部将对保修工作进行技术指导，工程部进行过程监督、质量控制，物资设备部及时供应保修工作所需用的材料、机械、工具，全力以赴组织维修工作，做到令业主满意。

## （4）若业主对我公司的维修服务、维修速度、维修结果等方面不满意或对我公司的工作有建议，可以：填写意见反馈卡或打公司工程部电话。我单位将认真对待、落实整改，到达业主满意。

## （5）保修实施时认真做好成品及环境卫生的保护工作，做到工完场清，使业主满意。

## （6）对生命财产有危险的紧急突发事件立即处理。

## （7）一般质量问题，保修工作将在24小时内完成，较大的质量问题，保修工作将在3～7个工作日内完成。

## （8）在保修期间，项目经理部保修小组将充分听取建设单位的意见。

# 第十三章   紧急情况处理措施及预案

## 本工程主要危险源有交通事故和地下管线，通过对危险源的分析，事前做好保护措施和应急预案。

## 1.事前保护措施

## 事前保护主要是做好交通导改，对施工区域进行封闭，防止社会车辆与施工车辆相交叉。对于地下管线事先和有关方面沟通，了解大体位置，通过挖探坑确定准确位置，防止施工时破坏。

## 2.应急预案

## 成立应急响应小组，项目经理担任组长，副经理和安全员担任副组长。现场应急小组接到交通事故报告后，指挥现场应急小组及时赶赴现场查勘，全面了解事故的影响程度。如不在现场应急小组力所能及范围，立即报告上级部门。在地方应急救援未到达之前，现场工作组采取相应行动，在保证人员安全的前提下进行先期处置、防止事故扩大，做好现场保护和维持秩序工作。

## 在需要采取中断交通或分流交通等措施时，应急小组人员及时摆放各种导行标识，现场指挥进行交通导行，避免大面积堵塞事故发生。

## 在施工时首先将开挖地段的地下设施走向情况调查清楚。遇有特殊地段，地下电缆走向比较复杂，一旦挖断通信、信号、电力电缆时，施工作业队应采取积极态度。如果当时能够恢复的，应立即恢复，不能及时恢复的应即时与有关部门联系，在最短的时间内采取措施恢复。

# 第十四章  与施工相关方的配合

## 1.与发包人的配合

## （1）积极配合业主搞好沿线的拆迁工作，具备工作面后及时组织施工。

## （2）积极配合业主做好各方协调工作，圆满完成分配的各项工作。

## 2.与设计单位的配合

## （1）由项目经理部技术负责人负责与设计单位进行工程的技术交底，图纸会审，并建立整个施工过程中的情况通报制度，对工程施工过程中遇到的各类问题及时与设计单位取得联系，防止工程施工过程中突发事件的发生。

## （2）积极配合设计单位对工程施工整个过程的指导，对各类工程方案变更设计提供详细的现场资料。

## （3）积极参加工程施工方案变更的论证，对每一项施工方案的变更先提出方案报设计单位作为参考。

## （4）积极配合设计单位对整个施工过程的工程管理，配合设计单位做好现场资料的收集工作。

## 3.与监理单位的配合措施

## （1）按照业主和监理单位对施工单位的具体要求，制定相应的工作程序，严格执行。

## （2）开工前，先向监理工程师提供详细的施工方案、施工计划，提供机械设备配置情况、人员组织、原材料检验报告和测量放线资料，并按照这些方面配合监理工程师的质量监理工作。

## （3）配合监理单位做好施工过程中的质量管理，按照监理程序，配合监理对隐蔽工程进行检查、验收、签证工作，配合监理单位做好包括原材料的检查、施工机械设备和施工工艺的审批工作。

## （4）积极配合监理单位做好工程竣工以后的检查，主要内容有工序检查、施工过程中的验收、单位工程验收和全部工程竣工验收等内容。

## （5）在工程竣工以后，还要配合监理单位做好质量缺陷责任期的质量检查，对工程在使用期内检查缺陷修理情况，考核工程的施工质量。

## （6）积极配合监理单位对工程施工进度的监督和管理，配合监理单位做好工程开工令审批、制定和调整工期计划保证施工顺利完成。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 25T | 6 | 徐州 | 2018 |  |  | 挡墙、护坡 |  |
| 2 | 挖掘机 | 350 | 10 | 柳工 | 2018 |  |  | 土方开挖 |  |
| 3 | 自卸汽车 | 20T | 20 | 山东 | 2018 |  |  | 土方运输 |  |
| 4 | 装载机 | ZL50 | 5 | 厦工 | 2018 |  |  | 材料倒运 |  |
| 5 | 钢筋切断机 | GQ40 | 4 | 济南 | 2017 |  |  | 网笼加工 |  |
| 6 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 4 | 唐山 | 2018 |  |  | 网笼加工 |  |
| 7 | 钢筋调直机 | W112 | 4 | 秦皇岛 | 2018 |  |  | 网笼加工 |  |
| 8 | 泥浆泵 | 15KW | 2 | 天津 | 2017 |  |  | 清淤 |  |
| 9 | 水泵 | 3寸 | 10 | 上海 | 2017 |  |  | 排水 |  |
| 10 | 发电机 | 100KW | 4 | 郑州 | 2018 |  |  | 施工用电 |  |
| 11 | 洒水车 | 8000L | 4 | 湖北 | 2018 |  |  | 洒水 |  |
| 12 | 推土机 | T-200 | 2 | 山东 | 2018 |  |  | 土方施工 |  |
| 13 | 平地机 | PY165C | 1 | 济南 | 2018 |  |  | 土方施工 |  |
| 14 | 振动压路机 | 20T | 4 | 厦工 | 2018 |  |  | 土方施工 |  |
| 15 | 振动压路机 | 2T | 2 | 济南 | 2018 |  |  | 基底压实 |  |
| 16 | 打夯机 | HCD100 | 6 | 山东 | 2017 |  |  | 基底夯实 |  |

# 附表二：拟投入本项目的试验和检测仪器表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | 5M | 20 | 浙江 | 2017 |  | 长度测量 |  |
| 2 | 钢尺 | 50M | 8 | 浙江 | 2017 |  | 长度测量 |  |
| 3 | 水准仪 | B30 | 10 | 中国 | 2018 |  | 标高测量 |  |
| 4 | 经纬仪 | ET02 | 6 | 南京 | 2018 |  | 轴线测量 |  |
| 5 | 全站仪 | NTS-362R | 4 | 中国 | 2018 |  | 定位测量 |  |
| 6 | GPS测量仪 | HD6000 | 1 | 广州 | 2018 |  | 定位测量 |  |
| 7 | 环刀 | 100X63.7mm | 5 | 唐山 | 2017 |  | 填土压实度 |  |
| 8 | 灌砂筒 | 150mm | 2 | 南京 | 2018 |  | 填土压实度 |  |

# 附表三：拟投入本项目的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工准备 | 围堰施工 | 临时道路施工 | 土方、淤泥施工 | 河堤填筑 | 挡墙、护坡施工 | 围堰、临时路拆除 | 竣工验收 |
| 测量员 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 普工 | 8 | 50 | 20 | 20 | 20 | 80 | 20 | 10 |
| 瓦工 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 挖掘机司机 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 自卸车司机 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 装载机司机 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 推土机司机 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 钢筋工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 吊车司机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

# 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图

施工进场首先做施工准备，临时设施搭设、临时便道修筑、水电布置等，之后进行清表及围堰施工，河道土方开挖及清淤分左右岸分别施工，根据现场地形先进行右岸河道土方开挖及清淤，在7月31日雨期之前将右岸钢筋石笼挡墙及护坡施工完成，左岸工程量较小在雨期及之后施工，12月15日开始竣工验收，12月25日竣工验收完成。

# 附表五：施工总平面图

# 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公，生活区 | 2000 | 见施工平面布置图 | 2020.3—2020.12 |
| 仓库 | 600 | 见施工平面布置图 | 2020.3—2020.12 |
| 大型机械设备停放场地 | 600 | 见施工平面布置图 | 2020.3—2020.12 |