目录

第一章  工程概况

第二章  施工部署及平面布置

一、劳动力准备

二、技术准备

三、现场生产准备

四、物质准备

五、施工布置安排

六、主要工程施工流程

七、工程主要目标

八、施工现场布置

九、施工总平面布置管理

第三章  施工方法及主要技术措施

一、河道围堰施工

二、河道淤泥开挖外运

三、河道土方施工

四、宾格石笼挡墙、护坡施工

第四章  冬雨季施工措施

一、冬季施工措施

二、雨季施工措施

三、汛期施工措施

第五章  安全生产及文明施工措施

一、安全生产措施

二、紧急情况处理措施、预案及抵抗风险措施

三、文明生产措施

四、施工场地治安保卫管理计划

五、施工环保措施

第六章  工程质量保证措施

一、质量目标

二、质量组织体系

三、保证质量管理措施

四、质量保证措施：

五、"精品工程"保证措施

六、质量预防预案

七、收尾阶段质量保证措施

第七章  施工进度计划及保证措施

一、施工进度计划编制依据

二、进度计划的编制原则

三、工期目标

四、建立保证工期组织机构

五、工期保证的管理措施

六、劳动力保障措施

七、机械设备保障措施

八、以施工准备的充分性保证工期

九、以施工组织的严密性保证工期

十、以安全、质量的平稳性保证工期

十一、改善路地关系，创造良好的施工环境

十二、健全管理制度，使工程处于严格受控状态

十三、改变工作作风，提高决策速度和办事效率

十四、做好雨季及节假日期间的施工安排

十五、其他保证工期措施

十六、提前工期的措施

十七、赶工措施

十八、工期应急预案

十九、未达到工期要求的受罚条款

第八章  项目班子组成、资历情况

一、项目组织机构

二、 组织机构职能分工

三、项目组织管理

第九章  主要材料使用计划

一、材料采购计划

二、材料采购保证措施

第十章 劳动力供应及保障计划

一、劳动力配备原则

二、劳动力计划

三、劳动力安排保证措施

四、农民工学校管理措施

第十一章 施工机械供应及保障计划

一、主要施工机具配备原则

二、主要施工机具进场检验

三、主要施工机具的使用

四、主要施工机具的保养和维修

第十二章  服务承诺及维保方案

一、成品保护措施

二、缺陷责任期内对工程的维护方案

三、服务承诺

# 第一章  工程概况

主要对  3342 米河道进行治理，其中，河道拓宽清淤 3342 米，左岸格宾石笼护岸 3446 米，左岸格宾石笼护坡 3446 米，左岸筑堤 3446 米，河道右岸格宾石笼护岸 2680 米，右岸土坡 3541米，右岸筑堤3541 米。治理规模为 50 年一遇洪水标准。

# 第二章  施工部署及平面布置

## 一、劳动力准备

1、根据工程特点，按照管理组织机构设置的要求确定主要管理人员岗位；遵循合理分工、密切协作、因事设职和因职选人的原则，建立起有着丰富施工经验，有开拓精神和工作效率高的项目经理部。

2、选择专业水平高、组织健全的作业队伍，根据采用的施工组织方式，确定合理的劳力组织，建立相应的专业班组。对分包单位人员进行技术等级复核，并对操作人员进行技能抽验。

3、按照开工日期和劳动力需求计划，组织劳动力进场，安排好职工生活。进场前必须对所有职工进行入场教育，教育工作包括：规章制度、安全施工、操作技术、质量标准和精神文明教育五方面。要求进入施工现场的参施人员，必须进行施工前的安全和质量培训，并对施工管理人员进行强制性条文的学习和考核。发放或组织学习总承包联合体和土建分部各管理部门的有关管理制度和条文，以提高参施人员的素质和管理水平。

4、施工人员必须具备相应的岗位素质，特殊工种必须持有相应的技术等级证书上岗操作。

## 二、技术准备

1、熟悉图纸、组织图纸会审和施工组织设计交底

根据本工程的规模、生产工艺特点、设计技术要求和建设工期，调查研究组织施工的主客观条件，积极作好设计图纸会审、掌握设计意图，择优选择、合理部署施工力量，编制施工组织总设计，指定施工技术和组织管理方案，为工程顺利施工创造必要的条件。

2、分部分项施工方案编制计划

进场后将认真调查了解、掌握现场实际情况和图纸情况，编制出更进一步切合实际的施工组织设计，根据施工进度安排编制各专项施工方案，并在施工前做好审批，贯彻和交底工作。应编制的主要施工方案有：

临时用水施工方案

临时用电施工方案；

临时路施工方案

测量放线施工方案；

大汤河河道治理土方施工方案；

大汤河河道治理石笼挡墙、护坡施工方案；

3、建立健全施工现场的测量控制网络

（1）测量管理实行二级测量管理制。项目部设立测量班，全面负责整个工程的测量工作，包括进行场地控制网及河道边坡测量，设置永久性控制测量标准，复核各分包单位的测量工作。各分包施工单位设测量班组，负责本单位各项测量工作。

（2）开工前完成测量交接桩及其复核工作，完成施工测量方案的编制和控制网点测设成果报监理审批。

（3）测量放线应提前进行，为临设、材料堆放、半成品加工提供确切位置，同时，核查管线图纸，标明管线现场位置。

4、编制施工进度质量、成本等控制实施细则

根据本工程特点，为按时、保质、高效地完成建设任务，必须编制进度、质量、成本等各项工作的控制实施细则。

5、标准图集、规范等技术文件的准备

工程开工前，准备选用的规范、规程、标准、图集，组织技术人员及现场管理人员学习施工规范、工艺标准以及业主、监理下发的有关文件，熟悉、了解本工程的施工特点，掌握各项目的施工工艺和技术标施工组织设计或施工方案的编制工作并报监理审批，作业前完成施工各项目的现场施工技术交底，提出各种成品、半成品的加工计划。

6、做好工程技术交底工作

（1）主要包括：工程施工组织设计，工程施工实施细则和施工技术标准交底。

（2）采取自上而下逐级进行交底。交底方式采用书面、口头和现场示范多种形式，单独或合并进行技术交底。

## 三、现场生产准备

1、建立现场测量控制网：根据勘测单位给定的永久性坐标和高程控制点，按照建筑总平面图要求，进行施工场地闭合导线和水准线路控制网的布设，设置场区永久性控制测量标桩。

2、做好“四通一平”，认真设置消火栓。根据施工总平面图，布设好水、电网线，做好临时道路的硬化。项目部周围设立围墙。确保施工现场水通、电通、道路畅通、通讯畅通和场地平整，并满足工程办公生活要求。

3、修建施工设施：按照施工平面图和施工设施需要量计划，建造各项施工设施，为正式开工准备好办公及生活用房。

4、组织施工机具进场：根据施工机具需要量计划，按照施工平面图要求，组织施工机械、设备和工具进场按指定地点和方式储存或堆放。

5、做好季节性施工准备：认真落实雨期施工、冬期施工和高温季节项目的施工设施和技术组织措施。

## 四、物质准备

1、根据施工图纸和进度计划的要求，编制各种物资需要量计划表，并以此落实各项物资的招标、加工订货和进口材料的到场跟踪。

2、工程开工前，熟悉合同要求，完成各项施工用料的调查核实，经样品报审合格后签订供货协议，并分期分批组织进场。施工前应完成规定必检材料的复试，向监理提交有关资料，报验各种进场物资。

3、各项周转材料要根据工程施工进展情况，随时组织材料进场。

4、材料进场要做好存放、保管工作，并认真进行标识。

5、根据工程各个施工阶段需要，配备不同的机械设备提前进场、组装、调试，并有备用机械设备随时供调配使用。对机械操作人员进行资质审核，确保施工机械设备的完好运行。

## 五、施工布置安排

1、根据本工程既定的质量和工期目标，结合工程特点在各阶段中明确主导工序和重点环节，有针对性的制定相应的技术管理和施工等保证措施，落实专人跟踪管理，项目经理有计划实施过程监控。

2、加强施工过程中的动态管理，合理安排劳动力和施工设备的投入，在确保每道工序工程质量的前提下，立足抢时间，争速度，科学地组织流水及交叉施工，严格劳动纪律，严肃施工调度命令，有计划、有目标地严格管理分包单位，严格控制关键工序的施工工期，确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。

3、本工程总体上划分为河道拓宽清淤施工区；河道左岸护坡挡墙施工区；河道右岸挡墙护坡施工区。各施工区域进行平行流水施工保证工程在工期要求内完成施工。

4、为保证工程正常施工，项目部在河道施工区域附近设置项目驻地作为项目部日常生活办公场所，内设材料加工场地作为施工材料加工存放场地。

## 六、主要工程施工流程

围堰施工→河道淤泥挖除→河道拓宽土方施工→河道两岸土方施工→河道护坡、挡墙施工。

## 七、工程主要目标

1、质量目标：合格

2、工期目标：计划开工日期：2020年03月01日

计划竣工日期：2020年12月25日

计划工期：300日历天

3、安全目标：杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，一般工伤事故频率控制在1.5‰以下，确保安全生产。

4、文明施工目标：创建一流的施工现场，确保达到 市文明标准化工地的要求，争创 市市级文明工地。

5、环境保护目标：严格对易燃、易爆、污染、化学物料的标准化管理，对产生粉尘、噪音进行防治，最大限度的减少机械噪音，做好防尘，不污染环境。确保达到 市环境保护要求，做到绿色施工。

## 八、施工现场布置

1、生活设施布置

（1）在业主提供的场地上设置职工生活区。包括项目管理人员及工人生活区。其主要设施有：管理人员宿舍、职工宿舍、食堂、餐厅、淋浴间、厕所等。

（2）临时用房使用两层或单层钢结构彩板房，以满足施工人员生活需要。职工宿舍内，上下铺，床架被褥统一。生活区食堂内配冰柜，蒸箱、炉灶等设施，要求通风、卫生，经常保持清洁，生熟间要分隔，门窗及洞口要设置纱窗，地面铺贴磁砖，排水良好。

（3）现场浴室、厕所远离食堂，内设自动冲淋装置，内墙面贴1.5m 高白磁片墙裙，便池便槽侧壁贴白磁片，地面贴防滑地砖。整个生活区，派人定时进行卫生打扫，做到干净、整洁、无异味、排水通畅、道路整齐，并进行适当绿化、美化，为工人营造一个整洁、卫生的环境，展现企业形象。

2、办公设施布置

采取集中办公的形式，以便于施工统筹协调。办公区主要设施有：业主、监理办公室，总承包项目管理部办公室、项目经理部办公室、会议室等。办公区与生活区、生产加工区采取隔离布置以便于管理，隔离带采取绿化隔离带的形式布置。办公室内统一配备办公桌椅，会议室内配备拼装式长型会议桌。

3、生产设施布置

（1）洗车槽：在施工现场大门处分别设置洗车槽，配备高压冲洗水枪，槽内设置泥水沉淀池。所有从工地出去的车辆均要将泥水冲洗干净，泥水经沉淀后，将清水排放到建设单位指定的排水沟中。沉淀池定期清理。

（2）材料堆场：本工程材料堆场考虑设置在施工区域周围较近处。

（3）机械停放场：工程施工期间各种机具投入量大，为做好机具的维修与保养，设置一个机械停放场。

（4）材料库：在施工区域内设置一个材料库。

4、现场围档、道路以及场地硬化

（1）现场围蔽：为方便施工管理和文明施工，采用封闭式施工，对施工现场进行围蔽，围墙采用砖砌形式，外墙面抹光并作刷白处理，以便于进行企业CI形象设计。

（2）施工道路：施工道路的布置以交通便利为布置原则；具体的布置详见总平面布置图。道路具体做法为：素土夯实，30cm 厚级配碎石面层。主要通道路面宽度为6米，生活区辅助通道宽3.5米。两边设置排水沟与主干道排水沟相接。办公区和生活区房屋前设置20cm×30cm 的排水沟与主要排水沟相连。

（3）场地硬化：为保护环境，本工程办公区，生活区，施工现场材料堆场进行全面硬化，具体做法为采用混凝土进行硬化。

5、现场临时用水用电布置

本工程临时用水较大的方面在于项目部日常办公、生活及文明施工用水。为满足施工需要，业主提供施工临时用水至现场后，施工单位自行沿线布置。并配置一定数量的洒水车。

（1）用水主管采用φ100 镀锌钢管与甲方提供供水主管接水表碰口后，沿施工道路一侧布置，引入生活、加工区后以φ50mm 镀锌钢管作支管沿场内布置。根据施工需要在主管上设置支点水阀，水阀至施工用水点采用橡胶软管连接。

（2）办公生活区临时生活、消防及洗车用水采用φ100 支管另行接出φ50mm～φ25mm 的镀锌钢管自供水主管。接入的φ50mm 支管能够满足生活用水需要。

（3）临时用电布置：施工现场从建设单位指定地点引入的动力电采用五芯电缆沿临时道路边缘设多级配电箱后接通至生产、生活场地，基础施工时的电源通过配电箱直接接线。生产、生活场地内的电源采用电杆架设三相五线电线接到设备。

6、排水排污管线的布置

排水排污管线包括现场雨水排放、生产污水排放、生活污水排放等。雨水排放由场区集水坑用水泵直接排入雨水管网，生产污水通过沉淀池、过滤池沉淀过滤后排入排污管网。生活污水排放设置化粪池、隔油池，经过处理后，排入污水管网。

7、施工平面布置图

施工现场总平面布置见附图。

## 九、施工总平面布置管理

1、管理原则

根据施工总平面布置及各阶段布置，以充分保障阶段性施工重点，保证进度计划的顺利实施为目的。在工程实施前，制订详细的大型机具使用及进退场计划，主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划，同时制订以上计划的具体实施方案，严格执行、奖惩分明，实施科学文明管理。

2、平面管理体系

由项目经理部生产副经理负责施工现场总平面的使用管理，由项目副经理统一协调指挥。建立健全调度制度，根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调和管理，工程部对总平面的使用负责日常管理工作。

3、 管理计划的制定

施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划，在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场、垂直运输等计划，以确保工程进度，充分均衡利用平面空间为目标，制订出切合实际的平面管理实施计划。并将计划输入微机电脑，进行有效的动态管理。

4、管理计划的实施

根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表、责任人、执行标准、奖罚条例，在计划执行中不定期召开生产调度会，经充分协调确定后，发布计划调整书。工程部负责组织阶段性的定期检查监督，确保平面管理计划的实施。其重点保证项目是：安全用电、场区内外环卫场区道路，给排水系统，垂直运输、料具堆放场地管理调整，机具、机械进退场情况，以及施工作业区域管理等。

# 第三章  施工方法及主要技术措施

## 一、河道围堰施工

1、本工程施工特点是范围大，堤线长，施工区域呈线性布置。由此，结合现场情况，我单位拟在原河道采用纵向式围堰，侧向导流方式。

2、围堰采用低矮土石围堰导流。 堰顶宽1m，迎水面坡1:1.5，双层

3、采用较松散的粘土装袋，不含石块、垃圾等杂物，装土为草袋容积的2/3，袋口缝合，无漏土现象。

4、草袋堆叠时，应使草袋上下左右错缝，以增强围堰的整体性。

5、围堰上部粘土填心，用打夯机夯实，防止围堰渗漏滑坡。

6、围堰后派专人对堰体随时进行观察、测量，发现问题及时采取加固措施。

7、待围堰内工程内容施工、养护完毕后，方可拆除该段围堰。

8、围堰布置应避免侵占远河道行洪断面，保证施工期间河道行洪安全。

9、围堰拆除时应有河道下游开始围堰拆除

## 二、河道淤泥开挖外运

1、施工测量

根据设计图纸，淤泥开挖应达到设计的清基线。根据监理提交的平面控制点和高程控制点建立整个工程施工控制网，在开挖前依据施工控制网，按照设计施工图确定的开挖边线及坡度要求，布置开挖线加密桩及高程控制系统，河道左右两边每20m设一个临时桩点，作为开挖范围的控制依据，施工过程中测量技术员跟班放样和复测，确保开挖范围符合设计要求。

2、场地清理

开挖前在施工区域内清理施工区域内的全部树木、树根、墙基、地坪、垃圾以及其它障碍物，修筑临时运输车道保证运输车辆能够正常通行。

3、淤泥开挖施工方法

淤泥开挖采用机械化施工，从上游至下游依次分段进行，施工机械以挖掘机挖运淤泥，施工程序由挖泥、边坡倒运、装车、外运四个过程。以两台挖掘机为一组，组合成阶梯队列。河底一台挖掘机在前方，边开挖边将河底淤积物向两侧清理，尽可能将淤积物放到边坡底部；第二台在边坡中部，将第一台挖掘机挖出淤积物以及边坡上草皮树根等清理到边坡上部收集成堆，夜间集中外运。弃料堆放在监理人指定的场地，并进行适度平整。

4、淤泥开挖及外运注意事项

（1）施工中的开挖面随时做成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免基底稳定范围形成积水。

（2）淤泥开挖按开挖图纸进行。开挖必须严格按照设计断面及高程要求进行，超挖应符合规范要求，不得欠挖。

（3）放样测量必须按监理人提供的平面控制点和高程控制点进行。定线放样必须采用符合精度要求的仪器。

（4）在开挖施工过程中，经常测量和校核施工区域的平面位置，水平标高和边坡是否符合设计要求。

（5）挖掘机白日进行开挖淤泥并集中堆放，自卸汽车进行外运。施工中做好日常清洁工作，淤泥按指定地点弃放，不污染堆泥场的环境，运输渣土过程中，采取有效的措施，防止出现“滴、洒、漏”现象。夜间外运产生的环境污染及时清理冲刷。

5、基底整平

清淤时基底以上需留20cm厚的保护层，该层只能人工开挖、整平、不得使用机械挖掘。

6、验收并进入下一道工序

每一分段的河底清淤整平后，须经业主和监理测量验收合格后方可进入下一工序的施工。

## 三、河道土方施工

1、土方开挖施工

（1）测量放样

根据确定的控制点及基线进行开挖线，开挖区开挖轮廓线等测量放样，严格按照有关规范和技术要求施测，并随时根据工程需要进行复测，保证测量成果误差控制在允许误差范围内。对已测好的开挖线做好标志并控制好开挖坡比。

（2）土方开挖

1）土方开挖分层

土方开挖应从上至下分层分段依次进行，杜绝自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中避免边坡稳定范围形成积水。

2）开挖工作面划分

每个施工区域的土方开挖设两个工作面，1台挖机配合作业。

3）土方开挖施工方法

①本工程表层土方可全面开挖，无用料运至弃碴场堆弃；弃碴不乱堆乱放，不污染环境。弃碴场做好挡土、排水沟等防护措施，防止水土流失，污染周边环境。

②在清理完表层土后，按规划好的工作面布置施工机械和其他设施，有用的土料运至填筑作业区，用于土方回填，减少无效弃土。

③土方开挖分段进行，土方开挖采取分层剥离的方式，先上层、后下层，上层土方开挖完成后形成一个新的开挖作业平台，施工面加宽，并减轻下层土方开挖的施工难度，增强施工工效。

④各层土方开挖后，新的开挖作业平台四周做好排水沟排水，平台面须修整成自然排水坡地状，防止积水或坡面被冲刷。

（3）土方开挖施工质量保证措施

1）对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点注意保护和校核，随时复测基槽的开挖边坡坡比及高程，保证开挖尺寸、坡比符合图纸要求，防止超挖和欠挖。

2）表土清挖必须满足设计和监理机构的要求。

3）土料开挖必须严格控制施工顺序，开挖顺序从高往低逐层开挖。上、下层梯段式开挖时，应注意掌子面顺坡，严禁倒坡偷土。土方明挖过程中，发现裂缝和滑坡迹象时，将即时暂停施工并采取应急抢救措施。在开挖边坡上遇有地下水渗流时，进行有效疏导和保护。

4）为防止施工机械下沉，施工时必须了解土质和地下水位情况，挖土机一般在地下水位0.8m以上挖土，以防机械自重下沉。

5）控制开挖尺寸，边坡坡比，基槽开挖宽度和坡度，如排水设施施工、支撑结构等所需的宽度。

6）人工配合机械进行边坡修整和清理，保证边坡坡面的平整度符合设计要求，机械进行边坡修整时适当留有修坡余量再用人工修整，确保边坡施工外表整洁美观。

7）为防止修整后开挖边坡遭受雨水冲刷，及时做好边坡护面和加固。

2、土石方填筑工

（1）采用纵向分段作业施工，分段长度根据地形及施工条件而定。不宜过长或过短，搭接位置应上下层错开，避免上下层在同一位置接头。

（2）基面验收合格后，测量应测出填筑面基础的纵横断面，计算出填料方量，并按施工图纸放出每一层填筑高程设计边线位置，边线应超出设计厚度30～50cm，以保证收坡后边坡稳定、密实；

（3）土料铺填包括卸料、平料两个工序。铺料采用自卸汽车进占法铺料，专人指挥，不宜过密或过稀，并随时检测铺料厚度，平料使用推土机进行摊铺。石渣由自卸汽车运输上坝，用推土机平料，每层厚度30-50cm，铺料要求层厚均匀、表面平整、防止粗细颗粒分离。铺石渣厚度也按试验确定的填渣厚度控制，采用级配连续的石渣料，均匀上料，大粒经的石渣不得集中；在铺填石料时，边卸料边平整，尽量使粗细料掺合均匀。坝料采用振动平碾压实。坝壳石渣填筑宜在碾压前洒水一次，然后边加水、边碾压，加水力求均匀。

（4）碾压用振动碾进行碾压，碾压行走方向平行于堤轴线，采用纵向进退法行驶。每碾迹之间重叠宽度不小于50cm，纵向搭接长度不小于2.0m。斜坡碾压拟采用振动冲击夯压实。

（5）质量检查验收：碾压结束后应进行抽样检测压实度，压实度达到设计要求，经监理验收合格后，可进入下一道填筑工序。当压实度不合格时，应分析原因采取相应办法处理。抽样方法和频率应符合规范要求；

（6）削坡处理：填削坡处理，采用挖机结合人工削坡，考虑斜坡碾压后填筑料的压缩，预留5cm压缩值，削坡前先由测量放测点线，并悬拉线进行控制，以保证结构几何尺寸。

（7）施工排水：施工时应做好排水工作，在填筑区外和集料外侧应设置排水沟，将坡面水、集水引出，排水沟应畅通无阻。填筑体顶面应留以适当横坡以利排水。

3、土方填筑施工质量技术控制措施

（1）在施工中积极推行全面质量管理，加强人员培训，建立健全各级责任制，以保证施工质量达到设计标准，工程安全可靠与经济合理。

（2）施工人员必须对质量负责，做好质量管理工作，实行自检、互检、交接班检查，并设立主要负责人领导下的专职质量检查机构，采用班组初检、施工工区复检、质检科终检的“三检制”。

（3）质检人员与施工人员都必须树立“预防为主”和“质量第一”的观点，双方密切配合，控制每一道工序的操作质量，防止发生质量事故。

（4）质量控制按国家和行业有关标准、施工图、技术要求以及工地制定的施工规章制度。质量检查部门对所有取样检查部位的平面位置、高程、检验结果等均应如实记录，并逐班、逐日填写质量报表，分送有关部门和负责人。质检资料必须妥善保存，防止丢失，严禁自行销毁。

（5）质量检查部门应在验收小组领导下，参加施工期的分部验收工作，特别是隐蔽工程，应详细记录工程质量情况，必要时应照像或取原状样品保存。

（6）施工过程中，对每班出现的质量问题，处理经过及遗留问题，在现场交接班记录本上详细写明，并经值班负责人签署。针对每一个质量问题，在现场做出的决定，必须由主管技术负责人签署，作为施工质量控制的原始记录。

4、填筑质量控制

（1）每层铺土前压实表面刨毛、洒水湿润情况。

（2）铺石渣的厚度和碾压参数。

（3）碾压机具规格、重量。

（4）随时检查碾压情况，以判断含水量、碾重等是否适当。

（5）有无层间光面、剪力破坏、漏压或欠压层、裂缝等。

（6）纵横向接缝的处理与结合部位的压实方法及施工质量。

（7）石渣的级配是否合理。

（8）重点检查铺料层厚是否均匀，表面是否平整，粗细颗粒是否分离。

（9）靠近建筑物部位大粒经石料容易集中，铺料时应限制铺料厚度和粒经，如发现填料分离严重时，可用水冲填一定数量的细料，并采用小型夯实机械直接夯实。及时清除接缝不合格土料和土砂混杂料。

## 四、宾格石笼挡墙、护坡施工

1、格宾网箱和格宾网垫的组装

从捆扎包中把折叠的单位取出并放置在坚固和平整地面上，然后展开并压平成原形状。前、后和尾板应该翻开至垂直位置完成一个敞开的盒子形状。侧翼应适当的折叠并互相交迭。所有的间隔板和尾板都要固定和系紧在格宾的前、后板上。尾板和中间隔板都应竖立，并确保所有的折痕都在正确的位置，每个边的顶部都水平。

用绞合钢丝或钢环把雷诺护垫的边连接。钢环扣件间距不能超过150mm。使用绞合钢丝的程序包括：继续在每个金属网格上，每间隔大约150mm把交互的单的和双的圈结拉紧，最终把绞合钢丝的尾段用圈结或绞合的形式固定在金属网格上。将隔板放置于垂直位置，并以同样方法用钢丝将隔板与边板连接。

2、土工布施工

(1)土工布工艺流程

(2)施工方法

1）土工布在铺设之前要求先检查基层表面平整度、高度、有无带尖棱硬物，表面要求人工整平、把不平处凹凸处填平再复测标高，标高按要求比设计标高高出10cm，拉上线统一整平，把基层表面坚硬树枝、草根及硬物全部清除，洒水碾压、碾压硬度要求踩下无凹陷为合格，土工布搭接要符合要求，具体形状见下图所：

- 平接；(b)对接；(c)J 字形接；(d)碟形接

土工布接头示意图

2）土工布铺设避免被损坏和受赃物污染，铺设完毕后要及时上土料，以免被太阳爆晒产生风化，上料时要有专人看管避免被车碾压变形。

3）土工织物滤层的坡顶、坡趾处理或立缝铺设的固定措施，必须符合设计要求和技术规程的规定。

4）回填

①土工合成材料垫层地基，无论是使用单层还是多层土工合成加筋材料，作为加筋垫层结构的回填料，材料种类、层间高度、碾压密实度等都应由设计确定。

②回填料为细粒碎石类，在距土工合成材料(主要指土工织物或土工膜)80mm 范围内，最大粒径应小于60mm，当采用黏性土时，填料应能满足设计要求的压实度并不含有对土工合成材料有腐蚀作用的成分。

③当使用块石做土工合成材料保护层时，块石抛放高度应小于300mm，且土工合成材料上应铺放厚度不小于50mm的砂层。

④对于黏性土，含水量应控制在最佳含水量的±2％以内，密实度不小于最大密实度的95％。

⑤回填土应分层进行，每层填土的厚度应随填土的深度及所选压实机械性能确定。一般为100～300mm，但筋上第一层填土厚度不小于150mm。

⑥填土顺序对不同的地基有不同要求：

⑦回填时应根据设计要求及地基沉降情况，控制回填速度。

⑧土工合成材料上第一层填土，填土机械只能沿垂直于土工合成材料的铺放方向运行。应用轻型机械（压力小于55kPa）摊料或碾压。填土高度大于600mm 后方可使用重型机械。

(3)质量检查与验收

1）土工布材质必须要符合质量要求。

2）基面上无带尖棱硬物、无凹坑、表面平整。

3）搭接必须符合设计要求和规定。

4）铺设遇到错车平台时按要求裁剪、拼幅避免被损害和受赃物污染。

5）土工织物应拉直平顺，紧贴下承层。接缝搭接宽度和锚端的施工应符合图纸要求。

(4)成品保护

1）铺设好的土工布严禁汽车在上面走动。

2）不要让带棱角尖物等硬物把土工布弄破

3）回填料不得含有损于土工布的物质。

4）上料时要有专人保护土工布以免汽车到料把土工布挤成一堆。

3、石笼网箱安装和填充

在完成组装后，将石笼网箱一个接一个的摆放在合适的地点。为了构成完整的结构，在填充试块前先用钢丝或钢环把所有相邻空格宾沿其接触面的边连接。注意填充石的大小应在100mm至200mm之间，在进行填充工作时应辅以人工填充的方式，以保证空间比率最小。竖直结构的雷诺网表层应以人工方式仔细放置，是表面平整紧凑。填充应该逐个仓进行，以避免局部损坏。每个仓的填充高度决不能超过邻近格宾300mm。在填充石头的时候应尽量注意不要损坏雷诺网上的PVC镀层。

填充雷诺网时，应按照要求插入加强棒，将加强棒固定在1m高的格宾的1/3高度和2/3高度处。在填充前要保证同一层雷诺网的所有的边部与其相邻的雷诺网完全连接。

考虑到石头的沉降问题，填充石头需高出金属网格25-40mm。要确保间隔板的上部外露。将雷诺网盖铺上，用适当的工具把雷诺网盖和即将被连接的边拉近。用组装时提到过的方法把雷诺网盖和所有的边，尾端和间隔板紧紧绞合在一起。邻近的雷诺网盖可以同时安全的连好。再将底部所有的钢丝向内折好。

4、质量控制措施

（1）石笼网垫规格符合设计要求的尺寸

（2）填充石料要求。填充料必须是坚固密实、耐风化的石料，粒径必须符合设计要求，网垫应控制在粒径100～250mm的占80％以上，其余以良好级配的碎石填满空隙；网垫应控制在粒径80～120mm的占90％以上，对露出外表面要求良好级配碎石，要求人工摆放整齐，其余按设计要求。

（3）组装石笼网箱。网与网身应呈90度相交，经绑扎形成长方形或正方形网垫组或网垫。绑扎钢丝必须与网丝同材质。构成网垫组或网垫的各种1）1）网片交接处绑扎道数应符合以下要求：

①间隔网与网身的四处交角各绑扎一道；

②间隔网与网身交接处必须使用螺旋形组合丝，螺旋形组合丝：间距53mm±3％，直径32mm±3％，丝径2.6mm；

③间隔网与网身间的相邻框线，必须采用组合钢丝联结，即用绑扎线；

2）网垫组间隔连接绑扎，应符合以下要求：

①相邻网垫组的上下四角以绑扎丝连接；

②相邻网垫组的上下框线或折线，必须每间隔200mm绑扎一道；

③相邻网垫组的网片结合面则每平米绑扎2处；

④在有下层网垫的情况下，绑扎上层网垫组间相邻边的底部框线时，必须将下方网垫组面层框线或网片绑扎在一起，以求连成一体；裸露部位的网片，应在每次箱内填石1/3高时设置拉筋线，呈八字形向内拉紧固定。

（4）网格护垫石料填充。

石料规格质量必须符合设计要求。严禁往单个网格内填入石料，必须同时均匀的向一组绿格网垫的各网格内填入石料。填充石料可一

以保证箱体内填充料的密实度。填充石料顶面宜适当高出护垫。填充石料的容重必须≥1.70t/m3

# 第四章  冬雨季施工措施

根据本工程的工程特点和进度计划，在工程施工季间将遇到冬、雨季及汛期，这就给现场施工带来一系列的季节性困难，对工程进度、工程质量、施工安全、工作效率以至经济效益有着十分密切的关系，为此我公司根据本工程的施工特点制定了冬雨季施工及汛期施工措施，为雨天、低温天气施工做好现场场地及临时设施的施工准备工作，按有关方案认真落实各项设施和技术组织措施。

## 一、冬季施工措施

根据当地气象资料统计，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工，当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即接触冬季施工。

为保证工程质量和施工进度，现针对性制定冬期施工措施如下：

1、施工准备工作

（1）冬期施工前，编制冬期施工方案，经技术质量科审批后进行实施。

（2）冬施材料提前提出计划，施工前到位。

（3）与当地气象台保持联系及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。

（4）在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。

（5）对用电线路进行检查，不合要求的及时整改或拆除，在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。

（6）生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温，对不用的水管、阀门进行拆除。

2、冬季施工技术措施

（1）土方开挖

1）根据开挖面积的大小、形状和开挖的深度具体条件，合理的布置挖掘机、装载机、汽车等的作业方向，保证运输道路畅通，有合理的进出环形道路，充分发挥各种作业机械设备的效率。

2）若土方开挖后不能马上进行后续施工，应按设计槽底标高预留300mm余土。一般气温0℃至－10℃覆盖二层草垫，－10℃以下覆盖三至四层草垫。

（2）土方回填

1）填筑尽量做到小区段施工100~200米为一单元进行填筑。横断面全宽平填，每层松厚按正常施工减少20%~0%，且最大松铺厚度不超过25CM，压实度不得低于正常施工的要求，

2）用人工夯实时，每层铺土厚度不得超过20cm，夯实厚度为10~15c m。当天填的土必须当天完成碾压。

3）所有回填地方，均必须排除积水，清除冰雪和保温材料等杂物。

4）准备用于冬季回填的土方应大堆堆放，上覆盖二层草垫，以防冻结

3、冬期施工的安全措施

（1）加强安全教育。针对冬期施工特点不定期的各种形式对作业人员进行防冻、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育，使每个施工作业人员在思想上对安全工作重视。

（2）组织人员在入冬前对现场机械设备、电气、施工现场进行检查。检查重点为电气、各种机械设备、钢丝绳磨损等情况，发现问题进行整改，做到定人、定时、定措施、保证不发生大的机械设备事故。

（3）进入冬期施工前，更换各种机械齿轮油，避免由天气寒冷引起机械油稠，机械启动困难。各种机械由于天气寒冷，启动困难，采用50℃温水解冻，严禁明火烘烤。

（4）对下雪后生活区及施工现场路面的积雪马上组织人员清扫干净，防止积雪过多，发生意外。

（5）生活卫生、宿舍用电：冬季取暖安全措施，严防煤气中毒。宿舍用电的安全措施，严禁在室内明火取暖或用电炉子做饭取暖。使用电褥子应遵守宿舍规章制度，严禁私自乱拉灯线和安装灯头插座。严禁用自造的热得快烧水，防止人不在时水烧干造成线路短路，发生火灾事故。建立防火制度。对冬季施工用外加剂加强管理，防止被误食。储存即使用时设明显“有毒”标志，并设专人管理，建立取用和使用制度。

## 二、雨季施工措施

1、施工道路

为保持雨期道路的的正常使用，对路面坑洼处应加铺炉渣、砂砾石、石面子等材料，道路两侧应做好排水，低洼处增设涵管，尽快排除积水。

2、土方工程施工主要措施

（1）土方开挖时要按规范要求放坡，注意边坡的加固，防止因下雨引起滑坡。

（2）做好排水措施。基坑四周做好排水沟，防止外面雨水进入基坑的冲塌基槽壁。

## 三、汛期施工措施

以“安全第一，预防为主”为原则，尽最大努力保护人员、设备和工程的安全。该工程的防汛措施如下：

1、做好施工期的防洪的防护措施是不容忽视的，因此，要充分做好抢险组织准备，分工负责。工地成立抗洪防汛工作领导小组，密切与 市相关部门取得联系，接受他们的统一领导，建立与他们统一的汇报、联络、报警制度组织以项目经理为组长的防洪领导小组，并制定切实的领导指挥、实施系统，从上级到下级层层明确任务、分工。

2、听从防汛领导小组的统一指挥，服从任何可能的调遣，确保安全。编制安全渡汛预案，完善各项制度，落实安全渡汛责任制，研究制定防洪抢险应急处理措施，落实责任到人。洪水达到警戒水位时，将工地所有设备撤离至安全地带。

3、汛期要对整个工区的线路进行认真检查和维护，避免事故的发生。汛期对工区和临时施工用房必须检查、清理，保持排水通畅，并进行围堰加固。工区内施工材料集中堆放，必要时，对所有材料进行集中捆绑。

4、汛期来临前，对各施工班组分别进行教育，提高防洪意识。

5、完善防洪抢险组织机构和指挥系统，做到有备无患。

6、成立安全渡汛队，组织由一定数量精良设备及20人为防洪抢险突击队，预防一切突然事件。

7、备好足够的安全渡汛材料，在施工期发生超设计导流洪水标准的洪水时，随时采用砂袋在围堰顶筑子堤，加高围堰。

8、坚持安全渡汛值班制度，组织人员24小时巡视，检查工地水情和汛情，及时了解工地的水情和汛情，做好记录。遇有险情及时组织力量进行抢险，并及时与当地防汛部门汇报。

9、汛期季节，专人负责收录天气预报，及时掌握天气形势。及时采取行动，确保施工人员及设备安全。

# 第五章  安全生产及文明施工措施

## 一、安全生产措施

1、施工安全生产总体措施

（1）、由资深安全员担任专职安全负责人，成立安全监督小组，全面负责施工全过程的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖惩。

（2）、全体管理人员牢固树立起“抓安全一刻不忘，管安全理直气壮”的观念，做到施工现场“发现隐患立即整改，发现违章立即制止”，确保项目安全目标的达到。

（3）、每月组织各施工条件和班组进行安全设施大检查，进行总结评比和奖惩。

（4）、各施工操作面均应设若干灭火器，实行统一管理，在各施工操作面上设消防水龙头。

（5）、制定有效的防火、防盗、防爆的措施，在各防火重点部位设责任人。

（6）、各班组对各自所用的危险品负责。

（7）、特殊工种必须持证上岗。

（8）、配备工地保安人员，实行三班值勤和夜间巡逻制度。

（9）、为确保安全，项目部在施工现场布置足够的照明灯光，警示标志，围护设施

2、保证安全的具体规定及技术措施

（1）、严格执行公司等上级机关颁布发的有关安全生产法规，特别是在生产区域必须遵守安全生产各项纪律，严格执行安全生产规则。

（2）、认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的职工，均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。

（3）、做到无施工方案不施工，有方案没交底不施工，班组上岗无安全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录，每周组织不少于1小时的安全教育活动。

（4）、严格执行起重机械三限位、两保险、十不吊规定。

（5）、严格遵守“十不烧”规定，执行工程多机多监护制度（操作证、动火证、灭火证、监护人）和1-3级动火界限审批手续。

（6）、严格执行现场防护措施规定。

（7）、夜间施工必须配备足够的照明灯光，用于基坑的照明电应为36伏的低电压，以保安全。

（8）、现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护器是否完好有效。

（9）、现场用电机具较多，电线不得乱拖、乱拉，应架空。材料运输、堆放时，一定要注意保护好电线，防止碰砸电线，造成电线包皮破碎剥落，一经发现有电线露芯或电线包皮破损要及时修调。

（10）、现场施工用的机电设备均应有良好的二级防护装置。

（11）、电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，并设安全漏电开关。

（12）、严禁闲杂人员进入现场，并备足够的安全帽，以提供给获取批准的参观者。在参观者进入现场后，由项目部管理人员经安全交底后，带领参观。

（13）、所有机械操作人员必须持有操作合格证，否则不准上岗作业。

（14）、施工人员不得用抛运方式传送小件材料，杜绝坠落事故发生。

（15）、对于进出工地的车辆，进出由专人指挥，避免交通意外，进入工地的车辆须停放在指定位置，以免意外损坏。

（16）、加强对易燃易爆物品的保管，设置专门的储存保管场所，并设置警卫力量，24小时都要有专人看守。

（17）、所有施工人员不得酒后或带病上岗工作。

（18）、在施工范围内、仓库、临时设施四周应按规定设置足够的灭火器材，并由安全员检查落实到位。

（19）、加强警卫人员上岗职责，每天下班后对工地临时设施进行一次防火巡查，消灭事故隐患。

## 二、紧急情况处理措施、预案及抵抗风险措施

1、指导思想

为了保证建筑施工事故应急处理措施的及时性和有效性，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，充分发挥企业在事故应急处理中的重要作用，保障企业、社会及人民生命财产的安全，使事故造成的损失和影响降至最低程度。

2、组织机构的设置和分工

（1）成立应急反应小组

本工程处成立应急救援小组，负责全面的应急情况处理。

（2）成立施工现场应急救援小组

工程项目开工时，由项目部全体管理人员组成施工现场应急救援小组，项目经理任小组长。每个小组需配备一名经过培训的卫生急救人员和保健医药箱及必需的急救器材。

（3）职责和分工：

企业事故应急救援总指挥负责本企业事故应急救援工作的组织和指挥，日常工作由公司质安科兼管。一旦发生重大事故或紧急情况时，立即成立事故应急救援小组，施工现场应急救援小组负责事故的现场抢救和应急处置及报警工作。

（4）训练和演习

针对“重大危险源”可能发生的事故，项目部每年(或每工程)至少进行一次模拟演习，保证一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，救援队伍能根据各自任务及时有效的排除险情，控制并消灭施工，抢救伤员，做好应急救援工作。

3、各类事故的预防措施

（1）触电事故

1）施工现场可能发生触电伤害事故的环节在建工程与外电高压线之间不达安全操作距离或防护不符合安全要求；临时用电架设未采用TN-S系统、不达“三级配电两级保护”要求；雨天露天电焊作业；不遵守手持电动工具安全操作规程；照明灯具金属外壳未作接零保护，潮湿作业未采用安全电压；高大机械设备未设防雷接地；非专职电工操作临时用电等。

2）预防措施

①、施工现场做到临时用电的架设、维护、拆除等由专职电工完成。

②、在建工程的外侧防护与外电高压线之间必须保持安全操作距离。达不到要求的，要增设屏障、遮栏或保护网，避免施工机械设备或钢架触高压电线。无安全防护措施时，禁止强行施工。

③、综合采用TN-S系统和漏电保护系统，组成防触电保护系统，形成防触电二道防线。

④、在建工程不得在高、低压线下方施工、搭设工棚、建损造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。

⑤、坚持“一机、一闸、一漏、一箱”。配电箱、开关箱要合理设置，避免不良环境因素损害和引发电气火灾，其装设位置应避开污染介质、外来固体撞击、强烈振动、高温、潮湿、水溅，以及易燃易爆物等。

⑥、雨天禁止露天电焊作业。

⑦、按照《建筑施工临时用电安全技术规范》的要求，做好各类电动机械和手持电动工具的接地或接零保护，保证其安全使用。凡移动式照明，必须采用安全电压。

⑧坚持临时用电定期检查制度。

（2） 机械伤害事故

1）施工现场可能发生机械伤害的环节机械设备未按说明书安装、未按技术性能使用；机械设备缺少安全装置或安全装置失效；对运行中的机械进行维修、保养、调整，未按操作规程操作；机械设备带病运作。

2）预防措施

①、机械设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

②、按规范要求对机械进行验收，验收合格后方可使用。

③、机械操作工持证上岗，工作期间坚守岗位，按操作规程操作，遵守劳动纪律。

④、处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

⑤、机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时，有关部门交停止其使用。

（3）火灾事故

1）施工现场发生火灾的主要环节电气线路超过负荷或线路短路引起火灾；电热设备、照明灯具使用不当引起火灾，大功率照明灯具与易燃物距离过近引起火灾，电弧、电火花等引起火灾电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体，引起火灾；民工生活住宿临时用电拉设不规范，有乱拉乱接现象，民工在宿舍内生火煮吃、取暖引燃易燃物质等。

2）预防措施

①、做施工组织设计时要根据电器设备的用电量正确选择导线截面，导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求。

②、电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实。

③、现场用的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运转。

④、施工现场内严禁使用电炉子，使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30cm，室内不准使用功率超过60w的灯泡。

⑤、使用焊机时要执行用火证制度，并有人监护、施焊周围不能存在易燃物体，并配备防火设备，电焊机要放在通风良好的地方。

⑥、施工现场的高大设备做好防雷接地工作。

⑦、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

（4） 易燃、易爆危险品引起火灾、爆炸事故

1）施工现场由于易燃、易爆物品使用引起火灾、爆炸的主要环节施工现场的使用油漆、松节油、汽油等涂料或溶剂；使用挥发性易燃性溶剂稀释的涂料对使用明火或吸烟；焊、割作业点与氧气瓶电石桶和乙炔发生器等危险品的距离过小；

2）预防措施

①、使用挥发性、易燃性等易燃、易爆危险品的现场不得使用明火或吸烟，同时应加强通风，使作业场所有害气体浓度降低。

②、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险品物品的距离不得少于10m，与易燃、易爆物品的距离不得少于30m。

（5）暴风雨应急预案：

1）施工现场由暴风雨引起伤亡事故的主要环节，强风高处作业(阵风六级、风速10.8m／s)；基础土方施工由于无排(降)水措施导致土方边坡失稳；

2）预防措施

①基础土方施工应根据实际情况设置有效的排(降)水措施

②六级以上大风严禁登高作业。

（7）地震应急预案：

1） 施工现场可能发生的地震、水灾灾害，由于地震导致建筑物损毁、人员伤害。

2） 处置措施组织人员紧急疏散。

（8）水灾应急预案：

1） 施工现场可能发生的地震、水灾灾害，由于水灾导致建筑物损毁、人员伤害。

2） 处置措施

组织人员紧急疏散。

4、各类事故的处置程序和抢救措施

（1） 处置程序

施工现场一旦发生事故时,施工现场应急救援小组应根据当时的情况立即采取相应的应急处置措施或进行现场抢救,同时要以最快的速度进行报警,应急指挥领导小组接到报告后,要立即赶赴事故现场。组织、指挥抢救排险,并根据规定向上级有关部门报告,尽量把事故控制在最小范围内,并最大限度地减少人员伤亡和财产损失。本处及各在建工程项目部制定出本单位的安全消防通道及安全疏散道路路线图,并确保通道的畅通,遇突发紧急事故时,由专人指挥与事故应急救援无关人员的紧急疏散,根据不同的事故,明确疏散的方向、距离和集中地点。

（2） 各类事故的抢救措施

1） 触电事故的抢救措施

一旦发生触电事故,首先使触电者迅速脱离电源(方法是切断电源开关,用干燥的绝缘木棒布带等将电源线从触电者身上拨离或将触电者拨离电源),其次将触电者移至空气流通好的地方,情况严重者,边就地采用人工呼吸和心脏按压法抢救,同时就近送医院。

2）高处坠落及物体打击事故的抢救措施工地急救员边抢救边就近送医院。

3） 坍塌事故的抢险措施

一旦发生事故应尽快解除挤压在解除压迫的过程中,切勿生拉硬拽,以免进一步伤害,现场处理各种伤情,如心肺复苏等。同时,就近送医院抢救。严重可能全身被埋,引起土埋窒息而死亡,在急救中应先清楚头部的土物,并迅速清楚口鼻污物,保持呼吸畅通。

4）机械伤害事故的抢险措施

①对于一些微小伤,工地急救员可以进行简单的止血、消炎。

②就近送医院。

5）中毒事故的抢险措施施工现场一旦发生中毒事故,让病人大量饮水、刺激喉部使其呕吐,立即送医院抢救,向当地卫生防疫部门报告,保留剩余食品以备检验。

6）火灾事故的抢险措施

①迅速切断电源,以免事态抗大,切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远时需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在错口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

②当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,一方面灭火时,人体的各部位与带电体保持一定充分距离,抢险人员必须穿戴绝缘用品。

③扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器、灭火器或干燥沙子,严禁使用导电灭火剂扑救。

④气焊中,氧气软管着火时,不得折弯软管断气,应迅速关闭氧气阀门停止供氧。乙炔软管着火时,应先熄具火,可用弯折前面一段软管的办法将火熄灭。

⑤一般情况发生火灾,工地先用灭火器将火扑灭,情况严重立即打”119”报警,讲清火险发生的地点、情况、报告人及单位等。

5、应急预案及风险控制

（1）危险性预测分析

根据市政行业施工且露天作业的工作特点，遇有不可抗力的自然灾害在所难免，暴雨、雷击，高温等恶劣天气都可能会造成对人的伤害以及对生产的影响或破坏；另外，新上工程大多交叉作业、机械作业、临时用电等，存在的危险系数较大，如砸伤、触电、机械伤害、着火等危险；还有在开挖过程中由于不熟悉地下情况，挖断电缆使人触电身亡，影响生产造成损失。

（2）不同类型安全事故的应急处理

1）暴雨：停止施工作业，远离沟槽，如遇塌坍砸伤人员及时叫救护车或送医务室抢救。

2）雷击：停止施工作业，远离导致雷电袭击的危险地域，如有伤员，及时送往医院抢救。

3）高温：轮流作业，准备一定的防暑用品，如绿豆汤茶叶等降温用品，对中暑人员进行物理降温，抬至通风地带进行“冷”处理，重者，马上送医院治疗。

4）着火：立即切断电源，用灭火器扑灭，初级以上火情要报火警119。如有人员伤亡，现场负责人应立即拨打120急救电话，并由经过培训的工作人员对触电人员进行救治，并通知应急救援领导小组。

5）漏电触电：立即切断电源，将触电者救出，如已停止呼吸，立即进行人工呼吸，并送医院救治，并通知应急救援领导小组。

6）机械伤害：立即将受伤者从事故现场救出，轻伤送医务室救治，重伤及时叫救护车送医院抢救。并通知应急救援领导小组。

7）临时电源故障：认真执行施工现场临时用电的操作规程要求，不乱拉乱搭设电线，如遇人员触电，立即终止施工作业，现场负责人负责组织抢救，并拨打120，110电话，按规定程序上报，启动应急救援处理方案；如遇电路故障导致火灾，现场负责人即刻组织人员迅速进行灭火，并拨打报警电话110，119及救护电话120。

8）其他安全事故：事故发生后，有人员伤亡的，现场条件不能进行救治的，应立即拨打120急救电话，并报告应急领导小组，无人员伤亡的，应立即根据应急处理方案要求采取措施控制事态，避免及减少损失，并报告应急领导小组，进入应急状态。

（3）保障措施

1）技术保障

①各施工队成员要做好本岗位处理方案的学习、日常管理和认真执行。备好灭火器，并请专人监护。

②新上的电器设备要有可靠的保护接零装置和重复接地装置，其接地装置电阻不大于4Ω。

③要保持施工现场安全，施工场地清洁，暂时不用的物品要定置存放，做好防雨维护的准备工作。

④项目负责人要定时对施工现场进行巡检，发现遗患和异常及时进行处理。必要时向有关领导汇报。

2）物资、车辆、应急队伍保障

①认真遵守各项安全规章制度，严格按照安全操作规程操作。

②设备发生故障要及时进行处理，严禁带病运行。

③爱护、会用消防设施。

④定期检查应急所需物资及车辆，保证所需物资车辆处于良好状况。

⑤保障应急队伍人员的数量和质量，经常性的进行培训和演练，作到召之即来，来之能战。

3）制度保障

①值班制度：

值班人员不得擅离职守，并定做好值班检查及各种纪录。值班人员接到报警后，按照与按规定的报警程序向上级领导及各救援队伍报告。

②例会制度：各级应急救援小组应定期召开会议，汇报阶段性工作，及时解决现存的问题， 布置下一阶段的工作，提出意见或建议。

③培训制度：在平时工作期间，对应急救援组织人员及工程施工人员进行专业技术及救援知识培训。

## 三、文明生产措施

1、文明施工目标

（1）、本工程实行施工现场标准化管理。

（2）、公司每月由“标化”领导小组组织，各条线负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查，打分评定，以有力地促进项目“标化”工作达到文明工地的要求。

2、场容场貌管理措施

（1）、在施工现场，设置名板上书“五牌一图”，包括设计、业主、工程顾问、监理、施工等各单位名称以及安全宣传标语和警告牌，文字由专业标志绘制人员书写。

（2）、建筑材料划区域按规格堆放整齐，并采取安全保卫措施，生产区域与生活办公区域分隔，场容场貌整洁、有序、文明。

（3）、车辆进出大门听众现场指挥，轮胎上沾土必须清洁后方可外运。夜间运土车辆保证静音， 禁止鸣喇叭。

3、文明建设措施

（1）、在工地四周的围墙建筑物、办公室外墙等地方，设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语，工地内设置宣传栏、黑板报等宣传设施，及时反映工地内各类动态。

（2）、开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

（3）、工地现场做到道路畅通、平坦整洁，不乱堆乱放，无散落物，建筑物周围浇筑散水坡，四周保持洁净，地面平整不积水，无散落的“五头”、“五底”及散物，场地排水构成系统，并畅通不堵。

（4）、加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

（5）、做好周单位和居民协调工作。工地由专人负责协调与市政、交通、环卫等单位的横向关系，定期主动召开会议，听取他们对工程建设的有关意见，保证工程文明施工。

（6）、现场施工人员均佩戴胸卡，胸卡以工作部门、单位为依据，按一定规则统一编号。

（7）、施工现场应严格按平面布置要求执行。土方应堆放在土方槽内，土方装车和外运途中不得影响环境卫生。

4、强化工地卫生建设

（1）、防止蚊蝇孳生，落实各项除四害措施，工地内做到排水畅通，无污水外流或堵塞排水沟现象。

（2）、食堂餐饮卫生。定期进行食堂卫生检查。

5、环保措施

（1）、加强环境保护意识，注意环境卫生，防止滴、洒、漏现象。

（2）、合理安排工序施工，在当地居民休息时间，特别是夜间尽量不使用重型机械，避免机械生产时产生噪音影响他人休息。

6、控制噪音、污染及交通管理措施

（1）、噪音

1）、对进场施工机械设备均经严格测试合格后再进行使用，对施工机械采取隔音、消音等设施，尽量完善防护罩壳，以减小施工现场的噪音。

2）、严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度的减少噪声扰民。

3）、机械挖土、推土时，由于振动等噪音较大，应安排选择好合理时间，场区内施工机械不得空运转，不得带病工作，机械性能不理想的要及时改良，以减少噪声声源。

4）、需要加班的部分(项)应安排好，尽量在晚上九点左右结束，无特殊情况尽量减少不必要的夜间施工，即使夜间施工应安排噪音小或无噪音的工作。

（2）、污染

1）、工地使用的石灰的储存要用化纤纺织布或塑料布进行严密封盖，以防风吹散失，形成粉尘污染活。

2）、道路两侧边沟要设立集水塘。

3）、禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、皮革、树叶、枯草、各种皮类等以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

（3）、交通管理

1）、指定专人在进料通道口指挥车辆进出，教育驾驶员不大声鸣号。

2）、张贴通告，并与交警队联系，建立警民联合的交通管理小组。

3）、施工地段进行全面封闭，并注有明显的交通标记。

7、降低成本措施

（1）、优化施工方案和人员组合，结合工作量大小、进度、工序衔接、职工素质和劳动强度，减少材料损失和人员浪费现象。充分利用机械施工，做到停人不停机。提高下水道、路面模板的周转次数。选用质优价廉的原材料，降低工程成本。

（2）、加强财务管理，严格财务制度，增收节减支合理安排奖金使用。减少不必要工程开支，合理支出。

（3）、加强材料堆放管理，严禁二次倒运，合理使用原材料，做到工完场清。

（4）、加强质量管理，认真监督检查，做到紧而不乱，忙而不错，对通病进行预防，以防返工现象。

（5）、加强机械设备管理，做到机械设备常检查勤保养，保证机械运转正常，避免机械故障，造成窝工损失。

（6）、施工运用“量本利”分析法，跟踪掌握投入与突出的动态住处及时提出改善方向和措施保证生产活动最大经济效益。

8、文明施工的措施

（1）、严格按照市容管理和创建国家卫生城市的规定招待做好施工现场和周围地区的围护、围拦、隔离工作，尽量不占用场区外场地，尽量减少不必要的纠纷，处理好与现场周边的居民群众、单位等的关系。

（2）、场内布置严格按照平面布置图要求搭设临时设施，堆放好原材料，安排好施工机具和周围材料位置。

（3）、根据施工现场“两化”管理施工，对施工用路进行硬“化”自理并夯实，保证畅通无阻；所有材料有计“划”、有秩序地进场，并指定地点成方、成堆堆放。

（4）、对施工垃圾的集中堆放，及时清理外运指定地点，完工后做到工完场清。

（5）、按场地的具体情况，合理布置明沟排水，以便雨水、施工用水及洗刷污水等集中排放，确保现场雨停路干，方便施工、方便生活。

（6）、所有石料一律冲洗干净后进场，不冲洗干净不得进入场地，材料运输过程中，杜绝材料的撒、落、滴，否则对当事人进行处罚，清除现场上的“脏、乱、差”现象。

（7）、建立健全卫生管理制度，对职工食堂要求经常洗刷、打扫，搞好饮食卫生，同时建立现场消防制度，现场配备消防设施。

（8）、整个施工现场确保达到“三光、五净、两畅通”。

（9）、做好宣传工作，在醒目位置用大幅标语宣传环境，造成良好的施工气氛。

（10）、对施工工人宣讲文明规范，不得在工地或工地附近大小便，不讲粗话脏话，做到人人讲文明。

（11）、坚持两个文明一起抓，强化职工政治思想工作，凡进入现场施工人员必须具有高尚的道德品质和高度主人翁责任感，对工作认真负责。

## 四、施工场地治安保卫管理计划

1、治安联防方案

（1）建立门卫管理制度，门卫人员24小时轮流值班，作好交接班和值班记录；施工人员外出或外部人员进场均要有保卫负责人批准，并严格按要求登记。

（2）落实治安保卫责任制，项目经理对治安保卫负全面责任，并与专职保卫人员、门卫签订治安保卫责任书，责任明确，落实到人。

（3）执行治安保卫教育制度，所有施工人员登记造册，在河北省有关部门登记备案，对进场施工人员进行治安保卫教育，提高自我保护和维护治安的能力。

（4）施工人员外出执行请销假制度，说明外出地点和原因、外出时间，经领导同意后外出，外出人员要按期返回，返回后销假。

（5）建立并执行治安保卫奖罚制度，对预防治安事件发生或有突出表现的人员进行奖励，对造成治安事件的人员进行处罚，充分调动全体人员维护治安的积极性。

（6）加强施工人员日常管理，避免酗酒闹事、打架斗殴事件发生。

（7）专职保卫人员定期对驻地、施工场地及周围情况进行巡视，发现问题，及时解决，切实作好治安保卫工作。

（8）加强与附近派出所联系，定期汇报现场治安情况，以求得指导和支持，严格按照河北省政府关于治安保卫要求对施工驻地、施工现场、施工人员进行管理。

2、重大节假日安全保卫方案

（1）成立以项目经理为组长的重大节假日安全保卫领导小组

（2）领导小组职责

1)贯彻上级机关指示精神，落实宣传教育计划。

2)检查督促责任制落实，预防事故的发生。

3)亲临一线，带头值班，严抓死守，确保安全。

4)组织检查评比，不断总结提高，推进工作。

5)加强施工现场治安保卫工作，加强现场巡逻，加大管理力度。

（3）应急准备及安全措施

1)项目节前召集项目所属施工人员进行一次节前安全教育，提高节日安全意识，做到人人皆知。

2)节前进行一次易燃易爆危险品及消防安全检查，做到检查有记录、有整改、有复查验收。

3)建立项目主管人员24小时值班制度。

4)成立由保安队员组成的巡逻队，负责施工现场以及生活区的24小时不同断巡逻监控，及时处理、上报各种隐患、事故，保证工地安全。

5)项目部值班员和巡逻队队长为紧急事务联络员，负责紧急事务的联络信息反应工作。

3、治安保卫制度

（1）贯彻落实上级公安机关制定的治安规章制度，项目经理部、施工单位齐抓共管，共同做好施工现场的治安保卫工作。

（2）项目部要建立健全完善的治安保卫组织，由项目部牵头定期开会分析组织检查、寻找漏洞、制定措施。

（3）制定切实可行的治安保卫制度，作到有章可循，重点部位重点人口形成文字档案，作到有据可查。

（4）项目部设立治安保卫值班制度，重大节假日重大活动期间主要领导要亲自值班。

（5）施工现场所有出入口应设警卫室，昼夜有值在人员和记录，施工重要环节应成立护场队，巡逻检查以确保安全。

（6）项目部、施工队、班组之间层层签订《治安包保责任书》,各自管好自家的门，管好自家的人.

（7）建立健全"两会一队、，发挥其职能及时解决问题，确保施工生产的顺利进行。

（8）落实好政府关于施工的管理规定，把好审查关、办证关、辞退关，将治安保卫事故隐患消灭在萌芽状态。

4、工地门卫制度

（1）门卫人员必需坚守岗位，忠于职守，坚持原则，严格值勤，热情服务。

（2）门卫值班人员必需着装整洁，精神饱满，严格执行交接班制度，出入车辆物品严格检查登记。

（3）工地材料出门，必须持有项目经理签字的出门条方可放行。

（4）进入现场必须持有“出入证”，小商贩严禁入内，因业务往来人必需出示有效证件办理进门手续方可放行。

（5）门卫人员对持包出入现场者有权开包检验，不服从者交安全部门处理。

（6）对偷带工地材料，无出门品出门的，交工地安全部门处理，特殊情况，可先予扣留。

（7）严格执行警卫人员“十不准”和奖惩制度。

（8）门卫值班人员必须着装整洁，精神饱满，严格执行交接班制度，对出入车辆物品严格检查登记。

（9）工地材料出门，必须持有项目经理签字的出门条方可放行。

5、民工住宿安全管理制度

为保证住宿人员的生命及财产安全，防止各类安全及火灾事故的发生，创造良好的居住环境，特现定如下

（1）住宿区内禁止躺在床上吸烟，烟头禁止乱扔。

（2）禁止私拉乱接电线，未经批准禁止使用电热器具。

（3）禁止挪用消防器材、乱动消防设施。

（4）禁止存放工具、杂物、易燃易爆危险品。

（5）禁止堵塞消防及疏散通道。

（6）禁止在宿舍区、现场内闲逛。

（7）禁止乱倒剩饭剩菜。

（8）禁止随地大小便。

（9）禁止酗酒聚众赌博打架传看黄色书刊或音像制品。

（10）禁止留宿外来人员。

## 五、施工环保措施

1、施工期间对城市社会、生态景观影响的防护措施

（1）在施工前，充分做好各种准备工作，对施工范围内所涉及的道路和各种地下管线，如供电、通信、给排水管线等进行详细调查，并提前协同有关部门确定拆迁、改移方案，做好各项应急准备工作，确保施工时切断各种管线时，不致影响沿线地区水、电、气、通讯等设施的正常供应和运行，保证社会生活的正常状态。

（2）为确保有序施工，并使对工程所在地区居民生活和城市交通影响程度降至最低程度，一方面在确保施工质量的前提下尽量缩短工期；另一方面将与交通管理部门协商，采取暂时性的交通车辆走行分流规划，对施工机械及运输车辆走行路线进行统一安排，减少施工道路上的交通流量，以防止交通堵塞。

（3）施工期间用电负荷和用水量较大，我们将提前与有关部门联系，确定管线接引方案，并提前做好临时管线的接引，对局部容量不足区段，事先进行管线的改造，防止临时用电、停水或影响附近地区的正常供水供电。

（4）做好施工期排水、尤其是雨季的排水工作，施工期要准备足够的排水机械，临时施工场地内设临时沉淀池多处，进行沉沙，并对施工路段地面排水的去向和受纳水体进行规划安排，防止市政排水管道因施工废水排入而堵塞及污染水环境。

（5）做到文明施工，切实美化、亮化工地。采用封闭式施工方法，设置洁净围墙遮挡施工工地，以减少施工期对城市景观的影响，同时也可降低施工噪声对环境的影响。

（6）施工期严格按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界噪声限制》安排施工方式和施工时间，防止施工噪声、振动对沿线环境造成严重影响。

（7）征地拆迁时有序进行，及时运走建筑垃圾。

2、土方运输环境管理规定

（1）车辆情况

1）车次车貌整洁，制动系统完好。

2）车辆后栏板的保险装置完好，并另再增设一付保险装置，做到双保险，预防后板崩板。

3）车辆配置灭火器，以防发生火灾时应急。

4）运输车辆进行定期检修，以保持车况的良好。

（2）土方装卸

1）土方装卸时，场地必须保持清洁，预防车轮粘带。

2）车轮出门时，必须对车轮进行冲洗。

3）车轮装载土方不超高超载，并有覆盖保护以防止土方在运输中沿途扬撒。

4）各项目组负责对土方运输量进行统计。

（3）土方运输

1）严格按交通、市容管理部门批准的路线行驶。

2）配备专用车辆对运输沿线进行巡视，发现问题能够及时处理。

（4）应急响应

1）驾驶员必须严格遵守交通、市容法规，一旦发现崩板立即停车，并及时向领导和管理部门汇报。同时围护好现场，以防污染进一步扩大。

2）如车辆在行驶中突发火灾，驾驶员及时用车用灭火器第一时间进行灭火。如火灾无法控制，及时拨打119电话向消防部门报警。

3）事故处理后，及时与环卫或消防部门联系，办理冲洗道路的动力用洒水车或用水手续，以作备用。

3、排水设施环境管理措施

（1）排水设施的建设

排水设施的建设遵守国家和 市规定的技术标准。

（2）排水设施的验收

1）我们所属排水设施建设项目竣工后，我们所属基层单位新建排水设施的主管部门按照国家规定组织验收，并取得《排水许可证》。

2）未经验收或验收不合格的排水设施建设项目，不得交付使用。

（3）施工期间的管理

1）因施工确需临时封堵排水管道的，由我们向排水行政主管部门提出申请，经批准后取得排水行政主管部门核发的《临时排水许可证(施工)》方可实施。

2）施工期间，采取临时排水措施。各类施工作业临时排水中有沉淀物和污泥，足以造成排水设施堵塞或者损坏，必须严格按二次沉淀后再排放。同时采取请环境检测部门进行第三方监测。

3）在施工期间，有可能影响排水设施安全的作业，各项目组加强管理工作。

4）我们在施工期间如发现排水不畅或污水冒溢的情况时，及时向施工所在地的排水公司通报，由排水公司及时维修、疏通或者采取有效措施，以确保排水设施的畅通无堵。

5）施工过程中禁止损害排水设施。

4、施工现场废水及生活垃圾控制管理措施

（1）施工排水系统

根据施工现场排放废水的水质情况，采用以明沟、集水池为主的临时三级排放系统。

（2）生活污水

在现场将建立厕所收集粪便污水；固定式厕所设立化粪池，移动式厕所也设置收集装置，同时派专人维护厕所的清洁，并定期消毒。厕所定期由当地环卫部门上门抽清。

（3）运输车辆清洗废水

各类土方、建筑材料运输车辆在离开施工现场时，为保持车容清洗车辆轮胎及车厢，清洗废水接入施工现场的临时排水系统。

（4）排水设施维护

1）我们定期对临时排水设施进行疏通工作。

2）每逢汛期、梅雨期来临之前都要对下水道及场内各排水系统进行疏通。

（5）生活垃圾的控制措施

生活垃圾要有容器放置并有规定的地点，有专人管理，定时由环卫部门清除。

5、施工现场废气控制管理措施

（1）施工扬尘

1）对施工现场进行分隔。

2）加强建筑材料的存放管理，各类建材及混凝土拌合处定点定位，禁止水泥露天堆放，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气对散料堆放采用水喷淋防尘。

3）运输车辆进出的主干道根据天气变化情况进行不定期的洒水降尘，保持车辆出入口路面清洁，以减少由于车辆行驶引起的地面扬尘污染。

4）运渣车辆采取措施减少散落，车辆驶出装、卸场地前，用水将车厢和轮胎冲洗干净。

5）由于施工产生的扬尘可能影响周围正常居民生活、道路交通安全的，设置防护网，以减少扬尘及施工渣土的影响。如防护网发生破损，及时对其进行修补。

6）施工现场的建筑垃圾、工程渣土临时储运场地四周设置1m以上且不低于堆土高度的遮挡围栏，并有防尘、灭蝇和防污水外流等防污染措施。

7）禁止在人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他有毒有害烟尘和恶臭气体的物资；特殊情况下需焚烧的，须报当地环境保护主管部门批准。

8）坚持文明施工及装卸作业，避免由于野蛮作业而造成的施工扬尘。

（2）车辆废气

1）运输、施工作业所使用的车辆均通过当年机动车尾气检测，并获得合格证。

2）运输、施工作业的车辆在离开施工作业场地前，对车辆的轮胎、车厢、车身进行全面清洗，防止泥浆在车辆行驶过程中对外界道路及空气质量造成污染。

3）装有建筑材料、渣土等易扬撒物资的车辆，车厢用覆盖封闭起来，以避免运输过程中的扬撒、飘逸，污染运输沿线的环境。

4）加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少废气和颗粒物排放。

5）配合公安交通管理部门搞好施工期周围道路的交通组织，避免因施工而形成的交通堵塞，减少因此产生的车辆废气怠速排放。

6）加强运输管理，散货车不得超高超载，避免由可能引起的货物运输途中的散落、破损现象。

7）施工、运输机动车辆尽可能使用无铅汽油作为动力燃料，限制含铅汽油的使用。

（3）其它废气

1）食堂饮食活动产生的油烟气安装抽排风装置，装置的安装位置不影响周围居民的生活，油烟气排放符合当地排放标准。

2）空调设备安装位置也尽可能考虑周围环境特定，避免空调设备运行产生的热气影响周围居民的生活。

6、施工现场噪声及振动控制管理措施

（1）施工噪声的控制

结合本工程实际情况，对施工期噪声环境影响提出以下对策措施建议：

1）根据施工项目现场环境的实际情况，合理布置机械设备及运输车辆进出口，空压机、搅拌机等高噪声设备及车辆进出口安置在离居民区域相对较远的方位，并采取定期保养，严格操作规程。

2）合理安排施工机械作业，高噪声作业活动尽可能安排在不影响周围居民及社会正常生活的时段下进行。

3）根据施工期噪声影响分析，本工程施工噪声影响主要集中在载重汽车的运输过程中。因此为减少对环境的影响，将合理安排运输车辆路径，进出施工场地安排在远离居民点的一侧。

4） 离高噪声设备近距离操作的施工人员配戴耳塞，以降低高噪声机械对人耳造成的伤害。

（2）施工振动的控制

由于本工程距离居住区较远，故可以不予考虑。

（3）施工运输车辆噪声

1）运输车辆驶入城市区域禁鸣区域，驾驶员在相应时段内遵守禁鸣规定，在非禁鸣路段和时间每次按喇叭不得超过0.5秒，连续按鸣不得超过3次。

2）加强施工区域的交通管理，避免因交通堵塞而增加的车辆鸣号。

（4）其它噪声

1）运输车辆进出口保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声和产生的振动。

2）城市施工区域不得用高音喇叭及鸣哨进行生产指挥。

3）禁止在施工作业过程中从高空抛掷钢材、铁器等施工材料及工具而造成的人为噪声。

# 第六章  工程质量保证措施

## 一、质量目标

本工程的质量目标为合格工程。我们的质量宗旨是：创优质，塑精品，树名牌，占市场。为保证本工程质量目标的实现，我们遵循的质量原则是：规范施工，创优达标，竭诚服务，质量第一。

## 二、质量组织体系

由项目经理，项目总工程师，项目技术工程师，质检工程师，及各相关部门和作业班组组成质量组织体系，对各部门落实质量责任和范围。并按照标准要求，由施工现场的主要负责人对质量组织体系中的要素负责。

项目经理为工程质量第一责任人，我公司组成以项目经理、项目总工为主的质量组织体系，对各部门落实质量责任和范围。

质量组织体系表

本企业项目经理

工程专职质检员

材料专职质检员

试验专职质检员

机械专职质检员

各专业施工队、作业班组长

建设方指挥部

监理单位

中心检测站

## 三、保证质量管理措施

1、推行全面质量管理，经常对职工进行TQC教育，使广大职工树立“质量第一，用户至上”的思想，积极开展群众性的QC小组活动，将施工中心疑难问题及薄弱环节作为QC小组攻关活动的课题，争创优质工程。

2、严格执行“三按”规定，即按设计图纸施工，按操作规范操作，按质量标准检查。认真落实岗位责任，对每个岗位都制定质量责任，做到奖惩分明。

3、在施工中如发现质量问题，应及时请监理工程师解决，如工程不能按设计施工时，必须取得设计单位的同意，方可变更，且有设计变更通知单和监理工程师认可。

4、执行技术交底制度，认真做好工程技术质量交底工作，要交施工方法，质量要求，施工注意事项及质量保证措施。

5、认真做好工序交接工作，每道工序完成后，经检查合格方可进行下道工序并做好交接记录。

6、出现质量事故要坚持三不放过，即事故原因不清不放过，责任者没有受到教育不放过，没有改进措施不放过。

7、进厂材料必须有出厂证明和合格证，并按规定的频数做好复试，不合格材料不得使用。按招标文件要求制取各种成品试件。

8、做好各项质量内业工作，施工原始资料要做到齐全，完整，准确，达到工程完，资料整理完。

## 四、质量保证措施：

1、施工管理保证措施

⑴项目经理部认真执行《建设工程质量管理条例》，实行工程质量负责人责任制和工程质量终身负责制，项目经理是质量第一责任人。项目经理部根据工程质量目标制定本工程的质量管理制度及创优规划，认真做好施工组织及各项制度、措施的落实。严格执行“工程质量一票否决制”。

⑵认真贯彻执行“百年大计、质量第一”的方针，加强对施工人员的质量教育、施工管理、强化质量意识。严格按照设计图纸、专用条款明确的规范和标准、国家及 市有关标准规定的要求组织施工。

⑶严格执行国家、 市、业主、监理工程师颁发的各项质量管理办法，接受市政工程质量监督站对建设工程质量实施监督管理。积极参加监理工程师组织的现场例会，认真落实会议纪要。

⑷定期召开内部生产协调会，总结和检查前一阶段工期、质量、安全情况，有针对性的采取改进措施，布置下一阶段工作重点，确保工程质量得到持续改进和提高。

⑸人员组织与安排

健全质量管理组织，完善质量保证体系。配齐配足施工管理、技术人员及技术工人，切实做到责任明确、工种齐全、奖罚及时，使每个人的切身利益与工程质量挂钩。

投入本工程的主要管理人员及施工技术人员，均参加过多项城市道路综合市政工程施工建设，具有丰富的综合市政管线施工经验。

为保证本工程的建设质量，成立以我单位总工程师为组长，有地质、基础、专业管线施工、防水、机械、工程试验等方面专家组成的专家组，定期或不定期深入现场，帮助现场优化施工方案、解决施工技术难题。

配备熟练的技术工人严格执行持证上岗制度，对规定持证上岗的人员全部进行岗前培训，考试合格、取得岗位证书后上岗。

具体标准如下：

①本项目的管理人员，均由取得相应的专业技术职称或受过专业技术培训，并具有一定的综合市政工程施工及管理经验的技术、经济人员组成。

②所有特殊工种人员、各种领班以上人员均具有符合有关规定的资质。专业工种人员均按照国家有关规定进行培训考核，获取上岗证及相应技术等级，持证上岗。新工人、变换工种工人上岗前将对其进行岗前培训，考核合格后上岗。

③施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，编制施工工艺及具体要求，组织专业技术人员对操作者进行培训。

⑹物资、设备管理措施

①甲方供应的材料在使用前将材料出厂质量合格证书、施工单位检验、试验合格证书等送交监理工程师审批，监理工程师批准后再复检，合格后进厂使用。

②自行采购材料，按采购程序文件和作业指导书对分供方进行评审，采购前向监理工程师报送产品合格证明和样本，按合同、《技术规范》或监理工程师的要求，对产品进行检验和试验，合格后进行采购。对不符合设计或标准要求的，禁止进入施工现场。对符合设计和标准要求的进场材料，进行标识，实现材料质量可追溯，确保工程材料不被混用。

③所有进场材料分类分区保存，保证其整洁有序，不受天气及施工的影响，不影响周围设施的使用，不影响环境质量。

④施工组织安排的主要施工机械（包括备用机械）按时到达施工现场，并定期进行维修、保养，在施工期间保持状态良好，保证满足施工质量的需要。

2、施工技术保证措施

⑴严格执行设计文件、图纸及施工设计复核签字制度。总工程师组织经理部技术人员详细熟悉、审核施工设计图纸及资料，发现问题，及时报告监理工程师，审核完成并由总工程师签字后交付使用。

⑵严格执行技术交底制度。

①将各分项工程的技术标准、质量标准、施工方法、施工工艺、保证质量及安全措施等向领工员、工班长书面交底。

②施工技术交底，执行书面交底，包括结构图、表和文字说明。交底资料详细准确、直观，符合设计、施工规范和工艺细则要求，交底资料经第二人复核确认无误签字后，交付领工员、工班长签收。交底资料妥善保存备查。

③工程开工前，项目经理部技术部门根据设计文件、图纸编制“施工手册”，向施工管理人员进行工程内容交底。“施工手册”内容包括工程名称、工程范围、工程数量、技术标准、质量标准、工期要求、结构尺寸等内容。

⑶严格执行测量复核签字制度

①控制测量、施工测量，分两级管理。

②工程范围内控制桩，由项目经理部精测组负责接收、使用、保管，并保护和保存好工程范围内全部控制网点、水准网点和自己布设的控制点。

交接桩时现场逐一查看，双方在交接记录上详细注明控制桩的当前情况及存在问题的处理意见，并进行签认。

总工程师组织复测，复测精度按有关规定执行，如误差超过允许值范围，及时报告业主、监理工程师。

③根据监理工程师会同设计单位提供的工程范围内有关控制网点、水准网点，与控制桩点资料进行复测验算，施工测量放样前向监理工程师送施工测量报审表，放样后报监理工程师进行复测确认。

④施工过程中，作业队负责施工测量，进行施工放样、定位、控制桩点护桩测设保护和工序间检查复核测量。

认真贯彻执行测量复核制度，外业测量资料由第二人复核，内业测量成果经二人独立计算，相互校对。

⑤测量原始记录、计算资料、图表真实完整，并妥善保管。工程竣工后，按设计图纸进行竣工测量，确保达到设计要求，并绘制竣工图。

⑥测量仪器按计量部门规定，定期进行标定，并做好日常保养工作，保证状态良好。

⑷编制实施性施工组织设计，按施工网络计划节点工期分段控制，实现均衡生产，保证工程质量。

⑸为了更好地建设好本工程，施工过程中不断地进行施工方案优化工作，以求得施工方案的先进、科学和保证工程质量。

⑹为适应信息化管理的要求，我单位将进行施工技术的信息化管理，即施工计划进度网络、工程质量、施工安全、资源管理、工况变化、设计变更、施工监测等全部进入计算机系统，采用先进的管理软件，对施工全过程进行控制，实现“一次调整，全盘优化”的目标。

⑺配备先进的试验检测仪器设备，按招标文件及有关技术规范要求对进场原材料、各种成品、半成品构件进行检验和试验。

⑻工程设计变更：施工中不擅自对本工程设计进行变更。施工中提合理化建议涉及对设计图纸或“施组”的变更及对材料、设备的换用，报请监理工程师批准后实施。

⑼关键工序实施前编制详细的工艺细则及作业指导书，并有明确的技术要求和质量标准，并对有关人员进行培训和技术交底。

⑽严格执行隐蔽工程检查制度。工序完成后经自检、互检、质检工程师专检合格后，填写隐蔽工程检查证，报监理工程师，经监理工程师检查签认后，再进行下道工序施工。

⑾加强施工监测工作，利用监测数据分析施工现状，并采取相应的处理办法。

⑿由项目总工程师定期组织技术人员、质检人员、工班长、领工员等对施工现场进行检查，分析工程质量要点，制定预防措施。

3、原材料质量保证措施

⑴原材料的采购

①做好市场调查，从中选择生产管理好、质量可靠稳定的厂家，作为待定的供应商，按采购程序文件进行评审，建立质量档案。

②从待定的供应商产品中按规定取样，送甲方认可的具有相应资格的试验室进行检验或试验。试验结果得出后，进行质量比较，从中选择最优厂家，报监理工程师批准后作为合格供应商，建立供货关系。

③建立供应商档案，随时对材料进行抽样，保证供应商所提供的产品合格。

当材料质量出现变化时，加倍取样试验，试验结果报监理工程师，必要时按上述程序重新选择供应商。

⑵原材料的运输、搬运和贮存

①原材料进场保证“三证”齐全，包括产品合格证、抽样化验合格证和供应商资格合格证。

②对于易损材料，运输和搬运时作好防护，防止变形和破损。

③原材料进场后按指定地点整齐码放，并挂标牌标识，标明型号、进场日期、检验日期、经手人等，实现原材料质量的可追溯。

④原材料进场后由专人保管，对水泥、钢材、管材等材料加盖或在室内保管，避免风吹日晒。

⑤在运输、搬运过程损坏或贮存时间过长、贮存方式不当引起的质量下降的原材料，不使用在永久工程结构中，对此种材料及时清理分类堆放并标识，以免混用。

4、为确保质量所采取的检测试验手段及措施

⑴认真贯彻执行国家、 市及监理工程师有关规范和要求，对建设工程使用的原材料、半成品的检测，实行见证取样送检制度。

⑵项目经理部建立试验室

①试验室:建立工程试验室。同时委托具有相应资质并经监理工程师批准的试验室进行现场工程试验室检测试验项目以外的检测试验工作。

试验工程师:长期从事试验工作，经验丰富并持有资格证书。

②工程试验室所有仪器定期由计量部门标定，再由工程质量监督站对其进行技术资质审查合格并确定其试验范围后，进行试验检测工作。

③确定现场试验室人员为工程质量检测取样员。

④取样员在见证人员在旁见证下，按有关技术标准、规范的规定，从检验对象中抽取试样并采取有效措施封样。

⑤工地试验填写检测委托单，监护送样的见证人员在委托书上签字。

⑶工程质量检测频率按相关规范、规程执行，配备交通车辆负责向质量检测单位送样。

## 五、"精品工程"保证措施

1、完善体系、抓思想观念，树精品意识

打造“精品工程”，离不开完善的施工自保体系，在本项目中，我单位将按照业主制定的“精品工程施工自保体系标准”进行施工要素的配置，项目经理、项目总工、主要技术管理人员的资历不低于标准的要求，保证生产组织系统、质控系统、计量支付系统、机械设备系统完备，为“精品工程”的实施保驾护航。

在本项目班子组建伊始，便组织班子成员认真学习《招标文件》，深刻领会文件精神的内涵和精品工程的实质，深刻领悟建设精品工程、打造企业品牌对企业生存发展的重要性，把建设精品工程提高到事关企业的生死存亡的高度上来看待，在项目部全体员工中营造一种“人人抓精品、处处为精品”的良好氛围，使精品意识深入人心。

2、建设精品，从根源抓起

建设精品工程，除牢固树立精品意识还必须从根源抓起，一抓原材料、二抓生产者。

高标准、高质量的原材料是建设精品工程的基础。在本项目的实施过程中，我单位将狠抓原材质量，由项目总工会同质检员、材料员、试验员共把原材质量关。

在材料定购前，进行广泛的市场调查，对其生产资质、质量监督站的备案情况、业主的认可情况全面摸底，参照业主提供的候选厂家名单，结合运距等因素择优选取。

对重要的原材料坚持先报批，后使用的原则，在进行实地考察的基础上，加强过程控制，严格准入机制。项目经理部派专职质量监督员，以总包人的身份，参与并监督材料加工生产质量，负责出厂前的验收、标识，无项目部统一标识的产品谢绝进场。

加强原材料生产的过程控制，严格准入机制，执行验收制度和复试制度。

材料进场时，由技术员、质量员、试验员、材料员联合验收，检查其出厂合格证及相关的试验报告；由现场试验员按照《现场试验检测规程》按批次取样复试，经复试合格方可使用，否则一律退场。

施工工人是建筑产品的直接生产者，施工技术水平直接关系到产品的质量。

我单位将一如既往地择优选取、使用常年随我部施工，有良好同类工程业绩的专业施工队伍，要求他们是管理严格，成建制，技术精湛，施工规范的文明之师，为打造精品工程提供有力的人员保证。

确保作业队中技术工人比例不少于60%，组织完善，班组分工明确，配备有专职质量检查员，完成作业队内部自检自查工作，与项目经理部专职质检员共同完成工程质量检查和验收。

3、建设精品，在管理上下功夫

⑴提高技术质量标准，执行比优质工程更高的技术和质量标准，从根本上提高质量。

⑵加强施工组织管理，坚持施工过程三级验收制度

加强工序自检自查，及时消灭质量隐患。班组设专职质量检查员，项目部设专职质检工程师，与现场监理共同形成三级验收体系，坚持施工过程三级验收制度。

班组质量检查员负责工序自检自查，填写《工序自检记录》，自检合格后，会同项目部专职质检工程师共同验收，并填写《工序交接检查记录》和《工序质量检查评定表》，最后请现场监理进行验收，填写《工序报验单》和《隐蔽工程验收记录》。

⑶加强施工过程控制，加大巡视旁站力度

加强施工过程控制，把质量隐患消灭在萌芽状态。施工中，工长、技术员、质检员、试验员深入施工一线，加大对一般工序的巡视、检查、抽查力度，对重要工序进行全过程旁站监督，及时发现问题、解决问题。

4、建设精品，抓施工过程标准化

“精品工程”不但要求高质量的产品，而且要求规范化的文明的施工过程。

环境保护与文明施工，施工安全及交通导行是施工过程中的三个重要环节，直接关系到工程的对外形象。在本项目的实施过程中，我单位将按照业主制定的施工过程标准化细则，在环境保护与文明施工，施工安全及交通导行三个方面实施标准的施工管理，以全新的形象展现在广大市民面前。

⑴加强文明施工管理

严格组织管理：建立文明施工环保领导小组，由生产副经理任组长；根据施工现场特点和实际情况，制定环境保护与文明施工专项措施；项目经理部设专职文明施工员，负责施工现场的日常工作。

施工区域按照我单位有关规定，采用我单位标准围挡进行封闭，严禁无关人员进入施工现场，搞好文明施工与环境保护。项目部安排专人负责对围挡的清洁与维护，及时修缮被损坏的围挡板，保持施工区整洁美观。

现场按统一标准设立标识牌：施工平面布置图、安全生产制度板、环境保护制度板、文明施工制度板，分施工区明确负责人，接受各方监督。

严格执行政府规定，严格控制噪声污染、大气污染和施工振动，做到施工不扰民。散体材料、施工渣土的运输和消纳满足环卫和环保部门的要求。生产区、生活区井然有序，燃煤达标。

⑵加强安全管理

建立施工安全领导小组，制定安全生产、消防保卫措施和方案，制定安全防护、临时用电、机械安全、消防保卫制度。

操作人员个人防护用品符合规定，安全帽、反光背心根据施工需要每人必备；沟槽放坡、脚手架、承重支架、大型模板等符合规定；施工人员无违章作业。开槽后，为临近的单位、居民搭设临时便桥，方便居民出行。

电工持证上岗；供电分级配电，照明灯具、配电箱、开关的安装符合规定；

配电系统、发电机具、电气工具有接地或接零保护。

操驾人员持证上岗；机械设备的维修、使用符合规定，各类机械设置安装合理，仪表齐全有效，有安全保养记录。

有24 小时消防保卫值班及值班记录，防火标志和消防设施符合要求，临时建筑符合消防规定，剧毒、易燃易爆品有严格的管理制度，有保卫、消防等突发事件的方案、预案。

5、建设精品，引入竞争机制与奖惩机制

为切实提高工程质量，实现业主精品工程的目标，在本项目的实施过程中，我单位将引入竞争机制和奖惩机制。

首先在项目部管理层实施，把经济效益同工程质量挂钩，将工程任务划分为若干段，项目部管理层相应划分为若干组，每组成员由工长、技术员、质量员组成，各组之间展开竞争，对工期短、质量优的小组给予奖励，反之严惩不怠。同时在各作业队、班组之间展开竞争，奖优罚劣。

## 六、质量预防预案

消除人为因素造成的工序质量缺陷：加强对施工人员“质量第一，顾客至上”的质量意识教育，确定岗位责任制，定期组织技能培训，提高员工操作技能。

消除环境因素造成的工序质量缺陷：加强现场管理，搞好文明施工、合理组织，确保工序施工有一个良好的施工环境。

消除施工方法不当造成的工序质量缺陷：坚持持证上岗，严格施工纪律，按规范组织施工，严格操作规程，确保施工方法得当。

消除机械、检验、测量、试验设备造成的工序质量缺陷：

对机械设备定期进行维修和保养，结合本项目的实际情况，配置性能良好、配套的机械设备。定期对计量、测试设备进行周期鉴定，保证检验、测量、试验的准确性，推广和应用先进的计量设备和快速准确的测试技术，减少检验、测量、试验设备造成的工序质量缺陷。

消除材料因素造成的工序质量缺陷：物资采购各环节的控制工作，实行定点、定量采购，确保材料质量。

作好技术交底和质量记录，确保工序质量：

项目总工程师须全面对设计图纸进行审核，掌握实用的各类规范，明确质量标准和技术要求，做好技术交底，参加人员应履行签字手续，形成状态过程的可追溯性。质检工程师应熟悉相关的技术规范、设计要求、验收标准，做好工序质量检查记录，负责隐蔽工程检查验收签认，填写工程质量评定表，建立事故（隐患）报告处理等行之有效的质量管理制度，使工程质量处于受控状态。

各隐蔽工程项目工序技术负责人，须熟悉设计图纸，理解设计文件精神，搞好技术交底，并做好质量记录。

## 七、收尾阶段质量保证措施

1、制定收尾阶段施工计划，对剩余工程数量、材料、机具、人员需求量作出具体安排，保证收尾阶段工程质量。

2、工程将要竣工前，由经理部主管生产的副经理组织有关管理人员及作业人员对收尾工程进行自验，清点未完及需要修补的项目，采取措施一项一项加以落实。

3、组织技术人员对竣工资料进行全面整理、编制装订归档，其整理标准按照甲方及监理工程师要求执行。

4、在工程交工验收之后，项目经理部制定质量回访计划，对已完工程存在的缺陷负责保修。

5、在工程交工验收之前，根据《建设工程质量管理条例》，国家关于工程质量保修的有关规定与甲方签订工程质量保修书。确定工程质量保修范围和内容，在质量保修期内，承担保修责任。在保修期发生质量问题，我单位将全力予以整修，确保业主满意。

# 第七章  施工进度计划及保证措施

## 一、施工进度计划编制依据

1、招标文件要求的各分项工程的开竣工日期

2、主体工程施工方案

3、劳动力及机械设备的供应情况

4、设计图纸及有关水文、地质、气象和其它技术经济资料

## 二、进度计划的编制原则

根据招标文件的工期要求，结合施工区的自然条件、施工特点、施工机械设备等因素，科学合理地制定施工进度计划，排出最合理的工期，并严格以此控制各阶段的施工进度，组织均衡施工，避免人为地造成施工进度缓慢和高峰期过度集中。各项施工程序前后兼顾，处理好施工准备工程与主体工程、主体工程与各单项工程、临时工程与永久工程的关系，做到衔接合理，干扰少，施工均衡。另外，本工程任务量大，施工期紧，技术性强，质量要求高，施工中我们尽可能地保持均衡生产，同时还要满足施工进度计划的综合平衡要求。

## 三、工期目标

严格执行招标文件要求的工期，组建高素质高水平的施工队伍，投入先进的机械设备，加大组织领导力度，科学优秀的编制好施工组织设计，详细编制月份工程进度计划和施工步骤、工艺流程、技术措施。加强现场施工管理，做到安全施工，文明生产，强化全员“质量第一”的质量意识，以质量求效益、保进度、树形象、求生存。招标文件要求的本标段工期为2020年03月01日开工，2020年12月25日竣工，日历天数300日历天。

## 四、建立保证工期组织机构

成立由项目经理任组长，有关人员参加的领导小组。健全岗位责任制，从组织上、制度上、防范措施上保证总工期的实现。

## 五、工期保证的管理措施

1、快上场，早开工

中标后，抓紧签订施工合同。以快上场、创条件、保开工、抢重点的指导思想，充分做好开工前的施工准备工作，实行边准备边施工的原则。

2、建立岗位责任制，强化施工管理

实行工期目标管理，建立岗位责任制签订包保责任状，明确各级管理人员的职责，完善考核及奖罚制度，实行分工负责，各职能部门进行目标管理，按工序分工把守，围绕工期制定进度计划、工作计划，每月检查落实情况，定期召开工程例会，及时掌握施工动态，了解各项目进度情况，对未完成计划的查明原因，制订改进措施，使工程进度按计划进行，做到日保周，周保总工期。关键控制工程经工艺试验后，确定工艺标准和工序时间，列入考核指标。

3、合理配置资源，满足进度要求

根据本工程的特点，按施工要求合理配置施工资源，对重点工程重点投入。按施工要求进行规划布置，做出设备进场计划、材料分期供应和采购计划以及资金使用计划，并在计划的时间内，完成施工准备工作。

4、优化施工方案，科学组织施工

根据本工程的技术难点和环境特点，精心细化实施性施工组织设计，科学组织施工。运用网络计划技术，实行动态管理，及时调整各分项工程的进度计划，按工作内容和进度要求适时调整各生产要素，满足工期要求。合理安排工序，紧紧抓住关键工序不放，正确处理各工序之间的矛盾，做到环环相扣，井然有序。坚决杜绝计划执行过程中的随意性，使整个施工过程时时处于受控状态。广泛开展“小发明、小创造、小革新、小建议、小改进”五小活动，充分发挥科技就是生产力的作用，加快施工进度。

5、开展劳动竞赛，掀起施工高潮

工程开工后，本着稳扎稳打、稳中求快的原则，根据工程进展情况，适时组织劳动竞赛。开展比进度、比质量、比安全的活动，调动职工的积极性和劳动热情，不断掀起施工高潮，提高劳动生产率，加快施工进度，确保总工期的实现。

6、加强高度指挥，强化协调力度

强化施工高度指挥与协调工作，超前布局谋势，密切监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点项目或工序，采取垂直管理、横向协助调的强制手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

## 六、劳动力保障措施

劳动力配置按照施工进度计划安排中劳动力高峰期一次上足，并有10%-20%机动，施工中，将根据月、日计划安排动态调配。

## 七、机械设备保障措施

1、一次上足，备有余量

投入足够的机械设备和试验、测量、检测仪器，确保上场设备完好率100%，出勤率90%以上，备余量10%-20%。施工期间将根据工程实际进度和监理工程师的要求进行动态调配。

2、备用和替换保障措施

机械设备是施工生产的三大要素之一，也是确保本工程按期完成的关键所在。为此，我们根据工程任务量和工期要求，在配齐、配足各种机械设备（含车辆）的同时，留有充分余地，备足备用和替换设备。其保障措施是：

（1）、项目经理部成立设备管理领导小组，设专职设备管理员。负责机械设备管理、调配、考评及负责设备保养、维修等日常工作。

（2）、加强设备日常管理工作，落实设备管理责任制，所有设备操作员必须持证上岗。

（3）、加强机械设备维护保养工作，通过日常的维修保养，充分提高设备的完好率和利用率。

（4）、备用设备和替换设备（已包括在拟投入主要机械设备表内），按封存标准封存，并进行轮换保养，施工备用的各种机械设备，确保可随时启用。

（5）、替换下来的机械设备，立即组织抢修，达到完好标准后封存。

## 八、以施工准备的充分性保证工期

1、高标准做好合同及图纸的会审工作

组织管理经验丰富、专业技术水平较高并与工程相适应的各类管理及技术人员，学习合同条款，熟悉设计文件，在合同条款要求的时间内，编写切实可行的实施性施工组织设计，报请审批，并采取有力措施组织实施。

2、抓好施工准备，做到进场快、安家快、开工快

（1）接到中标通知书后，快速组织施工人员、机械设备和物资材料进场，按工作内容和计划进度配齐各项生产要素，保证“三快”，即进场快、安家快、开工快，抓住有利施工季节，实现施工进度的良好开端。

（2）提前进行现场调查，做好开工前的准备工作。及时组织专业技术人员进行现场交接桩和复测。积极协助建设单位办理征地拆迁工作。高标准修建临时工程设施，重点抓住通路、通电、通水及生产和生活房屋建设，缩短施工准备时间，迅速掀起施工生产高潮。

（3）我公司将全力以赴做好征地拆迁配合工作。自上而下建立强有利的协调专班，按照业主分工负责做好各级协调，督促各级部门提供建设用地、完成拆迁任务。迅速开展测量放线、边沟等准备工作，参与做好拆迁房屋调查、地面附属物清点工作。减少临时用地数量，认真履行复垦责任，切实做好道路还建、水系恢复工作，共同创造良好的建设环境。树立“守土有责”的保护意识，珍惜并保护好取得的建设用地。

3、充分做好人员、设备、材料、资金的保障工作

（1）建立健全保证工期的组织机构，选调整体素质高，施工作业能力强，有突出业绩的各专业队伍进场施工。

（2）根据施工需要，配备性能优良、数量充足的机械设备，严格执行设备管理制度和维修保养制度，责任明确到人，实行“三定制度”即定人、定机、定岗，确保机械设备的完好率和利用率。本工程需要的大型设备和新购的设备，一旦中标，立即着手调集与购买，确保按期进场。

（3）所需材料做到有组织、有计划地进行采购与供应，并做好储备和保管工作，保证施工用料及时到位、材料质量满足工程要求。

（4）为便于建设单位对资金的监督管理，接受建设单位有可能指定的开户行，确保建设资金专款专用；项目实施过程中，除合理的上级单位管理费用外，其他工程资金不得从项目经理部挪作它用，并随时接受建设单位的资金使用及流向情况检查，确保工程的资金正常使用，以保证重点工程按计划顺利进行。

## 九、以施工组织的严密性保证工期

1、编制完善的实施性施工组织设计

以保证工程质量及进度为前提，加强施工计划的科学性、合理性。根据本工程特点，运用网络技术、系统工程原理，精心编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计及质量计划，选择最优施工方案。

2、岗前进行技术培训，施工做到心中有数

施工前，针对各专业工种的特点，对全体参建人员进行技术和施工工艺操作培训，学习新技术、新工艺、新材料、新设备、新方法，确保施工人员熟练掌握国家现行的技术标准，施工工艺、检验检测方法、质量控制和保证措施、施工组织程序和主要机具设备性能，提高施工技术水平，不断加快施工进度。加强岗位技能培训。

3、科学组织，加强计划统计管理和过程控制

（1）建立工程管理信息系统，全面收集工程测量、工程地质、检测试验、施工进度、资源配置、工序质量等现场各项检测和安全施工方面的信息，综合分析、判定施工运行状态，针对存在问题，采取有效措施，实现施工过程有序、可控。

（2）借鉴国内外先进管理经验，强化计划管理。定期召开项目管理会议，协调施工各方的工作进度，及时解决设计与施工中存在的问题，使各项工作得以按计划推进；及时分析控制工期的关键线路，合理调剂人力、物力、财力和施工机械，使施工进度紧跟计划。加强调度统计工作，减少各道工序间的衔接时间，避免出现窝工现象。各业务部室协作配合，为现场施工提供有力的经济技术保障。

（3）加强施工过程控制，对施工现场的需求和需解决的问题及时反映、及时解决。

4、积极推广先进技术、成果，提高施工效率

积极推广应用先进经验和先进技术，推广新技术、新装备、新工艺、新材料的应用，及时总结经验，不断优化施工方案。

5、开展劳动竞赛，掀起施工高潮

（1）结合承包经营和施工生产的全过程，有针对性地做好深入细致的思想和宣传工作，充分调动一切积极因素，树立全体参建职工的工期意识和合同意识，增强职工确保进度计划、争取提前的紧迫感和责任感，

（2）施工过程中，适时组织多种形式的劳动比赛，结合奖励措施，提高员工的积极性，确保员工始终保持旺盛的活力，掀起施工高潮，加快施工进度。

6、实行网络计划管理、优化施工组织

（1）建立从项目经理部到各施工班组的调度指挥系统，建立动态网络管理，全面及时掌握并迅速、准确处理影响施工进度的各种问题，实现工程施工过程有序、可控。编制分阶段和月进度网络计划，及时确定阶段工作重点。不断优化施工组织设计，改进提高各工序的施工工艺。

（2）进行工序排列，搞清专业工序交叉点，制定合理的工序施工控制网络及各工序协调配合方案，并有专人专门负责专业工序交叉部位的施工协调，使专业工序交叉对施工影响减少到最小。

（3）在过程控制中，我单位将实行施工进度报告（日报、周报）制度，掌控工程进展情况，及时对比重点工程的实际进度和计划进度的偏差，分析成因，采取相应的对策措施。

（4）对施工的科学性、安全性、快捷性和不可预见因素产生后果及时作出科学的诊断和施工建议，迅速修订施工参数和资源配置，以科学、安全的方法和工艺，最佳的效率完成施工组织的修订，确保工期目标。

## 十、以安全、质量的平稳性保证工期

抓质量、保安全、促进度，确保不出现安全质量事故，稳步推进，保证施工按计划进行。

1、采用先进的施工管理经验和相关专业技术，严格按照相关技术规范施工，确保工程质量。

2、建立健全各项规章制度，在场地安全、设备安全、交通安全、技术方案的科学可靠性等方面制定严密管理措施，确保施工安全。

## 十一、改善地方关系，创造良好的施工环境

1、搞好与地方政府和群众的关系，争取他们对工程建设的理解和支持，创造良好的外部施工环境，保证施工顺利进行。

2、为使工程顺利开展，必须取得地方各部门的理解、支持、配合。在协调中要有超前意识；施工前，调查附近地区机关、居民、企业分布状况及作息时间、生活习惯和交通情况；施工时做好安排，减少对当地交通、居民、机关的干扰，得到他们的支持，确保工程顺利进行。

3、积极主动同当地各级政府、有关部门和企业单位取得联系，达到协商。在开工前办理好申请、审批或签订合同、协议等手续，以免引起有关部门的强制停工、阻工事件，造成工期损失。

## 十二、健全管理制度，使工程处于严格受控状态

1、项目经理负责制度

（1）将本标段目标总工期及阶段性工期进行详细地分解，并把各阶段性目标工期落实到各架子队及工班。建立和健全合同工期目标责任制，项目经理与各职能业务部门负责人、与各队负责人签订工期目标责任合同，各架子队队长与各作业工班长签订工期目标责任合同，并将工期目标责任分解到每个参建职工，作为业绩考核的一项主要指标，实行工期责任考核。贻误工期首先要追究各级第一管理者的责任，从上到下，严格落实工期，确保各阶段目标工期的实现。

（2）在工程施工实行的内部承包机制上，加大施工产值所占的比重，将合同工期目标和阶段性工期目标作为承包的主要考核指标，进一步提高参建职工的工期责任意识。

2、工程调度管理制度

项目经理部设综合管理部，工程调度根据施工生产计划和安排，对施工生产活动进行调控和指挥，做好对内对外的协调工作，对施工过程中出现的问题及时传达给有关部门和人员，确保施工生产各环节、各专业、各工种之间的平衡与协调，确保项目施工按进度计划顺利实施。

3、值班制度

项目部和主要工点在施工期间实行24小时值班，无夜间施工的工点一般时段实行夜间值守。

4、请示制度

重大问题或有严重影响工程施工的情况或与有关规定有冲突的事件，除特殊紧急情况外，必须向上请示，不得擅自作出处理。

5、汇报制度

实行定期日报、旬报、月报和不定期汇报制度，汇报及时、真实，严禁弄虚作假。

6、会议制度

每天召开一次工程交班会，每周召开一次调度例会，每月召开一次工程例会，以便能及时发现问题并及时处理，保证施工正常进行。

7、检查制度

检查工程形象进度和计划执行情况、调度命令执行情况、值班记录问题的处理情况，文件资料的归档保存情况等，并及时汇报，以便根据实际情况制定计划及做好安排。

8、内业制度

建立健全系统的调度台帐，包括重点工程台帐、主要项目完成情况台帐、劳动力台帐、主要机械设备台帐、气象预报及天气晴雨登记台帐、职工伤亡台帐等，及时绘制各类调度示意图，包括工程进度示意图、主要工程项目完成数量示意图、重点工程形象进度示意图等。

## 十三、改变工作作风，提高决策速度和办事效率

坚持“后方决定，前方执行，后方保证前方”的原则，项目经理部及其各业务职能部门全面、全力支持和配合各架子队的工作，及时解决施工中遇到的各种问题，并超前考虑安排，避免搁置延误，对重点项目或工序采取垂直管理，减少中间环节，以提高决策速度和工作效率。

## 十四、做好雨季及节假日期间的施工安排

在冬季、雨季期间，超前做好各项施工安排，采取相应的保证措施，减少冬季和雨季对施工的影响。在法定节假日到来前，储备足够的材料物资，按劳动法规定对工人支付加班工资，稳定施工队伍，保证施工连续。

## 十五、其他保证工期措施

1、加强与建设单位、设计单位、地方交通部门联系，取得施工许可和帮助，对可能影响施工进度的因素及时采取预防措施。施工过程中一旦出现实际工期与计划工期拖延时，立即调整施工进度计划，增加投入，将延误的工期抢回来。

2、现场指挥人员要充分进行现场调查，发现问题及时处理并上报，协调调度做好作业程序和进度，采取不均衡工期调配措施。确保施工不出现施工侵限、道路堵塞等现象，禁止违章指挥、违章作业，确保施工现场文明、安全、优质、有条不紊地作业，为保证工期提供一个良好的内部环境。

## 十六、提前工期的措施

1、为防止施工过程中偶然因素的出现而影响到总工期目标的实现，施工中应采取措施，确保施工进度计划顺利实现并尽量有一些富余。

2、按照施工计划工期倒排，采取合理调整劳动力、机械设备、备足工程材料等措施，同时做好各作业队之间的施工协调及工程任务衔接。根据工程任务的需要组织加班作业。

3、有计划地增加资金投入，调节工程款使用安排，满足进度需要，确保工期目标的实现。

4、在施工组织上，采取取同步平行作业，不影响总工期的次要项目采取流水作业法。

5、如果建设单位要求提前完工，我方积极配合建设单位，调整施工力量与部署，重新安排施工进度，增加劳力和施工机械的投入，保证按照建设单位要求的工期完工。

## 十七、赶工措施

在施工过程中因线路开通计划的调整或其它原因需要提前工期，或因其他原因造成工期滞后，出现赶工，我单位将全力以赴，确保工程按期完工，为此制定以下赶工的具体措施：

1、按照新的工期要求及时制定新的施工进度计划，工期倒排，并保留适当的富余时间，以防施工过程中偶然因素的影响，按照新的施工计划及时增加劳动力，确保满足施工生产的要求。

2、根据新的施工计划，及时调配新增机械设备上场，同时做好各作业队之间的施工协调及工程任务衔接。根据工程任务的需要组织加班作业。

3、加强全体参建员工的思想意识教育，及时召开动员大会，使每个员工意识到形势的紧迫性。开展诸如“人人争先进，事事争上游”、等主题教育活动，提高全体员工的责任感和使命感。紧抓有利时机，采取有效措施，掀起大干高潮。

4、有计划地增加资金投入，确保工期目标的实现。

## 十八、工期应急预案

1、当出现突发事件，自然因素影响工期时（如遇到文物保护、征地拆迁、变更设计、塌方、洪水、火灾和疫情等），我标段将积极与建设单位密切联系，同时加强内部各成员单位的沟通，调整施工进度计划及增加人、财、物、机的投入，采取一切必要手段，尽量减少因此影响的工期损失。

2、当出现人为突发事件影响工期时（如地方纠纷、劳务纠纷等），本标段除依靠地方政府及建设单位的大力支持外，也积极主动进行联系和协商，密切路地关系。对因机械不足、资金不足影响工期的问题，本标段有能力、有实力保证施工机械设备和资金的正常运作，决不因此影响工期。

## 十九、未达到工期要求的受罚条款

1、未按建设单位要求的开工日期开工，每推迟一天，罚款10000元。

2、未按建设单位要求的阶段性工期完工，每推迟一天，罚款20000元。

3、未按建设单位要求的竣工日期竣工，每推迟一天，罚款50000元。

# 第八章  项目班子组成、资历情况

## 一、项目组织机构

## 二、 组织机构职能分工

1、项目经理

（1）负责领导和管理项目经理部开展工作，主持编制项目管理方案，确定项目管理的组织与方针，对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全权负责，满足合同的各项要求。

（2）确定项目经理部组织管理机构人员构成，制定项目经理部规章制度，明确有关人员的职责，全面组织道路管线施工及环境监测、科研等项目的开展和协调工作。

（3）接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查，并全面负责。

（4）与业主及监理单位保持密切的联系，随时解决施工过程中出现的各种问题，加快施工进度，确保工程按期或提前完工，确保业主的利益。

（5）积极主动与项目部所在地方居委会处理好关系，确保当地居民的利益，促进本项目成为当地的文明工地。

（6）领导项目经理部的副经理、技术负责人和各业务部、室开展施工的业务工作，对项目经理部的建立、完善、实施和保持具有决策权及责任。

（7）主持本项目工程的合同评审工作。

（8）在进行经营决策和经营计划时，对项目经营效益负责。

（9）保证经济效益，加强财务管理和全面经济核算，严格项目资金管理和使用。

（10）开展成本管理，组织落实项目质量管理中的质量成本制度。

2、项目副经理

（1）在项目经理的领导下，全面组织现场施工生产，负责工程总体部署，总体计划的管理，协调各部门的关系，合理组织生产。

（2）参与制定贯彻项目经理部的质量方针和目标，并组织实施质量管理体系。

（3）负责本工程的组织、管理、生产，符合施工方案实施的要求，做好与邻近标段界面接口的协调工作。

（4）负责工程的合同管理、物资管理、设备管理和供方的评审工作。

（5）负责项目经理部的安全生产活动，加强对职工的环保意识教育，负责建立项目部的安全生产和环境保护的管理组织体系。

（6）负责施工现场的标准化管理，负责调控项目经理部的计划进度、实际进度，确保工程如期完工。

（7）负责最终交付后的服务管理工作。

3、技术负责人

（1）在项目经理的领导下，负责建立项目质量管理保证体系，并进行质量职能分配，落实质量责任制，对工程质量管理负全面技术责任。

（2）负责制定、审批施工组织设计、特殊技术施工方案及不合格品的处置，纠正和预防措施的实施。

（3）负责本项目关键技术难题的科研攻关工作，积极进行新工艺、新技术的研究和实施，不断提高工程质量。

（4）与业主、设计、监理、监测单位保持密切的联系，在施工中贯彻落实业主、设计、监理、监测的要求与指令，确保本项目工程的顺利进行和现有建筑物的绝对安全。

（5）组织有关人员对所订材料、设备进行验收、监督，严把质量关。

（6）组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与质量。

（7）负责项目经理部的技术培训工作，提高管理人员及工人的素质，确保质量方针和目标的实现。

（8）负责工程计量报量工作。

4、工程部

（1）负责项目有关技术管理工作的实施，组织图纸会审与交底工作，指导编制审定重点部位的施工方案，特殊工序的施工方案技术措施。

（2）监督检查《施工组织设计》在工程施工中的实施过程，负责工程中出现的新工艺、新技术的实施管理。

（3）负责对工程竣工资料审核、组卷。

（4）负责重大质量事故的调查分析，提出纠正预防措施并监督实施工作。

（5）负责工程测量的交桩、放线、复核等，严格按照图纸及相关精度要求实施工程测量工作。

（6）负责工程测量监控、反馈真实信息。

（7）完成测量内业资料的编制，保存测量记录，并负责项目竣工测量工作。

（8）负责测量仪器的保管工作，并保证未经检验的仪器不准在项目工程中使用。

5、质量控制部

（1）负责贯彻执行有关质量管理的法令、法规和制度，对工程项目实施全过程控制、检查和监督工作。监督、检查《质量计划》在工程实施过程的情况。

（2）严格抵制无质保资料证明和不符合技术规范指标的材料、设备进入施工现场。

（3）按ISO9001的质量保证体系对工程质量进行监控。

（4）负责对分部分项工程及最终产品的检验，参与质量的评定工作，独立行使施工过程中的质量和安全监督权。

（5）监督专业施工队，认真执行质量、安全、文明施工、环境保护等法规制度的实施。

（6）强化施工现场的环保意识，积极配合地方政府作好土方开挖，混凝土浇筑及夜间连续施工等对城市环保有影响工程的有效防护。

（7）参加对质量事故的调查分析，作好记录并检查落实整改情况。

6、合同部

（1）负责签定合同，具体实施项目合同的管理工作，并作好竣工结算工作。

（2）负责工程中的洽商记录，设计变更的核算报价工作，监督合同的履行情况。

（3）负责各项分项工程的年、月报的核实与工程款的核对，并作好阶段性的结算工作。

（4）根据合同条款和有关法律依据，作好工程索赔工作。

7、财务部

（1）负责财务管理和全面核算，作好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。

（2）作好成本管理，加强经济合算，严格资金管理和有效使用。

（3）根据项目工程的预、结算，负责工程款的支取工作。

8、安全部

（1）负责现场施工安全，落实各项安全制度，定时检查现场施工安全情况。

（2）负责特殊工种的安全培训，持证上岗。

（3）负责制定实施机械安全措施，临时用电安全措施。

（4）负责现场保卫工作，制定保卫制度。

（5）贯彻安全事故报告制度，进行调查分析，提出处理意见。

9、物资管理部

（1）负责施工所须材料的采购、供应、管理工作，提供相应的质量证明。

（2）负责施工过程中材料和周转料的调配。

（3）负责对材料的标识管理和搬运、储运工作。

10、机械设备部

（1）负责施工机械使用和租赁管理，按计划进行机械的平衡调度，检查各施工队机械设备的使用管理。

（2）负责制定落实机械设备的大、中修计划，保证机械完好率。

（3）负责自有及外租机械设备的管理工作，并负责机械设备分供方的评审评价工作。

## 三、项目组织管理

1、施工准备阶段

（1）明确施工工序的质量控制点和该工程施工的关键工序

（2）作好图纸会审工作，技术交底工作，做到按图施工，规范操作，尊重设计，服从管理。

（3）编制关键部位、重要部位、特殊部位、新材料、新工艺的技术性指导书，明确施工方法和操作方法，施工前确定高于工程质量验收标准的创优检查标准，并依此标准施工。

（4）实施对有关人员的培训、学习，对应持证上岗的人员须经考核合格取得相应的资质证。

（5）对材料采购进场，保管，使用，严格把关，不合格的不用，不符合工程要求的不用，及时对材料试验，为施工提供依据。

2、施工过程控制：

(1)各分项分部工程施工前应由技术人员向参加施工的人员进行技术交底，作好记录。

(2)工程所需设备、材料在安装或使用前应核对其型号、规格，确保与设计要求相符。

(3)工人严格按有关施工技术文件规定进行施工，填写施工记录，进行工序交接。

(4)开质量周例会，严格实施质量否决权制度。

(5)对工程进行连续监控，质量部门进行重点监督检查，以满足规定要求。

(6)资料要真实、科学，及时进行整理，做好各分部分项工程的评定、隐蔽、验收记录，对砼留足试压块，做为评定的证据。

# 第九章  主要材料使用计划

## 一、材料采购计划

施工材料供应是施工进度计划顺利实施的重要保证条件，任何一种材料的不按计划供应将打乱整体施工部署，直接影响计划工期的实现。在施工准备阶段，根据工程不同阶段的材料需求编制出切合实际、避免风险的供应计划，所有构件在工厂加工后直接运到现场安装。

## 二、材料采购保证措施

1、材料采购计划的编制

（1）设计管理部在大样图绘制出来之后，就必须根据图纸与工程实际情况进行材料概算，并根据概算列出整个工程所用原材料清单，由总工办负责人审核后，方可报材料科。

（2）工地负责人根据工程进度和材料供货周期及下周所要承担的生产任务情况，编制材料计划，并报给材料部。

（3）采购部根据确定合格供应商及材料部审核后的材料进场计划表编制采购计划。

（4）仓库的常规辅助材料，由物料管理员根据仓库库存情况，编制一周材料采购计划，并在每周的星期六报给采购部。

（5）)自用材料采购的编制根据谁主管谁报的原则。

2、材料采购计划的实施

（1）材料科首先必须对各种材料采购计划进行汇总、整理及综合平衡，然后再报送给主管经理审批，审批后转采购部采购。

（2）公司使用的所有材料均由采购部指定采购人员根据供应经理审批的采购计划统一采购，其他人员一律不得擅自作主购买。特殊情况下，事后也应补办有关手续，但自主购买所用金额不得超公司的特定范围。

（3）采购人员按审批后的材料计划采购时，要根据施工进度，在保证不延误生产情况下，有计划地分期、分批、分类购进材料，避免过多地积压材料和占用流动资金。

3、材料采购实施情况的反馈

（1）凡在公司购进的材料，在入库前均必须检验，即由采购人员填写好材料检验单，通知质检员，物料管理员对购入材料进行数量清点、质量检验，并提供生产厂家对材料质检合格书与质保资料。

（2）采购人员在材料检验后，应将材料的质量情况，采购计划完成情况，详细具体的报给采购部经理。

4、材料的采购控制措施

为保证项目部采购的各类物资物料、产品、配件符合相关规定的要求，满足项目部施工的需要，对采购活动进行有效的控制，特制定本规定。

（1）职责划分

1）项目部负责制定并向相关部门提供工程有关的材料和产品的技术规格清单、技术图纸、强制产品认证等采购信息资料。

2）材料部和市场部负责制定采购的物资物料的供应商的考察、招标、评定及产品质量验收标准或准则、检验验证指导书等。按质量验收标准和检验验证指导书要求对采购的物资物料、产品进行质量检验或验证。

3）项目部依据工程施工安装进度、生产制作时间、物料采购进度等要求负责拟定进场计划，并负责质量检验或验证的归口管理工作。

4）生产部负责确定生产计划，依计划的数量、阶段施工安装要求、制成品和工程竣工交付的时间要求，向采购部门提供采购需求的相关信息。

5）采购部负责材料采购及物资采购合同的管理。

（2）采购过程控制

1）总工办负责拟定编制采购物资物料、产品的技术要求、质量特性分类等技术文件和质量信息。

2）公司采购物资物料、产品必须在业主指定的供应商中选择，业主没有指定的必须在公司评定认可的合格供应商中选择，供应商的评定认可由采购部负责或组织相关部门对供应商的产品质量、质量保证能力、生产和服务能力、价格、设备、人员等情况进行评审和定级。

3）强制认证新产品规定用料、重要类物资物料、产品的供应商由采购部会同项目部对供应商有关情况进行考察、评审。评审的方式可采取资料审查或现场审查的方式进行，评审完成后采购部应形成《供应商评定表》并签署评审意见，经设计部、总工办等部门会审后，报供应副总经理批准后列入《合格供应商名单》登记备案，作为物资物料、产品的首要采购对象。

4）属一般物资物料、产品的供应商由采购部负责供应商的选定评审。符合并满足评定条件要求的供应商报经供应经理批准后将其列入《合格供应商名单》登记备案。

5）供应商供给能力的状况，应进行检验验证和保持能力的评审鉴定。样品检验或验证由项目部负责，能力状况采购部应负责组织相关部门对其进行评定。只有在样品检验或验证符合要求和供应商的条件满足相应规定要求下，形成《供应商评定表》报经公司批准后将其列入《合格供应商名单》登记备案成为合格供应商。

6）对供应商的供货业绩，应根据实际情况定期或不定期地对其进行评级考核，采购部门视考核状态实施相应的采购控制。若考核评定为不合格的供应商，可向供应商提出整改或再整改要求。若整改后无法满足规定要求，责任部门应形成报告并经相关责任部门会签后，报经供应副总经理批准取消其合格供应商资格，在《合格供应商名单》中除名，不能在其采购任何物资物料或产品。

7）合格供应商一般分为三级:一级：企业信誉好、 产品质量相当稳定、交货及时、服务良好；二级：信誉、质量和服务一般、质量相对稳定；三级：信誉、质量差、质量不稳定。

8）采购应以一级供应商为主要对象，二级供应商为后备对象，原则上不采用三级供应商产品，质检人员应加强对所采购的产品检验。采购属强制认证产品用材料时，应在已有的被认可合格供应商中选择。

9）采购部可根据供应商信誉等级采取定期对合格供应商的供应能力情况进行评定，视评定情况采取相应措施实施采购控制。

10）建立和保存合格供应商的档案和质量记录。

（3）采购信息控制

1）采购部可根据生产计划、任务或相关部门提出的购物申请需求和设计部提供的相应的技术文件要求，结合仓库库存情况，拟定采购合同、订单或委托加工协议，准确列出原物料的品名、规格、数量、交货期、 供应商名称，（必要时规定被采购的产品所形成的过程、设备、人员、产品或体系认证的要求，如环保、安全系数等）制定采购合同或订单计划，经部门负责人审批后实施采购。重大的采购任务应经总经理批准后实施。

2）采购部应根据生产计划安排，相关的技术文件和工艺文件规定的采购物资的要求，向供应商发出有关采购要求的信息：如名称、型号、规格、数量、交货期、技术标准、质量要求、付款方式等，也可在采购文件（合同等）要求中注明产品的包装方式、标识、提供检验报告等，必要时，在采购合同或订单中注明价格。

3）对顾客或公司规定采购要有质量体系认证的供应商和产品安全认证要求的采购的物资产品，应要求供应商提供体系认证证书、产品强制性认证证书的复印件。

4）采购合同、订单或委托加工协议在发到供应商前须由采购部门负责人就其准确性和完整性进行审核批准。重要物资产品的采购应经总经理经理批准后实施采购。

（4）采购产品的验证

1）供应商根据采购合同、订单或委托加工协议的要求向公司送货时，材料部门的人员应核对供应商的送货证明单上的材料或产品的型号、规格、数量等与采购部发出采购需求信息（合同或采购单）无误后并确认录入备案，由仓管员负责通知质检人员检验验证，项目部按文件《过程和产品的监视测量控制规程》或相应的检验或验证文件的规定要求对其送货物资、产品实施相应的检验验证。

2）若公司需派员到供应商货源处验证时，发出的采购合同、订单或委托加工协议应加以阐述注明，并要求供应商提供产品有关的自检验证记录。

3）公司的验证结果不能作为对供应商产品质量有效控制的唯一依据，也不能排除其后生产过程中拒收的可能。进货物资物料或产品的质量经检验或验证合格后，其入库、贮存、防护等控制，应按文件《生产和服务提供控制规程 》中的规定要求执行。

4）若进货物料或产品的质量经检验或验证不合格，采购、材料部门在收到检验不合格的报告或通知后，应通知供应商，按照双方所签订的合约协议的有关条款，办理退货、换货、索赔等事宜。

5）对供货(含外协加工)不合格的供应商，采购部门应通知供应商采取适当的纠正或预防措施，若继续发生不合格而暂无任何改进的可能，应暂停向其采购(委托加工)物料或产品，必要时考虑对其重新评审或选择其他合格供应商。

三、材料采购供货管理

1、确定供应商、签订供货合同

如果我司有幸中标，我司将按照招标方认可的材料供应商进行材料采购。确定材料样品并封样；签订供货合同。

供应商主要承诺如下：

（1）正常供货周期

（2）施工期内补料

（3）工程竣工验收，质保期内补料

2、材料采购供货

（1）基本原则及要求及供货模式

1）依照本公司质量管理体系及相关体系文件：结合本工程的特点和“施工进度计划”、供货周期，编制“分批次供货计划”

2）用于本工程所有材料必须随时接受业主、工程监理的抽样检查。所用材料必须进行验收性试验，试验必须在工程监理同意并由相应国家资质的质检单位进行，并提交材料试验报告予业主、工程监理等。

（2）采购供货

材料质量控制严格按现行国家标准、规范和招标文件，以及本企业标准执行，如各标准中有不同之处，以较高标准为准。工程材料的进场必须严格按照材料标准检验，不合格的材料必须立即更换。

3、材料的到货验收

（1）材料到货验收

1）按采购供货模式指定的交货地点—施工现场，由现场指定的仓库管理员负责验货。并向负责材料运输供应商索取装箱单随车送（发）货单或提货单凭证、图纸，产品合格证书或质量检测报告、产地证书及质量保证书并验证。

2）依据购货合同及装箱单的要求，对照装箱单、发货单凭证核对运输货物和到货货物名称、规格、件数是否与单据相符。

3）检查包装外观是否有变形和损坏、如发货件数丢失，包装箱外观损坏或件数与单证不符。即应找货运司机确认，同时对损坏的包装开箱检查，查验货物有无损坏缺件，并应在运单背面作详细记录；请司机签字确认。一式两份，司机及验收人各存一份。

4）在经指定的仓库管理员验收人员核对无误后，在单证上签字盖章（一式两份，司机及验收人各存一份）交司机放行。

（2）进料检验

1）根据加工顺序确定开箱顺序，按开箱顺序开箱检查装箱单与箱内材料是否相符。

2）根据供货合同、“材料供货总计划”、“材料分批次供货计划”由工厂仓管员将经过验证的装箱单和随车送（发）货单、产品合格证书或质量检测报告、产地证书及质量保证书等交公司质量检验部门进行材料检验。

3）公司质量检验部门按照本公司质量管理体系相关体系文件的要求对材料进行表观质量、外观尺寸、其它性能指标检查。

4）材料质量检验控制严格按现行国家标准、规范和招标文件，以及本企业标准执行，参照的国家标准、规范和本企业标准，如有不同之处，以较高标准为准。

（3）材料收货验收

1）按采购供货模式发送到施工现场收货得。由项目部指定的专业工程师及材料管理员负责验货。并向负责材料运输的运输公司的司机索取装箱单随车送货单或提货单凭证、图纸，产品合格证书并验证。

2）依据购货合同及材料箱单的要求，对照材料装箱单、发货单凭证核对运输货物和到货货物名称、件数是否与单据相符。

3）检查包装外观是否有变形和损坏、如发货件数丢失，包装箱外观损坏或件数与单证不符。即应找货运司机确认，同时对损坏的包装开箱检查，查验货物有无损坏缺件，并应在运单背面作详细记录；请司机签字确认。一式两份，司机及验收人各存一份。

4）在经指定的材料管理验收人员核对无误后，在单证上签字盖章（一式两份，司机及验收人各存一份交司机放行。

## 第十章 劳动力供应及保障计划

## 一、劳动力配备原则

1、施工以技术为主，因此各工种人员配备应以熟练专业技术工为主。

2、由于每个分项工程在各个施工环节中难度不一，因此简单容易的分项可以由少数熟练工带新人实施。

3、普通专业工程以熟练工为主，新工为辅共同实施，这既节约了成本，又培养了新人，同时又不影响施工质量。

4、难度大的专业工程完全由熟练专业技术工实施。

5、随着施工进度的需要，专业技术工适当增减。

根据施工进度要求，决定采取“紧密配合，灵活穿插、平行流水、立体交叉”的组织形式，确保每一项计划切实完成。在项目劳动力配备上，坚持“计划管理、定向输入、统一调配，合理流动”的原则，以各工种责任，承包合同组织优质高效的施工。在施工过程中，针对工序、工种要求不同合理安排施工队伍。如因外部因素影响施工工期，我公司将采取积极方法，增加劳动力投入，延长工作时间，保证不因劳动力不足而延误工期。

根据本工程具体情况及进度计划，我公司将投入适量的劳动力，工种主要为木工、瓦工、钢筋工、砼工、架子工等为主。

## 二、劳动力计划

施工队伍是决定工程最终效果的最关健因素，为保证业主所要求的工程质量，我公司将组织连续施工过优良工程的优秀施工队伍进场施工。

1、计划用于本工程的各专业班组安排

根据工程的进度计划安排，我司劳动力安排亦分段进场施工，具体施工阶段班组安排如下：

根据图纸及材料种类、合同工期考虑，合理安排施工高峰时现场劳动力，其中电工、电焊工等均持证上岗。为保证质量、提高效率，作业班组保持相对稳定。根据编制地施工劳动力计划，及时选择质量意识强、技术操作水平好的施工班组进场，并且安排好职工地食宿，做好进场工人的教育，增强安全、防火、防盗、文明施工等意识。

2、劳动力的管理

为保证工程质量，我公司将组织连续施工过优良工程的优秀施工队伍进场施工。并采取如下措施加强对劳动力进行管理：

（1）充分挖掘劳动资源，合理安排和节约使用劳动力。贯彻“一纲”、“四计划”管理模式。“一纲”即施工大纲。“四计划”即总进度计划、施工节点计划、外加工材料计划、周计划。重点排出关键节点，排出影响落实关键节点的因素，提出针对性措施，并规定落实针对性措施的责任人，规定最终落实的期限。总之，运用一切先进、科学的手段，确保关键点的落实，从而保证整个工期的顺利完成。

（2）正确处理国家、集休和劳动者个人的利益关系，充分调动广大职工的积极性。适当考虑安排两班制交替连续施工的力量，以充分利用有限的日历天数，满足工期要求。

（3）编制劳动力使用计划，合理、节约、控制使用劳动力，改善劳动组织，完善劳动的分工和协作关系，制订劳动力调配管理办法，挖掘劳动潜力。

（4）建立健全劳动定额管理制度，确定合理定额水平，监督劳动定额的使用。

（5）合理执行工资制度，控制工资限额，搞好工资分配，正确掌握奖惩制度。

（6）编制劳动计划，确定计划期内劳动力的需要量，随着施工过程的进展合理调整劳动力，保证劳动力的协调和合理使用。

3、主要劳动力配置

充分发挥我公司劳动力的优势，我公司具有技术水平，整体素质好，参加过类似工程建设的一批技术工人。

## 三、劳动力安排保证措施

1、劳动力的管理

劳动力的管理是企业管理的重要组成部分，也是工程管理的重要组成部分。劳动管理的任务是在工程施工过程中，对有关劳动力进行计划、决策、组织、指挥、监督和调度，从而协调职工的工作，充分发挥职工的积极性，不断提高其劳动生产率。

（1）充分挖掘劳动资源，合理安排和节约使用劳动力。

（2）正确处理国家、集体和劳动者个人的利益关系，充分调动广大职工的积极性。

（3）编制劳动力使用计划，合理、节约、控制使用劳动力，改善劳动组织，完善劳动的分工和协作关系，制订劳动力调配管理办法，挖掘劳动潜力。

（4）建立健全劳动定额管理制度，确定合理定额水平，监督劳动定额使用。

（5）合理执行工资制度，控制工资限额，搞好工资分配正确掌握奖惩制度。

（6）编制劳动计划，确定计划期内劳动力的需要量，随着施工过程的进展合理调整劳动力，保证劳动力的协调和合理使用。

2、劳动生产率的措施

（1）开展科学研究，促进技术进步。全面开展科学研究工作，促进建筑技术的进步。

（2）提高管理水平，科学的组织生产。

（3）改善劳动组织，建立相应的劳动组织，形成有利于个人技术的发挥，以及工种之间的分配和协作的机制，建立岗位责任制，以促进劳动生产率的提高。

（4）提高职工的科学技术水平和技术熟练程度。加强职工的文化、技术教育，使所有参加生产的职工都能掌握一定的现代化管理知识和有关的新工艺、新技术、新方法。

3、保证按时发放工人工资的承诺

我公司承诺将根据各班组实际完成的工作量和完成的质量情况，依据分包合同的有关协定，于每月6日先支付每个工人工资基本生活费，由各班组组长统一下发给各班组人员，同时我公司将负责跟踪落实和核实各班组民工工资下发情况，以确保工程款中工人工资部分的款项能真正下发到所有工人的手中。剩余拖欠的工人工资待工程竣工验收合格后一个月内或根据分包合同的有关协定，一并清欠所有工人的工人工资。

4、保证按时发放工人工资的措施

我公司根据公司的财务管理制度和本项目的资金来源等情况，制定以下相关措施：

（1）我公司承诺将在本工程装修施工中严格遵循相关法律法规，禁止将承包的工程进行转包或违法分包。

（2）我公司承诺在本工程施工中将把民工工资款支付问题列为本工程重点控制事项，并依法签订分包合同，按照合同履行约定的义务，在合同中明确约定支付工程款和劳务工资的时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款和劳务工资的支付。

（3）为了保证工程款及时到位，作为现场主要负责人项目经理将在抓好现场的安全、文明、质量、工期等管理的基础上，也将重点搞好资金管理，以控制工程成本和工程款的落实及工人工资发放等问题。我公司项目财务负责人将协助项目经理进行工程资金管理，认真执行国家和市有关工程造价政策、法令，根据工程进度提供报表和台帐，核发工人工资。并负责核实项目月进度验工月报，正确、及时地核算项目实际成本。

（4）由现场计划员协助项目经理做好下发验收施工任务单的工作，根据各队班组完成质量情况核对签发工作量，严格控制定额用工，提供人工分析表，核发工资、奖金，以及控制分包工程应付账款并建立台账；负责编制项目月进度验工月报成本报表、台账，项目经理根据月进度验工月报，提前15天向业主申报工程款，以便给监理和业主有较充足的时间对月进度报表进行核验、或对有疑义的报表进行调整并做好资金准备。我公司将根据每月工程款到位比例，再根据各班组实际完成的工作量和完成的质量情况，依据劳务分包合同的有关协定，由各班组组长统一下发给各班组人员，同时我公司项目部将负责跟踪落实和核实各班组民工工资下发情况，以确保工程款中工人工资部分的款项能真正下发到所有工人的手中，杜绝各包工头私吞的现象。剩余拖欠的工人工资待工程竣工验收合格后一个月内或根据分包合同的有关协定，一并清欠所有工人的工人工资。

（5）到工程竣工验收阶段，现场计划员要及时做好项目竣工决算，协助项目经理提前做好向业主申报工程尾款的催收，以便清欠所有施工人员的剩余工资。

为了确保最终工人工资落实情况，我公司将要求各班组组长或分包队队长向我公司提供各班组所有工人的名单和领款签字证明。从而杜绝分包队长或班组长卷款逃跑现象，以彻底解决农民工工资拖欠问题。

## 四、农民工学校管理措施

1、项目部成立农民工学校，地点设在施工现场会议室，设校长，教务主任，负责农民工学校的日常组织和管理活动，严格执行教学计划，配合做好教学工作。

2、实行每周2次教学，授课时间不少于2课时。

3、授课人员应认真备课，钻研教材，力求通俗易懂，做好考试命题，出题和阅卷工作，及时听取授课情况反馈并改进。

4、学员必须按时到校上课，不得无故缺席，班组到课率不得低于95％，教务负责人负责对到课情况进行考勤和统计，作为项目部、班组考核和优秀学员评比的重要依据之一。

5、教室内配备必需的教学设施，尽量做到功能多样，并落实专人监督管理好教学设施，执行损坏赔偿制度。

6、组织开辟教学园地，并通过黑板报、宣传栏等形式，交流学习心得，表扬好人好事。

7、丰富农民工的业余文化生活，开辟图书角，为农民工提供阅读书报杂志及业务书籍等一切便利条件，并组织开展一些健康向上的文体活动。

8、教学目的

通过对民工上岗培训、法制教育、安全教育、生产技能的培训，行业管理规定的通报，社会公德职业道德的教育，时事政治的教育，班组活动讲评等几方面的教育，全面逐步地提高民工的基本素质，改变建筑工地脏、乱、差的面貌，使广大的民工兄弟能以崭新的形象迎接市场的挑战，确保建筑工地安全生产、文明施工，为构建和谐城市建作出应有的贡献。

9、教学内容

遵循长计划短安排，干什么学什么、缺什么补什么，急用先学、学懂弄通、学以致用相结合的原则。重点是对农民进行与工种专业相关生产知识和技能、安全生产和文明施工知识、工程质量等多方面的培训，辅助开展基本权益保护、其他法律法规知识、城市生活基本常识等内容的培训。同时因地制宜实施现场观摩、现场练兵、理论与实践相结合的培训。

10、教学计划

（1）根据教学内容和项目教学形式、特点编制年度教学计划。

（2）农民工学校每周安排教师授课不少于2次，每次不少于2课时。

（3）农民工学校根据教学计划进行教学活动，并建立学习台帐，以便上级管理部门和公司农民工学校领导小组查验。

11、农民工学校学员守则

（1）积极参加农民工学校的培训学习，自觉遵守各项管理制度。

（2）上课不迟到、不早退，专心听课，做好笔记，努力学习，不懂就问，刻苦钻研业务知识。

（3）尊敬老师、团结友爱，和睦相处，礼貌待人。

（4）不聚众赌博，不打架斗殴，保持身心健康。

（5）不在上课时吸烟，不乱丢果皮纸屑，保持良好的卫生习惯和教室的干净整齐。

（6）注重仪表，衣着整洁，自觉维护企业形象。

## 第十一章 施工机械供应及保障计划

## 一、主要施工机具配备原则

工程施工质量的好坏，进度的快慢，很大程度上与施工机具的先进性有关。因此针对本项目的待点，我单位将根据实际情况、工序的工艺要求及各种工种的需要，合理的配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度的体现技术的先进性和机械设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证本项目的质量和设计所要求达到的改造效果。

我单位在本项目的施工中，配备机械设备时，将遵循以下原则：

1、机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机具和手持动力机具。

2、充分发挥现场所有机械设备的能力，根据具体变化的需要，合理调整装备结构。

3、优先配备本项目施工中所必须的、保证质量为原则，努力降低施工成本。

4、按本项目体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机械设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。

5、在配备机械设备时，我单位还综合考虑了以下因素：

（1）先进性：机械设备技术性能优越、生产率高。

（2）使用可靠性：机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。

（3）便于维修性：机械设备要便于检查、维护和修理。

（4）运行安全性：机械设备在使用过程中具有对施工安全的保障性能。

（5）经济实惠性：机械设备在满足技术要求的基础上，达到最低费用。

（6）适应性：机械设备能适应不同工作条件，并具有一定多用的性能。

（7）其它方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。

## 二、主要施工机具进场检验

1、机械设备进场检验

严格按照相关程序文件要求，对所有进场机械设备进行性能鉴定，凡设备的使用过程可能故障率超过10%的不得进场；对特殊过程、关键过程所需的设备还必须进行过程能力鉴定，坚决杜绝设备的过程故障，影响工程进展。

机械设备进场时，由专业机械工程师进行安全和质量检查，合格后方可进场施工。

机械设备进场后，严格按照施工组织设计的施工平面布置图放置，暂时不用的设备统一安排地点放置。

2、测量、检测试验仪器设备进场检验

测量、检测试验仪器设备进场前要进行检验、校正，不合格的仪器设备不得进场使用。

## 三、主要施工机具的使用

1、机械设备的使用

机械设备必须由专人操作，操作人员按规定持证上岗。其它施工人员不得操作有此规定的设备。

机械设备需要维修时，应及时调出备用设备投入工程使用。

机械设备在每次使用前必须由操作人员对其进行检查，排除安全和质量隐患后，方可投入使用。

小型机械设备操作人员离开施工现场时，必须将其使用的机械设备带离现场，不得随意放置；无法移动的大型设备必须派专人看管。

2、测量、检测试验仪器设备的使用

测量、检测试验仪器设备派专人妥善保管，使用时填写借用记录表，严禁乱用、乱借。确保测量、检测试验仪器设备的准确性和高效性。

## 四、主要施工机具的保养和维修

1、机械设备的保养和维修

机械设备必须按照使用说明书的要求定期保养，使其经常保持良好的状态，提高使用率和生产效率。此项工作由专业机械工程师完成。大型机械设备的保养按照与厂家签订的维修保障合同由厂家进行维护。

在机械设备每次使用前的检查中如发现问题，应及时交由专业维修人员修理，合格后方可投入使用。

大型机械需要修理时，根据与厂家签订的维修保障合同及时联系厂家维修。

2、测量、检测试验仪器设备的保养和维修

测量、检测试验仪器设备由专人保管，定期维护，对坏的试验、检测仪器设备及时修理，保证施工的顺利进行。

# 第十二章  服务承诺及维保方案

## 一、成品保护措施

成品保护从一侧面反映了企业的管理水平和职工的素质，也是保证工程质量的重要环节，为此，在各分项工程施工方案中编制成品保护的具体措施是至关重要的。教育施工人员提高成品保护意识，爱惜劳动成果，出现损坏情况视情节轻重予以罚款。安排专人保护，防止被车撞坏。在工程完工后，尚未交工之前，安排二人巡视，保护好成品等待交工。如出现成品破坏，及时更换维修。根据工程性质，对成品采取防护、包裹、覆盖、封闭等保护措施，以及合理安排施工顺序来达到保护成品的目的。

1、认真执行上级管理部门颁发的成品保护规定,对全体职工加强教育,发扬各工种之间相互协作精神,尊重别人的劳动成果。

2、合理安排各道工序，减少各工种来回穿插施工，特别要注意工序颠倒，造成对成品的破坏污染。

3、针对各分项工程的特点，编制具体的成品保护措施。

4、各工种完成成品后，派专人看管。

5、开工前组织技术人员、施工人员对地上、地下建筑物进行详细的调查并记录在图纸上，在建筑物上做好明显的标志。施工中设专人负责看护，保证设施完好。

## 二、缺陷责任期内对工程的维护方案

1、工程完工后，首先成立由项目总工为组长、技术干部及有关人员组成的工程竣工维护两制任期 的工程维护工作。

2、缺陷责任期内维护组要定期对所有工程项目进行全面、仔细的检查，特别遇暴风、暴雨等人为不可抗拒的自然灾害后，要及时组织检查，对出现的工程要分析原因、登记清楚，及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因等，并立即组织维修。

3、缺陷责任期内的坐失良机发在不影响正常使用的情况下进行，必要时采取可行的防护措施，确实需要中断运行必须经业主同意。

4、各项缺陷的修复必须符合规范要求，并取得监理工程师和业主代表认可。

5、缺陷责任的维护分两种情况，若因承包人施工质量问题造成缺陷的，由承包人负责，并会同设计院作出修复方案设计，经报业主及监理工程师审批后立即实施，若属设计原因或其它非承包人责任造成的缺陷，承包人要及时上报设计院和业主，并按设计院和业主批复的方案组织维修。

6、本承包人成立的缺陷维修组还将对管段内设计方面不完善之处进行合理完善、补建，力求做到完美无缺。

7、本承包人将按照ISO9001系列要求，实行竣工后切实做好安全保护措施和安全警戒工作，进行回访工作，工程交付使用后，仍要不断取得联系，每3个月至半年至少回访一次，认真听取业主的使用情况及意见。

## 三、服务承诺

1、缺陷责任期履约：

在缺陷责任期内，我公司将成立以项目总工程师为组长，安质部部长为副组长的缺陷责任期维护小组，保留相应机械、设备以及相关各专业施工人员，驻项目经理部，保持与业主、监理工程师及使用单位的联系，负责缺陷责任期的履约工作。

2、质量回访

缺陷责任期终止后，派专人到使用单位进行回访，调查了解各分项工程在使用过程中的质量情况，协助、配合处理使用单位遇到的一些问题，认真履行工程质量责任终身制义务。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖掘机 | GTA150 | 8 | 日本 | 2016 | 128 | 良好 | 土方、清淤 |  |
| 2 | 自卸汽车 | 斯太尔 | 40 | 中国 | 2017 | 200 | 良好 | 土方、清淤 |  |
| 3 | 推土机 | T140 | 4 | 中国 | 2014 | 50 | 良好 | 土方 |  |
| 4 | 装载机 | 50 | 4 | 中国 | 2016 |  | 良好 | 土方、石笼 |  |
| 5 | 震动压路机 | YZ14JB | 4 | 中国 | 2015 | 50 | 良好 | 土方 |  |
| 6 | 手持夯机 | HW60 | 20 | 中国 | 2017 |  | 良好 | 土方回填 |  |
| 7 | 交流电焊机 | BX6-300 | 4 | 中国 | 2014 | 30 | 良好 | 石笼 |  |
| 8 | 汽车起重机 | 100t | 2 | 中国 | 2014 |  | 良好 | 石笼 |  |
| 9 | 工程洒水车 | GLW5109 | 2 | 中国 | 2016 | 105 | 良好 | 环保 |  |
| 10 | 潜水泵 | J80 | 30 | 中国 | 2015 | 45 | 良好 | 降水 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 莱卡TS09 | 3 | 瑞士 | 2010 | 8个月 | 工程测量 |  |
| 2 | 水准仪 | DS3 | 5 | 南京 | 2010 | 1年 | 工程测量 |  |
| 3 | 经纬仪 | DT-O2L | 3 | 南宁 | 2009 | 1年 | 工程测量 |  |
| 4 | 钢卷尺 | 5m | 15 | 中国 | 2016 | 0 | 工程测量 |  |
| 5 | 钢卷尺 | 50m | 5 | 中国 | 2016 | 0 | 工程测量 |  |
| 6 | 线垂 | CJ-5056 | 3 | 中国 | 2016 | 0 | 工程测量 |  |
| 7 | 靠尺 | 3m | 2 | 中国 | 2016 | O | 实验检测 |  |
| 8 | 取土环刀 | 200cm² | 3 | 中国 | 2016 | 0 | 压实度取样 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河道清表 | 河道清淤 | 河道土方开挖、填筑 | 石笼挡墙 |
| 壮工 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| 电工 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 机械工 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 瓦工 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 焊工 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 安装工 | 0 | 0 | 0 | 8 |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

施工计划横道图

| 施工名称 | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 进场准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道清表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道清淤、外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道土方开挖、回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石笼制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石笼挡墙、护坡安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程计划开工日期：2020年3月1日  工程计划竣工日期：2020年12月25日  计划工期：300日历天

附表五:施工总平面图

项目部设置于大汤河东侧空旷场地内。作为项目部人员办公生活主要施工场所。办公室、宿舍内设置干粉灭火器，材料加工、堆放厂区设置消防设施亭放置消防设施以满足项目部消防防火要求。

项目部平面布置图

- 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部办公区 | 300 | 详见平面布置图 | 300日历天 |
| 项目部生活区 | 300 | 详见平面布置图 | 300日历天 |
| 机械停放区 | 200 | 详见平面布置图 | 300日历天 |
| 实验室 | 240 | 详见平面布置图 | 300日历天 |