# 第一章、工程概况

## 1.1编制说明

我公司根据投标文件，及图纸内容，并结合现场实际考察，合理科学安排施工部署，结合我公司类似工程的施工经验，结合发包方对本工程的要求，科学编制。

## 1.2编制依据

（1）施工招标文件及施工图纸。

（2）施工标准与规范

1）《公路路基施工技术规范》

2）《公路路面基层施工技术细则》

3）《城镇道路工程施工与质量验收规范》

4）《混凝土结构工程施工质量验收规范》

5）《河北省市政基础设施工程施工质量验收统一标准》

6）《给水排水管道工程施工及验收规范》

7）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

8）《公路桥涵施工技术规范》

9）《公路桥涵养护规范》

10）《沥青路面施工及验收规范》

## 1.3项目名称

秦皇岛市城市区排水管网完善改造工程施工四标段

## 1.4建设地址

秦皇岛市海港区

## 1.5建设规模

1、港务局西区（西港花园）排水管网完善改造工程，建d600~d1200雨水管1341m、新建雨水沟1*2.5钢砼雨水沟140m；

2、港务局西区至海滨路（友谊路）排水管网完善改造工程，新建d1200雨水管道长度126m，B=2.0雨水沟22m。

# 第二章、施工部署及现场平面布置

## 2.1施工用水

工程施工用水管道由我方施工，采用在就近接入自来水的方法解决，在井附近设置压力罐，铺设管道。同时备用2台水车供停水和供水不足使用，以满足施工需要。

## 2.2施工用电

临时用电电压等级380/220V，TN-S接零保护系统。采用二级漏电保护系统，即配电柜和开关箱采用漏电保护器。

现场用电主要分项目部办公生活用电和现场钢筋加工、混凝土施工、砂浆搅拌等用电。根据用电量情况，我单位计划在项目部附近配置一台400KV变压器，由于各段管道开槽降水和钢筋焊接需要，沿线配备200kw发电机4台流动使用。

## 2.3通信设备

我单位将与电信部门取得联系，在项目经理部设电话二部，并将电脑无线上网连接，与外界保持畅通的联系。编制详细的通讯录，包括建设、设计、监理、勘察、监督、施工单位等各相关人员的联系电话，便于及时沟通。

## 2.4施工总平面图见附表五。

## 2.5临时用地表见附表六。

# 第三章、施工方法及主要技术措施

## 3.1施工测量

3.1.1测量工具仪器准备

配备经过国家有关计量部门鉴定合格的仪器设备：精度不低于1″的全站仪5台；DS2水准仪10台。

3.1.2控制测量

在施工前进行控制点的加密埋设和联测。在工程施工中，布设导线，采用附合导线来进行控制测量，导线测量按导线测量技术相关规定要求进行施测，观测左角，测角中误差、两半测回差、角度闭合差、坐标相对闭合差符合技术规范要求，全站仪测边时，测距中误差±15mm，每站测四次，取其平均值，再取相邻两站（同一边）的平均值，作为该边的边长。

水准测量按四等水准测量技术要求要求进行，闭合差≤20mm（L为水准路线长，以Km计）。测量成果及时上报监理，测量成果得到监理工程师的批准签认后，方可作为以后施工和检测的依据。

导线点和水准点选在地势较高，通视条件好，方便安置仪器的牢固地方。导线联测时和相邻的导线闭合，并至少测过一个导线点和水准点，避免将来发生穿袖和错台。

3.1.3控制点复核测量

在施工前进行控制点复核测量，核对设计路线，补桩或加桩，使各项中线桩完整无缺，以便准确地进行施工放样。施工测量按招标文件技术规范、施工图纸及相关规定执行。

依据路线平面图，直线、曲线及转角点一览表、护桩记录等进行核对查找。对整个工程场区地面平面控制网按精密导线网布设，对丢失的桩位应及时采取补测措施。补测转角点桩时，采用延长切线法，交出丢失的转角点桩，并打钉护桩保护。补测转点桩，采用正倒镜延长直线法重新补测。对施工时难以保留的桩，如加桩、曲线上各点桩，加钉护桩予以保护。加钉护桩的方法，如图所示。护桩上标出相应的桩号和量出的距离，同时还绘制草图并记入记录簿内，以备查用。

3.1.4水准点的复查与加设

对整个工程场区地面高程控制网按Ⅱ等加密水准网布设。复核交付的水准点，并进行水准点闭合，达到规范标准要求，超出允许误差范围时查明原因并及时更正。

施工水准测量在相邻两个高程控制点间，采用符合水准测量方法。临时设置水准点与设计水准点复测闭合，允许闭合差为±12mm其中L为两控制点间距即水准线长度以km计，或为6，（n是测站数）。临时水准点在道路施工范围采用200～300m设置一个。临时水准点的距离以测高不加转点为原则，平均取200m左右。临时设置的水准点设置坚固稳定，对跨年度或怀疑被移动的水准点应在复测校核后方可使用。

中线复测后，进行标平和中平测量，复核水准点一览表中原设水准基点标高和中线。

3.1.5桩点设置及拴桩

控制点采用钢筋砼桩，在砼桩顶面的铁板上标出点位位置。

为防止基准点在施工过程中遭受损坏，需对各主要基准点进行拴桩保护。万一基准点损坏，可通过拴桩点迅速恢复。

3.1.6地面高程控制测量

对于施工时的高程控制测量，采用复核或增设的水准基点，按二等水准测量要求把高程引测至红线内，并在红线内设置水准基点，且不能少于两个，通过红线内和地面上的水准基点对标段施工进行高程控制测量。

水准基点设在施工范围以外，便于观测和寻找的岩石或永久建筑物上，或设在埋入土中至少1m的木桩或混凝土桩上，其标高应与原水准基点相闭合，符合精度要求。

3.1.7横断面的检查与补测

现场核对原测横断面是否符合实际情况。注意位于曲线部分的桩号的横断面方向，如不符应予重测。加桩处，进行横断面的补测与设计。此外，检查路基边坡设计是否恰当，与有关结构物的设计是否配合协调。

3.1.8施工中测量

在施工过程中，对各断面的开挖和填筑情况，经常进行检查，看是否符合设计要求，注意对中桩标高和断面边坡度的观测，以便及时指导修正。通过对施工断面的核对也可估算土石方完成的数量，以控制施工。

当路基开挖遇到地质变化而需修改断面边坡或增设人工构筑物时，及时测量以利继续施工。如果被破坏掉时要及时恢复，应使施工始终能有“线”可依。

根据本工程的特点，利用业主提供的测量控制点，在场区按精密导线网布设。精密导线网点沿所经过的实际地形选定，导线测量用的控制点贯通联测到相邻可用的控制点两个以上。利用贯通平差后控制网点对其轴线进行测设。

## 3.2沟槽土方（挖方、回填）

本工程存在基坑开挖深度较大情况，根据住建部相关文件规定，属危险性较大的分部分项工程。

3.2.1一般规定

（1）应根据施工、使用与维护过程中的危险源分析结果编制施工安全专项方案。同步应编制施工组织设计，做好安全技术交底。

（2）在开挖施工前，应查明工程影响范围内的地下管线的位置、埋深、管线材质以及基础型式，并汇同有关部门共同协商、研究地下管线的迁改、加固和悬吊方案，保证管线的安全和正常使用。

（3）基坑临边、临空位置及周边危险部位，应设置明显的安全警示标识，并安装可靠围挡和防护。

3.2.2基槽开挖

（1）基槽施工过程中，基槽两侧及坡顶5米范围内不得堆土、堆料；基槽周边10米范围内的施工荷载不得超过20kpa。

（2）基槽开挖宜分层分段均匀对称进行，在开挖过程中掌握好“分层、分步、对称、平衡、限时”五个要点，遵循“竖向分层、纵向分段”的施工原则，基槽土体开挖空间和速率须相互协调配合，严控超挖不宜欠挖。

（3）基槽开挖时，应根据现场情况在基槽顶设置截水沟，在基槽底设置排水沟和集水井，并宜采取适当的抽排措施，确保基槽无积水，特别是部分管道进入卵石层的区域，须加大抽水设备的功率。

（4）尽量避免雨季施工，下雨时要在开挖坡面上覆盖防雨布，确保施工作业面不积水。同时，施工场地一定要加强地表水的管理，当基槽揭露地下水或管道水时，应以疏导为主，及时引出基槽。

3.2.3施工监测

（1）在施工前应测出各项监测对象的原始监测数据。尤其是周边建构筑物紧邻，施工前应对其外观、开裂等既存状态进行细致摸查，做好记录工作。

（2）在基槽开挖、回筑过程中应对相邻建（构）筑物、地下管线、地面沉降等进行监测，对基槽边坡的稳定、地下水等进行监测，如监测发现有超过规定允许值时，应立即停止施工，并通知有关单位，采取相应的处理措施，做到信息化施工。

（3）在施工过程中对周围邻近道路的沉陷等进行监测，如发现有地面开裂、沉陷情况，应立即停止施工，并通知有关单位人员进行研究、处理。

管道开挖深度超3m（含3m）时，施工单位应做好相应施工专项方案；深度超5m（含5m）时，施工单位应做好相应施工专项方案组织专家论证，具体要求详见《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》。

3.2.4沟槽开挖

土方工程施工首先进行土层勘察拟定开挖方案，再进行土方开挖并做好记录。土层勘察的目的是为了查清土层种类和厚度，其他地下管线及附近构筑物，以便于确定开挖方案和控制挖土深度。采用轻便触探方法，随着表层土清理工作同步进行，每间隔5～10m做一个探孔，在基槽底设计标高范围内探孔时，每次探孔深度为土层交界位置。

基坑开挖后，如发现基底为软弱土应挖除并换填细砂分层夯实，压实系数不小于设计值。

清除土方开挖段的杂物，再用铲车把建筑垃圾装卸至运输车上，随时拉走，不堆卸在路面上。

采用挖掘机开挖土，自卸汽车运送，推土机铺设平整完成；基槽土方：土方开挖前要拿出专项施工方案，采用挖掘机挖土，人工清理，自卸汽车运送弃土；对于地耐力符合要求的老土层基槽，挖至设计标高上200处由人工清理；对于需要换填的地基，当挖到设计标高后再开挖至换填标高；开挖后防护措施按方案执行。

3.2.5土方回填

1、根据该工程的设计求，污水管道位于非路基范围内时，回填原状土，对已具备还土条件者应及时还土，尤应先将胸腔部分还好，以防晾槽过久，造成损失。原状土不满足回填要求时，从管底到管顶以上50cm回填砂性土或中粗砂。回填土应分层夯实或压实，机夯每层200mm，人工夯每层150mm。管道沟槽位于路基范围内时，管道胸腔以上回填级砂至道路结构层。基槽还土或级砂密实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）第4.6.3条执行。

2、基坑开挖后，如发现基底为软弱土应挖除并换填细砂分层夯实，压实系数不小于设计值。

3、回填土可采用细砂，管底如果有淤泥或软土层（包括回填士）应全部挖除，换填细砂并夯实，压实度不小于设计值。分层回填每层300mm。

4、回填土在结构验收合格，管道水压试验合格之后进行，填土的选择和审批可与结构施工同步进行。

5、土方回填控制要点：

（1）土方要求夯填。回填土的粒径、含水率、密实度应符合相应的技术标准。

（2）由于基槽内地势狭小，因此只能采用人工回填方法；用自卸汽车将回填土方运送到回填位置的适当部位，再用手推车推运到填筑地点，每层铺填的厚度控制为30cm。

（3）填土过程中应注意控制好关键工作即：土质控制；最佳含水率控制；每个填土层虚铺厚度控制；夯实便数以及填土密实度控制；对周边环境，比如管沟、其它结构物的保护等。

## 3.3雨水管道施工

3.3.1混凝土管道安装

1、混凝土承插管道优点：

（1）采用“△”形断面、滑动式橡胶圈止水，具有优良的密封性能。

（2）采用柔性接口，安装转角大，可有效地防止由于地基沉降、地震等引起的管接头漏水问题。

（3）施工方便，可靠快捷。

2、施工准备

（1）施工前对现况管线的平面位置和高程与施工管线的关系，经核实后，将了解和掌握的情况标注在图纸上。

（2）完成施工交接桩、复测工作，并进行护桩及加密桩点布置。

（3）预应力钢筋混凝土管达到设计强度，管道抗渗性能检验压力试验合格，抗裂性能达到抗裂检验压力指标要求。

（4）承口和插口工作面光洁平整，局部凹凸度用尺量不超过2mm，不应有蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象，钢筋保护层厚度不得超过止胶台高度。

（5）管体内外表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷，保护层不得有空鼓、裂纹、脱落。

（6）承插式钢筋混凝土排水管道接口所采用的密封胶圈，应采用耐腐蚀的专用橡胶材料制成。密封胶圈使用前必须逐个检查，不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。其硬度、压缩率、抗拉力、几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。

3、施工工艺

开槽、验槽→砂基础→安管→检查井砌筑→回填

4、施工中应注意的几点问题：

（1）第一根管的定位尤为重要，为了安装方便应确定中心点为管枕，从中心点拉一根与管材外壁相等尺寸的距离，取两点立定位杆。

（2）必须将承口内表面和插口外表面的油污、杂物清除干净。

（3）按管径选好相应的橡胶圈，将“△”形橡胶圈有纹的一侧贴插口外壁套入，放在止胶台上，套入之后，将润滑剂在橡胶圈上及承口内侧均匀涂刷一遍。

（4）润滑剂的使用：

1）润滑剂在使用前应充分搅匀，避免干物质沉淀影响管材安装。

2）在承口导入面及橡胶圈滑入面允分润滑，及时安装，避免因过早涂抹润滑剂而使润滑剂干燥，导致橡胶圈因导入面干涩产生扭曲，造成闭水时接口渗水或橡胶圈翻滚阻滑台。此时若强行合拢，则橡胶圈压缩比增大，容易产生管材反弹或承口撑炸。

3）气温过高会加快混凝土管对润滑剂的吸收速度，此时可多刷几遍润滑剂，以保证合拢前管口及橡胶圈的润滑。

4）若施工单位追求施工进度及安装质量，可使用工业用凡士林在管材承口导入面和橡胶圈的滑入面均匀涂抹一层，然后使用润滑剂充分润滑，会使安装更加轻巧、快捷。

（5）排管时要从下游排向上游，插口向下游，承口向上游。因井段距离所限需要排列安放半节管时，半节管排在窨井进出水两侧，带承口的半节管排在窨井的出水方向。

（6）用手扳倒链合拢管节时，手扳倒链一端用钢丝绳和方木，另一端作为固定反力端（或方木固定）。管节合拢时两只手扳倒链应放置在管节水平直径处，拉钩勾在被合拢管节的承口壁，手扳倒链反力端可用钢丝绳、卡扣等固定于临时桩或已安装的管节上，合拢时两只手扳倒链应同时拉动，使管节合拢。

（7）管子承插就位、放松钢丝绳时，应复核管节的高程和中心线，检查承插口之间的间隙为9mm～15mm。

（8）有闭水试验要求的排水管道，按《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268）第10.3节方法进行试验，验收标准按《秦皇岛市市政排水管渠工程质量检验评定标准》执行。

（9）回填土不能掺有杂草、碎砖头、木块等，不能有大的石块、卵石和冻土块。夯实机沿管子两侧均匀的分层回填，分层夯实；夯实时，不要损坏管子，也不能造成管子移位。

3.3.2PE管道安装

1、概述

PE管作为一种新型管材，具有耐腐蚀、无毒性、内壁光滑阻力小、抗老化使用寿命长（50年）、重量轻（密度只有钢管的1/8）安装劳动强度低、施工费用少、抗震性能强、材质柔韧性好等特点。而HDPE管高密度通常情况下，PE管要求埋地敷设，覆土深度大于0.7m，若确需局部地面敷设时，须使用抗紫外线的黑色PE管并采取保护措施。

2、材料的进场和检验

为保证工程质量，每批材料进场前都要求施工单位填报进场申报表。监理根据规范（GB50242-2002）对进场材料的品种、规格、外观等进行验收。包装应完好，表面无划痕及外力冲击破损。整根管的外观应光滑，无色泽不均现象，检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件符合要求后予以签认。材料进场后，按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样、送检，在未获得检验合格的证明文件之前，不应准许承包商开始启用。监理在见证抽样的时候。尤其要注意生产批号，由于生产过程的某些不可预见因素，同一生产厂家、同一原料、同一配方和工艺不同生产批次的产品质量会有差异。

施工顺序

挖沟槽→管道安装→部分回填→试压→敷设标志桩→全部回填。

4、管面及管道基础

管沟开挖断面大小对施工进度及成本有较大影响。通常于地面上预制较长管线以减少管沟的开挖宽度B，一般按B=D+0.3m（D为管道外径），确定管沟宽度即可满足要求。

管道基础要求平整并有足够的强度，开挖管沟须防止扰动基底原状土壤。基底处于地下水位以下的较软土层时，可采用先垫15cm厚、粒径小于50mm厚碎石，再铺5cm厚砂垫层的处理方法，使管道获得长期稳定的支撑。

人工开挖管槽时，要求沟槽底部平整、密实，无尖锐物体。沟底可以有起伏，但必须平滑地支撑管材，若有超挖时，必须回填夯实。

5、管道连接

（1）电熔连接

电熔连接是将电熔管件套在管材、管件上，预埋在管件内表面的电阻丝通电发热，产生热能加热、熔化电管件的内表面和与之承插的管材外表面，使之熔为一体。

（2）电熔连接的要求

1）需用专用的电熔连接机具。

2）不得使用明火。

3）在寒冷气候（-5度以下）和大风环境下进行操作时，应采取保护措施货调整连接工艺

（3）电熔连接的优点

1）适用于所有规格尺寸管。

2）适用于同种牌号，材质的管材与管件，管材与管件连接，适用于不同牌号、材质的管材与管材、管材与管件连接；不易受环境、人为因素影响。

3）设备投资低，维修费用低。

4）连接操作简单易掌握。

5）保持管道内壁光滑，不影响流通量。

6）焊口可靠性高。

（4）电熔连接的具体步骤

1）用塑料管材切刀或带切屑导向装置的细齿切断管材，并使其断面垂直于管材轴线，用小刀切除内部边缘的毛刺；

2）清洁管材待连接面上的污物，标识插入深度，并刮除其表皮；

3）将承口管件滑入插口端，并正确定位；

4）固定并校直定位夹具，检查管材端部是否对正，必须保证在统一轴线上；

5）设置好电熔焊机工艺参数，并开始焊接；

6）检查焊接周期是否正确完成；

7）冷却过程中必须让接头处于夹紧状态，并保证冷却时间。

8）冷却完成后，卸压，松开夹具，取出连接完成的管道，焊接完成。

3.3.3钢筋混凝土排水沟

1、钢筋工程

（1）钢筋进场检验

每批钢筋进场必须具有原厂出具的合格证及材质量证明书，其质量必须符合GB/T99及JGJ95-95等有关标准的规定。

原材复试符合有关规范要求，且经监理工程师见证取样，数量必须≥总实验数的30%，钢筋进场应按批检查和验收。进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》（GB701）和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB13013）的规定；进场热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499）的规定。热轧钢筋进场时每批由同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60T可作为一批；但每批应≤6个炉号、每炉号含碳量之差应≤0.02%、含锰量之差≤0.15%。

外观检验：进场钢筋表面必须清洁无损伤，不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等。直筋每1m弯曲度≤4mm（用凹形尺测量）

力学性能：从每批钢筋中任选两根钢筋，每根取两个试样分别进行拉伸试验（包括屈服点、抗拉强度和伸长率）和冷弯试验。

（2）钢筋放样

根据施工图纸设计要求及03G101、GB50204—2002规定执行，料单经审核无误后方可下料，施工过程中随时注意设计变更洽商，掌握施工中结构变化情况。

（3）钢筋加工

配料时在满足设计及相关规范的前提下，有利于保证

（4）钢筋绑扎

1）底板钢筋为双层绑扎时，底板下层钢筋绑扎完成后安放马凳，马凳采用HRB400Φ12mm钢筋横向布设，每一个混凝土构件需要3个马镫钢筋，马凳筋浇筑在混凝土内

2）交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎，底板钢筋短向不设接头，长向钢筋接头相互错开。

3）墙体钢筋为双层双向时，先绑外侧，再绑内侧，双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm。

4）钢筋保护层厚度采用外购混凝土垫块，强度同预制构件设计强度，呈梅花状布置，间距600mm。

5）吊装环布置在墙身四角，随着墙体钢筋绑扎一同绑扎安装。

6）钢筋工程质量控制措施：

钢筋由钢筋专业技术人员翻样，按规格、品种、型号及尺寸、搭接长度、锚固长度、街头类型、绑扎及预留洞口等处理必须符合设计施工验收规范标准和要求。

2、模板工程

底板、侧墙模板采用组合钢模板，立模时应使模板接头拼合平整严密，无漏浆缝隙，并严禁出现错台，以保证拆模后墙身砼表面平整美观。

墙身模板采用“内拉外撑”的方法固定。模板选择300*1200、10*1200的钢模板组合安装，内拉杆为拉螺栓选择M14，按700mm×700mm的间距矩形布设，外部采用顶托支撑、斜向支撑，模板必须支撑牢固，防止跑模，模板接缝采用泡沫条塞填密实。

模板立好后对结构内轮廓尺寸、中心位置、标高、拼接质量、平整度进行检查，保证其误差在规范允许范围之内。

2）排水沟预埋件安装，预埋件在合模前必须安装准确、加固牢固；预留洞留设位置正确，无遗漏现象，才可以合模，在合模过程中要注意成品保护，并派人专门检查预埋件、预留洞有无被移动、错位或松动不牢固等现象，发现问题及时加固纠正。

3、混凝土工程

砼捣拌采用商品砼泵送。使用插入式振捣棒，快插慢拔，逐点移动、均匀振捣。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍，上下层相接，插入下层50㎝。

每30组混凝土构件为一次整体浇筑。砼浇筑时宜连续进行，并设专人看护钢筋，随时调整，并保证保护层厚度。浇筑、振捣完毕后完毕12h内派专人养护，以保证砼强度。

（1）作业条件

钢筋、模板上道工序完成，办理隐检、预检手续。将落在模板内的杂物清理干净。

（2）混凝土浇筑

应用机械振捣，以保证混凝土密实，不应漏振或过振，振捣延续时间应使混凝土表面浮浆，无气泡，不下沉为止。铺灰和振捣应选择对称位置开始，防止模板走动，结构断面较小，钢筋密集的部位严格按分层浇筑、分层振捣的要求操作，浇筑到最上层表面，必须用木抹找平，使表面密实平整。

养护：常温（20～25℃）浇筑后6～10小时苫盖浇水养护，要保持混凝土表面湿润，养护不少于14d。

混凝土构件存放：浇筑完毕的混凝土构件，整体进行养护存放。混凝土强度达到吊装要求后，方可吊装。

4、垫层施工

基槽检查合格后，采用木模进行垫层模板的支设，然后在基底浇筑10cm厚C15砼垫层，垫层宽度大于电缆沟外墙10cm，再在垫层底面上用全站仪放样出排水沟轴线，用墨线弹出立模边线位置。

5、预制排水沟吊装

排水沟在预制场集中预制完成后，经养护砼强度满足吊装运输条件后，分类分批次利用自卸汽车装运输至现场，利用25t吊车加人工配合吊装。

（1）施工准备

预制构件吊装前，由测量班组在垫层底面上用全站仪放样出排水沟轴线，用墨线弹出立模边线位置。并标记出每块预制构件的坐落位置。

（2）吊装

1）以预制构件四角吊装环为吊点绑扎钢丝绳。

2）构件起吊离地500mm后用手板葫芦将构件调平。

3）将构件平稳落位到找平面上。

4）用千斤顶调整构件轴线。

5）将构件落位并调整到轴线上，人工配合吊车进行构件临时固定。解钢丝绳，然后依次吊装。

（3）吊装注意事项

1）安装全过程中，专职安全员必须全程进行安全监控。工作负责人、技术负责人、安全负责人在工作期间必须坚守岗位，不得擅离职守。

2）构件起吊必须由专人统一指挥，并按规定口令行动和作业。在起吊过程中，应有统一的指挥信号，参加施工的全体人员必须熟悉此信号，以便各操作岗位协调动作。吊装的指挥人员作业时应与吊车驾驶员密切配合，执行规定的指挥信号。驾驶员应听从指挥，当信号不清或错误时，驾驶员可拒绝执行。

3）设置吊装禁区，非施工人员未经许可严禁进入安装现场。

4）吊装前，吊车行进路线上，行进路路基应夯结实，确保起重机在吊装过程中路基不塌陷。吊装时，在吊车停机位可以垫厚钢板，确保吊车的稳定性。

5）禁止吊车斜吊，避免吊起的重物不在吊车起重臂顶的正下方。

6、雨水沟施工缝

雨水沟预制构件吊装完毕后，开始绑扎施工缝钢筋。钢筋绑扎施工要求同预制构件钢筋施工。

钢筋绑扎完成后，采用18mm厚木模进行支模加固安装。模板安装完成后，进行混凝土浇筑。

7、雨水沟盖板施工

（1）模板施工

雨水沟顶板采用木模板，立柱采用碗扣架搭设成满堂红架子（雨水沟尺寸太小，无法拆除，是否可以考虑预制），在碗扣架立杆上用顶丝调整木方横向骨架并用钉子及铁丝固定牢固，纵向骨架放在横向骨架上用小钉钉住，拉线调平后铺设多层板用小钉钉住，板缝加密封条粘塑料胶带。最后检查调整平整度不大于2mm。

（2）钢筋施工、砼施工

参照预制雨水沟施工工艺

8、雨水井篦子施工

待井脖子初凝前，在井脖子四周准确放置在并安插6块6*6角钢，用来连接钢格板井篦子。

安装工负责安装钢格板篦子。质量员全程利用水平尺检查安装高程。安装并验收合格后，由专业电焊工及时将角钢与预埋钢板和平篦子有效焊接。

钢格板井篦子焊接完成后，利用高压水枪彻底清洗井篦子基底，专业木工利用竹胶板将缝隙封堵。验收合格后，及时浇筑填充与井脖子同标号混凝土。

3.3.4回填与夯实

1、防止槽内积水造成管道漂浮，如有积水，应想办法排尽。

2、对石方、土石混合地段的管槽回填时，应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm，夯实后再回填其它杂土。

3、回填必须从管两侧同时回填，回填一层夯实一层。

4、管道试压前，一般情况下回填土不宜少于500mm。

5、管道试压后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行，管道敷设后不宜长时间处于空管状态。

管材安装及回填完毕后，要对管道沿线设置醒目的警告标志，防止后续工程对管线开挖破坏。

## 3.4顶管施工

3.4.1技术准备

1、测量交接桩完成，并对控制点、坐标点、水准点进行校测，拴桩、补桩等工作已完成。

2、顶管施工前，已认真审核图纸，组织图纸会审。编制施工方案，报有关单位审批，并做好技术交底。

3、通过沿线调查研究，结合现场地形及交通运输、水源、电源、排水条件，已制定出相应的技术措施。

3.4.2材料要求

1、钢筋混凝土成品管材：分为钢筋混凝土企口管和双插口式两种，其品种、规格、外观质量、强度等级必须符合设计要求，并具有出厂合格证及试验报告单。

2、橡胶垫应符合设计要求，具有出厂合格证。

3、其他材料：钢套环、密封胶、油麻、石棉、膨胀剂、水泥（少量）等，其质量应符合有关规定要求，水泥、膨胀剂应有产品合格证和出厂检验报告，进场后应取样试验合格。

3.4.3机具设备

1、主要设备：顶镐、液压油泵、卷扬机、滑轮、压浆泵、电焊机、气焊设备等。

2、辅助设备：吊管架、工作平台、棚架、触变泥浆设备、横铁、立铁、顶铁、导轨、测量仪器等。

3、工具：铁锹、水平尺、钢尺、锤球、小线、出土小车等。

3.4.4作业条件

1、施工占地范围内拆迁到位，地下管线已查明，并采取改移或加固措施，地上、地下障碍物清理完毕。

2、临时道路畅通，场地平整，水、电已安装完毕。

3、施工管线低于地下水位时，施工降水应低于开挖面0.5m以下。

3.4.5施工工艺

1、工作竖井开挖

（1）顶管工作竖井位置的选定，应符合下列要求：

1）一般宜选在设计图中管道的检查井室位置。

2）工作坑处应便于设备、材料运输及下管、出土、排水，并具备有少量堆放管材及暂存土的场地。

3）单向顶进，顶管段两端条件相近时，工作坑宜选在管线下游。

4）工作竖井距铁路路基、公路路基较近时，必须保证足够的安全距离或有采取加固措施的条件。

5）工作竖井应选择在地下管线较少部位。

（2）顶管工作竖井的开挖断面，应根据检查井尺寸、工作面宽度、现场环境、土质、挖深、地下水位

及支撑材料规格、管径、管长、顶管机具设备规格、顶力、下管及出土方法等条件确定。

（3）工作竖井的支撑应根据开挖断面、挖深、土质条件、地下水状况及总顶力等进行施工设计，确定支撑形式，且符合下列要求：

1）工作竖井支撑宜形成封闭式框架，矩形工作竖井四角应设斜撑。

2）支护应根据场地环境采用钢木支护、喷锚混凝土支护等方法。

3）有地下水时，根据管道埋深、土质类型、地下水深，采用轻型井点或管井降水方法。

（4）工作竖井应有足够的工作面，竖井底尺寸应按下式计算：

底宽B=D1+2S+2C（1-7）

底长L=L1+L2+L3+L4+L5（1-8）

式中：B——工作竖井底宽（m）；

L——工作竖井底长（m）；

S——管两侧操作宽度（m），一般为每侧1.2m～1.6m；

C——撑板厚度（m），一般采用0.2m；

D1——管外径（m）；

L1——管子顶进后，尾部压在导轨上的最小长度，顶钢筋混凝土管取0.3m～0.6m；机械挖土、挤压

出土及管前使用其他工具管时，工具管长度如大于上述铺轨长度的要求，L1应取工具管长度；

L2——管节长度（m）；

L3——出土工作间长度，根据出土工具而定，宜为1.0m～1.8m；

L4——液压油缸长度（m）；

L5——后背所占工作竖井长度，包括横木、立铁、横铁，取0.85m。

工作竖井深度应符合下式：

H1=h1+h2+h3（1-9）

H2=h1+h2（无基础及垫层时）

式中：H1——顶进竖井地面至竖井底的深度（m）；

h1——接受竖井地面至竖井底的深度（m）；

h2——管道外缘底部至导轨底面的高度（m）；

h3——基础及其垫层的厚度，不应小于该处井室的基础及垫层厚度（m）。

2、后背安装

（1）核算后背受力宽度，应根据需要的总顶力，使土壁单位宽度内受力不大于土壤的总被动土压力。

后背每米宽度上土壤的总被动土压力（kN／m2）可按下式计算：

P=1／2γh2tan2（45°+φ2）+2Chtan（45°+φ2）（1-10）

式中：P——总被动土压力；

γ——土壤的重度（kN／m3）；

h——天然土壁后背的高度（m）；

φ——土壤的内摩擦角（°）；

C——土壤的粘聚力（kN／m2）。

后背长度可采用下式核算：

L=BP/+La（1-11）

式中：L——后背长度（m）；

P——顶管需要的总顶力（kN）；

B——后背受力宽度（m）；

La——附加安全长度（m），砂土可取2；亚砂土可取1；粘土取0。

（2）采用原土作后背时，后背墙的安装应符合下列要求：

1）后背土壁应铲修平整，并使壁面与管道顶进方向垂直。

2）后背墙宜采用方木、型钢、钢板等组装，组装后的后背墙应有足够的强度和刚度，其埋深应低于工作坑底，不小于0.5m。

3）后背土体壁面应与后背墙紧贴，孔隙应用砂石料填塞密实。

4）根据后背施工设计安装后背，紧贴土体的后背材料，如型钢、预制后背、方木等应横放，在其前面放置立铁，立铁前放置横铁。

（3）当无原土作后背时，应采用结构简单、稳定可靠、就地取材、拆除方便的人工后背墙；利用已完成顶进的管段作后背时，顶力中心宜与已完工管道中心重合，顶力应小于已顶完管道的抗顶力，后背钢板与管口间应垫缓冲材料，保护管口不受损伤。

3、设备安装

（1）导轨安装应符合下列要求：

1）导轨应选用钢质材料制作，宜根据管材质量选配钢轨作导轨。

2）应在检验合格的基础上安装枕铁或枕木，在检验合格的枕铁或枕木上安装导轨。

3）当工作竖井底有水、土质松软、管径较大时，应浇筑水泥混凝土基础，将枕铁或枕木埋设于混凝土中。宜结合管道基础设计，确定混凝土面的高程及宽度，水泥混凝土基础的宽度宜比管径大400mm，厚度可采用200mm～300mm，混凝土基础顶面应低于枕铁或枕木面10mm～20mm。

4）当工作竖井底无水，土质坚实，可挖土槽埋设枕铁或枕木。枕铁或枕木长度宜采用2m～3m，宜比导轨外缘两边各长出200mm～300mm，其埋设间距可根据管重、顶力和土质选取400mm～800mm。

5）枕铁宜用型钢制成，并附有固定导轨的特制螺栓，枕铁应直顺、平整；采用枕木时，截面不小于150mm×150mm。

（2）导轨及枕铁安装质量应符合下列规定：

1）枕铁或枕木的安装高程宜低于管外底高程10mm～20mm，间距均匀，其铺装纵坡应与管道纵坡一致。

2）两根导轨应直顺、平行、等高，导轨安装牢固，其纵坡与管道设计坡度一致。

3）导轨高差允许偏差2mm，导轨内距允许偏差为±2mm；中心线允许偏差为3mm，顶面高程允许偏差为0mm～3mm。

（3）工作平台安装应符合下列要求：

1）应在顶管工作坑开挖与支护完成后进行。

2）工作平台承重主梁应根据静载、活载及其他附加荷载计算选用，主梁两端伸出工作坑壁外不得小于1.2m。

3）平台口的长度和宽度各大于管节长度及管外壁0.8m。

4）根据起吊设备能力及吊重核算起重架；支搭于工作平台上的起重架宜与防雨、雪棚架结合成一体，并安装牢固。

5）工作坑上的平台孔口必须安装护栏，上下人处设置牢固的爬梯。

（4）顶铁安装应符合下列要求：

1）应有足够的刚度，无歪斜扭曲现象，顶铁上宜有锁定装置，顶铁单块旋转时应能保持稳定。

2）顶铁宜采用铸铁成型或型钢焊接成型。

3）顶铁放置在管道两侧，且顶铁中心线应与管道中心线平行、对称直顺；顶铁与导轨和顶铁之间的接触面不得有泥土、油污。

4）更换顶铁时，应先使用长度大的顶铁，以减少顶铁连接数量；顶铁的允许连接长度，应根据顶铁的截面尺寸确定。当采用顶铁截面为200mm×300mm时，单行顺向使用的长度不得大于1.5m；双行使用的长度不得大于2.5m，且应在中间加横向顶铁相连。

5）顶铁与管口之间应采用缓冲材料衬垫。在顶力作用下，管节承压面应力接近其设计顶镐压力强度时，应采用U形或环形顶铁等措施，减少管节承压面应力。

（5）顶进设备安装

1）安装前应对高压油泵、液压油缸、液压管路控制系统、顶铁和压力表标定等进行检查，设备完好，方可安装。

2）应根据顶管竖井的施工设计，安装高压油泵、管路及控制系统。油泵宜设置在液压油缸附近；油管应直顺、转角少；油泵应与液压油缸相匹配，并应有备用油泵。

3）液压油缸的油路应并联，每台液压油缸应有进油、退油的控制系统。

4）液压油缸的着力中心宜位于管子总高的1／4左右处，且不小于组装后背高度的1／3。

5）使用一台液压油缸时，其平面中心应与管道中心线一致，使用多台液压油缸时，各液压油缸中心线应与管道中心线对称。

6）多台液压油缸宜配置油缸台架，且应使油缸布置对称。

7）千斤顶的安装高程，一般宜使千斤顶的着力点位于管端面垂直直径的1／4左右处。

（6）顶进设备试车运行应符合下列要求：

1）设备试车运行及顶进时，工作人员不得在顶铁上方及侧面停留，并应随时观察顶铁有无异常迹象。

2）顶进开始时，应缓慢进行，待各接触部位密合后，再按正常顶进速度顶进。

3）顶进中若发现油压突然增高，应立即停止顶进，检查原因并经过处理后，方可继续顶进。

4）液压油缸活塞退回时，油压不得过大，速度不得过快。

（7）顶管单元长度应根据设计要求的井室位置、地面运输与开挖工作坑的条件、顶管需要的顶力、后背与管口可能承受的顶力，以及支持性技术措施等因素综合确定。宜减少顶管工作坑设置数量。当穿越构筑物或河道时，应根据穿越长度，确定顶管单元长度。

（8）顶管的顶力计算

总顶力经验公式（钢筋混凝土管）：

P=nGL（1-13）

式中：P——计算总顶力（kN）；

G——管子单位长度管体自重（kN／m）；

L——顶进管总长度（m）；

n——土质系数。

当土质为粘土及天然含水量较小的亚粘土，管前挖土能形成土拱者，n可取1.5～2。

当土质为密实的砂土及含水量较大的亚粘土，管前挖土不易形成土拱，但塌方尚不严重时，n可取3～4。

4、管道顶进

（1）顶进前应检查下列内容，确认条件具备时方可顶进。

1）全部设备经过检查，并经试运转确认正常；导轨的中心线、坡度、高程符合设计规定；

2）已具备防止流动性土或地下水由洞口进入工作坑的措施；

3）已制定开启封门的措施。

（2）初始顶进5m～10m范围内，增加测量密度，机头或首节管允许偏差为：轴线位置3mm，高程0～3mm。

（3）顶进应连续施工，除不可抗拒情况下，不得中途停止作业。

（4）人工挖土顶管应符合下列要求：

1）管前土质良好及正常顶管地段，管前开挖长度300mm～500mm，铁路道轨下管前挖土长度不宜大于100mm，并随挖随顶，在道轨以外管前挖土长度不得超过300mm，同时应遵守管理单位对挖掘、顶进的有关规定；土质不良地段，管前开挖长度不得大于300mm。

2）正常顶管地段管顶部位最大超挖量宜控制在15mm以内，管底部位135°范围内不得超挖。在不允许土层下沉的顶管地段，管道周围不得超挖。

（5）在顶进过程中遇到下列情况之一时，及时采取措施，方可继续顶进。

1）发生塌方或遇到障碍物。

2）后背倾斜或严重变形。

3）顶铁发现扭曲迹象。

4）管位偏差过大，且校正无效。

（6）对顶施工时，在顶至两管端相距约1m时，宜从两端中心掏挖小洞，使两管能通视，校核两管中心线及高程，进行纠偏、对口。

（7）顶进过程中，顶铁拆装及使用应符合下列要求：

1）顶铁应无歪斜扭曲现象，安装应直顺。

2）每次换放顶铁时，应换可能安放的最长顶铁。

（8）测量与纠偏

1）工作竖井内的测量控制点应设在不易扰动、视线清楚、方便校核、易于保护处。

2）顶进过程中加强对中心线及高程要一镐测量一次，并及时纠偏。

3）顶管纠偏采用渐近方式，可采用挖土法、支顶法等纠偏方式。

（9）减阻方式可采用触变泥浆减阻。

5、管道接口

顶管完成后，管道接口应按设计要求进行处理。

## 3.5路面拆除及修复

3.5.1路面拆除

施工单位放出基槽开槽上口边线，报监理单位批准后，根据放线位置用路面切割机垂直切开路面，然后用挖掘机在路面切缝1.0m以外开挖，临切缝位置用人工挖除，防止扰动及破坏原有路面及路基。根据基槽的开挖深度要求开槽边坡要放成台阶型台阶平面长度不小于1.0m，高度不大于0.5m。

3.5.2级配砂砾基层恢复

1、施工准备

（1）土方路基验收：已形成的土方路基的压实度、平整度、纵断高程、宽度、厚度、横坡、弯沉等技术指标经自检合格后报监理工程师抽查，经抽检各项指标符合规范要求。

（2）级配砂砾底面基层各项试验按照试验规程已完成，附试验资料。

（3）施工放样：在达到标准的土方路基上恢复中线，直线段每25m设一桩，曲线段每20m设一桩，并在两侧边缘外设指示桩。在两侧指示桩上用明显标记标出级配砂砾底基层的设计标高。

（4）机械及人员组织：现投入级配砂砾底基层的机械设备及人员已全部到位。主要机械有装载机、平地机、16B振动压路机、18～21T光轮压路、自卸车、洒水车、推土机等。

2、级配砂砾底面层施工工序

（1）施工工艺

路槽验收→准备集料→摊铺整平→洒水碾压→质量检查→洒水养生。

（2）施工方案

通过自卸汽车运输机械摊铺，2个施工作业队交替配合装载机粗平、平地机精平、机械压实。碾压成型的底基层采用自喷式洒水车洒水养生的方案。

（3）施工方法：

1）路槽准备

在铺筑天然砂砾垫面之前，应从填筑好的路床上将所有浮土、杂物清除干净，并严格整形和压实，使其达到设计所规定的要求。

路槽上的车辙、松软部分和压实不足的地方，以及任何不符合规定要求的表面都应翻松、清除或掺添同类材料，重新进行整修，使其达到规范要求。

2）集料准备

天然砂砾面层所用砂砾在调查试验并进行试配和标准击实的基础上，确认合格后方可进料。各种材料均按指定料场用汽车运输到工地。材料设专人管理、专人验收，严把质量关。

3）摊铺、整平

摊铺时的砂砾料含水量略高于压实时的最佳含水量，以弥补施工过程中的水分损失。装载机将运至现场的砂砾料推平，用平地机粗平，人工根据设计高程和摊铺系数挂左、中、右三条线（弯道加宽超高部分挂“米”字线）进行精平，以确保表面平整，厚度均匀，横坡标准。摊铺系数经试验后，在~之间，具体数值我们在施工过程中根据实际测试后确定。

整形过程为：平地机粗平→人工挂线精平→振动压路机稳压→人工配合平地机修整缺陷处→检查平整度、厚度及横坡和路拱→进入碾压工序。

4）压实

摊铺整形完成后，如级配砂砾含水量较小，可进行补充洒水，使其达到最佳含水量。发现集料离析时，要及时进行处理，对过细或过粗材料，应掺入适用的材料或挖除重新填筑。

压实采用先振动后静压，碾压方向均应与中线平行，直线段由边到中，由慢到快，超高段由内向外依次进行碾压。碾压时后轮重叠1/3轮宽，且必须超过两接缝处，直至压实度不小于96%。成型后的垫层应表面平整，无明显轮迹，具有标准的横坡和路拱。

5）质量检查

对砂砾面层压实度、平整度、高程、厚度、横坡、宽度进行自检，并提交监理工程师抽检审查批准后，方可进行下道工序施工。

6）养生

养生时控制洒水量，使砂砾面层表面保持湿润，不得有积水现象。碾压结束后经自检合格报请监理工程师检查验收，验收合格，及时进行养生。

3、级配砂砾底面层施工注意事项

（1）检查密实度

密实度≥96%。采用灌砂法检查，每车道每200m检查4个点。

（2）依据铺筑路段确定的松铺系数，计算出控制摊铺标高数据，在各桩测出后挂线、摊铺、整平、碾压。

（3）摊铺

级配砂砾面基层施工采用全幅摊铺，装载机摊铺后，人工配合平地机整平。安排专人负责摊铺厚度、平整度、横坡等指标的控制，发现问题及时反映，以免影响砂砾面层的摊铺质量。摊铺时应注意天气变化，对天气预报有雨的天气做好充分准备工作，确保摊铺有序进行，压路机要及时碾压成型。

（4）压实

摊铺后紧跟碾压工序，碾压严格遵循先慢后快、先轻后重、由低到高的原则。碾压顺序：振动稳压→动振压→光轮压路机压实→振动复压。碾压时，根据摊铺速度及蒸发量大小，确定适宜的压实段落，避免水分散失过多及压实段落太长而造成的含水量不够或砂砾面层平整度的降低。碾压时，压路机应缓起慢行、稳停，走向要直，速度要均匀，力求避免压路机的停止位置在同一断面上，而造成该断面出现台阶现象。

3.5.3混凝土路面、垫层基恢复

1、回填具体操作及措施

槽底清理、碾压→分层铺土→压实→验收

基坑（槽）底或基土表应清理干净。特别是槽边掉下的虚土，风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。

下部采用立式夯夯实，上部采用蛙式夯夯实每层虚铺厚度200～300mm，按照基坑（槽）边测设的标高线进行标识检查。各层铺摊后均应用人工找平，与坑边壁上的木撅或地坏上的标准木桩对应检查。

压实密实：压实遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定，一般不少于三遍。每层取环不少于10点，各取点位置应选择有代表性的部位，且均匀分布，压实系数不得小于0.95。

2、混凝土路面修复

（1）施工工艺

素土压实→300厚天然级配砂砾→钢筋绑扎→C30混凝土路面

（2）路面施工前，先经由建设单位、监理单位确认前期管道、电缆等改造工程，管道试水、砂回填、管沟预制盖板安装到位等工作完成后方可进入道路恢复工作阶段。

（3）混凝土采用商品砼，扦入式振捣棒振捣。塑料薄膜养护，铺设阻燃棉毡保温。

3、施工方法及工艺措施

（1）施工方法

1）测量放样

检查基层平面尺寸、标高，横坡，达到规范要求后，测设路面中心线，设立水准点；每10m断跖测定设计标高值。

横坡：向人行道方向（北高南低），坡度高差经与甲方协商。

纵坡：由于本工程为修复工程，路面纵向要与原有路面连接，故纵坡根据现场实际路面高差决定。

2）模板安装

模板采用槽钢，模板安装保证其具有足够的稳定性确保施工中不变形。模板的安装根据混凝土浇筑顺序而定。安装完毕后，仔细检查模板的平顺性和垂直度，模板与基层接触面不得有缝隙。

3）混凝土拌和、运输、浇筑、振捣（采用商品砼浇筑）

混凝土振捣前进一步检查模板合格后，然后浇筑、振捣。振捣采用扦入式振捣棒作业的方式，振捣过程中，辅以人工找平。随时检查模板有无松动，上升或沉降，发现问题，及时纠正。

4）收面、刻槽

振捣完成收浆后用粗抹光机抹光，砼初凝前，再用铁抹子人工收光，抹光完成后设置围档，以防人踩、破坏路面。混凝土浇筑完成后，待砼强度达到1.2N/mm2折模养护（根据冬期施工方案养护）。待砼强度达到75%后使用刻槽机刻槽。

## 3.6管道拆除及恢复

3.6.1管道拆除

1、技术准备

（1）仔细查看业主提供的设计图纸，与现场设计情况核对，如有出入，及时向业主、监理反馈。

（2）主动走访有关职能部门，尽可能收集有关管线的资料。

（3）项目部必须对现场技术负责人、施工员、班组长的操作工作进行技术交底、安全交底，明确各级人员的责任。

2、劳动力准备

管工8人、焊工4人、起重工2人、力工10人。

3、机具准备

大型挖掘机2台、乙炔切割工具1套、25T汽车吊1台、20吨板车5辆

4、现场准备

（1）清理施工场地，保证运输道路畅通。

（2）为避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产，场地内配备水车降尘。（3）布设作业区警戒线。

5、拆除

（1）本工程排水管道尚未投入使用，拆除时，在端头检查井处切断，然后机械破除下游管线，将拆除的管道及检查井等废料运至业主提供的弃料场。

（2）设备拆除安全要求：各工种操作人员必须持证上岗，电气焊操作前必须开具动火证。吊车作业时，操作范围内严禁站人，操作人员应相互呼应，避免伤人。

3.6.2混凝土管安装

1、施工准备

（1）施工前对现况管线的平面位置和高程与施工管线的关系，经核实后，将了解和掌握的情况标注在图纸上。

（2）完成施工交接桩、复测工作，并进行护桩及加密桩点布置。

（3）预应力钢筋混凝土管达到设计强度，管道抗渗性能检验压力试验合格，抗裂性能达到抗裂检验压力指标要求。

（4）承口和插口工作面光洁平整，局部凹凸度用尺量不超过2mm，不应有蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象，钢筋保护层厚度不得超过止胶台高度。

（5）管体内外表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷，保护层不得有空鼓、裂纹、脱落。

（6）承插式钢筋混凝土排水管道接口所采用的密封胶圈，应采用耐腐蚀的专用橡胶材料制成。密封胶圈使用前必须逐个检查，不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。其硬度、压缩率、抗拉力、几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。

2、施工工艺

开槽、验槽→砂基础→安管→检查井砌筑→回填

该种方法对沟槽和基础的要求低，只要对槽底作简单的找平处理即可进行砂基础铺垫，然后安管，可以边挖槽边安管，随即进行检查井砌筑，闭水试验，回填。该方法工艺简单，安装方便，施工快捷，工期短，费用低。

3、施工中应注意的几点问题：

（1）第一根管的定位尤为重要，为了安装方便应确定中心点为管枕，从中心点拉一根与管材外壁相等尺寸的距离，取两点立定位杆。

（2）必须将承口内表面和插口外表面的油污、杂物清除干净。

（3）按管径选好相应的橡胶圈，将“△”形橡胶圈有纹的一侧贴插口外壁套入，放在止胶台上，套入之后，将润滑剂在橡胶圈上及承口内侧均匀涂刷一遍。

（4）润滑剂的使用：

1）润滑剂在使用前应充分搅匀，避免干物质沉淀影响管材安装。

2）在承口导入面及橡胶圈滑入面允分润滑，及时安装，避免因过早涂抹润滑剂而使润滑剂干燥，导致橡胶圈因导入面干涩产生扭曲，造成闭水时接口渗水或橡胶圈翻滚阻滑台。此时若强行合拢，则橡胶圈压缩比增大，容易产生管材反弹或承口撑炸。

3）气温过高会加快混凝土管对润滑剂的吸收速度，此时可多刷几遍润滑剂，以保证合拢前管口及橡胶圈的润滑。

4）若施工单位追求施工进度及安装质量，可使用工业用凡士林在管材承口导入面和橡胶圈的滑入面均匀涂抹一层，然后使用润滑剂充分润滑，会使安装更加轻巧、快捷。

（5）排管时要从下游排向上游，插口向下游，承口向上游。因井段距离所限需要排列安放半节管时，半节管排在窨井进出水两侧，带承口的半节管排在窨井的出水方向。

（6）用手扳倒链合拢管节时，手扳倒链一端用钢丝绳和方木，另一端作为固定反力端（或方木固定）。管节合拢时两只手扳倒链应放置在管节水平直径处，拉钩勾在被合拢管节的承口壁，手扳倒链反力端可用钢丝绳、卡扣等固定于临时桩或已安装的管节上，合拢时两只手扳倒链应同时拉动，使管节合拢。

（7）管子承插就位、放松钢丝绳时，应复核管节的高程和中心线，检查承插口之间的间隙为9mm～15mm。

（8）有闭水试验要求的排水管道，按《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268）第10.3节方法进行试验，验收标准按《秦皇岛市市政排水管渠工程质量检验评定标准》执行。

（9）回填土不能掺有杂草、碎砖头、木块等，不能有大的石块、卵石和冻土块。夯实机沿管子两侧均匀的分层回填，分层夯实；夯实时，不要损坏管子，也不能造成管子移位。

3.6.3混凝土井施工

1、土方工程

根据给定的控制坐标和水准点，按照图纸的位置，先绘制出现场测量定位图图，按定位图引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网，包括控制基线、轴线、水平基准点。做好轴线控制的测量和校核，控制网要有保护标志。

由于本工程在已建工程区内考虑到地下预埋（电缆、管线）较多，为了防止由于机械作业造成电缆或不明管线的破坏，故采用人工开挖的模式，基坑土方开挖的边坡放坡按1：0.75进行。坑底长、宽各为基础垫层外边线向外1.5m，并在垫层工作面外设排水明沟宽、深各为0.5m；挖土连续进行，技术人员随时监测基底标高，防止超挖。

挖至基底标高经验收合格后，立即施工。不能及时进入下一步施工时，在基底以上留置15～30cm一层不挖，待下一道工序开始前再挖除。根据现场实际情况，所挖土方及时用人装四轮车倒运到1000m以外的土场集中堆放，土场采用推土机堆土方，回填土时根据用量再运回。

土方回填时，要将基坑中的模板、木杆、钢管等杂物清理干净，基坑中不得有积水。所使用的回填士有机质含量不得超出规范要求，土颗粒径不得大于10cm，要保证有最佳的含水率。采用人工回填，机械夯实。每层回填松土的厚度控制在250mm以内，夯时一夯压半夯，夯夯相连，不得漏夯。机械夯不到的地方用人工补夯。

2、脚手架工程

钢筋砼施工时，为了保证材料运输要求，沿井室四周搭架空运输道。沿井室四周搭设固定脚手架，防止井室钢筋倾斜、错位。井室混凝土浇筑采用人工推小推车的方式进行。

3、钢筋工程

（1）钢筋进场后必须有出厂合格证和试验报告，每批钢筋均应分批堆放，有明显标识，合格后方可使用。

（2）钢筋加工的形状、尺寸、型号必须符合设计要求。

（3）钢筋在绑扎时应严格控制好钢筋的绑扎间距和数量，井壁及池壁双层钢筋网绑扎时，在两层钢筋网片之间设置撑铁，以固定钢筋间距，撑铁采用直径10mm钢筋呈梅花布置，每平方布置5个，每个用料1.00m。

4、圆形构筑物模板工程

圆井采用定型钢模板。管线顶标高以下的部分：外模采用砖模（二四墙）、内侧采用钢筋直径22mm马櫈吊模。

5、混凝土工程

（1）井壁混凝土所用的水泥、砂、石必须均有出厂合格证且经现场取样二次复试合格后方可使用。

（2）井壁混凝土采用抗渗混凝土，砼采用商砼。

（3）混凝土搅拌后，应及时浇筑，并在初凝前浇筑完毕。

（4）混凝土振捣采用插入式振动棒，振动时要做到快插慢拔，当振动棒即将露出砼表面时，应快速拔出振动棒，拔时不停转，以免造成空腔。

（5）振动棒插点应排列均匀，采用“行列式”按顺序移动，每次移动位置和距离不大于振动器作用半径的0.5倍，振动棒的作用半径为300～400mm。

（6）混凝土分层浇筑，振捣上一层混凝土应插入下层混凝土中，并应在下层混凝土初凝前进行。

（7）在浇筑过程中，要特别注意钢筋的位置，防止位移和倾斜，发现偏差及时纠正。

（8）砼在浇筑后12小时内，用草袋覆盖浇水，以保证混凝土表面湿润状态，养护时间不小于7天。为加快施工进度，缩短工期在混凝土达到一定的强度后用土覆盖来代替养护。

# 第四章、工程质量保证措施

## 4.1质量目标及质量管理体系

4.1.1质量目标

1、保证本工程的质量达到合同文件、总包单位在《工程分包管理办法》中规定的质量标准这三个文件中质量要求最高的那个标准要求。

2、质量目标：在达到上述标准要求的同时，争取使得本工程的最终质量在此基础上再上一个台阶，达到更高一级的标准要求。

4.1.2质量管理体系

为了达到上述质量目标，依据业主及上级主管部门的要求，在有关规范、规程及设计文件的基础上，我公司将在施工项目部建立并完善工程质量保证体系，接受业主、监理及政府监督部门的指导、检查和监督。

4.1.3工程质量管理体系

项目副经理

项目技术负责人

业主（监理）

政府质量监督部门

公司质量委员会

项目经理

公司技术

质量部

技术、质量部

各专业施工队或施工班组长

专（兼）职质量检查员

专职质量检查员

工程质量管理体系图

## 4.2工程施工重点质量控制

4.2.1管道工程：设计管道的安装直顺度、高程、密闭性、检查井和土方回填。

4.2.2路基工程：各层平整度、压实度、强度、砼垫层的施工质量。

4.3质量管理管理措施

4.3.1工程质量严格按业主指定和认可的施工技术规范、标准及其它与本工程有关的有效要求或规定控制。施工过程中严格执行监理程序的各项要求。

4.3.2建立健全质量管理制度和质量管理责任制，成立以工程负责人（项目经理）为组长的质量管理领导小组和基层质量控制机构，通过全员质量教育和培训，确保“质量第一”思想贯彻实施。

4.3.3依据本工程特点建立和完善各项技术标准、管理标准和工作标准。充分利用贯彻ISO9001标准建立和完善起来的质量体系，规范各个施工环节和施工岗位，达到参施各部门各岗位工作运转的和谐统一，获得最佳管理秩序和管理效果。

4.3.4实施质量目标管理，使质量目标层层分解落实到岗位和个人，建立质量目标奖罚制度，以保证总体目标的最终实现。

4.3.5施工过程中，建立和完善工程质量数据库，对工程质量情况实行动态管理，保证对工程质量总体的把握，以利于工程质量的进一步改进和提高。

4.3.6加强工序特别是关键工序的管理和控制，从提高工序能力和质量检验水平入手，确保工序质量。

4.3.7加强施工人员进场前的培训工作，签定质量保证责任书，尤其是特殊过程的执行者以及各专业工种，必须按要求持证上岗，严禁无证作业。

4.3.8施工机械各项性能指标满足施工生产的要求，通过定期维修和保养，保正施工期间良好运行。各种测量、试验、计量、检验等器具其精度符合施工生产的需要，对不符合要求的仪器设备应及时作废或降低精度使用。

4.3.9坚决执行原材的进货验证和检验制度，做到不合格的材料不准进场，未经检验合格的材料不准使用。

4.3.10严格执行图纸会审和技术交底制度，施工人员应严格按有效的图纸、设计文件、技术交底及有关规范标准和操作规程施工。

4.3.11加强有关工序质量参数的监控。对施工过程中关键参数如线路轴线、方向、高程、结构尺寸，结构强度等必须由技术主管全面掌握，严格按有关规定执行，确保万无一失。

4.3.12认真执行隐检、预检制度，坚强“三检”制度的落实，未按规定进行隐检、预检、“三检”的工序，不许转入下道工序。

4.3.13建立设施、设备完善的现场试验室，配备专业技术和试验人员，保证现场试验进行及时、结论准确。

4.3.14保证各种质量记录（技术交底、施工记录、测量、试验资料及质量评定等）准确、及时认真填写和保存，保证各项质量保证资料符合有关要求。

## 4.4质量检查组织机构与工作程序

为保证工程检验工作的质量，质量检查工作实行质量管理领导小组负责下的多级把关，由技术质量部负责整个工程质量检验验收工作的统一协调。各分项工程选派2—3名有上岗证，施工经验丰富的质检员负责所承担施工项目的日常检查验收工作。主要分项工程及分部、分项、单位工程的检查验收必须由项目部技术质量部主持并参加。

4.4.1对施工质量的主体——人的管理

1、工前由项目技术负责人对项目部全部管理人员（包括项目经理）进行工程技术质量交底，明确质量目标及质量标准。

2、确定各级管理部门的职责，建立可追溯性制度。

3、确定项目部施工、质控、测量部门的关系，建立健全质量控制的程序。

4、项目部实行质量“一票否决制”。

4.4.2对施工质量的客体——施工过程控制

1、工序质量控制坚持全过程控制，严格把握事前控制和事中控制，并做好事后控制（工序验收）关。

2、严格执行每道工序均有“施工技术交底单”制度。

3、自检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检查。

4、互检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行对照检查，奖优罚劣，起到督促作用并帮助整改。

5、专检：每道工序完成后由班组进行自检，然后由施工员组织交接检，合格后质检员检验，检验合格后填写质量记录，并报请监理工程师进行隐蔽验收或分项、分部验收，验收合格后方可转入下道工序。

4.4.3对构成工程实体的元素——材料控制

1、严把材料进货关，选择由资质，信誉好的材料供应商，并组织建立进行考察。

2、加强材料出厂质量证明资料的管理，出厂试验资料不全后由问题的材料实行封存或退货，慎重使用紧急放行程序。

3、实行进厂材料的质量检验复试的制度，未经检验、试验的材料不得在工程中使用。

执行见证取样制度，按监理程序控制工程质量。

4.4.4对检验和试验状态的控制

1、检验和试验有四种状态：

（1）未经检验、实验；

（2）已经检验、试验、结果待出；

（3）检验、试验合格；

（4）检验、试验不合格。

2、本项目进场物资按照《进货检验和试验》程序进行检验，并进行状态标识。

3、具体标识方法为：

（1）不合格物资的标识方法：清退出场

（2）其余状态的标识方法：挂牌或检验记录

（3）施工过程的检验和试验状态标识采用“工程质量评定单”、“隐检记录”、“测量复核”、“预检记录”、“试验报告单”等作为标识。

（4）竣工交付中的产品采用“竣工验收单”进行标识。

4.4.5对施工实体空间位置——测量的控制

建立施工现场测量控制体系，根据施工方法，按照测量规范确定本施工范围内测量体系的精度级别，做好水准控制点及坐标控制点的保护工作，认真执行测量复核制度。

使用与本工程测量精度相匹测量仪器，测量仪器按计量法规定进行检查。

4.4.6强化检验、测量和试验设备的控制

1、项目检验、测量、试验设备的使用及管理执行秦皇岛市制定的《计量器具管理办法》。

2、计量员负责本项目的所有计量设备的管理，包括登记分台帐、维护、标识、检查保管等，并将情况随时记录在分台帐上，对需要进行周期鉴定的计量器具按鉴定计划安排及时报送有资质的鉴定部门进行检定。

3、明确对计量设备的标识方法，保证进入现场计量设备处于完好状态。

4、在使用、搬运时须保证检验、测量、试验设备的基准状态不发生变化，保证检测精度和准确性。

5、设备使用人员需掌握设备的使用规定和维护保养规定，当发现检测设备发生偏差时，要及时更换检测设备并追溯或重新检测过去的检测成果。

## 4.5质量通病处理措施

4.5.1土方工程质量通病

1、路床质量通病及防治

（1）土路床工序作业

1）现象：下一层未经验收，便进行上一层路床施工。

2）治理方法：

A、对工长和施工人员进行教育。

B、严格按工序施工，本道工序未检验合格，不能进行下道工序。

C、对路床按验收合格后，才能进行底基层施工。

（2）路床的压实宽度不够

1）现象：路床的碾压宽度普遍或局部小于路面结构宽度。

2）治理方法：测量设置的各标准断面尺寸（中心边线）位置经常复核无误。

（3）压实度不够

1）现象：弯沉值大于设计要求

2）治理方法：作好基底处治，严格控制填料铺土厚度，碾压遍数及土料含水量和有机物质含量。

2、基层质量通病

（1）含灰量少或钙镁离子含量不达标

1）现象：混合料不固结，无侧限抗压强度不达标。

2）治理方法：

A、石灰的活性氧化物含量不达标不能使用。

B、混合料在工地放置的时间不能超过3h，力争达到随拌随运随摊随压。

C、加大现场作含灰量试验的密度，对不达标的混合料，及时添加石灰拌合。

（2）摊铺时粗细料分离

1）现象：摊铺时粗细料离析，出现梅花砂窝现象。

2）治理方法：

A、装卸中出现的离析现象，需重新拌合。

B、碾压中出现粗细离析现象，挖出重新掺料、拌合、摊铺、碾压。

（3）干碾压或过湿碾压

1）现象：混合料已干燥，不补水即行碾压或洒水过多，碾压时出现“弹磺”。

2）治理方法：现场随时检验摊铺料含水量，保证含水量的最佳含水量的-1%～+1.5%之间。

（4）碾压成型后养护不够

1）现象：压实成型后，任其风吹日晒，不能保持在潮湿状态下养生。

2）治理方法：

A、加强技术教育，讲解粉煤灰和石灰在合适水份下，才能发生充分反映，生成水硬性化合物。

B、养护时间不得小于7d，及时铺筑面层。

4.5.2沥青砼路面质量通病及防治措施

1、沥青砼路面不平整的防治

（1）在摊铺机及找平装置使用前，应仔细设施和调整，使其处于良好的工作状态，并根据实铺效果进行随时调整。

（2）现场设置专人指挥运输车辆，以保证摊铺机的均匀连续作业，摊铺机部不在中途停顿，不得随意调整摊铺机的行使速度。

（3）路面各个结构层的平整度应严格控制，严格工序间的交验制度。

（4）针对混合料中沥青性能特点，确定压路机的机型及重量，并确定出施工的初压温度，合理选择碾压速度，严禁在未成型的油面表层急刹车及快速起步，并选择合理的振频、振幅。

（5）在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料及摊铺机履带下的混合料。

（6）为改进构造物伸缩缝与沥青路面衔接部位的牢固及平顺，先摊铺沥青砼面层，再做构造物伸缩缝。

（7）做好沥青砼路面接缝施工。

2、沥青砼路面接缝病害的防治

（1）横向接缝

1）将已摊铺的路面尽头边缘锯成垂直面，并与纵向边缘成直角。

2）预热已压实部分路面，加强新旧混合料的粘结。

3）摊铺机起步速度要慢，并调整好预留高度，摊铺结束后立即碾压，碾压速度不宜过快。

（2）纵向接缝

1）尽量采用热接茬施工，采用两台或以上摊铺机梯队作业。

2）将已摊铺混合料留10～20cm暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，待后摊铺部分完成后一起碾压。

4.5.3污、雨水管道质量通病

1、土方工程质量通病

（1）沟槽开挖

1）边坡塌方

A、现象：在挖槽过程中或之后，边坡上方局部或大部分坍塌或滑坡。

B、、预防措施

a、根据土壤类别，正确确定边坡坡度。

b、较深的沟槽用机械开挖时要按规定支撑。

c、根据实际情况做好地面排水、截水、引水工程，当地下水位较高时，作好降水措施，且保持到回填工程结束。

d、挖槽土方应堆放在沟一侧2m以外。

e、沟槽开挖应由下游到上游，并形成一定坡度，以利排水。

f、处理方法：清除塌方，按规定进行支撑加固。

（2）槽底泡水

1）现象：沟槽开挖后槽底土基被水浸泡。

2）处理方法

A、立即采取加强排水或抽水措施。

B、将被浸泡的扰动土挖出，换填大卵石，并用砾石找平夯实。

（3）槽底超挖

1）现象：验槽发现普遍或局部低于设计标高。

2）治理方法

A、无地下水浸泡时，用灰土或土料换填夯实达设计高程。

B、有地下水浸泡，用砂砾回填夯实达设计高程。

4）沟槽断面不合设计

A、沟槽坡脚线不顺直，槽帮坡度陡，槽度宽度尺寸不够。

B、治理方法：

a加强过程中测量控制

b不影响安全前提下，槽底部两侧削挖坡脚，加设短木护坡，使槽底宽度达到要求；

c若有安全隐患，则采取从上到下刷坡减裁，使基底达到设计要求。

2、沟槽回填质量通病

（1）沟槽沉陷

1）现象：沟槽填土的局部地段部位出现不同程度的下沉（特别是检查井周围）。

2）预防措施

A、回填前先将槽中积水、淤泥杂物清理干净。

B、胸腔填土，特别是污水沟用灰土分层回填夯实，填土要有一定的排水坡势。

C、在检查井周围和边角机械碾压不到位处，一定要有机动夯或人力夯补，不允许漏夯；

D、非同时进行的两个回填段搭接部位，要制成阶状。

3）治理方法：换填处治，大面积沉陷检查原因和管道结构，采取补救措施。

（2）管渠结构碰、挤变形。

1）现象：回填时，由于机械挤压使管座变形，管道中心偏移或管体压裂。

2）预防措施

A、胸腔及范围内填土，必须分层对称回填，填料要进行检查，要待管座砼验收达到5Mpa以上，才能进行回填。

B、管顶50cm以下范围用木夯夯实，管顶以上达到1.0m填土，才能用振动碾压实。

3）治理方法；返工、修复。

3、平基管座工程质量通病

（1）管基不振捣

1）现象：管道平基砼浇筑后，漏振或未使用振捣器捣固，拆模后严重松散。

2）预防措施：坚持认真机械振捣。

（2）平基厚度不够

1）现象：砼平基厚度局部薄于设计。

2）预防措施：支模时，要校核弹线标高，振捣完后要复核标高。

（3）平基强度不够就安管

1）现象：平基浇筑后，未达到强度，就安管，致使平基被管碾压和撬棍破坏。

2）预防措施

坚持砼抗压强度不大于5.0N/nn2方可进行安管工序。

（4）平基不凿毛，管座与平基之间夹土。

1）现象：有土和杂物夹在平基与管座之间

2）预防措施

A、加强教育、检查、使施工者懂得平基与管座必须整体受力。

B、浇筑管座前，先将平基凿毛冲净。

（5）管座跑模

1）现象：管座肩宽窄不一，高低不一，呈波浪状，尺寸超限。

2）预防措施

A、模板和支撑应有足够强度，刚度和稳定性

B、浇筑砼时，自由倾落度不应超过2m，并应先落至管顶，再落入模板内；

C、如出现管座与管体脱节，就返工处理。

4、安管工程质量通病

（1）中线位移超标

1）现象：管道安装后，局部管节发生超标位移，造成直度不能达标。

2）预防措施

A、采用挂边线安管。

B、调整每节管子的中心线和高程时，要用卵石支撑牢固。

C、浇筑管座时对称进行、且在浇筑管子两侧与平基相接处的三角部分时，先铺筑一层同标号的砂浆，在浇筑砼，且加强振捣。

D、管道胸腔回填夯实时，两侧必须对称同步，且控制厚度。

（2）管道反坡

1）现象：整段管道形成反坡或个别管节漂起，造民局部管段积水。

2）预防措施

a坚持每次测量复核制度。

b浇筑管座时，严格控制浇筑高程。

（3）管道错口

1）现象：管道对口处的内壁部分或全周出现错台，相邻管节内壁不平顺。

2）预防措施：加强全井段的中线和高程控制，拉线，分段安装。

（4）管头外露过长

1）在圆形检查井内，上下游干管管头露出井壁过长或缩进井壁。

2）预防措施：按规范进行计算与井的割圆炫高，并在实地复核。

5、污、雨管检查井质量通病

（1）检查井基础未浇成整体

1）现象：浇筑管基砼时，在检查井的位置只浇筑与管基等宽的基础，在砌筑检查井时，在其上帮宽。

2）预防措施：检查井的基础砼与平基砼同步施工

（2）砌砖通缝、鱼鳞缝、圆井收口不均匀

1）现象：

A、检查井流槽顶以下部分，组砌混乱、流槽外皮砖与井墙的内皮砖不咬合，形成井径全周长的通天缝。

B、渐变段未收好

2）预防措施

A、强化对半成品质量管理，同一井使用同厂同批同规格的砖材；

B、用熟练工砌筑检查井。

C、加强砌砖技术交底。

（3）污水、雨水管跌落差不合要求

1）现象：污水管或雨污水合流管道在干管两管段之间或支线管、户线管接入干管时两高差较大，其水流在检查内形成较大的水头跌落差。

2）预防措施：熟悉图纸，注意有无较水流跌落差及设置

4.5.4人行道质量通病

1、步道未作路床工序

（1）现象：碾压不密实

（2）预防措施：加强管理，按规范施工

2、铺砌砖与道牙顶面接不平顺

（1）现象：铺砌砖与嵌边石顶面出现相对高差。

（2）预防措施

要严控嵌边石顶面高程和平顺度，砌步道时，步道低点高程以嵌边石顶高为准，向上推坡。

3、铺砌方砖塌边

（1）现象：靠近嵌边石背处的方砖下沉，特别是步道端头。

（2）预防措施：嵌边石背后均用小型夯实机具进行分层夯实。

4.5.5竣工技术资料的整理、编制

1、施工技术资料收集整理的要求

（1）施工技术资料应随施工进度及时整理，做到字迹清楚，项目齐全、准确、真实。必须杜绝拖欠、涂改、伪造现象发生。所有资料的填写要求字体整齐、规范，要使用碳素笔书写，做到内容齐全，数据清楚，签章清楚有效。

（2）资料员每周五、六收集上周发生的施工技术资料，并及时编目整理。所有资料要使用专用文件盒，要集中妥善保管，其他人员不得随意抽撤，资料借阅要由主管领导签字，办理借阅登记手续，用完须及时登记归还。

2、资料保证措施

（1）各级领导和管理部门必须把施工技术资料管理做为施工管理中一项重要工作完成，建立健全技术资料工作管理系统和目标责任制，并设兼职人员负责施工技术资料管理工作。

（2）施工中建立完养的施工技术资料管理责任制和奖罚制度，项目部内应明确责任，各负其责，互相配合，积极主动完成资料汇集、编写工作。

## 4.6成品保护与工程保修

4.6.1成品保护

成品保护工程自开始至竣工验收移交、直至保修期结束，贯穿于整个施工。

1、建立成品保护管理小组，负责日常成品保护措施的制定及成品保护效果的检查。

2、划分成品保护责任，落实到岗，并落实到人。

3、制定成品保护检查制度，交叉施工管理制度、交接制度、考核制度。

4、对于道路工程，设置围挡、专人值守防止非施工车辆及人员进入，损坏已完工程结构。

5、混凝土工程对于车辆通行及结构物附近施工部位需加强注意棱角保护，必要时在需保护部位设置脚手架进行防护，防止磕碰撞击。

6、加工完成的成品及半成品钢筋及时进行防锈处理。

7、已完成管道工程在地面做标记标识、标注管道埋深，防止地面突发二次开完损坏管道。

4.6.2工程保修管理措施及承诺

1、工程保修管理措施

（1）工程竣工移交后，由公司备案，项目经理负责工程保修工作的组织，建立工程保修体系，建立工程保修预备劳务班组。

（2）与客户建立畅通的联络体系，明确保修联系人与联系方式，不断听取业主对工程质量的反馈意见及质量意见。

（3）公司定期进行工程质量回访，组织人员进行实体检查，及时回馈用户意见。

2、工程保修承诺

工程竣工移交前与业主签订工程保修承诺书，根据国家级法律法规规定制定合理的保修期限。保证在保修及质量保证期限内积极响应客户，出现问题及时处理。

## 4.7质量创优计划

严格按我公司质量体系文件规定的质量记录的要求，做好质量记录，并按程序进行收集、整理。施工记录、质量检查表格、隐蔽工程签证、试验记录、单元工程、分部分项工程验收资料是施工过程中的主要资料，要及时整理；发现影响工程质量问题，立即采取措施纠正，以保证工程质量。力争获得省优质工程奖。

# 第五章、安全生产及文明施工保证措施

## 5.1安全管理目标

5.1.1在施工中，始终贯彻“安全第一，预防为主”的生产工作方针，认真执行国务院、建设部、河北省关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，力争达到：“省级安全生产文明施工标准化工地”的要求。

5.1.2强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改，杜绝死亡事故，确保无重大工伤，严格控制轻伤频率在千分之三以内。现场管理严格按照《建筑施工施工安全检查标准》JGJ59－99执行。

## 5.2安全组织管理

5.2.1成立由项目经理为首，各施工管理人员、班组长组成“安全生产领导小组”组织领导施工现场的安全管理工作。

5.2.2项目经理部主要负责人与各施工负责人签订安全生产责任书，使安全生产责任到人，层层负责。

## 5.3安全管理制度

5.3.1各级生产负责人在管理生产的同时负责管理安全工作，认真落实生产“五同时”。

5.3.2安全生产要做到“六要”即思想要正，实施要对，交待要清，责任要明，检查要勤，纪律要严。

5.3.3建立安全责任制，设置安全警示标志。

5.3.4半月召开一次“安全生产领导小组”工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

5.3.5各方施工单位在组织施工中，必须保证有本单位施工人员施工作业就必须有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。

5.3.6严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的安全主管部门领导审批签字后实施，任何人不得擅自更改方案和措施。

5.3.7建立并坚决贯彻安全生产技术交底制度，要求各施工项目必须有书面安全技术交底，安全技术交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。

5.3.8建立并坚决贯彻班前安全生产讲话制度。

5.3.9建立并执行安全生产检查制度。由项目经理部每半月组织一次由各有关单位安全生产负责人参加的联合检查，对检查中发现的事故隐患问题和违章现象，开出“隐患问题通知单”，各施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实隐患问题的解决情况。若发现重大不安全隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，并经检查组批准后方可施工。

5.3.10建立机械设备、临电设施和各类脚手架工程设置完成后的验收制度。未经过验收和验收不合格的严禁使用。

公司

安全委员会

项目施工安全领导小组

组长项目经理

各专业施工班组长

施工班组兼职安全员

项目工程安全部

公司安保卫部

政府安全监督部门

业主（安全监理）

各专业安全员

安全管理体系框图

## 5.4安全教育措施

5.4.1工人进场前进行安全教育，对新入场工人进行三级安全教育。

5.4.2现场设专职保卫人员，非施工人员一律不得进入施工现场，进入施工现场的所有人员必须戴好安全帽。

5.4.3特殊工种作业人员，必须经有关部门培训合格，并取得相应的资格证书，方可上岗作业。

5.4.4实行每星期一安全活动日和组织班前讲话活动。

5.4.5坚决执行无施工组织设计（或施工方案）不准开工的规定和现场必须悬挂一图（施工平面布置图）、五牌（监督电话牌、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌）的规定。

5.4.6机械设备均悬挂“操作规程牌”和“技术规程牌”，

5.4.7实行“谁管生产谁管安全”的原则和项目部安全责任制。

5.4.8施工现场必须设置明显安全生产标语、标牌，危险区、主要通道口都必须有警示牌。

## 5.5安全技术措施

5.5.1项目技术负责人应向工人做好安全技术措施与安全注意事项的交底，务必使参加施工的人员熟悉施工程序和特点，安全施工要求，严格执行既组织施工又管安全的责任制。

5.5.2施工机具严格按批准的施工方案配置和施工。加强对机械、仪表等检查，合格后投入使用。指挥信号统一、明确、易于分辩。任何施工机具，均不得超负荷运行。

5.5.3现场一切施工机械、设备，均应悬挂操作规程和安全技术规程牌，操作人员均持证操作。

5.5.4所有施工电气设备，均设置接地地线并无带病运行现象，所有移动式电器，均设置漏电自动断电保护装置，防止漏电事故发生。

5.5.5坚持执行“三宝”（安全帽、安全带、安全网）制度，对“四口”、“五临边”必须设栏杆或盖板加以防护。

5.5.6一切易燃、易爆物品、物资均按规定的地点储存、周转、管理和使用。

5.5.7施工用火实行申报审批制度，加强防火工作，设置足够的器材，不定期进行消防知识和消防器材使用的教育。

5.5.8结合本工程特点，施工过程中，划分施工段同时或错开施工，沿街道路采取打围封闭施工。

5.5.9夜间施工保证有良好的照明条件，在危险的地方和工程部位，均设置醒目的安全警示牌，夜间设警示红灯。

## 5.6劳务用工管理

5.6.1各施工人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

5.6.2每日上班时，班组负责人，必须召集所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动提出具体注意事项跟踪落实，并做好活动纪录。

5.6.3强化对外施工人员的管理。用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇，杜绝违法用工。

## 5.7施工安全注意事项

5.7.1机械设备和劳动力现场协调合理，不得相互干扰和拥挤，避免发生安全事故。

5.7.2机械操作人员应持证上岗（含其它特殊工种），非机械操作人员不得开动机械设备，机械不得带病运转。

5.7.3机械的转移及转运必须符合安全规范。

5.7.4在机械的运行路线内或工作半径内严禁闲人停留。

5.7.5、机械在不稳定地段作业时须防止打滑，夜间施工必须设置足够的照明，并设专职安全员值班指挥夜间施工作业，机械作业时，严格检查机械通过地段的地基情况，如发现地基松软，必须采取加固措施，并经现场安检人员检查认可后，方可进行作业，以防止翻车。

5.7.6沟槽施工时，在沟槽两边增设安全防护，必须经常检查沟壁稳定性，支护必须牢固可靠，拆除护壁支撑时，应按回填顺序依次进行。

5.7.7加强施工现场的安全保卫工作，确保企业和职工的安全和利益。

5.7.8在抓好安全施工的同时，也要抓好职工的饮水、饮食、防病、治病等卫生工作。

## 5.8文明施工措施

5.8.1管理目标及保证体系

1、具体管理目标；确保达到安全文明工地标准。

2、组织管理机构；成立以项目经理为组长，项目技术负责人，生产、技术、质量、安全、保卫、材料、环保、行政卫生等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织。

3、设专人负责文明施工宣传及管理工作，并同沿线单位和居民搞好协作，既要方便沿线居民出行，又要保证为顺利施工创造良好环境条件。明确项目部各部门、各工种、各单位文明施工的责任区域，以防尘、防噪音、防遗洒，保证环境为主要内容。保证交通安全的具体责任，做到责任落实、人员落实、组织落实。认真贯彻执行河北省建设工程施工现场环境保护工作基本标准和河北省建设工程施工现场管理基本标准，加强现场文明施工管理。

4、管理制度

（1）个人岗位责任制：文明施工管理按专业、岗位、区片等分片包干，分别建立岗位责任制度。项目经理是文明施工的第一负责人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作，施工现场其他人员一律责任分工，实行个人岗位责任制。

（2）经济责任制：把文明施工列入单位经济承包责任制，一同检查与考核。

（3）检查制度：工地每月至少组织两次综合检查，按专业、标准全面检查，按规定填写表格，算出结果，制表张榜公布。班、组实行自检、互检、交接检制度，要做到自产自清、日产日清、工完场清的标准管理。

（4）奖罚制度：文明施工管理实行奖罚制度，制定奖、罚细则，奖、惩兑现。

（5）持证上岗制度：施工现场实行持证上岗制度，进入现场作业的所有机械司机、起重工、电工等特殊工种施工人员，必须持证上岗。

（6）工地食堂具备食品卫生许可证，炊事员具有健康证，民工具有务工证，焊工等明火作业有当日用火证。

（7）会议制度：施工现场坚持文明施工会议制度，定期分析文明施工情况，针对实际情况制定措施，协调解决文明施工问题。

（8）各项专业管理制度：文明施工是一项综合性的管理工作。除文明施工综合管理制度外，建立质量、安全、消防、保卫、机械、场容、卫生、料具、环保、民工管理制度。

5、资料管理

（1）上级关于文明施工的标准、规定、法律法规等资料应齐全。

（2）及时绘制施工各阶段施工现场的平面布置图并编制季节性施工方案。

（3）施工组织设计方案应有编制人、审批人签字及审批意见，补充、变更施工组织设计应按规定办好有关手续。

（4）施工日志逐日填写，施工日志中应包含文明施工内容。

（5）文明施工自检资料完整，填写内容符合要求，签字手续齐全。

（6）文明施工教育、培训、考核记录均有计划及资料。

5.8.2施工现场管理及文明施工

1、成立项目经理为组长的施工现场管理及文明施工领导小组，分工明确，责任到人，对施工现场进行全面的规范化管理。

2、施工现场设一图四板（即：施工平面图、安全生产制度板、文明施工制度板、消防保卫制度板、环境保护制度板）及施工标志牌，内容符合实际，项目齐全。严格按照施工平面图布设临建设施，办公区和生活区相对集中统一管理。

3、严格按照文明工地标准要求，施工范围内采用专用的围挡材料进行封闭围挡，沟槽围挡外设反光警示牌，夜间设置警示灯。施工管理人员按要求统一服饰并佩带胸牌。

4、施工前做好详尽的现场管线调查工作。摸清地上地下管线的管径、种类、走向、高程，设明显的标志牌，专人负责管线保护工作。

5、参加本工程的特殊工种人员，必须接受安全技术培训，经考核合格后持证上岗。使用各种机具时，严格执行本机种设备的安全操作规程。

6、各工种作业时，必须有专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场的人员，必须佩戴安全帽。

7、施工现场的机械、消防、安全、卫生、环保等指定专人负责，并定期检查作好记录。

8、开挖沟槽按规定坡度放坡、顺序作业，沟槽边堆物必须符合规定要求。

9、现场砂浆搅拌机和灰土拌和机采取封闭作业，并安装喷雾降尘设备，同时符合环保部门和业主的有关要求。

10、施工过程中产生的废水经沉淀处理后，排入许可的污水系统内，施工中产生的泥浆，沉淀后污水排入污水系统，泥浆作为垃圾清运出场，卫生间排出的污水经化粪池处理后，排入污水系统，食堂排放的污水经隔油池去油后，排入污水管道。

11、建立施工现场环境监测体系，各职能部门每旬对施工区、生活区和办公区的环保工作进行自检自查，保证公司的环保体系在本工程中有效运行。

12、施工期间加强路口管理，规范围挡、控制出入口、派专人清扫、定时洒水，安全警示与标志齐全。

13、施工各路段包括围挡内施工便道，作到硬化处理，现场土方全部绿网覆盖，并派专人清扫，及时洒水。

14、为保证施工作业不扬尘，要加大施工区域内的洒水力度，四级以上大风天气停止土方施工。并作好降尘、降噪措施。

15、工程各种运输车辆，严禁超载，必须苫盖，并与有关单位签订环保合同。

## 5.9场地治安保卫管理计划

5.9.1施工场地进行全封闭施工，四周搭设围挡，并设置员工出入通道及车辆进出通道。

5.9.2每个施工片区设置两个出入通道，一个为员工通道、一个为车辆通道。

5.9.3员工进出采用指纹识别进行打卡，对于没有登记的人员无法进入施工现场。

5.9.4车辆出入通道设置警卫，对于进出车辆严格排查，盘点车内运进运出物品，运进运出应有详细清单并经材料负责人和施工现场负责人签字方可放行，门卫实行进出车辆登记制度。

5.9.5对于作业区尤其是脚手架施工区域应进行封闭，拆除安装过程中严谨无关人员进入区域。

5.9.6每个区域每班设置3名人员进行巡逻，主要巡逻区域为围挡有无破损、材料堆放区有无盗抢火灾风险、脚手架施工区有无异常、设备存放区有无火灾风险。

5.9.7雨季施工应加强河道上下游巡查，设专人进行昼夜巡查看护，有险情及时上报。

## 5.10施工环保措施计划

5.10.1环境的保护措施

1、水土及生态环境的保护措施

（1）地下水资源的保护是施工中的环保重点。对合同规定的施工界限内、外的植物、树木等尽力维持原状；砍除树木和其它经济植物时，应事先征得所有者和业主的批示同意，严禁超范围砍伐。

（2）对路基工程的弃土场，将土平整稳定造田，不向河流和设计范围外的场地弃土。

（3）营造良好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，同时在生活区周围种植花草，美化生活环境。

（4）工程完工后，及时进行现场彻底清理，并按设计要求采用覆盖或其它处理措施。

（5）对有害物质（如燃料、废料、垃圾等）要通过焚烧或其它措施处理后运至监理工程师指定地点进行掩埋，防止对动、植物造成损害。

2、控制降尘

（1）施工现场设置围挡封闭施工，配置洒水车，指定专人管理，每天现场巡回洒水，保证施工区域及所涉及的社会道路保持清洁、不扬尘。

（2）所有的土、灰、砂、石堆放时均进行苫盖，严禁裸露扬尘，垃圾、渣土及时清运。

（3）在施工现场出入口的位置设置车辆清洗点，所有出场的车辆必须经过冲洗后，防止将渣土带入社会道路，引起扬尘。

（4）上路行驶的车辆保持车辆整洁，装载均衡平稳，捆扎牢固，密封、覆盖，不得沿途泄漏、遗撒，在施工现场出口位置安排专人负责检查运输车辆是否超载，如发现超载车辆，除将超载物品卸掉外还给予经济处罚，严格控制施工车辆超载上路行驶。

3、控制水环境

（1）生活污水按设计分别采用二级生化设施或化粪池处理。

（2）施工机械的废油废水，采取有效措施加以处理，不超标排放，造成河流和水源污染。

（3）来自生活区、办公区和施工区的污水，必须严格净化处理，并经检验符合环保标准后，方可排入水中。

（4）靠近生活水源的施工，避免污染生活水源。对于施工中排放出的泥浆、清洗拌合设备及工具的水泥浆、油垢等在排放前，将采取过滤、沉淀妥善处理，不污染环境和影响附近居民生活。

（5）冲洗骨料的水或施工废水，经过过滤、沉淀或其它方法处理后才允许排入河道。

4、固体废弃物

（1）施工营地和施工现场的生活垃圾，应集中堆放。

（2）施工和生活中的废弃物也可经当地环保部门同意后，运至指定地点，此外，工地设置能冲洗的厕所，派专门的人员清理打扫，并定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇滋生，病毒传播。

（3）报废材料或施工中返工的挖除材料立即运出现场并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件、边角料、水泥袋、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护自然环境与景观不受破坏。

5.10.2控制噪音污染

（1）对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，降低噪音。

（2）机械车辆途经居住场所时应减速慢行，不呜喇叭。

（3）在比较固定的机械设备附近，修建临时隔音屏障，减少噪音传播。

（4）合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工不得安排噪音很大的机械。

（5）适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。合理安排施工人员在高噪音区和低噪音区的作业时间，并配备劳保用品。

（6）拌和站要远离居民区、学校，且不得近于300m，工作时间要尽量避开休息时间。

（7）振动压路机工作时，在离居民区较近时，不能大震。且工作时间要避开。

（8）在离工地200m内有居民区环境敏感区时，挖掘机、打夯机、搅拌机、拌和站、压路机等在夜间（22：00-6：00）停止施工作业。

## 5.11应急预案

1、应急救援组织

成立应急救援领导小组，项目经理任总指挥，负责应急救援工作的指挥、协调，必要时亲临现场指挥，项目副经理、项目安全经理、安全环保部及相关部门负责人共同组成。

突发性事件发生后，由项目经理通知各相关部门，向业主、设计方、监理方等单位汇报，并及时向公司上级领导部门汇报。

2、抵抗风险措施

进行施工阶段的动态风险评估工作。

制订本标段风险评估和风险管理工作实施细则。

根据风险评估结果提出相应的处理措施并实施。

全面组织和协调本标段施工阶段期间风险评估与管理工作。

制订风险管理计划。确定风险目标、原则和策略；提出工作目标、范围、方法与评估标准；明确参与各方的职责。

实施施工阶段风险评估工作。

必要时委托相关专业机构进行风险监测。

为确保险情发生时能快速应对，有效处置，抢险小组成员之间配合默契协调，需定期进行演练。

# 第六章、施工进度计划及保证措施

## 6.1工期计划

见附表四。

## 6.2工期保证措施

6.2.1指挥机构迅速成立及时到位

为加快本合同的建设，我公司将成立有力的项目经理部，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络。经理部主要成员已经确定，一旦中标，即可迅速到位行使职能。

6.2.2建立施工协调管理

1、与设计单位间的工作协调

（1）如果中标，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案和进行施工图纸会审，协助设计院完善施工图设计。

（2）主持施工图会审，协助建设单位会同建筑师、供应商提出建议，完善设计内容和设备物质选型。

（3）对施工中出现的情况，除按现场设计负责人、监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误，并会同发包方、建筑师、施工方按照总进度与整体效果要求，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

（4）协调在施工中需与建筑师协商解决的问题，协助设计单位解决诸如因多管道并列等原因引起的标高、几何尺寸的平衡协调工作，协助设计单位解决不可预测因素引起的地质沉降、裂缝等变化。

2、与监理单位间的工作协调

（1）在按照进度计划而开始某一项施工前，施工单位将该项施工的详细施工方案上交项目监理，以便项目监理在该项施工开始前有充分的时间就其认为必要的事宜作出安排。

（2）在项目监理、业主和设计单位的参与下，承包商进行一次全面调查和分析，明确即将开始的某项施工对其它工程的影响范围和程度，并确定施工中将被毁坏、拆除或将需要进行加固的建筑物（构筑物），以及保证施工计划和方法的合理性和可行性的具体措施。

（3）在施工全过程中，严格按照经发包方及监理师批准的“施工大纲”、“施工组织设计”进行全面质量管理。贯彻我施工单位已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此对分包施工单位予以检控，确保达到优良。我单位对整个工程质量负有最终责任，因而杜绝现场施工的各个施工分包单位不服从监理工作的不正常现象发生，使监理工程师的一切指令得到全面执行。

（4）所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使用合格的材料、设备。

（5）按部位或分项、工序检验的质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

3、协调方式

（1）按总进度计划制定的控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制定、修正、调整下一个节点的实施要求。

（2）我单位的项目部经理负责主持施工协调会，一般情况下，以周为单位进行协调。

（3）我单位将会同建设单位及监理定期（半月）或不定期地组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电气具等的检查，并制定必要的奖罚制度，将优罚劣。

（4）本项目经理部将以周为单位，提出工程简报，向业主和各有关单位反映、通报工程进展状况及需要解决的问题，使有关各方了解工程的进行情况，及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展，我们还将不定期的召开各种协调会，协助业主协调与社会各业务部门的关系以确保工程进度。

6.2.3确保工期的技术组织措施

1、由项目经理全局负责施工进度计划，项目副经理负责具体落实，工程部根据施工进度的总计划，编制详尽的月、旬作业计划，并负责监督实施。

2、配备足够的高素质的施工管理人员和操作人员，充分利用现有的时间、空间，合理安排施工生产，组织流水作业。

3、材料设备科根据施工进度计划，及时组织设备、材料进厂，以满足施工生产的要求。

4、当出现施工进度滞后于计划时，工程部要召集有关人员，分析其滞后的原因，拿出整改方案，并在以后的施工中将进度赶上来。

5、要求所有项目部管理人员，要有超前意识，充分考虑困难，合理安排工期保证施工进度计划的顺利实施，确保按期完成施工任务。

6、严抓工程质量，避免因质量问题返工而造成工期延误。

7、四个施工队同时施工，缩短作业时间

6.2.4加强机械设备管理

切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。

## 6.3冬季施工保证措施

6.3.1当昼夜平均气温连续5天低于+5℃或最低气温低于-3℃时，采取冬季措施进行砼施工。

6.3.2进入冬季施工后，严格要求商品混凝土拌和站依据冬季施工标准生产提供商品砼。

6.3.3尽可能缩短砼的运输时间，且在运输机具上采取保温措施。混凝土采用混凝土运输车进行运输，输送泵入模。运输车罐体外部包裹棉被进行保温，砼输送泵管采取防火草帘外缠塑料布的保温措施，并尽量缩短砼运输时间。

6.3.4砼在浇灌前，清除模板和钢筋的冰雪和污垢，现场检测每车砼的入模温度，并且保证入模温度不低于5℃。

6.3.5浇筑完毕的混凝土面清除泌水，及时用塑料薄膜遮罩表面后，再用麻袋覆盖，进行蓄热养护，模板的保温采用模板外挂一层棉被，外脚手架沿四周挂上一层挡风的编织布，编织布内采用火炉保温。大体积混凝土按要求设测温孔，定时进行测温，以观察砼的温度变化，根据实际情况来控制砼的内外温差不大于25℃，以确保工程质量。

6.3.6拆模时，混凝土与环境的温差不大于15℃。当温差在10℃以上，但低于15℃时，拆除模板后的混凝土表面采取临时覆盖措施。

6.3.7采用外部热源加热养护的混凝土，当养护完毕后的环境气温仍在0℃以下时，待混凝土冷却至5℃以下且混凝土与环境之间的温差不大于15℃后，再拆除模板。

6.3.8安排在冬季施工的砼项目，砼添加防冻复合早强剂，掺量为水泥用量的1～2%，溶成30～35%的溶液同拌和水一起加入搅拌机内，拌和时间不少于3分钟，确保砼出仓温度大于15℃，砼入仓温度大于5℃。

6.3.9鉴于现行砼同条件养护试件不能很好反映结构实体砼温度、强度及弹性模量的发展，施工中采用实体温度测量与匹配养护试件相结合，为合理确定养护方式、拆模时间、预应力张拉工艺以及合龙前应力计算提供参数。

6.3.10钢筋施工技术保证措施

1、冬期钢筋加工搭设施工棚，棚内采用暖风取暖，尽量避免棚外钢筋施工。在施工棚外施工时，使焊缝和热影响区缓慢冷却。焊后的接头采用炉渣进行保温；风力超过四级（5.4米／秒）时，采取挡风措施。严禁-20℃以下进行任何焊接作业。

2、对于加工好的钢筋尽量进行室内保存，若置于室外，则架空后覆盖棚布进行保存，防止表面结冰瘤。绑扎好的钢筋，尽快进行安装、就位，并在砼灌注前，清除掉钢筋上的积雪、冰屑。

3、钢筋端面比较平整时，采用预热闪光焊；端面不平整时，采用闪光－预热－闪光焊。

4、为防止接头热影响区的温度梯度突然增大，进行帮条电弧焊或搭接电弧焊时，第一层焊缝先从中间引弧，再向两端运弧；立焊时，先从中间向上方运弧，再从下端向中间运弧；使接头端部的钢筋达到预热效果。各层焊缝焊接采用分层控温施焊。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定，搭接焊时用两点固定。

5、钢筋的焊接、冷拉根据实际使用的环境温度选用，并在使用时和环境温度条件下进行配套检验，以满足规范要求的使用标准。

6.3.11机械设备技术保证措施

1、所有施工机械在入冬前进行保养，按要求更换冬季机油。每日工作前对所用机械进行预热，并做详细检查，确认无问题后正式作业。

2、施工机械、车辆采用低标号柴油，每日施工完毕后排空水箱余水，防止冻结，对有特别要求的机械开进车库保温。在冰雪天气作业的车辆安装防滑链。机械加强保养，勤检查，多观察，防止设备冻裂。

3、水源及消火栓提前做好保温工作，防止受冻。

## 6.4雨季季施工保证措施

6.4.1基坑施工技术保证措施

1、在雨季前做好雨季施工防范，为防止雨水浸泡基坑，在顺线路方向挖排水沟，对全线的截、排水沟和既有排水设施等进行一次全面的疏通工作，并且经常进行清理，以便大雨或暴雨造成的地面水能迅速排走，保证地面水不流入基坑和现场道路的畅通。

2、基坑开挖前，多听气象报告，若有雨，且下雨之前不能完成基坑内结构物的施工，则不进行基坑开挖。

3、基坑底两侧的排水沟和集水坑加大、加深，以适应大体积抽水的需要，做到雨停基坑内无积水。

4、为隔离地面水，保护钻孔桩孔口，在钻孔前埋设护筒。

5、基坑回填时，各环节紧密衔接，且不填筑非透水性土壤。混凝土浇注前了解气象情况，尽量避开雨季浇注，并备有一定数量的塑料薄膜，防止混凝土突遇大雨冲袭。

6.4.2钢筋施工技术保证措施

1、雨天施工时，加工钢筋在钢筋棚内进行，正在进行施工的钢筋骨架或已绑扎完准备浇注混凝土的，用棚布、雨布加以覆盖，并把中间垫高，以利排水，防止雨水腐蚀钢筋。

2、做好施工场地排水工作，确保沟槽正常排水能力。排水机具和设备齐全，同时计划好机械的存放和材料的堆放位置。

3、雨天施工时，电力线可靠接地，防止雷击造成危险。

6.4.3混凝土施工技术保证措施

1、在雨季之前，制订必要的防雨、防洪措施，备足水泥、砂、碎石等主要材料，为施工人员配备必要的劳动保护用品，以达到连续施工，不间断生产。

2、如遇暴雨或大雨则停止混凝土施工。雨后进行混凝土施工时，测定砂、石含水量并据此调整水灰比，保证混凝土质量。

3、雨天施工时，增加检测次数。混凝土搅拌过程中始终注意坍落度，如与原定的不符，立即纠正。

6.4.4桥梁工程雨季施工措施

1、桥梁基础工程雨季施工，在坑顶外侧预设一道土埂，防止雨水倒灌；已开挖的基坑槽及时进行封闭，并配备抽水机排水防止基坑被水浸泡。桥梁基础施工完成后，对桥址处施工场地进行平整，基坑回填后及时做好天然水流的导流措施，确保基坑附近不积水，避免地基沉陷。施工时注意防洪措施，备足防洪物资，防止钢筋锈蚀和模板、支架变形、下沉，做好工程材料的管理工作。

2、在拌和场地对拌和设备搭设避雨棚。砂石料在这个时期含水量变化较大，经常测定，以调整拌和时的加水量。雨季空气潮湿，水泥设库贮存，并防止漏雨和受潮。完善施工现场周围排水沟系统，防止雨（洪）水冲毁设备及农田。

3、雨季进行砼施工时，及时测量砂、石含水量并加以调整配合比，对刚浇筑的砼用塑料布覆盖。

4、对已绑扎的钢筋及时灌筑砼，防止锈蚀。大风、大雨时停止高空作业。经常对用电设备及线路检查，做好防雨护罩，防止漏电事故发生。

6.4.5路基工程雨季施工措施

1、雨季施工前，做好施工准备工作，区分路段，进行适合于雨季施工项目的安排。

2、路堑开挖面内积水应及时排除。施工场地积水应组织力量疏导排除。在粘性土地面上，如含水量已接近或超过塑限时，严禁机械运行。

3、土石方开挖过程中，如因突然降雨而中途停止，复工前应专人到挖方体上详细检查。如发现边坡上方有裂缝，或发现边坡开裂，土石有塌落的可能，应慎重处理后方可继续施工。

4、机具停放地、库房、生活区域，都必须选在地势较高不易被水淹的地点，并有可靠的排水防洪设施，预防洪水造成的危害。

5、雨季施工，根据机械设备的性能和数量，每天订好计划作业量，合理安排工作面进行轮流作业，组织快速施工，随运随填及时完成压实，不宜全面铺开。

6、料场在雨季开始施工前，对存料进行含水量检定，对于合格AB组料进行覆盖保护，方便无雨天气的正常施工。对于含水量过大的存料，在雨天覆盖，晴天进行翻晒或加生石灰以降低含水量。

7、路基填筑做到随挖、随运、随填、随压，以确保路堤质量。雨季路堤分层填筑，每一压实层面均须做成2%～4%的横向排水坡，并要求表面的平整度较好。路堤边坡应随时保持平整，每次作业收工前将铺填的松土层压实完毕，并应采用防雨布进行覆盖。雨后的路基面必须晾晒、刮除表面浮土和复压处理，并经抽检合格后才能继续施工。

8、为防止雨水冲刷，路基在雨季施工时，应在路肩设临时挡水埂，在路基边坡设临时排水沟等防、排雨水的措施。具体如下：

（1）路基在填筑过程中，路肩上的临时挡水埂可采用非渗水土填筑（应在摊铺第二层填料前及时地清除干净），路基边坡的临时排水沟可采用厚塑料布等防水材料铺底。

（2）路基填筑至基床底层顶面后，路肩上的挡水埂可采用较易拆除的浆砌材料施作，路基边坡的排水沟可采用较易拆除的浆砌材料施作。

（3）基填筑时，采用分块分条填筑法，即先填筑中间条块，再沿外侧分层填筑，形成从中间向两侧坡脚的分层台阶，确保雨水沿路基填层面横向排入新建排水沟中。多开土石方填筑作业面，采用平行作业方式，加大作业面各种资源的投入，确保机械、人员、材料供应满足进度计划需要，确保雨季前完成土石方填筑工作。

（4）路基填筑现场准备彩条布等防水设施，对已填筑合格的区段在雨季到来时进行封盖防止雨淋，保证路基的干燥。

## 6.5风险管理组织机构与风险管理

6.5.1组织机构

组织机构是避免或降低风险损失的最基本的条件，只有有了合理风险管理组织机构才能保证风险管理的顺利进行，正确进行风险分析，风险决策、合理地进行风险处理以实现风险管理的目标。风险组织机构的设置由风险状况和风险工作量决定，本工程的风险管理分散在投标人的各个职能部门，不设专门的风险管理机构，以兼职的风险管理小组的形式出现，小组的组织机构彩直线职能制形式。

6.5.2风险管理

内外部环境不断变化，风险管理也随着条件的变化而调整，风险管理是一个连续的、循环的、动态的过程，主要包括建立风险管理目标、风险识别、风险分析、风险决策、风险处理等几个基本步骤。

1、风险管理目标

风险管理是一种有目的的管理活动，风险管理的总目标是选择最经济和最有效的方法使风险成本最小。本工程的风险管理目标是：节约经营成本、保证员工高昂的工作状态、保证企业经营有有效运行，防止员工遭受意外伤害、有效利用资源、维持企业的生存、保持经营的连续性、保持稳定的收入、承担社会责任、保持良好的社会关系、维持企业社会信誉、保证工程顺利完成。

2、风险识别

（1）风险的客观存在性

风险是人类历史上长期存在的客观现象，风险是人们对未来行为的决策及客观条件的不确定性而导致的实际结果与预期结果之间的偏差，风险的存在是客观的、确定的，但风险的发生是不确定的，风险的大小取决于风险发生的概率及其产生的损失。工程的施工过程中存在实际结果与预期结果的偏差，冲压厂等24项（冲压中心建设项目、自主品牌乘用车基地建设项目）工程存在风险是客观必然的。

（2）风险的识别方法

减少和避免执行中的风险，是我们风险管理的根本目标，为此我们必需要首先识别风险。项目一开始，我们首先就应该进行风险识别，项目实施过程当中我们要对未来的工作和工程进行风险分析、防范和预控。

我们依据风险管理计划，业主需求，项目目标、范围任务、各项工作计划，风险的种类和历史信息进行风险识别。我们按照目标、时间、结构、环境、因素进行目标的识别和分解。

风险识别的方法表

| 风险识别方法 | 风险识别方法的说明 |
| --- | --- |
| 表格问卷识别法 | 设计既有价值又适用的识别表格和问卷 |
| 风险列举法 | 根据流程外的资料分析每项活动可能遭遇的风险 |
| 专家调查法 | 头脑风暴法：畅所欲言，最后综合分析 德尔菲法：间接、反复获得的价值的信息 |
| 风险因素预先分析法 | 对风险因素、风险条件预先作概略分析 |
| 幕景分析法 | 识别可能引起风险的因素及影响程度 |
| 安全检查表分析法 | 在科学分析的基础上，找出可能的风险因素 |

（3）工程项目的风险识别：

风险按损失产生的原因可分为自然风险、人为风险（包括行为风险、经济风险、政治风险、技术风险），根据工程项目施工的特点及本工程实际施工过程中可能发生的情况，我们将本工程施工过程中的风险归纳为技术风险和非技术性风险两个大类。

6.5.3风险分析

1、风险要素

风险因素、风险事故、损失是风险的三个要素，风险因素引起风险事故，风险事故导致损失，而风险因素也可能直接导致损失，因此想避免或减少风险带来的损失，我们需要加强对风险因素的认识。

2、因素认别：

风险管理必须首先识别和分析评估潜在的风险领域，评价风险包括风险发生可能性的大小和后果的严重程度。这是项目风险管理最重要的步骤。

识别风险并能避免风险或降低风险，更为重要的是识别引起风险的因素，即对风险因素的识别。对风险因素的识别包括风险的来源，风险产生的条件，描述其风险特征和确定那些风险会对本项目产生影响等。

6.5.4风险决策

风险决策的过程也是风险控制的过程，是选择以及优化风险管理以达到风险管理目标的过程，是为了防止风险发生以及减少风险发生带来的损失。

常用的风险管理技术包括控制型风险管理技术和财务型风险管理技术。控制型风险管理技术是用来避免、消除和减少意外事故发生的机率，限制已发生的损失继续扩大的一切措施。财务型风险管理技术是对无法控制的风险所做的财务安排，将风险成本分布在一定时期内，以减少风险损失而引起的财务上的波动。

就本工程而言，风险决策重点在于采用控制型风险管理技术进行风险防范，风险防范与本项目整体管理工作具有密不可分的关系，我们的目标管理体系，过程化、系统化、程序化、阶段化的管理手段将会对我们的工程建设的总体目标的实现具有良好的防范功能，我们内部信息平台的建立、外部信息平台的有效链接，将会对我们的风险防范提供最有效的支持和沟通。我们科学的组织结构，优秀的团队建设将会对我们整个工作的有效开展与组织协调起到中坚作用。我们完备的计划和计划管理体系，将使我们的各项工作按照预定目标开展。除此以外，我们还对工作的关键点制定了完备的防范措施。

6.5.5风险管理评价

风险管理证人是指对风险管理计划的实施和风险管理效果的评价。由于风险的可变性、风险分析水平的阶段性、风险管理技术处于不断提高完善的过程中，因此需要对风险管理的效果进行科学的评估。风险管理的良好效果在于以最小的风险成本取得最大的安全保障。同时还要保证风险管理目标与整体目标的一致性。风险管理证人使得风险管理的水平不断提高，持续改进，以最小的风险成本最得最大的风险管理效果，从而达到避免或减少风险带来的损失，实现风险管理的计划目标。

## 6.6抵抗风险措施

6.6.1风险分类

本工程工期将经过两个雨季、两个冬季，因此施工过程中不确定因素多。为此工程施工前须认真分析工程施工过程中可能出现的紧急情况，并制定相应的处理措施、预案。

风险情况分类

认真分析施工过程及现实生活进行识别并具体化，可把紧急情况分为几类，具体类型及可能险情见下表：

紧急情况分类表

| 序号 | 类型 | 可能险情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 生活区或办公区失火、库房失火、堆放材料、在建工程失火等 |
| 2 | 爆炸 | 易爆物品爆炸、压力容器爆炸等 |
| 3 | 质量事故 | 工程结构失稳或倒塌 |
| 4 | 重大机械事故 | 锅炉爆炸、起重设备失稳或倒塌、垂直运输机械坠落或失稳、车辆碰撞等 |
| 5 | 坍塌事故 | 边坡坍塌，模板倒塌，脚手架失稳或倒塌 |
| 6 | 坠落伤亡事故 | 人员重伤、死亡 |
| 7 | 严重管道破裂 | 上下水管道破裂、煤气管道破裂、油管破裂等 |
| 8 | 集体食物中毒 | 不当饮食或人为造成引起的食物中毒等 |
| 9 | 夏季中暑 | 群体中暑、个别严重中暑等 |
| 10 | 突发传染病 | 传播迅速、后果严重的传染病，特别SARS |
| 11 | 不可抗力 自然灾害 | 地震、地裂、地表陷落、冰雹、暴雨、大风、雷电、暴雪严寒、严重沙尘暴等 |
| 11 | 计算机病毒 | 系统崩溃、数剧丢失等 |
| 13 | 触电 | 变压器及配电柜故障、电缆受损后短路 |

6.6.2应急领导小组设置及职责分工

本工程应急救援工作领导组织分二级，第一级直接对接现场，由项目经理部领导成员组成，这也是事件发生第一反应小组，也是事件的控制中心。第二级间接对接现场，由我方总部高层领导成员组成，它支持、服务于第一级应急小组工作，为第一级应急小组提供财支持，社会关系求助，对第一应急小组工作提供建议和决策参考。

6.6.3应急救援队伍

根据事件发生对象，组成事件相应救援队伍。一级救援队伍来源于项目经理部各主要部门，有项目的安全、生产、机电部、技术、行政、医务室等；二级救援队伍来源于我方总部各主要部门，有总部的质量安全部、保卫部、项目管理部、机电部、资金部、财务部等；两级之间相互配合、相互支持，由一级救援队伍处理事件的发生初始阶段；由二级救援队伍解决事件的调节、安抚、后期调查、上报政府部门、补偿等工作。

6.6.4项目部应急救援职能机构的职责与分工

项目经理：负责生产安全事故应急救援工作的总体部署与指挥。

项目书记：负责应急救援日常管理、信息沟通指导各分包单位应急救工作组织与实施，联系救扩，向各级报告事故简况。

项目生产经理：负责应急救援，生产人员协调指挥。

各栋号负责工长：负责本栋号楼应急救援的结构生产人员协调指挥。

钢筋工长：负责应急救援钢筋专业生产人员协调工作。

油工工长：负责应急救援现场油工专业生产人员协调工作。

暂电工长：负责应急救援现场动力照明电力供应，水源供应组织工作。

材料员：负责应急救援材料运输、车辆调配供应。

管理员：负责应急救援后勤保障工作。

安全员：负责应急救援组织现场保护和防护工作；负责应急救援车辆、行人和人员疏散及善后处理工作；负责应急救援日常管理，信息沟通，协调工作。

6.6.5小组激活时间

事故发生后1小时内，启动应急机制。全天24小时进入应急状态。事后处理报告提交我方总部、业主、政府部门48小时后，应急状态解除。

6.6.6联络方式公式

应急工作小组人员名单及联络方式将在现场管理文件中和施工现场醒目部位多处公示，救护医院的位置及联络方式也将予以公示。

6.6.7应急救援的经费保障

项目部负责保证应急救援人员培训、训练、应急设备器材购置保养的日常经费。安全急救实施过程中的经费保障，可根据具体情况向公司申请划拨。

## 6.7紧急情况处理措施、预案

6.7.1安全事故应急救援措施及预案

1、现场保护

项目部应急救援组织在进行事故报告的同时，应按职责分工指定专人保护事故现场，采取必要的围栏措施，如出现伤亡人员需对现场物品做必要移动的应首先记录现场实物状况、采取牌照或绘图的方式进行记录。做好调查取证的基础资料准备工作，同时应对现场与事故有关的管理、操作、目击人员进行登记、控制，以备询查。对于引发事故的重要物证及时收集、登记、保管。

2、人员疏散

对于事故发生可能造成的安全隐患，威胁周边人群安全的，应立即采取人员疏散措施，根据应急预案中安全疏散通道设置的安排，由专人组织人员疏散，设置限制区域并标识，控制事态的发展。

3、现场医疗急救

对于事故发生人员伤亡的，应按应急预案要求，组织经培训的救援救护人员根据伤者情况实施现场救护，同时组织车辆，按预案路线及时送往医院救治。

4、易燃易爆品转移

易燃易爆物品造成险情或发生险情及现场易燃易爆物品时，应按应急预案要求，组织人员、车辆进行危险物品转移，转移过程中设置专职看护人员，并根据危险物品特性配置充足的消防器材，按预案设定的转移路线及目的地组织转移。必要时上报当地公安、消防部门，在其指导下组织转移。

6.7.2火灾、爆炸事故应急措施及预案

根据GB18218-2000《重大危险源辨识》的标准，本工程火灾、爆炸重大危险源通常有2个，一个是施工作业区，一个是临建仓库区。其中化学危险品的搬运、储存数量超过临界量是危险源普查的重点。因此，工程开工后要对重大危险源应登记、建档、定期检测、监控，并培训施工人员掌握工地储存的化学危险品的特性、防范方法。

1、火灾、爆炸事故应急流程应遵循的原则

紧急事故发生后，发现人应立即报警。一旦启动本预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

项目在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即进行自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业救援队伍求救，并密切配合救援队伍。

通事发现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群至安全地带。（疏散图待正式进场时绘制）。

在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

截断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。

安全总监为紧急事务联络员，负责紧急事物的联络工作。

紧急事故处理结束后，安全总监应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

2、火灾、爆炸事故的应急措施及预案

施工人员进行防火安全教育：目的是帮助施工人员学习防火、灭火、避难、危险品转移等各种安全疏散知识和应对方法，提高施工人员对火灾、爆炸发生时的心理承受能力和应变力。一旦发生突发事件，施工人员不仅可以沉稳地自救，还可以冷静地配合外界消防员做好灭火工作，把火灾事故损失降低到最低水平。

事件发生时，在安全地带的施工人员可通过手机、对讲机向楼上施工人员传递火灾发生信息和位置。

如果下行楼梯受阻，施工人员可以在某楼层或楼顶部耐心等待救援，打开窗户或划破安全网保持通风，同时用湿布捂住口鼻，挥舞彩色安全帽表明你所处的位置。切忌逃生时在马道上拥挤。

3、火灾、爆炸发生时人员疏散应避免的行为因素

人员聚集：灾难发生时，由于人的生理反应和心理反应决定受灾人员的行为具明显向光性，盲从性。向光性是指在黑暗中，尤其是辩不清方向，走投无路时，只要有一丝光亮，人们就会迫不及待的向光亮处走去。盲从性是指事件突变，生命受到威胁时，人们由于过分紧张、恐慌，而失去正确的理解和判断能力，只要有人一声招唤，就会导致不少人跟随、拥挤逃生，这会影响疏散甚至造成人员伤亡。

恐慌行为：是一种过分和不明智的逃离型行为，它极易导致各种伤害性情感行动。如：绝望、歇斯底里等。这种行为若导致"竞争性"拥挤，再进入火场，穿越烟气空间及跳楼等行动，时常带来灾难性后果。

再进火场行为：受灾人已经撤离或将要撤离火场时，由于某些特殊原因驱使他们再度进入火场，这也属于一种危险行为，在实际火灾案例中，由于再进火场而导致灾难性后果的占有相当大的比例。

6.7.3发生高处坠落事故应急措施

1、发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。

2、遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

3、出现颅脑损伤，必须维持呼吸顺畅，昏迷应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

4、有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

5、发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，搬运时，将伤者平卧在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

6、发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

7、遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施。

8、一般伤口小的止血方法：先用生理盐水（0.9%Nacl溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

9、加压包扎止血法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

10、止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂上处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布板垫。每隔25-40分钟放松一次，每次放松0.5-1分钟。

11、动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

6.7.4发生物体打击事故应急措施及预案

1、当物体打击事故发生后，抢救的重点放在对颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

2、发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

3、出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

6.7.5发生触电事故的应急措施及预案

1、触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊惶失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行对症施救。

2、脱离电源的基本方法有：

（1）将出现附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。

（2）用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

（3）必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头）切断电源线。

（4）救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。

（5）如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电源，然后再采取其它办法把电源切断。

（6）如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8～10米的范围内，以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8～10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

3、在使触电者脱离电源时应注意的事项：

（1）未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

（2）严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者；救护人不得采用金属或其它绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。

（3）在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，这样对救护人比较安全。

（4）当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。

（5）夜间发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。

4、触电者未失去知觉的救护措施：

（1）应让触电者在比较干燥、暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电源，然后再采取其它办法把电源切断。

（2）如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8～10米的范围内，以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8～10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

（3）若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。

（4）对“假死”者的急救措施：当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

（5）通畅气道。第一，清除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意防止将导物推到咽喉深入。第二，采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起，气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

（6）口对口（鼻）人工呼吸。使病人仰卧，松解衣扣和腰带，清除伤者口腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等，保持呼吸道通畅。救护人员一手将伤者下颌托起，使其头尽量手仰，另一只手指捏住伤者的鼻孔，深吸一口气，对住伤者的口用力吹气，然后立即离开伤者口，同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中，次数以每分钟16-18次为宜。

（7）胸外心脏按压。将伤者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于伤者一侧，面对伤者，将右手掌置于伤者胸骨下段及剑突部，左手置于右手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱，随后将手腕放松，每分钟挤压60-80次。在进行胸外心脏按压时，宜将伤者头放低以利静脉血回流。若伤者同时伴有呼吸停止，在进行胸外心脏按压时，还应进行人工呼吸。一般做四次胸外心脏按压，做一次人工呼吸。送往医院诊治。

6.7.6发生火灾和爆炸事故的应急措施及预案

1、发生火灾和爆炸，首先是迅速扑灭火源和报警，及时疏散有关人员，对伤者进行救治。

2、火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员要及时把握好这一时机，尽快把火扑灭。

3、在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。

4、在现场的消防安全管理人员，应立即指挥员工撤离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。

5、组织有关人员对事故区域进行保护。

6、及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散、撤离事故区域。

7、发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时拨打“110”电话求救。

6.7.7发生中毒事故应急措施及预案

1、组织人员抢救，参与抢救的人员必须做好安全防护措施，佩戴防毒面具、安全绳、担架及其他救护用品，不得盲目进入现场施救。

2、封闭地域实施抢救时，增加送风设备，狭小部位抢救应根据实际情况分小队轮番进行，将中毒人员救离现场，排除险情。

3、中毒人员被救出后，首先将中毒者安放在空气流通的地方，使其仰卧，观察中毒情况和有否其他伤害，如发生休克，应先处理休克；遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸、胸外心脏挤压并注意其他伤害的救护。处于休克状态的中毒者要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20cm左右，尽快送医院进行抢救治疗。

4、对于现场不以实施抢救的（条件设备不足）需立即报119和110及时向上级有关部门领导报告。

5、食物中毒者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角插入从口中取出异物，操作中注意防止将异物推到咽喉深入。采用仰头抬颊法畅通气道，操作时救护人用一只手放在中毒者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起，气道即可畅通。为使中毒者头部后仰，可地其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在中毒者头下，及时送就近有条件的医院治疗，并将其剩余食物及食堂样本一同送医院鉴别。

6.7.8劳资纠纷事件应急措施及预案

1、劳资纠纷可能来源于分包商对工人工资的拖欠，事件发生的时间可能集中在春节前夕、春耕时期、秋收时期，为杜绝此类事件发生，总包商会随时关注分包商支付工人工资情况，一旦发现有拖欠个案发生，总包商会尽快督促分包商付清工人工资，同时敦促所有分包商自查劳资状况，对个别分包商恶意拖欠工人工资行为，将予以举报。

2、预案启动后，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

3、项目经理部在获悉事件发生后，10分钟内必须在向我方总部高管层领导和业主报告，报告的内容包括：发生事件的单位、人数、性质、时间、地点、原因、经过、社会反映及其他已掌握的情况。

4、处理劳资纠纷事件要注意运用国家法律、法规、政策，开展耐心细致的宣传解释和思想政治工作，公正处理、妥善解决工人提出的实际问题和合理要求，防止矛盾激化和事态扩大，疏导工人返回工作岗位，尽快恢复生产、生活和社会秩序，确保社会政治稳定。

5、当事件协商解决不成，有可能诱发暴力破坏活动时，应及时建议公安部门依法采取防范措施，防止事态进一步恶化和扩大。对无理取闹、违反治安处罚条例的人员，应建议公安部门依法处理。

6.7.9重大交通事故应急措施及预案

1、事件发生后，迅速拨打急救电话，并通知交警。

2、项目在接到报警后，应立即组织自救队伍，迅速将伤者送往附近医院。并派人保护现场。

3、协助交警疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。

4、做好事后人员的安抚、善后工作。

6.7.10恶劣天气应急措施及预案

1、春季沙尘暴，夏季暴雨，冬季大雪是本工程严密注视的恶劣天气，工程开工后，随时收集未来7天内天气状况的信息，一旦得到国家气象中心预紧预报，工程应急机制小组即启动。

2、调整施工进度和强度。

3、做好成品保护和材料设备保护。

4、做好人员安全保护，必要时调整工人劳动强度和工作时间。

5、启动专项资金投入各项保护费用。

# 第七章、主要施工机具、劳动力使用计划

## 7.1主要设备的配置

根据施工总进度的安排和已确定的施工方法，并结合工程质量要求和现场实际情况，同时考虑设备使用效率等施工条件。我们对本工程施工设备进行了策划，编制了主要施工设备需用量计划，并确保各设备的进场和正常运转，确保设备需用量计划的落实。

主要施工设备配置见附表一。

主要试验和检测仪器设备表见附表二。

## 7.2劳动力组织

7.2.1劳动力组织计划

劳动力是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。我公司选择劳动力的原则为：具有良好的质量、安全意识；具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。为保证工期按期完成，根据施工总进度的安排，并结合工程实际情况，施工高峰期拟投入含普工、管道工、模板工、钢筋工、电工、机操工、砼工、砖工等工种共计约100人。根据本工程任务量，以及我们对本工程的施工总体进度计划和施工顺序等综合因素进行劳动力计划安排。

主要劳动力计划见附表三。

7.2.2劳动力保障

1、根据我单位多年工程的特点，如何解决“农忙”季节劳动力问题：本企业将利用本地的优势，在一定程度上错开“农忙”，从而保证劳动力的充分供应。与此同时，将整个工程的分步施工的工期尽可能的缩短，把工期尽可能的提前，以“先紧后松”的总体工期控制思想指导施工。

2、制定农忙季节及节假日劳动力保障措施，配备相应的服务设施，保障特殊季节及节假日劳动力稳定且满足需要，具体措施如下：

（1）实现全面经济承包责任制，遵循多劳多得、少劳少得、不劳不得的分配原则，使劳动者深刻意识到缺勤可能造成的经济损失及对工程施工可能造成的影响，充分发扬劳动者的主人翁责任感，减少特殊季节及节假日劳动力缺失。

（2）建立劳动者之家，搞好业余文化生活，活跃业余生活气氛，缓解劳动者工作压力，稳定劳动者情绪，减少特殊季节及节假日劳动力缺失。加强政治思想工作，解除劳动者后顾之忧，稳定劳动者思想，减少特殊季节及节假日劳动力的缺失。对农忙季节和节假日不能回家的员工，给予适当补助，以人性化的管理，减少劳动力的缺失。做好特殊季节及节假日劳动力意向及动态的摸底工作，提前做好补充预案，保证施工正常进行。

（3）对员工家在农村的，首先进行思想动员，让每位参建员工明确工期和信誉对公司的重要性，提前安排好家中的农活，做到农忙季节不回家，同时对坚持施工的员工给予一定的农忙补贴，让员工安心工作。

（4）节日期间，员工若回家过节，会给工程进度带来很大的影响。因此必须做好节日期间的施工安排，确保施工正常进行的条件下，有序安排员工在节日期间轮流休假，采取特殊津贴，让他们提前安排家中生活，以安定人心，确保有足够的人员坚持工作，使各项工序正常进行；其次提前安排、调整劳动力数量，必须时可下达强制性劳动力数量指标来保证劳动力人数。

# 附表一拟投入本工程的主要施工设备表

| 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 日立 | 5辆 | 日本 | 2018 | 75KW | 单斗1.2m3 | 全部位 |  |
| 2 | 压路机 | 徐工 | 4辆 | 中国 | 2016 | 75KW | 12-18T | 土方 |  |
| 3 | 装载机 | 50B-2 | 2辆 | 中国 | 2016 | 75KW | 2.5m3 | 土方 |  |
| 4 | 夯机 | 80 | 4 | 中国 | 2017 |  | 良好 | 管道回填 |  |
| 5 | 潜水泵 |  | 40台 | 中国 | 2018 | 3kw | 满足施工 | 降水 |  |
| 6 | 振动棒 | Φ50插入式 | 5台 | 中国 | 2016 |  | 满足使用 | 砼 |  |
| 7 | 起重机 | QY25 | 1辆 | 中国 | 2019 | 120KW | 满足使用 | 管道安装 |  |
| 9 | 发电机 | 100KW | 1台 | 德阳 | 2016 | 100KW | 满足使用 | 备用 |  |
| 8 | 摊铺机 |  | 3台 | 意大利 | 2018 |  | 满足使用 | 道路 |  |
| 9 | 划线机 |  | 2台 | 中国 | 2016 |  | 良好 | 交通工程 |  |
| 10 | 自卸汽车 | 10T | 8辆 | 中国 | 2018 | 98匹 | 10T | 土方 |  |
| 11 | 切断机 |  | 1台 | 中国 | 2017 |  | 满足使用 | 钢筋 |  |
| 12 | 电焊机 |  | 1台 | 中国 | 2019 |  | 满足使用 | 钢筋 |  |
| 13 | 弯曲机 |  | 1台 | 中国 | 2018 |  | 满足使用 | 钢筋 |  |
| 14 | 圆盘锯 |  | 1台 | 中国 | 2017 |  | 满足使用 | 模板 |  |
| 15 | 手动葫芦 |  | 2台 | 中国 | 2018 | 3T | 满足使用 | 管道 |  |
| 16 | 洒水车 |  | 3台 | 中国 | 2018 | 68KW | 3T | 扬尘及养护 |  |
| 17 | 热熔设备 |  | 1套 | 中国 | 2019 |  | 满足使用 | 管道工程 |  |
| 18 | 自卸汽车 | 14t | 3台 | 中国 | 2016 |  | 满足使用 | 材料运输 |  |
| 19 | 汽车吊 | 25t | 1台 | 中国 | 2016 |  | 满足使用 | 管道安装 |  |
| 20 | 汽车吊 | 50t | 2台 | 中国 | 2018 |  | 满足使用 | 管道安装 |  |
| 21 | 砼输送车 | 10m3 | 6台 | 中国 | 2016 |  | 满足使用 | 砼运输 |  |
| 22 | 柴油发电机 | 50kw | 1台 | 中国 | 2016 |  | 满足使用 | 备用电源 |  |
| 23 | 砼输送泵 | SONYHBT-60C | 2台 | 中国 | 2017 |  | 满足使用 | 泵送混凝土 |  |
| 24 | 电焊机 | Φ40以下 | 15台 | 中国 | 2016 |  | 满足使用 | 钢筋焊接 |  |
| 25 | 钢筋切断机 | 5-40 | 3台 | 中国 | 2018 |  | 满足使用 | 钢筋加工 |  |
| 26 | 钢筋挤压机 | 5-60 | 2台 | 中国 | 2019 |  | 满足使用 | 钢筋接头 |  |
| 27 | 钢筋弯曲机 | WT4-140 | 3台 | 中国 | 2019 |  | 满足使用 | 钢筋加工 |  |
| 28 | 钢筋调直机 |  | 2台 | 中国 | 2017 |  | 满足使用 | 钢筋加工 |  |
| 29 | 抽水机 | 扬程50m | 2台 | 中国 | 2016 |  | 满足使用 | 洒水养护 |  |
| 30 | 排污泵 | 口径100mm | 20台 | 中国 | 2017 | 5.5kw | 满足使用 | 降水 |  |
| 31 | 热熔划线机 | HG-15mm | 1台 | 中国 | 2016 |  | 满足使用 | 交通工程 |  |
| 32 | 净路清扫机 |  | 1 | 中国 | 2016 |  | 良好 | 交通工程 |  |
| 33 | 夯机 | 80 | 4 | 中国 | 2017 |  | 良好 | 全部工程 |  |

| 附表三劳动力计划表 序号 | 仪器 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | RTS-238 | 5 | 南方 | 2019 | 20 | 测量里程点 |  |
| 2 | 水准仪 | TGOP | 8 | 苏州 | 2019 | 50 | 高程控制 |  |
| 3 | 钢尺 | 50米 | 8 | 太原 | 2020 | 10 | 测量距离 |  |
| 4 | GPS |  | 2 | 南方 | 2018 | 20 | 测量 |  |
| 5 | 卷尺 | 7.5米 | 8 | 自贡 | 2020 | 10 | 测量距离 |  |
| 6 | 试模 | 各种规格 | 10 | 太原 | 2020 | 10 | 混凝土、砂浆 |  |
| 7 | 万用表 |  | 5 | 太原 | 2020 | 10 | 电气 |  |
| 8 | 压力表 | 1.6MPa | 2 1 | 上海 | 2018 | 50 | 管线 |  |
| 9 | 钳型电流表 | 500A | 2 1 | 青岛 | 2018 | 80 | 电气 |  |
| 10 | 红外测温仪 | AS842B | 2 | 中国 | 2020 | 0 | 测温 |  |
| 11 | 灌沙桶 |  | 5 | 河北 | 2018 | 10 | 压实度 |  |
| 12 | 靠尺 |  | 5 | 河北 | 2020 | 10 | 平整度 |  |
| 13 | 天平 |  | 2 | 中国 | 2020 | 10 | 试验 |  |
| 14 | 烤箱 |  | 2 | 中国 |  | 0 | 道路 |  |
| 15 | 3m靠尺 |  | 5 | 中国 |  | 5 | 平整度 |  |
| 16 | 塌落度桶 |  | 5 | 河北 | 2020 | 10 | 坍落度 |  |
| 17 | 标养箱 | 60B | 2 | 中国 | 2020 | 10 | 试块养护 |  |
| 18 | 对讲机 |  | 20 | 中国 | 2020 | 20 | 通讯 |  |
| 19 | 科学计算器 |  | 5 | 中国 | 2020 | 5 | 测量 |  |
| 20 | 温度计 |  | 20 | 中国 | 2020 | 0 | 测温 |  |

劳动力计划表

单位：人

| 定额工期：180日历天 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工 准备 | 拆除施工 | 管线 施工 | 顶管施工 | 道路 施工 |
| 测量工 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 壮工 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 砼工 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 钢筋工 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 |
| 木工 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 |
| 电焊工 | 2 | 15 | 5 | 3 | / |
| 防水工 | / | 5 | 5 | / | / |
| 瓦工 | 3 | 10 | 10 | 16 | 10 |
| 安装工 | / | 10 | 4 | 4 | / |
| 抹灰工 | 2 | 4 | 5 | / | / |
| 操作工 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 电工 | 5 | 5 | 5 | 5 | / |
| 修理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 摊铺工 | / | / | / | 10 | / |
| 架子工 | 2 | 5 | / | / | 2 |
| 管道工 | / | 10 | 2 | 4 | 2 |
| 机械工 | 2 | 12 | 6 | 6 | / |
| 划线工 | 2 | 2 | 3 | 3 | / |
| 管理人员 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

计划工期：180日历天

计划开工日期：2024年02月05日

计划竣工日期：2024年08月02日

施工进度网络图

| 工程项目 | 2024年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表五施工总平面图

附表六临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公区 | 160 | 见平面图 | 工期时间 |
| 宿舍 | 120 | 见平面图 | 工期时间 |
| 厕所 | 40 | 见平面图 | 工期时间 |
| 食堂 | 40 | 见平面图 | 工期时间 |
| 职工宿舍 | 100 | 见平面图 | 工期时间 |
| 材料堆场 | 200 | 见平面图 | 工期时间 |
| 停车位 | 2000 | 见平面图 | 工期时间 |